Entre los suscritos a saber por un lado LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL, identificada con la cédula de ciudadanía número 43.996.509, obrando en nombre y representación del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES con NIT. 830.034.348-5, creado mediante Ley 397 de 1997, en su condición de Secretaria General, nombrada según Decreto N° 1963 del 15 de noviembre de 2023 y acta de posesión No. 224 del 20 de noviembre de 2023, facultada para contratar de conformidad con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias y complementarias, y especialmente las delegadas mediante Resolución número 1851 del 21 de junio de 2019, y LUCIA MEJIA RUIZ, identificada con la cédula de No.1.152.700.772, en su calidad Representante Legal, de la FUNDACION FESTIVAL DE MUSICA INTERNACIONAL DE LA CAÑA – FUNFESMIC, identificada con el NIT 900.955.648-5, se ha convenido, suscribir la presente Acta de Liquidación del convenio de asociación No. 3840 de 2023, suscrito entre las partes.

CONSIDERACIONES:

- Información General del Convenio:

| Numero de Convenio | 3840 de 2023 |
| --- | --- |
| Tipo de Convenio | Asociación |
| Objeto del Convenio | Aunar recursos humanos, administrativos, financieros y de asistencia técnica para el desarrollo de procesos y actividades que contribuyan al fortalecimiento de las políticas para el sector de la danza y su implementación, en los ámbitos relacionados con la formación de este subcampo artístico. |
| Fecha de suscripción del Convenio: | 06 de junio de 2023 |
| Fecha de acta de inicio o Inicio en plataforma SECOP del Convenio: | 13 de junio de 2023 |

  - Plazo de ejecución:

| Plazo inicial | Hasta el 15 de diciembre de 2023 |
| --- | --- |
| Fecha de terminación incluida sus prorrogas | 15 de diciembre de 2023 |
| Prórroga Uno (1) | N/A |
| Plazo Final. | Hasta el 15 de diciembre de 2023 |

1.2. Actas de suspensión:

| Suspensión Uno | N/A |
| --- | --- |
| Reinicio Uno | N/A |

  - Valor del Convenio

| Aportes del MINISTERIO | $1.510.000.000 |
| --- | --- |
| Aportes de la ENTIDAD/ASOCIADO | $ 647.142.857 |
| Aportes adicionales del MINISTERIO | $0 |
| Aportes adicionales de la ENTIDAD/ASOCIADO | $0 |
| Aportes Totales del Convenio | $2.157.142.857 |

- Garantías:

| Mecanismo de cobertura de riesgos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aseguradora: |  | Seguros del Estado S.A |  |  |  |  |
| Fecha de expedición: |  | 08/06/2023 RCE |  |  | 09/06/2023 CUMPLIMIENTO |  |
| Nro. Póliza y anexo |  | 45-44-101148410 Anexo 0 |  |  |  |  |
| Nro. póliza de RCE y anexo |  | 45-40-101084586 Anexo 0 |  |  |  |  |
| GARANTÍA (ÚLTIMO ANEXO) | Amparos |  | Vigencia Final Hasta (Colocar la fecha del último anexo aprobado) | Porcentaje % ó SMMLV (Colocar el porcentaje amparado o los SMMLV en el caso que aplique) |  | Valor asegurado (Colocar el valor del último anexo aprobado) |
|  | Pago anticipado |  | 15/04/2024 | 100% |  | $755.000.000 |
|  | Cumplimiento |  | 15/04/2024 | 10% |  | $151.000.000 |
|  | Salarios y prestaciones sociales |  | 15/12/2026 | 5% |  | $75.500.000 |
|  | Calidad del servicio |  | 15/04/2024 | 10% |  | $151.000.000 |
|  | Responsabilidad civil extracontractual |  | 15/12/2023 | 300 SMMLV |  | $348.000.000 |

- Relación de desembolso de los aportes del Ministerio:

Que en la cláusula Nro. 6 se estableció de la siguiente manera:

SEXTA. ENTREGA DEL APORTE: El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, entregará sus aportes en tres momentos:

• Un primer desembolso del 50% del valor de los aportes el Ministerio a la legalización del Convenio y aprobación de la garantía, previa entrega de la propuesta de trabajo con su cronograma, hojas de vida y perfiles del equipo propuesto para el desarrollo de las acciones propuestas. • Un segundo desembolso del 45% del valor de los aportes del Ministerio, al cuarto mes de la suscripción del convenio, previa entrega del informe parcial de actividades y financiero, técnico, administrativo que soporten mínimo una ejecución presupuestal del 60% del valor total. • Un tercer y último desembolso correspondiente al 5% restante a la finalización del Convenio, previa entrega del informe técnico, administrativo contable final, de actividades con soportes y suscripción del acta de liquidación.

Que el supervisor del convenio deja constancia que la entidad no cumplió a satisfacción con el 100% de los compromisos establecidos, por lo que se declaró incumplimiento mediante Resolución No. 1660 de 2024, los desembolsos se efectuaron de conformidad con el certificado de pagos expedidos por el grupo de Gestión Financiera y Contable, se relacionan a continuación los siguientes desembolsos efectuados:

| Nro. de desembolso | Orden de pago | Fecha de la orden de pago | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 244238623 | 31/07/2023 | $755.000.000,00 |
| 2 | 451251723 | 19/12/2023 | $679.500.000,00 |
| Valor total: |  |  | $1.434.500.000,00 |

- Relación de Saldos de los aportes del Ministerio.

Mediante certificado expedido por el grupo de Gestión Interno de Trabajo de Gestión Financiera, se relaciona el saldo presupuestal del convenio.

| N° de Convenio | Nombre de la Entidad | Valor total aporte del Ministerio | Valor Obligado | Saldo Presupuestal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3840 de 2023 | Fundación Festival de Música Internacional de la Caña - Funfesmic | $1.510.000.000 | $1.434.500.000 | $75.500.000 |

- Liquidación Definitiva:

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Aportes del MINISTERIO | $1.510.000.000 |
| Aportes de la ENTIDAD/ASOCIADO | $647.142.857 |
| Aportes adicionales del MINISTERIO | $0 |
| Aportes adicionales de la ENTIDAD/ASOCIADO | $0 |
| Aportes Totales del Convenio | $2.157.142.857 |
| Total, desembolsos realizados por el MINISTERIO | $1.434.500.000 |
| Aportes ejecutados por la ENTIDAD/ASOCIADO con respecto a los aportes del MINISTERIO | $1.274.515.038 |
| Aportes reportados como ejecutados pero sin evidencias ni soportes de pago por la ENTIDAD/ASOCIADO con respecto a los aportes del MINISTERIO (Incluido Costo Operativo) | $235.484.962* |
| Aportes ejecutados por la ENTIDAD/ASOCIADO con respecto a sus propios aportes (Dinero) | $132.412.589 |
| Aportes NO ejecutados por la ENTIDAD/ASOCIADO con respecto a sus propios aportes (Dinero) | $514.730.268 |
| Total, Aportes ejecutados MINISTERIO + ENTIDAD/ASOCIADO (Dinero) | $1.406.927.627 |
| Saldo por girar a la ENTIDAD/ASOCIADO por parte del MINISTERIO | $0 |
| Saldo pendiente por liberar con ocasión a los recursos del MINISTERIO | $75.500.000** |
| Saldo pendiente por reintegrar por parte del ASOCIADO con ocasión a los aportes del MINISTERIO | $159.984.962*** |
| Valor consignaciones -Rendimientos Financieros | $383.711**** |

5.1  Balance Financiero del Incumplimiento

| Valor total de la Aplicación cláusula penal de acuerdo con la resolución 1660 de 2024. | $215.714.285 |
| --- | --- |
| Recursos reintegrados por la Aseguradora al MINISTERIO con ocasión a la declaratoria de incumplimiento (consignación de fecha 7 de marzo de 2025, SEGUROS DEL ESTADO pagó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la suma de CIENTO CUNCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($151.000.000)) | $151.000.000 |
| Recursos pendientes de reintegrar al MINISTERIO con ocasión a la declaratoria de incumplimiento. Los cuales no fueron cubierto por la aseguradora. | $64.714.285***** |

El Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera liberará la suma descrita en el presente acápite, si a ello hubiere lugar.

- Constancias, observaciones y/o salvedades.

6.1. Aclaraciones al acápite 5 (Liquidación Definitiva)

* De acuerdo con el Informe de Presunto Incumplimiento aportado por la Supervisión para el proceso de incumplimiento, y, sobre el cual se basó la Resolución N°1660 de 2024; se evidencia que el Asociado reportó actividades sin tener soporte de las mismas por la suma de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($218.041.640), por consiguiente, al no tenerse soportes o evidencias de estas, no es posible por parte del Ministerio reconocer la mencionada suma, y por ende, tampoco es posible reconocer el costo operativo correspondiente al 8%, en ese orden de ideas al sumar las actividades sin soporte más el costo operativo se tiene que el Asociado debe reintegrar al Ministerio la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($235.484.971) de acuerdo con los soportes que obran en el expediente contractual.

Ahora bien, desde la supervisión del convenio se ha procedido a realizar una validación minuciosa del convenio para proceder con la liquidación, evidenciándose que presuntamente existió un error de digitación al momento de determinar el valor efectivamente sin soportes, evidenciándose que el valor real sobre el cual el Asociado no presentó soportes de ejecución fue DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($235.484.962).

Es de señalar que el valor objeto del reintegro obedece al incumplimiento parcial del objeto del convenio, y que, tal como lo resalta la Resolución 1660 de 2024, el Asociado “(…) terminado el plazo de ejecución del convenio 3840 de 2023, no presentó el Informe Final del Convenio, en la ejecución total de la contrapartida y el informe financiero que diera cuenta del pago a proveedores”. En consecuencia, la obligación afectada es la 2.19. prevista en el clausulado contractual, en el sentido en que establece:

“2.19. Entregar, dentro de los términos acordados, los siguientes productos al comité técnico del convenio: PRODUCTOS (…) Informes parcial y final de gestión y financiero con soportes que den cuenta del desarrollo de las actividades en el marco del convenio en atención a los

lineamientos aportados por el comité técnico”.

** Es de tener en cuenta que, a la fecha, de acuerdo con el certificado de pagos y saldos, existe un saldo en el convenio por valor SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($75.500.000) los cuales deben ser liberados, teniendo en cuenta que no se tienen soportes para el pago de los mismos. Evidencia de esto es el proceso de presunto incumplimiento que se inició y dio origen a la Resolución 1660 de 2024 “Por medio de la cual se declara el incumplimiento, se hace efectiva la cláusula penal y se ordena la liquidación del Convenio 3840 de 2023” y a la Resolución 0050 de 2025, “Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 1660 del 26 de diciembre de 2024”.

(R) – (V) = (T)

($235.484.962) – ($75.500.000) = ($159.984.962)

Donde:

(R) Recurso no soportado como ejecutado con Aportes del Ministerio.

(V) Valor a Desembolsar a la ESAL según el Clausulado

(T) Valor Final a Reintegrar por parte de la ESAL en favor del Ministerio

*** Teniendo en cuenta que el Asociado no soportó la suma DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($235.484.962), como se evidencia en los informes de supervisión y el cual dio cabida al proceso de incumplimiento, el Ministerio no certificará ni desembolsará la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($75.500.000) los cuales correspondían al tercer y último pago.

En ese orden de ideas, los valores reseñados se procederán a cruzar (o compensar), quedando así pendiente un saldo por reintegrar por parte del Asociado a favor del Ministerio por valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($159.984.962).

El valor final objeto del reintegro se ve expresado así:

(R) – (V) = (T)

($235.484.962) – ($75.500.000) = ($159.984.962)

Donde:

(R) Recurso no soportado por el Asociado como ejecutado con Aportes del Ministerio.

(V) Valor a desembolsar al Asociado según la Clausula sexta del Convenio

(T) Valor Final a Reintegrar por parte del Asociado en favor del Ministerio

**** De otra parte, de acuerdo con los documentos que obran en el expediente contractual se evidencia en el soporte de recaudo de ingresos presupuestales de fecha 01 de febrero de 2024, que el Asociado mediante consignación del día 2 de enero de 2024 transfirió la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS ($383.711) por concepto de rendimientos financieros.

***** Finalmente, se procede a plasmar la salvedad que el asociado a la fecha tiene pendiente consignar a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes (A través del Ministerio de Hacienda) la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($64.714.285), con ocasión a la declaratoria de incumplimiento. Los cuales no fueron cubierto por la aseguradora.

6.2. Otras Aclaraciones

Es de advertir que, una vez declarado el Incumplimiento al convenio N°. 3840 de 2023, el Asociado, no hizo entrega de los informes finales de ejecución de actividades, ni presentó informe de ejecución financiera, así como tampoco soportes de ejecución.

En razón a lo anterior, las cifras del Informe de Contrapartida se extrajeron del informe de presunto incumplimiento de fecha 8 de julio de 2024, suscrito por la Supervisora del Convenio, el cual derivó la Resolución 1660 de 2024. En esa misma medida, el Informe Financiero de Recursos del Ministerio actualizado, representa una reconstrucción a partir de la última versión que entregó el Asociado FUNFESMIC con posterioridad a la certificación del Pago No. 2.

Los motivos que sustentan la declaratoria de incumplimiento contempló, entre otros, la falta de aporte de información por parte de la entidad asociada, en particular relativa a la ejecución real de los recursos del Ministerio: “(…) una vez agotado el procedimiento administrativo correspondiente no se acreditaron las razones válidas ni justificadas que desvirtuaran el incumplimiento contractual relacionado con la entrega del informe, por lo que se concluye que la Fundación incumplió una obligación esencial del convenio, que es la entrega del informe final que dé cuenta de la ejecución del convenio. (…) Finalmente, La (sic) falta de informes definitivos complica la liquidación del convenio, la ausencia de este documento retrasa el cierre administrativo del contrato y puede dar lugar a diferencias entre las partes, que se traducen en sanciones administrativas, demandas civiles o inhabilidades futuras.”

Finalmente, de acuerdo con los documentos que obran en el expediente contractual se evidencia en el soporte de recaudo de ingresos presupuestales de fecha 01 de febrero de 2024, que el Asociado mediante consignación del día 2 de enero de 2024 transfirió la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS ($383.711) por concepto de rendimientos financieros.

De otra parte, se procede a plasmar la salvedad que el asociado a la fecha tiene pendiente consignar a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes (A través del Ministerio de Hacienda) la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($64.714.285), con ocasión a la declaratoria de incumplimiento. Los cuales no fueron cubierto por la aseguradora.

- Consideraciones Finales.

- Que no hubo por parte del Ministerio de las Culturas, recibo a satisfacción del objeto del convenio, lo que no exime a la Entidad, ni al(la) supervisor(a) de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución, de conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley 80 de 1993 y 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, si a ello hubiere lugar.

- Que la Entidad Asociada (FUNFESMIC), con la suscripción de la presente acta declara que,  de tener obligaciones pendientes con terceras personas que surgieron o que se relacionan de alguna forma con el convenio, y que de presentarse algún tipo de proceso o de reclamación alguna, asumirá la defensa y mantendrá indemne al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por todo concepto.

- Para constancia de los anterior las partes acuerdan firmar la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007 con los soportes de información del beneficiario.

- Que el informe de supervisión final suscrito por el supervisor donde se evidencia el incumplimiento de las obligaciones contractuales, así como de la Resolución 1660 de 2024, por medio de la cual se declaró el incumplimiento, hacen parte integral de la presente acta de liquidación del Convenio N° 3840 de 2023.

De conformidad con lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el Convenio de asociación No. 3840 de 2023, celebrado entre el del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES y la FUNDACION FESTIVAL DE MUSICA INTERNACIONAL DE LA CAÑA – FUNFESMIC, de conformidad con la parte motiva de la presente acta especialmente el acápite 5 Liquidación definitiva.

SEGUNDO: La FUNDACION FESTIVAL DE MUSICA INTERNACIONAL DE LA CAÑA – FUNFESMIC se compromete a reintegrar a la Dirección del Tesoro Nacional, la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($159.984.971), correspondiente a recursos no soportados como ejecutados respecto de los desembolsos efectuados por el Ministerio. Dicha suma se deberá consignar a más tardar dentro del mes siguiente a la firma de la presente acta de liquidación.

TERCERO: la FUNDACION FESTIVAL DE MUSICA INTERNACIONAL DE LA CAÑA – FUNFESMIC se compromete a pagar al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($64.714.285), correspondientes al saldo pendiente de cancelar con ocasión a la afectación de la Clausula Penal del Convenio, en el término de un mes contado a partir de la firma de la presente acta de liquidación, y conforme a lo establecido en la Resolución 1660 de 2024 mediante la cual se declaró el incumplimiento.

CUARTO: El Grupo de Gestión Financiera y Contable, con posterioridad a la suscripción de la presente acta por las partes; procederá a la liberación de la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($75.500.000).

QUINTO: Sólo una vez realizada la consignación al Ministerio de Hacienda por la suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($224.699.247), correspondientes a la sumatoria de los siguientes conceptos:

- Saldo pendiente de cancelar por parte del Asociado en favor del Ministerio con ocasión de la Clausula Penal del Convenio. La suma de SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($64.714.285).

- Saldo a reintegrar por parte del Asociado en favor del Ministerio. Por la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($159.984.962)

Las partes se declararán a paz y salvo por todo concepto, cuando se cancelen las sumas en mención y las cuales se encuentran relacionadas en las salvedades de la presente liquidación, sin perjuicio de las obligaciones que continúan vigentes por las partes con posterioridad a la suscripción de la presente acta, las cuales se encuentran amparadas con la póliza(s) única(s) de cumplimiento referida en el presente documento.

SEXTO: Suscrita la presente acta, se entregará copia al Grupo Interno de Trabajo de Contratos y Convenios para su publicación en el gestor documental y en el SECOP y si llegará a presentar un saldo a liberar, el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, con el fin para que proceda a liberar los dineros correspondientes al saldo del convenio.

En constancia de lo cual firman en la ciudad de Bogotá D.C. a los

_____________________________                    _____________________________

DIANA CAROLINA PALACIO VÁSQUEZ                  LUCIA MEJIA RUIZ

COORDINADORA GRUPO DANZA                      FUNDACION FESTIVAL DE MUSICA

SUPERVISORA        	                      INTERNACIONAL DE LA CAÑA FUNFESMIC

REPRESENTANTE LEGAL

______________________________

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL

SECRETARIA GENERAL

Proyectó: José del Carmen Guerrero Patarroyo- Abogado Dirección de Artes

Proyectó: Sergio Alejandro Silva Vargas- Abogado Dirección de Artes

Revisó: Wilmer Fernando Pinzón- Abogado Grupo Interno de Trabajo de Contratos y convenios

Revisó: Claudia Liliana Vargas Daza. Abogada Grupo Interno de Trabajo de Contratos y convenios

Revisó: Jenny Carolina Velandia Martínez. Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Contratos y Convenios