| CONVENIO: | FNTC-038-2022 (Consecutivo Ministerio 0518-2022) |
| --- | --- |
| COOPERANTE: | EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES. |
| OBJETO: | “AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURIDICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER EL CORREDOR TURISTICO CULTURAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - BOLÍVAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE UN NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA EL CASTILLO SAN FELIPE DE BARAJAS”. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | Veintiocho (28) de enero de 2022. |
| FECHA DE INICIO: | Once (11) de mayo de 2022. |
| OTROSI No.1: | Veintidós (22) de agosto de 2023. |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | Diez (10) de mayo de 2025. |
| INFORME FINAL | Veintinueve (29) de mayo del 2025. |

MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS, identificada con Cédula de Ciudadanía 38.559.759 expedida en Cali, actuando en calidad de Representante Legal de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX, exclusivamente para los asuntos del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR, identificado con NIT. 900.649.119-9, constituido y administrado a través del Contrato de Fiducia Mercantil No. 137 del veintiocho (28) de agosto de 2013 y actualmente por el Contrato de Fiducia Mercantil No. CTO-413-2023 (numeración MinCIT) y No. 066-2023 (numeración Fiducoldex) del veintidós (22) de diciembre de 2023 y teniendo en cuenta la transición entre los negocios jurídicos ya mencionados, y FÉLIX GONZALO OJEDA MENDOZA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.120.739.968, expedida en Fonseca – La Guajira, actuando en calidad de Ordenador del Gasto del mencionado patrimonio, por lo tanto, comprometiendo única y exclusivamente la responsabilidad del citado Fideicomiso, quien en adelante se denominará FONTUR, por una parte, y, por la otra LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL, identificada con cédula de ciudadanía número 43.996.509 de Medellín, en su condición de Secretaria General, nombrada según Decreto N° 1963 del 15 de noviembre de 2023 y acta de posesión No. 224 del 20 de noviembre de 2023, actuando en nombre y representación de EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES, con NIT. 830.034.348-5, quien en adelante se denominará EL COOPERANTE, procedemos a liquidar de común acuerdo, el convenio arriba referenciado, previas las siguientes:

# CONSIDERACIONES:

- Que, el veintiocho (28) de enero de 2022, FONTUR y EL COOPERANTE, suscribieron el Convenio de Cooperación No. FNTC-038-2022, el cual tuvo por objeto el señalado anteriormente.

- Que, de acuerdo con la Cláusula Sexta "DURACIÓN" del Convenio de Cooperación No. FNTC-038-2022, el plazo se pactó en hasta VEINTICUATRO (24) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio por las partes. En esta última se estableció que el plazo de ejecución sería del once (11) de mayo de 2022 hasta el diez (10) de mayo de 2024.

- Que, de acuerdo con la Cláusula Séptima "VALOR DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APORTES" del Convenio de Cooperación No. FNTC-038-2022, el valor de este se estipuló por la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($9.656.585.575), Incluidos los impuestos a los que haya lugar, el cual será aportado el 100% por FONTUR con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 393 expedido el 15 de diciembre de 2021.

- Que el veintidós (22) de agosto de 2023, se suscribió el Otrosí No. 01 al   Convenio de Cooperación No. FNTC-038-2022, por medio del cual se modificó la Cláusula Sexta "DURACIÓN", quedando así: “SEXTA. DURACIÓN. la duración del presente convenio de cooperación será de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por las partes".

Además, se modificó la Cláusula Séptima "VALOR DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APORTES", adicionando la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5.600.819.634), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 33 del 15 de mayo de 2023 (recursos fiscales). Quedando de la siguiente manera: "SÉPTIMA. VALOR DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APORTES. Para todos los efectos, el valor del presente Convenio de Cooperación será por la suma de QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 15.257.405.209,00), incluidos todos los impuestos a que hay lugar, el cual será aportado en su totalidad por FONTUR (…)”

- Que, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Presupuesto, Contabilidad y Operaciones del P.A. FONTUR, mediante correo electrónico de fecha veintiséis (26) de mayo de 2025, indicó que no se han efectuado pagos, por ningún concepto del Convenio de Cooperación No. FNTC-038-2022.

- Que mediante Informe Final de supervisión de fecha tres (03) de junio del 2025, emitido por Danny Fabian Sánchez Torres Subdirector de Seguimiento y Control a la Ejecución del P.A FONTUR, en calidad de supervisor del Convenio de Cooperación No. FNTC-038-2022, indicó que la fecha de terminación fue el diez de mayo de 2025, detalló que no hubo ejecución del objeto contractual debido a los cambios técnicos y administrativos, señalando la necesidad de adelantar la liquidación del negocio jurídico, como se expone a continuación:

(…)

De conformidad con lo establecido en el Informe de Supervisión No. 3, con corte al 10 de mayo de 2025, fecha que marca la finalización del plazo de ejecución del Convenio de Cooperación No. FNTC-038-2022, suscrito entre el Patrimonio Autónomo FONTUR y el Ministerio de Cultura, se incorpora dicho informe como Anexo 2, formando parte integral del presente documento.

Una vez identificada la necesidad de realizar ajustes dentro del proyecto, se informa que, en el marco del acompañamiento técnico y las gestiones realizadas por el Ministerio de Cultura, durante la fase preliminar del proceso de divulgación para la contratación del proyecto, se identificó la necesidad de realizar ajustes a la documentación técnica inicialmente estructurada por el cooperante, situaciones que dieron lugar a la terminación del proceso de contratación que adelantó el P.A. FONTUR. Adicionalmente, se evidenció la obligatoriedad de actualizar el componente de diseño técnico, a efectos de garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones normativas aplicables. En particular, se destaca la entrada en vigor del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), actualizado mediante la Resolución 40117 del 2 de abril de 2024, así como la modificación del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), conforme a lo establecido en la Resolución 40150 del mismo año.

Es de resaltar que la implementación de estas actualizaciones normativas generó la necesidad de incorporar ajustes sustanciales en los diseños técnicos y en los requisitos de cumplimiento normativo del proyecto.

Como resultado de dichos ajustes, se determinó que el presupuesto requerido para la ejecución completa del proyecto supera el valor inicialmente asignado. Aunado a lo anterior, y teniendo que desde el P.A. FONTUR se adelantaron todas las gestiones y esfuerzos técnicos necesarios para la ejecución del negocio jurídico. No obstante, la materialización del proyecto no fue posible debido a una serie de limitaciones técnicas y restricciones financieras que, pese a los intentos de mitigación, imposibilitaron su desarrollo conforme a lo previsto.

Particularmente, la implementación de nuevas disposiciones normativas aplicables, tales como el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), tuvo un impacto significativo en los costos del proyecto. La mayoría de los insumos requeridos para el sistema de iluminación son importados, y la entrada en vigencia de dichas normativas coincidió con una alta volatilidad en la Tasa Representativa del Mercado (TRM), lo que generó incrementos sustanciales en los costos. Así mismo, el convenio de cooperación contaba ya con una adición y al incluir los costos derivados de las nuevas disposiciones normativas se superaba el 50% del valor de dicho negocio jurídico. En consecuencia, era inviable generar una nueva adición.

Es de tener en cuenta, que estas nuevas disposiciones provocaron un desbalance presupuestal que hizo inviable la ejecución del proyecto en las condiciones inicialmente establecidas; y de conformidad con la naturaleza técnica y operativa del proyecto del Castillo de San Felipe, se concluye que su ejecución debe llevarse a cabo de forma integral y no por fases, a fin de garantizar la coherencia técnica, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo en todas las etapas del mismo. Es decir, se deber realizar el proyecto de manera integral..

En consecuencia, y conforme a la información remitida por la Dirección de Presupuesto, Contabilidad y Operaciones a través del correo electrónico ejecucionfinanciera@fontur.com.co, con fecha 26 de mayo de 2025, se reporta que el Documento de Disponibilidad Presupuestal (DDP) No. 393 del 15 de diciembre de 2021 y No. 33 del 15 de mayo de 2023, permanecen sin ejecución ni registro de pagos, situación que se puede corroborar en la imagen que se adjunta a continuación.

Adicionalmente, es importante precisar que, dado que el cooperante (Ministerio de Cultura) no efectuó aportes financieros en el marco del citado convenio, los recursos fiscales comprometidos por parte de FONTUR por valor de $15.257.405.209,00 y asignados al proyecto FNTP-173-2021, podrán ser liberados y reintegrados una vez se surta el proceso de liquidación del respectivo negocio jurídico.

(…)

- Que, mediante memorando con radicado No. 2040-3-0232 de fecha nueve (09) de junio de 2025, la Dirección de Infraestructura P.A. FONTUR solicitó a la Dirección de Gestión Contractual y Poscontractual del P.A. FONTUR, la liquidación del Convenio de Cooperación No. FNTC-038-2022, dio visto bueno al informe final de fecha tres (03) de junio de 2025, estableciendo un porcentaje de ejecución física del 0% y financiera del 0%, así como el siguiente balance financiero:

| BALANCE FINANCIERO |  |
| --- | --- |
| - Aportes de FONTUR | $ 9.656.585.575,00 |
| - Aportes de EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | $ 0 |
| - Valor de las adiciones (recursos FONTUR) | $ 5.600.819.634,00 |
| - Valor inicial Total del Convenio | $ 15.257.405.209,00 |
| - Valor pagos aprobados aportes FONTUR | $ 0 |
| - Valor autorizado para pago o desembolsar aportes FONTUR | $ 0 |
| - Valor total ejecutado (Aportes Fontur) | $ 0 |
| - Saldo por liberar a favor de FONTUR* | $ 15.257.405.209,00 |

*El saldo por liberar encuentra su justificación en lo indicado en el informe final de supervisión.

De conformidad con lo anterior, y una vez verificada la información del contrato, las partes

# ACUERDAN:

PRIMERO. Liquidar de mutuo acuerdo el Convenio de Cooperación No. FNTC-038-2022, teniendo en cuenta lo expresado en el correo electrónico emitido por la Dirección de Presupuesto, Contabilidad y Operaciones del P.A. FONTUR de fecha veintiséis (26) de mayo de 2025, lo expresado y aprobado por la Supervisión del Convenio en el Informe Final de Supervisión de fecha tres (03) de junio del 2025 (con sus anexos 1 y 2) y el memorando con radicado No. 2040-3-0232 de fecha nueve (09) de junio de 2025, documentos que hacen parte integral de la presente acta.

SEGUNDO. Que a la fecha NO EXISTE un saldo pendiente por desembolsar a favor de EL COOPERANTE por ningún concepto del Convenio de Cooperación No. FNTC-038-2022, tal como lo indican en el Informe Final de Supervisión.

TERCERO. Que a la fecha SI EXISTE saldo pendiente por liberar a favor del P.A FONTUR por valor de QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE M/CTE ($15.257.405.209,00), por concepto de recursos no ejecutados del Convenio de Cooperación No. FNTC-038-2022. Por lo que la Dirección de Presupuesto, Contabilidad y Operaciones del P.A. FONTUR debe realizar liberación de saldos.

CUARTO.  PAZ Y SALVO. LOS COOPERANTES manifiestan que, una vez firmada la presente Acta de liquidación, se declaran a PAZ Y SALVO, por todo concepto derivado del Convenio de Cooperación No. FNTC-038-2022.

# QUINTO. RENUNCIA A RECLAMACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL. LOS COOPERANTES declaran que RENUNCIAN a cualquier RECLAMACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL por razón de derechos y obligaciones que tengan o pudieran surgir del Convenio de Cooperación No. FNTC-038-2022 y de la presente Acta de Liquidación.

SÉXTO. La presente Acta de Liquidación se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia de lo anterior y de conformidad con su contenido, se firma el

| YAMID ALEXANDER PATIÑO Supervisor Ministerio de las Culturas Las Artes y los Saberes |  | LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL Secretaria General Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes EL COOPERANTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS Representante Legal P.A. FONTUR |  | FÉLIX GONZALO OJEDA MENDOZA Ordenador de gasto y Director de Gestión Contractual y Poscontractual P.A. FONTUR |  |

FÉLIX GONZALO OJEDA MENDOZA

Ordenador de gasto y Director de Gestión Contractual y Poscontractual

P.A. FONTUR

Elaboró: Pablo Esteban Liñán Murillo - Profesional Jurídico Dir. Gestión Contractual y Poscontractual P.A.     FONTUR

Reviso: Rafael David Tovar Ortega – Profesional Jurídico Dir. Gestión Contractual y Poscontractual P.A. FONTUR

Revisó y Aprobó: Danny Fabian Sánchez Torres Subdirector de Seguimiento y Control a la Ejecución del P.A FONTUR (supervisor)

Revisó y Aprobó: Andrea Carolina Torres León - Directora de Infraestructura P.A. FONTUR.

Revisó: Claudia Zoraya Guerrero- Profesional Patrimonio -Ministerio de las Culturas

Revisó: Wilmer Fernando Pinzón- Abogado Grupo Interno de Trabajo de Contratos y convenios- Ministerio de las Culturas

Revisó: Claudia Liliana Vargas- Abogada Grupo Interno de Trabajo de Contratos y convenios- Ministerio de las Culturas

Revisó: Katherine Peña Lozano- Abogada Grupo Interno de Trabajo de Contratos y convenios- Ministerio de las Culturas

Revisó: Jenny Carolina Velandia- Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Contratos y convenios- Ministerio de las Culturas