Entre los suscritos a saber por un lado LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL, identificada con la cédula de ciudadanía número 43.996.509, obrando en nombre y representación del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES con NIT. 830.034.348-5, creado mediante Ley 397 de 1997, en su condición de Secretaria General, nombrada según Decreto N° 1963 del 15 de noviembre de 2023 y acta de posesión No. 224 del 20 de noviembre de 2023, facultada para contratar de conformidad con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias y complementarias, y especialmente las delegadas mediante Resolución número 1851 del 21 de junio de 2019, de una parte y de la otra CATALINA HOYOS MERCADO, identificada con la cédula de Nro. 66.724.802, en su condición de Representante Legal, del entonces FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, ahora GESTORA DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO - GESPRODE, identificada con el  NIT. 800.199.735-1, se ha convenido, suscribir la presente Acta de Liquidación del Contrato Interadministrativo Nro. 4555 de 2021 suscrito entre las partes.

CONSIDERACIONES:

- Información General del Contrato:

| Número de Contrato | 4555-2021 |
| --- | --- |
| Tipo de Contrato | Interadministrativo |
| Objeto del Contrato | Realizar la Gerencia integral y administración de recursos para adelantar las gestiones técnicas, jurídicas, administrativas, financieras y contables necesarias para la selección, contratación, ejecución, supervisión y liquidación de las actividades y procesos derivados para el desarrollo de la consultoría para realizar los ajustes a los estudios y diseños técnicos necesarios para la rehabilitación de las antiguas bodegas de la empresa de licores del Valle en el nuevo Centro de Danzas del Valle "La Licorera", del edifico 6 y las bodegas 2,3,4 y 5, así como los ajustes arquitectónicos y estudios técnicos complementarios como lo son el diseño eléctrico, mecánico, bioclimático, fotométrico y los estudios complementarios necesarios que garanticen el cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados por la dirección del museo Nacional de Colombia, para la construcción del museo Afro itinerante incluyendo el urbanismo y las estructuras de circulación peatonal y/o vial, como los son vías o andenes. |
| Fecha de suscripción del contrato: | 12/11/2021 |
| Fecha del acta de inicio o Inicio en plataforma Secop: | 22/11/2021 |

  - Plazo de ejecución:

| Plazo inicial | (8) OCHO MESES |
| --- | --- |
| Fecha de terminación incluida sus prorrogas | 8 DE MAYO DE 2023 |
| Prórroga Uno (1) | Hasta el 31 de diciembre de 2022. |
| Prórroga Dos (2) | Por el termino de DOS MESES, es decir, hasta el 08 de mayo de 2023. |
| Plazo total | Plazo total de QUINCE MESES Y DOCE DIAS. Es decir, hasta 08 de mayo de 2023. |

  - Actas de suspensión:

| Suspensión Uno | 29/12/22 Periodo de suspensión: Se suspende a partir del 29 de diciembre de 2022 hasta el 06 de febrero de 2023 (40 días). Razones de la suspensión: “1. EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE DEL VALLE DEL CAUCA, envió a este Ministerio solicitud de suspensión del contrato interadministrativo en razón a que el 06 de diciembre de 2022 radicaron trámite para la licencia de la Edificación institucional (...) y la curaduría toma alrededor de 45 días en realizar dicho trámite.“ |
| --- | --- |
| Ampliación Suspensión | 07/02/23 Periodo de suspensión: Se amplía un mes la suspensión, hasta el 07 de marzo de 2023 Razones de la suspensión: “Que los contratos derivados de Consultoría e Interventoría a estudios y diseños se encuentran suspendidos, con motivo de los trámites que se adelantan con la Curaduría Urbana 1, tendientes a la expedición de la licencia, es así como hasta tanto no se tenga la licencia de construcción no se superarán los hechos que motivaron su suspensión” |
| Acta de Reinicio | 07/03/23 Reinicio a partir del 07 de marzo de 2023. |

  - Valor del contrato

| Valor inicial: | $ 13.523.488.329 |
| --- | --- |
| Disminución OTROSÍ No. 2 (Devolver al tesoro) | -$ 969.911.623,00 |
| Disminución OTROSÍ No. 2 (Liberar recursos) | -$ 9.342.488.329,00 |
| Valor total final: | $3.211.088.377 |

- Garantías:

| Mecanismo de cobertura de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aseguradora: |  | SEGUROS DEL ESTADO S.A |  |  |  |
| Fecha de expedición: |  | 13/03/2023 |  |  |  |
| Nro. Póliza y anexo |  | 45-44-101131643 Anexo 03 |  |  |  |
| Nro. póliza de RCE y anexo |  | N/A |  |  |  |
| GARANTÍA (ÚLTIMO ANEXO) | Amparos | Vigencia final hasta (Colocar la fecha del último anexo aprobado) | Porcentaje % ó SMMLV (Colocar el porcentaje amparado o los SMMLV en el caso que aplique) |  | Valor asegurado (Colocar el valor del último anexo aprobado) |
|  | Cumplimiento | 08/09/2023 | 20% |  | $642.217.675,40 |
|  | Salarios y prestaciones sociales | 08/05/2026 | 5% |  | $160.554.418,85 |
|  | Calidad del servicio | 08/09/2023 | 20% |  | $642.217.675,40 |

- Relación de Pagos:

Que en la cláusula quinta modificada mediante OTROSÍ 2 se estableció de la siguiente manera:

“(...)(i) Un PRIMER PAGO: Por valor de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 4.181.000.000) los cuales, serán girados contra la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo, aprobación del cronograma de ejecución por parte de la supervisión, presentación en el aplicativo AZ DIGITAL de la factura correspondiente si a ello hubiere lugar, entrega de garantías y el certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato.”

Que el supervisor del contrato certifico los pagos de conformidad con el certificado de pagos expedidos por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera. La relación de los efectuados es la siguiente:

| No. de pagos | Orden de pago | Fecha de la orden de pago | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 393447021 | 2021-12-30 | $4.181.000.000,00 |
| Valor total de pagos realizados: |  |  | $4.181.000.000,00 |

- Relación de Saldos.

Mediante certificado expedido por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, se relaciona los saldos presupuestales del contrato así:

| N° de Contrato | Nombre completo de Contratista | Valor Total del Contrato | Valor Obligado | Saldo Presupuestal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4555-2021 | FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EL DESARROLLO INTEGRAL | $3.211.088.377,00 | $4.181.000.000,00 | $0 |

- Liquidación Definitiva:

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Valor inicial del contrato: | $ 13.523.488.329,00 |
| Valor total disminución del contrato: | -$ 10.312.399.952,00 |
| Valor total menos disminuciones | $ 3.211.088.377,00 |
| *Valor total ejecutado por el contratista: | Consultoría derivada $ 1.094.066.130,00 Interventoría consultoría derivada $ 0,00 Gerencia Integral $ 0,00 |
| Valor total pagado de conformidad con el certificado de pagaduría. | $ 4.181.000.000,00 |
| Saldo a favor del Contratista | $ 0,00 |
| Recursos reintegrados al MINISTERIO (15323 Consecutivo SIIF, 09/02/2023) | $ 969.911.623,00 |
| *Saldo pendiente por reintegrar al MINISTERIO | $2.117.022.247,00 |

*NOTA: remitirse al acápite No. 6 Constancias, observaciones y/o salvedades.

- Constancias, observaciones y/o salvedades.

NOTA (1): El 29 de noviembre de 2024 el Grupo de Infraestructura Cultural presentó informe de presunto incumplimiento a la Ordenación del Gasto indicando los siguientes hechos:

- HECHO PRIMERO: Los productos entregados por FONDO MIXTO al Ministerio de las Culturas, tienen ejecución defectuosa y no están completos.

- HECHO SEGUNDO: FONDO MIXTO, no ha atendido los llamados del Ministerio de las Culturas respecto al cumplimiento de sus obligaciones.

- HECHO TERCERO: FONDO MITO no cumplió sus obligaciones como gerencia integral.

A continuación, procedemos a exponer las razones de hecho y de derecho que sustentan lo anterior, indicando las obligaciones sobre las cuales se sustenta cada uno de los hechos.

## HECHO PRIMERO:

Los productos entregados por FONDO MIXTO al Ministerio de las Culturas, tienen ejecución defectuosa y no están completos.

Las razones que conllevan a esta supervisión observar un presunto incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista FONDO MIXTO, se sustentan en la observancia de (i) productos con ejecución defectuosa entregados dentro del plazo de ejecución y que presentan observaciones que no han sido atendidas, y (ii) productos no entregados dentro del plazo de ejecución contractual.

#### Productos con ejecución defectuosa entregados dentro del plazo de ejecución y que presentan observaciones que no han sido atendidas

Como se relacionó anteriormente, El FONDO MIXTO, contrajo la obligación de entregar una serie de productos, por lo que a continuación se relacionarán los productos que fueron entregados por el contratista y su análisis respecto a su oportunidad y completitud:

Tabla 1 Entregables radicados por FONDO MIXTO el 15 de mayo de 2023

| FASE I. MUSEO AFRO – EDIFICIO 6 |  |
| --- | --- |
| ENTREGABLE 1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ARQUITECTÓNICO |  |
| 1.01 | Levantamiento topográfico |
| 1.02 | Levantamiento arquitectónico (Fase I – Museo Afro |
| ENTREGABLE 2. ESTUDIOS TÉCNICOS |  |
| 2.01 | Evaluación hidrosanitaria (Diagnóstico y recomendaciones) |
| 2.02 | Evaluación redes eléctricas (Diagnóstico y recomendaciones |
| 2.03 | Proyecto Arquitectónico Fase I |
| 2.04 | Análisis de sostenibilidad bioclimático Museo Afro |
| 2.05 | Estudio y concepto geotécnico |
| 2.06 | Estudio de vulnerabilidad sísmica |
| 2.07 | Diseño estructural |
| 2.08 | Diseño urbanístico |
| 2.09 | Diseño eléctrico |
| 2.10 | Proyecto de seguridad CCTV + RCI |
| 2.11 | Proyecto de instalaciones hidrosanitarias |
| 2.12 | Diseño de ventilación mecánica |
| ENTREGABLE 3. TRÁMITES Y GOBERNANZA |  |
| 3.01 | Trámite de licencia de construcción y pago de expensas |
| 3.02 | Modelo de Gobernanza |
| ENTREGABLE 4. PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA |  |
| 4.01 | Trámite de licencia de construcción y pago de expensas |
| ENTREGABLE 5. ITEMS NO PREVISTOS |  |
| 5.01 | Evaluación y análisis del proyecto arquitectónico inicial (Diagnóstico y recomendaciones) |
| 5.02 5.03 | Evaluación y análisis de cumplimiento normatividad vigente – vulnerabilidad sísmica |
| 5.05 | Evaluación, análisis y revisión estudio de suelos |
| 5.07 | Trámites previos para solicitud de licencia de construcción EIR. |
| FASE II. BODEGAS 2, 3, 4, 5 Y EDIFICIO 8 |  |
| ENTREGABLE 1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ARQUITECTÓNICO |  |
| 1.01 | Levantamiento topográfico (General) |
| 1.02 | Levantamiento arquitectónico |
| ENTREGABLE 2. ESTUDIOS TÉCNICOS |  |
| 2.01 | Evaluación hidrosanitaria (Diagnóstico y recomendaciones) |
| 2.02 | Evaluación redes eléctricas (Diagnóstico y recomendaciones) |
| 2.03 | Proyecto arquitectónico |
| 2.04 | Análisis de sostenibilidad bioclimático |
| 2.05 | Estudio y concepto geotécnico (Suelos) |
| 2.06 | Estudio de vulnerabilidad sísmica |
| 2.07 | Diseño estructural |
| 2.08 | Diseño urbanístico |
| 2.09 | Diseño eléctrico |
| 2.10 | Proyecto de seguridad CCTV + RCI |
| 2.11 | Proyecto de instalaciones hidrosanitarias |
| ENTREGABLE 3. TRÁMITES Y GOBERNANZA |  |
| 3.01 | Trámite de licencia de construcción y pago de expensas |
| 3.02 | Modelo de Gobernanza |
| ENTREGABLE 4. PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA |  |
| 4.01 | Trámite de licencia de construcción y pago de expensas |
| ENTREGABLE 5. ITEMS NO PREVISTOS |  |
| 5.01 | Evaluación y análisis del proyecto arquitectónico inicial (Diagnóstico y recomendaciones) |
| 5.02 | Evaluación y análisis de cumplimiento normatividad vigente – vulnerabilidad sísmica |
| 5.03 | Evaluación y Análisis del proyecto de reforzamiento estructural inicial (Diagnóstico y recomendaciones) |
| 5.04 | Evaluación, análisis y actualización de presupuesto final |
| 5.05 | Evaluación, análisis y cuantificación obra ejecutada |
| 5.06 | Evaluación, análisis y revisión estudio de suelos |
| 5.07 | Trámites previos para solicitud de licencia de construcción EIR. |
| FASE III. COMPONENTE GENERAL Y DE DIAGNÓSTICO |  |
| 5.01 | Evaluación y análisis del proyecto arquitectónico inicial (diagnóstico y recomendaciones) |
| 5.02 | Evaluación y análisis de cumplimiento normatividad vigente – Vulnerabilidad sísmica |
| 5.03 | Evaluación y análisis del proyecto de reforzamiento estructural inicial (Diagnóstico y recomendaciones) |
| 5.04 | Evaluación, análisis y actualización de presupuesto final |
| 5.05 | Evaluación, análisis y cuantificación obra ejecutada |
| 5.06 | Evaluación, análisis y revisión estudio de suelos |
| 5.07 | Trámites previos para solicitud de licencia de construcción EIR |

Al confrontar los productos que fueron entregados por el contratista, la supervisión presentó observaciones, las cuales fueron comunicadas en los oficios que se relacionan a continuación:

Tabla 2 Productos obligados-Contrato 4555-2021 versus entregables radicados por FONDO MIXTO

| Productos obligados de acuerdo a CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4555-2021, MODIFICADA EN EL OTROSÍ NO. 02, | Entregable FONDO MIXTO | Observaciones de la supervisión Minculturas |
| --- | --- | --- |
| Diseño Arquitectónico con detalles constructivos, modulación y definición de acabados, junto con las fichas técnicas de los mismos. | 2.03 | MC23481S2023 del 27/11/23 MC25547S2023 del 13/12/23 MC05264S2024 del 05/04/24 MC27211S2024 del 02/08/24 |
| Planos de detalle de carpintería metálica y de madera en los cuales se especifique tipo de perfilería y tipo de madera a utilizar según el caso. |  |  |
| Análisis de sostenibilidad y evaluación bioclimática de la propuesta arquitectónica. | 2.04 |  |
| Estudio de vulnerabilidad sísmica | 2.06 | MC23481S2023 del 27/11/23 MC00498S2024 del 22/01/24 MC03122S2024 del 05/03/24 MC04107S2024 del 18/03/24 MC05068S2024 del 02/04/24 MC17831S2024 del 30/05/24 MC20073S2024 del 14/06/24 MC25547S2023 del 13/12/23 MC04229S2024 del 19/03/24 |
| Diseño de reforzamiento estructural de acuerdo con la NSR-10 | 2.07 |  |
| Estudio de suelos con determinación de capacidad portante del terreno de acuerdo con los lineamientos de la NSR-10 | 2.05 |  |
| Diseño hidrosanitario de acuerdo con el código de fontanería norma NTC 1500. | 2.11 | MC23481S2023 del 27/11/23 MC00498S2024 del 22/01/24 |
| Diseño de extinción y detección de incendio de acuerdo con la NFPA. (En caso de que el área diseñada demande el cumplimiento del sistema) | 2.10 | MC23481S2023 del 27/11/23 MC00498S2024 del 22/01/24 |
| Diseño eléctrico de acuerdo con la normatividad RETIE | 2.09 | MC23481S2023 del 27/11/23 MC00498S2024 del 22/01/24 |
| Diseño de iluminación de acuerdo con normatividad RETILAP en el cual se debe tener en cuenta el uso de cada área. | 2.09 | MC23481S2023 del 27/11/23 MC00498S2024 del 22/01/24 |
| Diseño de ventilación mecánica, teniendo en cuenta el uso de cada área | 2.12 | MC23481S2023 del 27/11/23 |
| Diseño urbanístico y de las estructuras de circulación peatonal y/o vial, como los son vías o andenes. | 2.08 | MC23481S2023 del 27/11/23 |
| Diseño detallado de estructura de cubierta, así como la modulación y definición de cubierta a utilizar. |  |  |
| Elaborar y hacer entrega de un modelo de gobernanza que defina una metodología de sostenibilidad económica y financiera que garantice la cobertura de los costos de mantenimiento y operación de la totalidad del proyecto del nuevo Centro coreográfico del Valle del Cauca, de tal manera que se garantice la correcta operación y funcionamiento de la infraestructura construida. | 3.01 Y 3.02 4.01 | MC23481S2023 del 27/11/23 |
| Al finalizar la consultoría, el consultor deberá entregar a la interventoría la totalidad de los productos de los diseños ejecutados y suscribir el acta de recibo final. (…) | NO | No se ha recibido acta de recibo final de la Interventoría |
| (…) Cumplido este requisito, deberá entregar a la interventoría un (1) informe final en original y dos (2) copias (una magnética y otra física). | NO | No se ha recibido copia del informe final |
| Presupuesto general de obra en el cual se describe cada actividad necesaria a ejecutar para dar cumplimiento el objeto del contrato. | 4.01 | MC23481S2023 del 27/11/23 MC25547S2023 del 13/12/23 MC05264S2024 del 05/04/24 |
| Especificaciones técnicas de cada una de las actividades del presupuesto general de obra las cuales deben tener las siguientes características. |  |  |
| Descripción general de la actividad. |  |  |
| Materiales a utilizar |  |  |
| Equipos a utilizar |  |  |
| Metodología de ejecución de la actividad |  |  |
| Condición de aceptación o rechazo de la actividad ejecutada (Definir tolerancias |  |  |
| Unidad de medida. |  |  |
| Metodología para calcular la medida de obra ejecutada. |  |  |
| Forma de pago de la actividad. |  |  |
| Análisis de precios unitarios de cada una de las actividades descritas en el presupuesto general de obra. |  |  |
| Listado de insumos con los cuales se elaboraron los análisis de precios de obra, así como las cotizaciones y /o referencia de insumos de la lista de precios unitarios de la gobernación del valle u otra fuente oficial. | 4.01 |  |
| Memorias de cantidades de obra con esquema detallado y verificable, de cada una de las actividades descritas en el presupuesto general de obra. | 4.01 |  |
| Planos técnicos récord suscritos por las partes CONTRATISTA CONSULTOR – INTERVENTOR. | N/A | N/A |
| Registros fotográficos del antes, durante y después de la consultoría. | No se encontró entrega de registro fotográfico. |  |
| Certificaciones de calidad de materiales a utilizar. | N/A | N/A |
| Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, de acuerdo a las normas técnicas vigentes. | N/A | N/A |
| Informe de seguridad y salud en el trabajo, plan de manejo ambiental y gestión social. | N/A | N/A |
| Paz y Salvo de pagos a proveedores y los demás requeridos a criterio del Ministerio de Cultura. | N/A | N/A |
| Manual de funcionamiento y mantenimiento de los equipos a utilizar. | Aplicaba para Actividad II | N/A |
| Pagos de seguridad social de todo su personal, durante el plazo de ejecución de la consultoría | En primer informe de pago | N/A |
| Recomendaciones generales | 2.01, 2.02 |  |
| Las demás descritas en el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios del Ministerio de Cultura. | N/A en la relación de entregables | Las propias de la supervisión de la gerencia no fueron cumplidas. Ver HECHO SEGUNDO |
| Trámites para la obtención de la licencia de construcción. | 3.01 Y 3.02 4.01 | Aplican observaciones de los componentes en las cuales se observaron temas de disponibilidad de servicios. Ver HECHOTERCERO |
| Pago de las expensas de la licencia de construcción | 3.01 Y 3.02 4.01 |  |

En resumen, y como se presentó en la tabla anterior, los entregables tuvieron observaciones de la supervisión, los cuales agrupamos atendiendo la tipología de sus falencias así:

- Incoherencia con las otras disciplinas.

- Falta de información.

- Inconsistencia en los diseños.

- Deficiente calidad en la representación gráfica.

En el anexo 241018_LOGEntregas.xlsx se encuentran todas las observaciones presentadas por el equipo del Grupo de Infraestructural, para todos los componentes y clasificadas de acuerdo con las anteriores falencias.

Tabla 3 Clasificación de deficiencias en los productos entregados por FONDO MIXTO

| COMPONENTE | - Coherencia otras disciplinas - Falta de información - Inconsistencia diseños - Inconsistencia diseños |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Subtot. | Resueltas |
| Diseño Arquitectónico | 1 | 23 | 13 | 6 | 43 | 17 |
| Diseño Eléctrico y de Iluminación | 1 | 23 | 10 | 2 | 36 | 1 |
| Diseño Estructural | 2 | 7 | 15 | 5 | 29 | 13 |
| Diseño Hidrosanitario |  | 14 | 22 | 2 | 38 | 32 |
| Presupuesto |  | 14 | 5 |  | 19 |  |
| Ventilación Mecánica |  | 3 | 3 |  | 6 |  |
| Total general | 4 | 84 | 68 | 15 | 171 | 63 |

Del análisis anterior, se visualiza cómo la mayoría de las observaciones tienen que ver con falta de información e inconsistencia de los diseños, lo cual permite a esta Supervisión colegir que hubo falta de seguimiento técnico por parte de FONDO MIXTO, así como de la interventoría contratada, al momento de recibir los diseños del consultor CONSORCIO LICORERA DEL VALLE

Ilustración 1 Deficiencias de los entregables por componente

De las observaciones efectuadas por la supervisión del Ministerio de las Culturas, solo un 37% han sido atendidas por FONDO MIXTO en las entregas parciales y por componentes que el consultor derivado ha entregado en las siguientes fechas:

Tabla 4 Entregas parciales del consultor derivado a los Informes de Revisión de la Supervisión

| Fase | Fecha | Componente |
| --- | --- | --- |
| I | 29/12/2023 | Estructural |
| I | 29/12/2023 | Hidrosanitario |
| II | 29/12/2023 | Arquitectónico |
| II | 29/12/2023 | Estructural |
| I | 16/01/2024 | Eléctrico |
| I | 24/02/2024 | Arquitectónico |
| I | 25/01/2024 | Arquitectónico |
| II | 25/01/2024 | Eléctrico |
| II | 25/01/2024 | Hidrosanitario |
| I y II | 27/02/2024 | Hidrosanitario |
| I | 22/03/2024 | Presupuesto-Memorias-Especificaciones-Cronograma |
| I | 24/04/2024 | Hidrosanitario |
| II | 29/04/2024 | Arquitectónico |
| II | 29/04/2024 | Hidrosanitario |
| I | 17/04/2024 | Estructural |

Sin embargo, como se observa en la Tabla 3 Clasificación de deficiencias en los productos entregados por FONDO MIXTO, persiste un importante número de observaciones.

Ilustración 2 Porcentaje de observaciones pendientes y resueltas

#### PRODUCTOS NO ENTREGADOS DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

El contrato interadministrativo 4555-2021, estipuló lo siguiente:

“(…)

Al finalizar la consultoría, el consultor deberá entregar a la interventoría la totalidad de los productos de los diseños ejecutados y suscribir el acta de recibo final. Cumplido este requisito, deberá entregar a la interventoría un (1) informe final en original y dos (2) copias (una magnética y otra física).

(…)”

Como se indicó en la Tabla 2 Productos obligados-Contrato 4555-2021 versus entregables radicados por FONDO MIXTO en los entregables presentados por FONDO MIXTO, se observa con respecto a la entrega de los productos que debía realizar el consultor a la interventoría y la correspondiente suscripción del acta de recibo final, que la misma no fue allegada al Ministerio, así como tampoco existe  evidencia de una entrega efectuada al interventor ni del acta de recibo a satisfacción por parte de este último.

## HECHO SEGUNDO:

FONDO MIXTO, no ha atendido los llamados del Ministerio de las Culturas respecto al cumplimiento de sus obligaciones.

El contratista FONDO MIXTO ha mantenido una postura reticente a responder los diferentes requerimientos técnicos que ha efectuado este Ministerio a través de la supervisión designada, así como a coadyuvar en la resolución de los asuntos técnicos que han sido observados al contratista derivado CONSORCIO LICORERA DEL VALLE.

Como se indicó en el HECHO PRIMERO se han remitido varias comunicaciones a FONDO MIXTO en la forma de informes técnicos de revisión por especialidad, así mismo se ha convocado a mesas técnicas con el fin de obtener la calidad técnica mínima de los productos, sin lograr a la fecha, obtener el cumplimiento a satisfacción, lo cual afecta los intereses del Ministerio de las Culturas, así como del proyecto para el Nuevo Centro de Danzas del Valle “La Licorera”.

A continuación, se exponen las situaciones detectadas con respecto a dos productos relevantes para el proyecto:

- Ubicación de Subestación Eléctrica

- Disponibilidad de Servicios Públicos.

## Ubicación de Subestación Eléctrica

Uno de los puntos más relevantes a nivel técnico es el tema de la Subestación eléctrica, el cual debe tener una asistencia y seguimiento, toda vez que, al proyecto radicado, EMCALI que es la entidad ante quien se presenta el proyecto de iluminación haría observaciones. Se presenta a continuación la trazabilidad sobre este tema puntual:

- El contratista derivado realizó la propuesta de subestación en Edificio 3, del complejo, el cual tuvo una intervención de reforzamiento estructural que finalizó el año 2021.

- El 10 de abril de 2024, durante visita en el Complejo de la Licorera del Valle, con asistencia del operador de red EMCALI, Gobernación del Valle, personal de la Licorera, representantes de FONDO MIXTO, Interventoría del contrato derivado y el consultor vía telefónica, Secretaría de Cultura de Cali y el Ministerio de las Culturas se evidenciaron los inconvenientes técnicos de la propuesta de subestación en el semisótano el Edificio , edificación que tuvo un proceso de reforzamiento estructural que se encuentra en periodo de garantía.

- En reunión del 04 de julio, realizada en el Complejo de la Licorera del Valle, se define en presencia de representantes del Centro de Danza la Licorera, el Ministerio de las Culturas, la Alcaldía de Cali y la Gobernación de Cundinamarca, la posible ubicación de la subestación, en el intersticio de las bodegas 2 y 3.

- De manera simultánea y como parte de su ejercicio de verificación técnica, la supervisión del Grupo de Infraestructura consultó con la Dirección de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las limitaciones propias de intervención en dicho edificio, por ser un bien de interés cultural. El 06 de mayo de 2024, la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, emitió concepto técnico sobre reforzamiento estructural en el Edificio 3, sobre el particular señaló:

“(...)

Teniendo en cuenta las necesidades del proyecto para localizar la subestación eléctrica en el sótano de este edificio, y que, por normativa se requiere que haya acceso vehicular, en este caso particular, mediante una rampa, se encuentra que el reforzamiento estructural adelantado consistente en una serie de pantallas y elementos estructurales de gran enverga, que sería necesario intervenir de nuevo, con el fin de hacer la apertura para este acceso. Por consiguiente, con el objetivo de no afectar el edificio, desde esta Dirección se recomienda no adelantar ningún tipo de intervención de carácter estructural que pueda deteriorar los valores del inmueble, alterar su fachada o generar cualquier tipo de modificación en su conservación y planteamiento original.

(...)”

- Con fecha del 16 de julio de 2024, Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Cali, acoge lo expresado por la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, al manifestar que:

“(...)

Nos acogemos a lo indicado por la Dirección de Patrimonio, puesto que la intervención generaría un impacto negativo en los valores del inmueble, por lo cual, recomendamos que no se realice la intervención en la parte estructural

(...)”

- El Ministerio de las Culturas, con comunicado MC24908S2024 del 16 de julio de 2024 informa a FONDO MIXTO sobre la formalización de estos conceptos por parte de las entidades encargadas de la custodia de la protección de bienes de interés cultural. A su vez se informa sobre la ubicación concertada en reunión presencial del 4 de julio de 2024 entre bodegas 2 y 3.

- FONDO MIXTO en comunicado de respuesta a la anterior comunicación, el 18 de julio de 2024 indicó que:

“(...) la instrucción dada por el Ministerio (...) consideró que el edificio 3 debería de ser intervenido de forma tal que se respetara y los diseños originalmente validados, toda vez que en la documentación suministrada para realizar la evaluación sobre la edificación, no existe documento alguno que indicara autorización a la modificación de dichos diseños.

(...)

Es menester aclarar que el alcance del contrato interadministrativo, es servir como ajuste y ampliar los diseños del año 2017 (...) por lo anterior, no es del alcance de la consultoría desarrollada en el contrato No. 4555 realizar modificación en la localización de la subestación eléctrica, por ser un requerimiento surgido posterior a la ejecución del contrato

(...)”

Como se evidencia, FONDO MIXTO, limita su alcance y responsabilidad como gerencia indicando que simplemente debía seguir los diseños de consultoría del 2017 siendo que el contrato interadministrativo claramente establece:

“(...) PRIMERA OBJETO: realizar los ajustes a los estudios y diseños técnicos necesarios para la rehabilitación de las antiguas bodegas de la empresa de licores del Valle en el nuevo Centro de Danzas del Valle (...) y los estudios complementarios necesarios que garanticen el cumplimiento de los requerimientos técnicos solicitados por la dirección del museo Nacional de Colombia, para la construcción del museo Afro itinerante incluyendo el urbanismo y  las estructuras de circulación peatonal y/o vial, como lo son vías y andenes.

(...)”[1]

Por otro lado, la finalización del reforzamiento en el Edificio 3, fue en el año 2021, por lo cual, no solo era su responsabilidad validar que los diseños de la consultoría del 2017 fueran consistentes, sino que, de ser necesario, debían ajustarse. Presentado lo anterior, no solamente, FONDO MIXTO no hizo su gestión al validar técnicamente en tres puntos, sobre este respecto:

- Que de acuerdo a la normativa RETIE y RETILAP el planteamiento inicial de la subestación tuviera efectivamente el debido cumplimiento.

- No realizó las validaciones suficientes considerando que el complejo de la licorera era un bien de interés cultural, consultando, como sí hizo este Ministerio, la pertinencia de intervenciones que modificaran considerablemente la integridad de las edificaciones.

- Ignoró los hechos de contexto, como afectaciones de las propuestas de diseño de ambas consultorías, respecto a las recientes intervenciones de reforzamiento de las edificaciones del complejo, lo cual, claramente debía ser una variable a tener en cuenta.

- Con comunicado MC24908S2024, el Ministerio de las Culturas, informa a FONDO MIXTO de la ubicación conciliada con las partes el 04 de julio de 2024.

- En comunicación MC28121S2024 del 14 de agosto de 2024, luego de recibir planimetría que según FONDO MIXTO fue la radicada ante EMCALI, sobre el cambio de ubicación de la subestación, la Supervisión manifestó

“(…)

este Ministerio desconoce las razones por las cuales no se ha atendido la solicitud de la Supervisión, respecto a presentar el diseño en la nueva ubicación, solucionando así los aspectos técnicos de accesibilidad. La gerencia ha argumentado un significativo avance en el desarrollo del proyecto eléctrico; sin embargo, con base en la información aportada el día 11 de agosto de 2024, se evidencia que el proyecto se encuentra en esquema básico sin ingeniería de detalle lo que no impide el desarrollo de la nueva ubicación propuesta.

(…)”

En razón de la no resolución técnica y con el fin de agilizar el proceso de revisión, el Grupo de Infraestructura Cultural ha convocado y coordinado varias mesas técnicas con FONDO MIXTO y el consultor derivado CONSORCIO LICORERA, desde enero de este año a la fecha, así:

Tabla 1 Mesas de trabajo realizadas con FONDO MIXTO

| OBJETO MESA TÉCNICA | FECHA |
| --- | --- |
| Entregables FASE I – Arquitectónico – Bioclimático-Estructural | 30/01/24 |
| Entregables FASE I - Eléctrico | 30/01/24 |
| Entregables FASE I - Hidrosanitario | 30/01/24 |
| Entregables FASE I - Eléctrico | 01/02/24 |
| Presupuesto (Arquitectónico y estructural) | 14/03/24 |
| Seguimiento entregables | 17/05/24 |
| Estrategia entregables FASE I y FASE II | 04/07/24 |
| Reunión de acuerdo a compromisos, revisando avance para cierre. | 09/0724 |
| Reunión para revisar estado de entregables y cronograma conciliado. | 29/07/24 |
| Cita comité gerencial – Estado entregables y compromisos | 21/08/24 |

De las anteriores reuniones, llamamos la atención a la reunión presencial realizada el 04 de julio de 2024, en la cual se acordó con FONDO MIXTO el siguiente cronograma, con el fin de realizar el cierre por fases:

| Compromiso | Responsable | Fecha de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Cierre Fase I | Fondo Mixto y Consultor | 19/07/24 NO CUMPLIDO |
| Cierre Fase II | Fondo Mixto y Consultor | 30/07/24 NO CUMPLIDO |
| Cierre Fase II | Fondo Mixto – MinCulturas | 30/08/24 |

Dado que no se cumplieron los compromisos pactados en dicha reunión en Comunicación MC25711S2024 del 24 de julio de 2024, esta supervisión indicó:

“(...)

haciendo seguimiento a la reunión llevada a cabo el día 04 de julio de 2024 en las instalaciones de Fondo Mixto, en la cual se estableció la estrategia para el cierre por fases de los productos de la consultoría de la referencia, (...) Nos permitimos consultar por el estado de este cierre de FASE I,

(...)

Solicitamos a FONDO MIXTO, cumplimiento a la estrategia establecida y conciliada entre las partes para poder cerrar la FASE I. Sobre el particular, el Ministerio ha manifestado disposición de agenda para tener las mesas técnicas necesarias, si así lo requiere FONDO MIXTO, para poder mancomunadamente cumplir con los objetivos afines al contrato interadministrativo.

(...)

Se ha encontrado dificultad para poder agendar mesas técnicas, incluso las que son directamente con FONDO MIXTO; aunado a lo anterior, en esta etapa, los tiempos de respuesta de las comunicaciones son extensos e inapropiados, lo que ha generado un desgaste administrativo, al tener que reiterar en repetidas ocasiones sin obtener respuesta.

(…)”

En lo relacionado con las recientes comunicaciones enviadas por parte del MINISTERIO DE LAS CULTURAS a FONDO MIXTO, tanto con oficios radicados como correos electrónicos, se relacionan en el punto VIII. REQUERIMIENTOS PREVIOS, observaciones “Solicitudes a FONDO MIXTO para resolver temas técnicos y dar respuesta” se presentan las diferentes comunicaciones con las solicitudes por parte de la Supervisión.

En vista de que persiste una renuencia por parte de FONDO MIXTO en dar respuesta a los compromisos, esta supervisión en comunicación MC28438S2024 convocó para el 21 de agosto de 2024 al Comité Gerencial del Contrato Interadministrativo, al cual concurrió la ordenadora de gasto del Ministerio, sin embargo, no contó con la asistencia de la directora ejecutiva de FONDO MIXTO Catalina Hoyos. Durante dicha reunión, sin embargo, se establecieron los siguientes compromisos a cargo de FONDO MIXTO, de los cuales ninguno se ha cumplido a la fecha.

Tabla 2 Compromisos de acuerdo a última reunión del 21 de agosto

| Compromisos | Responsable del compromiso | Fecha de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Entrega de evidencia de radicación de planimetría del proyecto ante EMCALI | FONDO MIXTO | 30/08/2024 NO ENTREGADO |
| Actualización de los diseños especialidades estructural e hidrosanitaria / FASE I | FONDO MIXTO | 30/08/2024 NO ENTREGADO |
| Entrega de Plan de Contingencia para subsanación de entregables con Consultor derivado | FONDO MIXTO | 03/09/2024 NO ENTREGADO |

Lo acordado durante dicha reunión se solicitó en dos ocasiones sin tener respuesta a la fecha, se citan las comunicaciones en el VIII. REQUERIMIENTOS PREVIOS, Observaciones, “Comunicaciones solicitando información de acuerdo a compromisos 21 de agosto de 2024”

## Disponibilidad de Servicios Públicos.

La disponibilidad de servicios para la puesta en funcionamiento del proyecto no está garantizada en su totalidad, ni los trámites necesarios para su ejecución, como se expone a continuación:

Acueducto y Alcantarillado

- En relación a la disponibilidad de servicio de acueducto y alcantarillado, para el proyecto de Museo Afro, FASE I, se ha solicitado aclarar cómo es el abastecimiento, ya que, si bien se indica que de la acometida existente se realiza un llenado a un tanque existente, y del mismo se bombea al proyecto de Museo Afro, no se ha aclarado el estado del sistema existente para garantizar el llenado del tanque para FASE I.

La primera solicitud sobre este respecto, se envió con comunicación MC23481S2023 del 27 de noviembre de 2023 [2]:

“(...)

- Servicios públicos:

  - No se indica información sobre la disponibilidad de servicios, ni puntos de conexión a la red de la ESP para el proyecto Emcali.

  - No se presenta información de los puntos de conexión de la red de abastecimiento de agua potable, puntos de conexión de aguas residuales y lluvias, donde se identifique diámetro, profundidad de tubo existente, ni material, lo anterior para garantizar la entrega a gravedad.”

(...)”

En comunicado MC00498S2024 del 22 de enero de 2024 sobre las anteriores observaciones, el especialista del Grupo de Infraestructura  indicó:

“(...)

1. Servicios públicos:

  - (…) En reunión se indicó que la red es desde el punto de conexión interna del lote del tanque y equipos de bombeo. No se entrega el análisis solicitado para saber si las estructuras existentes tienen capacidad de surtir agua para el museo según acometida requerida para el proyecto. Se mantiene observación.

  - (…) Se mantiene observación.

(...)”

EL 02 de abril de 2024, en MC05068S2024:

“(...)

1. Servicios públicos:

  - (…) Se mantiene la observación. Se indica que el proyecto se abastece de una red de 1-½" de un tanque existente, no se aclara si la red está en uso, el estado del tanque existente y si las bombas están operativas, debido a que el sistema dependerá completamente de este sistema existente.

  - (…) Se mantiene observación. Se debe tener presente que la red de abastecimiento depende de un sistema existente del cual no se realiza diagnóstico o presenta información al respecto. Con relación a las redes de desagües se indica que en esta fase no se proyecta diseño de redes exteriores, se debe aclarar cómo se evacuarán las redes de este proyecto para la fase I antes del inicio de las fases posteriores.

(...)”

EL 17 de mayo, finalmente en oficio MC08709S2024:

“(...)

1. Servicios públicos:

  - Se mantiene la observación. (....)

  - Se atiende observación (...)

(...)”

Para el caso de FASE II, en comunicación MC25547S2023 del 13 de diciembre de 2023, se observó:

“(...)

1. Servicios públicos:

  - No se indica información sobre la disponibilidad de servicios, ni puntos de conexión a la red de la ESP para el proyecto Emcali.

  - Se proyecta una acometida para el tanque de almacenamiento de una red de 1-½", de la cual no se indica en ningún documento si es de la ESP o es una red interna del predio existente de la licorera, no se indica el estado de la red, tipo de diámetro, ni material de la misma.

  - Se presenta en el plano una red del acueducto en 8” y una derivación al lote en 2”, no se indica si se cuenta con un macro medidor para todo el predio o como es esa acometida con relación a la ESP.

  - Con relación a las redes de aguas residuales, no se indica cómo es la conexión final del proyecto de redes externas del pozo 9 a la red exterior de la ESP (...)

  - Con relación a las redes de aguas lluvias, no se indica cómo es la conexión final del proyecto de SUDS, no existe memoria de calculo del sistema SUDS propuesto, adicionalmente no se cuenta con un rebose a las redes de aguas residuales.

(...)”

El 19 de marzo en comunicado MC04229S2024:

“(...)

1. Servicios públicos:

  - (...) se atiende observación.

  - (…) La información presentada, no es consistente (...)

  - (…) se atiende observación.

  - (...) Se indica que se recomendó el cambio de los colectores entre el pozo 2 (pozo 24 existente) y el pozo 9 (pozo 35 existente) y mantener las condiciones de llegada a la red existente (pozo 35 existente), sin embargo, esta información no se puede validar, la carpeta de planos de redes exteriores se encuentra vacía.

  - (…) Se aclaró en lo entregado.

(...)”

- En lo respectivo a todas las fases, en respuestas entregadas por la consultoría indican que existe una acometida existente al lote de 3", de la cual se desconoce si se cuenta con disponibilidad de la Empresa de Servicios Públicos (ESP), al ser una acometida existente se ha solicitado aclarar si se tiene un medidor con número de cuenta activa.

- Las observaciones relacionadas siguen sin ser aclaradas ni resueltas a la fecha, y pese a recibirse subsanaciones de varios aspectos del informe, el particular sobre la disponibilidad, en general para todo el complejo sigue sin resolverse técnica y totalmente.

Eléctrico

- Con comunicado MC23481S2023 del 27 de noviembre de 2023 se hicieron las siguientes observaciones sobre la disponibilidad del servicio:

“(...)

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO: No aporta documento.

Capacidad aprobada [kVA]: No se aporta certificado de factibilidad del servicio de energía emitido por el operador de red. Se debe dar trámite a la presentación y aprobación del proyecto.

(...)”

- En comunicación MC27306S2023 del 13 de diciembre de 2023

“(...)

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO: No aporta documento.

Capacidad aprobada [kVA]: No se aporta certificado de factibilidad del servicio de energía emitido por el operador de red. Se debe dar trámite a la presentación y aprobación del proyecto para alimentar los edificios objeto del presente ajuste. Tener presente que dentro del alcance del contrato se encuentra la aprobación de diseños y estudios técnicos ante el operador de red, razón por la cual, se requiere presentar planos sellados.

(...)”

- Comunicado MC00498S2024 del 22 de enero de 2024:

“(...)

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO: No aporta documento.

Capacidad aprobada [kVA]: Para la presente entrega se aporta un formato de solicitud que no corresponde con un documento emitido por el operador. No se aporta certificado de factibilidad del servicio de energía emitido por el operador de red. Se debe dar trámite a la presentación y aprobación del proyecto.

(...)”

- Se insistió en este punto el 29 de febrero de 2024, en MC02789S2024:

“(...)

Es preciso recordar que el contrato interadministrativo tiene dentro de su alcance la aprobación de diseños ante la empresa prestadora del servicio, sin embargo, no se evidencia la presentación del proyecto aplicando las normas del operador de red EMCALI, sino que se indica normas CODENSA, por lo que el proyecto presentado no se ajusta a las condiciones del operador de red de la zona y a la fecha se desconoce las condiciones requeridas para la prestación del servicio y el estado del trámite de aprobación del proyecto.

(...)”

- En oficio MC24908S2024 del 16 de julio de 2024, se solicitó allegar el número de radicado y copia de los planos y memorias presentados a EMCALI por el consultor derivado, así como copia de los datos básicos emitidos por el operador antes del 17 de julio de 2024.

- El 24 de julio, en oficio MC25711S2024, respondiendo a la comunicación del 18 de julio vía correo electrónico certificado, se vuelve a solicitar dicha información, ya que, pese a que indicaron en oficio remisorio que enviaron la información, la misma no fue adjunta.

- El 30 de julio, en oficio MC26134S2024, se da alcance a la comunicación anterior, respecto a que se envió oficio sin adjuntos, y se citan los compromisos de las reuniones del 04 y 09 de julio de 2024:

“(…)

se solicita amablemente que se envíe adicionalmente los documentos relacionados con:

- Copia del proyecto radicado ante EMCALI de acuerdo con el compromiso establecido el 04 de julio de 2024. En su comunicación del 18 de julio de 2024, a pesar de citarse en el oficio remisorio, no se anexó, por lo que a la fecha no se ha recibido esa información.

- Estado del trámite de este proyecto radicado en abril por parte del consultor derivado, ya que de acuerdo con la reunión realizada el 09 de julio de 2024, se indicó que el tiempo aproximado para tener la respuesta por parte del operador de red era de unos 20 días.

- El concepto técnico de la Interventoría sobre el proyecto presentado por el consultor derivado ante EMCALI, en el que según la gerencia se ubicó en el sótano del edificio 3. (Reunión del 09 de julio de 2024)

- Proyecto con las subsanaciones por parte de las especialidades hidrosanitaria y estructural para cierre de la FASE I enviadas en comunicación MC20073S2024 del 14 de junio de 2024 y MC02789S2024 del 29 de febrero de 2024 y eléctrico enviado en comunicación MC00498S2024 de 22 de enero de 2024.

(…)”

- El 11 de agosto con asunto “PRONUNCIAMIENTO COMUNICADO CON RADICADO MC25711S2024”, FONDO MIXTO remite información sobre la disponibilidad de servicio, pero únicamente para museo Afro, el cual corresponde a Edificio 6, continuando pendiente, a la fecha, la disponibilidad del servicio de los demás edificios, así como la aprobación del operador de red.

- Con comunicado MC28121S2024 del 14 de agosto de 2024, se responde a comunicación electrónica del 11 de agosto enviada por FONDO MIXTO. Se hacen observaciones respecto a los tres documentos adjuntos, entre las cuales están inconsistencias en la memoria de cálculo adjunta respecto a los datos básicos emitidos por el operador de red EMCALI y que FONDO MIXTO envió al Ministerio del 30 de julio de 2024, la planimetría presentada no está ajustada conforme a las normas de presentación de diseño establecidas por EMCALI y faltan detalles sobre la instalación de la subestación y demás requeridos por el operador de red.

En general, el problema subyacente, es que FONDO MIXTO no demostró en la información adjunta de esta comunicación evidencia de que corresponda con la radicada ante EMCALI, y que, de ser así, claramente no cumple con la “presentación del proyecto en debida forma al operador de red, (y) generará la devolución de este, provocando reprocesos y demoras en la aprobación. (…)”

La solicitud de estas comunicaciones, se hizo en comunicaciones del 11 y 24 de septiembre como se relacionó en las tablas Tabla 6 Comunicaciones enviadas a FONDO MIXTO reiterando entregas y Tabla 7 Compromisos de acuerdo a última reunión del 21 de agosto.

## HECHO TERCERO:

FONDO MIXTO no cumplió sus obligaciones como gerencia integral.

El FONDO MIXTO presuntamente no cumplió con sus obligaciones como gerencia integral en la supervisión de los contratos derivados de consultoría e interventoría, como se expone a continuación:

Lo entregado por parte del contratista el día 15 de mayo de 2023, que, conforme a lo expuesto en el HECHO PRIMERO, contiene defectos y falencias relevantes para este tipo de productos, lo cual permite concluir a esta supervisión que el FONDO MIXTO no ejerció las oportunas y suficientes labores de seguimiento, vigilancia y control con respecto de los productos contratados con CONSORCIO LICORERA DEL VALLE y SIC 2, desconociendo sus obligaciones de gerencia integral.

Este hecho no es una suposición de la supervisión, dada la calidad de los entregables, sino que, FONDO MIXTO a la fecha no ha procedido con efectuar la totalidad de los ajustes y subsanaciones a lo que fuere observado, así como tampoco ha allegado los documentos que den cuenta de sus labores diligentes y oportunas en materia de supervisión de los productos por ellos contratados.

En el punto VIII. REQUERIMIENTOS PREVIOS, Observaciones “Informe de revisión correspondiente a FASE I” e “Informe de revisión correspondiente a FASE II” se enuncian los oficios emitidos por esta supervisión en los cuales se ha requerido al FONDO MIXTO la entrega de los ajustes y subsanaciones a lo observado.

En varias reuniones, y comunicaciones, FONDO MIXTO ha pretendido desvirtuar la revisión técnica de esta entidad, como se puede leer en comunicado del 08 de marzo de 2024, en el cual argumentó que:

“(…)

De igual manera nos permitimos solicitar hacer la revisión general del proyecto, toda vez que la metodología de revisión propuesta por el Ministerio agrava la situación indicada en el numeral inmediatamente anterior, dilatando un proceso necesario para el cierre y liquidación del contrato No. 4555, sin una justificación técnica.

(…)”

En comunicación del 15 de marzo de 2024, MC03988S2024, como respuesta a la citada comunicación de FONDO MIXTO del 08 de marzo de 2024, la Supervisión observó frente a este hecho, entre otras cosas:

“(...)

La entrega realizada no reviste las características de un producto completo, que el equipo de infraestructura pudiera evaluar y aprobar sin mayor dificultad, pues más allá de realizar observaciones, la gerencia, en el marco de su autonomía debía garantizar una entrega completa, con el cumplimiento de norma técnica y con la integralidad de estudios y diseños contratados.

(…)

“la gerencia integral de proyectos que ejerció Fondo Mixto debía garantizar la entrega completa de los estudios y diseños […] su rol como supervisor de los contratos derivados no evidencia un control debido respecto del cumplimiento de norma y seguimiento de los productos entregados”

Se recuerda a la gerencia que los productos deben ser entregados al ministerio revisados y avalados conforme lo establece el contrato. Respecto a lo anterior se debe dejar de presente que las falencias técnicas del producto que no permiten el recibo a satisfacción evidencia la ausencia de seguimiento por parte de la interventoría en el proceso de revisión y aprobación de los productos en su debido momento, situación que no puede ser atribuida al Ministerio, siendo la parte afectada por no contar con los productos contratos y debiendo incurrir en llamados al cumplimiento de las obligaciones

(...)”

De acuerdo con el parágrafo de la CLÁUSULA PRIMERA “ALCANCE DEL OBJETO”, para el cumplimiento del objeto del contrato el contratista FONDO MIXTO deberá “Garantizar la adecuada ejecución de la “Gerencia integral y administrativa de recursos para adelantar las gestiones técnicas, jurídicas, administrativas, financieras y contable necesarias para la selección, contratación, ejecución supervisión y liquidación de las actividades y procesos derivados para el desarrollo de la consultoría para realizar los ajustes a los estudios y diseños técnicos necesarios para la rehabilitación de las antiguas bodegas de la empresa de licores del Valle en el nuevo Centro de Danza del Valle “La Licorera”.

Durante la ejecución y con corte a 08 de mayo de 2023 (fecha de finalización del plazo contractual), el FONDO MIXTO, no entregó al Ministerio los informes de gerencia, ni los informes generados por la interventoría contratada en desarrollo de la gerencia integral, así como tampoco hizo entrega de la documentación que diera cuenta de su actividad como gerente integral, a pesar de estipularse obligaciones contractuales.

Durante la ejecución del contrato y una vez finalizado su plazo, se efectuaron requerimientos al FONDO MIXTO, sin que a la fecha hayan sido satisfechos, como es la comunicación MC12022S2023 del 06 de junio de 2023, en la cual la supervisión solicitó documentación referente a los contratos derivados de consultoría FM-MINCULTURA-EYD-01-2021 y de interventoría FM-MINCULTURA-INTERV-01-2021, celebrado por el FONDO MIXTO en desarrollo del contrato interadministrativo de gerencia integral.

“(...)

Por medio de la presente comunicación y de manera respetuosa me dirijo a usted en mi calidad de supervisora del contrato interadministrativo No. 4555 de 2021, por parte del Ministerio de Cultura, con el fin de solicitar documentación referente al contrato referenciado y su contrato derivado,

(...)

Lo solicitado también se hace en virtud de los compromisos adquiridos en la reunión sostenida el día 24 de mayo de los corrientes con representantes de su entidad, en la cual se acordó realizar la entrega de los documentos requeridos en este documento.

Cabe anotar que los documentos solicitados se requieren no solo como parte de las obligaciones contractuales, sino que permiten evidenciar a este Ministerio el cabal cumplimiento de las funciones de la Gerencia integral respecto a de la ejecución, supervisión y liquidación de las actividades y el desarrollo de la consultoría contratada.

(...)”

A la fecha, el FONDO MIXTO no ha atendido esta obligación, ni ha dado respuesta a lo requerido en la comunicación mencionada. A pesar de la continuada omisión en la entrega de esta documentación, en comunicación del 30 de julio de 2024 el FONDO MIXTO solicitó al Ministerio: “(...) se proceda a la liquidación en la mayor brevedad en aras de una resolución del contrato interadministrativo (...)”.

De igual forma esta supervisión observa con preocupación que en la reunión del 21 de agosto de 2024, el FONDO MIXTO manifestó respecto de su obligación de remitir informes del contrato:

“(…) el producto final de la interventoría no eran informes o aprobaciones individuales sino un acompañamiento constante desde el inicio del contrato de interventoría. (…)”.

Es cuestionable que no se cuenten con informes o análisis de la interventoría respecto a los productos, siendo que estos informes debieron ser emitidos en desarrollo de la ejecución del contrato derivado de interventoría, como lo establecen las obligaciones 10 y 25 de la CLÁUSULA SEGUNDA-OBLIGACIONES ESPECIALES.

Como consecuencia del proceso administrativo sancionatorio llevado cabo, la ordenación del gasto del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en mediante RESOLUCIÓN 1596 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025 “Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio contractual iniciado en contra del FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, AHORA GESTORA DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO – GESPRODE, identificada con NIT No. 800.199.735-1 en el marco del Contrato 4555 de 2021” resolvió:

“(…)

ARTÍCULO 1. DECLÁRESE el incumplimiento parcial de las obligaciones del Contrato Interadministrativo No. 4555 de 2021, suscrito entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, hoy GESPRODE, identificada con NIT No. 800.199.735-1, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2. Como consecuencia de lo anterior, hágase efectiva la cláusula penal pecuniaria establecida en el contrato interadministrativo No. 4555 de 2021, equivalente al veinte (200%) del valor total, es decir, por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA M/CTE ($642.217.675,40), a título de indemnización por perjuicios ocasionados, según lo establecido en la parte motivado por este acto y en la cláusula novena del referido contrato.

ARTICULO 3. DECLÁRESE la ocurrencia del siniestro para el Contrato Interadministrativo 4555 de 2021 y en consecuencia hágase efectiva la Póliza de Seguro de cumplimiento entidad estatal 4544101131643 expedida el doce (12) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) por SEGUROS DEL ESTADOS SA, en su amparo de cumplimiento del contrato.

ARTÍCULO 4. El valor de la suma impuesta en el artículo 2 de la presente decisión deberá ser consignado por FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, hoy GESPRODE o en su defecto por el garante SEGUROS DEL ESTADOS SA, identificada con NIT 860.009.578-6, en la cuenta Dirección de Tesoro Nacional, Cuenta Corriente 300700011459 denominada “DTN – TASA MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICAS ENTIDADES VARIAS” del Banco Agrario, Código de portafolio 328, en el término de diez (10) días siguientes a la comunicación de la presente Resolución.

Parágrafo Primero. Esta cuenta, está habilitada únicamente para transacciones PSE; botón habilitado en la página Web del Banco Agrario.

ARTÍCULO 5. En caso de no lograrse el pago, señalado en el artículo 2,la supervisión remitirá copia del acto administrativo y de su ejecutoria a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para iniciar el cobro coactivo frente a la cláusula penal y demás obligaciones a favor del Ministerio, derivadas de la declaración de incumplimiento del Contrato Interadministrativo No. 4555 de 2021, conforme lo ordenado en este acto administrativo.

ARTÍCULO 6. En firme el acto administrativo, ORDÉNESE la liquidación del Contrato Interadministrativo No. 4555 de 2021 en el estado de que se encuentre y la liberación de recursos a que haya lugar, según lo dispuesto en la parte emotiva de este acto.

ARTÍCULO 7. La presente decisión queda notificada en Audiencia, de conformidad con lo establecido en el literal c del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, haciendo saber a las partes, (i) FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, hoy GESPRODE, identificada con NIT No. 800.199.735-1, a través de su apoderado, y (ii) al representante legal o apoderado de la póliza de cumplimiento 4544101131643 expedida el doce (12) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) por SEGUROS DEL ESTADOS SA., identificada con NIT 860.009.578-6, que de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, contra la presente Resolución procede únicamente el recurso de reposición, el cual debe interponerse, sustentarse y decidirse en la misma audiencia.

ARTÍCULO 8. El presente acto administrativo presta merito ejecutivo para los efectos legales correspondientes.

ARTÍCULO 9. Una vez en firme el presente acto administrativo, expídase la constancia de ejecutoria, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 (Código de procedimiento administrativo y de los Contencioso Administrativo) y ordénese la publicación del mismo en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II; igualmente comuníquese a la Cámara de Comercio del lugar donde se encuentre registrado el FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, hoy GESPRODE, , identificada con NIT No. 800.199.735-1, y a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 80 de 1993,  modificado por el artículo 218 del Decreto Ley 019 de 2012.

ARTÍCULO 10. El Supervisor remitirá copia del acto administrativo, de la constancia de ejecutoria y del expediente sancionatorio contractual a la Oficina Asesora Jurídica para que evalúe y adelante las acciones judiciales que sean procedentes.

ARTÍCULO 11. La Secretaria General remitirá copia del acto administrativo, de la constancia de ejecutoria al Grupo de Gestión Financiera para que se adelante el registro correspondiente en los estados financieros de la entidad y al supervisor del contrato.

ARTICULO 12.  Comunicar el acto administrativo a (i) FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, hoy GESPRODE, identificada con NIT No. 800.199.735-1, a través de su apoderado, y (ii) al representante legal o apoderado de la póliza de cumplimiento 4544101131643 expedida el doce (12) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) por SEGUROS DEL ESTADOS SA., identificada con NIT No.860.009.578-6.

ARTÍCULO 13. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

(…)”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, “la decisión adoptada dentro del procedimiento administrativo sancionatorio contractual podrá ser objeto del recurso de reposición, el cual deberá interponerse en la misma audiencia en que se profiera la decisión y sustentarse en ese mismo acto o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del acto respectivo”.

En cumplimiento de dicha disposición, el apoderado de la compañía aseguradora interpuso el recurso de reposición el día 07 de octubre de 2025, por el correo institucional de la Secretaria General, aunque no asistió a la audiencia en la que se notificó la decisión. Para garantizar el derecho de defensa y contradicción, la ordenación del gasto le otorgó el mismo término de cinco días hábiles para su sustentación por escrito, según los principios de publicidad, contradicción y buena fe procesal.

Cumplido el término otorgado y allegadas las respectivas sustentaciones, se convocó a las partes a la audiencia celebrada el 16 de octubre de 2025, con el fin de que los apoderados presentaran oralmente la sustentación de sus recursos y la Ordenación del Gasto procediera a resolverlos conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Presentada la sustentación de los recursos, se convocó a audiencia el 29 de octubre de 2025, durante la cual se emite RESOLUCIÓN 1765 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2025 ‘Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución No. 1596 de  06 de octubre de 2025 (…)”, la cual resolvió:

“(…)

Artículo 1. NO REPONER la Resolución 1596 del 6 de octubre de 2025 (...) de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.

Artículo 2.-: Notificación. Notificar el contenido de la presente Resolución en audiencia a (i) GESPRODE, identificada con NIT No. 800.199735-1, y (ii) al representante legal o apoderado de la póliza de cumplimiento expedida por SEGUROS DEL ESTADO identificada con NIT No. 860.524.654-6, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Artículo 3.-: Comunicación. Remítase copia de la presente resolución y de su constancia de ejecutoría al supervisor del contrato, al Grupo de Gestión Financiera, al Grupo de Contratos y Convenios y a la Oficina Asesora Jurídica de la entidad para que evalúe la oportunidad de dar inicio a las actuaciones administrativas y  judiciales pertinentes con ocasión de los hechos descritos y probados en la presente actuación administrativa sancionatoria.

Artículo 4: Comunicar la Resolución 1596 de 2025 y el acto administrativo a la Cámara de Comercio del domicilio de Gesprode para inicial las acciones de inspección, vigilancia y control a que haya lugar, por los hechos descritos y probados en esta actuación administrativa sancionatoria.

Artículo 5.-: Recursos. Contra el presente acto administrativo no procede recurso conforme el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 y 86 de la Ley 1474 de 2011.

Artículo 6.-: Vigencia. La presente Resolución rige a partir del día siguiente al de su  notificación.

(...)”

NOTA (2): Es preciso señalar que, para efectos de la liquidación, desde la supervisión no es posible determinar ni cuantificar con precisión el valor efectivamente ejecutado por el contratista en sus dos componentes —Gerencia e Interventoría—, toda vez que el Fondo Mixto - GESPRODE, según lo informado en el proceso administrativo sancionatorio, no entregó la documentación técnica correspondiente (informes de gerencia, consultoría e interventoría, entre otros soportes relativos a las obligaciones contractuales).

En consecuencia, el trámite de liquidación del contrato interadministrativo se adelanta con la salvedad de que, si bien el Ministerio pagó al contratista la suma de $3.211.088.377,00, no existe certeza sobre el valor total ejecutado, teniendo en cuenta lo anterior:

Componente Gerencia Integral: Teniendo en cuenta que, se determinó que el valor a ejecutar para el componente de Gerencia Integral corresponde al valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTOS SESENTA PESOS ($278.689.160,00), sus obligaciones contractuales consintieron en:

1. Coordinador y gestionar técnicamente los diseños existentes para ajustarlos y ampliarlos, asegurando coherencia con los lineamientos técnicos y normativos vigentes.

2. Garantizar el cumplimiento de cronogramas y entregables conforme a los pactado en el contrato.

3. Adelantar labores de gerencia integral, que se entiendes como actividades de planeación, seguimiento, articulación interinstitucional y de control interno, dentro de los límites del objeto y de los estudios a su cargo.

Adicionalmente, mediante otrosí No. 2, se precisó que las funciones de gerencia integral comprendían, además de la actualización y ajuste de los diseños, debía realizar la:

1. La coordinación de los diferentes actores institucionales y técnicos.

2. La obligación de asegurar la coherencia técnica de los diseños ajustados con los requisitos normativos y urbanísticos vigentes.

3. La presentación de informes de gestión y avance propios de la gerencia.

Conforme lo descrito en el informe de presunto incumplimiento presentado por la supervisión para el proceso administrativo sancionatorio, se determinó que:

“(…) Lo entregado por parte del contratista el día 15 de mayo de 2023, que, conforme a lo expuesto en el HECHO PRIMERO, contiene defectos y falencias relevantes para este tipo de productos, lo cual permite concluir a esta supervisión que el FONDO MIXTO no ejerció las oportunas y suficientes labores de seguimiento, vigilancia y control con respecto de los productos contratados con CONSORCIO LICORERA DEL VALLE y SIC 2, desconociendo sus obligaciones de gerencia integral.

Este hecho no es una suposición de la supervisión, dada la calidad de los entregables, sino que, FONDO MIXTO a la fecha no ha procedido con efectuar la totalidad de los ajustes y subsanaciones a lo que fuere observado, así como tampoco ha allegado los documentos que den cuenta de sus labores diligentes y oportunas en materia de supervisión de los productos por ellos contratados.

En el punto VIII. REQUERIMIENTOS PREVIOS, Observaciones “Informe de revisión correspondiente a FASE I” e “Informe de revisión correspondiente a FASE II” se enuncian los oficios emitidos por esta supervisión en los cuales se ha requerido al FONDO MIXTO la entrega de los ajustes y subsanaciones a lo observado.

En varias reuniones, y comunicaciones, FONDO MIXTO ha pretendido desvirtuar la revisión técnica de esta entidad, como se puede leer en comunicado del 08 de marzo de 2024, en el cual argumentó que:

“(…)

De igual manera nos permitimos solicitar hacer la revisión general del proyecto, toda vez que la metodología de revisión propuesta por el Ministerio agrava la situación indicada en el numeral inmediatamente anterior, dilatando un proceso necesario para el cierre y liquidación del contrato No. 4555, sin una justificación técnica.

(…)”

En comunicación del 15 de marzo de 2024, MC03988S2024, como respuesta a la citada comunicación de FONDO MIXTO del 08 de marzo de 2024, la Supervisión observó frente a este hecho, entre otras cosas:

“(...)

La entrega realizada no reviste las características de un producto completo, que el equipo de infraestructura pudiera evaluar y aprobar sin mayor dificultad, pues más allá de realizar observaciones, la gerencia, en el marco de su autonomía debía garantizar una entrega completa, con el cumplimiento de norma técnica y con la integralidad de estudios y diseños contratados.

(…)

“la gerencia integral de proyectos que ejerció Fondo Mixto debía garantizar la entrega completa de los estudios y diseños […] su rol como supervisor de los contratos derivados no evidencia un control debido respecto del cumplimiento de norma y seguimiento de los productos entregados”

Se recuerda a la gerencia que los productos deben ser entregados al ministerio revisados y avalados conforme lo establece el contrato. Respecto a lo anterior se debe dejar de presente que las falencias técnicas del producto que no permiten el recibo a satisfacción evidencia la ausencia de seguimiento por parte de la interventoría en el proceso de revisión y aprobación de los productos en su debido momento, situación que no puede ser atribuida al Ministerio, siendo la parte afectada por no contar con los productos contratos y debiendo incurrir en llamados al cumplimiento de las obligaciones

(...)”

De acuerdo con el parágrafo de la CLÁUSULA PRIMERA “ALCANCE DEL OBJETO”, para el cumplimiento del objeto del contrato el contratista FONDO MIXTO deberá “Garantizar la adecuada ejecución de la “Gerencia integral y administrativa de recursos para adelantar las gestiones técnicas, jurídicas, administrativas, financieras y contable necesarias para la selección, contratación, ejecución supervisión y liquidación de las actividades y procesos derivados para el desarrollo de la consultoría para realizar los ajustes a los estudios y diseños técnicos necesarios para la rehabilitación de las antiguas bodegas de la empresa de licores del Valle en el nuevo Centro de Danza del Valle “La Licorera”.

Durante la ejecución y con corte a 08 de mayo de 2023 (fecha de finalización del plazo contractual), el FONDO MIXTO, no entregó al Ministerio los informes de gerencia, ni los informes generados por la interventoría contratada en desarrollo de la gerencia integral, así como tampoco hizo entrega de la documentación que diera cuenta de su actividad como gerente integral, a pesar de estipularse obligaciones contractuales (…)”

Conforme lo anterior, para efectos de la presente Acta de Liquidación, no es posible para la supervisión, determinar el valor ejecutado por el componente de gerencia integral, teniendo en cuenta los hechos ya presentados en el proceso administrativo sancionatorio.

Componente Consultoría:

Según los establecido en el otrosí No 2 del Contrato Interadministrativo No. 4555 de 2021, el valor designado para la ejecución del contrato derivado de consultoría es por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($2.664.162.599,00).

En la parte motiva de la resolución que revuelve el incumplimiento parcial del Contrato Interadministrativo No. 4555 de 2021, se presentó que, de los productos entregados por la consultoría, se debían elaborar nuevamente por el Ministerio, teniendo en cuenta que, estos productos no resultaron idóneos ni aptos para cumplir la finalidad contractual, por lo cual, por concepto de perjuicios, se determinó lo siguiente:

| Ítems | Valores totales de acuerdo con otrosí No. 1 | Cantidades y valores producto de acuerdo con otrosí No. 1 | Factores de ajustes por inflación IPC 2023, 2024, 2025 (Aprox. 19,58% acumulado datos DANE). |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7 | $2.664.162.599 | $1.570.096.469 | $1.877.521.357 |

Conforme lo anterior, es posible determinar, que de la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($2.664.162.599,00), el contratista no ejecutó la suma de MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($1.570.096.469,00).

Por lo que, el valor total ejecutado por el componente de consultoría correspondería a MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS ($1.094.066.130).

Componente Interventoría:

Según los establecido en el otrosí No 2 del Contrato Interadministrativo No. 4555 de 2021, el valor designado para la ejecución del contrato derivado de interventoría es por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($268.236.618,00).

No obstante, desde la supervisión, no es posible determinar el valor comprometido, y ejecutado por el contratista derivado, teniendo en cuenta, la falta de documentación que debía entregar el contratista FONDO MIXTO durante la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4555 de 2021.

Por lo anterior, una vez suscrita el Acta de Liquidación bilateral, el contratista se obliga a entregar, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes: i) el acta de liquidación del contrato de consultoría e interventoría; ii) el expediente contractual que acredite su ejecución y cierre financiero; iii) los informes mensuales de gerencia; y iv) el informe final de gerencia, incluida la certificación de vinculación y pago del personal adscrito a la gerencia. Lo anterior tiene como finalidad que el Ministerio verifique el valor real ejecutado.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se reserva el derecho de reclamar, por vía administrativa o judicial, la entrega de la documentación pendiente antes relacionada y, en consecuencia, las diferencias que llegaren a presentarse respecto de las sumas correspondientes a los componentes de gerencia integral, interventoría y/o la consultoría.

NOTA (3): Conforme la documentación que reposa en el Ministerio se tiene que, FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, ahora GESTORA DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO – GESPRODE, realizo los siguientes reintegros por concepto de rendimientos financieros:

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | SOPORTE |
| --- | --- |
| $ 26.899.315,49 | https://gestiondocumental.etb.net.co/Instancias/MinCultura_Prod/AZDigital/ControlAdmin/BajarArchivo.php?ArId=2184570&timestamp=1762436796&/2022_04_3917622_142222_Rendimientos%20Financieros%20Convenio%204555-2021%20Fondo%20Mixto%20Deporte%20Aplicacion.pdf |
| $ 24.153,76 | https://gestiondocumental.etb.net.co/Instancias/MinCultura_Prod/AZDigital/ControlAdmin/BajarArchivo.php?ArId=2184572&timestamp=1762436869&/2022_05_5187922_141922_Rendimientos%20Financieros%20Convenio%204555-2021%20Fondo%20Mixto%20Deporte%20Aplicacion.pdf |
| $ 7.480.001,42 | https://gestiondocumental.etb.net.co/Instancias/MinCultura_Prod/AZDigital/ControlAdmin/BajarArchivo.php?ArId=2257303&timestamp=1762436959&/2022_05_6839522_191622_Rendimientos%20Financieros%20Mayo%20Convenio%204555-2021%20Fondo%20Mixto%20Deporte%20-Aplicacion.pdf |
| $ 12.894.828,05 | https://gestiondocumental.etb.net.co/Instancias/MinCultura_Prod/AZDigital/ControlAdmin/BajarArchivo.php?ArId=2184572&timestamp=1762437080&/2022_05_5187922_141922_Rendimientos%20Financieros%20Convenio%204555-2021%20Fondo%20Mixto%20Deporte%20Aplicacion.pdf |

No obstante, no es posible determinar la totalidad de los rendimientos financieros reintegrados por el FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, ahora GESTORA DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO – GESPRODE, debido a que, como se indicó previamente, el Ministerio no cuenta ni con los informes mensuales de gerencia ni con el informe final de gerencia que permita verificar el balance financiero definitivo.

- Consideraciones Finales.

- Que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y el contratista se podrán declarar mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado directa o indirectamente de las relaciones surgidas del Contrato Interadministrativo No. 4555 de 2021, una vez entregada la documentación relacionada en el numeral (6°) de la presente acta de liquidación y verificadas las actividades e ítems ejecutados por el contratista. No obstante, teniendo en cuenta que, como resultado del balance financiero definitivo resulten valores pendientes por reintegrar al Ministerio, deberán ser reintegrados en el término de un (1) mes. Sin perjuicio, de las reclamaciones judiciales que se llegaren a declarar a favor del Ministerio.

- Que el contratista con la suscripción de la presente acta declara que no tiene ninguna obligación pendiente con terceras personas que hayan surgido o que se relacionen de alguna forma con el contrato, y que de presentarse alguna, asumirá la defensa y mantendrá indemne a la Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por todo concepto.

- Que el presente documento produce efectos de cosa juzgada en última instancia de acuerdo con el artículo 2483 del Código Civil. (Sólo aplica para transacción en caso de litigio)

- Para constancia de los anterior las partes acuerdan firmar la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007 con los soportes de información del beneficiario

- Que el informe de supervisión final suscrito por el supervisor, el informe de supervisión presentado ante la Secretaria General del Ministerio como recomendación del inicio del proceso administrativo sancionatorio, la resolución 1596 de 06 de octubre de 2025, resolución 1565 de 29 de octubre de 2025, como la presente acta de liquidación hacen parte integral del Contrato Interadministrativo No. 4555 de 2021.

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el Contrato Interadministrativo No. 4555 de 2021 suscrito entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el contratista de acuerdo con la parte motiva de la presente acta especialmente en el acápite 5 liquidación definitiva.

SEGUNDO: Una vez suscrita la presente acta de liquidación, la FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, ahora GESTORA DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO - GESPRODE, contará con el término de un (1) mes a partir de la suscripción de la presente liquidación para allegar la documentación relacionada en al acápite 6. Constancias, observaciones y/o salvedades:

- el acta de liquidación del contrato de consultoría e interventoría.

- el expediente contractual que acredite su ejecución y cierre financiero.

- los informes mensuales de gerencia.

- el informe final de gerencia, incluida la certificación de vinculación y pago del personal adscrito a la gerencia.

Una vez revisado por la supervisión y constatadas las actividades e ítems ejecutados a satisfacción, se entregará el balance financiero final. Ahora bien, de presentarse diferencias, el Ministerio se reserva el derecho de iniciar las acciones judiciales correspondiente para adelantar las reclamaciones a las que haya lugar.

TERCERO: Una vez suscrita el acta de liquidación, el FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, hoy GESPRODE, contará con un plazo de un (1) mes para efectuar el reintegro de la suma de $2.117.022.247,00, a la siguiente cuenta:

Lo anterior se establece sin perjuicio de que el FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, hoy GESPRODE, cumpla con la entrega de la documentación requerida en el numeral SEGUNDO. Una vez esta información sea revisada por el Ministerio, este procederá a emitir el balance financiero definitivo respecto de los recursos ejecutados y debidamente soportados por el Fondo.

CUARTO: Que, como consecuencia del proceso administrativo sancionatorio, mediante Resolución 1596 de 06 de octubre de 2025, se ordenó hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria establecida en el contrato interadministrativo No. 4555 de 2021, es decir, por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($642.217.675,40), a título de indemnización de perjuicios ocasionados según lo establecido en la parte motiva del acto administrativo ya citado, y la cláusula novena del contrato interadministrativo No. 4555 de 2021.

Asimismo, se estableció que, la suma relacionada deberá ser consignado por FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL, hoy GESPRODE o en su defecto por el garante SEGUROS DEL ESTADOS SA, identificada con NIT 860.009.578-6, en la cuenta Dirección de Tesoro Nacional, Cuenta Corriente 300700011459 denominada "DTN - TASA MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICAS ENTIDADES VARIAS" del Banco Agrario, Código de portafolio 328, en el término de diez (10) días siguientes a la comunicación de la Resolución 1596 de 06 de octubre de 2025.

En constancia de lo cual firman en la ciudad de Bogotá D.C. a los

| ____________________________ JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ COORDINADORA GRUPO INFRAESTRUCTURA CULTURAL |  | ______________________ CATALINA HOYOS MERCADO FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL, ahora GESTORA DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO - GESPRODE REPRESENTANTE LEGAL |
| --- | --- | --- |
| ______________________________ LUISA FERNANDA TRUILLO BERNAL SECRETARIA GENERAL |  |  |

Proyectó: Valentina Troncoso Ch. - Grupo Infraestructura Cultural

Revisó: Laura Gineth Sanchez - Grupo de Infraestructura Cultural

Revisó: Wilmer Fernando Pinzón- Abogado Grupo interno de trabajo de Contratos y Convenios

Revisó: Claudia Liliana Vargas - Abogada Grupo interno de trabajo de Contratos y Convenios

Revisó: Katherine Rocío Peña - Abogada Grupo interno de trabajo de Contratos y Convenios

Revisó: Jenny Carolina Velandia - Coordinadora Grupo interno de trabajo de Contratos y Convenios