Entre los suscritos a saber por un lado LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL, identificada con la cédula de ciudadanía número 43.996.509, obrando en nombre y representación del MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES con NIT. 830.034.348-5, creado mediante Ley 397 de 1997, en su condición de secretario(a) General, nombrado según Decreto N°. 1963 del 15 de noviembre de 2023 y posesionada mediante acta N°. 224 del 20 de noviembre de 2023, facultado para contratar de conformidad con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias y complementarias, y especialmente las delegadas mediante Resolución número 1851 del 21 de junio de 2019, de una parte

y de la otra ALBA LUCIA MARTINEZ TORO, identificada con la cédula de No. 40.384.610, en su calidad de Representante Legal del FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, identificado con el NIT 832.000.635-5, se ha convenido suscribir la presente Acta de Liquidación del convenio interadministrativo No. 4034 de 2024 suscrito entre las partes.

CONSIDERACIONES:

- Información General del Convenio:

| Numero de Convenio | 4034 de 2024 |
| --- | --- |
| Tipo de Convenio | Interadministrativo |
| Objeto del Convenio | Apoyar la implementación de acciones de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la comunidad Nükak en el departamento del Guaviare, en el marco de la línea de salvaguardia ‘revitalización’ consagrada en el PES, como estrategia de fortalecimiento y fomento de la salvaguardia de la cultura y patrimonio Nükak en contexto de urgencia y vulnerabilidad social y cultural de la comunidad, en el marco de la Política de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. |
| Fecha de suscripción del Convenio: | 21 de agosto de 2024 |
| Fecha de acta de inicio o Inicio en plataforma SECOP del Convenio: | 23 de agosto de 2024 |

  - Plazo de ejecución:

| Plazo inicial | Hasta el 29 de noviembre de 2024 |
| --- | --- |
| Fecha de terminación incluida sus prorrogas | 1 de marzo de 2025 |
| Prórroga Uno (1) | Hasta el 1 de marzo de 2025 |
| Plazo Final | Hasta el 1 de marzo de 2025 |

1.2   Valor del Convenio

| Aportes del MINISTERIO | $ 180.000.000,00 |
| --- | --- |
| Aportes de la ENTIDAD/ASOCIADO | $ 24.000.000,00 |
| Aportes adicionales del MINISTERIO | $ 0,00 |
| Aportes adicionales de la ENTIDAD/ASOCIADO | $ 0,00 |
| Aportes Totales del Convenio | $ 204.000.000,00 |

- Garantías:

| Mecanismo de cobertura de riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aseguradora: |  |  | Aseguradora Solidaria de Colombia |  |  |
| Fecha de expedición: |  |  | 9/12/2024. RCE: 9/12/2024 |  |  |
| Nro. Póliza y anexo |  |  | 360-47-994000033048 Anexo 1 |  |  |
| Nro. póliza de RCE y anexo |  |  | 360-74-994000008996 Anexo 1 |  |  |
| GARANTÍA (ÚLTIMO ANEXO) | Amparos | Vigencia Final Hasta (Colocar la fecha del último anexo aprobado) |  | Porcentaje % ó SMMLV (Colocar el porcentaje amparado o los SMMLV en el caso que aplique) | Valor asegurado (Colocar el valor del último anexo aprobado) |
|  | Cumplimiento | 05/09/2025 |  | 10% | $ 20.400.000,00 |
|  | Salarios y prestaciones sociales | 05/03/2028 |  | 5% | $ 10.200.000,00 |
|  | Responsabilidad civil extracontractual | 01/03/2025 |  | 200 SMMLV | $ 260.000.000,00 |

- Relación de desembolso de los aportes del Ministerio:

Que en la cláusula OCTAVA. Forma de desembolsos de los recursos, se estableció de la siguiente manera:

El MINISTERIO desembolsará su aporte de la siguiente manera: a. Un primer desembolso de NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) M/CTE, correspondiente al cincuenta por ciento (50%), previa entrega y aprobación por parte del supervisor de: 1. Documento de plan de trabajo. 2. Documento de cronograma de actividades. 3. Documento de metodologías a utilizar en el desarrollo del convenio. 4. Perfiles y hojas de vida del personal a contratar. 5. Propuesta de índice del recetario de preparaciones e inventario de productos, técnicas de cultivo, de preparación, utensilios, formas de consumo propias y aspectos nutritivos de la alimentación tradicional Nükak. 6. Propuesta de contenidos del banco de material audiovisual. b. Un segundo desembolso de OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS ($88.200.000) M/CTE, correspondiente al cuarenta y nueve por ciento (49%) previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor de: 1. Informe de avances técnicos del desarrollo del convenio. 2. Informe preliminar financiero que dé cuenta de la ejecución de actividades. 3. Documento de sistematización preliminar de las acciones encaminadas al fortalecimiento del pci Nükak, y la caracterización de ecosistemas alimentarios y culinarios encaminados a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial Nükak. 4. Listados de asistencia de las acciones realizadas. 5. Base de datos preliminar de los participantes a las distintas actividades. 6. Documento borrador del recetario de preparaciones e inventario de productos, técnicas de cultivo, de preparación, utensilios, formas de consumo propias y aspectos nutritivos de la alimentación tradicional Nükak. 7. Banco preliminar del material audiovisual recogido en el marco del desarrollo de las actividades, de acuerdo con la propuesta de contenidos construida previamente. c. Un tercer y último desembolso de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS ($1.800.000), correspondiente al uno por ciento (1%) restante previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor de: 1. Documento de informe técnico que dé cuenta de las actividades desarrolladas de manera participativa, donde se identifiquen los escenarios de revitalización de las tradiciones alimentarias y culinarias de los Nükak que propenda al diálogo con otras manifestaciones de su patrimonio cultural inmaterial, y tenga recomendaciones y sugerencias para la futura implementación del PES de la manifestación. 2. Informe financiero final incluyendo evidencias y soportes de las actividades, soportes contables. 3. Documento de sistematización de la caracterización de los ecosistemas alimentarios y culinarios de las comunidades beneficiadas donde se identifiquen debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas contemplando aspectos físicos y sociales. 4. Documento de recetario de preparaciones e inventario de productos, técnicas de cultivo, de preparación, utensilios, formas de consumo y aspectos nutritivos identificados por la comunidad. 5. Listados de asistencia de las actividades realizadas. 6. Base de datos final que dé cuenta de la sistematización de los participantes a lo largo del convenio. 7. Banco de contenidos audiovisuales donde se evidencien las actividades realizadas, en el marco de la salvaguardia de la manifestación.

Que el supervisor del convenio deja constancia que, de conformidad con el certificado de pagos expedidos por el grupo de Gestión Financiera y Contable del 27 de mayo de 2025, no se realizaron los pagos o desembolsos pactados por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

| Nro. de desembolso | Orden de pago | Fecha de la orden de pago | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A | N/A | N/A |
| Valor total: |  |  | N/A |

- Relación de Saldos de los aportes del Ministerio.

Mediante certificado expedido por el grupo de Gestión Interno de Trabajo de Gestión Financiera, se relaciona el saldo presupuestal del convenio.

| N° de Convenio | Nombre de la Entidad | Valor total aporte del Ministerio | Valor Obligado | Saldo Presupuestal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4034-2024 | Fondo mixto para la promoción de la cultura y las artes del departamento del Guaviare | $ 180.000.000 | $ 180.000.000 | $ 180.000.000 |

- Liquidación Definitiva:

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Aportes del MINISTERIO | $ 180.000.000,00 |
| Aportes de la ENTIDAD/ASOCIADO | $ 24.000.000,00 |
| Aportes adicionales del MINISTERIO | $ 0,00 |
| Aportes adicionales de la ENTIDAD/ASOCIADO | $ 0,00 |
| Aportes Totales del Convenio | $ 204.000.000,00 |
| Total, desembolsos realizados por el MINISTERIO | $ 0,00 |
| Aportes ejecutados por la ENTIDAD/ASOCIADO con respecto a los aportes del MINISTERIO | $ 0,00 |
| Aportes ejecutados por la ENTIDAD/ASOCIADO con respecto a sus propios aportes (Dinero/Especie) | $ 0,00 |
| Total, Aportes ejecutados MINISTERIO + ENTIDAD/ASOCIADO (Dinero/Especie) | $ 0,00 |
| Saldo por girar a la ENTIDAD/ASOCIADO por parte del MINISTERIO | $ 0,00 |
| Recursos reintegrados al MINISTERIO | $ 0,00 |
| Saldo pendiente por liberar del MINISTERIO | $ 180.000.000,00 |
| Valor consignaciones -Rendimientos Financieros (Si aplica) | $ 0,00 |

El Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera liberará la suma descrita en el presente acápite, si a ello hubiere lugar.

- Constancias, observaciones y/o salvedades.

Que de acuerdo con el informe de la supervisión de fecha XXXXX, suscrito por XXXXX, se señaló que en el marco del objeto del convenio y las actividades propuestas que fueron basadas en la implementación del Plan Especial de Salvaguardia (PES) de la manifestación ‘El proceso de formar y vivir como Nükak Bakä (gente verdadera)’, específicamente a las acciones de salvaguardia contempladas en la línea de ‘revitalización’, el FONDO expuso diferentes escenarios de dificultad para ejecutar la propuesta basados en los siguientes argumentos:

- La comunidad Nükak al ser un pueblo contactado recientemente (década de los ochenta), ha sido afectado por las dinámicas propias de la convivencia con comunidades campesinas y citadinas que ignoran las diferencias culturales del pueblo Nükak.

- Los Nükak se han visto afectados por actos de xenofobia y atropellos a sus formas de convivir y entenderse con otras comunidades por lo que ha desembocado en un estado de vulnerabilidad crítica de estas comunidades frente a procesos de proxenetismo con menores de edad, alcoholismo y drogadicción. Sumado a los escenarios de violencia armada vividos el segundo semestre de 2024 en el municipio de San José del Guaviare y la región.

- Bajo este contexto, la propuesta inicial planteaba generar acciones de participación, sensibilización y concertación social y espiritual con el pueblo Nükak, en el marco de los tiempos y las propias formas de acordar y concertar de la comunidad Nükak. Así pues, se construyó un cronograma que priorizara esa sensibilización y concertación como fase inicial de la implementación de las acciones.

Sin embargo, al querer implementar esta primera fase, se pudo evidenciar que estas problemáticas se habían agudizado con mayor intensidad en año 2024, dada la fuerte división que se dio entre los distintos grupos Nükak que habitan el municipio de San José del Guaviare (entiéndase a los Nükak como una comunidad semi nómada, que circula el territorio de manera permanente y sus lazos con los territorios son diferentes a otro tipo de comunidades amazónicas), la situación de los líderes espirituales frente al problema de la pobreza y el alcoholismo, y el desarraigo de los jóvenes a las tradiciones propias de la comunidad.

- Estas situaciones impidieron la buena convocatoria para el desarrollo de las actividades ya que, con una autoridad espiritual tan debilitada (máximo líder de los asentamientos Nükak), se debió proponer un nuevo cronograma de actividades en el marco de un otrosí de prórroga para que la convocatoria pudiera darse de una manera distinta, por lo que se pensó en fortalecer las autoridades y tejido social de manera inicial, generar acciones para la articulación con autoridades civiles y entidades territoriales, y luego, socializar las acciones destinadas para el convenio.

- Dadas las particularidades del trabajo con las comunidades Nükak por su estado de vulnerabilidad y su Plan Especial de Salvaguardia de carácter de urgencia (que es el instrumento en el cual se basaba la propuesta), la selección de perfiles profesional para conformar el equipo de trabajo se vio retrasada ya que varios profesionales no se comprometían a implementar la propuesta en tan poco tiempo. Esto retrasó el cronograma inicial y la revisión de los soportes para el primer desembolso.

- Del mismo modo, el trámite del primer desembolso fue certificado el 16 de octubre de 2024, pero el recurso no fue desembolsado al asociado por parte del Ministerio, puesto que múltiples factores internos que impidieron el mismo.

- Al mes de octubre de 2024, se solicitó el otrosí de prorroga al convenio el cual fue aprobado hasta el 1 de marzo de 2025, con el fin de poder adelantar las actividades inicialmente plasmadas en la minuta contractual.

- No obstante,  en el periodo de la prórroga  factores como  hicieron que no fue posible el desembolso al asociado, asimismo, por parte el Fondo Mixto se presentaron dificultades para la ejecución de actividades planteadas, como se mencionó en líneas anteriores. En consecuencia, las partes consienten liberar la totalidad de los recursos aportados al Convenio.

- Consideraciones Finales.

- Que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Entidad se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado directa y/o indirectamente de las relaciones surgidas del convenio 4034 de 2024, declarando no tener reclamación o diferencia alguna pendiente con relación al mismo.

- Que la Entidad con la suscripción de la presente acta declara que no tiene ninguna obligación pendiente con terceras personas que hayan surgido o que se relacionen de alguna forma con el convenio, y que de presentarse alguna, asumirá la defensa y mantendrá indemne al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por todo concepto.

- Para constancia de los anterior las partes acuerdan firmar la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007 con los soportes de información del beneficiario.

- Que el informe de supervisión final suscrito por el supervisor logra evidenciar el  los motivos de tiempo, modo y lugar, por los cuales no se logró la ejecución del convenio. Dicho informe, como la presente acta de liquidación, hacen parte integral del Convenio N° 4034 de 2024.

De conformidad con lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el Convenio 4034 de 2024 celebrado entre el MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES y EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE de conformidad con la parte motiva de la presente acta especialmente el acápite 5 Liquidación definitiva.

SEGUNDO: Una vez suscrita la presente acta de liquidación, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en los aspectos relacionados con el Convenio N° 4034 de 2024, sin perjuicio de las obligaciones que continúan vigentes por las partes con posterioridad a la suscripción de la presente acta, las cuales se encuentran amparadas con la póliza(s) única(s) de cumplimiento referida en el presente documento y renuncian a cualquier reclamación futura.

TERCERO: Suscrita la presente acta, se entregará copia al Grupo Interno de Trabajo de Contratos y Convenios para su publicación en el gestor documental y en el SECOP y si llegará a presentar un saldo a liberar, el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera, con el fin para que proceda a liberar los dineros correspondientes al saldo del convenio.

CUARTO: Las partes renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscriben, sin salvedades, la presente liquidación.

En constancia de lo cual firman en la ciudad de Bogotá D.C. a los

RUTH FLÓREZ RODRÍGUEZ

COORDINADORA DEL GRUPO DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

ALBA LUCÍA MARTÍNEZ TORO

REPRESENTANTE LEGAL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

OSCAR JAVIER FONSECA GÓMEZ

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargado de las funciones de

Secretaría General

Proyectó: Alejandra Amaya Gómez - Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial

Juan David Benavides - Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial

Revisó: Sofía Gutiérrez - Contratista Dirección de Patrimonio y Memoria

Revisó: Wilmer Fernando Pinzón – Abogado Grupo de Contratos y Convenios

Revisó: Claudia Liliana Vargas - Abogada Grupo de Contratos y Convenios

Revisó : Jenny Carolina Velandia Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios