## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA E INTELECTUAL LEVE Y MODERADA Y SUS CUIDADORAS/ES, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON".
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada definición del alcance y los líneamientos técnicos del proyecto |  | Especifico | Interno | Operacionales
Estimación presupuestal insuficiente en relación a los objetivos y metas encaminadas por el proyecto |  | Especifico | Interno | Económicos
Falta de articulación interinstitucional ( Secreteria Distrital de Salud e instituciones involucradas en el desarrollo del proceso) |  | Especifico | Externo | Operacionales
SELECCIÓN
Definción inadecuada de los requisitos habilitantes y factores de evaluación |  | Especifico | Interno | Operacionales
Limitación en la participación de oferentes por una definición de especificaciones ténicas (resctrictivas) |  | Especifico | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Deficiencias en el proceso de legalización del contrato por la presentación de documentación incompleta |  | Especifico | Interno | Operacionales
Definición imprecisa de las obligaciones contractuales |  | Especifico | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Dificultades logísticas o de accesibilidad para la participación de los beneficiarios |  | Especifico | Interno | Operacionales
Selección inadecuada del talento humano por el operador |  | Especifico | Interno | Operacionales
Incumplimiento en la entrega de productos o evidencias establecidos para el desarrollo de las actividades propuestas |  | Especifico | Externo | Operacionales
Baja participación o deserción de beneficiarios |  | Especifico | Externo | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN QUE PERMITAN FORTALECER SUS NIVELES DE AUTONOMÍA Y CALIDAD DE VIDA"
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada definición del alcance y los líneamientos técnicos del proyecto |  |  |  | Insuficiente análisis de los requerimientos metodológicos, logísticos y poblacionales descritos en los documentos ténicos. Actividades poco adaptadas a la población con discapacidad cognitiva, incumplimiento de objetivos de salud mental e inclusión. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Estimación presupuestal insuficiente en relación a los objetivos y metas encaminadas por el proyecto |  |  |  | Subvaloración de costos logísticos y materiales (transporte, seguros, kits sensoriales, refrigerios, pólizas). Posible incimplimiento de las metas establecidas para el proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Falta de articulación interinstitucional ( Secreteria Distrital de Salud e instituciones involucradas en el desarrollo del proceso) |  |  |  | Escasa articulación con la Secretaría Distrital de Salud o desconocimiento de lineamientos sectoriales vigentes. Impacto del proyecto y pérdida de coherencia con los objetivos institucionales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Definción inadecuada de los requisitos habilitantes y factores de evaluación |  |  |  | Admisión de oferentes sin experiencia pertinente o exclusión de actores idóneos en relación a los objetivos y actividades planteadas en el proyecto | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Limitación en la participación de oferentes por una definición de especificaciones ténicas (resctrictivas) |  |  |  | Exigencias técnicas o de experiencia demasiado específicas frente al mercado local. Baja pluralidad de oferentes | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Deficiencias en el proceso de legalización del contrato por la presnetación de documentación incompleta |  |  |  | Posibles demoras asociadas en el inicio de actividades y afectación del cronograma de actividades planteado | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Definición imprecisa de las obligaciones contractuales |  |  |  | Dificultades asociadas a la supervisión del contrato. Redacción general de compromisos técnicos, sin claridad en los entregables verificables. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Dificultades logísticas o de accesibilidad para la participación de los beneficiarios |  |  |  | Falta de adecuación de los espacios o transporte especializado. lo que podría generar baja asistencia, exclusión o riesgo físico para los participantes | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Selección inadecuada del talento humano por el operador |  |  |  | Perfiles sin experiencia comprobada en atención psicosocial o trabajo con poblacion con discapacidad. Afectación de la calidad metodológica y riesgo emocional para los beneficiarios. | 1 | 5 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la entrega de productos o evidencias establecidos para el desarrollo de las actividades propuestas |  |  |  | Falta de planeación o debilidades en la gestión documental del operador. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Baja participación o deserción de beneficiarios |  |  |  | Falta de estrategias de convocatoria sostenida o acompañamiento insuficiente. Incumplimiento de la meta poblacional definida | 1 | 3 | 4 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN QUE PERMITAN FORTALECER SUS NIVELES DE AUTONOMÍA Y CALIDAD DE VIDA"
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada definición del alcance y los líneamientos técnicos del proyecto |  | Conformación de mesas técnicas que involucren las temáticas (salud mental,discapacidad, planeación y aspectos normativos) complementando el desarrollo de la docuentación ténica. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD | FORMULACIÓN ETAPA PRE CONTRACTUAL | Validación ténica de la formilación - revisión interdisciplinaria | Conformación de una mesa técnica con referentes en salud mental e inclusión social, | PERMANENTE
PLANEACIÓN | Estimación presupuestal insuficiente en relación a los objetivos y metas encaminadas por el proyecto |  | Exigir desglose detallado de costos y cotizaciones de proveedores claves (materiales, transporte) |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ENTIDAD | FORMULACIÓN ETAPA PRE CONTRACTUAL | Seguimiento técnico y posterior aprobación antes de ka publicación del proceso | Seguimiento y comparación de cotizaciones previas | UNA VEZ
PLANEACIÓN | Falta de articulación interinstitucional ( Secreteria Distrital de Salud e instituciones involucradas en el desarrollo del proceso) |  | Solicitar concepto o aval técnico a la Secretaría Distrital de Salud o la unidad responsable de discapacidad. Ajuaster las accones de acuerdo a los lineamientos |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD | FORMULACIÓN ETAPA PRE CONTRACTUAL | Revisión y aprobación técnica | Articulación con la Secretaría Distrital de Salud para validar la pertinencia de las acciones de promoción de salud menta | UNA VEZ
SELECCIÓN | Definción inadecuada de los requisitos habilitantes y factores de evaluación |  | Seguimiento a los criterios de evaluación definidos. Establecer puntajes mínimos técnicos para factores como la expeiencia y la metodología |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD | FORMULACIÓN ETAPA PRE CONTRACTUAL | Antes de la adjuficación del proceso | Validación de los requisitos habilitantes con el área técnica en salud y el equipo jurídico, garantizando correspondencia con los perfiles | PERMANENTE
SELECCIÓN | Limitación en la participación de oferentes por una definición de especificaciones ténicas (resctrictivas) |  | Revisión y segumiento a los requisitos habilitantes definidos para identificar posibles berras asociadas |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD | EVALUACIÓN DE OFERTAS | Publicación de los pliegos de contratación definitivos | Ajuste de criterios de experiencia y divulgación amplia del proceso en el SECOP y redes institucionales, garantizando pluralidad de participantes. | PERMANENTE DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN
CONTRATACIÓN | Deficiencias en el proceso de legalización del contrato por la presnetación de documentación incompleta |  | Acompañamiento para el proceso de adjudicación y radicación de documentos |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD | ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | FIRMA ACTA DE INICIO | Acompañamiento ténico y jurídico | DURANTE EL PERIODO DE LEGALIZACIÓN
CONTRATACIÓN | Definición imprecisa de las obligaciones contractuales |  | Incorporar cláusulas en términos de confidencialidad y productos verificables |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD | ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO | Validación de anexos y custodia documental | UNA VEZ PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES
EJECUCIÓN | Dificultades logísticas o de accesibilidad para la participación de los beneficiarios |  | Validación del cronograma y espacios definidos por el comité ténico |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD - CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Verificación previa de locaciones(accesos, baños, rampas, señalización) y acompañamiento logístico adecuado | PERMANENTE DURANTE LA FASE ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN | Selección inadecuada del talento humano por el operador |  | Validación previa de perfiles, asegurar la inducción e implementación del enfoque diferencial. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD - CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Validación previa de perfiles y acta de aprobación en comité | PERMANENTE
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la entrega de productos o evidencias establecidos para el desarrollo de las actividades propuestas |  | Impelementación de plan logístico definido garantizando el uso efciente de los recusos . Definición de entregable obligatorios (informes parciales, listados, evidencia fotográfica, registros pre/post). |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | CIERRE DE EJECUCIÓN Y ENTREGA INFORME FINAL | Seguimiento técnico permanente, aplicación de listas de verificación y revisión mensual de entregables (informes, registros, evidencias fotográficas). | PERMANENTE
EJECUCIÓN | Baja participación o deserción de beneficiarios |  | Refuerzo de estrategias de comunicación comunitaria, acompañamiento psicosocial |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD-CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Acompañamiento y seguimiento telefónico o presencial a duplas cuidador–participante. | PERMANENTE
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN QUE PERMITAN FORTALECER SUS NIVELES DE AUTONOMÍA Y CALIDAD DE VIDA"
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada definición del alcance y los líneamientos técnicos del proyecto | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Insuficiente análisis de los requerimientos metodológicos, logísticos y poblacionales descritos en los documentos ténicos. Actividades poco adaptadas a la población con discapacidad cognitiva, incumplimiento de objetivos de salud mental e inclusión. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLF | 100 | Solicitar concepto o aval técnico a la Secretaría Distrital de Salud o la unidad responsable de discapacidad. Ajuaster las accones de acuerdo a los lineamientos | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD | FORMULACIÓN ETAPA PRE CONTRACTUAL | Validación ténica de la formilación - revisión interdisciplinaria | Conformación de una mesa técnica con referentes en salud mental e inclusión social, | PERMANENTE
2 | Estimación presupuestal insuficiente en relación a los objetivos y metas encaminadas por el proyecto | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Subvaloración de costos logísticos y materiales (transporte, seguros, kits sensoriales, refrigerios, pólizas). Posible incimplimiento de las metas establecidas para el proyecto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLF | 100 | Exigir desglose detallado de costos y cotizaciones de proveedores claves (materiales, transporte) | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ENTIDAD | FORMULACIÓN ETAPA PRE CONTRACTUAL | Seguimiento técnico y posterior aprobación antes de ka publicación del proceso | Seguimiento y comparación de cotizaciones previas | UNA VEZ
3 | Falta de articulación interinstitucional ( Secreteria Distrital de Salud e instituciones involucradas en el desarrollo del proceso) | PLANEACIÓN | Especifico | Externo | Escasa articulación con la Secretaría Distrital de Salud o desconocimiento de lineamientos sectoriales vigentes. Impacto del proyecto y pérdida de coherencia con los objetivos institucionales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FDLF | 100 | Solicitar concepto o aval técnico a la Secretaría Distrital de Salud o la unidad responsable de discapacidad. Ajuaster las accones de acuerdo a los lineamientos | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD | FORMULACIÓN ETAPA PRE CONTRACTUAL | Revisión y aprobación técnica | Articulación con la Secretaría Distrital de Salud para validar la pertinencia de las acciones de promoción de salud menta | UNA VEZ
4 | Definción inadecuada de los requisitos habilitantes y factores de evaluación | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Admisión de oferentes sin experiencia pertinente o exclusión de actores idóneos en relación a los objetivos y actividades planteadas en el proyecto | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLF | 100 | Seguimiento a los criterios de evaluación definidos. Establecer puntajes mínimos técnicos para factores como la expeiencia y la metodología | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD | FORMULACIÓN ETAPA PRE CONTRACTUAL | Publicación de los pliegos de contratación definitivos | Validación de los requisitos habilitantes con el área técnica en salud y el equipo jurídico, garantizando correspondencia con los perfiles | PERMANENTE
5 | Limitación en la participación de oferentes por una definición de especificaciones ténicas (resctrictivas) | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Exigencias técnicas o de experiencia demasiado específicas frente al mercado local. Baja pluralidad de oferentes | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLF | 100 | Revisión y segumiento a los requisitos habilitantes definidos para identificar posibles berras asociadas | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD | EVALUACIÓN DE OFERTAS | #REF! | Ajuste de criterios de experiencia y divulgación amplia del proceso en el SECOP y redes institucionales, garantizando pluralidad de participantes. | PERMANENTE DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN
6 | Deficiencias en el proceso de legalización del contrato por la presnetación de documentación incompleta | CONTRATACIÓN | #N/A | #N/A | Posibles demoras asociadas en el inicio de actividades y afectación del cronograma de actividades planteado | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Acompañamiento para el proceso de adjudicación y radicación de documentos | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD | ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | FIRMA ACTA DE INICIO | Acompañamiento ténico y jurídico | DURANTE EL PERIODO DE LEGALIZACIÓN
7 | Definición imprecisa de las obligaciones contractuales | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Dificultades asociadas a la supervisión del contrato. Redacción general de compromisos técnicos, sin claridad en los entregables verificables. | 1 | 2 | 3 | BAJO | FDLF | 100 | Incorporar cláusulas en términos de confidencialidad y productos verificables | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD | ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO | Validación de anexos y custodia documental | UNA VEZ PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES
8 | Dificultades logísticas o de accesibilidad para la participación de los beneficiarios | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Falta de adecuación de los espacios o transporte especializado. lo que podría generar baja asistencia, exclusión o riesgo físico para los participantes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA - FDLF | 50 | Validación del cronograma y espacios definidos por el comité ténico | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD - CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Verificación previa de locaciones(accesos, baños, rampas, señalización) y acompañamiento logístico adecuado | PERMANENTE DURANTE LA FASE ALISTAMIENTO
9 | Selección inadecuada del talento humano por el operador | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Perfiles sin experiencia comprobada en atención psicosocial o trabajo con poblacion con discapacidad. Afectación de la calidad metodológica y riesgo emocional para los beneficiarios. | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA - FDLF | 50 | Validación previa de perfiles, asegurar la inducción e implementación del enfoque diferencial. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD - CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Validación previa de perfiles y acta de aprobación en comité | PERMANENTE
10 | Incumplimiento en la entrega de productos o evidencias establecidos para el desarrollo de las actividades propuestas | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Falta de planeación o debilidades en la gestión documental del operador. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Impelementación de plan logístico definido garantizando el uso efciente de los recusos . Definición de entregable obligatorios (informes parciales, listados, evidencia fotográfica, registros pre/post). | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | CIERRE DE EJECUCIÓN Y ENTREGA INFORME FINAL | Seguimiento técnico permanente, aplicación de listas de verificación y revisión mensual de entregables (informes, registros, evidencias fotográficas). | PERMANENTE
11 | Baja participación o deserción de beneficiarios | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Falta de estrategias de convocatoria sostenida o acompañamiento insuficiente. Incumplimiento de la meta poblacional definida | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA - FDLF | 50 | Refuerzo de estrategias de comunicación comunitaria, acompañamiento psicosocial | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD-CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Acompañamiento y seguimiento telefónico o presencial a duplas cuidador–participante. | PERMANENTE
|  |  |  | Categoría |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Categoría | Valoración |  |  | Categoría |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Categoría | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoría del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG