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	Departamento de Risaralda

Secretaría Desarrollo Agropecuario

Gestión del DESARROLLO AGROPECUARIO

EXTENSIÓN AGROPECUARIA
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

	Versión: 02
	Vigencia: 04-2020



INFORME DE ACTIVIDADES N°8
PERIODO DE PAGO DESDE EL 25 OCTUBRE HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO No. 1459 DEL 19/03/2025.
CO1.PCCNTR.7668011 DEL 19/03/2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANERY PUPIALES ZAPATA
OBJETIVO GENERAL DEL CONTRATO:
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INDICADORES DEL CONTRATO: _________________________________________
	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
	QUE HIZO PARA CUMPLIR DICHA ACTIVIDAD
	AVANCE

MES
	AVANCE

ACUMULADO

	1.seleccionar 20 productores agropecuarios de diversas líneas productivas en el departamento de Risaralda en conjunto con las UMATA de los municipios, con el fin de caracterizar y establecer un diagnóstico inicial los riesgos ambientales (riesgos naturales u riesgos antrópicos) agroclimáticos asociados al predio y su actividad agropecuaria.
	1.1 Durante el periodo del mes del 25 de octubre al 24 de noviembre    se llevaron a cabo visitas técnicas de caracterización a 20 productores de diferentes líneas productivas en el municipio de Balboa, abordando temas relacionados con gestión del riesgo, adaptación, mitigación al cambio climático, y buenas prácticas ambientales.
Anexo 1 Constancia de Prestación de Servicios de Extensión Agropecuaria a (20) Productores Agropecuarios. Se entregan  en físico.

	12.5 %
	100%

	2. Realizar talleres y capacitación con cada uno de los productores del numeral 1 (20 mensual), en temas de gestión de cambio climático y gestión de riesgo.
	2.1. Con el fin de dar cumplimiento al alcance establecido, se realizaron visitas de caracterización   dirigidas a 20 productores pertenecientes a diferentes procesos productivos del municipio de Balboa, abordando temáticas relacionadas con gestión del riesgo, adaptación, mitigación y cambio climático.
Detalles de los avances de este alcance están en el archivo Anexos Informe 7. Actividad 2
Anexo 2 Registro Fotográfico y Constancia de Prestación de Servicios de Extensión Agropecuaria a Productores Agropecuarios. Se encuentran en el anexo 1. Y se entregan en físico.

	12.5 %
	100 %

	3-Formular, actualizar y coordinar los planes de acción para la temporada de lluvias y temporada seca en el departamento de Risaralda, deberá entregar como producto un plan por temporada (total 2 planes).  
	3.1. Durante el periodo el día 14 de noviembre del 2025 se realizó una reunión con el profesional Wilson Muñoz, para revisar los avances del Plan de Acción orientado a la prevención, atención y mitigación de los impactos asociados a la temporada del fenómeno La Niña y Niño

Detalles de los avances de este alcance están en el archivo Anexos Informe 8. Actividad 3
 Anexo Acta, Registro Fotográfico y Documento. Documentos reposan en el drive del equipo Ambiental de la S.D.A https://drive.google.com/drive/home?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto
	12.5%
	100 %

	4- Atender oportunamente los requerimientos por afectaciones climáticas en sistemas de producción agropecuaria en el departamento de Risaralda, esta actividad está sujeta a eventualidades.
	4.1. Durante este periodo se apoyó el día 19 de noviembre en el Municipio de Balboa en la vereda Coco hondo caracterización de productores afectados por eventos agroclimáticos en la zona.
Detalles de los avances de este alcance están en el archivo Anexos Informe 8. Actividad 4.
Anexo 4. Registro Fotográfico, formulario de Google. Registro de Productores Agropecuarios Afectados por Emergencias Climáticas en el Departamento de Risaralda Municipio de Balboa.
	12.5 %
	100 %

	5.  Realizar asesoría a tres (3) asociaciones de los municipios de Risaralda en temas gestión del riesgo y gestión del cambio climático
	5.1 Durante este periodo se llevó a cabo reunión el día 17 de noviembre del 2025    a la Asociación de Paneleros con el propósito de socializar el programa ambiental y brindar a los productores herramientas prácticas sobre agro clima, cambio climático, variabilidad climática y riesgos agroclimáticos. Municipio de la Celia.
Detalles de los avances de este alcance están en el archivo Anexos Informe 8. Actividad 5.
Anexo 5 Actas de Reunión 

	12.5 %
	100%

	6.Apoyar a la formulación para realizar la Gestión de proyectos para prevención y adaptación ante los eventos de variabilidad climática que se presentan en los sistemas de producción agropecuaria, cuando sea solicitado por la interventoría
	6.1. Durante este periodo   el día 22 de noviembre   se realizo la culminación de la formulación del proyecto: Reconversión Productiva y Restauración de Suelos Degradados por Remoción de Masas en Fincas Agropecuarias
Detalles de los avances de este alcance están en el archivo Anexos Informe 8. Actividad 6.
Anexo 6 Entrega del Documento 
	12.5 %
	100%

	7. Consolidar la información de la secretaria de desarrollo agropecuario departamental, en cuanto a gestión del riesgo (base de productores afectados por condiciones climáticas)

Asistir y representar a la secretaria en las diferentes reuniones en temas de gestión de riesgo y cambio climático.

Formular un proyecto de soluciones basadas en la naturaleza, en el cual se mitigue o minimice un riesgo asociado a la actividad de un productor, dos durante la ejecución del contrato. 

Formular un plan de Mitigación Y Atención Al Cambio Climático Y Gestión Del Riesgo para los productores del departamento de Risaralda por algunas de las líneas productivas agropecuarias priorizadas en el departamento
	7.1. Durante este periodo se consolido la información para la matriz de productores afectados por condiciones climáticas. 

Anexo 7. Registro Fotográfico

7.2. Durante este periodo se participó de manera virtual en la MTA de Risaralda, realizada el 4 de noviembre de 2025. En el desarrollo correspondiente al mes de noviembre, se contó con la participación de diversos actores involucrados en temas de cambio climático, así como con profesionales de la FAO  expertos  en Riesgos climáticos en producción piscícola.
Anexo 7. Registro Fotográfico y Listado de Asistencia.
7.3. Durante este periodo se realizó la entrega del material vegetal especie Vetiver con la articulación de CARDER - Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) para la ejecución del proyecto de Reconversión en suelos por deslizamientos de masas en fincas productivas asociados a los riesgos en prevención y adaptación antes los eventos de variabilidad climática
Anexo 7.3 Registro Fotográfico.
7.4. Durante este periodo se llevó a cabo la entrega del documento preliminar correspondiente al Tema: formulación de un plan integral de mitigación y atención al cambio climático. 
Anexo 7.4. Entrega del documento 
Detalles de los avances de este alcance están en el archivo Anexos Informe 8. Actividad 7.

	12.5 %
	100 %

	8.Consolidar trimestralmente la información de las actividades ambientales ejecutadas para seguimiento a las ordenanzas.
	8.1. Durante este periodo se diligencio el drive de Google para la recolección de la información requerida para el informe trimestral de las ordenanzas por parte del equipo Ambiental.
Anexo 8.1. Pantallazo de la información Requerida. 
Detalles de los avances de este alcance están en el archivo Anexos Informe 8. Actividad 8.
Pantallazo de la información requerida.
	12.5 %
	100%

	9 realizar apoyo a las diversas actividades de la secretaría que lleve a cabo a lo largo del contrato, así como en los días conmemorativos que se celebran en el marco de las ordenanzas

	9.1. Durante este periodo, el 11 de noviembre, se brindó apoyo a la jornada de reforestación articulada entre CARDER- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, realizada en el municipio de Pueblo Rico, en cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza 014 de 2018.

Detalles de los avances de este alcance están en el archivo Anexos Informe 8. Actividad 9. Registro Fotográfico y Acta de Asistencia. 

 Anexo: Registro Fotográfico, 
	12.5 %
	100%

	10.  Realizar actividades de verificación técnica en campo de condiciones de los potenciales beneficiarios de proyectos que se ejecuten por parte de la secretaría de Desarrollo Agropecuario, y demás actividades de apoyo que sean requeridas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 


	10.1. Durante el periodo el día de noviembre se apoyó en la jornada de la Feria Nacional del CEBU. En la Plaza de Ferias municipio de Pereira.
Detalles de los avances de este alcance están en el archivo Anexos Informe 8. Actividad 10. Registro Fotográfico.
10.2 Durante el periodo se asistió el día 21 de noviembre a la entrega de proyecto de café de Regalías en los municipios de La Celia y Balboa. 
Detalles de los avances de este alcance están en el archivo Anexos Informe 8. Actividad 10. Registro Fotográfico.

	
	


BASE DE DATOS
CAPACITACIÓN, SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA GRUPALES:
	MUNICIPIO
	GRUPO
	RENGLON PRODUCTIVO
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
	TELEFONO Y DIRECCION
	TEMA DE LA CAPACITACION Y ASESORIA
	NUMERO DE ASISTENTES

	Balboa
	Asociación de Paneleros
	Producción y comercialización de Panela
	Aliro Figueroa Taborda
	3146083257
	Se llevó a cabo la reunión con los miembros   de la asociación Asociación de Paneleros para solicitarle una reunión con sus asociados para capacitación en temas de adaptación y/o mitigación del riesgo agroclimático para sus sistemas productivos.
	1


SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS INDIVIDUALES
	MUNICIPIO
	VEREDA
	FINCA
	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
	RENGLON PRODUCTIVO
	ÁREA

(HAS) o especie pecuaria
	OBSERVACIONES
(objeto de la visita)

	Balboa 
	San Antonio 
	Mi fortuna
	Jairo Aguirre
	Café y Plátano
	2,5
	Socialización de las acciones que desarrolla el equipo ambiental de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), Caracterización del productor y asesoría en temas de Riesgo y cambio climático en el sector productivo.


	Balboa
	La Mancha
	El Martín
	Edilberto López
	Café y Plátano
	3,1/2
	

	Balboa
	La Palmera
	La Morabia
	Leonel Lasso
	Café, Plátano y Cacao 
	2
	

	Balboa
	La Mancha
	Corozal
	Luis Alberto Márquez
	Café y Plátano
	1
	

	Balboa
	Monte Redondo
	Rinconcito
	Álvaro Fernando Largo
	Café y Plátano
	2
	

	Balboa
	Caimalito Alto 
	El Brillante
	José Osias Ándica
	Frutales, Café y ´plátano 
	3,1/2
	

	Balboa
	Monos
	 Líbano 
	Oscar López
	Café, Plátano y Cítricos 
	7
	

	Balboa
	El chuscal
	La Luz
	Martha Lucia Pulgarín 
	Café y Plátano 
	3,5
	

	Balboa
	El Manzano
	Alegrías
	Maribel Arango
	Café y Plátano
	2
	

	Balboa
	La Mancha
	El manantial 
	Orfa Lucia Martinez
	Café y Plátano
	2
	

	Balboa
	La Esperanza
	La Azucenas
	Luz Estela Pulgarín 
	Café y Plátano
	4
	

	Balboa
	La Bodega
	Santa Marta
	Sara Eugenia Escobar 
	Café y Plátano
	1
	

	Balboa
	La Palmera
	La Esperanza
	Rubiela Gil 
	Café y Plátano
	1
	

	Balboa
	La Esperanza
	La Maquina
	Sandra Calle
	Café y Plátano
	2
	

	Balboa
	La Mancha
	El Brillante
	José Velásquez
	Café y Plátano
	1
	

	Balboa
	La Bodega
	La Divisa
	Daniela Silva Colorado
	Café y Plátano
	12
	

	Balboa
	La Palmera
	El Tesoro
	Dinora Gutiérrez
	Café y Plátano
	2
	

	Balboa
	La Mancha
	El Jardín 
	Aracelly Ceballos Villada
	Café y Plátano
	1
	

	Balboa
	Tambores
	La Luchita
	Abel Pavas
	Café y Plátano
	2
	

	Balboa
	Aguacate
	La Esperanza
	Miguel Gutiérrez
	Café y Plátano
	2
	


CUADRO RESUMEN DE POBLACIÓN BENEFICIADA
	Actividad
	Número de beneficiarios

	
	Total
	H
	M
	Población especial*

	
	
	
	
	H
	M

	Servicio de extensión agropecuaria a productores Café y Plátano
	20
	10
	10
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 Observación: En las actividades realizadas no se beneficio población especial 
* Población especial= Indígenas, afrodescendiente, desplazados) 
OTRAS ACTIVIDADES: 
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___________​​________________________
Firma contratista

 ANEXOS SOPORTES (lista de asistencia a eventos, fotos, constancia de permanencia firmada por el alcalde, director de UMATA, representante legal de la asociación o Gerente Centro Provincial de Gestión Agroempresarial).

ANEXOS SOPORTES
INFORME No. 8
ANEXO: Actividad 1.

1.seleccionar 20 productores agropecuarios de diversas líneas productivas en el departamento de Risaralda en conjunto con las UMATA de los municipios, con el fin de caracterizar y establecer un diagnóstico inicial los riesgos ambientales (riesgos naturales u riesgos antrópicos) agroclimáticos asociados al predio y su actividad agropecuaria.

Anexo 1: Actas Formato:  Constancia de Prestación de Servicios de Extensión Agropecuaria a Productores Agropecuarios.  Las Actas se entregan en físico.
ANEXO: Actividad 2
2. Realizar talleres y capacitación con cada uno de los productores del numeral 1 (20 mensual), en temas de gestión de cambio climático y gestión de riesgo.

Anexo 2.1. Registro Fotográfico y Actas Formato: (20) mensual, Constancia de Prestación de Servicios de Extensión Agropecuaria a Productores Agropecuarios. Se encuentran el anexo actividad N°1 Municipio de Balboa 
Registro Fotográfico.
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	Visita técnica de caracterización productores de Balboa 
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	Visita técnica de caracterización productores de Balboa  

	


ANEXO: Actividad 3

3-Formular, actualizar y coordinar los planes de acción para la temporada de lluvias y temporada seca en el departamento de Risaralda, deberá entregar como producto un plan por temporada (total 2 planes).
 Durante el periodo el día 14 de noviembre del 2025 se realizó una reunión con el profesional Wilson Muñoz, para revisar los avances del Plan de Acción orientado a la prevención, atención y mitigación de los impactos asociados a la temporada del fenómeno La Niña y el Niño.
Anexo 3.1:   Acta de Reunión.
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	Ajustes para el Plan de Acción temporada de la niña.


 PLAN DE ACCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO A LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
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ANEXO: Actividad 4.

4.Atender oportunamente los requerimientos por afectaciones climáticas en sistemas de producción agropecuaria en el departamento de Risaralda, esta actividad está sujeta a eventualidades.
Durante este periodo se apoyó el día 19 de noviembre en el Municipio de Balboa en la vereda Coco hondo caracterización de productores afectados por eventos agroclimáticos en la zona
Anexo :4.1 Registro Fotográfico.
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	Productores afectados por eventos climáticos por vendaval en el Municipio de Balboa, vereda Coco Hondo.


Diligenciamiento del formulario de Google Registro de Productores Agropecuarios Afectados por Emergencias Climáticas en el Departamento de Risaralda Municipio de Balboa.
 Formulario de Google. Productores afectados por emergencias climáticas.
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Muchas gracias por su respuesta, en caso de
Inquietud comunicarse con Luz Dary Sepulveda a
través del correo: iz sspulveda@risaralda.gn.co
También puede contactarse con personal de la

secretaria de Desarrollo Agropecuorio a ravés del

aoricultua @risaralda govco







ANEXO: Actividad 5. 

 5. Realizar asesoría a tres (3) asociaciones de los municipios de Risaralda en temas gestión del riesgo y gestión del cambio climático.
Durante este periodo se llevó a cabo reunión el día 17 noviembre del 2025    a la Asociación de Paneleros el propósito de socializar el programa ambiental y brindar a los productores herramientas prácticas sobre agro clima, cambio climático, variabilidad climática y riesgos agroclimáticos. Municipio de Balboa.
Anexo 5.1: Acta de Reunión 
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ANEXO: Actividad 6.

6.Apoyar a la formulación para realizar la Gestión de proyectos para prevención y adaptación ante los eventos de variabilidad climática que se presentan en los sistemas de producción agropecuaria, cuando sea solicitado por la interventoría.

Anexo 6.1: Registro Fotográfico
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	Proyecto Reconversión Productiva y Restauración de Suelos Degradados por Remoción de  Masas en Fincas Agropecuarias


ANEXO: Actividad 7. Actas de Reunión y Registros Fotográficos
7. Consolidar la información de la secretaria de desarrollo agropecuario departamental, en cuanto a gestión del riesgo (base de productores afectados por condiciones climáticas)

 Durante este periodo se consolido la información para la matriz de productores afectados por condiciones climáticas.
  Anexo 7.1 base de productores afectados por condiciones climáticas.
. 
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24/7/2025 9:3225

24/7/2025 9:59:49
24/7/2025 100507

20/7/2025 9:46:18
29/7/20251037:14
29772025 11:02:16
29/7/2025 11:08:30
20772025 11:1527
29772025 11:4821
29/7/20251236:40

29/7/202512:57:16.

+ = [B Respuestas de formular

wilsonmu.oz9@gmail. com
wilsonmu.0z9@gmail com
wilsonmu.oz9@gmail com
jhoncardozo.199015@gmail.com
jhoncardozo.199015@gmail.com
jhoncardozo.199015@gmail.com
danejuandiego24@gmail. com
jhoncardozo.199015@gmail.com
danejuandiego24@gmail. com
danejuandiego24@gmail.com

danejuandiego24@gmail. com

26/3/2025
26/3/2025
26/3/2025

3612025
207772025
207772025
247772025

3612025
207772025
207770025

29/7/2025

Gerardo Antonio Veélez Mesa
JHON JAIRO MORALES ARICAPA
JORGE TABARQUINO MELCHOR
Femey Yépez Patiio

Cecilia tuqueres

Tereza Pérez

Alejandro Maldonado Ochoa
Alba Lucia Tuqueres.

Oscar de Jesus Rodriguez Zapata
Jorge Albeiro Londofio

silvia Londofio

9893962
4538820
9894616

18530082
2412012
24113004
10020491
3028251175
10192701
3400349

1090076392

3185296732

3133807119

3218144954

3206906306

3148669615

3223556911

3106477612

3023251175

3147459445

3125669091

3213092623

QUINCHIA
QUINCHIA
QUINCHIA
APIA
APIA
APIA
BALBOA
APIA
BALBOA
BALBOA

BALBOA






7.Asistir y representar a la secretaria en las diferentes reuniones en temas de gestión de riesgo y cambio climático.
 Durante este periodo se participó de manera virtual en la MTA de Risaralda, realizada el 4 de noviembre de 2025. En el desarrollo correspondiente al mes de noviembre, se contó con la participación de diversos actores involucrados en temas de cambio climático, así como con profesionales de la FAO expertos en Riesgos climáticos en producción piscícola.
 Anexo 7.2 Registro Fotográfico 
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	Se asistió de manera virtual a al MTA (Mesa Técnica  Agroclimática)


7.Formular un proyecto de soluciones basadas en la naturaleza, en el cual se mitigue o minimice un riesgo asociado a la actividad de un productor, durante la ejecución del contrato.
Durante este periodo se realizó la entrega del material vegetal especie Vetiver con la articulación de CARDER - Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) para la ejecución del proyecto de Reconversión en suelos por deslizamientos de masas en fincas productivas asociados a los riesgos en prevención y adaptación antes los eventos de variabilidad climática
Anexo 7.3 Registro Fotográfico.
	[image: image18.jpg]



	[image: image19.jpg]




	[image: image20.jpg]



	[image: image21.jpg]




	Entrega de material vegetal sp Vetiver a la Finca Pichincha  y Finca los Girasoles.


7.Formular un plan de Mitigación Y Atención Al Cambio Climático Y Gestión Del Riesgo para los productores del departamento de Risaralda por algunas de las líneas productivas agropecuarias priorizadas en el departamento.

Durante este periodo se llevó a cabo la entrega del documento preliminar correspondiente al Tema: formulación de un plan integral de mitigación y atención al cambio climático. 

Anexo 7.4:  Pantallazo Documento preliminar 
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	Proyecto Formulación para la mitigación del cambio climático de Reconversión Productiva y Restauración de Suelos Degradados por Remoción de Masas en Fincas Agropecuarias



ANEXO: Actividad 8.

8.Consolidar trimestralmente la información de las actividades ambientales ejecutadas para seguimiento a las ordenanzas.
Durante este periodo se diligencio el drive de Google para la recolección de la información requerida para el informe trimestral del seguimiento de las ordenanzas por parte del equipo Ambiental.
Anexo 8.1. Registro Fotográfico
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	Consolidación de la información requerida para el seguimiento a las ordenanzas.


ANEXO: Actividad 9.

9. Realizar apoyo a las diversas actividades de la secretaria que lleve a cabo a lo largo del contrato, así como en los días conmemorativos que se celebran en el marco de las ordenanzas.
Durante este periodo, el 11 de noviembre, se brindó apoyo a la jornada de reforestación articulada entre CARDER- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, realizada en el municipio de Pueblo Rico, en cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza 014 de 2018.

Anexo 9.1:   Registro fotográfico.
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	Reforestación articulada entre CARDER-Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) Municipio de Pueblo Rico.
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ANEXO: Actividad 10.
10.Realizar actividades de verificación técnica en campo de condiciones de los potenciales beneficiarios de proyectos que se ejecuten por parte de la secretaría de Desarrollo Agropecuario, y demás actividades de apoyo que sean requeridas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 
 Durante el periodo el día16 de noviembre se apoyó en la jornada de la Feria Nacional del CEBU. En la Plaza de Ferias municipio de Pereira.
. 
Anexo 10.1: Registro Fotográfico.
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	 Se Apoyo en la Feria Nacional del CEBU Pereira -Risaralda.


10.2. Durante el periodo se asistió el día 21 de noviembre a la entrega de proyecto de café de Regalías en los municipios de La Celia y Balboa.
Anexo 10.2: Registro Fotográfico.
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	Participación en apoyo entrega de Proyecto de Café de Regalías en los municipios de La Celia y Balboa
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“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTIR TECNICAMENTE EN LOS PROGRAMAS Y PLANES DE MITIGACION Y ATENCION DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA¨
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Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17

PBX: 3398300 Ext. 314 Fax: 345   www.risaralda.gov.co

Pereira - Risaralda

