## Beneficiar a 2.432 PPL
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATEGIA FRENTES DE SEGURIDAD LOCAL SECRETARÍA DEL INTERIOR
OBJETIVO |  |  | Fortalecer los Frentes de Seguridad Local para el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana en la ciudad de Bucaramanga
META |  |  | Lograr el 90% de funcionamiento de los sistemas de alarma comunitaria relacionados a la estrategia Frentes de Seguridad Local en la ciudad de Bucaramanga
Número | LINEA ESTRATEGICA | ACCIONES | INDICADOR | META SEMESTRAL | RESPONSABLE(S) | ACTIVIDADES 2025
[6 empty] | SEPTIMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
1 | Acciones de fortalecimiento para los Frentes de Seguridad Local formalmente constituidos en la jurisdicción de la ciudad de Bucaramanga | Capacitaciones a los integrantes de frente de seguridad respecto a las rutas de denuncia de casos como violencia intrafamiliar, maltrato animal, violencia de genero, extorsión y secuestro, etc. | Número de capacitaciones | 20 | Diego Julián Pinto Duarte | ZONA NORTE: 01 capacitación prevención violencia intrafamiliar 01 capacitación prevención lesiones personales 01 capacitación prevención hurto a personas ZONA CENTRO: 01 capacitación prevención extorsión y secuestro 01 capacitación prevención lesiones personales ZONA SUR: 01 capacitación prevención violencia intrafamiliar | ZONA NORTE: 01 capacitación prevención violencia intrafamiliar 01 capacitación prevención lesiones personales ZONA CENTRO: 01 capacitación prevención extorsión y secuestro ZONA SUR: 01 capacitación prevención lesiones personales 01 capacitación prevención violencia intrafamiliar | ZONA NORTE: 01 capacitación prevención violencia intrafamiliar 01 capacitación prevención lesiones personales ZONA CENTRO: 01 capacitación prevención hurto a comercio ZONA SUR: 01 capacitación prevención lesiones personales 01 capacitación prevención violencia intrafamilia | ZONA NORTE: 01 capacitación prevención hurto motocicletas ZONA CENTRO: 01 capacitación prevención hurto a persona ZONA SUR: 01 capacitación prevención hurto motocicletas | N/A
|  | Reuniones de reestructuración de los frentes de seguridad a través de la vinculación de nuevos ciudadanos a la estrategia | Número de reuniones | 10 | Diego Julián Pinto Duarte | ZONA NORTE: 01 Reunión fortalecimiento FSL Club Tiburones Norte ZONA SUR: 01 Reunión fortalecimiento FSL Mutis | ZONA CENTRO: 01 Reunión fortalecimiento FSL calle 38 entre carrera 18 y 19 ZONA SUR: 01 Reunión fortalecimiento FSL Bucaramanga | ZONA NORTE: 01 Reunión fortalecimiento FSL Café Madrid ZONA CENTRO: 01 Reunión fortalecimiento FSL San Miguel y Candiles | ZONA NORTE: 01 Reunión fortalecimiento FSL Vereda Rosa Blanca ZONA CENTRO: 01 Reunión fortalecimiento FSL La Concordia | N/A
|  | Atención de requemientos en relación a la dinámica de la estrategia Frentes de Seguridad en el municipio de Bucaramanga | Número de atenciones | 100 | Grupo FSL | ZONA NORTE: 10 atenciones ZONA CENTRO: 05 atenciones ZONA SUR: 05 atenciones | ZONA NORTE: 05 atenciones ZONA CENTRO: 10 atenciones ZONA SUR: 05 atenciones | ZONA NORTE: 10 atenciones ZONA CENTRO: 5 atenciones ZONA SUR: 5 atenciones | ZONA NORTE: 05 atenciones ZONA CENTRO: 05 atenciones ZONA SUR: 10 atenciones | N/A
|  | Reuniones con lideres y representantes de la comunidad en el territorio (presidentes jac, ediles, coordinadores FSL, etc) | Número de reuniones | 100 | Grupo FSL | ZONA NORTE: 08 reuniones ZONA CENTRO: 04 reuniones ZONA SUR: 08 reuniones | ZONA NORTE: 10 reuniones ZONA CENTRO: 06 reuniones ZONA SUR: 04 reuniones | ZONA NORTE: 06 reuniones ZONA CENTRO: 10 reuniones ZONA SUR: 04 reuniones | ZONA NORTE: 08 reuniones ZONA CENTRO: 04 reuniones ZONA SUR: 08 reuniones | N/A
2 | Acompañamiento Técnico para los sistemas de alarma comunitaria relacionados a la estrategia Frentes de Seguridad Local. | Visitas de diagnostico técnico | Número de visitas | 60 | Andros Estrada | ZONA NORTE: 06 visitas técnicas ZONA CENTRO: 03 visitas técnicas ZONA SUR: 03 visitas técnicas | ZONA NORTE: 03 visitas técnicas ZONA CENTRO: 06 visitas técnicas ZONA SUR: 03 visitas técnicas | ZONA NORTE: 06 visitas técnicas ZONA CENTRO: 03 visitas técnicas ZONA SUR: 03 visitas técnicas | ZONA NORTE: 03 visitas técnicas ZONA CENTRO: 06 visitas técnicas ZONA SUR: 03 visitas técnicas | N/A
|  | Trabajos de mantenimiento e intervención de los sistemas de alarma comunitaria | Nnúmero de sistemas arreglados | 40 | Andros Estrada | ZONA NORTE: 03 visitas técnicas ZONA CENTRO: 00 visitas técnicas ZONA SUR: 01 visitas técnicas | ZONA NORTE: 03 visitas técnicas ZONA CENTRO: 06 visitas técnicas ZONA SUR: 03 visitas técnicas | ZONA NORTE: 06 visitas técnicas ZONA CENTRO: 03 visitas técnicas ZONA SUR: 03 visitas técnicas | ZONA NORTE: 03 visitas técnicas ZONA CENTRO: 06 visitas técnicas ZONA SUR: 03 visitas técnicas | Las intervenciones se encuentran sujetas a la disposición de material como cable tipo drop, transformadores de linea y unidades de sonido.
|  | Innovación técnologica para los elementos que integran los sistemas de alarma comunitaria de los Frentes de Seguridad Local | Números de frentes intervenidos | 60 | Andros Estrada | - | - | Intervención 30 Frentes de Seguridad | Intervención 30 Frentes de Seguridad | Lla actividad de mantenimiento se encuentra sujeta a la adjudicación de un cntrato con dijo objeto contractual por parte de la Secretaria del Interior

## Casa Libertad
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO CÁRCELES SECRETARÍA DEL INTERIOR
OBJETIVO |  | Aunar esfuerzos entre el municipio de Bucaramanga, el INPEC y el Ministerios de Justicia y del Derecho con el fin de implementar el programa de atención para la prevención de la reincidencia desde un modelo de atención pospenitenciario "CASA LIBERTAD"
META |  | Brindar un (1) servicio asistencia técnica para la resocialización e inclusión social a traves de una estrategia a la población pos penada
Número | ACCIONES | INDICADOR | META SEMESTRAL | RESPONSABLE(S) | ACTIVIDADES 2025
[5 empty] | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTEIMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
1 | Estrucutración del plan estrategico para la población pospenada. | Plan estrategico | 1 |  | reunión con el inpec y personas encargadas donde se socializó el proyecto | Durante el semestre se formulará el proyecto | [5 empty] | Se debe realizar este semestre y se debe asignar un responsable con el equipo que se contrate para casa libertad
2 | Implementar una estrategia a través de talleres psicosociales y procesos formativos que propendan por el fortalecimiento y entrenamiento en habilidades de empoderamiento, autoconfianza y reintegración para afrontar los cambios sociales, disminuyendo factores de riesgo de reincidencia en la población postensada para que así triunfen en su reingreso a la sociedad | Nùmero de talleres (acción sujeta a la formulación del plan estratégico) |  |  |  | Acciones sujeta a la formulaciòn del plan estrategico
3 | Brindar información a población pospenada en trámites de aseguramiento en salud, inscripción en el sisben y registro en las bases de datos de empleabilidad del IMEBU. | Número de atenciones | 10 | Secretaria del interior |  | Acción sujeta a población que se acerca demanera voluntaria a solicitarinformación y a la base de datos que suministre el INPEC
4 | Enviar requerimiento al DADED sobre la dispoibilidad de espacios que cuenten con las adecuaciones que se requieran para la atención a la población pospenada | Requerimiento | 1 | 1 |  | Solicitud de estudio de espacio físico para punto de referenciación y visitas a los lugares asignados.
5 | Curso RCP | Número de participantes | por definir en reunión | Secretaria de salud |  | Por denifir fecha en reunión de mesa de trabajo.