## Informe de Supervisión
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No.05011042025 DE 2025
INFORME PERIODICO , PARCIAL # 3
1. Datos generales
Período del informe |  |  |  |  | 1 al 30 de octubre de 2025 | [6 empty] | Número de contrato/convenio: | [5 empty] | 5011042025
Tipo de contrato/convenio: |  |  |  |  | Convenio Interadministrativo | [6 empty] | Fecha suscripción contrato/convenio en las plataformas CCE: | [5 empty] | 9 de julio del 2025
Valor Inicial del contrato/convenio |  |  |  |  | 1186105604 | [6 empty] | Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): | [5 empty] | 10 de julio de 2025
[12 empty] | Plazo de Ejecución Final (hasta cuándo): | [5 empty] | 9 de diciembre de 2025
Objeto: |  |  | Aunar esfuerzos humanos, técnicos, tecnológicos, administrativos y financieros para la implementación del Servicio Integrado de Atención y Prevención de la Desnutrición del ICBF, en concurrencia con los servicios propios del sistema de salud colombiano para el manejo de la desnutrición aguda moderada y severa
Alcance del objeto (si aplica) |  |  |  | No Aplica
2. Datos supervisor
Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio) |  |  |  |  | Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Preveción
Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico) |  |  |  |  | CATALINA GARCIA ROBLEDO (desde la suscripción hasta el 15 de septiembre) | [6 empty] | Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico |  |  |  |  | CATALINA GARCIA ROBLEDO (desde la suscripción hasta el 15 de septiembre) LAURA LÓPEZ MONTOYA (a partir del 16 de septiembre a la fecha. Resolucion 2300)
Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) |  |  |  |  | LAURA LÓPEZ MONTOYA (a partir del 16 de septiembre a la fecha. Resolucion 2300) | [6 empty] | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica) |  |  |  |  | N/A
Otros supervisores (*) |  |  |  |  | N/A | [6 empty] | Cargos de otros supervisores |  |  |  |  | N/A
N/A
(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.
3. Datos contratista
Nombre Contratista: |  |  |  |  | ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ | [6 empty] | Cédula o NIT: | 890.981.536- 3
Dirección: | [11 empty] | Correo electrónico:
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: |  |  |  |  | JUAN FERNANDO RIVERA USUAGA | [7 empty] | Gerencia Hospital Yolombó <gerencia@hospitalyolombo.com>
Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i): |  |  |  |  | N/A | [6 empty] | Identificación: | N/a
Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar |  |  |  |  | Aportar e indicar en este espacio según aplique : Certificacion de existencia y representación legal expedido por xxxxxxxx, certificación de reconoccimiento de personería jurídica otorgado por la autoridad competente ( indicar cual) , resolución de nombramiento, acta de posesión .. Etc . ( feha de expedición no mayor a 30 días )
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i):
(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a 30 días.
4. Plazo de duración del contrato/convenio
Fecha inicio del contrato/convenio: |  |  |  |  | 2025-07-10 | [6 empty] | Fecha de terminación inicial: |  |  | 2025-12-09
Fecha aprobación pólizas: |  |  |  |  | 2025-07-10 | [6 empty] | Fecha expedición R.P.:
Fecha acta de inicio (si aplica): |  |  |  |  | 2025-07-10
Fecha documento de Prórroga (si aplica): |  |  |  |  | N/A | [6 empty] | Prorrogado hasta cuándo (si aplica): |  |  | N/A
Fecha aprobación póliza de la prórroga: |  |  |  |  | N/A
Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.
5. Información presupuestal
Valor Inicial del contrato/convenio |  |  |  |  | $ 1.186.105.064.00
Aporte ICBF |  |  |  |  | $ 1.065.326.716.00
Aporte Contratista (si aplica) |  |  |  |  | $ 120.778.348.00
No. de CDP: |  | 136025 |  |  | Fecha CDP: |  |  | 2025-06-13 |  |  | Valor de CDP: |  |  | $ 1.065.326.716.00
No. de VF ( si aplica) |  |  | N/A |  | Fecha VF: |  |  |  | N/A |  | Valor de VF: |  |  | N/A
No. de RP: |  | 427625 |  |  | Fecha RP: |  |  | 2025-07-10 |  |  | Valor de RP:
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adición: | [7 empty] | Valor Adición:
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:
No.CDP Adición: |  | N/A |  |  | Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición: |  |  | N/A |  |  | Valor CDP Adición: | Valor de CDP Adición |  | N/A
No. de RP Adición: |  | N/A |  |  | Fecha inicial y/o de operación del RP Adición: |  |  | N/A |  |  | Valor RP Adición: |  |  | N/A
Valor adición aporte contratista: |  |  |  |  | N/A
Fecha aprobación póliza de la adición |  |  |  |  | N/A
Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.
(-) DISMINUCIONES
Fecha Documento Disminución: |  |  |  | N/A |  |  |  | Valor disminución :
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:
No.CDP disminución : |  | N/A |  |  | Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución : |  |  | N/A |  |  | Valor CDP disminución : | Valor de CDP Adición |  | N/A
No. de RP disminución : |  | N/A |  |  | Fecha inicial y/o de operación del RP disminución : |  |  | N/A |  |  | Valor RP disminución : |  |  | N/A
Valor disminución aporte contratista: |  |  |  |  | N/A
Fecha aprobación póliza de la disminución |  |  |  |  | N/A
Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.
(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) | [6 empty] | N/A
Valor anticipo (si aplica): |  |  |  |  | N/A | [6 empty] | Fecha pago anticipo (si aplica):
Porcentaje amortización (si aplica): |  |  |  |  | N/A | [6 empty] | Período facturado:
Forma de Pago:
6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)
El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. NO existio contratación Derivada o existio derivada según aplique) .
| No. de Contrato/convenio |  | Objeto del contrato/convenio |  |  | Fecha de inicio del contrato/convenio |  |  | Plazo del contrato/convenio |  |  | Valor total del contrato/convenio |  |  | Fecha de liquidación |  | Certificación del contratista
Este aparte debe diligenciarse el cuadro en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no exisitir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro.
7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor
Periodo certificado |  |  |  |  | Fecha de certificación |  |  |  | Valor pagado |  |  |  | Ubicación del documento soporte | [6 empty] | Observaciones
Julio-Agosto |  |  |  |  | 2025-09-24 |  |  |  | $ 159.799.007 |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
Septiembre
8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera
Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago |  | Valor bruto pagado o desembolsado |  |  |  | Fecha de la orden de pago correspondiente |  |  |  |  | Número de la orden de pago correspondiente |  |  |  | Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos) |  |  |  |  | Ubicación del documento soporte
1 |  | $ 159.799.007 |  |  |  | 2025-09-24 |  |  |  |  | 356476325 |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
2
TOTALES
9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)
Fecha Descuento/Liberación/Reducción | [5 empty] | Valor Descuento/Liberación/Reducción | [5 empty] | Concepto Descuento/Liberación/Reducción
N/A | [5 empty] | N/A | [5 empty] | N/A
TOTAL
10. Reintegros efectuados (si aplica)
Tipo de Reintegro |  |  | Fecha reintegro |  |  |  |  | Valor reintegro |  |  |  |  | No. de Comprobante reintegro |  |  |  |  | Justificación del reintegro
N/A |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A
Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (aplica para rendimientos financieros) |  |  | N/A | [6 empty] | Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros) |  |  | N/A
* Para el informe fina, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.
Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.
Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista rn los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio “ CERO ($0)”.
11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)
[9 empty] | Concepto | [6 empty] | Valor
[9 empty] | VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO: | [6 empty] | $ 1.186.105.064.00
[9 empty] | VALOR APORTE ICBF: | [6 empty] | $ 1.065.326.716.00
[9 empty] | VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | $ 120.778.348.00
[9 empty] | VALOR TOTAL ADICIONES | [6 empty] | $ 0.00
[9 empty] | VALOR ADICIÓN APORTE ICBF: | [6 empty] | $ 0.00
[9 empty] | VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | $ 0.00
[9 empty] | VALOR TOTAL REDUCCIONES | [6 empty] | $ 0.00
[9 empty] | VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF: | [6 empty] | $ 0.00
[9 empty] | VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | $ 0.00
[9 empty] | VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO | [6 empty] | $ 1.186.105.064.00
[9 empty] | VALOR TOTAL APORTE ICBF | [6 empty] | $ 1.065.326.716.00
[9 empty] | VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | $ 0.00
[9 empty] | VALOR TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | $ 159.799.007.00
[9 empty] | VALOR EJECUTADO APORTE ICBF: | [6 empty] | $ 223.029.867.00
[9 empty] | VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | $ 0.00
[9 empty] | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: | [6 empty] | $ 159.799.007.00
[9 empty] | VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF: | [6 empty] | $ 0.00
[9 empty] | VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | $ 842.296.849.00
[9 empty] | SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA: | [6 empty] | $ 223.029.867.00
[9 empty] | SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF | [6 empty] | $ 0.00
[9 empty] | SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF | [6 empty] | 0
Notas Financieras
Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguentes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío :
Saldos a liberar: |  |  | 1. Que el valor a liberar del RP No. XXXXX corresponde a: XXXXX( Justificar las razones por las cuales no fue necesario ejecutar estos recursos)
Estado de los recursos a liberar: |  |  | 2. Que los recursos no ejecutados en virtud del RP XXXX a la fecha se encuentran fenecidos / o podrán ser liberados en la presente vigencia fiscal ( seleccione la opción que corresponda) de conformidad con el soporte expedido el ( fecha ) por la Dirección Financiera ( o quien haga sus veces en la regional ) Si existen certificaciones expedidas por la Dirección financiera o quien haga sus veces se deberá señalar en este campo así: en la cual se hizo constar que : “ indicar de forma textual “
Saldos pendientes por pagar |  |  | 3. Que el valor a pagar a favor del XXXXXXXX corresponde a la suma de VALOR EN LETRAS ($ VALOR EN NUMEROS) por concepto de XXXXXXXXX.
Estado de los recursos reintegrados: |  |  | 4. Que, de conformidad con el soporte remitido por la Coordinador del Grupo Financiero (o quien haga sus veces) del ICBF de fecha XX de XXXX de XXXX se señaló que: ( aplica para rendimiento financieros y/o valor mayor pagado al contratista por recursos no ejecutados)
Compensación por sanción impuesta al contratista |  |  | Si se impuso sanción al contratista y se hace uso de la figura de la compensación se deberá incluir la siguiente notas: 2 -Que el ICBF le adeuda al contratista la suma de XXXXX por concepto de XXXXXXXXX; así las cosas, se procederá a realizar la compensación del valor adeudado versus el valor de la sanción impuesta mediante resolución XXXXXXX la cual se estableció por la suma de XXXXXX. Esto de conformidad con la cláusula XXXX del contrato/convenio la cual señala que “XXXXXXXXXXX.
Fecha estado de cuenta
12. Garantías
Amparos | [6 empty] | Compañía aseguradora |  |  |  | No. de póliza |  |  | No. de anexo | Vigencia
[15 empty] | Desde |  |  | Hasta
[15 empty] | día/ mes/año |  |  | día/ mes/año
[15 empty] | día/ mes/año |  |  | día/ mes/año
[15 empty] | día/ mes/año |  |  | día/ mes/año
[15 empty] | día/ mes/año |  |  | día/ mes/año
Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.
13. Sanciones
Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.
Tipo de Sanción |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso ( si aplica ) |  |  | Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  |  | Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007) |  | N/A
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | Total | N/A
| Parcial | N/A
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007) |  | N/A
14. Cumplimiento de Obligaciones
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) | [7 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
Seguridad y Salud en el trabajo
1. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio. | [7 empty] | SI |  |  | Matriz de identificación de peligros |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
2. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [7 empty] | SI |  |  | Actas de inducción, listados de asistencia y registro fotografico |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
3. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Actas de entrega, planilla y registros fotograficos | [7 empty] | EN EL FORMATO DE CAPACITACIÓN SST SE OBSEVRAN FOTOGRAFÍAS DEL TH USANDO TAPA BOCAS. NO SE CUENTA CON ACTAS, PLANILLAS, NI REGISTRO FOTOGRÁFICO
4. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio. | [7 empty] | SI |  |  | Concepto Medico ocupacional de ingreso |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
5. Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | [7 empty] | SI |  |  | Plan de Emergencia |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK |  |  |  | CUENTAN CON PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESE, ON UN APARTADO DEL SIAPD
6. Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral – ATEL del personal a cargo del ALIADO, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del contrato/convenio. | [7 empty] | N/A | [10 empty] | NO SE HAN PRESENTADO ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDAD LABORAL
Gestion de Calidad
1. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio. | [7 empty] | SI |  |  | Hojas de Vida y soportes de formación y experiencia |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
2, Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato/convenio, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales operativos, procedimientos, guías, formatos, entre otros) necesarios para la operación de los servicios contratados. | [7 empty] | SI |  |  | Actas de inducción, listados de asistencia y registro fotografico |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
3. Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido. | [7 empty] | PENDIENTE |  |  | Encuestas de Salistación y analisis de resultados | [7 empty] | SE ACORDÓ REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL FINALIZAR EL CONVENIO
4, Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Cumplimiento a plan de mejora |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK |  |  |  | EL ALIADO HA BRINDADO RESPUESTA PARCIAL A LAS SOLICITUDES REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS PLANES DE MEJORA
5, Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto del contrato/convenio. | [7 empty] | N/A | [10 empty] | A LA FECHA EL ALIADO NO HA RECIBIDO PQRS POR PARTE DEE LOS USUARIOS
6. Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus verificaciones intermedias. | [7 empty] | SI |  |  | Calibraciones |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
7. Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio y de ser necesario, deberá presentar el control de los cambios realizados. | [7 empty] | NA | [10 empty] | Solo se utilizó los formatos de ICBF sin generar nuevos
Seguridad en la Información
1. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato. | [7 empty] | SI |  |  | Certificacion del representante legal |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK |  |  |  | Se firmó previa a la suscripción del contrato
2.Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato. | [7 empty] | SI |  |  | Certificacion firmada por el representante legal |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK |  |  |  | Se firmó previa a la suscripción del contrato
3. Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato. | [7 empty] | N/A |  |  | Reporte de incidentes de seguridad de la información | [7 empty] | La ESE hospital no reporto incidentes, ni se obtuvo información de otras fuentes incidentes de seguridad de la información
4. Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este | [7 empty] | PENDIENTE |  |  | Plan de contingencia | [7 empty] | Se encuentra en proceso de ajuste por parte del aliado
Gestión Ambiental
1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental del ICBF | [7 empty] | SI |  |  | Plan de gestion ambiental |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
2. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. | [7 empty] | SI |  |  | Registro fotografico, ficha tecnica de empaque secundario |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
3. Presentar permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para la prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos. | [7 empty] | SI |  |  | Visita de auoridad sanitaria de proveedores |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
4, Formular e implementar Plan de Gestión Ambiental de acuerdo con los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a la ejecución del contrato/convenio | [7 empty] | SI |  |  | Plan de gestion ambiental
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i) | [7 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
1,Garantizar la seguridad, confidencialidad y salvaguarda de la información conocida y del material en custodia en el desarrollo del objeto del convenio que se llegaré a tener acceso. | [7 empty] | SI |  |  | Certificacion firmada por el representante legal |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK |  |  |  | Se firmó previa a la suscripción del contrato
2.Considerar los requerimientos y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Convenio sugiera el ICBF a través del Supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Plan de mejora, visitas de supervision |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK |  |  |  | El aliado ha brindado respuesta parcial a las solicitudes realizadas a través de los planes de mejora
3,Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por este. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario o tercero podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Abrobación de imagen institucional, registro fotografico | [7 empty] | EL ALIADO RECIBIÓ SOLICITUD DE AJUSTES POR PARTE DEL ÁREA DE COMUNICACIONES DE ICBF, AÚN NO ENVÍAN DISEÑO CON CORRECCIONES
4,No utilizar con fines lucrativos el material resultado de la ejecución de este convenio. | [7 empty] | SI |  |  | Certificado de gratuidad
5,Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del Convenio y proponer alternativas de solución a las mismas. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Informe tecnico, plan de contingencia | [7 empty] | La ESE hospital no reporto dificultades o anomalias, ni se conocio por otras fuentes presencia de incidentes. Pendiente envó de plan de contingencia
6, Presentar la cuenta de cobro o factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el convenio, junto con los informes de ejecución técnica, administrativa y financiera requeridas y los soportes físicos y digitales de acuerdo con los términos y especificaciones establecidos en el presente convenio y en el Guía Operativa | [7 empty] | PENDIENTE |  |  | Cuenta de cobro, informes de ejecución técnica, administrativa y financiera | [7 empty] | El aliado se encuentra en proceso de cargue de la información
7, Presentar mensualmente ante el supervisor del convenio, las certificaciones de pago a proveedores. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Certificación de pago a proveedores | [7 empty] | LA ESE REALIZÓ EJECUCIÓN DEL SERVICIO, A LA ESPERA DEL CARGUE DE LOS SOPORTES
8, Mantener las facturas y demás soportes que cumplan con las exigencias establecidas por la legislación comercial colombiana, estos soportes podrán ser solicitados en cualquier momento por el supervisor del convenio. | [7 empty] | PENDIENTE |  |  | Facturas y soportes de compra | [7 empty] | El aliado se encuentra en proceso de cargue de la información
9, Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información determinados por el ICBF en desarrollo de sus obligaciones contractuales | [7 empty] | SI |  |  | Base de datos del Cuéntame |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
10, Disponer de una cuenta bancaria y contable independiente para el manejo de los recursos aportados por el ICBF. Los rendimientos financieros que estos recursos puedan generar deben ser reintegrados a la cuenta que la Dirección del Tesoro Nacional disponga. | [7 empty] | PENDIENTE |  |  | Certificado cuenta bancaria independiente
11, Realizar dentro de los 7 días calendario siguientes a la firma del presente convenio, todas las gestiones administrativas requeridas para la incorporación y/o adición de recursos aprobados por el Consejo Departamental de Política Económica y Fiscal (CODFIS) o por el Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal (COMFIS), según corresponda (si aplica). | [7 empty] | N/A
12,Cumplir con las demás que se deriven de la naturaleza del convenio y que garanticen su ejecución. | [7 empty] | SI |  |  | Informe tecnico
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) | [7 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
1, Aportar en especie la suma TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/TE $31.959.801, representados en los siguientes conceptos: Transporte de viveres, talento humano y beneficiarios; servicios personales de agremiacion y otros; y en mantenimiento y sevicios. | [7 empty] | PENDIENTE |  |  | Informe Tecnico - finaciero de la Cofinaciación CDP del la ESE Hospital | [7 empty] | El aliado se encuentra en proceso de cargue de la información
2, Garantizar todos los recursos técnicos, logísticos y administrativos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones pactadas. | [7 empty] | SI |  |  | Hojas de Vida del TH (completas y con soportes de estudio de educación formal) |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
3. Realizar la identificación de actores claves del territorio con el fin de articular acciones en el proceso de atención de los usuarios. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Mapeo de municipios (cartografia) y actores claves |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK |  |  |  | EL ALIADO PRESENTÓ ACTORES CLAVE, A LA ESPERA DE CARTOGRAFÍA
4, Disponer a su costa, de los físicos que corresponden al área administrativa y bodega para el almacenamiento de los AAVN dentro de los diez (10) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución y perfeccionamiento del convenio, de conformidad con lo establecido los documentos técnicos del servicio y la Guía de Almacenamiento en Puntos de Entrega de Alimentos de Alto Valor Nutricional del ICBF, lo cual se verificará por la supervisión del convenio, en la etapa de alistamiento. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Registro fotográfico del área administrativa. Documento compromiso de custodia de AAVN |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK |  |  |  | El espacio dispuesto como área administrativa cumple otras funciones, lo que limita la disponibilidad para el trabajo del equipo
5, Presentar a la supervisión del convenio durante el primer mes a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y perfeccionamiento del contrato/convenio, las fichas técnicas de los alimentos empacados e incluidos en la Ración Familiar para Preparar - RFPP. Así mismo, deberá presentar la información de los proveedores de alimentos de acuerdo con los documentos técnicos del ICBF. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Fichas técnicas de los alimentos empacados. Documentación de proveedores |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK |  |  |  | El aliado se encuentra en proceso de subsanación de fichas técnicas solicitada. Pendiente certificado de solicitud de visita de Secretaría de Salud para concepto sanitario de proveedor
6, Garantizar el cumplimiento de la Resolución No. 2492 de 2022 expedida por el Ministerio de Salud y de Protección Social y aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, referida a requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos empacados que hacen parte de la Ración Familiar para Preparar. | [7 empty] | SI |  |  | Registro fotográfico de los productos a ofrecer |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
7. Brindar atención a la población sujeto de atención, de conformidad con las orientaciones emitidas desde la Dirección de Nutrición, durante el plazo del presente convenio asi: Zaragoza (20 cupos), Caucasia (40 cupos), Tarazá (25 cupos), Cáceres (25 cupos) Nechí (20 cupos), El Bagre (20 cupos), Vegachí (30 cupos), Segovia (30 cupos), Remedios (40 cupos), Anorí (20 cupos) y Yolombó (30 cupos) | [7 empty] | SI |  |  | Reporte SIM Metas sociales y financieraas Informe tecnico de la atención brindada a los beneficiarios/usuarios |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
8, Garantizar el cumplimento de todas las actividades relacionadas con los ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO de la operación del servicio, de conformidad con lo establecido en los documentos técnicos operativos, sus anexos técnicos, formatos y sus actualizaciones | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | TH (HV-BD-aprobaciones- Cualificación), Dotación, fichas técnicas equipos, plan de emergencia, manual BPM |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK |  |  |  | Pendiente cargar manual BPM
7. Realizar las actividades relacionadas con educación alimentaria y nutricional, fortalecimiento social-familiar y acompañamientos a las familias, tanto a través de la realización de encuentros grupales como visitas al hogar, según la periodicidad establecida en los documentos técnicos. | [7 empty] | PENDIENTE |  |  | Actas de realización de encuentros educativos | [7 empty] | El aliado se encuentra en proceso de cargue de la información
8. Llevar a cabo el seguimiento del estado nutricional de la población atendida en la etapa de prevención de la desnutrición, mediante la toma de las medidas antropométricas de peso y talla, con periodicidad mensual, y realizar el registro correspondiente con oportunidad y calidad en el sistema de información que el ICBF defina. | [7 empty] | SI |  |  | Base de datos con valoracion nutricional, reporte generado por el Sistema de Información CUENTAME |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
9, Realizar todas las actividades establecidas en los ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL COMPONENTE TÉCNICO relacionadas en los documentos técnicos del servicio, con estricto cumplimiento de sus anexos técnicos, formatos operativos y sus actualizaciones, que incluyen las acciones desde los componentes (fortalecimiento familiar y comunitario; educación para la salud alimentaria; Valoración y Seguimiento del Estado Nutricional; y Complementación Alimentaria) como ejes de la atención para garantizar un adecuado estado de salud y nutrición de la población usuaria. | [7 empty] | SI |  |  | Complementación alimentaria (RFPP), Fortalecimiento Familiar comunitario, Valoración y seguimiento nutricional, , estudios de casos |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
10, Dejar registro documental y fotográfico que evidencie el proceso de mejoramiento del estado nutricional de los usuarios de acuerdo con lo establecido en los documentos técnicos, cumpliendo con la normatividad vigente relacionada con la reserva de la identidad, el procedimiento de registro y actualización de bases de datos personales del ICBF. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Base de datos con valoracion nutricional, reporte generado por el Sistema de Información CUENTAME, registro fotográfico | [7 empty] | Pendiente cargue de registro fotográfico
11, Garantizar el cumplimento de todas las actividades relacionadas con el PROCESO DE ATENCIÓN, de conformidad con lo establecido en Guía Operativa del servicio, sus anexos técnicos, formatos operativos y sus actualizaciones. | [7 empty] | SI |  |  | Búsqueda activa, VBC, Lactancia humana, control social y Tránsito armónico |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
12, Suministrar y distribuir la complementación alimentaria del Servicio Integrado de Atención y Prevención de la Desnutrición en los municipios del Departamento conforme a las instrucciones del ICBF. | [7 empty] | SI |  |  | Formato de entrega de RFPP |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
13, Coordinar con las modalidades y servicios de atención a la Primera Infancia y/o Nutrición del ICBF u otra oferta social disponible en el territorio, para la remisión de las niñas y niños una vez egresan del servicio. | [7 empty] | N/A | [10 empty] | NO SE HAN PRESENTADO EGRESOS DEL SERVICIO
14. Identificar y remitir a la Defensoría de Familia o a la Autoridad Administrativa que por jurisdicción y competencia subsidiaria le corresponda (Comisario de Familia o Inspector de Policía), los casos de los niños y niñas en quienes se determine que la causa de la desnutrición obedece a situaciones de maltrato, abandono o por condiciones especiales de los padres o cuidadores, para que se realice la respectiva verificación de derechos y se dé inicio al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, si asi se requiere. | [7 empty] | SI |  |  | Oficio de remisión a comisaria de familia o inspección de policía posibles sittuaciones de maltrato o abanono |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
15, Articular y gestionar con el sector salud el desarrollo de las atenciones que correspondan a los usuarios y en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, especialmente en vacunación, valoración integral del desarrollo en niñas y niños y controles prenatales en el caso de mujeres y personas de gestación. | [7 empty] | SI |  |  | Soporte de Gestión con IPS y EAPB RIAS |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
16, Cumplir las orientaciones que sean definidas por el ICBF en relación con estrategias de fortalecimiento interinstitucional y/o intersectorial para el mejoramiento de las condiciones nutricionales de las niñas, niños y mujeres y persona en gestación que son sujetos de atención en el servicio. | [7 empty] | SI |  |  | Actas de encuentros y reuniones con entes de caa municipio |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
17, En caso de presentarse el fallecimiento de un usuario por o asociada a la desnutrición, o por cualquier otra causa, durante la ejecución del servicio, se deberá comunicar al supervisor del convenio de manera inmediata y presentar un informe detallado en el término máximo de 48 horas después de ocurrido el evento. Los informes deben ser presentados de manera individual por cada caso y de acuerdo con el formato establecido por el ICBF. | [7 empty] | N/A | [10 empty] | En el periodo de ejecución del servicio no se han presentado fallecimientos
18, Coordinar con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el nivel territorial, la prestación del servicio, en el caso de presentarse problemas de orden público, desplazamientos masivos y emergencias por desastres naturales y de carácter excepcional. | [7 empty] | SI |  |  | Articulación con entes territoriales |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
19, SEGUIMIENTO, REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN: Realizar valoración, seguimiento y vigilancia del estado nutricional de los usuarios atendidos en el servicio, efectuando el registro de peso y talla, emitiendo la clasificación nutricional de cada usuario, según la periodicidad y metodología establecida por el ICBF y de acuerdo con lo estipulado en el Manual Técnico y Guía Operativa. En aquellos casos en los que se detecte desnutrición aguda deberá proceder de conformidad con la Resolución 2350 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. PARÁGRAFO: Cuando por razones ajenas al operado no sea posible realizar la toma de seguimiento nutricional a alguno de los usuarios atendidos durante el periodo de la toma, deberá aportarse para cada caso la justificación y soporte de dicha situación, previa verificación del supervisor del contrato/convenio. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Formato de valoración nutricional y seguimientos nutricionales de cada usuario |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK |  |  |  | Pendiente cargue de seguimiento nutricional a la carpeta OneDrive, pero se evidencian durante la visita realizada en el mes de octubre
19.1 Realizar el registro con oportunidad y calidad del 100% de la información de usuarios atendidos, tomas de seguimiento nutricional y registro de novedades en el sistema de información definido por el ICBF, que incluya las variables de las categorías de análisis del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos (MEDD) del ICBF, en las condiciones y periodicidad que este defina para el servicio y de acuerdo con lo establecido en el Manual Técnico y Guía Operativa. PARÁGRAFO: En caso de identificar que el usuario está siendo atendido en más de un servicio del ICBF, el operador deberá reportar con los soportes requeridos la atención del usuario al administrador regional del Sistema de Información, con el fin de realizar el debido seguimiento y evitar concurrencias en la atención, dentro de los términos establecidos por el ICBF | [7 empty] | SI |  |  | Formato de valoración nutricional y seguimientos nutricionales de cada usuario actualiazado en la plataforma Cuéntame |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
19.2 Registrar con calidad y realizar las actualizaciones y modificaciones a que haya lugar, relacionadas con los datos geográficos en el sistema de información, correspondientes al 100% de las ubicaciones de las UDS y usuarios, asociando el punto georreferenciado expresado en Latitud N (Norte) S (Sur) y Longitud W (Oeste) E (Este), y de acuerdo con los documentos y las orientaciones impartidas por el ICBF. | [7 empty] | PENDIENTE |  |  | Registro de datos geográficos de la ubicación de la UDS y de los usuarios | [7 empty] | La ESE se encuentra en proceso de compra de equipos GPS
19.3 Realizar el registro y actualización permanente de la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina de forma veraz, completa, oportuna y comprobable de los usuarios atendidos y sus familias conforme a las disposiciones del ICBF. | [7 empty] | SI |  |  | Base de datos Cuéntame |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
19.4 Realizar al inicio del contrato/convenio y cada vez que la operación lo requiera, el registro y actualización de la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, de los datos relacionados con el operador e información de los contratos/convenios. | [7 empty] | SI |  |  | Registro del operador en Cuéntame |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
19.5 Realizar al inicio del contrato/convenio y cada vez que el servicio lo requiera conforme a la aprobación del ICBF y en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, los datos actualizados de la unidad de servicio, conforme a las disposiciones y estándares establecidos por el ICBF | [7 empty] | SI |  |  | Registro de la UDS en Cuéntame |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
19.6 Registrar en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, la vinculación e información de los recién nacidos vivos hijos de las mujeres y personas en gestación usuarias, dentro los 30 días calendario siguientes a su nacimiento. | [7 empty] | SI |  |  | Registro en Cuéntame de la vinculación de recién nacidos |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
19.7 Registrar información de los usuarios y sus familias de acuerdo con las directrices del ICBF, haciendo la vinculación a la Unidad de Servicio (UDS) con la fecha real del inicio de la atención, para lo cual debe recolectar la autorización de los padres o responsables (menores de edad) o del usuario (mayores de edad) para el tratamiento de datos personales, caracterización, lugar de residencia con la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, o la georreferenciación conforme a los estándares definidos por el ICBF. | [7 empty] | SI |  |  | Base de datos Cuéntame |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
19.8 Registrar y actualizar permanente en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, la información del talento humano contratado para la atención de los usuarios conforme a los estándares o lineamientos definidos por el ICBF. | [7 empty] | SI |  |  | Base de datos del TH en Cuéntame |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
19.9 Registrar y actualizar oportunamente en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, las novedades de retiro o fallecimiento de usuarios y talento humano conforme se presenten durante la prestación del servicio. | [7 empty] | SI |  |  | Base de datos actualizada en el Cuéntame |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
19.10 Registrar y mantener actualizada la información de asistencia de usuarios atendidos durante el periodo de corte, en los formatos y/o plataformas tecnológicas que el ICBF defina, garantizando la coherencia entre la información reportada en el registro mensual en SIM - Metas Sociales y Financieras (atenciones e inversión) y el sistema de información CUÉNTAME (Caracterización de usuarios). | [7 empty] | SI |  |  | Base de datos Cuéntame y documentación física |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
19.11 Registrar y actualizar en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, la información relacionada con datos geográficos de ubicación de las Unidades de Servicio y usuarios atendidos, en los términos establecidos en los documentos y las orientaciones impartidas por el ICBF. PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por razones ajenas a los operadores del servicio, no sea posible registrar la información requerida por el ICBF en el Sistema de Información o en las plataformas tecnológicas que este disponga, deberá aportar la justificación y los soportes que sustenten dicha situación, la cual será validada por el supervisor y/o interventor del contrato/convenio del ICBF. PARÁGRAFO SEGUNDO: Se entiende por registro oportuno el cargue de la información antes referida dentro de los 5 días calendario posteriores al cierre de mes de prestación del servicio misional. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Georreferenciación/ cargue de direcciones en Cuéntame ?? |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK |  |  |  | El aliado se encuentra en proceso de compra de equipos GPS
20, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN: Permitir y colaborar en el ejercicio de las labores de seguimiento y supervisión del ICBF, facilitando el acceso a toda la información y documentación técnica, administrativa y financiera relacionada con la prestación del servicio en virtud del presente convenio, entregando los informes que le sean solicitados y adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. Responder al ICBF, ante las siguientes situaciones: | [7 empty] | SI |  |  | Informe de supervisión |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
20.1 Presentar oportunamente la respuesta a los planes de mejora solicitados por el ICBF, a partir de los resultados de la aplicación de los instrumentos de supervisión. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Plan de mejora | [7 empty] | EL ALIADO HA BRINDADO RESPUESTA PARCIAL A LAS SOLICITUDES REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS PLANES DE MEJORA
20.2 Dar cumplimiento a los planes de mejora derivados de las auditorías de calidad, de las visitas de inspección, vigilancia y control, de las visitas de supervisión contractual y de seguimiento a la implementación del Manual Técnico y Guía Operativa, o de las otras actividades de vigilancia y control del ICBF. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Plan de mejora | [7 empty] | EL ALIADO HA BRINDADO RESPUESTA PARCIAL A LAS SOLICITUDES REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS PLANES DE MEJORA
20.3 Cumplir con lo establecido en el Manual Técnico y la Guía Operativa del Servicio Integrado de Atención y Prevención de la Desnutrición. | [7 empty] | SI |  |  | Ejecución del servicio |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
20.4 Ejecutar la contrapartida en el concepto y valor estipulados y de acuerdo con los periodos acordados en el primer comité técnico operativo, presentando para ello los soportes y evidencias solicitados por la supervisión del convenio y cuya ejecución deberá iniciarse máximo durante los primeros 60 días de la prestación del servicio. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Facturas, soportes de compra e informes | [7 empty] | El aliado se encuentra en proceso de cargue de la información
20.5 Firmar las actas de visitas de auditorías de calidad, visitas de inspección, vigilancia y control, visitas de supervisión contractual y de seguimiento a la implementación de la Guía Operativa y demás que surjan de actividades de vigilancia y control del ICBF. | [7 empty] | SI |  |  | Actas de visita o instrumentos de supervisión firmados |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
20.6 Permitir el ingreso y permanencia de los profesionales del ICBF durante el tiempo que sea necesario para la realización de las visitas de auditoría de calidad, visitas de inspección, vigilancia y control, visitas de supervisión contractual y de seguimiento a la implementación de la Guía Operativa y las que surjan de otras actividades de vigilancia y control del ICBF | [7 empty] | SI |  |  | Informes de las visitas realizadas pop ICBF |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
20.7 Responder el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor del convenio en el plazo indicado por este, suministrando para ello los soportes que demuestren el cumplimiento de la obligación contractual sobre la cual se hace el requerimiento | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Respuesta a los planes de mejora | [7 empty] | EL ALIADO HA BRINDADO RESPUESTA PARCIAL A LAS SOLICITUDES REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS PLANES DE MEJORA
20.8 Asistir a los comités técnicos operativos, garantizando la participación del Representante Legal de la E.S.E, o su delegado, (éste último, mediante poder escrito que indique que se encuentra facultado para la toma de decisiones que se den en el marco del comité) para la implementación, el seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución del convenio. | [7 empty] | SI |  |  | Acta de comité |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
20.9 Informar al supervisor y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la prestación del servicio que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual o la vida y la integridad de los usuarios. | [7 empty] | N/A |  |  | Informe exponiendo la situación presentada | [7 empty] | Durante el mes de octubre el aliado no informa situaciones anómalas
21, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS: Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y la E.S.E Hospital, como contrapartida, sean utilizados para el financiamiento de las actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente convenio, de conformidad con los lineamientos y normas técnicas del ICBF. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Facturas y soportes de compra | [7 empty] | El aliado se encuentra en proceso de cargue de la información
21.1 Disponer de una cuenta bancaria, con la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente convenio. La E.S.E se compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros de uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria (con saldo) de la titularidad de la cuenta. Si la E.S.E presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del Banco con saldo cero. PARÁGRAFO PRIMERO: En cualquier tiempo de ejecución del convenio, en virtud del artículo 214 de la Ley 1955 del 2019, podrá el ICBF solicitar la conversión de la cuenta que se tenga o la apertura de una nueva, que en todo caso deberá ser una cuenta bancaria maestra, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la operatividad de la cuenta que para tal fin establezca el ICBF de acuerdo con lo exigido en la Resolución 8300 del 4 de noviembre de 2021. Dicha decisión será debidamente notificada por el ICBF a través del supervisor del convenio, comunicando al Aliado la obligatoriedad de aperturar una cuenta maestra o de convertir la existente en una cuenta maestra en cualquiera de las entidades bancarias que ofrezcan este producto. PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que la entidad bancaria en la que está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite no ofrezca el producto denominado “cuenta maestra”, será obligación del aliado realizar los trámites pertinentes de apertura ante una entidad bancaria que lo preste y sea de su elección. PARÁGRAFO TERCERO: Una vez sea comunicada al aliado la obligatoriedad de realizar la apertura o conversión a una cuenta maestra tendrá el término perentorio de hasta ocho (8) días hábiles para hacer el trámite y entregar la evidencia documental al supervisor del convenio so pena de las actuaciones administrativas a las que haya lugar | [7 empty] | SI |  |  | Certificado de cuenta bancaria
21.2 Reintegrar los recursos aportados y no ejecutados o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para el servicio, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF. Remitir al supervisor del convenio, dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia del documento donde conste la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón a la ejecución del convenio. El aliado puede autorizar que el ICBF descuente del saldo a favor, el valor correspondiente al reintegro que se llegase a causar. En el caso en que el aliado no reintegre o autorice el descuento del recurso, el supervisor de convenio puede descontar dicho recurso del saldo a favor antes de la terminación del convenio. PARÁGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del convenio. | [7 empty] | N/A
21.3 Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los conceptos de gasto establecidos en la estructura de costos, tanto para los aportes del ALIADO como para los aportes del ICBF; destinando los recursos públicos que reciba con ocasión de la ejecución del convenio exclusivamente para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto de este. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Facturas, soportes de compra e informes | [7 empty] | El aliado se encuentra en proceso de cargue de la información
21.4 Garantizar que el concepto de gasto asociado con los costos operativos de la Unidad de Servicio sea utilizado conforme a las disposiciones que establezca la supervisión del convenio. | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Facturas, soportes de compra e informes | [7 empty] | El aliado se encuentra en proceso de cargue de la información
22, TALENTO HUMANO: Contratar y garantizar, durante la ejecución del contrato/convenio, los equipos interdisciplinarios para cada Unidad de Servicio integrados de conformidad con lo establecido en los documentos técnicos operativos del servicio. El Aliado deberá tener en cuenta las consideraciones y orientaciones establecidas en los documentos técnicos operativos para la contratación de talento humano donde se atienda desde la diversidad con enfoque diferencial y la dedicación para el cumplimiento las acciones y actividades descritas en dichos documentos. El Aliado deberá remitir a la supervisión del convenio, previo al inicio de la atención a los usuarios, es decir en la etapa de alistamiento, las hojas de vida del talento humano que se tenga dispuesto para la prestación del servicio contratado, solicitando el aval de las mismas; protocolo que deberá surtirse también cuando se realice cambio del talento humano. En caso de requerir modificar el talento humano presentado inicialmente para la atención del servicio contratado, el cambio deberá ser aprobado previa propuesta y análisis del Comité Técnico Operativo | [7 empty] | SI |  |  | Contratos del TH |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK |  |  |  | PENDIENTE CONTRATO DE DINAMIZADOR
22.1 Registrar en el sistema de información misional del ICBF la información de los perfiles de talento humano contratado para la(s) unidad(es) de servicio, y actualizarla de acuerdo con las novedades que se presenten, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que se realiza la vinculación del perfil a la UDS. | [7 empty] | SI |  |  | Base de datos del Cuéntame |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
22.2 Pagar oportuna y adecuadamente, los salarios o los honorarios correspondientes, dependiendo de la forma de vinculación del personal que vincule para la ejecución del presente convenio y presentar, mensualmente, los soportes al supervisor del convenio | [7 empty] | PENDIENTE |  |  | Certificados de pago al talento humano | [7 empty] | El aliado se encuentra en proceso de cargue de la información
23, DOTACIÓN ADQUIRIDA O RECIBIDA POR EL ALIADO PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONVENIO: Suscribir acta de recibo de los bienes muebles entregados por el ICBF y adquiridos en el marco del presente convenio con recursos del ICBF, con el fin de cumplir con el procedimiento para la gestión de bienes definido por el ICBF. Adicionalmente, informar de manera inmediata al supervisor, con copia al ordenador del gasto, una vez sean adquiridos bienes muebles con recursos entregados por el ICBF, junto con las correspondientes facturas | [7 empty] | PARCIALMENTE |  |  | Acta de recibo de dotación | [7 empty] | Pendiente el cargue de los elementos de dotación faltantes
23.1 Utilizar los bienes entregados por el ICBF y adquiridos durante la ejecución del convenio conforme al uso legítimo autorizado. | [7 empty] | SI |  |  | Acta de entrega de elementos |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
23,2 Responder por cualquier deterioro de los bienes muebles devolutivos, que no provenga del desgaste natural o que provenga del uso no autorizado por el ICBF; es decir, velar por la conservación de los bienes entregados y adquiridos durante la ejecución del convenio y Restituir los bienes muebles que sean adquiridos con recursos del ICBF para la ejecución del convenio | [7 empty] | N/A | [10 empty] | NO SE HA PRESENTADO DETERIORO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS
23.3 Vigilar y custodiar los bienes muebles entregados y adquiridos durante la ejecución del convenio, evitando que sean perturbados por terceros. En caso de ocurrir cualquier perturbación a la tenencia, dar aviso al ICBF en un plazo mínimo de cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho. | [7 empty] | N/A | [10 empty] | NO SE HA PRESENTADO PERTURBACIÓN DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS
23.4 Elaborar, en coordinación con el delegado del ICBF el inventario de los elementos de dotación disponibles. Estos bienes serán adquiridos por alguna de las siguientes dos maneras: i) bienes adquiridos con recursos del ICBF; y ii) bienes recibidos provenientes del uso en otra modalidad o por otro ALIADO del ICBF (para ambos casos, serán recibidos en comodato por El ALIADO). En todo caso el supervisor del convenio deberá realizar el respectivo procedimiento de ingreso y egreso de bienes que establezca el ICBF, de conformidad con lo establecido en los documentos técnicos, operativos y lineamientos emitidos por el ICBF. | [7 empty] | SI |  |  | Acta de entrega de elementos |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
24, COMPRAS LOCALES: EL ALIADO deberá dar cumplimiento a la Ley 2046 de 2020 "por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas locales de alimentos”, a través de sus proveedores, de acuerdo con lo contemplado en la ley y en su condición de entidad pública | [7 empty] | PENDIENTE |  |  | Docuementación de proveedores de compras locales | [7 empty] | El aliado se encuentra en proceso de cargue de la información
Cumplimiento de Obligaciones de Recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN. | [7 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde se recibirán los alimentos de alto valor nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la regional o centro zonal en los primeros 15 días calendario del mes. | [7 empty] | SI |  |  | Compromiso de custodia de bodega municipal |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
2. Utilizar los alimentos de alto valor nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente convenio, y suministro de la alimentación a las niñas, niños usuarios y sus acompañantes, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los alimentos de alto valor nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF. | [7 empty] | SI |  |  | Formato de entrega de AAVN a usuarios del servicio |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
3. Recibir el alimento de alto valor nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación. | [7 empty] | N/A | [10 empty] | La custodia la realiza la bodega municipal
4. Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los alimentos de alto valor nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes. | [7 empty] | N/A | [10 empty] | DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE PRESENTARON NOVEDADES
5. Entregar oportunamente los alimentos de alto valor nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro. | [7 empty] | SI |  |  | Formato de entrega de AAVN a usuarios del servicio |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
6. Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el instrumento anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los alimentos de alto valor nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades del territorio, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al centro zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega. | [7 empty] | N/A | [10 empty] | La custodia la realiza la bodega municipal
7, Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN. | [7 empty] | PENDIENTE |  |  | Registro fotográfico de las condiciones de transporte | [7 empty] | El aliado se encuentra en proceso de cargue de la información
8, Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los alimentos de alto valor nutricional. | [7 empty] | SI |  |  | Correo electronico sobrel el uso del saldo de Bienestarina |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
9, Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los alimentos de alto valor nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF. | [7 empty] | N/A | [10 empty] | La custodia la realiza la bodega municipal
10, Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la interventoría y/o el ICBF. | [7 empty] | N/A | [10 empty] | La UDS no realizó no recibió visitas de interventoria de AAVN, debido a que no realiza la custodia
11, Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional | [7 empty] | N/A | [10 empty] | No se presentaron averías o vencimientos de AAVN
12, Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato/convenio de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la interventoría. | [7 empty] | N/A | [10 empty] | La UDS no realizó no recibió visitas de interventoria de AAVN, debido a que no realiza la custodia
13, Al finalizar el contrato/convenio, el operador deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF. | [7 empty] | N/A | [10 empty] | No se ha presentado terminación del convenio
26, Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento o los lineamientos vigentes | [7 empty] | SI |  |  | Carpetas con evidencia de ejecución |  |  |  | https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/catalina_garcia_icbf_gov_co/Documents/SIAP%20RECUPERACION%20NUTRICIONAL%202025/CONVENIO%20INTERADMINISTRATIVO%2005011042025%20UDS%20CACERES?csf=1&web=1&e=hFETOK
(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio.
(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" debera justificar por que no se requirio y como esto no constituye un posible incumplimiento.Si el supervisor señala que una obligación esta "PENDIENTE" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar las acciones sancionatorias adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación es "PARCIAL" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar el porcentaje de ejecución realizado y el pendiente de cumplimiento y debera establecer el plazo para su cumplimiento y estipular los documentos que daran cumplimiento a dicha obligación.
(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.
(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.
15. Seguimiento a matriz de riesgos
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? | [14 empty] | SÍ |  | X |  | NO
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | [14 empty] | SÍ |  | X |  | NO
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia: riesgo 16, difucultades de acceso al territorio focalizado por dificiles condiciones climaticas. RIESGO DE INFORMACIÓN POR ALMACENAMIENTO DE CARPETAS EN VIVIENDAS DEL TH
Observaciones adicionales:
Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.
16. Certificación
El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Fecha emisión de Informe |  |  |  |  | 2025-11-01
Firma | [8 empty] | Firma
Nombre Supervisor: LAURA LOPEZ MONTOYA | [8 empty] | Nombre Legalizador de cuentas: ALEJANDRA MILENA ACEVEDO ACEVEDO
Cargo Supervisor: COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PREVENCIÓN | [8 empty] | Cargo Legalizador de cuentas: Contratista - Direccion de Nutrición
Firma | [8 empty] | Firma | [8 empty] | Firma
Nombre Revisor Técnico: LEIDY JOHANA HERRERA CAÑOLA | [8 empty] | Nombre otro revisor: ERIKA YULIETH GALLEGO | [8 empty] | Nombre otro revisor: GRELIS LABORDE OSPINO
Cargo Revisor Técnico: Contratista - Direccion de Nutrición | [8 empty] | Cargo otro revisor Contratista - Direccion de Nutrición | [8 empty] | Cargo otro revisor Contratista - Direccion de Nutrición
Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.