## Slide 2
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144
suscrito con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)
"ENTERRITORIO, se compromete con la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC, de acuerdo con los parámetros de la línea de negocios de Gerencia de Proyectos, a realizar la Gerencia para la construcción e interventoría, ampliación de cupos, y mantenimiento de la infraestructura carcelaria y penitenciaria de orden nivel nacional requerida por la USPEC, lo que supone adelantar estudios, diseños, demolición, mantenimiento, suministro, mejoramiento, conservación y ampliación, así como la elaboración del Plan Maestro de infraestructura en materia penitenciaria y carcelaria, de acuerdo con la información de los diseños que presenta la USPEC ”.
25 de septiembre de 2025
GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1

## Slide 3: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)
Realizar la gerencia para la construcción e interventoría, ampliación de cupos, y mantenimiento de la infraestructura carcelaria y penitenciaria de orden nivel nacional requerida por la USPEC, lo que supone adelantar estudios, diseños, demolición, mantenimiento, suministro, mejoramiento, conservación y ampliación, así como la elaboración del plan maestro de infraestructura en materia penitenciaria y carcelaria, de acuerdo con la información de los diseños que presenta la USPEC.​
Fecha de suscripción |  | 29 de noviembre de 2016 |  | 
Fecha final |  | 28 de noviembre de 2025 |  | 
Línea de negocio |  | Gerencia de Proyectos |  | 
Estado |  | En ejecución |  | 
Valor del Contrato |  | $384.039.894.636 |  | 
Valor de la Cuota |  | $ 29. 525.677.429 |  | 
Beneficiarios |  | 149.389 Personas privadas de la libertad y Cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC |  | 
Ubicación Proyectos |  | Territorio Nacional |  | 
Alcance |  | Mantenimiento, mejoramiento y conservación, Construcción e interventoría, Ampliación de cupos y Consultoría Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria de orden nacional. |  | 
 | % Ejecución: |  | 99% | 
Objeto:
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 216144
Ubicación
I. CasaBlanca

## Slide 4
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 216144

## Slide 5
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO OBRA E INTERVENTORIA
ANTECEDENTES QUE GENERAN LA NECESIDAD DE LA PRESENTE SOLICITUD:
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2240069:
1. Novedades Contractuales
16/04/2024: Se suscribe el contrato de interventoría entre ENTerritorio S.A y CONSORCIO INTER COCUC por un plazo inicial de 6 meses, para ejercer control integral (técnico, jurídico, financiero, ambiental y social) del proyecto de mejoramiento del Complejo Carcelario COCUC.
17/06/2024: Se suscribe el acta de inicio.
19/05/2025: Finaliza el contrato con 11 meses de ejecución total tras dos prórrogas.
2. Acciones Contractuales :
El 20 de mayo de 2025, el área técnica solicitó al Grupo de Operaciones la Aplicabilidad a la Cláusula Penal Pecuniaria:
Afectación del Amparo de cumplimiento con la tasación $128.307.988,11
Mediante Radicado No. 202540010003871 del 07 de julio de 2025, se realiza la RECLAMACIÓN del Presunto incumplimiento de las obligaciones ante SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CONTRATO DE OBRA No. 2240066:
1. Novedades Contractuales:
23/04/2024: Firma del contrato con la Unión Temporal Complejos Carcelarios Cúcuta. Objeto: Mejora infraestructura COCUC. Plazo: 6 meses.
17/06/2024: Suscripción de acta de inicio avalada por interventoría (Consorcio Inter COCUC).
19/05/2025: Finaliza con avance del 39.08%.
2. Acciones Contractuales:
El 20 de mayo de 2025, el área técnica solicitó al Grupo de Operaciones la Aplicabilidad a la Cláusula Penal Pecuniaria:
Afectación del Amparo de cumplimiento 30% del contrato: Tasación: $1.170.160.497,36
Buen manejo del amparo del anticipo. Tasación: $500.398.617,35
Mediante Radicado No. 202540010003851 del 07 de julio de 2025, se realiza la RECLAMACIÓN del Presunto incumplimiento de las obligaciones ante la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

## Slide 6
ANTECEDENTES QUE GENERAN LA NECESIDAD DE LA PRESENTE SOLICITUD
Estado COCUC Cúcuta
AVANCE FISICO | ESTADO FINANCIERO | RUTA CRITICA
Fecha finalización 19 mayo 2025 Ejecutado: 39,08% | CONTRATO DE OBRA No. 2240066 Valor total: $3.900.534.991,20 Valor pagado: $764.900.565,33 Avance financiero: 19% Vr Anticipo: $645.512.778,52 Vr Amortización: $145.114.161,17 % Amortizado: 22,48% Vr Pendiente por amortizar $500.398.617,35 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2240069 Valor total: $427.693.293,70 Valor pagado: $60.153.439,82 Avance financiero: 14,06% | ACTIVIDADES ENTREGADAS A USPEC: Iluminación perimetral: Se realizó la instalación de 325 luminarias perimetrales y 48 reflectores, actividad que fue entregada y recibida a satisfacción por parte de INPEC. Reforzamiento de muro perimetral: Se realizó el reforzamiento con contrapesas a 100 metros lineales del muro perimetral zona norte, que presentaba una inclinación. ACTIVIDADES EJECUTADAS – PENDIENTES POR ENTREGAR A USPEC: Malla eslabonada y concertinas: Instalación de 615 metros lineales de concertina en diferentes zonas del ERON Se realizó la instalación de 221 m2 de malla eslabonada. ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR Rampa pabellón 24: Fundición de veinte (20) columnas, vigas y placa elevada, Baranda, Escaleras, Atención a caja de aguas negras y Acabados. Garitas 3 y 9: Placa de contrapiso, Estructura del segundo, tercer, cuarto y quinto nivel, Escalera y placas de entrepiso, Botafuegos, Redes eléctricas e hidrosanitarias, Acabados y aparatos eléctricos e hidrosanitarios, Instalación de vidrios blindados, Cubierta, Demolición de garita existente sobre muro perimetral. Suministro transformador 630KVA y mantenimiento acometidas eléctricas.

## Slide 7
LINEA DE TIEMPO PROCESOS DE CONTRATACIÓN INVITACION ABIERTA
23/07/2025
ANTECEDENTES QUE GENERAN LA NECESIDAD DE LA PRESENTE SOLICITUD
Solicitud inicio del proceso de contratación de obra e interventoría mediante Memorandos No. 202530010005133 y 202530010005123 al Grupo de Planeación Contractual
11/09/2025
29/08/2025
El 10/09/2025 el Comité Evaluador, publicó el Informe Final y de Recomendación.
Se acoge la recomendación de Declaración de FALLIDO el proceso
INA-055-2025
04/08/2025
Publicación de documentos preliminares del proceso de selección INA-055-2025 en la página web de ENTerritorio S.A.
13/08/2025
Publicación de documentos del proceso de selección INA-055-2025 en la plataforma de SECOP II.
26/08/2025
Presentación de ofertas; Se radicaron tres (3) ofertas económicas
OBRA
Publicación del Acta de suspensión del proceso CEG-021-2025
19/06/2025
11/08/2025
Publicación del proceso de selección de interventoría CEG-021-2025 en la Plataforma de SECOP II
19/08/2025
Presentación de ofertas; Se presentaron tres (3) ofertas como se puede confirmar en la plataforma de SECOP II
28/08/2025
El Comité Evaluador, publica el Informe Final y de Recomendación en SECOP II, recomendando aceptar la oferta del CONSORCIO INTER PENITENCIARIO
INTERVENTORÍA
Comité de contratación ordinario, NO se aprobó la solicitud de contratación directa para obra e interventoría

## Slide 8
COMPONENTE TÉCNICO
GARANTIZAR LA CULMINACION DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ERON CUCUTA
Con el fin de garantizar la culminación de las obras iniciadas y dar cumplimiento a los objetivos del proyecto, el 21 y 22 de mayo de 2025 se realizó visita al COCUC CÚCUTA por parte de Profesionales técnicos de ENTerritorio S.A para realizar revisión del estado de las obras ejecutadas en el marco del Contrato de Obra derivado 2240066 para el frente de Cúcuta, se adelantó un levantamiento de los frentes de trabajo pendientes, definiendo los nuevos alcances requeridos para la ejecución y cierre técnico de las actividades inconclusas.
Para la puesta en funcionamiento de las estructuras ejecutadas en el COCUC Cúcuta, se debe realizar un segundo proceso de contratación por parte de ENTerritorio S.A., debido a que el proceso adelantado mediante convocatoria INA-055-2025 se declaro fallido; en aras de cumplir con las obligaciones establecidas en el marco del Contrato Interadministrativo 216144 para dicho establecimiento, así como también el cumplimiento al Fallo de la Acción Popular emitido por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER.
NECESIDAD DE CONTINUAR CON EL PROYECTO
ALCANCES CONTRACTUALES COCUC
1. Terminación Rampa pabellón 24
2. Terminación Garitas 3 y 9
3. Componente Eléctrico
Rampa Pabellón 24: Estado actual de avance.
Resaltado en color rojo: Construido
Color gris: por construir.
Garita 3 y 9: Estado actual de avance. Resaltado en color rojo: Construido Color gris: por construir.

## Slide 9
Dar Cumplimiento a Acción Popular Rampa 24 A y 24B:
En el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, sector norte (patios 24A y 24B), se promovió una acción popular para garantizar la seguridad, el acceso digno y la prevención de desastres. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante fallo del 18 de julio de 2023, ordenó a la USPEC y a ENTerritorio construir una rampa de acceso en un plazo de 12 meses, priorizando la atención a personas con discapacidad y adultos mayores.
Atender Seguimiento Hallazgo a USPEC de la CGR:
Se tiene conocimiento de que a la fecha la Contraloría General de la República, tiene un especial seguimiento a las actividades del ERON CUCUTA según lo indicado por la USPEC, han observado la necesidad de reforzar la infraestructura del Establecimiento Penitenciario, con el fin de incrementar la seguridad del Complejo Carcelario.
Evitar Presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales de ENTerritorio S.A en el marco del C.I. 216144:
La USPEC ha señalado un presunto incumplimiento de ENTerritorio S.A. en el Contrato Interadministrativo No. 216144, debido al estado de mantenimiento de la infraestructura en el proyecto del ERON de Cúcuta. Dicho contrato contemplaba la gerencia integral de 158 proyectos, de los cuales 154 ya fueron cerrados y liquidados, 2 terminados en la vigencia actual, 1 se encuentra en ejecución - ERON Pereira y 1 en proceso de contratación para la culminación de obras ERON CUCUTA.
El valor total del contrato es de $384.039 millones, y el proyecto específico de Cúcuta representa $2.588 millones, lo que equivale a un 0,67% del contrato total.
NECESIDAD DE CONTINUAR CON EL PROYECTO
JUSTIFICACIÓN

## Slide 10
NECESIDAD DE CONTINUAR CON EL PROYECTO
Estimación de perjuicios ciertos:
En razón a la ejecución de las actividades pendientes en el Centro Penitenciario Cúcuta, se debe tener en cuenta que, el 27 de junio de 2025 se debió modificar y prorrogar del C.I. 216144 en un término de 5 meses, en consecuencia ENTerritorio S.A. dejo de percibir por recursos por concepto de cuota de gerencia y asumió costos por concepto de garantías, por la suma de $213.268,171,00.
Estimación de perjuicios en la nueva contratación y entrega del proyecto a USPEC
Es importante señalar los siguientes escenarios para la ampliación del plazo del contrato interadministrativo No. 216144, la cuantificación dependerá de la modalidad de selección que se apruebe.
ESCENARIOS | MODALIDAD DE SELECCIÓN | PLAZO PRÓRROGA | VALOR ESTIMADO POLIZA | VALOR CUOTA DE GERENCIA SIN PERCIBIR
Escenario 1 | Contratación directa | 3 MESES | $117.960.907,00 | $179.609.719,00
Escenario 2 | Contratación invitación abierta | 4 MESES | $170.614.542,00 | $246.603.291,00
ASPECTOS FINANCIEROS A TENER EN CUENTA:
NOTA: Los valores son indicativos, fueron proyectados en virtud de las anteriores costeos de Cuota de Gerencia.
Estimación de perjuicios en el evento que USPEC adelante el incumplimiento parcial del C.I. 216144
Se podría ver afectada la póliza de cumplimiento del contrato interadministrativo, en el valor incumplido por el contratista de obra e interventoria derivado, en la suma $2.359.468.673,15 y demás perjuicios que USPEC pretenda demostrar.

## Slide 11
MANUAL DE CONTRATACION ENTERRITORIO V02
MANUAL DE CONTRATACIÓN DE ENTERRITORIO
CÁPITULO VI. Etapa de selección.
Numeral 31. «CONTRATACIÓN DIRECTA»
La Entidad recurrirá a esta modalidad cuando se configure alguna de las siguientes causales taxativas:
Numeral (i) Cuando un Proceso de Selección haya sido declarado fallido, y se configure el supuesto de hecho contemplado en el numeral (iii) del artículo sobre declaratoria de fallida.
35.11. Declaratoria de fallido:
    (iii) Si la declaratoria de fallida se da luego de agotado el trámite regulado en el numeral anterior o sólo se logra identificar en el mercado un Oferente interesado en contratar con la Entidad, esta procederá a adelantar la contratación por medio de una Contratación Directa.
Numeral (v) Los contratos que se celebren para restablecer o garantizar la continuidad de actividades que no se cumplieron en el marco de un contrato anterior, siempre que se demuestre y justifique en el Documento de Planeación que con dicha medida se busca garantizar la ejecución del objeto contratado y evitar la paralización, interrupción del servicio, o la puesta en operación de los proyectos.
MARCO NORMATIVO

## Slide 12
SOLICITUD:
Se pone a consideración del presente comité la aprobación de adelantar o no, el proceso de selección en la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA para la OBRA con el fin de culminar las actividades pendientes por ejecutar en el ERON de CUCUTA con el proyecto:
TERMINACIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO COCUC CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144
Por un valor estimado de $2.405.517.208,98 de acuerdo al estudio de precios de mercado emitido por el Grupo de Planeación Contractual.
SOLICITUD AL COMITÉ DE CONTRATACIÓN