## Slide 2
NOVEDAD CONTRACTUAL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 216144 – ENTERRITORIO – USPEC
EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE (HOY ENTERRITORIO), SE COMPROMETE CON LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS DE LA LÍNEA DE NEGOCIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS, A REALIZAR LA GERENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA, AMPLIACIÓN DE CUPOS, Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CARCELARIA Y PENITENCIARIA DE ORDEN NIVEL NACIONAL REQUERIDA POR LA USPEC, LO QUE SUPONE ADELANTAR ESTUDIOS, DISEÑOS, DEMOLICIÓN, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EN MATERIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DE LOS DISEÑOS QUE PRESENTA LA USPEC.

## Slide 3
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 216144 |  | 
Cliente: | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC | 
Línea de Negocio: | GERENCIA DE PROYECTOS | 
Objeto: | EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE (HOY ENTERRITORIO), SE COMPROMETE CON LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS DE LA LÍNEA DE NEGOCIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS, A REALIZAR LA GERENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA, AMPLIACIÓN DE CUPOS, Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CARCELARIA Y PENITENCIARIA DE ORDEN NIVEL NACIONAL REQUERIDA POR LA USPEC, LO QUE SUPONE ADELANTAR ESTUDIOS, DISEÑOS, DEMOLICIÓN, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EN MATERIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA, DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DE LOS DISEÑOS QUE PRESENTA LA USPEC. | 
Alcance: | N/A | 
Fecha de suscripción: | 29 de noviembre de 2016 | 
Fecha de inicio: | 12 de diciembre de 2016 | 
Fecha de vencimiento actual: | 28 de Noviembre de 2025 | 
Valor Total/Honorarios: | $384.039.894.636,oo | 
Cuota de Gerencia/ Gestión: | $29.525.677.429,oo | 
Número de Otrosíes suscritos (adiciones, reducciones, prórrogas, modificaciones, entre otras): | Adiciones: 8 - $ 34.587.740.448,oo Reducción: 1 - $-61.783.858.092,oo | Modificaciones: 14 Adiciones: 8​ Prórrogas: 7
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.216144

## Slide 4
2. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.216144
Avance técnico
Avance Físico: 99,94 %
Avance Financiero: 93,29%

## Slide 5
2. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144
No. PROYECTOS C.I. 216144
99,94% EJECUCIÓN FISICA
158 PROYECTOS
ESTADO DE PROYECTOS – VALOR INVERSIÓN
Chart: 
LIQUIDADOS | 0.91
CIERRE Y LIQUIDACIÓN | 0.08
TERMINADOS | 0.39
CONTRATACIÓN | 0.01
Chart: 
| LIQUIDADOS | CIERRE Y LIQUIDACIÓN | CONTRATACIÓN | TERMINADOS
 | 144 | 12 | 1 | 1

## Slide 6
Fecha de corte: Sept/2025
P&G - Corte 30 de septiembre 2025
2. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.216144

## Slide 7
NOTA: Cuentas de Cobro radicadas a USPEC con hitos cumplidos $12.612.000.000,oo
Fecha de corte: 30/10/2025
Avance Financiero
2. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.216144

## Slide 8
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NOVEDAD CONTRACTUAL
Línea de tiempo
11/09/2025
El 10/09/2025 el Comité Evaluador, publicó el Informe Final y de Recomendación.
Se acoge la recomendación de Declaración de FALLIDO el proceso
INA-055-2025
25/09/2025
Se realizó Comité de Contratación, fue aprobado de manera unánime adelantar la Contratación Directa para la obra del proyecto COCUC Cúcuta, condicionando dicha aprobación a la ampliación del plazo del C.I. 216144
03/10/2025
Se remitió Nuevo Estudio de precios de mercado para atender los alcances de Rampa y Garitas 3 y 9.
Elaboración y suscripción de documentos precontractuales
23/10/2025
Se genera Informe de los posibles proveedores por parte del Grupo de Planeación Contractual para análisis y selección por el Grupo de Desarrollo de Proyectos 1
30/09/2025
USPEC, decide excluir el alcance del componente eléctrico del proyecto COCUC Cúcuta
30/10/2025
Análisis y Verificación los atributos de experiencia técnica y solidez en los proveedores identificados y se determinan los proponentes a invitar
10/11/2025
Comité de seguimiento entre USPEC y ENTerritorio S.A., se establecen compromisos de cumplimiento
12/11/2025
El posible proveedor seleccionado realiza visita técnica al COCUC Cúcuta, realizando la identificación y aterrizaje de actividades por ejecutar
13/11/2025
Solicitud al Grupo Planeación Contractual de revisión de Estudio de precios de mercado de ítems identificados
14/11/2025
Comité de seguimiento entre USPEC y ENTerritorio S.A., con la presentación y ajuste de cronogramas de contratación y seguimiento a la supervisión de ENTerritorio S.A.
23/07/2025
Solicitud inicio del proceso de contratación de obra e interventoría mediante Memorandos No. 202530010005133 y 202530010005123 al Grupo de Planeación Contractual
04/08/2025
OBRA
Publicación de documentos preliminares del proceso de selección INA-055-2025 en la página web de ENTerritorio S.A.
19/06/2025
11/08/2025
INTERVENTORIA
Publicación del proceso de selección de interventoría CEG-021-2025 en la Plataforma de SECOP II
Comité de contratación ordinario, NO se aprobó la solicitud de contratación directa para obra e interventoría

## Slide 9
En Comité Operativo realizado el 21 de Noviembre de 2025, se expuso el estado actual del Contrato Interadministrativo No. 216144, se advirtió de la necesidad de suscribir una prórroga y modificación del contrato por cinco (05) meses , hasta el 28 de abril de 2026; con el objetivo principal de ejecutar y terminar el proyecto:
  MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROYECTO COCUC - CUCUTA
En cuanto al ERON CUCUTA se analizaron los documentos técnicos, administrativos, financieros, así como los riesgos asociados a la terminación del proyecto al 28 de Abril de 2026 (ejecución física al 100%). Razón por la cual, en el mencionado comité se aprobó prorrogar el Contrato Interadministrativo No. 216144, hasta el 28 de Abril de 2026, con el fin de culminar, dar cierre financiero al proyecto COCUC- CUCUTA (Contratación nueva obra e interventoria).
Así como también ENTerritorio S.A , ratifica que por la prorroga de los cinco (05) meses no se generará reconocimiento por concepto de Cuota de Gerencia.
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NOVEDAD CONTRACTUAL

## Slide 10
Hitos y/o actividades pendientes por cumplir y cronograma proyectado
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NOVEDAD CONTRACTUAL
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
MARZO
TERMINACIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ERON DE CÚCUTA
ALCANCES: Contratación Directa OBRA - Terminación de Rampa pabellón 24
Terminación Garitas 3 y 9.
VIGENCIA 2025
ABRIL
VIGENCIA 2026
FEBRERO
LEGALIZACIÓN CONTRATACIÓN OBRA E INTERVENTORÍA

## Slide 11
4. EQUIPO DE TRABAJO Y CONTRATACIÓN DERIVADA
Equipo de trabajo | ¿Ya está contratado? | Perfil | Estudios | Equivalencia | Experiencia mínima en meses | Dedicación | Honorarios (no incluye IVA)
Gerente Convenio | NO | 18 | TP+MA | TP+3AÑOS | 85-96 | 100% | SI
Supervisor Técnico 1 | SI | 14 | TP+E | TP+2AÑOS | 49-60 | 100% | NO
Supervisor Técnico 2 | SI | 13 | TP+E | TP+2AÑOS | 37-48 | 100% | NO
Liquidador | NO | 13 | TP+E | TP+2AÑOS | 37-48 | 100% | NO
Profesional Abogado | SI | 14 | TP+E | TP+2AÑOS | 49-60 | 100% | NO
Profesional Financiero | SI | 14 | TP+E | TP+2AÑOS | 49-60 | 100% | NO

## Slide 12
Situaciones que de no aprobarse la novedad podrían presentarse
Tipo de Riesgo | Descripción del riesgo | Proba. de Materializa | Impacto para ENTerritorio S.A | Causas | Nivel de riesgo | Puntos de control
Riesgo legal/Reputacional/financiero | Incumplimiento de ENTerritorio S.A. en la entrega de obras en el marco de la Gerencia de Proyectos:​ ​ ERON CUCUTA | Casi cierta | Inicio de acciones legales por parte del cliente como consecuencia del incumplimiento​ ​ Inicio de acciones legales de los contratistas que tienen contratos en ejecución y se obligan a tramitar la terminación anticipada.​ ​ Hallazgos por parte de Entes de Control.​ ​ Impacto reputacional que puede resultar en la pérdida de imagen a nivel nacional y la reducción de oportunidades de negocio. ​ Impacto económico para la entidad por posibles demandas del cliente. | Retrasos al interior de la Empresa para la contratación derivada. ​ | Considerable | Presentación debidamente justificada al comité de negocios Aprobación de la prórroga y modificación por parte del cliente.
Riesgo legal/financiero | Terminación anticipada de los contratos derivados (obra/interventoría) por clausula resolutoria.​ | Casi cierta | Impacto operativo por demandas para la Empresa por parte de los contratistas de los proyectos por costos generados.​ ​ Deterioro de la imagen de ENTerritorio S.A. con el cliente, entes territoriales y contratistas.​ Impacto económico para la Empresa por posibles demandas del cliente. | No aprobación de la prórroga del contrato Interadministrativo 216144.​ ​ Aplicación de la cláusula resolutoria.​ ​ La no ejecución de los proyectos.​ | Considerable | Llevar a cabo comités de seguimiento de avances de obras en donde se socialicen los posibles escenarios frente a la novedad a tramitar.​ ​ Gestionar la presentación de la novedad contractual debidamente justificada para su aprobación.​
Riesgo Reputacional | Afectaciones de la imagen de ENTerritorio S.A. ante USPEC, Entes de Control, Aliados Estratégicos, entre otros. | Casi cierta | Deterioro de la imagen de la empresa, pérdida de la confianza en el trabajo que realiza ENTerritorio S.A. Posible afectación de relaciones con aliados estratégicos. | No aprobación de la prórroga del contrato Interadministrativo 216144.​ | Considerable | Comité operativo o de seguimiento. Ejecución y seguimiento del proyecto macro y proyectos derivados
5. RIESGOS

## Slide 13
Situaciones que podrían presentarse en la ejecución del contrato interadministrativo
Tipo de Riesgo | Descripción del riesgo | Proba. de Materializa | Impacto para ENTerritorio S.A | Causas | Nivel de riesgo | Puntos de control
Riesgo legal/Reputacional | Dificultades para la entrega al cliente de los productos y/o servicios terminados | Poco Probable ​ | Deterioro de la imagen de la Empresa por quejas y reclamos de los clientes y/o beneficiarios de los proyectos Posibles demandas y perdida de nuevos negocios | Incumplimiento del Contratista y/o interventoría respecto a plazos, cantidad y calidad de los bienes y/o servicios contratados​ Deficiencias técnicas en los diseños aportados por el cliente o entregados por el consultor contratado por la Entidad​ Cambios en los diseños o especificaciones de los productos sin previo consentimiento por parte del cliente y la interventoría​ Diferencias en los conceptos técnicos entre los operadores, la interventoría y la supervisión técnica Insuficiente plazo para culminar el 100% de las obras | Considerable | Definición de cronograma de terminación y recibo a satisfacción involucrando al cliente y al propietario (INPEC) según necesidades. Condicionando el uso del bien contra recibo a satisfacción.​ Reuniones periódicas de seguimiento al avance de Obra
Riesgo Económico | Aprobación de prórroga sin cuota de gerencia | Casi Cierto | Impacto económico para la Empresa por reducción de los ingresos y/o utilidades del negocio​ Sobrecostos en la ejecución del negocio o proyecto | Atraso y demoras injustificadas en los cronogramas de ejecución de los contratistas derivados del proyecto especifico Mayor permanencia en obra | Considerable | Revisión de la viabilidad del Contrato o Convenio por el Comité de Negocios Ejecución y seguimiento al proyecto macro y proyectos derivados Renegociación y/o modificación del contrato y/o Convenio interadministrativo y presentación al Comité de Negocios
Riesgo Legal/ Reputacional/Económico | Incumplimiento en la entrega de los productos en las condiciones pactadas | Probable | Deterioro de la imagen de la Empresa por quejas y reclamos de los clientes | Retrasos o incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas de ENTerritorio S.A Insuficiente plazo para llevar a cabo la totalidad del alcance del proyecto y acompañamiento de los proyectos. Demoras en los trámites de contratación para la conformación y/o mantenimiento del equipo de trabajo durante la vigencia del contrato para la ejecución del objeto contractual. | Considerable | Tramitar oportunamente Novedades al convenio o contrato interadministrativo y contratación derivada Exigencia de suscripción de garantías de Pólizas-Estabilidad y/o calidad del producto y/o servicio Comité operativo o de seguimiento
5. RIESGOS

## Slide 14
SOLICITUD | MODIFICACIÓN No. 15 PRÓRROGA No. 8
DETALLE
Prórroga | PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No. 216144 por el término de cinco (05 ) meses, es decir, desde el 28 de noviembre de 2025 hasta el 28 de Abril de 2026.
Cuota de Gerencia | La presente modificación, no genera reconocimiento de cuota de Gerencia por parte de USPEC. NOTA: En virtud del análisis de recosteo que se efectuó al Contrato Interadministrativo No. 216144 - USPEC, a la fecha presenta un valor a favor del negocio por la suma de $10.534.070.259,71, por lo cual, el plazo total de ejecución de 112,5 meses (incluida la prórroga), más 08 meses de liquidación que estarían amparados en el valor actual de la cuota de gerencia pactada con la USPEC.
6. SOLICITUD AL COMITÉ DE NEGOCIOS - EQUIPO DE TRABAJO Y CONTRATACIÓN DERIVADA

## Slide 15
Resumen del F-CM-04 – VALOR RECOSTEO DE CUOTA DE GERENCIA de 14/11/2025
Concepto |  | Monto | %
Total, costos directos |  | $10.868.581.897 | 57%
Total, costos indirectos |  | $1.063.471.447 | 6%
Utilidad | Utilidad libre de riesgos | $3.228.573.219 | 17%
 | Imprevistos | $1.329.412.502 | 7%
 | Prima de riesgos | $608.873.760 | 3%
Impuestos |  | $1.892.694.344 | 10%
Total, cuota/honorarios |  | $ 18.991.607.169 | 100%
Nota
VPN | $1.886.795.305
Cumple / No Cumple | CUMPLE
Gasto Operacional Directo | 42%
Cumple / No Cumple | CUMPLE
Margen Operacional | 38%
Cumple / No Cumple | CUMPLE
La presente modificación no generará reconocimiento por concepto de Cuota de Gerencia.
El Valor de Cuota según RECOSTEO realizado a corte 14/11/2025, asciende a la suma de $18.991.607.169,29 para un plazo de ejecución de 112,5 meses y un periodo liquidación de 08 meses; como resultado del análisis, se evidencia un valor a favor del negocio por la suma de $10.534.070.259,71.
Lo anterior se fundamenta en que, durante las vigencias comprendidas entre enero de 2017 y junio de 2021, el personal requerido fue contratado y costeado con cargo al rubro de costos derivados y de operación del contrato interadministrativo No. 216144 suscrito con la USPEC, y no con cargo al presupuesto del presente negocio, generando así el saldo positivo identificado.
6. SOLICITUD AL COMITÉ DE NEGOCIOS - EQUIPO DE TRABAJO Y CONTRATACIÓN DERIVADA

## Slide 16
¡GRACIAS!