Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: xxxxxxxxxxxxxxx

| Pública |  |  | Pública Reservada |  |  | Pública Clasificada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bogotá D.C, xxxxxxxx

Ingeniero

ELBER  RAMIRO  AGUIRRE  ORTIZ

INGEABAL S.A.S. - BIC - PRINCIPAL

Representante Legal

ingeabalsasbic@gmail.com

Transversal 19a no. 98 – 28 oficina 502

BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA

REFERENCIA: 	Contrato de Interventoría No. 2250168 de 2025; Contrato de Obra No. 2250174 de 2025.

ASUNTO: 	Respuesta a Radicados 202561010230002 y 202561010241992 – Solicitud de documentación completa para evaluación de incumplimientos y cláusula penal de apremio.

Respetado Ingeniero Aguirre:

En atención a sus comunicaciones radicadas bajo los números 202561010230002 del 20 de octubre de 2025 (INGEA-G7-012) y 202561010241992 del 06 de noviembre de 2025 (INGEA-G7-018), mediante las cuales informa sobre presuntos incumplimientos contractuales del CONSORCIO INFANCIA 2025 y solicita la apertura del debido proceso para hacer exigible la Cláusula Penal de Apremio, ENTerritorio S.A. se permite emitir respuesta a través de la supervisión designada mediante oficio No. 202531010026181 del 15/10/2025 al Ing. Sergio Andrés Vesga del Contrato de interventoría No. 2250168 de 2025.

- CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La supervisión designada ha revisado cuidadosamente la documentación remitida y los reportes semanales más recientes de la Interventoría, evidenciando que, según lo manifestado por ustedes, persisten atrasos significativos en la entrega de los productos contractuales de la Etapa 1 del Grupo 7 por parte del Contratista de Obra.

De acuerdo con el documento INGEA-G7-018, el atraso acumulado representa un 20.5% sobre el 40% de avance esperado para la Etapa 1, y se han calculado presuntas penalidades equivalentes a $22.746.768,89 pesos, correspondientes al 1% del valor total del contrato ($2.274.676.889,34).

- SOLICITUD FORMAL DE DOCUMENTACIÓN COMPLETA

Para proceder con la evaluación técnica, jurídica y financiera de la situación reportada, y determinar la procedencia de la aplicación de la Cláusula Penal de Apremio establecida en la Cláusula Décima Quinta del Contrato 2250174/2025, la supervisión designada requiere que la Interventoría INGEABAL S.A.S. - BIC remita, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación, la siguiente documentación consolidada y actualizada:

  - ANTECEDENTES CRONOLÓGICOS DETALLADOS:

- Cronología completa de todos los requerimientos, comunicaciones oficiales, reuniones de seguimiento y compromisos adquiridos por el Contratista desde el inicio de la Etapa 1 del contrato (14/10/2025), incluyendo:

- Fechas de emisión y recepción de cada comunicación

- Medios de comunicación utilizados (correo electrónico, oficio físico, WhatsApp institucional, etc.)

- Números de radicado de cada comunicación

- Resumen del contenido de cada requerimiento

- Respuestas del Contratista y fechas de las mismas

- Actas de todos los comités de seguimiento realizados desde el inicio del contrato, con sus respectivos anexos, incluyendo como mínimo:

- Acta de comité del 23 de octubre de 2025

- Acta de comité del 29 de octubre de 2025

- Cualquier otra acta de seguimiento celebrada entre octubre y noviembre 2025

- Registro fotográfico de las visitas de campo realizadas a cada uno de los nueve (9) frentes de obra, con fecha y hora de captura, y descripción del estado encontrado en cada sede.

- Cronograma de ejecución de la Etapa 1 aprobado inicialmente (presentado por el Contratista dentro de los 5 días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, según obligación contractual numeral 11.1.B.1).

- Cualquier modificación o ajuste al cronograma inicial que haya sido solicitada por el Contratista y aprobada (o rechazada) por la Interventoría.

  - DOCUMENTACIÓN SOBRE ENTREGABLES Y ESTADO DE CUMPLIMIENTO:

- Cuadro consolidado actualizado al día de hoy (20/11/2025) del estado de entrega de TODOS los productos de la Etapa 1 para cada una de las nueve (9) sedes del Grupo 7, especificando:

Para cada sede:

- Nombre de la sede y municipio

- Fecha de inicio de Etapa 1

- Fecha contractual de terminación de Etapa 1 (1 mes calendario desde inicio)

- Estado de visita de reconocimiento y análisis (CUMPLIDA/INCUMPLIDA + fecha)

- Estado de informe de viabilidad jurídica (CUMPLIDA/INCUMPLIDA + fecha programada vs fecha real de entrega)

- Estado de diagnóstico arquitectónico (CUMPLIDA/INCUMPLIDA + fecha programada vs fecha real de entrega)

- Estado de diagnóstico geotécnico y estructural (CUMPLIDA/INCUMPLIDA + fecha programada vs fecha real de entrega)

- Estado de diagnóstico redes eléctricas, voz y datos (CUMPLIDA/INCUMPLIDA + fecha programada vs fecha real de entrega)

- Estado de diagnóstico hidrosanitario, red contra incendio y sistema de ventilación mecánica (CUMPLIDA/INCUMPLIDA + fecha programada vs fecha real de entrega)

- Estado de balance de mayores y menores cantidades de obra (CUMPLIDA/INCUMPLIDA + fecha programada vs fecha real de entrega)

- Estado de presupuesto detallado (CUMPLIDA/INCUMPLIDA + fecha programada vs fecha real de entrega)

- Estado de cronograma para Etapa 2 (CUMPLIDA/INCUMPLIDA + fecha programada vs fecha real de entrega)

- Porcentaje de avance real vs programado (expresado en %)

- Días de atraso acumulados (expresado en días naturales)

- Copias de los entregables efectivamente recibidos del Contratista hasta la fecha, con constancia de su recepción, revisión y estado de aprobación por parte de la Interventoría.

- Copia de las observaciones técnicas, jurídicas o de cualquier naturaleza que la Interventoría haya realizado a los productos parcialmente entregados por el Contratista, con las fechas de emisión de dichas observaciones y las respuestas del Contratista.

  - TASACIÓN DETALLADA Y ACTUALIZADA DE LA CLÁUSULA PENAL DE APREMIO:

- Memoria de cálculo actualizada al día 20 de noviembre de 2025 de la Cláusula Penal de Apremio, basada en:

- Valor base del contrato: $2.274.676.889,34 (Valor total Etapa 1)

- Porcentaje de penalidad aplicable por semana de atraso: 1% del valor del contrato

- Número de semanas completas de atraso injustificado por sede o por producto (especificar metodología de cálculo)

- Valor total de la penalidad calculada a la fecha

- Tope máximo aplicable según contrato (10% del valor total)

- Justificación técnica y jurídica de por qué los atrasos son imputables al Contratista y no obedecen a causas no imputables, caso fortuito, fuerza mayor o demoras en la entrega de información por parte de terceros (ICBF, alcaldías, curadurías, etc.). Para ello, debe documentarse:

- Fechas de las solicitudes del Contratista de información a terceros (con copia de los oficios radicados)

- Fechas de respuesta de dichas entidades (o constancia de la falta de respuesta)

- Análisis de si el Contratista gestionó oportunamente ante TODAS las fuentes posibles de información (oficinas de planeación municipal, curadurías, secretarías de gobierno, registros públicos) o se limitó exclusivamente al ICBF

- Evaluación de si el Contratista debió prever estos tiempos dentro de su planeación inicial de la Etapa 1

- Proyección del impacto del atraso actual sobre el cronograma general del contrato y sobre la Etapa 2, incluyendo posibles afectaciones a hitos críticos o entregables posteriores.

  - CLÁUSULAS CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS:

- Listado detallado de TODAS las obligaciones contractuales que, a criterio de la Interventoría, el Contratista ha incumplido, citando:

- Número de la cláusula del contrato

- Texto literal de la obligación incumplida

- Descripción específica de en qué consiste el incumplimiento

- Evidencias documentales que respaldan el incumplimiento (comunicaciones, actas, registros fotográficos, etc.)

Según lo manifestado en el radicado INGEA-G7-018, ustedes citan las siguientes obligaciones de la Cláusula Décima Primera del Contrato:

- Obligación General A.1: "Cumplir el objeto del contrato ejecutando las obras conforme a los estándares de calidad exigidos y dentro de los plazos establecidos."

- Obligación General A.2: "Garantizar la adecuada validación de los estudios, diseños y diagnósticos en la Etapa 1, así como la ejecución del alcance para definir la Etapa 2."

- Obligación Específica B.1: "Elaborar el cronograma de ejecución y entregables dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del contrato."

- Obligación Específica B.2: "Desarrollar la Etapa 1 conforme a los lineamientos establecidos..."

- Obligación Específica B.14: "Presentar los informes técnicos semanales y mensuales..."

Se requiere que la Interventoría confirme si efectivamente todas estas obligaciones están siendo incumplidas, y si existen otras obligaciones adicionales que también se encuentren en situación de incumplimiento.

  - EVIDENCIAS DE NOTIFICACIONES PREVIAS Y DEBIDO PROCESO:

- Constancia de que el Contratista fue formalmente notificado de los incumplimientos detectados ANTES de la solicitud de aplicación de la cláusula penal, en cumplimiento del debido proceso contractual.

- Copia del comunicado INGEA-G7-012 del 20 de octubre de 2025, con constancia de su envío y recepción por parte del Contratista (correo electrónico con confirmación de lectura, acuse de recibo físico, etc.).

- Copia de cualquier otro requerimiento preventivo o correctivo enviado al Contratista con anterioridad al comunicado INGEA-G7-012, especialmente el comunicado G2-CI25-ENT-087 del 23 de octubre de 2025 mencionado en el radicado INGEA-G7-018.

- Copia de la(s) respuesta(s) del Contratista a los requerimientos de la Interventoría, incluyendo:

- Comunicado CI-2025-G7-01 del 20 de octubre de 2025 sobre "Documentos base diagnósticos sedes ICBF en el departamento de La Guajira"

- Cualquier plan de acción o plan de contingencia presentado por el Contratista para subsanar los atrasos

- Cualquier justificación presentada por el Contratista sobre las causas de los retrasos

- Constancia de la notificación formal a la compañía aseguradora del contrato sobre el inicio del proceso de aplicación de la cláusula penal, según lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría M-GG-02.

  - INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTRACTUAL (IDC):

- Cálculo detallado de los Indicadores de Desempeño Contractual (IDC) del Contratista, aplicando la Tabla de Indicadores establecida en el Documento de Caracterización F-PR-26, que debe incluir evaluación de:

- Avance vs. programado

- Estado de amparos y pólizas

- Entrega oportuna de informes

- Calidad de materiales (si aplica en Etapa 1)

- Seguridad y salud en obra (si aplica en Etapa 1)

- Cumplimiento de personal mínimo requerido

- Nivel de colaboración y comunicación con la Interventoría

- Clasificación del desempeño del Contratista según los rangos establecidos:

- ≥95%: Desempeño Óptimo (Verde)

- 90-94%: Desempeño Aceptable (Amarillo)

- 80-89%: Desempeño en Riesgo de Incumplimiento (Naranja)

- <80%: Desempeño Crítico (Rojo)

- Histórico de los IDC calculados desde el inicio del contrato (si se han calculado en comités anteriores).

  - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:

- Copia del Acta de Inicio del Contrato 2250174/2025 y del Acta de Inicio de la Etapa 1 para cada uno de los nueve (9) frentes de obra.

- Estado actual de las pólizas y garantías del Contratista (vigencia, valores asegurados, estado de aprobación).

- Certificación de que el Contratista se encuentra al día en el pago de seguridad social y aportes parafiscales de todo el personal vinculado al proyecto.

- Informe sobre la existencia de pagos pendientes al Contratista o actas de pago tramitadas durante la Etapa 1 (si las hay).

- Copia del balance presupuestal actualizado del contrato y disponibilidad de recursos para continuar con la Etapa 2 una vez superada la Etapa 1.

  - DOCUMENTACIÓN SOBRE GESTIONES DEL CONTRATISTA:

- Evidencias documentales de las gestiones efectivamente realizadas por el Contratista ante las diferentes entidades para obtener información necesaria para los diagnósticos jurídicos y técnicos, incluyendo, pero no limitándose a:

- Oficinas de Planeación Municipal de cada jurisdicción

- Curadurías urbanas

- Secretarías de Gobierno municipal

- Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a nivel regional y nacional

- Empresas de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, gas, telecomunicaciones)

- Corporaciones autónomas regionales (para permisos ambientales, si aplica)

- Análisis crítico de la Interventoría sobre si el Contratista agotó TODOS los medios razonables y oportunos para obtener la información requerida, o si su gestión fue deficiente, tardía o se limitó exclusivamente a una sola fuente de información.

  - PROPUESTA DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES:

- Propuesta formal de la Interventoría sobre las medidas que, a su criterio técnico y jurídico, deben adoptarse frente a la situación de incumplimiento, considerando las alternativas previstas en el contrato y en la normativa aplicable:

- Aplicación de la Cláusula Penal de Apremio (con tasación definitiva)

- Otorgamiento de un plazo adicional con condiciones específicas

- Aplicación de otras medidas correctivas (especificando cuáles)

- Inicio de proceso de caducidad del contrato (si el incumplimiento es grave y definitivo)

- Afectación de las garantías del contrato

- Análisis de proporcionalidad de las medidas propuestas frente a la gravedad del incumplimiento y sus consecuencias reales sobre el proyecto.

- Evaluación de si la aplicación de la cláusula penal garantiza efectivamente que el Contratista subsane los incumplimientos o si se requieren medidas adicionales.

- Recomendación sobre la conveniencia de continuar con el Contratista en la Etapa 2 del proyecto, considerando el nivel de desempeño evidenciado en la Etapa 1.

- CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

  - PERSISTENCIA DE ATRASOS EN REPORTES SEMANALES:

La Supervisión designada observa con preocupación que, de acuerdo con los informes semanales más recientes de la Interventoría, los atrasos reportados en los radicados 202561010230002 y 202561010241992 NO SOLAMENTE NO SE HAN SUBSANADO, sino que, por el contrario, PERSISTEN E INCLUSO SE HAN AGUDIZADO.

Según el último reporte semanal disponible, a la fecha 18 de noviembre de 2025, el Contratista aún no ha entregado la totalidad de los diagnósticos técnicos programados para el 3 de noviembre de 2025, y continúa presentando justificaciones sobre demoras en la obtención de información por parte de terceros, sin evidenciar una gestión proactiva, simultánea y exhaustiva ante todas las fuentes posibles de información.

Esta situación configura un INCUMPLIMIENTO REITERADO Y SISTEMÁTICO de las obligaciones contractuales, lo cual amerita una evaluación rigurosa y la adopción de medidas definitivas para proteger los intereses de ENTerritorio S.A. y del proyecto en general.

  - NECESIDAD DE EVALUACIÓN INTEGRAL:

Sin perjuicio de la gravedad de los incumplimientos reportados, la supervisión designada considera indispensable contar con la TOTALIDAD de la documentación solicitada en el numeral 2 de la presente comunicación, para poder realizar una evaluación técnica, jurídica y financiera INTEGRAL, OBJETIVA y DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA de la situación.

Dicha evaluación permitirá determinar:

- Si efectivamente se configuran todos los elementos necesarios para la aplicación de la Cláusula Penal de Apremio establecida en la Cláusula Décima Quinta del Contrato 2250174/2025.

- Si el cálculo de la penalidad propuesto por la Interventoría ($22.746.768,89 al 6 de noviembre de 2025) es técnica y jurídicamente correcto, o si debe ser ajustado considerando el tiempo transcurrido y el estado actualizado de los incumplimientos.

- Si las causas de los atrasos son EXCLUSIVAMENTE imputables al Contratista, o si existen circunstancias atenuantes, causas externas o corresponsabilidades de terceros que deban ser consideradas en la tasación de la penalidad.

- Si las medidas de apremio propuestas son PROPORCIONALES a la gravedad del incumplimiento y si efectivamente pueden garantizar la corrección de la situación y la continuidad exitosa del proyecto.

- Si se ha cumplido RIGUROSAMENTE con el debido proceso contractual, garantizando el derecho de defensa y contradicción del Contratista antes de la imposición de sanciones.

- NORMATIVA APLICABLE Y MARCO CONTRACTUAL

Para efectos de la evaluación que realizará la supervisión designada, se tendrán como marco de referencia las siguientes disposiciones contractuales y normativas:

- Contrato de Obra No. 2250174 de 2025, especialmente:

- Cláusula Décima: Plazo del contrato

- Cláusula Décima Primera: Obligaciones de las partes

- Cláusula Décima Quinta: Cláusula Penal de Apremio

- Cláusula Décima Sexta: Cláusula Penal Pecuniaria

- Cláusula Trigésima Octava: Régimen jurídico aplicable (derecho privado)

- Documento de Caracterización F-PR-26 del proyecto, especialmente:

- Alcance de la Etapa 1: Diagnóstico técnico y jurídico, definición de alcance, revisión y complementación de estudios técnicos, trámites de licencias y permisos

- Tabla de Indicadores de Desempeño Contractual (IDC)

- Requisitos documentales para la Etapa 1

- Manual de Supervisión e Interventoría M-GG-02 V03 de ENTerritorio S.A.

- Guía de Lineamientos para la Aplicación de Medidas frente al Incumplimiento de Obligaciones Contractuales GPR02_V03 de ENTerritorio S.A.

- Guía para el Manual de Supervisión e Interventoría GGG03_V03 de ENTerritorio S.A.

- Código Civil Colombiano, Código de Comercio y demás normativa de derecho privado aplicable a los contratos de ENTerritorio S.A., conforme a la Ley 1150 de 2007.

- PLAZO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

La Interventoría INGEABAL S.A.S. - BIC deberá remitir la totalidad de la documentación solicitada en el numeral 2 de la presente comunicación en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de este oficio, al correo electrónico svesga@enterritorio.gov.co y con copia a correspondencia.lira@enterritorio.gov.co.

La documentación deberá estar debidamente organizada, foliada e indexada, facilitando su revisión por parte de la supervisióndesignada. Se deberá incluir un índice general de la documentación remitida.

Una vez recibida y analizada la documentación completa, la supervisión designada procederá a:

- Realizar la evaluación técnica, jurídica y financiera integral de la situación de incumplimiento.

- Solicitar concepto jurídico al área legal de ENTerritorio S.A. sobre la procedencia y legalidad de la aplicación de la Cláusula Penal de Apremio.

- Convocar a una reunión con la Interventoría, el Contratista de Obra y el área jurídica de ENTerritorio para analizar la situación y determinar las medidas definitivas a adoptar.

- Emitir la decisión formal y debidamente motivada sobre:

- La aplicación o no de la Cláusula Penal de Apremio

- El valor definitivo de la penalidad (si aplica)

- Las medidas adicionales que deban adoptarse para garantizar el cumplimiento contractual

- El procedimiento de cobro y ejecución de la penalidad (si aplica)

- RECOMENDACIONES PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO

Sin perjuicio de las medidas que deban adoptarse frente a los incumplimientos reportados, la supervisión designada recomienda a la Interventoría INGEABAL S.A.S. - BIC:

- Mantener una comunicación oficial, formal y documentada con el Contratista, evitando el uso exclusivo de medios informales (WhatsApp) para asuntos contractuales relevantes.

- Realizar seguimiento DIARIO del estado de los entregables pendientes, requiriendo al Contratista reportes de avance con periodicidad no mayor a 48 horas.

- Verificar de manera independiente las gestiones que el Contratista manifiesta estar realizando ante terceras entidades, solicitando copias de los oficios radicados y respuestas obtenidas.

- Analizar la conveniencia de solicitar al Contratista un refuerzo del equipo de trabajo (personal adicional, especialmente en el componente jurídico), como medida para acelerar la obtención de información y la elaboración de diagnósticos.

- Evaluar la necesidad de solicitar apoyo directo de ENTerritorio S.A. ante el ICBF y las entidades territoriales para agilizar la entrega de información requerida por el Contratista.

- Documentar exhaustivamente TODAS las acciones, comunicaciones y decisiones adoptadas, con el fin de contar con un acervo probatorio sólido en caso de que se requiera iniciar procesos sancionatorios más severos o incluso la terminación anticipada del contrato.

- RECOMENDACIONES

La supervisión designada advierte formalmente a la Interventoría y al Contratista que, de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoría M-GG-02 V03 de ENTerritorio y la Guía GPR02_V03, el INCUMPLIMIENTO REITERADO Y SISTEMÁTICO de las obligaciones contractuales, especialmente cuando genera atrasos que comprometen la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de los plazos establecidos, constituye causal para:

- La aplicación de sanciones económicas progresivas (cláusula penal de apremio).

- La aplicación de la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento definitivo.

- El inicio del proceso de declaratoria de caducidad del contrato.

- La afectación y ejecución de las garantías del contrato (cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, calidad, etc.).

- La inclusión del contratista incumplido en listas de inhabilidad para contratar con ENTerritorio S.A. en el futuro.

Por lo anterior, se EXHORTA al Contratista CONSORCIO INFANCIA 2025 a:

- SUBSANAR DE MANERA INMEDIATA Y DEFINITIVA los incumplimientos reportados.

- PRESENTAR EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES (3) DÍAS HÁBILES un plan de acción detallado, con cronograma específico y recursos asignados, para la entrega de la totalidad de los productos pendientes de la Etapa 1.

- GARANTIZAR la entrega de los diagnósticos técnicos y jurídicos completos de las nueve (9) sedes del Grupo 7 A MÁS TARDAR EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, sin excusas adicionales.

- DEMOSTRAR con evidencias documentales objetivas (copias de oficios radicados, respuestas de entidades, registros de visitas, etc.) la gestión exhaustiva y oportuna realizada ante todas las entidades competentes para la obtención de información.

El incumplimiento de estos requerimientos será considerado como un INCUMPLIMIENTO GRAVE Y DEFINITIVO de las obligaciones contractuales, y habilitará a ENTerritorio S.A. para adoptar las medidas sancionatorias y correctivas más severas contempladas en el contrato y en la normativa aplicable.

8. DISPOSICIONES FINALES

- La presente comunicación se emite en ejercicio de las facultades de supervisión contractual conferidas a esta dependencia por ENTerritorio S.A.

- Esta comunicación no constituye decisión definitiva sobre la aplicación de sanciones, sino una solicitud formal de información y documentación para la adecuada evaluación de la situación reportada.

- Se garantiza al Contratista su derecho al debido proceso, contradicción y defensa en todas las etapas del procedimiento sancionatorio que eventualmente se adelante.

Para cualquier aclaración o información adicional, quedo atento a través de los canales oficiales de comunicación de la supervisión.

De manera atenta,

NOMBRE REMITENTE Cargo Remitente

Proyectó: SERGIO ANDRES VESGA BARRERA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1

Elaboró: SERGIO ANDRES VESGA BARRERA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1