Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: xxxxxxxxxxxxxxx

| Pública |  |  | Pública Reservada |  |  | Pública Clasificada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bogotá D.C, xxxxxxxx

Ingeniero

JUAN CAMILO WILCHES REINA

CONSORCIO ESPERANZA - CONSORCIO ESPERANZA

Representante Legal

consorcioesperanza51@gmail.com

Calle 17 # 8e-04 mosquera

Mosquera Cundinamarca, Colombia

REFERENCIA: 	Contrato Interadministrativo No. 224014 - Contrato de interventoría No. 2250160

ASUNTO: 	Observaciones a los Productos de Etapa 1 – Regional: Antioquia-Medellín: CZ FLORESTA Rad. ENTerritorio No.202551010011732 del 14 de noviembre de 2025

Respetado Ing. Juan Camilo,

En atención a la comunicación con radicado No. 202551010011732 del 14 de noviembre de 2025 (Rad. Interventoría CE-2025-044), mediante la cual remite los entregables de la Etapa 1 correspondientes a la Regional Antioquia - Medellín: CZ FLORESTA (componente jurídico y técnico), avalados por la Interventoría del Contrato No. 2250160, me permito informar que, una vez efectuada la revisión y validación de los documentos presentados, por parte del supervisor delegado Ing. Oscar David Bravo Montenegro mediante oficio No. 202540010006663 del 10/11/2025, y de conformidad con lo establecido en el Documento de Caracterización de la Necesidad (F-PR-26) y el Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio S.A. (M-GG-02 V.03), se han identificado las siguientes observaciones que requieren ser subsanadas:

SEDE: ADM-2 - REGIONAL Antioquia FLORESTA (MEDELLIN)

| No. | ENTREGABLE | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. DIAGNÓSTICO JURÍDICO |  |  |  |  |
| 1.1 | Visita de reconocimiento realizada |  | X | - Anexar actas de las visitas realizadas. - Acta de inicio suscrita y cargada en SECOP II. |
| 1.2 | Informe de viabilidad jurídica |  |  |  |
| 1.2.1 | Estudio situación normativa urbanística y legal |  | X | - No se evalúan aspectos críticos como alturas permitidas, aislamientos, retrocesos o índices de construcción y ocupación. |
| 1.2.2 | Áreas, linderos, afectaciones, aislamientos, cesiones y servidumbres |  | X | - Se transcriben los linderos y afectaciones del Certificado de Tradición y Libertad, pero no se realiza un análisis de servidumbres o aislamientos vigentes. |
| 1.2.3 | Información catastral | X |  |  |
| 1.2.4 | Servicios públicos domiciliarios |  | X | - Se evidencia la información de los servicios que existen en el lugar, se requiere anexar imagen de los recibos del inmueble |
| 1.2.5 | Antecedentes: estado de legalización de edificaciones | X |  |  |
| 1.2.6 | Compilación y análisis de información entidades pertinentes |  | X | - No hay evidencia de una compilación y análisis de información de entidades pertinentes como curadurías urbanas u oficinas de planeación para verificar el historial normativo del inmueble |
| 1.2.7 | Cesión: volumen de ocupación con relación al POT vigente |  | X | - Se omite por completo el análisis del volumen de ocupación de la edificación en relación con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente. |
| 1.2.8 | Conclusión de viabilidad jurídica de la intervención | X |  |  |
| 2. DIAGNÓSTICO TÉCNICO |  |  |  |  |
| 2.1 | Visita de reconocimiento técnico | X |  |  |
| 2.2 | Informe de diagnóstico técnico |  |  |  |
| 2.2.1 | Información general del inmueble | X |  |  |
| 2.2.2 | Localización y replanteo de la infraestructura | X |  |  |
| 2.2.3 | Registro fotográfico completo y fechado |  | X | - Las imágenes no contienen la fecha según F-PR-26 |
| 2.2.4 | Estado general de la infraestructura | X |  |  |
| 2.2.5 | Estado de los servicios públicos domiciliarios | X |  |  |
| 2.2.6 | Estado de la estructura y el suelo |  | X | - Si cuenta con licencia o no y también narrar el estado de la estructura, como se encuentra construida, No. pisos, etc. |
| 2.2.7 | Estado de las redes eléctricas e hidrosanitarias | X |  |  |
| 2.2.8 | Estado de cubiertas | X |  |  |
| 2.2.9 | Estado de pisos y enchapes | X |  |  |
| 2.2.10 | Estado de baterías sanitarias | X |  |  |
| 2.2.11 | Descripción de actividades, unidades y cantidades a ejecutar |  | X | - Las actividades están enlistadas, pero hace falta colocar ubicación donde se va a realizar y cantidades a ejecutar |
| 2.2.12 | Cronograma estimado de intervención |  | X | - El cronograma se debe enlistar y poner así sea una foto o un anexo para poderlo buscar en otra carpeta |
| 2.2.13 | Presupuesto estimado |  | X | - El presupuesto se debe enlistar y poner así sea una foto o un anexo para poderlo buscar en otra carpeta |
| 2.2.14 | Identificación y respuesta de riesgos | X |  |  |
| 2.2.15 | Actas de vecindad (si aplica) | NA | NA |  |
| 2.2.16 | Concepto técnico de los especialistas | X |  |  |
| 2.2.17 | Observaciones y recomendaciones | X |  |  |
| 2.3 | Levantamiento arquitectónico áreas afectadas |  |  |  |
| 2.4 | Diagnóstico arquitectónico |  | X | - Se solicita el soporte del profesional a cargo "plano con sus respectivas cotas" |
| 2.5 | Diagnóstico del nivel de deterioro | X |  |  |
| 2.6 | Diagnóstico estructural | X |  |  |
| 2.7 | Diagnóstico geotécnico | X |  |  |
| 2.8 | Diagnóstico redes eléctricas, voz y datos | X |  |  |
| 2.9 | Diagnóstico hidrosanitario y red contra incendio | X |  |  |
| 2.10 | Diagnóstico sistema ventilación mecánica (si aplica) | NA | NA |  |
| 2.11 | Diagnóstico/inventario equipos mecánicos, ascensores, equipos especiales | X |  |  |
| 3. BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES |  |  |  |  |
| 3.1 | APUs ítems canasta entidad (según Memorando No. 202541010000593 del 14/03/2025) de componentes aprobados. | X |  |  |
| 3.2 | APUs No Previstos (incluye cotizaciones, justificación técnica) |  | X | - No se presenta justificación técnica de ítems no previstos |
| 3.3 | Especificaciones técnicas de ítems no previstos (Ficha técnica) |  | X | - No se presenta justificación técnica de ítems no previstos ni ficha tecnica |
| 3.4 | Solicitud formal de inclusión de ítems no previstos a ENTerritorio |  | X | - Documento formal no se encuentra |
| 3.5 | Balance detallado de mayores y menores cantidades |  |  | - Pendiente información |
| 3.6 | Memorias de cantidades |  |  | - Pendiente información |
| 4. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO |  |  |  |  |
| 4.1 | Programación de obra (Microsoft Project o similar) |  |  | - Pendiente información |
| 4.2 | Cronograma de ejecución Etapa 2 |  |  | - Pendiente información |
| 4.3 | Flujo de inversión |  |  | - Pendiente información |
| 4.4 | Presupuesto detallado Etapa 2 |  |  | - Pendiente información |
| 5. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |
| 5.1 | Cronograma de ejecución y entregables |  |  | - Pendiente información |
| 5.2 | Actas con registros de visitas realizadas |  |  | - Pendiente información |
| 5.3 | Soportes de afiliación a Seguridad Social del personal |  |  | - Pendiente información |
| 5.4 | Certificación personal mínimo requerido Etapa 1 y Etapa 2 |  |  | - Pendiente información |
| 6. ACTAS Y DOCUMENTOS DE CIERRE ETAPA 1 |  |  |  |  |
| 6.1 | Acta de Terminación Etapa 1 (F-GG-15) |  |  | - Pendiente información |
| 6.2 | Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción Etapa 1 (F-GG-16) |  |  | - Pendiente información |
| 6.3 | Certificación de interventoría de cumplimiento total requisitos Etapa 1 |  |  | - Pendiente información |
| 6.4 | Atención a observaciones de interventoría |  |  | - Pendiente información |
| 7. SOCIALIZACIÓN Y APROBACIONES |  |  |  |  |
| 7.1 | Socialización con entidad contratante (ICBF) de propuesta de intervención |  |  | - Pendiente información |
| 7.2 | Aprobación de interventoría de todos los entregables |  |  | - Pendiente información |
| 7.3 | Validación de ENTerritorio S.A. |  |  | - Pendiente información |
| 7.4 | Entrega final a supervisión ENTerritorio |  |  | - Pendiente información |
| 8. CONDICIONES PARA INICIO ETAPA 2 |  |  |  |  |
| 8.1 | Comunicación formal de interventoría aprobando inicio Etapa 2 |  |  | - Pendiente información |
| 8.1.1 | Validación que ítems no previstos no afectan ruta crítica |  |  | - Pendiente información |
| 8.1.2 | Cronograma de gestión de ítems no previstos |  |  | - Pendiente información |
| 8.2 | Acta de Inicio Etapa 2 lista para suscribir |  |  | - Pendiente información |

En consecuencia y con fundamento en las disposiciones contenidas en el Documento de Caracterización de la Necesidad (F-PR-26) y el Manual de Supervisión e Interventoría (M-GG-02 V.03), se requiere que el contratista de interventoría atienda los siguientes puntos:

- Subsanar la totalidad de las observaciones señaladas en las listas de chequeo para la Sede CZ FLORESTA, adicional a esto enlistar los archivos de manera organizada ya que se evidencian archivos repetidos.

- Garantizar que cada proyecto cuente con su respectivo archivo de entregables completo, debidamente aprobado por la Interventoría y validado por la supervisión delegada de ENTerritorio S.A., previo al inicio de actividades de la Etapa 2.

Con respecto a los ÍTEMS NO PREVISTOS, durante las reuniones de seguimiento realizadas a la fecha, se ha manifestado por parte del contratista de obra la necesidad de incluir ítems no previstos; sin embargo, han transcurrido diecinueve (19) días desde la finalización de la Etapa 1 y a la fecha no se cuenta con la solicitud formal de dichos ítems no previstos. Se recuerda que, conforme al Procedimiento establecido en el F-PR-26- Documento de Caracterización de la Necesidad “la solicitud formal de ítems no previstos debe presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la detección de la necesidad”.

En consecuencia, y considerando los trámites administrativos, técnicos y jurídicos que se requieren adelantar para gestionar cualquier novedad contractual (modificaciones, adiciones, ajustes de alcance), se solicita de forma perentoria allegar la documentación completa y debidamente soportada de los ítems no previstos identificados para la sede CZ FLORESTA, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación. La falta de presentación oportuna de esta documentación podrá afectar el cronograma general del proyecto y el inicio de la Etapa 2, sin que ello genere responsabilidad alguna para ENTerritorio S.A.

Para finalizar, se solicita remitir los entregables corregidos y/o completos en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir del recibo de la presente comunicación, adjuntando las respectivas evidencias del levantamiento de observaciones.

De manera atenta,

NOMBRE REMITENTE Cargo Remitente

Proyectó: OSCAR DAVID BRAVO MONTENEGRO - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1

Elaboró: OSCAR DAVID BRAVO MONTENEGRO - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1