Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: xxxxxxxxxxxxxxx

| Pública |  |  | Pública Reservada |  |  | Pública Clasificada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bogotá D.C, xxxxxxxx

Ingeniero

EFRAIN GARZON  RODRIGUEZ

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Coordinador Grupo Infraestructura Inmobiliaria

efrain.garzon@icbf.gov.co

Av cra 68 64c 75

Bogotá, d.c. Bogotá d.c., Colombia

REFERENCIA: 	Contrato Interadministrativo No. 224014 - Contrato de Obra No. 2250111 y Contrato de Interventoría No. 2250115 del Grupo No. 2.

ASUNTO:	Traslado. Comunicado interventoría Radicado No. 202551010021802 del 27/11/2025: Solicitud de ajustes a Diseños Estructurales Consultoría Findeter (ICBF) y Licencias Urbanísticas vigentes del proyecto HI El Jardín en la ciudad de Pereira.

Respetado ingeniero Efraín:

En atención al asunto y en ejercicio de la supervisión técnica, administrativa y financiera del proyecto del Grupo No. 2, y en cumplimiento del deber de aseguramiento de la calidad y mitigación de riesgos, procedemos a dar TRASLADO INMEDIATO del requerimiento técnico elevado por la Interventoría Consorcio Interventores 2025, mediante comunicado con radicado ENTerritorio S.A. No. 202551010021802 del 27 de noviembre de 2025, documento PDF adjunto en 19 folios, en el cual se indica entre otros que:

(…)” De acuerdo a lo anterior y en aras de continuar de manera oportuna con la ejecución de la etapa 1 de diagnóstico del contrato en referencia, solicitamos muy comedidamente dar traslado de las observaciones al consultor como responsable del diseño correspondiente a fin de surtir el procedimiento y contar con aclaración a lo expuesto antes de iniciar la etapa II ejecución de las obras.”(…)

El propósito de la presente comunicación es informar la inviabilidad técnica de ejecutar componentes estructurales críticos con los planos vigentes y solicitar la gestión de su equipo con los consultores autores de los diseños para la subsanación correspondiente, con base en los siguientes fundamentos:

La Interventoría, en cumplimiento de su obligación de revisión de estudios y diseños, ha dictaminado mediante el Rad. 202551010021802 del 27/11/2025 (Informe Técnico G2-CI25-ENT-104) que el diseño estructural actual NO es apto para construcción, detallando las siguientes falencias críticas:

- Inviabilidad Constructiva: Se certifica que "El detalle de reforzamiento de zapatas no es viable constructivamente", lo que impide técnicamente la intervención en cimentación.

- Ausencia de información técnica: No existen planos de detalle para muros de contención, cerramientos y estructura del cuarto técnico.

- Cumplimiento Normativo: Se requiere la "Actualización total de planos, despieces y secciones" y unificación de parámetros sísmicos conforme a la norma NSR-10.

Es imperativo precisar que los estudios y diseños estructurales objetados NO fueron elaborados por ENTerritorio S.A. y no se encuentran dentro del alcance de diseño del Contrato de Obra No. 2250111 y del Contrato de Interventoría No. 2250115, cuyos objetos se circunscriben a la ejecución material y al control y seguimiento, respectivamente.

Conforme a la documentación técnica y legal del proyecto, en particular las licencias urbanísticas de construcción, la autoría, propiedad intelectual y responsabilidad civil y penal de los diseños estructurales recae exclusivamente en el Consultor contratado por Findeter.

En consecuencia, ENTerritorio S.A. advierte que el Contratista de Obra, la Interventoría y la supervisión delegada no poseen facultad alguna para modificar, alterar o rediseñar elementos estructurales sin la validación expresa del diseñador original. Cualquier alteración unilateral a los planos sin el aval del profesional responsable implicaría una transferencia de riesgos y responsabilidades por eventuales patologías futuras que la Entidad no puede asumir, además de comprometer la vigencia del acto administrativo de licenciamiento.

Dado que el ICBF es el titular del proyecto y el enlace funcional con la fase de estudios y diseños estructurada por Findeter, solicitamos respetuosamente gestionar el traslado del informe técnico al Consultor de Findeter para que atienda las observaciones y entregue los ajustes necesarios en planos, detalles de cimentación y memorias, garantizando que el diseño sea técnicamente ejecutable.

Por lo anterior, de manera atenta se solicita al ICBF emitir pronunciamiento respecto de las observaciones y/o aclaraciones elevadas por la interventoría de ENTerritorio S.A. De igual forma, se manifiesta que la Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 fenece el 5 de diciembre de 2025 y que, hasta tanto no se cuente con dichos insumos y con los ajustes requeridos por parte de los especialistas de obra e interventoría para dar inicio a la Etapa II —Ejecución de las obras—, se procederá a tramitar la Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1, hasta tanto se defina de fondo, de manera concreta y con viabilidad técnica, la intervención correspondiente a dicha etapa.

La definición de este aspecto es indispensable para la suscripción del Acta de Inicio de fase de obra en los componentes estructurales y para evitar la configuración de causales de terminación y/o cancelación definitiva de intervención de la sede por imposibilidad técnica.

De manera atenta,

NOMBRE REMITENTE Cargo Remitente

Proyectó: SERGIO ANDRES VESGA BARRERA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1

Elaboró: SERGIO ANDRES VESGA BARRERA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1