## Contrato 623 de 2025
Seguimiento Entregables Contractuales Y de Supervisión del Contrato Suscrito Entre La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación Y Deporte y La Unión Temporal BIBLORED T&G 2025 Contrato 623 de 2025 | [6 empty] | Avala el alcance del operador para radicar versión definitiva
Plazo Inicial: Desde el 16 de junio de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 Primera Prorroga: XXXX Segunda Prorroga: XXXXX Total Tiempo de Ejecución: XXXX |  |  | Valor Inicial $29.167.857.712 Primera Adición: $_______________ Segunda Adición: $_______________ Valor Total Contrato: $_____________________ |  |  |  |  | 16 | 34 | 47.06%
Año | Mes | Entregable | Linea | Responsable | Radicado Orfeo/Estado | Observaciones
2025 | 01. Junio | Acta Comité Tecnico y Administrativo | Administrativa y Financiera | Doris Hernandez | 20258000293213 | Comité 1 Presencial
2025 | 01. Junio | Acta Comité Tecnico y Administrativo | Administrativa y Financiera | Doris Hernandez | 20258000310683 | Comité 2 Asincrónico
2025 | 02. Julio | Acta Comité Tecnico y Administrativo | Administrativa y Financiera | Doris Hernandez | Pendiente | Comité 3 Asincrónico
2025 | 02. Julio | Acta Comité Tecnico y Administrativo | Administrativa y Financiera | Doris Hernandez | Pendiente | Comité 4 Presencial
2025 | 03. Agosto | Acta Comité Tecnico y Administrativo | Administrativa y Financiera | Doris Hernandez | Pendiente | Comité 5 Presencial-Proyectada, en revisión de Enzo y Helen
2025 | 2025-09-03 | Acta Comité Tecnico y Administrativo | Administrativa y Financiera | Doris Hernandez | Pendiente | Comité 6 Presencial
2025 | 2025-10-04 | Acta Comité Tecnico y Administrativo | Administrativa y Financiera | Doris Hernandez | Pendiente | Comité 3 Asincrónico
2025 | 2025-10-04 | Acta Comité Tecnico y Administrativo | Administrativa y Financiera | Robert Grajales | Pendiente | Comité 8 Presencial-Proyectada, en revisión de Enzo y Helen
2025 | 2025-11-05 | Acta Comité Tecnico y Administrativo | Administrativa y Financiera | Robert Grajales | Pendiente | Comité 9 Presencial
2025 | 01. Junio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Contratación y Gestión Jurídica | Stephany Johanna Nanez Pabón | No Aplica | No aplica mesa técnica durante el periodo, teniendo en cuenta que solo se contó con 15 día de ejecución.
2025 | 01. Junio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión TIC | Marcela Rodríguez Ortíz | No Aplica | No aplica mesa técnica durante el periodo, teniendo en cuenta que solo se contó con 15 día de ejecución.
2025 | 01. Junio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Planeación y SINBAD | Diana Cely Méndez | No Aplica | No aplica mesa técnica durante el periodo, teniendo en cuenta que solo se contó con 15 día de ejecución.
2025 | 01. Junio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión Documental | Diana Katherine Hospital Gordillo | No Aplica | No aplica mesa técnica durante el periodo, teniendo en cuenta que solo se contó con 15 día de ejecución.
2025 | 01. Junio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión Inventarios | Diana Katherine Hospital Gordillo | No Aplica | No aplica mesa técnica durante el periodo, teniendo en cuenta que solo se contó con 15 día de ejecución.
2025 | 01. Junio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Comunicación y Movilización | Isabel Cristina Salas | No Aplica | No aplica mesa técnica durante el periodo, teniendo en cuenta que solo se contó con 15 día de ejecución.
2025 | 01. Junio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Colecciones | Edwin Ernesto Estrada Diaz | No Aplica | No aplica mesa técnica durante el periodo, teniendo en cuenta que solo se contó con 15 día de ejecución.
2025 | 01. Junio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Financiero y Presupuestal | Oscar Avendaño y Silvia Yaneth Sanabria Díaz | No Aplica | No aplica mesa técnica durante el periodo, teniendo en cuenta que solo se contó con 15 día de ejecución.
2025 | 01. Junio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gastos Generales y Recurrentes | Silvia Sanabria | No Aplica | No aplica mesa técnica durante el periodo, teniendo en cuenta que solo se contó con 15 día de ejecución.
2025 | 01. Junio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Plantas Fisicas y Moviliario | Diego Javier Aguilar Sánchez | No Aplica | No aplica mesa técnica durante el periodo, teniendo en cuenta que solo se contó con 15 día de ejecución.
2025 | 01. Junio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Comunidad y Territorio | Angela Marcela Mesa Salabarrieta | No Aplica | No aplica mesa técnica durante el periodo, teniendo en cuenta que solo se contó con 15 día de ejecución.
2025 | 01. Junio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Talento Humano-Gastos de Personal | Ingrid Marcela Téllez Castañeda - Oscar Avendaño | No Aplica | No aplica mesa técnica durante el periodo, teniendo en cuenta que solo se contó con 15 día de ejecución.
2025 | 01. Junio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Servicios | Jose Ignacio Caro | No Aplica | No aplica mesa técnica durante el periodo, teniendo en cuenta que solo se contó con 15 día de ejecución.
2025 | 02. Julio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Talento Humano-Gastos de Personal | Ingrid Marcela Téllez Castañeda - Oscar Avendaño | 20258000362563 | Sin Observaciones
2025 | 02. Julio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Colecciones | Edwin Ernesto Estrada Diaz | 20258000366633 | Sin Observaciones Actualmente/Se le devolvió radicado, no se pudo finalizar porque le asoció firma y no firmó.
2025 | 02. Julio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Contratación y Gestión Jurídica | Stephany Johanna Nanez Pabón | 20258000366783 | Acta enmendada/Tiene mal la fecha del acta. le quedó de junio. se devolció por Orfeo
2025 | 02. Julio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión TIC | Marcela Rodríguez Ortíz | 20258000370723 | Sin Observaciones
2025 | 02. Julio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Servicios | Jose Ignacio Caro | 20258000376483 | Sin Observaciones
2025 | 02. Julio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Comunicación y Movilización | Isabel Cristina Salas | 20258000379933 | Sin Observaciones
2025 | 02. Julio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Comunidad y Territorio | Angela Marcela Mesa Salabarrieta | 20258000383873 | Sin Observaciones
2025 | 02. Julio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Plantas Fisicas y Moviliario | Diego Javier Aguilar Sánchez | 20258000405243 | Sin Observaciones Actuales//El Acta no se encuentra Firmada
2025 | 02. Julio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión Inventarios | Diana Katherine Hospital Gordillo | 20258000408863 | Sin Observaciones
2025 | 02. Julio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión Documental | Diana Katherine Hospital Gordillo y Johanna Catalina Forero Duarte | 20258000408863 | Sin Observaciones
2025 | 02. Julio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Financiero y Presupuestal | Oscar Avendaño y Silvia Yaneth Sanabria Díaz | 20258000409493 | Sin Observaciones
2025 | 02. Julio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gastos Generales y Recurrentes | Silvia Sanabria | 20258000409953 | Sin Observaciones
2025 | 02. Julio | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Planeación y SINBAD | Diana Cely Méndez | 20258000391663 20258000391623 | Sin Observaciones
2025 | 03. Agosto | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Contratación y Gestión Jurídica | Stephany Johanna Nanez Pabón | 20258000443823 | Sin Observaciones actuales///Falta firma en Orfeo y que me lo asignen para finalizar.
2025 | 03. Agosto | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Colecciones | Edwin Ernesto Estrada Diaz y Juan Camilo Tobón | 20258000463743 | Sin Observaciones Actuales//Falta firma en Orfeo y que me lo asignen para finalizar.
2025 | 03. Agosto | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Servicios | Jose Ignacio Caro | 20258000464473 | Sin observaciones actuales /// Falta firma en Orfeo y que me lo asignen para finalizar.
2025 | 03. Agosto | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Plantas Fisicas y Moviliario | Diego Javier Aguilar Sánchez | 20258000469463 | Sin Observaciones Actuales//Falta firma en Orfeo y que me lo asignen para finalizar.
2025 | 03. Agosto | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Talento Humano-Gastos de Personal | Ingrid Marcela Téllez Castañeda - Oscar Avendaño | 20258000470613 | Sin Observaciones
2025 | 03. Agosto | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión TIC | Marcela Rodríguez Ortíz | 20258000470963 | Sin Observaciones
2025 | 03. Agosto | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión Inventarios | Diana Katherine Hospital Gordillo | 20258000470973 | En la reunión no partició nadie del componente administrativo y financiero.
2025 | 03. Agosto | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión Documental | Diana Katherine Hospital Gordillo y Johanna Catalina Forero Duarte | 20258000470973 | En la reunión no partició nadie del componente administrativo y financiero.
2025 | 03. Agosto | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Comunicación y Movilización | Isabel Cristina Salas | 20258000472123 | Sin Observaciones
2025 | 03. Agosto | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Comunidad y Territorio | Angela Marcela Mesa Salabarrieta | 20258000476143 | Sin Observaciones Actuales///Pendiente Firmar en Orfeo, indispensable por que no tiene la firma de angelita.
2025 | 03. Agosto | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gastos Generales y Recurrentes | Silvia Sanabria | 20258000482223 | Sin Observaciones Actuales///Se devuelve para firma por Orfeo
2025 | 03. Agosto | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Financiero y Presupuestal | Oscar Avendaño y Silvia Yaneth Sanabria Díaz | 20258000482253 | Sin Observaciones Actuales///Se devuelve para firma por Orfeo
2025 | 03. Agosto | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Planeación y SINBAD | Diana Cely Méndez | 20258000465983 -20258000470823 | Sin Observaciones Actuales ///Falta una firma en la Mesa de SINBAD
2025 | 04. Septiembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Colecciones | Edwin Ernesto Estrada Diaz y Juan Camilo Tobón | 20258000509073 | Sin Observaciones Actuales///Pendiente Firmar en Orfeo
2025 | 04. Septiembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Talento Humano-Gastos de Personal | Ingrid Marcela Téllez Castañeda - Oscar Avendaño | 20258000509983
2025 | 04. Septiembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Contratación y Gestión Jurídica | Stephany Johanna Nanez Pabón | 20258000511743 | Sin Observaciones
2025 | 04. Septiembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión TIC | Marcela Rodríguez Ortíz | 20258000514613 | Sin Observaciones
2025 | 04. Septiembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Comunicación y Movilización | Isabel Cristina Salas | 20258000519103 | Sin Observaciones
2025 | 04. Septiembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión Inventarios | Diana Katherine Hospital Gordillo | 20258000520333 | Sin Observaciones
2025 | 04. Septiembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión Documental | Diana Katherine Hospital Gordillo y Johanna Catalina Forero Duarte | 20258000520333 | Sin Observaciones
2025 | 04. Septiembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Comunidad y Territorio | Angela Marcela Mesa Salabarrieta | 20258000525003 | Adjuntó el listado de asistencia, no tiene firmas.
2025 | 04. Septiembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Servicios | Jose Ignacio Caro | 20258000536103 | Se devuelve para firma en Orfeo
2025 | 04. Septiembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Plantas Fisicas y Moviliario | Diego Javier Aguilar Sánchez | 20258000552493 | Se hace retroalimentación
2025 | 04. Septiembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gastos Generales y Recurrentes | Silvia Sanabria | 20258000553503
2025 | 04. Septiembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Financiero y Presupuestal | Oscar Avendaño y Silvia Yaneth Sanabria Díaz | 20258000553533
2025 | 04. Septiembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Planeación y SINBAD | Diana Cely Méndez | 20258000556683
2025 | 05. Octubre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Contratación y Gestión Jurídica | Stephany Johanna Nanez Pabón | 20258000586573 | Sin Observaciones
2025 | 05. Octubre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Colecciones | Edwin Ernesto Estrada Diaz y Juan Camilo Tobón | 20258000627993 | Sin Observaciones
2025 | 05. Octubre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Servicios | Jose Ignacio Caro | 20258000628703
2025 | 05. Octubre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Comunidad y Territorio | Angela Marcela Mesa Salabarrieta | 20258000636093 | Sin Observaciones
2025 | 05. Octubre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Plantas Fisicas y Moviliario | Diego Javier Aguilar Sánchez | 20258000639693 | Sin Observaciones
2025 | 05. Octubre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Financiero y Presupuestal | Oscar Avendaño y Silvia Yaneth Sanabria Díaz | 20258000643853 | Sin Observaciones
2025 | 05. Octubre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión Documental | Diana Katherine Hospital Gordillo y Johanna Catalina Forero Duarte | 20258000648123
2025 | 05. Octubre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión Inventarios | Diana Katherine Hospital Gordillo y Johanna Catalina Forero Duarte | 20258000648123
2025 | 05. Octubre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Talento Humano-Gastos de Personal | Ingrid Marcela Téllez Castañeda - Oscar Avendaño | 20258000649823 | La firma que falta no es necesaria segun anexo técnico de gobernanza.
2025 | 05. Octubre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gastos Generales y Recurrentes | Silvia Sanabria | 20258000650563 | Sin Observaciones
2025 | 05. Octubre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Planeación y SINBAD | Diana Cely Méndez | 20258000671203 | No se hizo Mesa Técnica de SINBAD
2025 | 05. Octubre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Comunicación y Movilización | Isabel Cristina Salas | 20258000611273 20258000611343 | Sin Observaciones
2025 | 05. Octubre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión TIC | Marcela Rodríguez Ortíz | 20258000626573 20258000626703 | Sin Observaciones
2025 | 01. Junio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Comunidad y Territorio | Angela Marcela Mesa Salabarrieta | Avalado | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 02. Julio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Comunidad y Territorio | Angela Marcela Mesa Salabarrieta | Avalado | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 03. Agosto | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Comunidad y Territorio | Angela Marcela Mesa Salabarrieta | Avalado | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 01. Junio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Planeación, Metas e Indicadores | Diana Cely Méndez | Pendiente | El primer informe correspondiente al primer trimestre llegará en octubre
2025 | 02. Julio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Planeación, Metas e Indicadores | Diana Cely Méndez | Pendiente | El primer informe correspondiente al primer trimestre llegará en octubre
2025 | 03. Agosto | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Planeación, Metas e Indicadores | Diana Cely Méndez | Pendiente | El primer informe correspondiente al primer trimestre llegará en octubre
2025 | 06. Noviembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Contratación y Gestión Jurídica | Stephany Johanna Nanez Pabón | 20258000671043 | Acta Sin Firmar, adjunta listado de asistencia.
2025 | 01. Junio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Gestión Inventarios | Diana Katherine Hospital Gordillo | Cumplido | Falta pronunciamiento de Diana Hospital. Catalina Envió Observaciones mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 02. Julio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Gestión Inventarios | Diana Katherine Hospital Gordillo | Cumplido | Falta pronunciamiento de Diana Hospital. Catalina Envió Observaciones mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 03. Agosto | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Gestión Inventarios | Diana Katherine Hospital Gordillo | Cumplido | Falta pronunciamiento de Diana Hospital. Catalina Envió Observaciones mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 01. Junio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Gestión Documental | Diana Katherine Hospital Gordillo y Johanna Catalina Forero Duarte | Cumplido | Falta pronunciamiento de Diana Hospital. Catalina Envió Observaciones mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 02. Julio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Gestión Documental | Diana Katherine Hospital Gordillo y Johanna Catalina Forero Duarte | Cumplido | Falta pronunciamiento de Diana Hospital. Catalina Envió Observaciones mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 03. Agosto | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Gestión Documental | Diana Katherine Hospital Gordillo y Johanna Catalina Forero Duarte | Cumplido | Falta pronunciamiento de Diana Hospital. Catalina Envió Observaciones mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 01. Junio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Plantas Fisicas y Moviliario | Diego Javier Aguilar Sánchez | Avalado | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 02. Julio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Plantas Fisicas y Moviliario | Diego Javier Aguilar Sánchez | Avalado | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 03. Agosto | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Plantas Fisicas y Moviliario | Diego Javier Aguilar Sánchez | Avalado | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 01. Junio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Colecciones | Edwin Ernesto Estrada Diaz | Avala | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 02. Julio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Colecciones | Edwin Ernesto Estrada Diaz | Avala | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 03. Agosto | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Colecciones | Edwin Ernesto Estrada Diaz | Avala | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 01. Junio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Satisfacción de Usuarios - PQRS | Guillermo Adolfo Rosas Valeriano | Pendiente | No emitió un informe de supervisión mensual, emitió un informe trimestral.
2025 | 02. Julio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Satisfacción de Usuarios - PQRS | Guillermo Adolfo Rosas Valeriano | Pendiente | No emitió un informe de supervisión mensual, emitió un informe trimestral.
2025 | 03. Agosto | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Satisfacción de Usuarios - PQRS | Guillermo Adolfo Rosas Valeriano | Pendiente | No emitió un informe de supervisión mensual, emitió un informe trimestral.
2025 | 01. Junio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Programación Cultural | Guillermo Adrián Guevara Marfoy | Pendiente | El primer informe correspondiente al primer trimestre llegará en octubre
2025 | 02. Julio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Programación Cultural | Guillermo Adrián Guevara Marfoy | Pendiente | El primer informe correspondiente al primer trimestre llegará en octubre
2025 | 03. Agosto | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Programación Cultural | Guillermo Adrián Guevara Marfoy | Pendiente | El primer informe correspondiente al primer trimestre llegará en octubre
2025 | 06. Noviembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Colecciones | Edwin Ernesto Estrada Diaz y Juan Camilo Tobón | 20258000679533 | Sin Observaciones
2025 | 01. Junio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Talento Humano-Gastos de Personal | Ingrid Marcela Téllez Castañeda - Oscar Avendaño | Cumplido | Se envían observaciones mediante correo electrónico el 09/12/2025. Falta revisión y aprobación de Oscar.
2025 | 02. Julio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Talento Humano-Gastos de Personal | Ingrid Marcela Téllez Castañeda - Oscar Avendaño | Cumplido | Se envían observaciones mediante correo electrónico el 09/12/2025. Falta revisión y aprobación de Oscar.
2025 | 03. Agosto | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Talento Humano-Gastos de Personal | Ingrid Marcela Téllez Castañeda - Oscar Avendaño | Cumplido | Se envían observaciones mediante correo electrónico el 09/12/2025. Falta revisión y aprobación de Oscar.
2025 | 01. Junio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Comunicación y Movilización | Isabel Cristina Salas | Avala | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 02. Julio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Comunicación y Movilización | Isabel Cristina Salas | Avala | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 03. Agosto | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Comunicación y Movilización | Isabel Cristina Salas | Avala | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 01. Junio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Bibliotecas | Jose Ignacio Caro | Avala | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 01. Junio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Servicios | Jose Ignacio Caro | Avala | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 02. Julio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Bibliotecas | Jose Ignacio Caro | Avala | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 02. Julio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Servicios | Jose Ignacio Caro | Avala | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 03. Agosto | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Bibliotecas | Jose Ignacio Caro | Avala | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 03. Agosto | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Servicios | Jose Ignacio Caro | Avala | Avaló el contenido de su linea mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 01. Junio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Gestión TIC | Marcela Rodríguez Ortiz | Cumplido | Envió Observaciones mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 02. Julio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Gestión TIC | Marcela Rodríguez Ortiz | Cumplido | Envió Observaciones mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 03. Agosto | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Gestión TIC | Marcela Rodríguez Ortiz | Cumplido | Envió Observaciones mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 01. Junio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Financiero y Presupuestal | Oscar Avendaño y Silvia Yaneth Sanabria Díaz | No Aplica | La unión temporal presenta el informe presupuestal fuera de este informe.
2025 | 02. Julio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Financiero y Presupuestal | Oscar Avendaño y Silvia Yaneth Sanabria Díaz | No Aplica | La unión temporal presenta el informe presupuestal fuera de este informe.
2025 | 06. Noviembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Comunicación y Movilización | Isabel Cristina Salas | 20258000690493 | Sin Observaciones
2025 | 03. Agosto | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Financiero y Presupuestal | Oscar Avendaño y Silvia Yaneth Sanabria Díaz | No Aplica | La unión temporal presenta el informe presupuestal fuera de este informe.
2025 | 01. Junio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Gastos Generales y Recurrentes | Silvia Sanabria | Cumplido | Envió Observaciones mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 02. Julio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Gastos Generales y Recurrentes | Silvia Sanabria | Cumplido | Envió Observaciones mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 03. Agosto | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Gastos Generales y Recurrentes | Silvia Sanabria | Cumplido | Envió Observaciones mediante correo electrónico el 10 de noviembre de 2025.
2025 | 01. Junio | Concepto Técnico Informe Trimestral | Administrativa y Financiera | Ingrid Marcela Téllez Castañeda | No exigible | No Exigible el informe no debe ser presentado por el Operador aún.
2025 | 02. Julio | Concepto Técnico Informe Trimestral | Administrativa y Financiera | Ingrid Marcela Téllez Castañeda | No exigible | No Exigible el informe no debe ser presentado por el Operador aún.
2025 | 03. Agosto | Concepto Técnico Informe Trimestral | Administrativa y Financiera | Ingrid Marcela Téllez Castañeda | No exigible | No Exigible el informe no debe ser presentado por el Operador aún.
2025 | 01. Junio | Informe de Supervisión Directora Consolidado | Administrativa y Financiera | Ingrid Marcela Téllez Castañeda | Pendiente | Depende de la Entrega de la totalidad de los 17 informe de supervisión de cada línea, exigibles a partir del 16 de julio de 2025
2025 | 02. Julio | Informe de Supervisión Directora Consolidado | Administrativa y Financiera | Ingrid Marcela Téllez Castañeda | Pendiente | Depende de la Entrega de la totalidad de los 17 informe de supervisión de cada línea, exigibles a partir del 16 de julio de 2025
2025 | 03. Agosto | Informe de Supervisión Directora Consolidado | Administrativa y Financiera | Ingrid Marcela Téllez Castañeda | Pendiente | Depende de la Entrega de la totalidad de los 17 informe de supervisión de cada línea, exigibles a partir del 16 de julio de 2025
2025 | 01. Junio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Contratación y Gestión Jurídica | Stephany Johanna Nanez Pabón | Cumplido | Envió Observaciones mediante correo electrónico el 3 de diciembre de 2025.
2025 | 01. Junio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Bibliotecas | Jose Ignacio Caro | 20258000376363 | Sin Observaciones actualemnte/Debe corregir y volver a cargar, porqu en el contenido menciona al anterior Operador.
2025 | 01. Junio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Servicios | Jose Ignacio Caro | 20258000376363 | Sin Observaciones actualemnte/Debe corregir y volver a cargar, porqu en el contenido menciona al anterior Operador.
2025 | 01. Junio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gestión TIC | Marcela Rodríguez Ortiz | 20258000324673 | Sin Observaciones
2025 | 01. Junio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Comunicación y Movilización | Isabel Cristina Salas | 20258000348523 | Sin Observaciones
2025 | 01. Junio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Colecciones | Edwin Ernesto Estrada Diaz | 20258000359213 | Sin Observaciones
2025 | 01. Junio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Comunidad y Territorio | Angela Marcela Mesa Salabarrieta | 20258000359283 | Sin Observaciones
2025 | 01. Junio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gestión Inventarios | Diana Katherine Hospital Gordillo | 20258000363333 | Sin Observaciones
2025 | 01. Junio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gestión Documental | Diana Katherine Hospital Gordillo y Johanna Catalina Forero Duarte | 20258000393203 | Sin Observaciones
2025 | 01. Junio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Talento Humano-Gastos de Personal | Ingrid Marcela Téllez Castañeda - Oscar Avendaño | 20258000398913 | Pendiente Firma Oscar en Orfeo
2025 | 01. Junio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Plantas Fisicas y Moviliario | Diego Javier Aguilar Sánchez | 20258000400133 | Sin Observaciones
2025 | 01. Junio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gastos Generales y Recurrentes | Silvia Sanabria | 20258000409643 | Se devuelve por orfeo, falta firma Orfeo
2025 | 01. Junio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Financiero y Presupuestal | Oscar Avendaño y Silvia Yaneth Sanabria Díaz | 20258000409833 | Se devuelve por orfeo, falta firma Orfeo
2025 | 01. Junio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Programación Cultural | Amalia de Pombo | 20258000662143 | Sin observaciones actuales///Corrije inconsistencias, pero debe solicitar la anulación del radicado y radicar nuevamnet el correcto /Se solicitarón aclaraciones a través de correo electrónico el 6 de agosto.
2025 | 02. Julio | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Contratación y Gestión Jurídica | Stephany Johanna Nanez Pabón | Cumplido | Envió Observaciones mediante correo electrónico el 3 de diciembre de 2025.
2025 | 01. Junio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Satisfacción de Usuarios - PQRS | Guillermo Adolfo Rosas Valeriano | 20258000665873 | No emitió un informe de supervisión mensual, emitió un informe trimestral.
2025 | 01. Junio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Contratación y Gestión Jurídica | Stephany Johanna Nanez Pabón | 20258000366813 | Sin Observaciones Actualemente/se devuleve por orfeo, ya que no lo firmó y no me lo deja finalizar.
2025 | 01. Junio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Planeación, Metas e Indicadores | Diana Cely Méndez | 20258000402703 | Sin Observaciones
2025 | 02. Julio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Bibliotecas | Jose Ignacio Caro | 20258000439603 | Sin Observaciones
2025 | 03. Agosto | Aprobación / Observaciones Informe Trimestral | Seguimiento Contratación y Gestión Jurídica | Stephany Johanna Nanez Pabón | Cumplido | Envió Observaciones mediante correo electrónico el 3 de diciembre de 2025.
2025 | 02. Julio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Servicios | Jose Ignacio Caro | 20258000439603 | Sin Observaciones
2025 | 02. Julio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Programación Cultural | Amalia de Pombo | Pendiente
2025 | 02. Julio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gestión TIC | Marcela Rodríguez Ortiz | 20258000037874 | Sin Observaciones, pero lo radicó como pago, pedir ayuda a Oscar o Dorisita.
2025 | 02. Julio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Colecciones | Edwin Ernesto Estrada Diaz | 20258000413733 | Sin nuevas observaciones
2025 | 02. Julio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gestión Inventarios | Diana Katherine Hospital Gordillo | 20258000414963 | Sin Observaciones
2025 | 02. Julio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Comunicación y Movilización | Isabel Cristina Salas | 20258000417843 | Sin Observaciones
2025 | 02. Julio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Comunidad y Territorio | Angela Marcela Mesa Salabarrieta | 20258000425873 | Sin Observaciones actuales/Devuelto, falta firma en Orfeo.
2025 | 02. Julio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Talento Humano-Gastos de Personal | Ingrid Marcela Téllez Castañeda - Oscar Avendaño | 20258000470453 | Sin Observaciones
2025 | 02. Julio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Plantas Fisicas y Moviliario | Diego Javier Aguilar Sánchez | 20258000471563 | Sin Observaciones
2025 | 02. Julio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gestión Documental | Diana Katherine Hospital Gordillo y Johanna Catalina Forero Duarte | 20258000476723 | Sin observaciones Actuales///Falta firma en Orfeo Diana Hospital y que me lo asignen para finalizar.
2025 | 02. Julio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Financiero y Presupuestal | Oscar Avendaño y Silvia Yaneth Sanabria Díaz | 20258000482293 | Sin Observaciones Actuales///Se devuelve para firma por Orfeo
2025 | 02. Julio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gastos Generales y Recurrentes | Silvia Sanabria y Oscar Avendaño | 20258000482573 | Sin Observaciones Actuales///Se devuelve para firma por Orfeo
2025 | 02. Julio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Satisfacción de Usuarios - PQRS | Guillermo Adolfo Rosas Valeriano | 20258000665873 | No emitió un informe de supervisión mensual, emitió un informe trimestral.
2025 | 02. Julio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Contratación y Gestión Jurídica | Stephany Johanna Nanez Pabón | 20258000457773 | Sin Observaciones
2025 | 02. Julio | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Planeación, Metas e Indicadores | Diana Cely Méndez | 20258000492923 | Sin observaciones
2025 | 03. Agosto | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Bibliotecas | Jose Ignacio Caro | 20258000505053 | Sin Observaciones
2025 | 03. Agosto | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Servicios | Jose Ignacio Caro | 20258000505053 | Sin Observaciones
2025 | 03. Agosto | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Programación Cultural | Amalia de Pombo | Pendiente
2025 | 03. Agosto | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gestión Inventarios | Diana Katherine Hospital Gordillo | 20258000474133 | Sin Observaciones
2025 | 03. Agosto | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Colecciones | Edwin Ernesto Estrada Diaz | 20258000482443 | Sin observaciones
2025 | 03. Agosto | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Plantas Fisicas y Moviliario | Diego Javier Aguilar Sánchez | 20258000500253 | Sin Observaciones
2025 | 03. Agosto | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Comunidad y Territorio | Angela Marcela Mesa Salabarrieta | 20258000503813 | Sin observaciones
2025 | 03. Agosto | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gestión TIC | Marcela Rodríguez Ortiz | 20258000510493 | Sin Observaciones
2025 | 03. Agosto | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Comunicación y Movilización | Isabel Cristina Salas | 20258000512553 | Sin Observaciones
2025 | 03. Agosto | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Talento Humano-Gastos de Personal | Ingrid Marcela Téllez Castañeda - Oscar Avendaño | 20258000534363 | Sin Observaciones
2025 | 03. Agosto | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Financiero y Presupuestal | Oscar Avendaño y Silvia Yaneth Sanabria Díaz | 20258000542083 | Sin Observaciones
2025 | 03. Agosto | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gastos Generales y Recurrentes | Silvia Sanabria | 20258000542133 | Sin Observaciones
2025 | 03. Agosto | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gestión Documental | Diana Katherine Hospital Gordillo y Johanna Catalina Forero Duarte | 20258000647983
2025 | 03. Agosto | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Satisfacción de Usuarios - PQRS | Guillermo Adolfo Rosas Valeriano | 20258000665873 | No emitió un informe de supervisión mensual, emitió un informe trimestral.
2025 | 03. Agosto | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Contratación y Gestión Jurídica | Stephany Johanna Nanez Pabón | 20258000511803 | Sin Observaciones Actuales, HElenle validola entrega así de siniestris///Se devuelve para que se corrija la información de los siniestros.
2025 | 03. Agosto | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Planeación, Metas e Indicadores | Diana Cely Méndez | Pendiente
2025 | 04. Septiembre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Bibliotecas | Jose Ignacio Caro | 20258000629753 | Sin Observaciones
2025 | 04. Septiembre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Colecciones | Edwin Ernesto Estrada Diaz | 20258000553453 | Sin Observaciones
2025 | 04. Septiembre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gestión Inventarios | Diana Katherine Hospital Gordillo | 20258000558403 | Sin Observaciones
2025 | 04. Septiembre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Comunicación y Movilización | Isabel Cristina Salas | 20258000569573 | Sin Observaciones
2025 | 04. Septiembre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gestión TIC | Marcela Rodríguez Ortiz | 20258000579023 | Sin Observaciones
2025 | 04. Septiembre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Comunidad y Territorio | Angela Marcela Mesa Salabarrieta | 20258000586583 | Sin Observaciones
2025 | 04. Septiembre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Plantas Fisicas y Moviliario | Diego Javier Aguilar Sánchez | 20258000631213 | Sin Observaciones
2025 | 04. Septiembre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Financiero y Presupuestal | Oscar Avendaño y Silvia Yaneth Sanabria Díaz | 20258000643753 | Sin Observaciones
2025 | 04. Septiembre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gastos Generales y Recurrentes | Silvia Sanabria | 20258000643793 | Sin Observaciones
2025 | 04. Septiembre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gestión Documental | Diana Katherine Hospital Gordillo y Johanna Catalina Forero Duarte | 20258000648103
2025 | 04. Septiembre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Talento Humano-Gastos de Personal | Ingrid Marcela Téllez Castañeda - Oscar Avendaño | 20258000649833 | Sin Observaciones
2025 | 04. Septiembre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Programación Cultural | Guillermo Adrián Guevara Marfoy | Pendiente
2025 | 04. Septiembre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Satisfacción de Usuarios - PQRS | Guillermo Adolfo Rosas Valeriano | 20258000665873 | No emitió un informe de supervisión mensual, emitió un informe trimestral.
2025 | 04. Septiembre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Contratación y Gestión Jurídica | Stephany Johanna Nanez Pabón | 20258000577513 | Sin Observaciones
2025 | 04. Septiembre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Servicios | Jose Ignacio Caro | 20258000629753 | Sin Observaciones
2025 | 04. Septiembre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Planeación, Metas e Indicadores | Diana Cely Méndez | Pendiente
2025 | 05. Octubre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Comunidad y Territorio | Angela Marcela Mesa Salabarrieta | 20258000664533 | Sin Observaciones
2025 | 05. Octubre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Planeación, Metas e Indicadores | Diana Cely Méndez | Pendiente
2025 | 05. Octubre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gestión Inventarios | Diana Katherine Hospital Gordillo | 20258000644333 | Sin Observaciones
2025 | 05. Octubre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gestión Documental | Diana Katherine Hospital Gordillo y Johanna Catalina Forero Duarte | Pendiente
2025 | 05. Octubre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Plantas Fisicas y Moviliario | Diego Javier Aguilar Sánchez | 20258000706723 | Sin Observaciones
2025 | 05. Octubre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Colecciones | Edwin Ernesto Estrada Diaz | 20258000642413 | Sin Observaciones
2025 | 05. Octubre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Satisfacción de Usuarios - PQRS | Guillermo Adolfo Rosas Valeriano | Pendiente
2025 | 05. Octubre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Programación Cultural | Guillermo Adrián Guevara Marfoy | Pendiente
2025 | 05. Octubre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Talento Humano-Gastos de Personal | Ingrid Marcela Téllez Castañeda - Oscar Avendaño | 20258000719363 | Sin Observaciones
2025 | 05. Octubre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Comunicación y Movilización | Isabel Cristina Salas | 20258000690743 | Sin Observaciones
2025 | 05. Octubre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Bibliotecas | Jose Ignacio Caro | 20258000704543 | Sin Observaciones
2025 | 05. Octubre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Servicios | Jose Ignacio Caro | 20258000704543 | Sin Observaciones
2025 | 05. Octubre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gestión TIC | Marcela Rodríguez Ortiz | 20258000671493 | Sin Observaciones
2025 | 05. Octubre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Financiero y Presupuestal | Oscar Avendaño y Silvia Yaneth Sanabria Díaz | Pendiente
2025 | 06. Noviembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Servicios | Jose Ignacio Caro | 20258000709703 | Sin Observaciones
2025 | 06. Noviembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Talento Humano-Gastos de Personal | Ingrid Marcela Téllez Castañeda - Oscar Avendaño | 20258000714633 | Sin Observaciones
2025 | 06. Noviembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Planeación y SINBAD | Diana Cely Méndez | Pendiente
2025 | 06. Noviembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Comunidad y Territorio | Angela Marcela Mesa Salabarrieta | Pendiente
2025 | 06. Noviembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Plantas Fisicas y Moviliario | Diego Javier Aguilar Sánchez | Pendiente
2025 | 06. Noviembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Financiero y Presupuestal | Oscar Avendaño y Silvia Yaneth Sanabria Díaz | Pendiente
2025 | 06. Noviembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión Documental | Diana Katherine Hospital Gordillo y Johanna Catalina Forero Duarte | Pendiente
2025 | 06. Noviembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión Inventarios | Diana Katherine Hospital Gordillo y Johanna Catalina Forero Duarte | Pendiente
2025 | 06. Noviembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gestión TIC | Marcela Rodríguez Ortíz | Pendiente
2025 | 06. Noviembre | Acta Mesa Tecnica | Seguimiento Gastos Generales y Recurrentes | Silvia Sanabria | Pendiente
2025 | 05. Octubre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Gastos Generales y Recurrentes | Silvia Sanabria | Pendiente
2025 | 05. Octubre | Informe de Supervisión Mensual por línea | Seguimiento Contratación y Gestión Jurídica | Stephany Johanna Nanez Pabón | 20258000671023 | Sin Observaciones
0.625

## Lideres
Línea | Lider
Seguimiento Programación Cultural | Amalia
Seguimiento Comunidad y Territorio | Angela
Seguimiento Planeación y SINBAD | Diana Cely
Seguimiento Gestión Ambiental | Diana Cely
Seguimiento Planeación, Metas e Indicadores | Diana Cely
Seguimiento Gestión Documental | Diana Hospital
Seguimiento Gestión Inventarios | Diana Hospital
Seguimiento Plantas Fisicas y Moviliario | Diego
Seguimiento Colecciones | Edwin
Seguimiento Satisfacción de Usuarios - PQRS | Guillermo
Seguimiento Comunicación y Divulgación | Isabel
Seguimiento Gestión TIC | Marcela Rodríguez
Seguimiento Talento Humano | Marcela Téllez
Seguimiento Servicios | Jose Ignacio
Seguimiento Bibliotecas | Jose Ignacio
Seguimiento Finaciero y Presupuestal | Oscar
Seguimiento Gastos Generales y Recurrentes | Silvia
Seguimiento Contratación y Gestión Jurídica | Stephany