Acta Comité Técnico y Administrativo No. 8

Fecha: 29 de octubre de 2025.

Hora: 8:15 A.M. hasta 11:00 A. M.

Lugar: Presencial – Sala de Juntas Dirección de Lectura y Bibliotecas (DLB)

| ASISTENTES A LA REUNIÓN (Se debe diligenciar el registro de asistencia) |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | CARGO |
| Andrea Victorino Ramírez | Directora DLB – Presencial |
| Elena Amparo Gómez Moreno | Representante Legal UT – Presencial. |
| Ingrid Marcela Téllez Castañeda | Contratista Apoyo a la Supervisión- DLB- Presencial |
| INVITADOS A LA REUNIÓN |  |
| Oscar Avendaño | Contratista Apoyo a la supervisión -DLB |
| Diana Cely Méndez | Contratista Apoyo a la supervisión -DLB |
| Stephany Johanna Nañez Pabón | Contratista Apoyo a la supervisión -DLB |
| Silvia Sanabria Díaz | Contratista Apoyo a la supervisión -DLB |
| Doris Hernández Cárdenas | Funcionario de Planta SCRD |
| Catalina Forero Duarte | Funcionario de Planta SCRD |
| Juan Pablo González | Coordinador Operativo BibloRed UT |
| Vladimir Nova R. | Coordinador Financiero UT |
| Marcela Navarrete | Coordinadora Jurídica UT |
| Alejandra Rúgeles | Profesional Senior Planeación UT |
| Xiomara Cañón Díaz | Profesional Senior Planeación UT |

Se inició la sesión del Comité técnico y administrativo N°5 del contrato No 623 de 2025, suscrito con la UNIÓN TEMPORAL BIBLORED T&G 2025, con NIT 901.953.735-2.

Se hace la presentación del orden del día, se pone a consideración y aprobación, y es aceptada por parte de la directora de Lectura y Bibliotecas y la Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL BIBLORED T&G.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum.

2. Compromisos y aprobación acta comité anterior.

3. Financiera

4. Planeación y avances

5. Contratación.

6. Talento Humano

7. Aprovechamiento Comercial.

8. Inventario.

9. Gestión Documental

10.PQRS

11. Matriz de solicitudes

12. proposiciones y varios

- Verificación de Quórum

Se realiza Verificación del quórum y Por la Secretaría hace presencia la directora de Lectura y Bibliotecas Andrea Victorino Ramírez y la designada de apoyo a la supervisión que tiene a su cargo la Secretaría Técnica del Comité y que para este comité la directora menciona que este rol le corresponde a Ingrid Marcela Téllez Castañeda. Por el Contratista EI Representante Legal de la Unión Temporal BIBLORED T&G 2025.

- Compromisos y aprobación acta comité anterior.

El Coordinador Operativo de la Unión Temporal BIBLORED T&G 2025, inició haciendo una presentación del cumplimiento de los compromisos pactados en el anterior comité, así:

  - Enviar mensaje personalizado a los usuarios afectados por el no préstamo de servicios a domicilio. Se dio cumplimiento: Se realizó informe de los usuarios afectados y se les envió comunicación ofreciendo excusas e informando que el servicio se había restablecido.

  - Establecer contacto con Policía y con secretaria de Salud, para preguntar por el estado de salud del usuario con el que se tuvo la novedad el martes 23 de septiembre de 2025 en la BP. VB a la hora del cierre de la Biblioteca. Se dio cumplimiento: Se contactó a la familia, estableciendo que el ciudadano reside en la ciudad de Bucaramanga, que tiene una condición de salud mental que fue la que provocó los hechos y que ya se encuentra en su ciudad de origen con la familia.

  - Proceso de selección de personal: realizar entrega del procedimiento al apoyo de la supervisión de la Línea. Se dio cumplimiento. Fue remitido el 26 de septiembre de 2025.

  - Aprovechamiento económico: Mesa de trabajo lunes 29 de septiembre en la tarde con inquietudes sobre el anexo Administrativo y Financiero, y anexar el documento de cotización de espacios que no se relacionan en los pliegos. Se dio cumplimiento. La sesión se llevó a cabo el 1 de octubre de 2025.

  - Cronograma ajustado del cargue de expedientes laborales en Alfresco. Se dio cumplimiento: Informa que finalizará el plan de trabajo el 31 de octubre de 2025.

  - Mesa de trabajo con Plantas Físicas, avance en la ejecución y los compromisos. Se dio cumplimiento: Informa que se llevó a cabo la sesión el 30 de septiembre de 2025.

  - Estadísticas de uso de APP de autopréstamo, cifras de uso: Se dio cumplimiento: Presentó las cifras en esta sesión.

- Financiera

  - Resumen ejecución presupuestal por línea corte al 30 de septiembre de 2025

La Unión Temporal BIBLORED T&G 2025, indica la ejecución con corte al 30 de septiembre por cada una de las líneas que se especifican en la imagen “Resumen ejecución presupuestal”, que corresponde a la tabla que se inserta a continuación, la dirección pregunta respecto a la columna “POR PAGAR” a que etapa del presupuesto corresponde, la UT indica que este saldo esta sumado en ejecutado pero que se extrae porque aún no se han hecho los pagos y por esto la denominación,  pero que ya se encuentra contabilizado dentro del presupuesto ejecutado.

En relación con la anterior información, la Dirección destaca que es indispensable conocer el detalle de los recursos de cada línea que están pendientes por comprometer, con el fin de conocer aquellos contratos que están pendientes de suscripción o los procesos de invitación pendientes y su proyección; así mismo, respecto a aquellos recursos que están pendientes de ejecutar, conocer cual es el plan de pagos que tiene el Operador; todo esto debido a que esta es la oportunidad para tomar decisiones frente a los recursos que por alguna razón no se alcancen a comprometer.  Al respecto la Unión Temporal destaca que hará ampliación de los recursos que tiene comprometidos pendientes por ejecutar y posteriormente detallará en la información que la Dirección solicita.

  - Recursos Comprometidos pendientes de ejecutar por línea corte al 30 de septiembre de 2025

Frente a la anterior tabla, el Operador señala que los datos corresponden al porcentaje de lo ejecutado frente a los valores comprometidos y no al presupuesto total asignado teniendo que, la ejecución es del 41.24% del valor comprometido y un faltante por ejecutar de 58.76%, señala los valores por cada línea.

A continuación, la Unión Temporal presenta la proyección de pagos o ejecución presupuestal durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero de 2025, así:

  - Costos y amortización del anticipo

El Operador manifiesta que la Operación ha generado hasta la factura del mes de septiembre por un valor acumulado de $8.946.658.333 la amortización ha sido de $3.578.663.333, y que se han generado unas estampillas por valor de $315.056.431.

  - Remuneración

La remuneración para el Operador ha generado un total de $732.074.077 incluido IVA, de los cuales después de descuentos tributarios, gravámenes y tasas, la Secretaría pagará a la UT $437.253.537 sin tener en cuenta el valor de la factura TG-46.

Al apoyo a la supervisión, le indica al operador por favor validar los pagos de cotos y remuneración, ya que estos debieron quedar el día anterior.

  - Saldos Cuentas Bancarias

El Operador presenta los saldos de fiducia detallando las cuentas del patrimonio autónomo con corte al 30 de septiembre de 2025, destacando que se refleja un saldo total de $6.980.166.483,21.

  - Rendimientos Financieros

El Operador presenta los rendimientos financieros de las cuentas del patrimonio autónomo señalando que los saldos reflejados en la cuenta de rendimientos financieros corresponden al corte de agosto 2025, quedando pendientes de traslado los del mes de septiembre y $15.867,32 del mes de junio de la cuenta de anticipo.

  - Gastos Financieros

El Operador presenta los gastos financieros de las cuentas del patrimonio autónomo con corte al 30 de septiembre de 2025, sin embargo, señaló que por GMF, la Fiduciaria Popular gestiona con la Banco AV Villas para el cobro del impuesto que se genera a partir del mes de octubre, y que se encuentra pendiente la respuesta oficial en cuanto al cobro retroactivo de los meses anteriores. Sin embargo, los datos actuales son los siguientes:

El apoyo a la Supervisión manifiesta que la fiduciaria se encuentra realizando cargue masivo, de tal manera se entiende que para el mes de noviembre se podrá establecer cual es el cobro retroactivo.

  - Aprovechamiento económico

En cuanto a la evaluación de los ingresos generados por el aprovechamiento económico del alquiler de los espacios de las bibliotecas, se indica el valor de los ingresos en los periodos de julio, agosto y septiembre. El Operador señala que por este concepto se han generado ingresos de $184.408.785, por lo cual se tiene una comisión de $ 12.894.067, antes de IVA.

También señala la cantidad de facturas pendiente de pago, destacando que corresponden a eventos que se realizarán en entre los meses de noviembre y diciembre, los valores  y las facturas son los siguientes:

  - Reintegro de incapacidades a septiembre de 2025

La Unión Temporal BIBLORED T&G 2025 informa los valores de los reintegros realizados por las EPS y ARL a esta y ella a su vez a la respectiva cuenta del patrimonio autónomo, respecto a los valores reconocidos por cuenta de las incapacidades medicas del talento humano del contrato de Operación 623 de 2025.

  - Servicio al ciudadano

La Unión Temporal BIBLORED T&G 2025, señala que, con corte al 30 de septiembre de 2025, tiene un recaudo por un valor de $47.147.800, y que dicho valor ya se encuentra conciliado contablemente. Ahora bien, aunque el mes de septiembre se cerró con un saldo pendiente de consignar a la cuenta del patrimonio autónomo por un valor de $15.777.800, se destaca que durante los días 16 y 17 octubre de 2025, los saldos fueron recaudados por empresa de mensajería Messenger 360 SAS y consignado por las Bibliotecas los montos inferiores a $100.000 y los montos superiores a esta cifra fueron consignados directamente en la cuenta por cada coordinador de biblioteca, el detalle del recaudo mensual en cada Biblioteca, es el siguiente:

A continuación, la Unión Temporal BIBLORED T&G 2025 presentó las gráficas que muestran el comportamiento de recaudo en las bibliotecas, así:

- Planeación y Avances

  - Indicadores de Proceso

La Unión Temporal BIBLORED T&G 2025, inicia la presentación del porcentaje de avance de los indicadores de proceso de cada una de las líneas, con corte al 30 de septiembre de 2025, evidenciando que hay un rezago en las líneas de aseo y cafetería, gastos generales y recurrentes, y gastos de personal, así:

El Operador indica que las líneas de gastos de personal, cafetería y gastos generales, el avance de sus indicadores depende de la ejecución por las bolsas presupuestales con las que cuentan y de lo que en ellas se contrata. Por ejemplo, en el caso pues de gastos de personales por la por la acción 1101-000-05 ya que solo aumentan si comprometen recursos, en el caso de aseo y cafetería, corresponde a las bolsas de insumos que el mes de septiembre y octubre empezaron a recibirse, y en consecuencia habrá ejecución.

También señala un avance significativo en el caso de la ejecución de colecciones, comunicación y programación. Para colecciones se tiene que también dependen de la ejecución de los contratos de la línea.

A la Dirección le llama la atención el porcentaje de avance de la línea de gestión TIC, pues si bien no es de los más bajos, está bajo, adicionalmente, se establece que la presentación es confusa y debe corregirse, por cuanto el indicador abarca más acciones aparte de la atención de solicitudes por parte de la mesa de ayuda.

Finalmente, para este punto, el Operador manifiesta que no ha realizado el pedido de papelería, pues como lo advirtió hace alrededor de dos meses, en la bodega hay una gran cantidad de materiales que pueden aprovecharse, la Dirección solicita validar de manera conjunta entre el Operador y el apoyo a la supervisión de que materiales se trata, en primer lugar, para ver cómo se distribuyen entre las bibliotecas y en segundo lugar, para establecer si hay necesidad del contrato de papelería o no.

  - Indicadores de Producto.

En cuanto a los indicadores de producto, la Unión Temporal BIBLORED T&G 2025 indica que avance es mucho más significativo en le ejecución de las metas, así;

La Dirección señala preocupación frente a los indicadores de la línea de servicios, frente a lo cual el Operador señala que se solicitó al profesional responsable de la línea, adelantar un plan de trabajo con miras a superar el rezago; en todo caso, la directora solicita se programe una reunión específica para abordar el tema y revisar estrategias.

Finalmente, y de acuerdo a lo solicitado por la Dirección, la Unión Temporal BIBLORED T&G 2025, considera oportuno presentar el detalle de los recursos pendientes por comprometer de las líneas Colecciones, Gestión TIC y Plantas Físicas y Mobiliario, así:

Colecciones:

| ASIGNADO | COMPROMETIDO | PENDIENTE POR COMPROMETER | DETALLE (Pendiente por comprometer) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $ 1.447.468.162,00 | $ 1.305.414.708 | $ 142.053.454,00 | $752.055,00 | Disponibles |
|  |  |  | $115.059.648,00 | Suscripción de recursos digitales |
|  |  |  | $26.241.751,00 | Adquisiciones de colecciones |

Gestión TIC

| ASIGNADO | COMPROMETIDO | PENDIENTE POR COMPROMETER | DETALLE (Pendiente por comprometer) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $1.347.608.403,00 | $1.128.956.140,00 | $218.652.263,00 | $25.839.908,00 | Mantenimiento antenas 3M - En Trámite |
|  |  |  | $21.750.000,00 | Adquisición de repuestos - Invitación |
|  |  |  | $74.500.000,00 | VeenBackup - Invitación |
|  |  |  | $50.000,00 | Catálogo de BibloRed - Pago con Tarjeta vencimiento en Noviembre |
|  |  |  | $5.143.200,00 | Hosting biblored - Pago con Tarjeta vencimiento en Noviembre |
|  |  |  | $3.400.000,00 | Hosting de LeoRadio - Pago con Tarjeta vencimiento en Enero 2026 |
|  |  |  | $1.073.557,00 | Hosting Entretejidos - Ya se encuentra, pendiente reembolso |
|  |  |  | $7.344.000,00 | Sibido mantenimiento y soporte - Aprobado en Comité #8 |
|  |  |  | $25.787.300,00 | Switch - Aprobado en Comité #8Licencias - Aprobado en Comité #8 |
|  |  |  | $47.263.637,00 | Licencias - Aprobado en Comité #8 |
|  |  |  | $6.500.661,00 | Mantenimiento de zebras y antes 3M de BP Restrepo - Aprobado en Comité #8 |

Plantas Físicas y Mobiliario

| ASIGNADO | COMPROMETIDO | PENDIENTE POR COMPROMETER | DETALLE (Pendiente por comprometer) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $1.174.425.544,00 | $955.913.471,00 | $218.512.073,00 | $852.869,00 | Disponibles |
|  |  |  | $13.075.818,00 | Plagas No15-Dic31 (CT8) |
|  |  |  | $5.384.750,00 | Correcciones cuarto-bombas GGM Tunal (CT8) |
|  |  |  | $1.547.000,00 | Lav Tanq (1 solo CTO para GGM Tunal con bombas) |
|  |  |  | $183.000.000,00 | Locativos (En invitación) |
|  |  |  | $3.200.336,00 | Riego conforme al diagnóstico entregado por el CO |
|  |  |  | $10.611.300,00 | Anclajes BP Carlos E Restrepo |
|  |  |  | $840.000,00 | Servicio área protegida - Provisionado para nuevo espacio |

- Contratación

A continuación, la línea de contratación presenta las cifras de la gestión contractual con corte al 30 de septiembre de 2025, en el siguiente orden:

  - Contratos Celebrados entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025

A continuación, el operador presenta los contratos celebrados en cada una de las líneas durante el periodo, señalando el valor y las cantidades totales en cada caso y también consolidado.

| LÍNEA | VALOR COMPROMETIDO (SEPTIEMBRE) | NÚMERO DE CONTRATOS (SEPTIEMBRE) | NÚMERO DE OTROSÍ CONTRATOS (SEPTIEMBRE) | TOTAL CONTRATOS + OTROSÍ (SEPTIEMBRE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GASTOS DE PERSONAL | $116.760.000 | 2 | 0 | 2 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | $0 | 0 | 0 | 0 |
| ASEO Y CAFETERÍA | $120.000.000 | 1 | 0 | 1 |
| SERVICIO DE VIGILANCIA | $60.919.953 | 0 | 1 | 1 |
| GESTIÓN TIC | $59.876.770 | 4 | 0 | 4 |
| PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO | $182.017.795 | 16 | 0 | 16 |
| COLECCIONES | $402.142.641 | 32 | 0 | 32 |
| SERVICIOS PARA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO | $0 | 0 | 0 | 0 |
| COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN | $0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS GENERALES Y RECURRENTES | $0 | 0 | 0 | 0 |
| COMUNIDAD Y TERRITORIO | $0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMACIÓN CULTURAL | $0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | $941.717.159 | 55 | 1 | 56 |

  - Contratos Celebrados entre el 16 junio y el 30 de septiembre de 2025

Ahora, el operador presenta los contratos celebrados y acumulados en cada una de las líneas durante lo corrido del plazo de la ejecución contractual, señalando el valor y las cantidades totales en cada caso y también consolidado.

| LÍNEA | VALOR COMPROMETIDO (Junio-Jul-Agos-Sep) | NÚMERO DE CONTRATOS (Junio-Jul-Agos-Sep) | NÚMERO DE OTROSÍ CONTRATOS (Junio-Jul-Agos-Sep) | TOTAL CONTRATOS + OTROSÍ (Junio-Jul-Agos-Sep) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GASTOS DE PERSONAL | $198.505.296 | 5 | 1 | 6 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | $ 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASEO Y CAFETERÍA | $ 1.256.228.852 | 7 | 0 | 7 |
| SERVICIO DE VIGILANCIA | $ 3.206.571.971 | 2 | 2 | 4 |
| GESTIÓN TIC | $ 621.889.755 | 19 | 1 | 20 |
| PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO | $ 726.317.116 | 35 | 4 | 39 |
| COLECCIONES | $ 608.740.141 | 55 | 0 | 55 |
| SERVICIOS PARA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO | $ 43.077.405 | 1 | 0 | 1 |
| COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN | $ 422.900.000 | 11 | 0 | 11 |
| GASTOS GENERALES Y RECURRENTES | $ 1.465.000.513 | 12 | 1 | 13 |
| COMUNIDAD Y TERRITORIO | $ 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMACIÓN CULTURAL | $ 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | $8.549.231.049 | 147 | 9 | 156 |

En este punto, la directora y los apoyos a la supervisión señalan al Operador que es necesario para estos comités, pese a la fecha de corte con la que se presenta la información contractual, traer lo datos del estado de los procesos contractuales celebrados o por celebrarse, en trámite o pendiente de trámite durante el mes en curso, toda vez que estos datos tienen estrecha relación con los tiempos de ejecución y pago de los recursos y son indispensables para la toma de decisiones de forma oportuna; al respecto la Representante Legal de la Unión Temporal BIBLORED T&G 2025 manifiesta estar de acuerdo con la importancia que destaca la dirección y a partir de este comité lo tendrá en cuenta y presentará los datos.

  - Contratos por Cuantía Celebrados entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025

La Unión Temporal BIBLORED T&G 2025, también presentó los contratos celebrados y acumulados en cada una de las líneas durante lo corrido del plazo de la ejecución contractual, clasificados en mínima, menor y mayor cuantía.

| LÍNEA | MAYOR CUANTÍA (Septiembre) | MAYOR CUANTÍA (Acumulado) | MENOR CUANTÍA (Septiembre) | MENOR CUANTIA (Acumulado) | MINIMA CUANTIA (Septiembre) | MINIMA CUANTIA (Acumulado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GASTOS DE PERSONAL | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASEO Y CAFETERÍA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SERVICIO DE VIGILANCIA | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GESTIÓN TIC | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 |
| PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 27 |
| COLECCIONES | 1 | 1 | 3 | 10 | 27 | 42 |
| SERVICIOS PARA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| GASTOS GENERALES Y RECURRENTES | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| COMUNIDAD Y TERRITORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 13 | 9 | 45 | 45 | 93 |

  - Resumen Gestión Contractual

El Operador expuso la gestión contractual acumulada; adicionalmente indicó la cantidad de contratos celebrados, cantidad de invitaciones realizadas y cantidad de procesos declarados desiertos en septiembre para cada una de las líneas, así:

| LÍNEA | TOTAL DE CONTRATOS (Acumulados) | CONTRATOS (Septiembre) | INVITACIONES (Septiembre) | DESIERTAS (Septiembre) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GASTOS DE PERSONAL | 6 | 2 | 0 | 0 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASEO Y CAFETERÍA | 7 | 1 | 0 | 0 |
| SERVICIO DE VIGILANCIA | 4 | 1 | 0 | 0 |
| GESTIÓN TIC | 20 | 4 | 2 | 0 |
| PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO | 39 | 16 | 1 | 2 |
| COLECCIONES | 55 | 32 | 0 | 0 |
| SERVICIOS PARA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN | 11 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS GENERALES Y RECURRENTES | 13 | 0 | 1 | 0 |
| COMUNIDAD Y TERRITORIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 156 | 56 | 4 | 2 |

El Operador muestra el comportamiento de la gestión contractual, destacando que el mes de julio, fue el periodo en el que mayor cantidad de invitaciones se han realizado y que durante el mes de septiembre el periodo en el que mayo cantidad de minutas se genraron.

  - Tramites de liquidación y Cierre

El Operador informa que teniendo en cuenta la gestión contractual requerida para la operación de BibloRed, en algunos casos ya se cuenta con contratos finalizados, y por ende se ha avanzado en el proceso de liquidación de estos. A corte del 30 de septiembre de 2025, registró 54 contratos terminados y en ruta la141 liquidación, distribuidos de la siguiente manera: 11 procesos ya liquidados, 21 pendientes de diligenciamiento del formato 13; 4 en trámite y 18 pendientes de pago, determinando las siguientes proporciones:

  - Estado del Cargue de Expedientes en Alfresco

El Operador indica que con corte al 30 de septiembre ha cargado 141 expedientes en ALFRESCO, dejando ver en cada línea la cantidad de contratos en los que ya avanzó en la etapa precontractual y contractual:

| LÍNEA | No. de Contratos Celebrados (Acumulados) | No. de Contratos cargados en ALFRESCO - Precontractual (Acumulados) | No. de Contratos cargados en ALFRESCO - Contractual (Acumulados) | No. de Contratos cargados en ALFRESCO - Ejecución (Acumulados) | % de Avance en el cargue los expedientes (Acumulados) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GASTOS DE PERSONAL | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| ASEO Y CAFETERÍA | 7 | 7 | 7 |  | 7 |
| SERVICIO DE VIGILANCIA | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| GESTIÓN TIC | 19 | 18 | 18 |  | 18 |
| PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO | 35 | 32 | 32 |  | 32 |
| COLECCIONES | 55 | 53 | 51 |  | 51 |
| SERVICIOS PARA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN | 11 | 11 | 11 |  | 11 |
| GASTOS GENERALES Y RECURRENTES | 12 | 12 | 12 |  | 12 |
| COMUNIDAD Y TERRITORIO | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| PROGRAMACIÓN CULTURAL | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| TOTAL | 147 | 141 | 139 | ESTO LO REPORTA EL ÁREA FINANCIERA | 139 |

  - Siniestros

La Unión Temporal BIBLORED T&G 2025, señaló que hay dos siniestros que ya se encuentran pagados y dos en trámite ante la aseguradora.

| No. Caso | Concepto | Espacio | Descripción | Fecha | Informe del Siniestro | Recepción de Documentos (Área Jurídica) | ENVÍO A CORREDOR DE SEGUROS | VALOR | RESPUESTA ASEGURADORA | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DAÑO BIEN INMUEBLE | B EL TINTAL | Vidrio roto auditorio | 26/6/2025 | 26/6/2025 | 01/8/2025 | 01/8/2025 | 1.285.200 | 27/8/2025 | RECHAZADO |
| 2 | DAÑO BIENES MUEBLES | B LAGO TIMIZA | Inundación, daño en material bibliográfico y tecnológico | 08/08/2025 | 20/8/2025 | 27/8/2025 | 29/8/2025 | 12.863.482 | 29/9/2025 | PAGADO |
| 3 | DAÑO BIEN INMUEBLE | B TUNAL | Vidrio roto sala interner adultos | 08/08/2025 | 12/8/2025 | 20/8/2025 | 20/8/2025 | 3.696.488 | 02/9/2025 | PAGADO |
| 4 | HURTO COMPUTADOR | B LA VICTORIA | Hurto computador portatil | 13/9/2025 | 19/09/2025 | 03/10/2025 | 14/10/2025 | 3.129.000 | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 5 | HURTO COMPUTADOR | SALA LGTBI | Hurto computador portatil | 18/9/2025 | 19/09/2025 | 03/10/2025 | 14/10/2025 | 3.094.000 | PENDIENTE | PENDIENTE |

- Talento Humano

La Unión Temporal BIBLORED T&G 2025, presenta la siguiente información relacionada con los recursos y gestión de actividades de la línea.

  - Estado de la Planta con corte al 30 de septiembre de 2025

El operador informó que al cierre del mes de septiembre contaba con 577 trabajadores contratados, de los cuales 342 que representan el 59.27% son mujeres y 235 que representan el 40.73% son hombres.

  - Vacantes generadas y cubiertas entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025

Posteriormente, el Operador presenta los 9 cargos de las vacantes que se generaron durante el periodo, indicando la fecha en la que se generó y la fecha en la que se cerró.

| No. | CARGO | LUGAR DE TRABAJO | INICIO DE LA VACANTE (Fecha) | CIERRE DE LA VACANTE (Fecha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | B.P CENTRO DE FELICIDAD - CHAPINERO | 5/09/2025 | 19/09/2025 |
| 2 | MEDIADOR TERRITORIAL | B.P CENTRO DE FELICIDAD - CHAPINERO - PPP ACEVEDO TEJADA | 6/09/2025 | 19/09/2025 |
| 3 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO II | NIVEL CENTRAL | 8/09/2025 | 12/09/2025 |
| 4 | MEDIADOR TERRITORIAL | B.P LAS FERIAS - PPP HUMEDAL SANTA MARIA DEL LAGO | 9/09/2025 | 19/09/2025 |
| 5 | MEDIADOR TERRITORIAL | B.P FONTIBÓN - PPP PARQUE ZONA FRANCA | 12/09/2025 | 19/09/2025 |
| 6 | PROFESIONAL JUNIOR | NIVEL CENTRAL | 15/09/2025 | 22/09/2025 |
| 7 | TECNICO DE SERVICIOS | B.P CENTRO DE FELICIDAD - CHAPINERO | 18/09/2025 | 19/09/2025 |
| 8 | TECNICO DE PLANTAS FÍSICAS Y MOBILIARIO | NIVEL CENTRAL | 19/09/2025 | * 04/11/2025 |
| 9 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | B.P MANUEL ZAPATA OLIVELLA - TINTAL | 22/09/2025 | 1/10/2025 |

El Operador se refiere a la dificultad que se ha observado en las convocatorias abiertas para personas que cumplan con el perfil de Técnico de Plantas Físicas y Mobiliario, pues los aspirantes que aparecen si bien cumplen el requisito de formación, no cumplen con el de experiencia. El Operador, indica que en octubre se generó otra vacante para este roll, y que, si el comportamiento en la convocatoria sigue siendo el mismo, informará y propondrá alguna estrategia para solventar la situación y poder cubrir la vacante. El apoyo a la supervisión señala, que posiblemente la dificultad obedezca al momento del mercado laboral para este tipo de perfiles, pues por las múltiples obras de mega infraestructura, que se adelantan actualmente en la ciudad de Bogotá, tales como el metro, entre otras, la demanda de diferentes empresas para este perfil calificado y con experiencia es alta, y seguramente los salarios son mucho más competitivos.

  - Nómina del 1 al 30 de septiembre.

A continuación, la Unión Temporal BIBLORED T&G 2025 continuó la sesión, señalando los valores causados y ejecutados por diferentes conceptos dentro de la nómina, que impactaron el presupuesto de las acciones 1101-000-01, 1101-000-02, 1101-000-03 y 1101-000-04, detalló los conceptos e indicando el corte de fecha en cada caso, así:

  - Nómina acumulada del 16 de junio al 30 de septiembre.

  - Recursos Disponibles generados entre el 1 y 30 de septiembre.

A continuación, la Unión Temporal BIBLORED T&G 2025, presentó los recursos disponibles con ocasión a las vacantes autorizadas y no autorizadas del periodo, luego de los respectivos descuentos con ocasión a las horas extras y recargos dominicales del mismo periodo.

  - Recursos de Gastos de Personal Disponibles acumulados durante la ejecución contractual.

Posteriormente, el operador presenta los recursos disponibles acumulados en lo corrido del plazo contractual, en algunas de las acciones de la línea, así:

Se destaca que el valor de $87.000.000,00 corresponde al traslado autorizado en el comité # 5 del mes de agosto de la acción 1101-000-01 hacia la acción 2101-000-14: Adquisición de insumos para la preparación física de material bibliográfico.

  - Comportamiento Acción 1101-000-05

Respecto a los recursos de esta acción el operador presentó el detalle de los recursos, asignados, ejecutados y pendientes de ejecutar, señalando el estado de la contratación en el caso de cada una de las necesidades.

Respecto a la Dotación el Operador señaló que ya se entregó al personal la primera dotación, correspondiente a aquel sobre el cual existía la obligación, aunque no se facturó en el mes de septiembre, se realizó en el mes de octubre y en diciembre se llevará a cabo la entrega de la Dotación que corresponde.

  - Comportamiento Acción 1101-000-06 y 1101-000-07

El Operador presenta la información correspondiente a estas acciones, recordando que los valores de monetización y exoneración de aportes se trasladaron a la acción de aprovisionamiento, que allí se mantienen y están disponibles.

  - Incapacidades por tipo generadas entre el 1 y el 30 de septiembre

El Operador presentó los cantidades y valores correspondientes a todas las incapacidades tramitadas durante el periodo, según el tipo de incapacidad y estado del trámite:

  - Incapacidades por Aseguradora

El operador, también presentó la cantidad y valores correspondientes a todas las incapacidades, pero distribuidas por aseguradora, así:

  - Reporte de Ausentismo

La Unión Temporal BIBLORED T&G 2025, presentó la información del mes relacionada con el ausentismo presentado en cada uno de los espacios bibliotecarios, como consecuencias de las licencias de maternidad o paternidad, licencias por luto, licencias remuneradas y licencias no remuneradas:

El Operador indica que envío un comunicado a todo el personal, señalando que se suspenden las licencias y los permisos durante el mes de noviembre y diciembre, teniendo en cuenta que se concederán algunos días de descanso remunerado, que no pueden afectar la prestación del servicio y cumplimiento de metas, así mismo estos días deben tomarse antes del 31 de diciembre de 2024; indica también que serán 4 días de descanso, solicita que se precise los días.

El apoyo a la supervisión señala que no hay antecedentes de haber concedido este tipo de licencias al personal en la Red, y la Dirección solicita al Operador dejar en pausa la decisión, hasta cuando se le haya escalado la consulta al Secretario, por cuanto normalmente durante los días 24 y 31 de diciembre las bibliotecas se abren hasta medio día.

Respecto a la licencia prolongada de Oscar Arias, Técnico de Programación de la Biblioteca Pública del Restrepo, este reemplazo se viene adelantando con el personal que atiene el convenio del INPEC, dado el cierre temporal de esos espacios.

  - Otras Actividades

El Coordinador Operativo informa que realizó otras actividades desde el área de talento humano tales como:

  - Seguimiento a casos de salud del 1 al 30 de septiembre de 2025.

- A los trabajadores que cuentan con recomendaciones médicas con componente en salud mental siete (7) activos hasta el momento en conjunto con SST.

- Se realizan acompañamientos a casos de salud mental que reportan los propios colaboradores, orientando a buscar acompañamiento terapéutico, esto en los diferentes espacios de la red, aclarando que la línea no realiza un ejercicio psicoterapéutico (6 actualmente)

  - Protocolo Violencias Basadas en Género y Violencias Sexuales del 1 al 30 de septiembre de 2025.

- Se genera nuevamente sensibilización del protocolo con equipo de las B.P. de: CEFE Fontanar, Arborizadora, Parque, Buen Pastor, Pasquilla, Puente Aranda, Perdomo.

- Sensibilización del protocolo de VBG y VS para el área plantas Físicas y Gestión TIC.

- Se desarrolla primera fase del círculo de masculinidades en la biblioteca pública Virgilio Barco con 3 sesiones.

La dirección pregunta como les fue con la semana de la salud, el Operador responde que tuvieron muy buena acogida y la Dirección los felicita dado el ejercicio y el cronograma que presentaron y ejecutaron.

- Aprovechamiento Comercial

El Operador Presenta la gestión comercial realizada con ocasión al alquiler de espacios, con corte al 30 septiembre de 2025.

  - Aprovechamiento por tipo de evento

Inicialmente presenta la clasificación de las solicitudes por biblioteca y de acuerdo con el tipo de cliente:

  - Gestión de Solicitudes

Posteriormente la Unión Temporal BIBLORED T&G 2025, presenta la gestión de las solicitudes señalando, la cantidad de solicitudes atendidas, la cantidad de cotizaciones generadas y finalmente la cantidad de contratos generados y el valor de estos:

- Inventarios

El Operador presenta un cambio en la forma de presentación de la información de inventarios, con el objetivo de ofrecer mayor detalle en la gestión y avance de las tareas de esta área.

Señala inicialmente como recibió el inventario y la manera en la que ha ido incrementando en el trascurso de los meses de ejecución, así:

El aumento en los elementos registrados en el inventario corresponde a las adquisiciones realizadas en el marco del contrato C-623, así como al cargue de elementos previamente adquiridos en el contrato anterior, los cuales fueron trasladados desde la bodega (almacén de la SCRD) al convenio (inventario BibloRed).

Las siguientes cantidades corresponden a la cantidad acumulada de elementos según su tipo.

A continuación, el Operador expuso la distribución del inventario de mobiliario y tecnología por nodos y espacios alternativos de lectura según las categorías, con corte a 30 de septiembre de 2025.

Aclara que la categoría “otros”, corresponde a elementos que no entran dentro de las otras categorías y que reúnen elementos que hacen parte de los elementos lúdicos, herramientas y apoyo técnico.

  - Comprobantes

El Operador señala que el tema de las bajas es un tema bastante sensible en toda la red, y de mucha responsabilidad.

  - Colecciones

De acuerdo con el acumulado que se tiene a septiembre, hay una disminución en el material bibliográfico, correspondiente a los procesos de descarte de material obsoleto o en mal estado, realizados en los meses de julio a septiembre 2025.

- Gestión Documental

El operador dio continuidad a la presentación señalando que desde el área de gestión documental se dio inicio a actividades con las dos personas nuevas contratadas, y que esto ha permitido iniciar la exploración y abrir las cajas y las bodegas, con el fin de empezar la organización del archivo de las anteriores operaciones, siendo estos los tamñanos de las cajas y las cantidades:

El Operador informa que en algunas cajas se han encontrado mezclados documentos de inclusive dos operaciones, lo que conlleva un ejercicio necesario consistente en explorar caja por caja para poder determinar a donde pertenecen y organizar; actividades que implican que se ocupe una mayor cantidad de tiempo. Destaca situaciones adicionales tales como que se han encontrado diferentes tipos de formatos dentro de las mismas cajas y cajas sin rotulación.  No obstante, adelantar todas estas tareas contribuirá en la liberación de muchos espacios.

Así mismo, indica que se inició la restauración de los planos que se encontraron en diferentes lugares y que no contaban con la debida organización, se proyecta que con la suscripción del contrato de papelería se van a adquirir algunos insumos que se requieren pues para la conservación de los planos, la Directora le informa al Operador que el arquitecto de apoyo a la supervisión encontró otros planos en el Tintal.

En su presentación destaca que se realizará la restauración de aproximadamente 100 planos teniendo en cuenta la preservación del patrimonio histórico y técnico de la entidad, cumpliendo con la normatividad archivística (Ley 594 de 2000 y lineamientos del AGN) y facilitando el acceso y consulta sin afectar los originales.

Finalmente, respecto al cargue de documentación en ALFRESCO, señala que en apoyo a la línea de Jurídica ha cargado 76 contratos y en apoyo a la línea de Talento Humano cargó 291 contratos.

- PQRS, Gestión del 1 al 30 de septiembre.

La Unión Temporal BIBLORED T&G 2025, presenta la gestión y el estado de atención sobre las PQRS recibidas durante el periodo, con ajustes en la forma en la que lo venía presentando, con el objetivo de ampliar y mostrar de mejor forma su gestión, así:

  - Centro de Atención al Usuario - CAU

Es importante mencionar que 109 llamadas no fueron atendidas, debido a la demanda del servicio. Sin embargo, se registró un total de 5.898 casos, de los cuales se atendieron 5.789 casos, evidenciando un cumplimiento del 98.1%.

  - Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

El operador señala las cantidades de solicitudes recibidas en cada categoría, así:

  - Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Pendientes

El operador señala cuales son las PQRS que quedaron pendientes de respuesta en el periodo, destacando que a la fecha del comité ya se encuentra respondidas en debida forma.

A continuación, el operador expone las PQRS según el nivel al que corresponden y su gestión:

Finaliza la presentación del numeral sin ninguna duda respecto al punto por parte de los asistentes.

- Matriz de Solicitudes

La Unión Temporal BIBLORED T&G 2025, presentó las solicitudes de aprobación de presupuesto y traslado de presupuesto que se encuentran relacionadas en el archivo denominado «MATRIZ SOLICITES CONSOLIDADA V2», en lo que corresponde al comité número 8 y que hace parte integral de la presente acta.

- Proposiciones y Varios

  - Reemplazo de Maritzabel Saavedra Auxiliar de Biblioteca - B.P Virgilio Barco (enfermedad prolongada)

Se manifiesta al Operador por parte del apoyo a la supervisión que no se autorizará el reemplazo de esta trabajadora hasta que el Ministerio del trabajo autorice su despido, y se indica a la dirección que lo mismo se manifestó en la mesa técnica de la línea, en la que el Operador informó que el Ministerio solicitó documentos adicionales respecto al caso y que a la fecha no ha dado respuesta.

  - Reemplazo de Oscar Arias incapacidad prolongada

Este punto se abortó en el numeral 6.11 del presente comité y tiene solución temporal a la fecha.

  - Información de Horas Extras que se van a ejecutar.

Se reitera al Operador que las horas extras no requieren aprobación de la Dirección de Lectura y Bibliotecas o del apoyo a la supervisión siempre y cuando estén autorizadas previamente a su ejecución por parte del jefe inmediato y por el Coordinador Operativo de la Unión Temporal BIBLORED T&G 2025, en el entendido de que ellos validan que las actividades efectivamente no pueden realizarse dentro del horario laboral habitual de quienes tienen a cargo las actividades, porque por ejemplo, afectan la prestación del servicio, como es el caso de las actividades que se presentan:

- Compromisos

Producto del presente comité se plantean los siguientes compromisos:

| COMPROMISO | RESPONSABLE | PLAZO |
| --- | --- | --- |
| Respecto a la papelería que se informa se encuentra en bodega, se debe revisar y determinar que se tiene en Stock, y distribuirlo entre las Bibliotecas, ello para determinar si hay lugar a la ejecución o no del contrato de papelería. | Coordinación Operativa Unión Temporal BIBLORED T&G 2025 | Antes de realizar el pedido de papelería. |
| Programar reunión urgente para el seguimiento de los indicadores de la línea de servicios con la directora y el equipo de servicios | Coordinación Operativa Unión Temporal BIBLORED T&G 2025 | 7 de noviembre de 2025 |
| En adelante presentar durante el comité la cantidad de contratos que suscribieron en el mes en curso, aunque no haga parte del corte de la información que van a presentar. | Coordinación Financiera Unión Temporal BIBLORED T&G 2025 | Permanente a partir de la fecha. |

Se da por terminado el comité y en constancia firman,

________________________________	              ________________________________

Bibiana Andrea Victorino Ramírez                                Elena Amparo Gómez Moreno

Supervisora-Ordenadora del Gasto                    	Representante Legal UNIÓN TEMPORAL

_____________________________

Ingrid Marcela Téllez Castañeda

Secretaría Técnica

Anexos:  Presentación Comité No. 8

Matriz Solicites Consolidada V2.

Proyectó: Robert Grajales, funcionario Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, Dirección de Lectura y Bibliotecas.

Proyectó: Ingrid Marcela Téllez Castañeda, Contratista Dirección de Lectura y Bibliotecas

Revisó: Helena Carvajal - Contratistas Dirección de Lectura y Bibliotecas

Revisó: Enzo Rafael Ariza Ayala- Contratista Dirección de Lectura y Bibliotecas