INFORME MENSUAL DE AVANCE DE METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

“COSECHANDO CON AMOR POR MADRID 2024-2028” PLAN DE ACCIÓN

| DEPENDENCIA Y/O DIRECCIÓN | Dirección de participación y garantía de derechos. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. DE META | 37 |  |  |
| NOMBRE DE LA META | Brindar nueve (9) asistencias técnicas a los grupos poblacionales, territoriales y grupos sectoriales anualmente para el fortalecimiento de las instancias de participación del municipio. |  |  |
| PERIODO DEL AVANCE | JULIO | VIGENCIA | 2025 |

1. AVANCE DE ACTIVIDADES ACTIVIDAD No. 1

| Nombre de la Actividad: | Realizar convocatoria por medios institucionales para la participación efectiva de los sectores poblacionales (Víctimas, LGTBIQ+, Etnias, Social, DDHH, JAC, PH, Gremios y Libertad de Cultos) |
| --- | --- |
| Nombre del Indicador de la actividad: | Numero de convocatorias realizadas |
| Cantidad programada en el año de la actividad: | 36 |
| Cantidad realizada en el periodo a reportar: | 3 |
| Descripción del avance : | - Feria de servicios para los comerciantes. - Jornada de Moto-destreza (uso adecuado de la vía). - Capacitación ley 1801 sector rural, (en cumplimiento de los compromisos) |
| Fecha de realización: | 2. 18/07/2025 3. 24/07/2025 4. 11/08/2015 |
| Beneficiarios: | - 80 moteros del municipio. - 15 comerciantes del sector rural. |

| Lugar de realización: | - Plazoleta junto a la estación de policía del Sosiego. - Plazoleta del parque de las Flores. - Vereda Puente de Piedra. |
| --- | --- |
| Responsables de la realización de la actividad: | - Dirección de participación y garantía de derechos. - Dirección de participación y garantía de derechos, secretaria de Tránsito y transporte. - Dirección de participación y garantía de derechos, Sec. de Gobierno. |
| Lista de documentos soporte de la actividad: | - Flyer de la convocatoria listado de asistencia - Flyer de la convocatoria - Listado de asistencia y flyer. |
| Evidencia fotográfica de la actividad: | 1. |

| Evidencia fotográfica de la actividad: Evidencia fotográfica de la actividad: | 2 3. |
| --- | --- |

1.  FIRMA.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Secretario o director

| Elaboró: | VoBo | Revisó | VoBo | Aprobó | VoBo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxxxxxxxxxxx Profesional/contratista xxxxx |  | xxxxxxxxxxxxx Director (a) |  | Xxxxxxxxx Secretario de xxxxxx |  |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes. |  |  |  |  |  |