INFORME MENSUAL DE AVANCE DE METAS PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

“COSECHANDO CON AMOR POR MADRID 2024-2028” PLAN DE ACCIÓN

| DEPENDENCIA Y/O DIRECCIÓN | Dirección de participación y garantía de derechos. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. DE META | 37 |  |  |
| NOMBRE DE LA META | Brindar nueve (9) asistencias técnicas a los grupos poblacionales, territoriales y grupos sectoriales anualmente para el fortalecimiento de las instancias de participación del municipio. |  |  |
| PERIODO DEL AVANCE | AGOSTO | VIGENCIA | 2025 |

1. AVANCE DE ACTIVIDADES ACTIVIDAD No. 1

| Nombre de la Actividad: | Realizar convocatoria por medios institucionales para la participación efectiva de los sectores poblacionales (Víctimas, LGTBIQ+, Etnias, Social, DDHH, JAC, PH, Gremios y Libertad de Cultos) |
| --- | --- |
| Nombre del Indicador de la actividad: | Numero de convocatorias realizadas |
| Cantidad programada en el año de la actividad: | 36 |
| Cantidad realizada en el periodo a reportar: | 4 |
| Descripción del avance: | - Feria Moto Madrid 2025. (Gremio de moteros) - Operativo Empresa de Licores de Cundinamarca (Comerciantes de establecimientos nocturnos) - Mesa de trabajo (Gremio de Comerciantes AsoMadrid) - Marcación gremio de trabajadores bici-usuarios. |
| Fecha de realización: | 1. 16/08/2025 y 17/08/2025 2. 16/08/2025 3. 10/09/2025 4. 12/09/2025 |
| Beneficiarios: | - 334 personas 126 mujeres- 208 hombres - 12 establecimientos de comercio - 45 personas – 21 mujeres 24 hombres |

|  | 4. 28 personas - 8 mujeres 20 hombres |
| --- | --- |
| Lugar de realización: | - Plazoleta del Auditorio Hernán Echavarría - 12 establecimientos de comercio - Mexxi llanera (comercio) - Plazoleta de la prosperidad. |
| Responsables de la realización de la actividad: | - Dirección de participación y garantía de derechos, - Dirección de participación y garantía de derechos, secretaria de gobierno, dirección de seguridad, dirección de rentas. - Dirección de participación y garantía de derechos, dirección de seguridad. - IDRM, secretaria de tránsito, Dirección de participación y garantía de derechos |
| Lista de documentos soporte de la actividad: | - Flyer, listados de asistencia - Oficio de la ELC, publicación del operativo paginas oficiales. - Acta de reunión, lista de asistencia. Flyer. - Listados de asistencia Flyer. |
| Evidencia fotográfica de la actividad: | 1. |

| Evidencia fotográfica de la actividad: Evidencia fotográfica de la actividad: Evidencia fotográfica de la actividad: | 2 3. 4. |
| --- | --- |

ACTIVIDAD No. 2

| Nombre de la Actividad: | Realizar asistencias técnicas a la comunidad desde los diferentes enfoques atendidos (victimas, LGTBIQ+, Etnias, Social, DDHH, JAC, PH, Gremios y libertad de cultos) |
| --- | --- |
| Nombre del Indicador de la actividad: | Asistencias técnicas prestadas a madre gremio de barristas. |
| Cantidad programada en el año de la actividad: | 90 |
| Cantidad realizada en el periodo a reportar: | 1 |
| Descripción del avance: | 1.Se realiza asistencia técnica personalizada en elaboración de documento de derecho de petición para solicitar avance por el homicidio del joven Duvan Smit Navarro, quien en vida perteneció al gremio de barristas de millonarios. |
| Fecha de realización: | 1.02/09/2025 |
| Beneficiarios: | 1 persona |
| Lugar de realización: | 1.Oficina de la DPGD. |
| Responsables de la realización de la actividad: | 1.Dirección de participación y garantía de derechos ( enlace de gremios) |
| Lista de documentos soporte de la actividad: | 1.Informe de asistencia técnica. |
| Evidencia fotográfica de la actividad: |  |

1.  FIRMA.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Secretario o director

| Elaboró: | VoBo | Revisó | VoBo | Aprobó | VoBo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxxxxxxxxxxx Profesional/contratista xxxxx |  | xxxxxxxxxxxxx Director (a) |  | Xxxxxxxxx Secretario de xxxxxx |  |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes. |  |  |  |  |  |