## Planilla Muestreo N°1
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
INTERVENCIÓN ARCHIVÍSTICA - ETAPA DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN
MUESTREO DE DIGITALIZACIÓN
| N° de entrega: | 57 | [7 empty] | Contrato N°: |  |  | 1591 | [9 empty] | ORIP: |  | PAMPLONA
| N° de LAS entregados: | 101 | [20 empty] | Entrega N°: |  | 57
| Fecha: | 2025-11-25 | [15 empty] | Nombre/s del evaluador: |  |  | Cristhoper Suarez, Angela Briseño, Liliana Medina, Guillermo Sarmiento, Maria Prado, Vanesa Camacho, Javier Sabogal, Liana Roa, Daniel Buendia, John Rodriguez, German Sarta, Jennifer Rodriguez, Esteban Rincon.
Tamaño del Lote (Cantidad de folios) |  |  |  |  | 2 | [12 empty] | Tipo de Inspección a Realizar (N=Normal; E=Estricta, R=Reducida) |  |  |  |  | E
I. Diligenciamiento Planilla de muestreo
|  | Ac promedio | [21 empty] | 0
| NAC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Número de aceptación (Ac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PDF | [12 empty] | TIFF
|  | Nombre | Cantidad de Imágenes | Sellado | Integridad en la organización | Resolución | Legibilidad | Orientación Alineación del documento | Cortes y rasgaduras | Superposición de documentos, Líneas y Sombras | Nitidez | Peso de la imagen | Limpieza | Capa de texto (metadata) | Consecutivo Imagenes | Propiedades | Integridad en la organización | Resolución | Legibilidad | Orientación Alineación del documento | Cortes y rasgaduras | Superposición de documentos, Líneas y Sombras | Nitidez | Limpieza
| Cantidad de no conformidades por item | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Estado de conformidad | C | NC | NC | NC | NC | C | NC | C | NC | C | C | C | NC | NC | NC | NC | C | C | NC | C | NC | C | NC
Lote | Nombre del libro o expediente | [24 empty] | No, de error | Estado | OBSERVACIONES | REVISION 1° NOMBRE QUIEN ELABORO | OBSERVACIONES 2° | REVISIÓN 2° NOMBRE QUIEN ELABORO | OBSERVACIONES 3° | REVISIÓN 3° NOMBRE QUIEN ELABORO | Observaciones 4° | REVISIÓN 4° NOMBRE SNR | FOLIOS | FECHA SELLADO MODIFICADO | FECHA SELLADO SUBSANADO 2° MODIFICADO | FECHA SELLADO SUBSANADO 3° MODIFICADO | FECHA SELLADO SUBSANADO 4° MODIFICADO
1 | 272-3800009 |  |  |  | X | [10 empty] | X | [9 empty] | 2 | NC | 1.ERROR EN PROPIEDADES TIFF 2.ERROR DE HOMOGENIZACION 498 | CRISTOPHER SUAREZ 24/11/2025PM | OK | ANGELA BRICEÑO 25/11/2025 4:30 PM |  |  |  |  | 299 | 15/10/2025 3:03:53 PM
2 | 272-3800016 |  |  |  | X | [11 empty] | X | [8 empty] | 2 | NC | 1. FALTA REVERSO DEL FOLIO 18,20,21,31,52,56. 2. REALIZAR NUEVAMENTE CAPTURA IMG 21,23,24,34,55,59. 3. NO TIENE OCR | LILIANA MEDINA 21/11/2025 | CORREGIR PROPIEDADES DE TIF: | LILIANA MEDINA 25/11/2025 | OK | LILIANA MEDINA 26/11/2025 |  |  | 318 | 25/11/2025 9:04:50 AM
3 | 272-3800022 |  | X |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  | 8 | NC | 1. CANTIDAD DE IMAGENES TIF NO COINCIDEN CON PDF. 2. LAS IMAGENES DE PDF NO ESTAN COMPLETAS. 3. ERROR ORIENTACION: TODOS LOS FOLIOS DEBEN IR ORIENTADOS MODO LECTURA (VALIDAR ANEXOS), IMG 314 4. CORREGIR PROPIEDADE DE TIF: ORIGEN, IMAGEN Y CAMARA. 5. IMAGEN 177,190,263,512 PERDIDA DE INFORMACION. 6. DIGITALIZAR FOLIO 231, 288,289,290 POR SEPARADO. 7. FALTA REVERSO DEL FOLIO 240, FOLIO 241, FOLIO 242, 8. LAS FECHAS DE MODIFICACION DE METADATA Y XMP NO COINCIDEN: XMP ES MAS RECIENTE ¿? 8. REDILIGITAR TODO EL LIBRO COLOCANDO CARTULINA NEGRA DETRAS DE LOS ANEXOS.(VALIDADO ING. BALVINA). | LILIANA MEDINA 25/11/2025 | 1.ERROR EN LA ORIENTACION IMAGEN 500,1217,1253,1265 | CRISTOPHER SUAREZ 01/12/2025 PM | ERROR ORIENTACION IMG 616 | LILIANA MEDINA 2/12/2025 |  |  | 688 | 25/11/2025 9:04:18 AM
4 | 272-3800030 |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | 4 | NC | 1. ELIMINAR IMG 3,588,589. 2. IMG 81 NO CORRESPONDE A LAS DIMENSIONES DEL FISICO. 3. IMG 494,496,497,576 PERDIDA DE INFORMACION POR RECORTE. | LILIANA MEDINA 21/11/2025 | GENERAR XMP CON FECHA DE MODIFICACION ACTUALIZADA | LILIANA MEDINA 25/11/2025 | OK | LILIANA MEDINA 26/11/2025 |  |  | 292 | 29/10/2025 7:40:39 PM | 28/11/2025 6:08:43 PM | 1/12/2025 10:52:31 AM
5 | 272-3800037 |  |  |  | X | [10 empty] | X | X | [8 empty] | 3 | NC | 1. IMG 184 PERDIDA DE INFORMACION. 2. CORREGIR EN PROPIEDADES DE TIF: AUTORES, COMPRESION Y REPRESENTACION DEL COLOR. | LILIANA MEDINA 21/11/2025 | NO ESTA EL FISICO | LILIANA MEDINA 25/11/2025 | OK | LILIANA MEDINA 26/11/2025 |  |  | 200 | 23/10/2025 4:04:04 PM
6 | 272-3800041 |  |  | X |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | 4 | NC | 1. CANTIDAD DE IMAGENES TIF NO COINCIDE CON PDF. 2. SE DEBE DIGITALIZAR EN LECTURA CONTINUA YA QUE CONTIENE INDICES. | LILIANA MEDINA 25/11/2025 | NO SUBSANADO | LILIANA MEDINA 27/11/2025 | 1. IMG 59,99,220,226,426,495,612 ERROR DE ORIENTACION. 2. FALTA REVERSO DEL FOLIO 124. 3. IMG 211 Y 212, 613 A 616, 653 A 656, 763 A 766 MAL UBICADAS (DARLE CONSECUTIVIDAD A LA FOLIACION) . 4. CANTIDAD DE IMAGENES TIF NO COINCIDE CON PDF (NO SUBSANADO) | LILIANA MEDINA 28/11/2025 | OK | JAVIER SABOGAL 01/12/2025 2:10 PM | 492 | 25/11/2025 4:56:16 PM | 26/11/2025 11:25:32 AM
7 | 272-3800054 |  |  |  | X |  |  | X | [7 empty] | X | X | [8 empty] | 4 | NC | 1. FALTA REVERSO DEL FOLIO 20, FOLIO 207, FOLIO 216 . 2. ELIMINAR IMG 42. 3. IMG 75-76, 79-80, 113-114, 119-120, 417-418, 419-420, 423-424, 427-428, 429-430, 435-436, 441-442, 447-448, 449-450, 451-452, 455-456, 459-460, 463-464, 471-472, 473-474, 479-480 ERROR ORIENTACION. (REVISAR TODOS LOS ANEXOS). 4. NO TIENE OCR. 5. GENERAR XMP CON FECHAS DE CREACION Y ACTUALIZACIION. 6. CORREGIR TOTAL FOLIOS EN METADATA, XMP Y DX SON 292. 7. AJUSTAR EN PROPIEDADES DE TIF: COMPRESION. | LILIANA MEDINA 21/11/2025 | 1. FALTA REVERSO DEL FOLIO 20 (NO SE SUBSANO). 2. ELIMINAR IMG 42. | LILIANA MEDINA 26/11/2025 | OK | LILIANA MEDINA 27/11/2025 |  |  | 292 | 25/11/2025 2:11:55 PM | 26/11/2025 11:49:44 AM
8 | 272-3800058 |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | 4 | NC | 1. ELIMINAR IMG 213,214 DUPLICADAS. 2. IMG 300 ERROR ORIENTACION. 3. SE DEBE DIGITALIZAR EL LIBRO EN LECTURA CONTINUA YA QUE CONTIENE FOLIOS CON INDICES. 4. GENERAR XMP CON FECHAS DE CREACION Y ACTUALIZACION. 5. AJUSTAR PROPIEDADES DE TIF 6. NO TIENE OCR. | LILIANA MEDINA 21/11/2025 | 1. TIF MAL NOMBRADAS. 2. EL LIBRO NO SE DIGITALIZO EN LECTURA CONTINUA (SE HIZO UNION DE IMAGENES ANVERSO CON REVERSO DEL MISMO FOLIO),NO SUBSANADO. 3. NO TIENE OCR. 4. AJUSTAR PROPIEDADES DE TIF (NO SE SUBSANO) | LILIANA MEDINA 26/11/2025 | OK | LILIANA MEDINA 1/12/2025 | 1. CORREGIR DESCRIPCION EN METADATA, XMP Y DX, ES: LIBRO SEGUNDO DE REGISTRO TOMO 3 DE 1889 / LIBRO PRIMERO DE ANOTACIONES DE HIPOTECAS TOMO 2 DE 1893 (INSCRIPCION 2-25)(SALTO DE INSCRIPCION 10-24)/ LIBRO DE ANOTACIONES DE HIPOTECAS TOMO 1 DE 1894 (PARTIDA 1-14)/ LIBRO DE REGISTRO DE 1895 (INSCRIPCION 5-27)/ LIBRO DE ANOTACION DE HIPOTECAS TOMO 3 DE 1898 (INSCRIPCION 22-79)(SALTO DE INSCRIPCION 23-74)/ LIBRO DE REGISTRO DE 1899 (INSCRIPCION 6-45)/ LIBRO DE DOCUMENTOS PRIVADOS DE 1918 / LIBRO DE REGISTRO DE CAUSAS MORTUORIAS DE 1919 / INDICE DE 1920 / LIBRO DE EMBARGOS DE 1924 / INDICE DE EMBARGOS DE 1927 / INDICE DEL LIBRO DE HIPOTECAS DE 1928 / INDICE TOMO 2 DE 1934. 2.DILIGENCIAR APLICACION EN METADATA Y XMP. CORREGIR METADATA Y XMP: DESCRIPCION QUEDÓ SIN FECHAS EXTREMAS |  | 303 | 25/11/2025 1:48:36 PM
9 | 272-3800060 |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 8 | NC | 1.AJUSTAR PROPIEDADES DE TIF: AUTORES, COMPRESION Y CAMARA. 2. CORREGIR TIF MAL NOMBRADAS. 3. CANTIDAD DE IMGENES TIF NO COINCIDEN CON PDF. 4. ELIMAR IMG 38, 509 DUPLICADA. 5. FALTA ANVERSO DEL FOLIO 19, REVERSO DEL FOLIO 158, REVERSO DEL FOLIO 254, REVERSO DEL FOLIO 318 6. IMG 40 PERDIDA DE INFORMACION. 7. IMG 410 CON OTRO FOLIO ADICIONADO A LA IMG. 8. IMG 712 HASTA 715 MAL UBICADAS. | LILIANA MEDINA 25/11/2025 | 1.ELIMINAR CARPETA MAESTROS. 2. FALTA EL LOMO, REVERSO DEL FOLIO 202, REVERSO DEL FOLIO 254 (NO SE SUBSANO), REVERSO DEL FOLIO 263. 3. IMG 29 PERDIDA DE INFO. 4. IMG 87,88,89 MAL UBICADAS. 5.ELIMINAR IMG 405,406,510, 760,761. 6. IMG 411 (FOLIO 205) CON OTRO FOLIO ADICIONADO A LA IMG, NO SE SUBSANO. 7. GENERAR XMP CON FECHA DE MODIFICACION ACTUALIZADA. | LILIANA MEDINA 26/11/2025 | OK | LILIANA MEDINA 27/11/2025 |  |  | 379 | 24/11/2025 5:13:10 PM | 26/11/2025 7:28:11 PM
10 | 272-3800062 |  |  |  |  | X | [9 empty] | X | [9 empty] | 2 | NC | 1. CORRECCION IMAGENES TIIF: REPRESENTACION DE COLOR NO CALIBRADO | GUILLERMO SARMIENTO 26/11/2025 12:09 PM | 1. EL NUMERO DE IMAGENES QUE ESTAN EN EL TIFF CON COINCIDEN CON LAS DEL PDF 2, ACTUALIZAR FECHA Y HORA DEL MODIFICADO | MARIA PRADO 26-11-2025 4:14 | OK | VANESA CAMACHO 27/11/2025 11:02 AM |  |  | 237 | 24/11/2025 12:47:03 PM
11 | 272-3800065 | [24 empty] | 0 | C | OK | CRISTOPHER SUAREZ 25/11/2025 | [6 empty] | 200 | 24/11/2025 1:31:31 PM | 24/11/2025 1:31:31 PM
12 | 272-3800073 |  | X |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | [9 empty] | 3 | NC | 1. CAMBIAR NOMBRAMIENTO DE LAS TIFF (157-3800029-0340.tif_exiftool_tmp) 2. CORREGIR LAS PROPIEDADES DE TIFF | MARIA PAULA 21-11-2025 6:44 | 1. CANTIDAD DE IMAGENES TIFF CON COINCIDE CON EL PDF 2. ORIENTACIÓN DE LA IMAGEN 62 3. CORREGIR TAMAÑO Y ORIENTACIÓN DE LOS FOLIOS 139 4. REVISAR EL TAMAÑO DE LOS FOLIOS PEQUEÑOS 5. FALTA IMAGEN DEL FOLIO 133 REVERSO | MARIA PRADO 26-11-2025 9:54 | 1. ESTAN MAL UBICADAS LAS IMAGENES 252 Y 253 | VANESA CAMACHO 27/11/2025 1:51 PM | 1. AJUSTAR EN OPROPIEDADES DE TIF: REPRESENTACION DEL COLOR. OK | LILIANA MEDINA 27/11/2025 | 208 | 25/11/2025 2:22:56 PM | 26/11/2025 3:16:00 PM | 28/11/2025 5:50 PM | 03/12/2025 3:27:58 PM 04/12/2025 9:51:31 AM
13 | 272-3800076 | [24 empty] | 0 | C | OK | MARIA PAULA 21-11-2025 6:58 | 1.DILIGENCIAR APLICACION EN METADATA Y XMP. 2. GENERAR XMP CON FECHA DE MODIFICACION ACTUALIZADA. 3. PDF NO ESTA SELLADO. OK | DANIEL BUENDIA 02/12/2025 15:54 AM |  |  |  |  | 119 | 20/10/2025 10:31:46 AM | 20/10/2025 10:31:46 AM
14 | 272-3800078 | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | X | [10 empty] | 3 | NC | * FALTA APLICAR OCR * CORREGIR IMAGENES BORROSAS DEL PDF PAGS 5 A 30 * NUMERO DE IMAGENES TIF NO CORRESPONDE CON PAGS DE PDF, SOBRAN DOS IMAGENES | JAVIER SABOGAL 21/11/2025 12:30 PM | EN PROPIEDADES TIF: REPRESENTACION DEL COLOR CON VALORES MULTIPLES, NO DEBE APARECER NINGUN DATO | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 9:40 AM | OK | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 3:28 PM |  |  | 32 | 30/10/2025 4:39:25 PM
15 | 272-3800081 |  | X |  | X | [10 empty] | X | [9 empty] | 3 | NC | * FALTA DIGITALIZAR LOMO * PROPIEDADES TIFF REPRESENTACION DEL COLOR NO CALIBRADO, NO DEBE APARCER NINGUN DATO * FALTA ARCHIVO XMP | JAVIER SABOGAL 21/11/2025 2:18 PM | OK | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 9:55 AM |  |  |  |  | 55 | 22/09/2025 12:22:31
16 | 272-3800084 |  | X | [22 empty] | 1 | C | ELIMINAR PAGS 2 Y 140 DE PDF -(SOLO SE DIGITALIZA LA UNIDAD DOCUMENTAL) | JAVIER SABOGAL 21/11/2025 3:10 PM | OK | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 9:50 AM | 1.DILIGENCIAR APLICACION EN METADATA Y XMP. | LILIANA MEDINA 2/12/2025 |  |  | 66 | 27/11/2025 12:42:21 | 2/12/2025 4:27:39 PM | 2025-12-03 11:32 | 2025-12-03 13:43
17 | 272-3800088 |  | X | [22 empty] | 1 | C | * FALTA DIGITALIZAR LOMO | JAVIER SABOGAL 21/11/2025 3:25 PM | EN PROPIEDADES TIF CORREGIR TODOS, POR CONTENER VALORES MULTIPLES | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 10:05 AM | OK | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 3:35 PM |  |  | 80 | 27/11/2025 3:40 PM | 29/11/2025 4:23 PM
18 | 272-3800096 | [5 empty] | X | [18 empty] | 1 | C | * CORREGIR APLICACION DE OCR | JAVIER SABOGAL 21/11/2025 3:45 PM | CORREGIR APLICACION DE OCR (PAG 9 DE PDF MECANOGRAFIADA) VALIDADO LIDER OK | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 10:32 AM | OK | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 3:40 PM |  |  | 101 | 24/11/2025 9:13PM
19 | 272-3800106 | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [9 empty] | 2 | NC | * CORREGIR CAPTURA DE IMAGENES DEL REVERSO DE LOS FOLIOS 1, 12, 16, PROPIEDADES TIFF CORREGIR TODO. - APARECE CON VALORES MULTIPLES | JAVIER SABOGAL 21/11/2025 4:00 PM | OK | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 10:40 AM |  |  |  |  | 86 | 25/11/2025 2:11PM
20 | 272-3800121 | [24 empty] | 0 | C | OK | JAVIER SABOGAL 21/11/2025 4:15 PM | [6 empty] | 2 | 17/11/2025 10:31PM
21 | 272-3800151 | [13 empty] | X | X | [9 empty] | 2 | NC | *PROPIEDADES TIFF CORREGIR TODO. - APARECE CON VALORES MULTIPLES * ELIMINAR IMAGENES TIF REPETIDAS (85 IMAGENES) | JAVIER SABOGAL 21/11/2025 4:30 | LIBRO NO CORRESPONDE A ESTA ORIP, (ESTAN SUBIENDO DE SANTANDER DE QUILICHAO Y ESTA ORIP ES DE FUSAGASUGA) | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 10:53 AM | OK | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 3:50 PM |  |  | 40 | 27/11/2025 7:34AM
22 | 272-3800160 |  | X |  | X |  | X | [9 empty] | X | [8 empty] | 4 | NC | * CORREGIR NOMBRAMIENTO DE IMAGENES TIFF, (DEBE EMPEZAR CON LA -000) * FALTA APLICAR OCR * CORREGIR IMAGENES DE PDF DE LA 3 HASTA 73, ESTAN BORROSAS * FALTA DIGITALIZAR LOMO | JAVIER SABOGAL 21/11/2025 5:00 PM | PDF NO ESTA SELLADO * FALTA DIGITALIZAR LOMO | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 11:00 AM | * CORREGIR UBICACION DE IMAGEN DEL CODIGO DE BARRAS AL INICIO. (PAG 3 DE PDF DEBE SER PAG 1) NO SUBSANADO) * PROPIEDADES TIF: COMPRESION CON VALORES MULTIPLES | JAVIER SABOGAL 25/11/2025 2:10 PM LILIANA MEDINA 26/11/2025 | 1. CORREGIR UBICACION DE IMAGEN DEL CODIGO DE BARRAS Y LOMO, EL ORDEN ES: LOMO TAPA ANTERIOR, FOLIO FLOTANTE CON CODIGO, REVERSO DE LA TAPA ANTERIOR. NO SUBSANADO PESO DE PDF SUPERA 1 GB (2,52 GB) OK | LILIANA MEDINA 27/11/2025 JAVIER SABOGAL 28/11/2025 11:46 AM JAVIER SABOGAL 28/11/2025 2:00 PM | 36 | 25/11/2025 7:34AM
23 | 272-3800162 |  |  |  | X | [10 empty] | X | [9 empty] | 2 | NC | * FALTA ARCHIVO XMP *CORREGIR TODAS LAS PROPIEDADES TIF: VALORES MULTIPLES, * CONFORMIDAD ERRONEA | JAVIER SABOGAL 21/11/2025 5:25 PM | OK | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 11:30 AM | 1. SE DEBE DIGITALIZAR EN LECTURA CONTINUA | ING. BALVINA 2/12/2025 2:00PM | 1. ERROR ALINEACION (REVISAR TODO EL LIBRO) FALTA REVERSO DEL FOLIO 138 OK | LILIANA MEDINA 3/12/2025 | 177 | 25/11/2025 11:18AM
24 | 272-3800168 | [24 empty] | 0 | C | FALTA ARCHIVO XMP | JAVIER SABOGAL 21/11/2025 6:03 PM | OK | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 11:50 AM | 1. SE DEBE DIGITALIZAR EN LECTURA CONTINUA | ING. BALVINA 2/12/2025 2:10PM | 1. ALINEACION: FOLIO 20,26,33,106,107 2. ILEGIBLE: FOLIO 32,33 3. FALTA REVERSO DEL FOLIO 83 (FOLIO SIN INFORMACION). 4. CORREGIR PROPIEDADES DE TIF. OK | LILIANA MEDINA 3/12/2025 | 132 | 26/11/2025 11:35AM
25 | 272-3800217 | [24 empty] | 0 | C | *QUITAR CARPETA DE ARCHIVO MAESTRAS OK | JAVIER SABOGAL | OK | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 11:55 AM |  |  |  |  | 49 | 25/11/2025 12:46AM | 2025-12-02 16:43 | 2025-12-03 12:02
26 | 272-3800222 |  | X | [11 empty] | X | X | [9 empty] | 3 | NC | * IMAGENES TIFF NO CORRESPONDE CON EL CONSECUTIVO DE PDF. *ELIMINAR IMAGEN PAG 2 DE PDF (LOMO TAPA) *CORREGIR PROPIEDADES TIFF TODAS CON VALORES MULTIPLES, | JAVIER SABOGAL 21/11/2025 6:18 PM | OK | JAVIER SABOGAL 25/11/2025 9:00 AM |  |  |  |  | 142 | 20/10/2025 12:46AM | 29/11/2025 4:33:06 PM
27 | 272-3800227 |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | 6 | NC | 1. EL LIBRO NO TIENE OCR 2. IMAGEN 64 MAL UBICADA 3. FALTA DIGITALIZAR EL REVERZO DEL FOLIO 31 4. IMAGEN 144, 158 TIENE PERTIDA DE INFORMACION EN EL BORDE DERECHO 5. IMAGEN 202, 203 ESTA INVERTIDA | LIANA ROA 21/11/2025 6:23 PM | 1. NO TIENE OCR 2-VALIDAR TODO EL LIBRO POR NITIDEZ ES DIFERENTE AL ORIGINAL 3. ALGUNOS FOLIOS CON PIXELACION EJEMPLO FOLIO 65 | ANGELA BRICEÑO 25/11/2025 4:53 PM | OK | GUILLERMO SARMIENTO 26/11/2025 3:12 PM |  |  | 99 | 24/11/2025 12:46AM | 24/11/2025 5:48:54 PM
28 | 272-3800250 | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | [5 empty] | 6 | NC | 1. ERROR EN PROPIEDADES TIF (AUTORES, REPRESETANCION DEL COLOR) 2. IMAGEN 4 Y 5 ESTA INVERTIDA 3. IMAGEN 144, 130, 134,. 154, 176 TIENE PERDIDA DE INFORMACION BORDE DERECHO 4. INFORMACION INCOMPLETA AUTOR EN METADATA 5. FORMATO INCORRECTO XMP, ES UN .TXT | LIANA ROA 21/11/2025 7:57 PM | OK | LIANA ROA 26/11/2025 12:10 PM |  |  |  |  | 304 | 24/11/25 5:52 PM
29 | 272-3800307 |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  | 4 | NC | 1. IMAGENES 215 A 220 SIN HOMOGENEIDAD Y BORROSAS 2. EL CONTENIDO DEL SOBRE BLANCO NO DEBE DIGITALIZARCE 3. LA IMAGEN DE LA TAPA POSTERIOR DEBE IR CON LA PARTE INTERNA DEL LOMO 4. FOLIOS QUE COMPRENDEN LAS IMAGENES 215 A 218 SON UN SOLO FOLIO Y DEBEN DIGITALIZARCE COMO TAL | GUILLERMO SARMIENTO 21/11/2025 6:39 PM | 1. IMAGEN 82, 83, 209 ILEGIBLE NO SE LOGRA TENER LECRURA NO SUBSANADO | LIANA ROA 26/11/2025 1:10 PM 27/11/2025 12:58 PM | OK | LILIANA MEDINA 28/11/2025 |  |  | 211 | 25/11/2025 2:43 P.M | 26/11/2025 1:26 PM
30 | 272-3800349 |  |  |  | X | [20 empty] | 1 | C | OK | GUILLERMO SARMIENTO 21/11/2025 6:51 PM | OK | GUILLERMO SARMIENTO 24/11/2025 4:03 PM |  |  |  |  | 202 | 30/10/2025 11:121 AM | 26/11/2025 1::00 PM
31 | 272-3800378 |  | X |  | X | [8 empty] | X | [11 empty] | 3 | NC | 1.NO TIENE OCR 2.ERROR DIMENSIONES IMAGEN 34 3.HOMOGENIDAD IMAGEN 13,40,47,53,70,73,75,79,81,90,95,174,179,180,187,189 4. ERROR DE NUMERACION TIFF NO COINCIDE CON PDF | CRISTOPHER SUAREZ 21/11/2025PM | 1.HOMOGENIDAD IMAGEN 175,91,74,55,48,41,42,13 | CRISTOPHER SUAREZ 25/11/2025AM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 26/11/2025AM |  |  | 201 | 29/10/2025 12:35 PM | 26/11/2025 1:42 PM | 26/11/2025 1:42 PM
32 | 272-3800400 |  |  |  | X | [9 empty] | X | [10 empty] | 2 | NC | 1.IMAGEN 2 ERROR DE ORENTACION 2.FOLIO 121 FALTA REVERSO 3.ELIMINAR IMAGEN 248,249 4.ERROR EN LA HOMOGENIDAD DE LA IMAGEN 492,556 | CRISTOPHER SUAREZ 24/11/2025PM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 24/11/2025PM |  |  |  |  | 301 | 25/11/2025 9:20 AM | 25/11/2025 9:20 AM
33 | 272-3800401 |  |  |  | X | [11 empty] | X | [8 empty] | 2 | NC | 1. FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 197 2. IMAGEN 399 DUPLICADA 3. INFO INCOMPLETA XMP | DANIEL BUENDIA 24/11/2025 1:06 PM | OK | DANIEL BUENDIA 25/11/2025 5:34 PM |  |  |  |  | 300 | 26/11/2025 7:30 AM | 27/11/2025 9:50 AM | 27/11/820205 6:42 PM
34 | 272-3800404 |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | [9 empty] | 4 | NC | 1. SIN SELLAR 2. SIN AUTORES EN PROPIEDADES TIFF 3. IMAGENES 19, 20, 23, 24,29,30,106,107,194,195,198,199,276,277,328,329,372-375,378-381,438,439,450,451,456,457,468,467,504,505,514,515,566,567,572,573,582,583,588,589,612,613,622,623,630,631,638-641,644,645,648,649,662,663,676,677,700,701,715,716,718,719,724,725,728,729,750,751 NO AMPLIAR QUEDA DIFERENTE AL ORIGINAL 4. FALTA DIGITALIZAR REVERSOS DE LOS FOLIOS 22,33,38,69,90 5. PONER EN MODO LECTURA IMAGEN 84 6. IMAGENES 104,196,213,377 TIENEN PERDIDA DE INFORMACION 7. IMAGEN 507 AL REVÉS 8. NO TIENE OCR | ANGELA BRICEÑO 25/11/2025 11:11 AM | 1. DAR CONTINUIDAD Y ORDEN AL LIBRO IMAGENES 65, 66, 381,475,476,629,630 NO CORRESPONDEN AL CONSECUTIVO DEL ORIGINAL 2. FALTA DIGITALIZAR ANVERSO DEL FOLIO 188,235,312,320 3. IMAGEN 514 AL REVÉS | ANGELA BRICEÑO 26/11/2025 4:20PM | 1. IMAGEN 152 TIENE PERDIDA DE INFORMACION | ANGELA BRICEÑO 27/11/2025 4:30 PM | 1. IMG 152-153 EXTRADIMENSIONADOS. 2. GENERAR XMP CON FECHA DE MODIFICACION ACTUALIZADA. OK (1/12/2025) | LILIANA MEDINA 28/11/2025 LILIANA MEDINA 1/12/2025 | 384 | 26/11/2025 1:09 PM
35 | 272-3800407 |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | [9 empty] | 4 | NC | 1. PDF SUPERIOR A 1 G. 2. NUMERO DE IMAGENES NO COINCIDEN CON EL NUMERO DE IMAGENES DEL PDF 3. IMAGENES 471,666,806,854,883 PERDIDA DE INFORMACION 4. FOLIO 249 SIN DIGITALIZAR SU ANVERSO Y SU REVERSO | ANGELA BRICEÑO 24/11/2025 5:00 PM | OK | GUILLERMO SARMIENTO 26/11/2025 3:53 PM |  |  |  |  | 444 | 25/11/2025 1:43 PM | 27/11/2025 27/11/2025 6:33 PM
36 | 272-3800416 |  |  | X | X |  |  | X |  | X | [15 empty] | 4 | NC | 1. LIBRO SIN SELLAR 2. IMAGENES 189-194,267,398,410,417,442,453,496,518,536,550,558,590,623,665,700,757-758 TIENE PERDIDA DE INFORMACION 3. IMAGEN 396 COLOCAR EN MODO LECTURA 4. NO TIENE OCR | ANGELA BRICEÑO 24/11/2025 3:00 PM | 1. DARLE CONTINUIDAD Y ORDEN AL LIBRO IMAGENES 15,17,529,682,684 NO COINCIDEN CON EL CONSECUTIVO DEL ORIGINAL 2. IMAGEN 190-193, 204,699 TIENE PERDIDA DE INFORMACION 3. IMAGENES 329,428,429 AL REVÉS 4. FALTA DIGITALIZAR FOLIO 228 5, FALTA DIGITALIZAR EL REVEROS DEL FOLIO 333 | ANGELA BRICEÑO 27/11/2025 2:50 PM | 1. FALTA REVERSO DEL FOLIO 254,263. 2. ELIMINAR IMG 530 | LILIANA MEDINA 28/11/2025 | OK | LILIANA MEDINA 1/12/2025 | 379 | 08/09/2025 12:41 PM
37 | 272-3800424 |  | X |  | X |  |  | X | X | [16 empty] | 4 | NC | 1. DARLE CONTINUIDAD Y ORDEN AL LIBRO A PARTIR DEL FOLIO 29 LAS IMAGENES 64,66,438,468,472,476,562,564,578 NO COINCIDEN CON EL CONSECUTIVO ORIGINAL 2. FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DE LOS FOLIOS 42,217,232,234,235,279,280,287 3. ELIMINAR IMAGENES 90,220,341,342,475 DUPLICADAS 4. IMAGENES 92,129,470,522,696 AL REVÉS 5. FOLIOS 85,162 SIN DIGITALIZAR 6. FALTA DIGITALIZAR ANVERSO DEL FOLIO 108 7. FOLIO 390 DIGITALIZAR EN FONDO NEGRO | ANGELA BRICEÑO 26/11/2025 2:40PM | 1. BORRAR CARPETA MAESTRA 2. DARLE CONTINUIDAD Y ORDEN AL LIBRO A PARTIR DEL FOLIO 29 LAS IMAGENES 64,66,440 NO COINCIDEN CON EL CONSECUTIVO ORIGINAL 3. OCR NO ESTA BIEN APLICADO NO LO TOMA EN LOS RECIBOS MECANOGRAFIADOS | ANGELA BRICEÑO 28/11/2025 12:00 PM | OK | ANGELA BRICEÑO 28/11/2025 4:00 PM |  |  | 488 | 27/11/2025 7:30 AM
38 | 272-3800427 |  | X |  | X |  |  | X | X | [16 empty] | 4 | NC | 1. DARLE CONTINUIDAD Y ORDEN AL LIBRO A PARTIR DEL FOLIO 29 LAS IMAGENES 64,66,438,468,472,476,562,564,578 NO COINCIDEN CON EL CONSECUTIVO ORIGINAL 2. FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DE LOS FOLIOS 42,217,232,234,235,279,280,287 3. ELIMINAR IMAGENES 90,220,341,342,475 DUPLICADAS 4. IMAGENES 92,129,470,522,696 AL REVÉS 5. FOLIOS 85,162 SIN DIGITALIZAR 6. FALTA DIGITALIZAR ANVERSO DEL FOLIO 108 7. FOLIO 390 DIGITALIZAR EN FONDO NEGRO | ANGELA BRICEÑO 26/11/2025 2:40PM | 1. BORRAR CARPETA MAESTRA 2. DARLE CONTINUIDAD Y ORDEN AL LIBRO A PARTIR DEL FOLIO 29 LAS IMAGENES 64,66,440 NO COINCIDEN CON EL CONSECUTIVO ORIGINAL 3. OCR NO ESTA BIEN APLICADO NO LO TOMA EN LOS RECIBOS MECANOGRAFIADOS | ANGELA BRICEÑO 28/11/2025 12:00 PM | OK | ANGELA BRICEÑO 28/11/2025 4:00 PM |  |  | 488 | 07/09/2025 3:19 PM | 2/12/2025 5:07:51 PM
39 | 272-3800434 |  | X |  | X | [20 empty] | 2 | NC | 1. IMAGEN 15 NO COINCIDE CON EL CONSECUTIVO DEL ORIGINAL 2. IMAGEN 954 PERDIDA DE INFORMACION 3. FALTA EL REVERSO DE LA HOJA GUARDA IMAGEN 980 | ANGELA BRICEÑO 25/11/2025 1:00 PM | OK | ANGELA BRICEÑO 26/11/2025 3:20 PM |  |  |  |  | 487 | 26/11/2025 11:23 AM | 29/11/2025 4:41 PM
40 | 272-3800437 |  |  |  | X | [10 empty] | X | [9 empty] | 2 | NC | 1. NO TIENE OCCR 2.ELIMINAR CARPETA MAESTRO 3.ELIMINAR IMAGEN 269 Y 270 4. IMAGEN 269 Y 270 CORRESPONDEN POSTERIOR Y REBVERSO DE LA MISMA. 5. NOMBRAR CORRECTAMENTE TIFF AL MODIFICAR EL PUNTO 4. 6.ERROR EN PROPIEDADES TIFF{ REPRESENTACION DE COLOR: NO CALIBRADO} | CRISTOPHER SUAREZ 21/11/2025PM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 24/11/2025PM |  |  |  |  | 414 | 24/10/2025 3:09 PM
41 | 272-3800442 | [18 empty] | X | [5 empty] | 1 | C | 1.IMAGEN 1239, 1330,1331 ERRO DE ORENTACION | CRISTOPHER SUAREZ 24/11/2025PM | 1.ERROR DIMENSIONES DE LA IMAGEN 1330,1331 | CRISTOPHER SUAREZ 25/11/2025PM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 25/11/2025PM |  |  | 759 | 24/10/2025 8:48 PM
42 | 272-3800445 | [14 empty] | X | X | [8 empty] | 2 | NC | 1.DEVOLUCION SE ENCUENTRA VARIAS CARPETAS | CRISTOPHER SUAREZ 21/11/2025PM | 1.ERROR EN PROPIEDADES TIFF:{CALIBRADO DE COLOR} 2.ERRO EN LA HOMOGENIDIDAD IMAGEN 444 | CRISTOPHER SUAREZ 24/11/2025PM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 25/11/2025PM |  |  | 360 | 26/11/2025 12:16:58 PM | 28/11/2025 3:42:21 PM | 1/12/2025 3:46:41 PM
43 | 272-3800447 | [12 empty] | X |  | X | [9 empty] | 2 | NC | 1.ERROR EN PROPIEDADES TIFF{ REPRESENTACION DE COLOR: NO CALIBRADO} 2.METADATA, XMP ERRO DE # DE FOLIOS 448 | CRISTOPHER SUAREZ 21/11/2025PM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 24/11/2025PM |  |  |  |  | 448 | 25/11/2025 9:08:02 PM
44 | 272-3800450 |  |  |  | X | [9 empty] | X | [10 empty] | 2 | NC | 1.IMAGEN 16,487, 488 ELIMINAR SE REPITE, RENOMBRAR LAS TIFF 2.IMAGEN 51 Y 52, 135 Y 136, 185 Y 186, 231 Y 232, 249 Y 250, 271 Y 272 ETC... REVISAR EL LIBRO COMPLETO DEBE IR EN FONDO NEGRO Y MODO LECTURA | CRISTOPHER SUAREZ 24/11/2025PM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 25/11/2025PM |  |  |  |  | 458 | 2025-10-27 21:38 | 27/11/2025 5:02 PM
45 | 272-3800453 | [14 empty] | X | X | [8 empty] | 2 | NC | 1.ERROR EN PROPIEDADES TIFF{ REPRESENTACION DE COLOR: NO CALIBRADO} 2. IMAGEN 18,19,26,27,42,43,52,53,74,75,124,125 DEBE IR EN MODO LECTURA CON FONDO NEGRO{ REVISAR MULTIPLES VECES LA MISMA OBSERVACION DEL LIBRO} 3.IMAGEN 603 ERROR EN DIMESION DE LA IMAGEN | CRISTOPHER SUAREZ 21/11/2025PM | 1.ERROR DE ORIENTACION 132 2.ELIMINAR IMAGEN 452 3.FALTANTE REVERSO 452 | CRISTOPHER SUAREZ 25/11/2025PM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 25/11/2025AM |  |  | 442 | 2025-10-22 07:10
46 | 272-3800454 | [12 empty] | X |  | X | [9 empty] | 2 | NC | 1.ELIMINAR CARPETA MAESTRO 2.ERROR EN PROPIEDADES TIFF{ REPRESENTACION DE COLOR: NO CALIBRADO} 3. PDF SOBRE PASA 1GB | CRISTOPHER SUAREZ 21/11/2025PM | 1.LOS DOCUMENTOS ANEXOS DEL LIBRO DEBEN IR EN MODO LECTURA | CRISTOPHER SUAREZ 25/11/2025PM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 25/11/2025PM |  |  | 682 | 2025-11-27 6:31 | 27/11/2025 7:46:04 PM
47 | 272-3800458 |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | 4 | NC | LOS ANEXOS NO ESTAN DIGITALIZADOS EN LOS FOLIOS ORIGINALES DEL LIBRO *IMAGEN 35 SE ENCUENTRA INVERTIDA COLOCAR EN MODO LECTURA | JARRIZON ISAZA 21/11/2025 4:40 PM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 26/11/2025PM | CORREGIR EN METADA: ASUNTO SIN INFORMACION DE NOMBRE DEL LIBRO. | ING. BALVINA 2/12/2025 2:45PM |  |  | 500 | 23/10/2025 8:57:07 PM | 28/11/2025 3:04:27
48 | 272-3800459 |  |  |  | X | [9 empty] | X |  | X | [8 empty] | 3 | NC | CORREGIR CONSECUTIVO DE IMAGENES DE PDF (INICIA EN FOLIO 100 Y DEBE INICIAR CON HOJA GUARDA Y FOLIO 1) *FALTA APLICAR OCR A TODO EL LIBRO | JARRIZON ISAZA 21/11/2025 5:07 PM | 1.ELIMINAR 185 Y 186 2.IMAGEN 732,744,745 ERROR DE ORIENTACION 3.FALTA TAPAPOSTERIOR Y ANTETAPA 4.ERRO EN LAS TIFF | CRISTOPHER SUAREZ 26/11/2025PM | *IMAGENES TIF NO COINCIDEN CON EL PDF *FOLIO 90 SE ENCUENTRA REPETIDO *FALTA APLICAR OCR A IMAGENES DEL LIBRO *PERDIDA DE INFORMACION EN FOLIO 326 *IMAGENES INVERTIDAS EN EL LAS | JARRIZON ISAZA 27/11/2025 | 1. FALTA REVERSO DEL FOLIO 466 Y 521 2. ELIMINAR IMG 1045. 3.ERROR PROPIEDADES TIFF | LILIANA MEDINA 28/11/2025/ / CRISTOPHER SUAREZ 01/12/2025 PM | 700 | 26/11/2025 8:49:45 AM | 28/11/25 8:49 AM
49 | 272-3800463 |  |  |  | 0 | [6 empty] | X | [13 empty] | 1 | C | 1.ANEXOS DEBEN IR EN FONDO NEGRO | CRISTOPHER SUAREZ 26/11/2025PM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 26/11/2025PM | 1. FALTA REVERSO DEL FOLIO 33, FOLIO 402. 2. IMG 1005,1299 PERDIDA DE INF. 3. AJUSTAR PROPIEDADES DE TIF: AUTORES | LILIANA MEDINA 27/11/2025 |  |  | 738 | 27/11/2025 11:05:38 PM | 27/11/2025 6:25PM
50 | 272-3800466 |  |  |  | X | [20 empty] | 1 | C | CONSECUTIVO DE IMAGENES TIF INCOMPLETAS *FALTA DIGITALIZAR EL FOLIO 161 | JARRIZON ISAZA 21/11/2025 6:18 PM | 1.ERROR EN LAS PROPIEDADES DE LAS TIFF | CRISTOPHER SUAREZ 26/11/2025PM |  |  |  |  | 161 | 24/10/2025 11:53:12 AM | 2/12/2025 8:20:44 AM | 2/12/2025 1:18:57 PM
51 | 272-3800469 | [14 empty] | X | [9 empty] | 1 | C | ELIMINAR CARPETA MAESTRO | JARRIZON ISAZA 21/11/2025 6:58 PM | OK | JARRIZON ISAZA 24/11/2025 3:14 PM |  |  |  |  | 488 | 27/11/2025 1:37:26 PM
52 | 272-3800470 |  |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | 7 | NC | 1. VALORES MULTIPLES EN LAS PROPIEDADES TIF, TIF NO COINCIDE CON EL PDF 2. PARTE INTERNAS DE LAS DOS TAPAS TIENE ALTERACIONES EN SU TAMAÑO NO COINCIDE CON EL FISICO 3. EN LA METADATA NO TIENE INFORMACION 4. ACTULIZAR FECHA INICIAL 1913-11-11 METADATA, XMP Y DX. 5. IMAGEN 4 Y 5 ESTAN TROCADAS ADEMAS INVERTIDAS 6. TODOS LOS ANEXOS QUE CONTIENE EL LIBRO DEBEN IR EN MODO LECTURA Y EN FONDO NEGRO 7 EL DOCUMENTO XMP ESTA INCOMPLETO | LIANA ROA | 1. FALTAN IMAGENES TIF NO COINCIDE CON EL PDF 2. PARTE INTERNA DE AMBAS TAPAS NO COINCIDE CON EL FISICO, ESTAN SOBREPUESTAS 3.ACTULIZAR FECHA INICIAL 1913-11-11 METADATA, XMP Y DX. 4. PERDIDA DE INFORMACION BORDE DERECHO IMAGEN 112, 5. IMAGEN 844 PERTENECE A UN RECIBO (FOLIO 420) ESTE DEBE IR EN MODO LECTURA Y EN FONDO NEGRO | LIANA ROA 26/11/2025 10:58 AM | 1. IMAGEN 718 PERDIDA DE INFORMACION BORDE DERECHO 2. IMAGENES 328 Y 329 EXCESO DE BORDE NEGRO 3. ACTULIZAR FECHA INICIAL 1913-11-11 METADATA, XMP Y DX. LA NOVEDAD EN FECHA SE HA REPORTADO 3 VECES Y NO SE HA SUBSANADO | DANIEL BUENDIA 27/11/2025 4:21 PM | OK | LILIANA MEDINA 28/11/2025 | 492 | 24/10/2025 9:42 AM
53 | 272-3800472 |  |  |  | X |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X | [5 empty] | 6 | NC | 1. ELIMINAR CARPETA ''157-3800296-" 2. FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DE LOS FOLIOS 295,296 3. IMAGENES 810,811 Y 1440,1441 TROCADAS 4. IMAGENES 811,1319 ORIENTACION INVERTIDA 4. IMAGEN 1046,1047 (FOLIO 522) DEBE ESTAR EN MODO LECTURA 5. REPRESENTACION DE COLOR NO CALIBRADO EN LAS PROPIEDADES DE LAS TIFF | DANIEL BUENDIA 21/11/2025 5:44 PM | ERRORES PROPIEDADES TIFF: NOMBRE DE PROGRAMA, REPESENTACION DEL COLOR | DANIEL BUENDIA 25/11/2025 26/11/2025 | OK | DANIEL BUENDIA 27/11/2025 10:37 AM |  |  | 718 | 22/10/2025 8:01:07 PM | 26/11/2025 1:26:29 PM
54 | 272-3800474 |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | 4 | NC | 1. ELIMINAR CARPETA "MAESTRO - 297" 2. IMAGEN 353 ORIENTACION INVERTIDA 3. IMAGEN 659 DUPLICADA 4. FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 327, FOLIO 335 POR AMBAS CARAS | DANIEL BUENDIA 21/11/2025 6:51 PM | 1. IMAGEN 269 DUPLICADA 2. FALTA DIGITALIZAR REVERSO DEL FOLIO 132 | DANIEL BUENDIA 25/11/2025 11:18 AM | 1. IMAGEN 741 DUPLICADA 2. FALTA DIGITALIZAR REVERSO FOLIO 368 | DANIEL BUENDIA 27/11/2025 11:25 AM | OK | DANIEL BUENDIA 27/11/2025 2:20 PM | 424 | 23/10/2025 11:50:08AM | 26/11/2025 1:50:57 PM | 27/11/2025 11:21AM
55 | 272-3800475 |  |  |  | X | [10 empty] | X | X | [8 empty] | 3 | NC | 1. DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 124 | JOHN RODRIGUEZ 24/11/2025 | OK | JOHN RODRIGUEZ 25/11/2025 |  |  |  |  | 266 | 25/11/2025 11:23:35 AM | 29/11/2025 9:49:20 PM | 01/12/2025 11:27PM
56 | 272-3800478 | [24 empty] | 0 | C | OK | JOHN RODRIGUEZ 24/11/2025 | [6 empty] | 357 | 23/10/2025 9:09:39 AM | 29/11/2025 1:36:48 AM
57 | 272-3800482 | [14 empty] | X | [9 empty] | 1 | C | 1. EN PROPIEDADES TIFF NO TIENE NOMRE DEL PROGRAMA Y REPRESENTACION DEL COLOR | JOHN RODRIGUEZ 24/11/2025 | OK | JOHN RODRIGUEZ 25/1/202 |  |  |  |  | 404 | 22/10/2025 1:25:28 PM | 01/12/2025 10:50PM
58 | 272-3800483 | [14 empty] | X | [9 empty] | 1 | C | 1. PROPIEDADES TIFF NO TIENE AUTOR Y REPRESENTACION DEL COLOR DICE NO CALIBRADO | JOHN RODRIGUEZ 24/11/2025 | OK | JOHN RODRIGUEZ 25/1/202 | METADATA SIN OMBRE DE AUTOR | ING. BALVINA |  |  | 92 | 25/11/2025 403:26 PM | 28/11/2025 7:28 PM
59 | 272-3800484 |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | 4 | NC | 1. FOLIOS 283,284,286,287 DEBEN IR EN MODO LECTURA Y EN FONDO NEGRO | DANIEL BUENDIA 25/11/2025 11:19 AM | 1. FALTA DIGITALIZAR REVERSO FOLIO 165 2. IMAGEN 335 DUPLICADA | DANIEL BUENDIA 25/11/2025 12:31 PM | OK | DANIEL BUENDIA 26/11/2025 3:46 PM |  |  | 383 | 18/10/2025 1:26:51 PM | 28/11/2025 5:46:46 PM
60 | 272-3800486 | [10 empty] | X | [13 empty] | 1 | C | 1. PDF SUPERA 1 GB | JOHN RODRIGUEZ 24/1/2025 | OK | GUILLERMO SARMIERNTO 26/11/2025 4::00 PM |  |  |  |  | 572 | 24/10/2025 8:18:01 AM
61 | 272-3800489 | [24 empty] | 0 | C | 1. GENERAR XMP CON FECHA DE CREACION Y MODIFICACION 2. EN PROPIEDADES TIFF CORREGIR REPRESENTACION DEL COLOR 3. CORREGIR DIMENCIONES DE LA IMAGEN 10 Y 12 4. ORGANIZAR FOLIO 115 IMAGEN 234 DEBE IR DESPUES DE LA IMAGEN 235 ASI DEBE IR EL ORDEN DEL FOLIO 5. CORREGIR DIMENCIONES DE LA IMAGEN 271 6. ORGANIZAR FOLIO 149 IMAGEN 302 DEBE IR DESPUES DE LA IMAGEN 303 ASI DEBE IR EL ORDEN DEL FOLIO 7. FALTA REVERSO DE DEL FOLIO 271 | JOHN RODRIGUEZ 24/11/2025 | 1. FALTA REVERSO DE DEL FOLIO 271 (NO SE SUBSANO) 2. ORGANIZAR FOLIO 379 IMAGEN 762 DEBE IR DESPUES DE LA IMAGEN 763 ASI DEBE IR EL ORDEN DEL FOLIO | JOHN RODRIGUEZ 27/11/2025 |  |  |  |  | 397 | 20/10/2025 9:25:39 PM | 2025-11-28 17:01 | 01/12/2025 4:31PM
62 | 272-3800492 |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | 4 | NC | 1. TODOS LOS ANEXOS QUE CONTIENE EL LIBRO DEBEN IR EN MODO LECTURA Y EN FONDO NEGRO 2. IMAGEN 293 DUPLICADA 3. FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 144 4. IMAGEN 395 Y 399 TROCADAS | DANIEL BUENDIA 24/11/2025 2:21 PM | 1. VALORES MULTIPLES PROFUNDIDAD DE BITS PROPIEDADES TIFF | DANIEL BUENDIA 26/11/2025 4:38 PM | OK | DANIEL BUENDIA 27/11/2025 12:30 PM |  |  | 337 | 25/10/2025 3:53:24 PM | 2025-11-28 16:55 | 01/12/2025 11:16PM
63 | 272-3800494 | [10 empty] | X | [13 empty] | 1 | C | PESO DE PDF SOBREPASA 1 GB (1.30 GB) | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 2:55 PM | CORREGIR FOLIOS EN LA BASE DE DIAGNOSTICO, SON 568 | JAVIER SABOGAL 25/11/2025 3:50 PM | OK | JAVIER SABOGAL 26/11/2025 8:56 AM |  |  | 568 | 25/11/2025 3:31 PM | 28/11/2025 3:10 PM
64 | 272-3800495 |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | 5 | NC | 1.ESO DE PDF SOBREPASA 1 GB (1.26 GB) PROPIEDADES TIF OK | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 PM | 1. CANTIDAD DE IMAGENES TIF NO COINCIDE CON CANTIDAD DE PAGS. DE PDF, SOBRAN TIF 2. ERROR SE PRESENTA A PARTIR DE LA PAG 788 DEL PDF | JAVIER SABOGAL 25/11/2025 4:00 PM | 1. IMAGEN 116 NO COINCIDE CON EL FISICO 2. IMAGEN 131 INVERTIDO 3. REVISAR TODOS LO RECIBOS DE CAJA YA QUE HAY ALGUNOS QUE ESTAN MAL DIGITALIZADOS EMPEZANDO DESDE EL FOLIO 101-121 4. IMAGEN1.113 ESTA INVERTIDA 5. CANTIDAD DE IMAFENES TIF NO COINCIDE CON LA CANTIDAD DE IMAGENES DEL PDF | LIANA ROA 26/11/2025 4:22 PM | OK | LIANA ROA 27/11/2025 2:00 PM | 553
65 | 272-3800497 |  |  |  | X | [6 empty] | X | [13 empty] | 2 | NC | * FALTA ARCHIVO XMP * PESO DEL PDF SOBREPASA 1 GB (2.22 GB) * PDF EN DESORDEN, (FOLIO 513 ESTA EN LA PAG 30 Y CONSECUTIVAS) * FALTAN LAS PAGS DE LOS FOLIOS 498 A 520 * IMAGEN DE FOLIO 60 EXPANDIDA * FALTA IMAGEN DE ANEXO DEL FOLIO 225 CORREGIR TODO EL LIBRO | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 2:45 PM | OK | JAVIER SABOGAL 28/11/2025 11:20 AM |  |  |  |  | 522 | 26/11/2025 7:26 AM
66 | 272-3800500 | [14 empty] | X | [9 empty] | 1 | C | PROPIEDADES TIF CORREGIR REPRESENTACION DEL COLOR, APARECE NO CALIBRADO - NO DEBE APARECER NINGUN DATO | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 2:10 PM | OK | JAVIER SABOGAL 25/11/2025 9:05 AM |  |  |  |  | 472 | 28/10/2025 9:23 PM | 28/11/2025 6:02:30 PM | 2/12/2025 12:27:27 AM | 2025-12-03 18:04 04/12/2025 11:44:17 AM
67 | 272-3800504 | [12 empty] | X | [11 empty] | 1 | C | 1. ELIMINAR CARPETA MAESTROS 2. GENERAR XMP CON FECHAS DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN | MARIA PRADO 21-11-2025 1:52 | OK | MARIA PRADO 24-11-2025 |  |  |  |  | 100 | 26/11/2025 1:53 PM
68 | 272-3800506 |  |  |  | X |  |  | X | [17 empty] | 2 | NC | 1. IMAGEN DEL FOLIO 104 PERDIDA DE INFORMACIÓN POR RECORTE 2. ERROR EN ORIENTACIÓN DE LA IMAGEN EN ANEXOS | MARIA PRADO 24-11-2025 5:26 | 1. IMAGEN DEL FOLIO 104 PERDIDA DE INFORMACIÓN POR RECORTE (NO SUBSANARON) | MARIA PRADO 25-11-2025 2:00 | OK | MARIA PRADO 26-11-2025 10:51 |  |  | 214 | 24/10/2025 6:58 PM
69 | 272-3800509 |  | X | [22 empty] | 1 | C | 1. IMAGEN DEL FOLIO 457 REPETIDA | MARIA PRADO 24-11-2025 6:10 | 1. ELIMINAR ARCHIVO PDF DEL 18-11-2025 2. EL LIBRO TIENE IMAGENES REPETIDAS | MARIA PRADO 25-11-2025 2:47 | 1. NO COINCIDE EL NUMERO DE IMAGENES DEL PDF CON LAS IMAGENES DE LA TIFF OK | MARIA PRADO 26-11-2025 11:23 27-11-2025 11:02 |  |  | 637 | 25/11/2025 3:39:14 PM
70 | 272-3800510 |  | X |  | X |  |  | X | [17 empty] | 3 | NC | 1. ELIMINAR CARPETA MAESTRO 2. GENERAR XMP CON FECHAS DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN 3. SE REGRESA EL LIBRO POR CAPTURA DEL FOLIO 58 DEBE IR CON ANVERSO CON EL FOLIO ORIGINAL 59 | MARIA PRADO 21-11-2025 3:56 | 1. DIGITALIZA EL ANEXO DEL FOLIO 89 2. CORREGIR ORIENTACÓN DE IMAGEN DEL FOLIO 276 | MARIA PRADO 24-11-2025 2:46 | OK | VANESA CAMACHO 27/11/2025 12:17 AM |  |  | 531 | 25/11/2025 9:34:38 PM | 27/11/2025 9:59 PM | 28/11/2025 4:22 PM | 28/11/2025 4:22 PM 2/12/2025 4:14:44 PM
71 | 272-3800515 |  |  |  | X | [6 empty] | X | [13 empty] | 2 | NC | * PESO DEL PDF SOBREPASA 1 GB (1.70 GB) PDF INCOMPLETO FALTA LAS IMAGENES DE LOS FOLIOS 409 A 426 | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 3:58 PM | OK | JAVIER SABOGAL 25/11/2025 1:03 PM |  |  |  |  | 426 | 24/10/2025 9:36:14 PM
72 | 272-3800516 | [24 empty] | 0 | C | OK | GUILLERMO SARMIENTO 21/11/2025 12:19 PM | OK | GUILLERMO SARMIENTO 24/11/2025 |  |  |  |  | 422 | 25/11/2025 7:29:07 PM | 27/11/2025 10:3AM
73 | 272-3800518 | [6 empty] | X | [17 empty] | 1 | C | 1. EL PESO DEL ARCHIVO PDF SUPERA 1GB 2. ERRO EN LAS DIMENSION DEL FOLIO 496,539,552,564,585,597,626 NO CORRESPONDE | GUILLERMO SARMIENTO 25/11/2025 5:26 PM | 1.CARPETA EXTRA 2.TIFF DENTRO DE DICHA CARPETA | CRISTOPHER SUAREZ 26/11/2025PM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 26/11/2025PM |  |  | 639 | 26/11/2025 12:23:25 PM
74 | 272-3800521 |  |  |  | X | [11 empty] | X | [8 empty] | 2 | NC | 1. ELIMINAR IMAGEN 159 2. FALTA REVERSO DEL FOLIO 77 3. GENERAR XMP CON FECHAS | VANESA CAMACHO 21/11/2025 05:01 PM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 26/11/2025AM |  |  |  |  | 437 | 2025-10-30 12:59:36
75 | 272-3800523 |  |  |  | X | [11 empty] | X | [8 empty] | 2 | NC | 1. FALTA FOLIO 126 Y REVERSO 2. ELIMINAR IMAGEN 354 Y 355 3. GENERAR XMP CON FECHAS | VANESA CAMACHO 21/11/2025 06:01 PM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 26/11/2025AM |  |  |  |  | 557 | 2025-10-28 08:03:07 | 2/12/2025 10:11:51 AM
76 | 272-3800526 |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | 7 | NC | 1. IMG 103 CONTIENE SUPERPOSICION DE OTROS DOCUMENTOS. 2. IMG 110 NO CONTINUA CON EL ORDEN DE FOLIACION YA QUE SE EVIDENCIA EL FOLIO 102 AL FONDO 3. ERROR EN FECHAS EXTREMAS METADATA 4. XMP NO ESTA COMPLETO 5. SE DEBE ELIMINICAR LA CARPETA MAESTRO | ESTEBAN RINCON 21/11/2025 | 1. NO CONTIENE OCR 2. FOLIO 48 PERDIDA DE INFORMACION, 3. FOLIO 48 Y 49 NO PUEDEN IR EN UNA SOLA TOMA 4. CANTIDAD DE TIFF CON COINCIDE CON LA CANTIDAD DE FOLIOS | ESTEBAN RINCON 27/11/202512:58 | 1. NO TIENE OCR (NO SUBSANADO) | LILIANA MEDINA 28/11/2025 | OK | LILIANA MEDINA 28/11/2025 | 442 | 2025-11-24 21:32:03 | 2025-12-02 13:57 | 3/12/2025 4:19:36 PM
77 | 272-3800527 | [24 empty] | 0 | C | 1. IMG 75 ERROR DE DIGITALIZACION YA QUE EL FOLIO SIGUIENTE SERIA 76 2. XMP NO ESTA COMPLETA 3. FECHAS EXTREMAS EN METADATA ESTAN ERRADAS 4. CANTIDAD DE TIFF NO COINCIDEN | ESTEBAN RINCON 21/11/2025 | 1.ERROR EN PROPIEDADES TIFF 2.4. CANTIDAD DE TIFF NO COINCIDEN CON NUMERO DE PDF | CRISTOPHER SUAREZ 26/11/2025AM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 27/11/2025PM |  |  | 321 | 26/11/2025 9:57:55 | 02/12/2025 9:17:AM
78 | 272-3800532 |  |  |  | X | [10 empty] | X | X | [8 empty] | 3 | NC | 1. LA IMAGEN 196 NO CORRESPONDE AL CONSECUTIVO DEL LIBRO 2. FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 96 3. EN PROPIEDADES TIFF CORREGIR REPRESENTACION DEL COLOR 4. GENERAR XMP CON FECHA DE CREACION Y MODIFICACION 5. ELIMINAR LA CARPETA MAESTRAS DEL ARCHIVO | JOHN RODRIGUEZ 21/11/2025 | 1. ELIMINAR PRIMER PDF | JOHN RODRIGUEZ 25/1/202 | 1. GENERAR XMP CON FECHA DE MODIFICACION ACTUALIZADA. | LILIANA MEDINA 26/11/2025 | OK | LILIANA MEDINA 27/11/2025 | 264 | 21/11/2025 4:13:22 PM | 03/12/2025 8:23:AM | 2025-12-04 09:54 | 2025-12-04 13:57
79 | 272-3800533 | [14 empty] | X | [9 empty] | 1 | C | 1. ELIMINAR LA CARPETA MAESTRA DEL ARCHIVO 2. ELIMINAR TIFF SOBRANTES 3. GENERAR XMP CON FECHA DE CREACION Y MODIFICACION 4. EN PROPIEDADES FALTA INFORMACION DE AUTOR DE IMAGEN Y CAMARA | JOHN RODRIGUEZ 21/11/2025 | OK | MARIA PRADO 26-11-2025 2:43 |  |  |  |  | 102 | 25/11/2025 6:33:50 PM | 28/11/2025 1:12 PM
80 | 272-3800534 |  |  |  | X | [20 empty] | 1 | C | 1.REDIGITALIZAR FOLIOS 12,28,46,52-53,72,95,101,107,142,160,161,188,205,207,209,218,221,222,226,228,235,252,266,270,307,331,333,335,340,342,344,346 APARECEN SOBREPUESTOS 3. ELIMINAR ARCHIVO MAESTROS - 342 | GERMAN SARTA 21/11/2025 2:40 PM | OK | GERMAN SARTA 25/11/2025 9:20 AM |  |  |  |  | 348 | 26/11/2025 5:56:25 PM | 02/12/2025 12:46 PM
81 | 272-3800538 |  |  |  | X | [20 empty] | 1 | C | 1. REORGANIZAR IMAGENES 5-8 2. REDIGITALIZAR IMAGEN FOLIO 4 3. PERDIDA DE INFORMACION IMAGEN 438 4. FALTAN PROPIEDADES EN TIF 5, ELIMINAR ARCHIVO MAESTRAS | GERMAN SARTA 21/11/2025 4:45 PM | OK | GERMAN SARTA 25/11/2025 10:10 AM |  |  |  |  | 412 | 29/10/2025 12:10:19 PM
82 | 272-3800540 |  |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | NC | 1. ERROR EN PROPIEDADES DE TIFF: REPRESENTACION DE COLOR 2. ERROR EN CONSECUTIVO DE IMAGENES DE PDF NO CORRESPONDE AL ORDEN DEL LIBRO: IMAGENES: 60,61,62,63 3. IMAGEN 186,190,202,310 PERDIDA DE INFORMACION EN EL BORDE DERECHO 4. IMAGEN 437,478, INVERTIDA | JENNIFER RODRIGUEZ 26/11/2025 10:05 AM | 1. NO SUBSANADO | JENNIFER RODRIGUEZ 27/11/2025 11:00 AM | 1. IMAGEN 326,340 EL ANEXO VA EN FONDO NEGRO 2. IMAGEN 327 ORIENTACION INVERTIDA | JENNIFER RODRIGUEZ 27/11/2025 4:39 PM | OK | LILIANA MEDINA 28/11/2025 | 248 | 21/11/2025 7:32 AM | 2/12/2025 9:10 AM
83 | 272-3800544 |  | X |  | X | [10 empty] | X | [9 empty] | 3 | NC | 1. ERROR EN PROPIEDADES TIFF (REPRESENTACION DE COLOR) 2. DIGITALIZAR TODOS LOS ANEXOS CON FONDO NEGRO Y POR UNIDAD YA QUE TIENE PERDIDA DE INFORMACION CUANDO VAN POR DOS 3, FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DE LOS FOLIOS 77,78,84,140 4. IMAGENES 94,95 FALTAN BORDES 5. DAR ORDEN Y CONTINUIDAD AL LIBRO IMAGENES 96,158,160,172,174,282... NO CORRESPONDE AL CONSECUTIVO DEL LIBRO ORIGINAL 6. IMAGEN 261 TIENE PERDIDA DE INFORMACION | ANGELA BRICEÑO 26/11/2025 12:00 PM | 1. NO SUBSANADO 2, DAR ORDEN Y CONTINUIDAD AL LIBRO IMAGENES 158,160,172,174,282 NO CORRESPONDE AL CONSECUTIVO DEL LIBRO ORIGINAL 3. IMAGENES 261,263,284 TIENE PERDIDA DE INFORMACION | ANGELA BRICEÑO 27/11/2025 12:00 PM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 28/11/2025 PM |  |  | 291 | 2025-11-27 09:20:48
84 | 272-3800549 | [24 empty] | 0 | C | OK | JAVIER SABOGAL 25/11/2025 12:25 PM | [6 empty] | 469 | 2025-11-27 14:28:52
85 | 272-3800551 |  | X | [12 empty] | X | [9 empty] | 2 | NC | 1. ELIMINAR CARPETA MAESTRAS 2. ERROR EN PROPIEDADES TIFF (COMPRESION, UNIDAD DE RESOLUCION) | ANGELA BRICEÑO 21/11/2025 2:12 PM | 1. EL NUMERO DE IMAGENES TIF NO COINCIDEN CON EL NUMERO DE IMAGENES DEL PDF | ANGELA BRICEÑO 25/11/2025 5:00 PM | OK | ANGELA BRICEÑO 26/11/2025 3:20 PM |  |  | 381 | 21/10/2025 7:05:36 PM | 21/10/2025 7:05:36 PM
86 | 272-3800552 |  |  |  |  | X | X | [18 empty] | 2 | NC | * CORREGIR IMAGENES CORRESPONDIENTES AL ANVERSO DE LOS FOLIOS: 33,36,41,48,51,66,68,75,78,80,82,88,91,96,98,106,113,115,155,163,171,179,206,209,211,215,228,235,242,244,249,251, * CORREGIR APLICACION DE OCR (PAG 270 Y 608 MECANOGRAFIADAS) | JAVIER SABOGAL 24/11/2025 12:30 PM | OK | JAVIER SABOGAL 25/11/2025 12:46 PM |  |  |  |  | 367 | 24/10/2025 07:13:03 AM | 2025-11-27 21:08:08 | 2/12/2025 9:10 AM
87 | 272-3800558 |  | X |  | X |  |  | X | [7 empty] | X | [9 empty] | 4 | NC | 1. NUMERO DE IMAGENES TIF NO COINCIDE CON EL NUMERO DE IMAGENES DEL PDF 2. ELIMINAR CARPETA MAESTRO 3. SIN AUTOR EN PROPIEDADES TIF, ERROR EN REPRESENTACION DEL COLOR 4. DESORGANIZADO DESDE LA IMAGEN 234-238 Y DE LA IMAGEN 360-363 NO COINCIDE CON EL ORIGINAL 5. FOLIO 155 SU REVERSO SIN DIGITALIZAR | ANGELA BRICEÑO 21/11/2025 2:59 PM | 1. ORGANIZAR FOLIACION DEL LIBRO EJEMPLO IMAGEN 235 2. DIGITALIZAR TODOS LOS ANEXOS CON FONDO NEGRO Y POR UNIDAD | ANGELA BRICEÑO 26/11/2025 10:46 AM | 1. HOMOGENEIDAD IMAGEN 315 MAS GRANDE | ANGELA BRICEÑO 27/11/2025 11:00 AM | OK | ANGELA BRICEÑO 27/11/2025 2:40 PM | 217 | 24/ 10/2025 1:45: 54 PM | 2025-11-26 18:22:08
88 | 272-3800563 |  |  |  | X | [10 empty] | X | X | [8 empty] | 3 | NC | 1. ELIMINAR LA CARPETA MAESTRA DEL ARCHIVO 2. REVISAR IMAGENES TIFF 3. GENERAR XMP CON FECHA DE CREACION Y MODIFICACION 4. FALTA DIGITALIZAR EL ANVERSO DEL FOLIO 2 5. EN PROPIEDADES TIFF CORREGIR REPRESENTACION DEL COLOR 6. FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DE FOLIO 26 Y FALTA DIGITALIZAR EL ANVERSO DEL FOLIO 27 7. FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 62, FALTA DIGITALIZAR EL ANVERSO DEL FOLIO 63, FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 64, FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 65 8. REDIGITALIZR DESDE EL REVERSO DEL FOLIO 100 Y EL FOLIO 101 ANVERSO Y REVERSO EN EL ORDEN CORREPONDIENTE DE FOLIACION DEL LIBRO FISICO 9. FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 104, FALTA DIGITALIZAR ANVERSO Y REVERSO DEL FOLIO 105, FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 122, FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 171, FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 197, FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 329 | JOHN RODRIGUEZ 21/11/2025 | 1. REVISAR IMAGENES TIFF CANTIDAD NO COINCIDE CON EL PDF 2. EN PROPIEDADES TIFF CORREGIR COMPRESION (NO DEBE IR VALORES MULTIPLES) | ESTEBAN RINCON 27/11/2025 | 1.IMAGEN 734,735 DEBE ESTAR EN MODO LECTURA | CRISTOPHER SUAREZ 28/11/2025 PM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 28/11/2025 PM | 389 | 25/11/ 2025 5:33:09 PM | 2025-11-27 05:12:04 | 28/11/2025 7:38:15 PM
89 | 272-3800568 |  |  |  | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | [5 empty] | 4 | NC | 1. FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 116, FALTA DIGITALIZAR EN ANVERSO DEL FOLIO 117 2. ERROR EN DIGITALIZACION IMAGEN 303 MODO LECTURA 3. ERROR EN DIGITALIZACION IMAGEN 317 MODO LECTURA 4. FALTA DIGITALIZAR EL ANVERSO DE LA TAPA POSTERIOR 5. EN PROPIEDADES DE TIFF EN ORIGEN FALTA FECHA DE CAPTURA 6. REVISAR IMAGENES TIFF | JOHN RODRIGUEZ 21/11/2025 | 1, ELIMINAR IMAGEN 2 2. IMAGEN 5, 6, 120 INVERTIDA 3. FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 118 4 FALTAN DIGITALIZAR FOLIOS 121, 129 ANVERSO Y REVERSO 5. DIGITALIZAR IMAGEN 460 NO COINCIDE CON EL FISICO | LIANA ROA 26/11/2025 5:27 PM | OK | JENNIFER RODRIGUEZ 27/11/2025 2:25 PM |  |  | 228 | 25/10/ 2025 2:07:51 PM | 2025-11-26 16:37:06
90 | 272-3800570 | [24 empty] | 0 | C | 1. IMAGEN DEL FOLIO 12 PERDIDA DE INFORMACIÓN 2. ELIMINAR IMAGEN 65 Y 66 3. FALTA DIGITALIZAR EL FOLIO 37 | MARIA PRADO 25-11-2025 4:52 | OK | MARIA PRADO 27-11-2025 |  |  |  |  | 259 | 2025-10-24 21:57:42 | 29/11/2025 3:34:22 AM
91 | 272-3800575 |  |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | X |  | X |  |  | X | [5 empty] | 5 | NC | 1. ELIMINAR LA CARPETA MAESTRA DEL ARCHIVO 2. REVISAR IMAGENES TIFF 3. GENERAR XMP CON FECHA DE CREACION Y MODIFICACION 4. ERROR EN DIGITALIZACION EN IMAGEN 6 NO SE VE EL FOLIO EN LA HOJA FOLIO 1, FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 3, FALTA DIGITALIZAR EN REVERSO DEL FOLIO 10, FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 14, FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 27 Y 28, FALTA DIGTALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO, FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 50 Y 51, FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 70 Y 71, FALTA DIGITALIZAR EL REVERSO DEL FOLIO 87 Y 88, FALTA DIGITALIZAR REVERSO DEL FOLIO 92 Y 93, ORGANIZAR LAS IMAGENES 195 Y 196 MAL UBICADAS, FALTA EL REVERSO DEL FOLIO 102, FALTA EL REVERSO DEL FOLIO 104 Y 105, ORGANIZAR IMAGENES 214 Y 215 MAL UBICADAS, FALTA EL REVERSO DEL FOLIO 113, ELIMINAR IMAGEN 266 DUPILICIDAD, FALTA REVERSO DEL FOLIO 142, 146 Y 147, FALTA EL ANVERSO DEL FOLIO 163, IMAGEN 314 MODO LECTURA, FALTA EL REVERSO DEL FOLIO 171, 174, 179, 181 Y 183, ORGANIZAR LAS IMAGENES 346 Y 347 MAL UBICADAS, FALTA REVERSO DEL FOLIO 184, 186, FALTA DIGITALIZAR FOLIO 188, FALTA REVERSO DEL FOLIO 190, 191, 193, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 205, 212, 221, 228 | JOHN RODRIGUEZ 21/11/2025 | 1. LA CANTIDAD DE IMAGENES TIF NO COINCIDE CON LAS DE PDF. 2. GENERAR XMP CON FECHA DE MODIFICACION ACTUALIZADA. 3. AJUSTAR PROPIEDADES DE TIF: AUTORES. | LILIANA MEDINA 27/11/20205 | OK | LILIANA MEDINA 28/11/2025 |  |  | 240 | 22/10/2025 1:28:05 PM | 2025-11-27 05:03:48
92 | 272-3800577 |  |  |  | X | [11 empty] | X | [8 empty] | 2 | NC | 1. EL LIBRO SE DEVUELVE PARA SER DIGITALIZADO NUEVAMENTE, LLEGA UNICAMENTE HASTA EL FOLIO 38, TIENE ALTERACION EN LAS DIMENCIONES Y ESTA DESORDENADO | GUILLERMO SARMIENTO 24/11/2025 5:13 PM | LAS TAPAS NO CORRESPONDEN A LO EVIDENCIADO EN EL FISICO | DANIEL BUENDIA 26/11/2025 5:00 PM | OK | DANIEL BUENDIA 28/11/2025 4:25 PM |  |  | 193 | 24/10/2025 3:18:23 PM
93 | 272-3800578 |  |  |  | X |  |  | X | [7 empty] | X | X |  |  | X | [5 empty] | 5 | NC | 1. XMP NO ESTA COMPLETA 2. ELIMINAR CARPETAS MAESTRAS 3. TAPA O PORTADA CONTIENE INFORMACION DEL LOMO IMAGEN SOBREPUESTA 4. ING 53 REVERSO NO COINCIDE CON FISICO, IMAGEN SOBRE PUESTA 2. IMG 56 REVERSO NO COINCIDE CON FISICO, IMAGEN SOBRE PUESTA 3. IMG 65 REVERSO NO COINCIDE CON FISICO, IMAGEN SOBRE PUESTA 4. IMG 65, 66 REVERSO NO COINCIDE CON FISICO, IMAGEN SOBRE PUESTA 5. IMG 131 REVERSO, IMAGEN SOBRE PUESTA 6. IMG 135 REVERSO, IMAGEN SOBRE PUESTA 7. IMG 135 AL FONDO FOLIO AL REVES 8. IMG 138 AL REVERSO IMAGEN SOBREPUESTA 9. IMG 139 AL REVERSO IMAGEN SOBREPUESTA 10. IMG 153 AL REVERSO IMAGEN NO ESTA COMPLETA 11. IMG 172 TIENEN SOMBRAS NO COINCIDE CON EL ORIGINAL 12. IMG 173 AL REVERSO IMAGEN NO ESTA COMPLETA 13. IMG 192 TIENEN SOMBRAS NO COINCIDE CON EL ORIGINAL 14. IMG 193 AL REVERSO IMAGEN NO ESTA COMPLETA 15. IMG 193 AL REVERSO IMAGEN NO ESTA COMPLETA SOBREPUESTA 16. IMG 205 AL REVERSO IMAGEN NO ESTA COMPLETA SOBREPUESTA 17. IMG 206 AL REVERSO IMAGEN NO ESTA COMPLETA SOBREPUESTA 18. IMG 207 NO ESTA COMPLETA SOBREPUESTA 19. IMG 207 AL REVERSO IMAGEN NO ESTA COMPLETA SOBREPUESTA 20. IMG 211 AL REVERSO IMAGEN NO ESTA COMPLETA SOBREPUESTA 21. IMG 214 AL REVERSO IMAGEN NO ESTA COMPLETA SOBREPUESTA 22. IMG 229 AL REVERSO IMAGEN NO COINCIDE CON EL FISICO 23. IMG 242 REVERSO MAL UBICADO 24. PROPIEDADES DE LAS TIFF REPRESENTACION DEL COLOR : NO CALIBRADO, DEBE IR EN BLANCO ESTA OPCION | ESTEBAN RINCON 21/11/2025 16:49:01 | OK | LIANA ROA 28/11/2025 4:29 PM |  |  |  |  | 242 | 22/10/2025 2:56:53 PM | 2025-11-27 09:20:48
94 | 272-3800584 |  |  |  | X |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  |  | 11 | NC | 1. XMP NO ESTA COMPLETA 2. ELIMINAR CARPETAS MAESTRAS 3. IMG 25, 26 NO ESTA COMO EL ORIGINAL 4. IMG 26 AL REVERSO NO COINCIDE CON EL FISICO 5. IMG 30 EL FONDO DEL FOLIO DEBE IR SEGUIDO AL 31 6. IMG 36 DEBE NO ESTA COMO EL ORIGINAL Y EL REVERSO ESTA EN SOBREPOSICION 7. IMG 47 Y 48 MAL DIGITALIZADO DEBE IR POR APARTE, EL REVERSO ESTA EN SOBREPOSICION 8. IMG 69 DEBE IR DIGITALIZADO SOBRE EL FOLIO 70 9. IMG 76 HAY PERDIDA DE INFORMACION 10.IMG 115 TIENE SOBREPUESTA OTRA IMAGEN 11. PROPIEDADES DE LOS TIFF EN REPRESENTACION DEL COLOR, NO DEBE IR INFORMACION, DEBE IR EN BLANCO | ESTEBAN RINCON 21/11/2025 17:41:00 | 1.DOBLE XMP EN LA CARPETA 2.ERROR EN LA TIFF | CRISTOPHER SUAREZ 26/11/2025 PM | OK | CRISTOPHER SUAREZ 26/11/2025 PM |  |  | 131 | 25/11/2025 9:11:06 PM | 28/11/2025 8:30:31 PM
95 | 272-3800587 |  |  |  | X |  |  | X | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | X | X | X |  |  |  | 9 | NC | 1. XMP NO ESTA COMPLETA 2. ELIMINAR CARPETAS MAESTRAS 3. FOLIO 352 NO ESTA UBICADO DE ORDENADAMENTE ESTA UBICADO DESPUES DEL FOLIO 261 5. IMG 345 ESTA UBICADO DESPUES DEL 263, ORGANIZAR 6. IMG 358 NO ESTA UBICADO EN SU ORDEN DE FOLIACION 7. IMG 363 NO ESTA UBICADO EN SU ORDEN DE FOLIACION 8. IMG 366 NO ESTA UBICADO EN SU ORDEN DE FOLIACION 9. IMG 367 NO ESTA UBICADO EN SU ORDEN DE FOLIACION 10.IMG 376 NO ESTA UBICADO EN SU ORDEN DE FOLIACION 11.IMG 382 NO ESTA UBICADO EN SU ORDEN DE FOLIACION 12. NO COINCIDEN LA EL TOTAL DE TIFF CON LA CANTIDAD DEL PDF | ESTEBAN RINCON 21/11/2025 18:15:00 | OK | CRISTOPHER SUAREZ 26/11/2025 PM |  |  |  |  | 389 | 25/11/2025 3:30:07 PM
96 | 272-3800588 | [24 empty] | 0 | C | 1. PESA MAS DE 1 GB | JENNIFER RODRIGUEZ | OK | CRISTOPHER SUAREZ 26/11/2025 PM |  |  |  |  | 362 |  | 28/11/2025 7:32 27 PM
97 | 272-3800595 | [14 empty] | X | [9 empty] | 1 | C | 1. ERROR EN PROPIEDADES DE TIFF: COMPRENSION | JENNIFER RODRIGUEZ 26/11/2025 11:35 AM | OK | JENNIFER RODRIGUEZ 26/11/2025 11:56 AM |  |  |  |  | 364 | 24/11/2025 7:30:14 PM | 3/12/2025 10:30:01 AM
98 | 272-3800618 | [6 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | X | [5 empty] | 3 | NC | 1. ERROR EN PROPIEDADES DE TIFF: NOMBRE DEL PRGRAMA, COMPRENSION, REPRESENTACION DE COLOR, INTERPRETACION FOTOMETRICA 2. EL XMP NO TIENE FECHA Y HORA DE MODIFICACION 3. FOLIOS 22,23,31,32 DEBEN IR EN FONDO NEGRO Y SEPARADOS 4. IMAGEN 139,157,265,271,301,307,311,323,379,383,387,423,433,451,489,541,561 SOBRE PUESTA 5. LA UBIACION DEL FOLIO DE LA IMAGEN 535 NO CORRESPONDE CON LO EVIDENCIADO EN EL FISICO 6. FALTA DIGITALIZAR ANVERSO DEL FOLIO 268 | JENNIFER RODRIGUEZ 24/10/2025 2:30 PM | OK | GUILLERMO SARMIENTO 26/11/2025 4:34 PPM |  |  |  |  | 284 | 18/10/2025 6:16:57 AM | 02/12/2025 1:32PM
99 | 272-3800621 |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X | X | [8 empty] | 6 | NC | 1. LA PARTE INTERNA DEL LOMO NO ESTA DIGITALIZADA 2. FOLIOS 20,21,40,41,46,47,57,58,68,69,74,75,114,115,154,155,17,172,173,196,197 DEBEN IR EN FONDO NEGRO Y SEPARADOS 3. FALTA DIGITALIZAR EL ANVERSO DEL FOLIO 37,48 4. ELIMINAR ULTIMO ARCHIVO QUE NO CORRESPONE A LAS IMAGENES TIFF 5. ERROR EN PROPIEDADES DE TIFF: COMPRENSION Y REPRESENTACION DE COLOR 6. DE LA IMAGEN 178 A LA IMAGEN 181 ESTAN DUPLICADAS 7. LA IMAGEN 266,293 DUPLICADA 8. EL PFD SUPERA 1 GB 9. GENERAR XMP CON METADATA HORA DE MOIFICACION 10. IMAGEN 402 ORIENTACION INVERTIDA | JENNIFER RODRIGUEZ 24/11/2025 10:50 AM | NO SUBSANADO | JENNIFER RODRIGUEZ 27/11/2025 11:10 AM | 1. LA INFORMACION DEL XMP NO CORRESPONDE AL LIBRO. 2. IMG 101 NO TIENE HOMOGENEIDAD. | LILIANA MEDINA 28/11/2025 | APLICAR OCR OK (1/12/2025) | JARRIZON ISAZA 1/12/2025 8:57 AM LILIANA MEDINA 1/12/2025 | 206 | 18/10/2025 7:15:42 AM
100 | 272-3800623 | [24 empty] | 0 | C | PDF INCOMPLETO FALTA IMAGENES | JENNIFER RODRIGUEZ | PDF CON 849 IMAGENES OK | GUILLERMO SARMIENTO 26/11/2025 5:02 PM | DILIGENCIAR APLICACION EN METADATA Y XMP. | ING. BALVINA 2/12/2025 |  |  | 417 | 24/10/2025 7:06:20 PM | 01/12/2025 10:34 19 AM
101 | 272-3800634 |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | 5 | NC | 1. EL PFD SUPERA 1 GB 2. ERROR EN PROPIEDADES DE TIFF: COMPRENSION Y REPRESENTACION DE COLOR 3. IMAGEN 44,134 PERDIDA DE INFORMACION EN LA PARTE SUPERIOR 4. PERDIDA DE INFORMACION EN EL FOLIO 22,57,145 5. FALTA DIGITALIZAR ANVERSO DEL FOLIO 29,63,69,72,84 6. IMAGEN 123,215 INVERTIDO 7. DE LA IMAGEN 312 A LA IMAGEN 315 FOLIOS MAL UBICADOS 8. ELIMINAR IMAGEN 564,62,698,6 9. FALTA DIGITALIZAR REVERSO DEL FOLIO 282,310,700,701 | JENNIFER RODRIGUEZ 24/11/2025 4:30 PM | 1.PERDIDA DE INFORMACION EN EL FOLIO 22 (NO SE SUBSANO). 2. IMG 62-63, 130-131, 142-143 MAL UBICADAS, REVISAR Y UBICAR TODOS LOS ANEXOS: ANVEROS SEGUIDOS DE LOS REVERSOS. IMG 184,187,188 MAL UBICADAS. 3. IMG 220 ERROR ORIENTACION. 4. FALTA REVERSO DEL FOLIO 332,339. 5. ELIMINAR IMG 684. | LILIANA MEDINA 26/11/20205 |  | LILIANA MEDINA 27/11/2025 | OK | LILIANA MEDINA 28/11/2025 | 382 | 24/10/2025 12:27:59 PM | 28/11/2025 4:13:45 PM
Ac para un NAC (%)
| 0.01 | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 6.5
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8
Estricta
Letra código de tamaño de muestra

## AVAL O RECHAZO ANS
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO DE CHEQUEO INDIVIDUAL Y DE PRODUCTOS
Cristhoper Suarez, Angela Briseño, Liliana Medina, Guillermo Sarmiento, Maria Prado, Vanesa Camacho, Javier Sabogal, Liana Roa, Daniel Buendia, John Rodriguez, German Sarta, Jennifer Rodriguez, Esteban Rincon.
Nombre/s del evaluador: | [5 empty] | Fecha de evaluación: |  | 2025-12-05
Proceso Técnico: |  | Calidad en Digitalización |  |  |  |  | ORIP | PAMPLONA
Variable: |  | Digitalización, Descripción e Indexación. |  |  |  |  | Entrega N°: | 57
[6 empty] | Calidad por Criterios |  | 100%
Número de lotes revisados |  |  |  | 101
Número de lotes aceptados |  |  |  | 101
Número de lotes inconformes |  |  |  | 0
Criterios de Evaluación:
|  |  |  | Productos Revisados | Producto Conforme | No Conforme | Observaciones
PDF | Nombre |  |  | 101 | 101 | 0
| Cantidad de Imágenes |  |  | 101 | 98 | 3 | 3 libros presentaron error en este criterio.
| Sellado |  |  | 101 | 100 | 1 | 1 libros presentaron error en este criterio.
| Integridad en la organización |  |  | 101 | 93 | 8 | 8 libros presentaron error en este criterio.
| Resolución |  |  | 101 | 100 | 1 | 1 libros presentaron error en este criterio.
| Legibilidad |  |  | 101 | 101 | 0
| Orientación Alineación del documento |  |  | 101 | 94 | 7 | 7 libros presentaron error en este criterio.
| Cortes y rasgaduras |  |  | 101 | 101 | 0
| Superposición de documentos, Líneas y Sombras |  |  | 101 | 100 | 1 | 1 libros presentaron error en este criterio.
| Nitidez |  |  | 101 | 101 | 0
| Peso de la imagen |  |  | 101 | 101 | 0
| Limpieza |  |  | 101 | 101 | 0
| Capa de texto (metadata) |  |  | 101 | 100 | 1 | 1 libros presentaron error en este criterio.
TIFF | Consecutivo Imagenes |  |  | 101 | 99 | 2 | 2 libros presentaron error en este criterio.
| Propiedades |  |  | 101 | 94 | 7 | 7 libros presentaron error en este criterio.
| Integridad en la organización |  |  | 101 | 94 | 7 | 7 libros presentaron error en este criterio.
| Resolución |  |  | 101 | 101 | 0
| Legibilidad |  |  | 101 | 101 | 0
| Orientación Alineación del documento |  |  | 101 | 97 | 4 | 4 libros presentaron error en este criterio.
| Cortes y rasgaduras |  |  | 101 | 101 | 0
| Superposición de documentos, Líneas y Sombras |  |  | 101 | 100 | 1 | 1 libros presentaron error en este criterio.
| Nitidez |  |  | 101 | 101 | 0
| Limpieza |  |  | 101 | 100 | 1 | 1 libros presentaron error en este criterio.
Observaciones Generales:
No. De LAS/UD: |  | 101 |  |  | Los libros fueron subsanados por el operador.
No. De Folios:
[5 empty] | Nombre del Profesional: |  | Ing. Balvina Guerrero Lozano.
Firma:
Firmas Grupo Evaluador
[5 empty] | No. | Nombres Evaluadores |  |  | Firma
[5 empty] | 1 | Cristopher Suarez |  |  | Cristopher Suarez
[5 empty] | 2 | Liliana Medina |  |  | Liliana Medina
[5 empty] | 3 | Daniel Buendia |  |  | Daniel Buendia
[5 empty] | 4 | Esteban Rincon |  |  | Esteban Rincon
[5 empty] | 5 | Liana Roa |  |  | Liana Roa
[5 empty] | 6 | Vanesa Camacho |  |  | Vanesa Camacho
[5 empty] | 7 | German Sarta |  |  | German Sarta
[5 empty] | 8 | Maria Prado |  |  | Maria Prado
[5 empty] | 9 | Javier Sabogal |  |  | Javier Sabogal
[5 empty] | 10 | Angela Briseño |  |  | Angela Briseño
[5 empty] | 11 | Guillermo Sarmiento |  |  | Guillermo Sarmiento
[5 empty] | 12 | Vanesa Camacho |  |  | Vanesa Camacho
[5 empty] | 13 | John Rodriguez |  |  | John Rodriguez
[5 empty] | 14 | Jennifer Rodriguez |  |  | Jennifer Rodriguez

## Tablas (hidden)
Tabla 1. Letra código de tamaño de muestra (véase el numeral 10.1 y 10.2)
(Para nivel general de inspección II)
Tamaño de lote |  | Letra
Desde | Hasta
2 | 8 | A
9 | 15 | B
16 | 25 | C
26 | 50 | D
51 | 90 | E
91 | 150 | F
151 | 280 | G
281 | 500 | H
501 | 1200 | J
1201 | 3200 | K
3201 | 10000 | L
10001 | 35000 | M
35001 | 150000 | N
150001 | 500000 | P
500001 |  | Q
Tabla 2.A - Planes de muestreo simple para inspección normal (tabla maestra) - Número de aceptación (Ac)
NAC (%)
Letra código de tamaño de muestra | Tamaño de muestra | 0.01 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6.5
A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
E | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
F | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3
G | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5
H | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7
J | 80 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10
K | 125 | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14
L | 200 | 0 | 5 | 7 | 10 | 14 | 21
M | 315 | 0 | 7 | 10 | 14 | 21 | 21
N | 500 | 0 | 10 | 14 | 21 | 21 | 21
P | 800 | 0 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21
Q | 1250 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
R | 2000 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Tabla 2.B - Planes de muestreo simple para inspección estricta (tabla maestra)
NAC (%)
Letra código de tamaño de muestra | Tamaño de muestra | 0.01 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6.5
A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
E | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
F | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
G | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
H | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5
J | 80 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8
K | 125 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12
L | 200 | 0 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18
M | 315 | 0 | 5 | 8 | 12 | 18 | 18
N | 500 | 0 | 8 | 12 | 18 | 18 | 18
P | 800 | 0 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18
Q | 1250 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
R | 2000 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Tabla 2.C - Planes de muestreo simple para inspección reducida (tabla maestra)
NAC (%)
Letra código de tamaño de muestra | Tamaño de muestra | 0.01 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6.5
A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
E | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
F | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
G | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
H | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5
J | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6
K | 50 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8
L | 80 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10
M | 125 | 0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10
N | 200 | 0 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10
P | 315 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10
Q | 500 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
R | 800 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Tipos de inspección
N | Normal
E | Estricta
R | Reducida