# INFORME DE SUPERVISIÓN

Corte al 30 de noviembre de 2025

# INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| Contrato: | Prestación de Servicios |  | N° Contrato: |  | 1591 DE 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratista: | Unión Temporal ARCADOC SNR LAS 1591-2025 |  | CC./ NIT |  | 901.923.300-4 |
| Supervisores: | Johanna Andrea Rodríguez Herrera |  | Dependencia: |  | Grupo de Gestión Documental - SNR |
| Apoyo a la Supervisión Técnica: | - Balvina Guerrero Lozano – Profesional Especializado - Diana Carolina Monsalve– Profesional Universitario - Carol Vanessa Camacho Martínez – Profesional Especializado |  |  |  |  |
| Apoyo a la supervisión jurídica: | - Julián Echeverry Rincón - Oficina Asesora Jurídica |  |  |  |  |
| Objeto: | Prestar los servicios operativos, logísticos y de traslado para la intervención en conservación, digitalización e indexación a nivel de unidad documental de libros de antiguo sistema – LAS, de las oficinas de registro de instrumentos públicos (ORIP) seleccionadas por la SNR y lo establecido en el anexo técnico todo con fines de conservación y preservación de conformidad a lo establecido por el archivo general de la nación. |  |  |  |  |
| Lugar de Ejecución: | En las Oficinas de Registro de instrumentos Públicos donde se llevará a cabo la etapa de alistamiento, embalaje y traslado: y la bodega del contratista en la ciudad de Bogotá, donde se adelantarán los procesos técnicos archivísticos para la ejecución de acuerdo con la siguiente agrupación numero 3: Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Caloto, Fusagasugá, Armero, Purificación, Piedecuesta, Pamplona, Pitalito y la Plata. |  |  |  |  |
| Plazo de Ejecución: | El plazo de ejecución de los contratos resultante del proceso de Licitación Pública es de ocho (8) meses y 26 días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, que en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de 2025. |  |  |  |  |
| Valor del contrato: | Siete mil ochocientos noventa y un millones ciento ochenta y seis mil seiscientos veintiún pesos ($7.891.186.621) M/CTE |  |  |  |  |
| Fecha de inicio: | 20 de marzo de 2025 | Fecha terminación: |  | 15 de diciembre de 2025 |  |

Cuadro No. 1. Información del contrato.

# ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

Desarrollar los procesos de intervención de saneamiento ambiental preventivo, alistamiento, entrega del inventario y diagnóstico en sitio, traslado, implementación de primeros auxilios con fines de conservación, digitalización e indexación, almacenamiento y re- almacenamiento y posterior traslado al archivo central, de los Libros de Antiguo sistema de

Registro de las ORIP, con un aproximado de 2.773 Libros de Antiguo Sistema distribuidos de la siguiente forma:

| No. | ORIP | DEPARTAMENTO | REGIONAL | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Puerto Tejada | Cauca | Pacífica | 139 |
| 2 | Santander de Quilichao | Cauca |  | 321 |
| 3 | Caloto | Cauca |  | 374 |
| 4 | Fusagasugá | Cundinamarca | Central | 183 |
| 5 | Armero-Guayabal | Tolima |  | 21 |
| 6 | Purificación | Tolima |  | 88 |
| 7 | Piedecuesta | Santander |  | 632 |
| 8 | Pamplona | Norte de Santander |  | 446 |
| 9 | Pitalito | Huila |  | 288 |
| 10 | Plata | Huila |  | 281 |
| TOTAL |  |  |  | 2.773 |

Cuadro No. 2. Información de los LAS a intervenir.

Teniendo en cuenta que el contrato se ejecuta bajo la modalidad de bolsa, y en caso de no agotarse la totalidad del valor contratado con las ORIP previamente mencionadas, se dará continuidad a la intervención de los Libros del Antiguo Sistema en las siguientes ORIP, siguiendo el orden que se indica en el pliego de condiciones definitivo.

| ORIP | DEPARTAMENTO |
| --- | --- |
| Fusagasugá | Cundinamarca |
| Honda | Tolima |
| Melgar | Tolima |

Cuadro No. 3. ORIP para completar de ser necesario el valor del contrato

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Proceso de Licitación Pública No. 016 de 2024, específicamente en el punto 23, titulado “Servicios Agregados”, en el cual el contratista certifica el cumplimiento de los requisitos definidos en el pliego de condiciones respecto a los libros adicionales a intervenir, se intervendrán 110 Libros del Antiguo Sistema (LAS), considerando que cada unidad documental equivale a 300 folios, conforme al orden establecido en la licitación.

# DESCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO.

A continuación, se relaciona cada una de las fases técnicas que se deben desarrollar en la ejecución el Contrato No. 1591 de 2025, de acuerdo con el anexo técnico Intervención de Libros de Antiguo Sistema vigencia 2025.

# ETAPA INICIAL - ASPECTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

En esta etapa, los documentos remitidos por el contratista son revisados y aprobados por los supervisores y el equipo de apoyo, conforme a los criterios técnicos y administrativos establecidos:

# HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.

En la ejecución del presente contrato, se realizó la validación de las hojas de vida del perfil:

:

| No. | CANT. | ROL | DEDICACIÓN | NOMBRE DEL PROFESIONAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Gerente del Proyecto | 100% | Oscar Mauricio Arias |
| 2 | 1 | Microbiólogo | 50% | Adriana María López Posada |
| 3 | 1 | Conservador | 100% | Antonieta Yajta Fernanda |
| 4 | 2 | Conservador | 100% | Gloria Andrea Rojas López |
| 5 | 1 | Ingeniero Industrial | 100% | Luis Guillermo Bejarano Martin |
| 6 | 1 | líder de Calidad | 100% | Nubia Esperanza Quintero Garzón |
| 7 | 2 | Líder de Calidad | 100% | Carlos Alberto Villa Varon |

Cuadro No. 4. Perfiles avalados.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se informa que el ingeniero de sistemas está en proceso de aprobación.

# INFORME Y VALIDACIÓN DE LA BODEGA DEL CONTRATISTA.

A fecha de corte del presente informe, se han realizado tres visitas a la bodega de la contratista ubicada en la ubicado en la Carrera 71 # 19 bodega barrio Montevideo - Bogotá D.C.

| No. DE VISITA | FECHA | ENCARGADO SNR | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 de abril de 2025 | Carlos Andrés Muñoz Patiño. María Carolina Lamo. Balvina Guerrero Lozano. Rodrigo José Cruz Ordoñez. | Durante esta primera visita de verificación, se evidenció que se estaban ejecutando trabajos de adecuación en la bodega destinada para el desarrollo del proyecto, los cuales se encuentran en concordancia con los lineamientos establecidos en el anexo técnico del contrato. Dichas adecuaciones comprenden aspectos relacionados con la infraestructura física, las condiciones ambientales requeridas para el manejo documental, y la disposición del espacio para el alistamiento y procesamiento de los archivos, lo cual resulta fundamental para garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos y operativos definidos por la SNR. |
| 2 | 14 de abril de 2025 | Carlos Andrés Muñoz Patiño. María Carolina Lamo. Balvina Guerrero Lozano. Rodrigo José Cruz Ordoñez. | Durante esta segunda visita de verificación, se continuó evidenciando el avance en los trabajos de adecuación de la bodega, en concordancia con lo establecido en el anexo técnico del contrato. Se observaron nuevas intervenciones en la infraestructura, así como ajustes en la distribución del espacio físico, orientados a optimizar las condiciones para el desarrollo de las actividades contractuales. Estos avances reflejan la ejecución progresiva de las acciones necesarias para cumplir con los requerimientos técnicos exigidos por la SNR en materia de conservación, organización y manejo documental. |

| No. DE VISITA | FECHA | ENCARGADO SNR | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 09 de mayo de 2025 | Carlos Andrés Muñoz Patiño. Rodrigo José Cruz Ordoñez. | Durante esta tercera visita de seguimiento, la supervisión de la SNR verificó que las adecuaciones realizadas en la bodega fueron culminadas conforme a las especificaciones técnicas definidas en el anexo contractual. Una vez constatado el cumplimiento de los requisitos relacionados con infraestructura, condiciones ambientales, distribución del espacio y funcionalidad para el manejo documental, se procedió a aprobar formalmente la bodega como espacio apto para el desarrollo de las actividades del proyecto. Esta aprobación marca el cierre de la fase de adecuación física y permite dar inicio a las siguientes etapas operativas previstas en el cronograma de ejecución. |

Cuadro No. 5. Relación de visitas validación de bodegas.

# PMI Y CRONOGRAMA.

El Plan de Dirección del Proyecto fue entregado por el contratista el día 6 de mayo de 2025. Posteriormente, el 9 de mayo de 2025, se realizó una presentación formal del mismo ante el equipo de supervisión de la SNR, con el fin de exponer los lineamientos generales de gestión definidos para la ejecución del contrato.

Durante dicha presentación, la supervisión solicitó al contratista la incorporación de ajustes específicos, particularmente en el componente correspondiente al Plan de Dirección del Cronograma, con el propósito de fortalecer la planificación temporal de las actividades y alinear los hitos del proyecto con los requerimientos contractuales.

Una vez realizados los ajustes solicitados, el documento actualizado fue remitido nuevamente por el contratista para su revisión, visto bueno y aprobación final por parte de la SNR, en cumplimiento de las etapas establecidas en la gestión inicial del proyecto.

El PMI fue aprobado, firmado y notificado por parte de la SNR vía correo electrónico.

# ALISTAMIENTO EN LAS ORIP

En esta fase se ejecutaron las actividades que se relacionan a continuación:

# VISITAS TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO.

Las visitas de reconocimiento tienen como objetivo verificar las condiciones físicas y técnicas de las ORIP, revisar preliminarmente la documentación y establecer un diagnóstico inicial para planificar adecuadamente las actividades contractuales, visitas que se adelantaron en las siguientes fechas:

| No. | ORIP | FECHA | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Puerto Tejada | 11 de marzo de 2025 | - Informe de visita de reconocimiento ORIP Puerto Tejada |
| 2 | Pitalito | 11 de marzo de 2025 | - Informe de visita de reconocimiento ORIP Pitalito |

| No. | ORIP | FECHA | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Fusagasugá | 11 de marzo de 2025 | - Informe de visita de reconocimiento ORIP Fusagasugá |
| 4 | Piedecuesta | 11 de marzo de 2025 | - Informe de visita de reconocimiento ORIP Piedecuesta |
| 5 | Santander de Quilichao | 13 de marzo de 2025 | - Informe de visita de reconocimiento ORIP Santander de Quilichao |
| 6 | Purificación | 12 de marzo de 2025 | - Informe de visita de reconocimiento ORIP - Purificación |
| 7 | Caloto | 12 de marzo de 2025 | - Informe de visita de reconocimiento ORIP Caloto |
| 8 | La Plata | 12 de marzo de 2025 | - Informe de visita de reconocimiento ORIP La Plata |
| 9 | Armero- Guayabal | 13 de marzo de 2025 | - Informe de visita de reconocimiento ORIP Armero |
| 10 | Pamplona | 13 de marzo de 2025 | - Informe de visita de reconocimiento ORIP Pamplona |

Cuadro No. 6. Detalle de las Visitas de Reconocimiento.

Conforme a la información previamente expuesta, durante marzo de 2025 se realizaron un total de diez visitas. No obstante, los respectivos informes no fueron aprobados por la supervisión de la SNR, debido a la inasistencia del profesional en conservación designado por el proveedor.

En consecuencia, fue necesario efectuar un alcance a los informes presentados, con el fin de ajustar su contenido y garantizar su alineación con los requisitos técnicos y metodológicos establecidos por la supervisión.

Finalmente, los informes fueron aprobados el 30 de septiembre de 2025 por la profesional de apoyo en conservación de la supervisión, María Carolina Lamo Mejía.

# -	SANEAMIENTO AMBIENTAL PREVENTIVO.

Con el fin de asegurar condiciones ambientales óptimas, evitar la proliferación de agentes contaminantes, salvaguardar la salud del personal que manipula los Libros del Antiguo Sistema y dar cumplimiento a los estándares técnicos y normativos establecidos en el anexo técnico del contrato, se requiere la ejecución de la actividad de saneamiento ambiental preventivo en cada una de las ORIP objeto de intervención.

A continuación, se detallan las fechas en las que se realizó dicha actividad en las ORIP intervenidas:

| No. | ORIP | FECHA | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piedecuesta | 26 de marzo de 2025 | - Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Piedecuesta - Certificado Piedecuesta |
| 2 | Pamplona | 25 de marzo de 2025 | - Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Pamplona - Certificado Pamplona |

| No. | ORIP | FECHA | ANEXO |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Pitalito | 02 de abril de 2025 | - Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Pitalito - Certificado Pitalito |
| 4 | La Plata | 03 de abril de 2025 | - Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP La Plata - Certificado La Plata |
| 5 | Puerto Tejada | 13 de mayo de 2025 | - Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Puerto Tejada - Certificado Puerta Tejada |
| 6 | Caloto | 14 de mayo de 2025 | - Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Caloto - Certificado Caloto |
| 7 | Santander de Quilichao | 15 de mayo de 2025 | - Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Santander De Quilichao - Certificado Santander De Quilichao |
| 8 | Purificación | 02 de julio de 2025 | - Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Purificación - Certificado Purificación |
| 9 | Fusagasugá | 03 de julio de 2025 | - Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Fusagasugá - Certificado Fusagasugá |
| 10 | Armero | 26 de agosto de 2025 | - Protocolo Saneamiento Ambiental Preventivo ORIP Armero - Certificado Armero |

Cuadro No. 7. Detalle de los saneamientos realizados.

De acuerdo con lo anterior, a la fecha se encuentran todos los procesos de saneamiento en las 10 ORIP contractualmente establecidas.

# ALISTAMIENTO, ENTREGA Y EMBALAJE EN SITIO.

El proceso de alistamiento, embalaje y entrega se llevó a cabo directamente en las sedes de cada ORIP intervenida, donde se ejecutaron las siguientes actividades:

  - Elaboración del protocolo operativo para las etapas de entrega, alistamiento, embalaje, traslado y descargue.

  - Instalación de la infraestructura necesaria y habilitación de los puestos de trabajo.

  - Limpieza externa y superficial de los libros.

  - Recepción, validación y revisión detallada de la documentación, que incluyó:

    - Pegado de stickers en cada uno de los LAS.

    - Grabación de canto y video.

    - Conteo de folios.

    - Diligenciamiento del inventario diagnóstico.

    - Almacenamiento en unidades de conservación aprobadas (Contenedores plásticos).

    - Sellado con precintos de seguridad.

    - Grabación audiovisual del proceso de alistamiento.

En la ejecución del contrato No. 1591 de 2025, se desarrollaron estás actividades por

estaciones de trabajo las cuales se describen, a continuación:

  - Estación de trabajo No. 1 – Limpieza.

En esta estación se realizó la limpieza externa de los LAS utilizando brochas de cerda suave para eliminar el material particulado presente en los lomos, y paños de microfibra sobre las tapas, con el fin de retirar suciedad consistente y otros residuos perjudiciales.

  - Estación de trabajo No. 2 – Inventario y Diagnostico.

Se diligenció el formato de inventario diagnóstico V3, trabajando un libro a la vez por estación, bajo la supervisión constante del profesional en conservación, garantizando una revisión individualizada y detallada de cada ejemplar.

  - Estación de trabajo No. 3 – Canto y Video.

En esta fase se registraron en video las características particulares de conservación, identificación y demás aspectos relevantes de cada libro. Esta estación cuenta con cámara fija y audio integrado, permitiendo la elaboración de un registro audiovisual completo y narrado de cada unidad documental.

Estas actividades fueron adelantadas en cada una de las ORIP.

# ORIP CON ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO FINALIZADAS.

| No. | ORIP | FECHA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | INICIAL | FINAL |
| 1 | Piedecuesta | 25/03/2025 | 15/04/2025 |
| 2 | Pamplona | 27/03/2025 | 28/04/2025 |
| 3 | La Plata | 23/04/2025 | 08/05/2025 |
| 4 | Pitalito | 10/04/2025 | 15/05/2025 |
| 5 | Puerto Tejada | 13/05/2025 | 11/06/2025 |
| 6 | Caloto | 13/05/2025 | 11/06/2025 |
| 7 | Santander de Quilichao | 13/05/2025 | 05/06/2025 |
| 8 | Purificación | 07/07/2025 | 10/08/2025 |
| 9 | Fusagasugá | 07/07/2025 | 22/08/2025 |
| 10 | Armero | 01/09/2025 | 02/09/2025 |

Cuadro No. 8. Detalle de las fechas de finalización de las actividades de alistamiento por cada ORIP.

A continuación, se relaciona por estado de conservación los Libros de Antiguo Sistema de la ORIP de Piedecuesta, Pamplona, La plata, Pitalito, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Caloto, Purificación, Fusagasugá y Armero durante la etapa de alistamiento:

| No. | ORIP | LAS CONTRATO | No. DE LAS POR ESTADO |  |  | TOTAL LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BAJO | MEDIO | ALTO |  |
| 1 | Piedecuesta | 632 | 314 | 95 | 37 | 446 |
| 2 | Pamplona | 446 | 435 | 150 | 58 | 643 |
| 3 | La Plata | 281 | 218 | 22 | 15 | 255 |

| No. | ORIP | LAS CONTRATO | No. DE LAS POR ESTADO |  |  | TOTAL LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BAJO | MEDIO | ALTO |  |
| 4 | Pitalito | 288 | 0 | 286 | 1 | 287 |
| 5 | Santander de Quilichao | 321 | 200 | 78 | 32 | 310 |
| 6 | Puerto Tejada | 139 | 108 | 26 | 1 | 135 |
| 7 | Caloto | 374 | 249 | 100 | 10 | 359 |
| 8 | Purificación | 88 | 232 | 43 | 34 | 309 |
| 9 | Fusagasugá | 183 | 376 | 136 | 0 | 512 |
| 10 | Armero | 21 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Purificación LAS ofertados | - | 148 | 42 | 39 | 229 |
| TOTAL |  | 2.773 | 2.300 | 978 | 227 | 3.505 |

Cuadro No. 9. Relación LAS en proceso de alistamiento.

Nota: Es importante señalar que, durante el desarrollo de esta actividad, podrían presentarse diferencias en el diagnóstico del estado de los libros. La definición final del estado de cada unidad documental se formalizará una vez el diagnóstico haya sido aprobado por la profesional en conservación designada por la supervisión de la SNR.

Asimismo, se informa que se ha realizado una modificación relacionada con el total de LAS a intervenir en el proyecto, conforme al ofrecimiento presentado durante el Proceso de Licitación Pública No. 016 de 2024.

# - CARGUE, TRASLADO Y DESCARGUE DE LOS LIBROS DE ANTIGUO SISTEMA A LA BODEGA DEL CONTRATISTA APROBADA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La actividad de cargue, traslado y descargue de los Libros de Antiguo Sistema, desde las respectivas ORIP hasta la bodega aprobada para la ejecución del contrato, se desarrollará conforme a los lineamientos establecidos en el anexo técnico del contrato, garantizando la integridad, custodia y trazabilidad de la documentación durante todo el proceso logístico, con la finalidad de dar inicio posteriormente a las actividades técnicas previstas en el marco contractual.

A continuación, se detallan las fechas de traslado estimadas de los LAS por cada ORIP.

# ORIP TRASLADADAS.

| No. | ORIP | FECHA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARGUE | DESCARGUE |
| 1 | Piedecuesta | 15/04/2025 | 16/04/2025 |
| 2 | Pamplona | 28/04/2025 | 29/04/2025 |
| 3 | La Plata | 08/05/2025 | 09/05/2025 |
| 4 | Pitalito | 15/05/2025 | 16/05/2025 |
| 5 | Santander de Quilichao | 06/06/2025 | 07/05/2025 |
| 6 | Puerto Tejada | 12/06/2025 | 13/06/2025 |
| 7 | Caloto | 12/06/2025 | 13/06/2025 |
| 8 | Purificación | 12/08/2025 | 12/08/2025 |
| 9 | Fusagasugá | 15/08/2025 | 26/08/2025 |
| 10 | Armero | 03/09/2025 | 03/09/2025 |

Cuadro No. 10. Detalle de los traslados realizados.

# PROCESOS TECNICOS DE INTERVENCIÓN.

La ejecución de esta fase contempla una serie de etapas estructuradas que se desarrollan de manera secuencial y complementaria, con el propósito de garantizar una adecuada organización, trazabilidad y control de las actividades contractuales. Cada una de estas etapas responde a una lógica operativa previamente definida, permitiendo avanzar progresivamente en el cumplimiento de los objetivos establecidos. La coordinación entre las distintas actividades asegura la eficiencia del proceso, minimiza posibles riesgos operativos y facilita el seguimiento técnico y administrativo del contrato.

# PROCESOS	TÉCNICOS	DE	CONSERVACIÓN	Y	DILIGENCIAMIENTO	DEL INVENTARIO DIAGNOSTICO.

En el marco del proceso de conservación, etapa previa e indispensable para la digitalización de los Libros de Antiguo Sistema, se realizan las intervenciones de primeros auxilios orientadas a garantizar la integridad física de las unidades documentales y facilitar su adecuada manipulación durante las fases subsiguientes.

Las actividades comprendidas en esta etapa incluyen: diagnóstico del estado de conservación de la unidad documental y elaboración del plan de intervención en conservación que establece el tipo de intervenciones menores (primeros auxilios) a realizar como son: limpieza superficial folio a folio, foliación, unión de rasgaduras mediante puentes de unión, corrección del plano, eliminación de cintas y material agregado, el posible retiro las encuadernaciones que no son originales por su inadecuada manufactura facilitando de esta manera la digitalización de la información, y la desinfección puntual o masiva cuando hay presencia de biodeterioro, así como el re almacenamiento en una unidad de conservación propia para cada libro. De igual forma se realiza el registro detallado de los deterioros y observaciones que se encuentran folio a folio.

Adicionalmente, en la etapa de Diagnóstico se diligencia el Inventario documental, instrumento clave que permite la identificación de cada libro mediante la recopilación de información precisa y estructurada sobre su configuración física. Este Inventario-Diagnóstico no solo contribuye a identificar los Libros de Antiguo Sistema y definir su estado de conservación, sino que también proporciona insumos fundamentales para la generación de metadatos en la etapa de indexación en el proceso de digitalización. Todas las actividades mencionadas deben ser ejecutadas conforme a los lineamientos técnicos establecidos, con personal calificado y utilizando materiales e insumos certificados que garanticen la conservación y trazabilidad del patrimonio documental intervenido.

# ACTAS DE CONSERVACIÓN ENTREGADAS PARA CALIDAD.

A continuación, se detallan las entregas realizadas por con contratista para revisión de calidad por parte del equipo de apoyo a la supervisión en el proceso de organización documental.

| No. | FECHA DE RECIBIDO SNR | ORIP | No. DE LAS POR ESTADO |  |  | TOTAL LAS | ESTADO DEL ACTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BAJO | MEDIO | ALTO |  |  |
| 1 | 12/05/2025 | Piedecuesta | 56 | 3 | 1 | 60 | Aprobada |
| 2.1 | 15/05/2025 | Piedecuesta | 20 | 5 | 0 | 25 | Aprobada |
| 2.2 | 16/05/2025 | Piedecuesta | 46 | 16 | 6 | 68 | Aprobada |
| 2.3 | 19/05/2025 | Piedecuesta | 48 | 8 | 1 | 57 | Aprobada |
| 3 | 26/05/2025 | Piedecuesta | 46 | 16 | 4 | 66 | Aprobada |
| 4 | 28/05/2025 | Piedecuesta | 26 | 7 | 7 | 40 | Aprobado |
| 5 | 30/05/2025 | Piedecuesta | 16 | 2 | 0 | 18 | Aprobado |
| 6 | 3/06/2025 | Piedecuesta | 4 | 6 | 1 | 11 | Aprobada |
| 7 | 4/06/2025 | Pamplona | 34 | 0 | 0 | 34 | Aprobada |
| 8 | 5/06/2025 | Pamplona | 14 | 0 | 0 | 14 | Aprobada |
| 9 | 5/06/2025 | Piedecuesta | 9 | 3 | 1 | 13 | Aprobada |
| 10 | 9/06/2025 | Pamplona | 21 | 1 | 0 | 22 | Aprobada |
| 11 | 12/06/2025 | Pamplona | 28 | 1 | 0 | 29 | Aprobada |
| 12 | 12/06/2025 | Piedecuesta | 12 | 12 | 2 | 26 | Aprobada |
| 13 | 16/06/2025 | Pamplona | 22 | 8 | 0 | 30 | Aprobada |
| 14 | 17/06/2025 | Pamplona | 27 | 18 | 0 | 45 | Aprobada |
| 15 | 18/06/2025 | Pamplona | 30 | 5 | 0 | 35 | Aprobada |
| 16 | 18/06/2025 | Piedecuesta | 3 | 2 | 2 | 7 | Aprobada |
| 17 | 26/06/2025 | Pamplona | 33 | 4 | 2 | 39 | Aprobada |
| 18 | 26/06/2025 | Piedecuesta | 6 | 1 | 0 | 7 | Aprobada |
| 19 | 26/06/2025 | Pamplona | 12 | 3 | 2 | 17 | Aprobada |
| 20 | 01/072025 | Pamplona | 21 | 2 | 2 | 25 | Aprobado |
| 21 | 2/07/2025 | Pamplona | 26 | 6 | 0 | 32 | Aprobado |
| 22 | 3/07/2025 | Pamplona | 27 | 4 | 1 | 32 | Aprobado |
| 23 | 4/07/2025 | Pamplona | 30 | 4 | 2 | 36 | Aprobado |
| 24 | 9/07/2025 | Piedecuesta | 8 | 2 | 2 | 12 | Aprobado |
| 25 | 9/07/2025 | Pamplona | 15 | 3 | 0 | 18 | Aprobado |
| 26 | 10/07/2025 | Pamplona | 13 | 1 | 1 | 15 | Aprobado |
| 27 | 10/07/2025 | La Plata | 51 | 0 | 0 | 51 | Aprobado |
| 28 | 10/07/2025 | Piedecuesta | 8 | 6 | 2 | 16 | Aprobado |
| 29 | 11/07/2025 | La Plata | 43 | 0 | 0 | 43 | Aprobado |
| 30 | 14/07/2025 | Piedecuesta | 2 | 4 | 3 | 9 | Aprobado |
| 31 | 14/07/2025 | Pamplona | 2 | 0 | 0 | 2 | Aprobado |
| 32 | 14/07/2025 | La Plata | 33 | 0 | 0 | 33 | Aprobado |
| 33 | 15/07/2025 | La Plata | 38 | 2 | 0 | 40 | Aprobado |
| 34 | 16/07/2025 | La Plata | 17 | 6 | 5 | 28 | Aprobado |
| 35 | 17/07/2025 | La Plata | 12 | 2 | 6 | 20 | Aprobado |
| No. | FECHA DE RECIBIDO SNR | ORIP | No. DE LAS POR ESTADO |  |  | TOTAL LAS | ESTADO DEL ACTA |
|  |  |  | BAJO | MEDIO | ALTO |  |  |
| 36 | 18/07/2025 | Pitalito | 0 | 42 | 0 | 42 | Aprobado |
| 37 | 18/07/2025 | La Plata | 7 | 3 | 1 | 11 | Aprobado |
| 38 | 21/07/2025 | Pitalito | 0 | 35 | 1 | 36 | Aprobado |
| 39 | 22/07/2025 | Pitalito | 0 | 36 | 0 | 36 | Aprobado |
| 40 | 23/07/2025 | La Plata | 7 | 1 | 1 | 9 | Aprobado |
| 41 | 23/07/2025 | Pitalito | 0 | 20 | 0 | 20 | Aprobado |
| 42 | 24/07/2025 | Pitalito | 0 | 25 | 0 | 25 | Aprobado |
| 43 | 25/07/2025 | Pitalito | 0 | 25 | 0 | 25 | Aprobado |
| 44 | 28/07/2025 | Pitalito | 0 | 21 | 0 | 21 | Aprobado |
| 45 | 29/07/2025 | Pitalito | 0 | 22 | 0 | 22 | Aprobado |
| 46 | 30/07/2025 | Pitalito | 0 | 23 | 0 | 23 | Aprobado |
| 47 | 4/08/2025 | La Plata | 3 | 0 | 1 | 4 | Aprobado |
| 48 | 4/08/2025 | Pitalito | 0 | 12 | 0 | 12 | Aprobado |
| 49 | 4/08/2025 | Puerto Tejada | 13 | 1 | 0 | 14 | Aprobado |
| 50 | 6/08/2025 | Pitalito | 0 | 9 | 0 | 9 | Aprobado |
| 51 | 6/08/2025 | Puerto Tejada | 30 | 4 | 0 | 34 | Aprobado |
| 52 | 8/08/2025 | Puerto Tejada | 11 | 0 | 0 | 11 | Aprobado |
| 53 | 8/08/2025 | Pitalito | 0 | 5 | 0 | 5 | Aprobado |
| 54 | 11/08/2025 | Puerto Tejada | 17 | 5 | 0 | 22 | Aprobado |
| 55 | 12/08/2025 | Puerto Tejada | 13 | 6 | 0 | 19 | Aprobado |
| 56 | 12/08/2025 | La Plata | 8 | 2 | 0 | 10 | Aprobado |
| 57 | 12/08/2025 | Santander De Quilichao | 4 | 6 | 0 | 10 | Aprobado |
| 58 | 13/08/2025 | Santander De Quilichao | 6 | 4 | 1 | 11 | Aprobado |
| 59 | 14/08/2025 | Santander De Quilichao | 6 | 6 | 0 | 12 | Aprobado |
| 60 | 14/08/2025 | Pitalito | 6 | 0 | 0 | 6 | Aprobado |
| 61 | 14/08/2025 | Puerto Tejada | 5 | 2 | 0 | 7 | Aprobado |
| 62 | 15/08/2025 | Santander De Quilichao | 9 | 3 | 1 | 13 | Aprobado |
| 63 | 15/08/2025 | Puerto Tejada | 7 | 1 | 0 | 8 | Aprobado |
| 64 | 19/08/2025 | Santander De Quilichao | 16 | 10 | 1 | 27 | Aprobado |
| 65 | 20/08/2025 | Santander De Quilichao | 19 | 6 | 3 | 28 | Aprobado |
| 66 | 21/08/2025 | Santander De Quilichao | 27 | 10 | 2 | 39 | Aprobado |
| 67 | 21/08/2025 | Puerto Tejada | 8 | 2 | 0 | 10 | Aprobado |
| 68 | 22/08/2025 | Santander De Quilichao | 18 | 6 | 1 | 25 | Aprobado |
| 69 | 25/08/2025 | Santander De Quilichao | 9 | 4 | 0 | 13 | Aprobado |
| 70 | 26/08/2025 | Santander De Quilichao | 45 | 11 | 3 | 59 | Aprobado |
| 71 | 27/08/2025 | Santander De Quilichao | 23 | 4 | 3 | 30 | Aprobado |
| 72 | 27/08/2025 | La Plata | 3 | 0 | 0 | 3 | Aprobado |
| 73 | 27/08/2025 | Pitalito | 0 | 4 | 1 | 5 | Aprobado |
| No. | FECHA DE RECIBIDO SNR | ORIP | No. DE LAS POR ESTADO |  |  | TOTAL LAS | ESTADO DEL ACTA |
|  |  |  | BAJO | MEDIO | ALTO |  |  |
| 74 | 28/08/2025 | Santander De Quilichao | 9 | 5 | 3 | 17 | Aprobado |
| 75 | 28/08/2025 | Puerto Tejada | 1 | 0 | 0 | 1 | Aprobado |
| 76 | 28/08/2025 | Caloto | 8 | 3 | 0 | 11 | Aprobado |
| 77 | 29/08/2025 | Caloto | 32 | 7 | 0 | 39 | Aprobado |
| 78 | 1/09/2025 | Santander De Quilichao | 3 | 1 | 5 | 9 | Aprobado |
| 79 | 1/09/2025 | Caloto | 45 | 2 | 0 | 47 | Aprobado |
| 80 | 2/09/2025 | Caloto | 23 | 0 | 0 | 23 | Aprobado |
| 81 | 3/09/2025 | Caloto | 27 | 1 | 1 | 29 | Aprobado |
| 82 | 4/09/2025 | Caloto | 22 | 2 | 0 | 24 | Aprobado |
| 83 | 5/09/2025 | Caloto | 23 | 14 | 1 | 38 | Aprobado |
| 84 | 8/09/2025 | Caloto | 7 | 9 | 1 | 17 | Aprobado |
| 85 | 10/09/2025 | Caloto | 21 | 23 | 1 | 45 | Aprobado |
| 86 | 11/09/2025 | Caloto | 13 | 11 | 1 | 25 | Aprobado |
| 87 | 12/09/2025 | Caloto | 19 | 11 | 0 | 30 | Aprobado |
| 88 | 17/09/2025 | Caloto | 6 | 7 | 2 | 15 | Aprobado |
| 89 | 16/09/2025 | Fusagasugá | 41 | 2 | 0 | 43 | Aprobado |
| 90 | 17/09/2025 | La Plata | 1 | 0 | 0 | 1 | Aprobado |
| 91 | 17/09/2025 | Santander De Quilichao | 1 | 0 | 0 | 1 | Aprobado |
| 92 | 17/09/2025 | Puerto Tejada | 3 | 1 | 0 | 4 | Aprobado |
| 93 | 17/09/2025 | Fusagasugá | 18 | 1 | 0 | 19 | Aprobado |
| 94 | 18/09/2025 | Fusagasugá | 23 | 1 | 0 | 24 | Aprobado |
| 95 | 19/09/2025 | Fusagasugá | 25 | 1 | 0 | 26 | Aprobado |
| 96 | 22/09/2025 | Fusagasugá | 31 | 1 | 0 | 32 | Aprobado |
| 97 | 23/09/2025 | Fusagasugá | 35 | 1 | 0 | 36 | Aprobado |
| 98 | 24/09/2025 | Fusagasugá | 25 | 0 | 0 | 25 | Aprobado |
| 99 | 25/09/2025 | Caloto | 2 | 3 | 0 | 5 | Aprobado |
| 100 | 25/09/2025 | Fusagasugá | 29 | 0 | 0 | 29 | Aprobado |
| 101 | 25/09/2025 | Santander De Quilichao | 4 | 3 | 0 | 7 | Aprobado |
| 102 | 26/09/2025 | Fusagasugá | 30 | 0 | 0 | 30 | Aprobado |
| 103 | 29/09/2025 | Caloto | 0 | 7 | 0 | 7 | Aprobado |
| 104 | 29/09/2025 | Fusagasugá | 44 | 0 | 0 | 44 | Aprobado |
| 105 | 30/09/2025 | Fusagasugá | 30 | 1 | 0 | 31 | Aprobado |
| 106 | 1/10/2025 | Fusagasugá | 35 | 1 | 0 | 36 | Aprobado |
| 107 | 2/10/2025 | Fusagasugá | 27 | 6 | 0 | 33 | Aprobado |
| 108 | 3/10/2025 | Fusagasugá | 21 | 12 | 0 | 33 | Aprobado |
| 109 | 6/10/2025 | Fusagasugá | 3 | 18 | 0 | 21 | Aprobado |
| 110 | 8/10/2025 | Fusagasugá | 3 | 15 | 0 | 18 | Aprobado |
| 111 | 9/10/2025 | Pamplona | 8 | 9 | 2 | 19 | Aprobado |
| 112 | 9/10/2025 | Fusagasugá | 1 | 4 | 0 | 5 | Aprobado |
| 113 | 10/10/2025 | Purificación | 17 | 0 | 0 | 17 | Aprobado |
| 114 | 10/10/2025 | Pamplona | 8 | 5 | 2 | 15 | Aprobado |
| 115 | 10/10/2025 | Fusagasugá | 0 | 5 | 0 | 5 | Aprobado |
| 116 | 14/10/2025 | Pamplona | 29 | 16 | 2 | 47 | Aprobado |
| 117 | 15/10/2025 | Pamplona | 19 | 14 | 0 | 33 | Aprobado |
| 118 | 15/10/2025 | Purificación | 11 | 0 | 0 | 11 | Aprobado |
| 119 | 16/10/2025 | Purificación | 30 | 2 | 0 | 32 | Aprobado |
| 120 | 16/10/2025 | Pamplona | 10 | 20 | 4 | 34 | Aprobado |
| 121 | 17/10/2025 | Piedecuesta | 9 | 2 | 0 | 11 | Aprobado |
| 122 | 17/10/2025 | Fusagasugá | 1 | 10 | 0 | 11 | Aprobado |
| 123 | 17/10/2025 | Pamplona | 4 | 9 | 1 | 14 | Aprobado |
| 124 | 17/10/2025 | Purificación | 44 | 2 | 0 | 46 | Aprobado |
| 125 | 20/10/2025 | Purificación | 72 | 2 | 0 | 74 | Aprobado |
| 126 | 21/10/2025 | Puerto Tejada | 0 | 1 | 0 | 1 | Aprobado |
| 127 | 21/10/2025 | Purificación | 11 | 5 | 0 | 16 | Aprobado |
| 128 | 22/10/2025 | Purificación | 3 | 4 | 0 | 7 | Aprobado |
| 129 | 22/10/2025 | Pamplona | 0 | 5 | 8 | 13 | Aprobado |
| 130 | 22/10/2025 | Fusagasugá | 1 | 4 | 0 | 5 | Aprobado |
| 131 | 23/10/2025 | Pamplona | 2 | 7 | 21 | 30 | Aprobado |
| 132 | 24/10/2025 | Purificación | 12 | 8 | 3 | 23 | Aprobado |
| 133 | 24/10/2025 | Armero | 20 | 0 | 0 | 20 | Aprobado |
| 134 | 24/10/2025 | Pamplona | 0 | 2 | 5 | 7 | Aprobado |
| 135 | 27/10/2025 | Purificación | 30 | 13 | 7 | 50 | Aprobado |
| 136 | 28/10/2025 | Purificación | 22 | 8 | 3 | 33 | Aprobado |
| 137 | 29/10/2025 | Purificación | 24 | 6 | 5 | 35 | Aprobado |
| 138 | 30/10/2025 | Purificación | 26 | 8 | 5 | 39 | Aprobado |
| 139 | 31/10/2025 | Purificación | 20 | 8 | 4 | 32 | Aprobado |
| 140 | 31/10/2025 | Fusagasugá | 2 | 1 | 0 | 3 | Aprobado |
| 141 | 5/11/2025 | Purificación | 17 | 5 | 6 | 28 | Aprobado |
| 142 | 5/11/2025 | Pamplona | 1 | 2 | 3 | 6 | Aprobado |
| 143 | 6/11/2025 | Purificación | 11 | 5 | 1 | 17 | Aprobado |
| 144 | 6/11/2025 | Caloto | 1 | 0 | 1 | 2 | Aprobado |
| 145 | 10/11/2025 | Purificación | 8 | 1 | 6 | 15 | Aprobado |
| 146 | 11/11/2025 | Purificación | 6 | 7 | 5 | 18 | Aprobado |
| 147 | 12/11/2025 | Purificación | 2 | 3 | 9 | 14 | Aprobado |
| 148 | 14/11/2025 | Purificación | 4 | 5 | 8 | 17 | Aprobado |
| TOTAL |  |  | 2355 | 917 | 199 | 3471 |  |

Cuadro No. 11. Reporte lotes en verificación de calidad en conservación.

# PROCESOS TÉCNICOS DE DIGITALIZACIÓN.

En el desarrollo del proceso de digitalización, descripción e indexación de los libros del antiguo sistema, se ejecutan diversas actividades técnicas orientadas a garantizar la integridad, autenticidad y trazabilidad de cada unidad documental convertida a formato digital. Una de estas actividades es la indexación y verificación de metadatos, que consiste en validar que los datos incorporados en los archivos de consulta PDF, generados a partir de cada unidad documental LAS, coincidan plenamente con la información registrada en el formato de inventario diagnóstico. Esta concordancia debe reflejarse de manera precisa en los archivos XMP, asegurando la correcta estructuración y recuperación de la información digitalizada.

Paralelamente, se ejecuta el proceso de intervención técnica sobre cada unidad documental, que incluye la digitalización, ajustes de orientación, y otros criterios de calidad descritos en el Anexo Técnico que permiten optimizar la visualización de la imagen digital garantizando fiel copia del documento original, una vez finalizado este procedimiento, se realiza el sellado del archivo de consulta PDF cumpliendo la norma ISO 19005-2 Cuyo objetivo es garantizar que los documentos digitales puedan conservarse, recuperarse y visualizarse de forma precisa a largo plazo).

Todas estas actividades deben ejecutarse conforme a los estándares técnicos previamente definidos por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), y ser desarrolladas por personal debidamente capacitado, con el fin de garantizar la calidad, integridad y confiabilidad de los documentos LAS digitalizados.

# ACTAS DE DIGITALIZACION ENTREGADAS PARA CALIDAD.

| No. | FECHA DE RECIBIDO SNR | ORIP | No. DE LAS POR ESTADO |  |  | TOTAL LAS | ESTADO DEL ACTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BAJO | MEDIO | ALTO |  |  |
| 1 | 10/6/2025 | Piedecuesta | 26 | 3 | 1 | 30 | Aprobada |
| 2 | 10/6/2025 | Piedecuesta | 15 | 4 | 1 | 20 | Aprobada |
| 3 | 10/6/2025 | Piedecuesta | 16 | 4 | 0 | 20 | Aprobada |
| 4 | 11/6/2025 | Piedecuesta | 19 | 9 | 2 | 30 | Aprobada |
| 5 | 18/6/2025 | Piedecuesta | 19 | 6 | 5 | 30 | Aprobada |
| 6 | 2/7/2025 | Piedecuesta | 39 | 8 | 3 | 50 | Aprobada |
| 7 | 9/7/2025 | Piedecuesta | 14 | 6 | 0 | 20 | Aprobada |
| 8 | 22/7/2025 | Piedecuesta | 23 | 4 | 3 | 30 | Aprobada |
| 9 | 25/7/2025 | Piedecuesta | 14 | 3 | 3 | 20 | Aprobada |
| 10 | 29/7/2025 | Pamplona | 7 | 3 | 0 | 10 | Aprobada |
| 11 | 30/7/2025 | Piedecuesta | 11 | 3 | 1 | 15 | Aprobada |
| 12 | 6/8/2025 | Piedecuesta | 13 | 8 | 1 | 22 | Aprobada |
| 13 | 14/8/2025 | Pamplona | 8 | 5 | 0 | 13 | Aprobada |
| 14 | 14/8/2025 | La Plata | 4 | 0 | 0 | 4 | Aprobada |
| 15 | 19/8/2025 | Piedecuesta | 5 | 3 | 3 | 11 | Aprobada |
| 16 | 19/8/2025 | La Plata | 5 | 0 | 0 | 5 | Aprobada |
| No. | FECHA DE RECIBIDO SNR | ORIP | No. DE LAS POR ESTADO |  |  | TOTAL LAS | ESTADO DEL ACTA |
|  |  |  | BAJO | MEDIO | ALTO |  |  |
| 17 | 19/8/2025 | Pamplona | 2 | 1 | 0 | 3 | Aprobada |
| 18 | 19/8/2025 | Pamplona | 9 | 0 | 0 | 9 | Aprobada |
| 19 | 26/8/2025 | Pamplona | 6 | 0 | 0 | 6 | Aprobada |
| 20 | 26/8/2025 | La Plata | 2 | 0 | 1 | 3 | Aprobada |
| 21 | 29/8/2025 | Piedecuesta | 3 | 3 | 0 | 6 | Aprobada |
| 22 | 29/8/2025 | La Plata | 9 | 0 | 0 | 9 | Aprobada |
| 23 | 29/8/2025 | Pamplona | 6 | 0 | 0 | 6 | Aprobada |
| 24 | 3/9/2025 | La Plata | 11 | 0 | 1 | 12 | Aprobada |
| 25 | 3/9/2025 | Pamplona | 5 | 1 | 0 | 6 | Aprobada |
| 26 | 3/9/2025 | Piedecuesta | 7 | 0 | 0 | 7 | Aprobada |
| 27 | 16/9/2025 | La Plata | 0 | 5 | 0 | 5 | Aprobada |
| 28 | 16/9/2025 | Pamplona | 2 | 0 | 3 | 5 | Aprobada |
| 29 | 16/9/2025 | Pitalito | 0 | 0 | 2 | 2 | Aprobada |
| 30 | 18/9/2025 | La Plata | 0 | 6 | 0 | 6 | Aprobada |
| 31 | 18/9/2025 | Pamplona | 6 | 0 | 4 | 10 | Aprobada |
| 32 | 18/9/2025 | Piedecuesta | 3 | 0 | 0 | 3 | Aprobada |
| 33 | 23/9/2025 | Pamplona | 4 | 0 | 3 | 7 | Aprobada |
| 34 | 23/9/2025 | Pitalito | 0 | 0 | 5 | 5 | Aprobada |
| 35 | 23/9/2025 | La Plata | 0 | 8 | 0 | 8 | Aprobada |
| 36 | 23/9/2025 | Puerto Tejada | 5 | 0 | 0 | 5 | Aprobada |
| 37 | 24/9/2025 | Piedecuesta | 1 | 1 | 2 | 4 | Aprobada |
| 38 | 29/9/2025 | Pitalito | 0 | 7 | 1 | 8 | Aprobada |
| 39 | 29/9/2025 | Pamplona | 21 | 4 | 0 | 25 | Aprobada |
| 40 | 29/9/2025 | La Plata | 11 | 0 | 1 | 12 | Aprobada |
| 41 | 3/10/2025 | Puerto Tejada | 22 | 5 | 0 | 27 | Aprobada |
| 42 | 3/10/2025 | Piedecuesta | 1 | 0 | 0 | 1 | Aprobada |
| 43 | 17/10/2025 | Puerto Tejada | 20 | 7 | 0 | 27 | Aprobada |
| 44 | 17/10/2025 | Santander de Quilichao | 22 | 13 | 6 | 41 | Aprobada |
| 45 | 17/10/2025 | Fusagasugá | 32 | 7 | 0 | 39 | Aprobada |
| 46 | 17/10/2025 | La Plata | 55 | 1 | 3 | 59 | Aprobada |
| 47 | 17/10/2025 | Pitalito | 0 | 24 | 0 | 24 | Aprobada |
| 48 | 17/10/2025 | Pamplona | 51 | 10 | 2 | 63 | Aprobada |
| 49 | 17/10/2025 | Piedecuesta | 19 | 10 | 8 | 37 | Aprobada |
| 50 | 17/10/2025 | Caloto | 11 | 10 | 0 | 21 | Aprobada |
| 51 | 10/11/2025 | Caloto | 78 | 31 | 1 | 110 | Aprobada |
| 52 | 19/11/2025 | Puerto Tejada | 7 | 5 | 0 | 12 | Aprobada |
| 53 | 19/11/2025 | Santander de Quilichao | 46 | 16 | 6 | 68 | Aprobada |
| 54 | 21/11/2025 | Fusagasugá | 111 | 16 | 0 | 127 | Actas en subsanación por parte de la UT ARCADOC |
| 55 | 25/11/2025 | La Plata | 9 | 2 | 0 | 11 |  |
| 56 | 25/11/2025 | Pitalito | 0 | 15 | 0 | 15 |  |
| 57 | 25/11/2025 | Pamplona | 63 | 31 | 7 | 101 |  |
| 58 | 27/11/2025 | Piedecuesta | 14 | 7 | 3 | 24 | Actas en revisión por parte de la SNR |
| 59 | 27/11/2025 | Purificación | 7 | 0 | 0 | 7 |  |
| 60 | 24/11/2025 | Puerto Tejada | 11 | 1 | 0 | 12 |  |
| 61 | 28/11/2025 | La Plata | 16 | 2 | 0 | 18 |  |
| 62 | 28/11/2025 | Pitalito | 0 | 26 | 0 | 26 |  |
| TOTAL, LAS |  |  | 946 | 344 | 82 | 1,372 |  |

Cuadro No. 12. Reporte lotes en verificación de calidad en digitalización.

| Contrato 1591 de 2025 - Unión Temporal Arcadoc SNR LAS - MES NOVIEMBRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORIP | DIGITALIZADOS | FOLIOS | IMÁGENES |
| CALOTO | 131 | 38054 | 76406 |
| FUSAGASUGA | 39 | 4420 | 8798 |
| LA PLATA | 59 | 11023 | 21349 |
| PAMPLONA | 63 | 18671 | 36061 |
| PIEDECUESTA | 37 | 8247 | 12608 |
| PITALITO | 24 | 5980 | 11156 |
| PUERTO TEJADA | 12 | 3616 | 6108 |
| SANTANDER DE QUILICHAO | 68 | 16277 | 31772 |
| Total general | 433 | 106288 | 204258 |

Cuadro No. 13. Reporte Digitalización mes de noviembre

| Contrato 1591 de 2025 - Unión Temporal Arcadoc SNR LAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORIP | DIGITALIZADOS | FOLIOS | IMÁGENES |
| CALOTO | 131 | 38054 | 76406 |
| FUSAGASUGA | 39 | 4420 | 8798 |
| LA PLATA | 123 | 20065 | 39107 |
| PAMPLONA | 163 | 46835 | 88932 |
| PIEDECUESTA | 356 | 46212 | 69535 |
| PITALITO | 39 | 9489 | 17663 |
| PUERTO TEJADA | 71 | 17598 | 33549 |
| SANTANDER DE QUILICHAO | 109 | 24040 | 47656 |
| Total general | 1031 | 206713 | 381646 |

Cuadro No. 14. Resumen LAS Aprobados General total del Proyecto

Notas:

- En el cuadro No. 12 se relacionan las fechas de entrega de las actas correspondientes. Es importante precisar que, aunque del acta 51 a la 92 se generó la notificación vía correo electrónico, los LAS de las actas 63 a la 92 no han sido recibidos físicos ni digital. En el cuadro se registra únicamente el total de actas efectivamente recibidas a la fecha.

- A la fecha, el proveedor dispone de diecisiete (27) escáneres, los cuales se describen a continuación.

| TIPO DE ESCÁNER | Formato | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Scanner ATIZ | Gran Formato | 7 |
| Scanner VIISAN | A2 (594 X 420mm) | 5 |
| Scanner Fujitsu 6770A | A3 (297 X 420mm) | 5 |
| Scanner Fujitsu 6770 | A3 (297 X 420mm) | 6 |
| Scanner Fujitsu 6770S | A3 (297 X 420mm) | 1 |
| Scanner Fujitsu 7700 | A3 (297 X 420mm) | 2 |
| Scanner Fujitsu 6750S | A3 (297 X 420mm) | 1 |
| Total | 27 |  |

Cuadro No. 15. Características de escáner para Digitalización de Libros de Antiguo Sistema

# ALMACENAMIENTO, RE-ALMACENAMIENTO Y FUID

En el desarrollo del proceso de Almacenamiento, Re-almacenamiento y FUID, se realiza el almacenamiento temporal y posterior Re-almacenamiento de los Libros del Antiguo Sistema LAS con el fin de garantizar su adecuada custodia, conservación y trazabilidad durante todas las etapas del proceso técnico. Esta labor permite mantener un control preciso sobre la ubicación, estado y avance de intervención de cada unidad documental.

El proceso se lleva a cabo siguiendo protocolos establecidos por la SNR, que incluyen la recepción, inventario inicial mediante el Formato Único de Inventario Documental – FUID, registro topográfico, monitoreo ambiental y disposición en estanterías técnicas. Una vez finalizada la intervención, los libros son re-almacenados en unidades de conservación en cajas modulares, asegurando su preservación física y facilitando su posterior consulta o transferencia.

  - Almacenamiento y Realmacenamiento: Comprende las actividades, insumos y recursos necesarios para el almacenamiento y realmacenamiento de los Libros del Antiguo Sistema (LAS).

  - Rotulación de las unidades documentales.

  - Elaboración y entrega del Formato Único de Inventario Documental (FUID).

Estas actividades deben ejecutarse conforme a los estándares técnicos previamente definidos por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), y ser desarrolladas por personal debidamente capacitado, con el fin de garantizar la calidad, integridad y

confiabilidad de los documentos LAS realmacenados y debidamente embalados.

# ENTREGAS REALIZADAS: ALMACENAMIENTO, RE-ALMACENAMIENTO Y FUID.

A continuación, se detallan la entrega realizada por el contratista para su respectiva revisión de calidad, a cargo del equipo de apoyo a la supervisión, en el marco del proceso de almacenamiento, Re-almacenamiento y entrega del FUID de los LAS:

| No. | FECHA | ORIP | No. DE LAS POR ESTADO |  |  | TOTAL LAS | ESTADO DEL ACTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BAJO | MEDIO | ALTO |  |  |
| 1 | 24/07/2025 | Piedecuesta | 91 | 23 | 7 | 121 | Aprobado |
| 2 | 22/08/2025 | Piedecuesta | 118 | 35 | 13 | 166 | Aprobado |
| 3 | 22/08/2025 | Pamplona | 7 | 0 | 3 | 10 | Aprobado |
| 4 | 7/10/2025 | Puerto Tejada | 5 | 0 | 0 | 5 | Aprobado |
| 5 | 7/10/2025 | La Plata | 46 | 3 | 3 | 52 | Aprobado |
| 6 | 7/10/2025 | Pitalito | 0 | 7 | 0 | 7 | Aprobado |
| 7 | 7/10/2025 | Pamplona | 52 | 11 | 2 | 65 | Aprobado |
| 8 | 7/10/2025 | Piedecuesta | 14 | 12 | 5 | 31 | Aprobado |
| 9 | 31/10/2025 | Pitalito | 0 | 7 | 1 | 8 | Aprobado |
| 10 | 31/10/2025 | Pamplona | 21 | 4 | 0 | 25 | Aprobado |
| 11 | 31/10/2025 | La Plata | 11 | 0 | 1 | 12 | Aprobado |
| 12 | 31/10/2025 | Puerto Tejada | 22 | 5 | 0 | 27 | Aprobado |
| 13 | 31/10/2025 | Piedecuesta | 1 | 0 | 0 | 1 | Aprobado |
| 14 | 14/11/2025 | Puerto Tejada | 20 | 7 | 0 | 27 | Aprobado |
| 15 | 14/11/2025 | Santander de Quilichao | 22 | 13 | 6 | 41 | Aprobado |
| 16 | 14/11/2025 | Fusagasuga | 32 | 7 | 0 | 39 | Aprobado |
| 17 | 14/11/2025 | La Plata | 55 | 1 | 3 | 59 | Aprobado |
| 18 | 14/11/2025 | Pitalito | 0 | 24 | 0 | 24 | Aprobado |
| 19 | 14/11/2025 | Pamplona | 51 | 10 | 2 | 63 | Aprobado |
| 20 | 14/11/2025 | Piedecuesta | 19 | 10 | 8 | 37 | Aprobado |
| 21 | 14/11/2025 | Caloto | 11 | 10 | 0 | 21 | Aprobado |
| 22 | 26/11/2025 | Caloto | 78 | 31 | 1 | 110 | Aprobado |
| 23 | 26/11/2025 | Puerto Tejada | 7 | 5 | 0 | 12 | Aprobado |
| TOTAL |  |  | 683 | 225 | 55 | 963 |  |

Cuadro No. 16. Reporte lotes en verificación de calidad producto terminado.

NOTA: Es importante precisar que, en cada una de las actividades técnicas, el contratista debe realizar un control de calidad.

Controles de calidad del proceso en conservación y digitalización: En el proceso de controles de calidad del proceso en conservación y digitalización; intervienen las actividades de: verificación nombres, descripción del nombre y diagnostico folio a filio de cada una de las unidades L.A.S, la foliación debe aparecer en las imágenes digitales coincida con la foliación física. Orden Aplicable para archivos TIFF y PDF/A- 2, resolución, legibilidad, integridad, orientación/alineación, cortes y rasgaduras, Superposición de documentos, Líneas, brillos y Sombras adicionadas a la imagen durante la digitalización, nitidez, peso de la imagen, limpieza, capa de texto.

# DISCOS

Este proceso contempla la entrega formal de la información resultante de la intervención documental, tanto en formato estructurado (bases de datos, inventarios, metadatos) como no estructurado (documentos e imágenes digitalizadas en formato PDF o TIFF). La información deberá ser entregada en discos duros físicos por cada Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), garantizando la correcta identificación, integridad de los datos y cumplimiento de las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas por la SNR. Cada disco duro deberá estar rotulado y acompañado de un inventario digital detallado que relacione los archivos contenidos y su correspondencia con la documentación física intervenida.

A la fecha de presentación del informe, aún no se registra avance en la entrega de discos del contrato.

# TRASLADO A LA BODEGA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA SNR.

Una vez finalizada la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar el traslado de la documentación intervenida a la bodega de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), cumpliendo con los protocolos establecidos para el cargue, traslado y descargue de la documentación intervenida.

A la fecha, no se han registrado traslados al Archivo Central de la SNR, ya que esta actividad se ejecuta por ORIP completa una vez concluidos los procesos técnicos, conforme a lo establecido en el ítem 3.3.

# CIERRE DEL PROYECTO.

- INFORMES FINALES.

Los informes finales por ORIP presentan de manera detallada las actividades realizadas en el marco de la ejecución contractual. A la fecha, el contrato continúa en desarrollo, con todas las ORIP en proceso de intervención.

# RELACIÓN DE REUNIÓNES.

A continuación, se relacionan las diferentes Reuniones realizadas en el marco del contrato 1591 de 2025 y del mismo modo, se anexan los soportes de las mismas:

| No. | FECHA | TIPO DE REUNIÓN | TIPO DE REUNIÓN | MODALIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02/05/2025 | Seguimiento selectivo ejecución del contrato No.1591 de 2025. | Seguimiento | Virtual |
| 2 | 05/05/2025 | Reunión presencial del seguimiento No. 1 contrato No.1591 de 2025. | Seguimiento Contractual | Presencial |
| 3 | 09/05/2025 | Mesa de trabajo proceso de foliación y conservación carpetas Piedecuesta No.1591 de 2025. | Conservación | Presencial |
| 4 | 09/05/2025 | Presentación del PMI y Plan de entregas – contrato 1591-25 | PMI | Presencial |
| 5 | 14/05/2025 | Línea técnica de conservación | Conservación | Presencial |
| 6 | 15/05/2025 | Mesa de trabajo alistamiento de LAS – ORIP`S Puerto tejada, caloto y Santander de Quilichao. | Alistamiento | Virtual |
| 7 | 20/05/2025 | Reunión presencial del seguimiento N.º 2 contrato 1591 de 2025 | Seguimiento Contractual | Presencial |
| 8 | 22/05/2025 | Retroalimentación Instructivo de Nombramiento y Descripción CTO 1591-25 | Nombramientos | Presencial |
| 9 | 22/05/2025 | Pendientes por ORIP Ejecución contrato 1591 de 2025 | Alistamiento | Presencial |
| 10 | 23/05/2025 | Metodología de trabajo, lineamientos y entendimiento ejecución contrato 1591 de 2025 | Conservación | Virtual |
| 11 | 04/06/2025 | Acta de seguimiento_No.3 ARCADOC | Seguimiento Contractual | Virtual |
| 12 | 06/06/2025 | Acta de Capacitación, Formato FUID – UT ARCADOC | Capacitación | Presencial |
| 13 | 09/06/2025 | Acta de seguimiento_No.4 ARCADOC | Seguimiento Contractual | Presencial |
| 14 | 10/06/2025 | Acta de capacitación, Nombramiento de LAS - ARCADOC | Capacitación | Presencial |
| 15 | 13/06/2025 | Metodología Proceso de digitalización CTO 1591-25. | Digitalización | Presencial |
| 16 | 17/06/2025 | Acta de seguimiento_No.5 ARCADOC | Seguimiento Contractual | Presencial |
| 17 | 02/07/2025 | Acta de seguimiento_No.6 ARCADOC | Seguimiento Contractual | Presencial |
| 18 | 08/07/2025 | Proceso consultas UT ARCADOC | Seguimiento | Virtual |
| 19 | 15/07/2025 | Acta de seguimiento_No.7 ARCADOC | Seguimiento Contractual | Virtual |
| 20 | 18/07/2025 | Mesa técnica digitalización LAS CTO 1591 de 2025 | Lineamientos | Presencial |
| 21 | 30/07/2025 | ACTA CAMBIODE CUSTODIA NO INTERVENCION ARCADOC_aportes MAGP | Traslado | Presencial |
| 22 | 31/07/2025 | SEGUIMIENTO CTO 1591 UT ARCADOC | Seguimiento contractual | Presencial |
| 23 | 17/07/2025 | Acta de seguimiento_No.8 ARCADOC | Seguimiento Contractual | Presencial |
| 24 | 01/08/2025 | Acta mesa tecnica_UAE | Mesa Técnica digitalización | Presencial |
| 25 | 15/08/2025 | Revisión Cto 1591 de 2025 - L.A.S Contratados | Revisión contractual | Presencial |
| 26 | 26/08/2025 | Acta de seguimiento No. 9 ARCADOC | Seguimiento contractual | Presencial |
| 27 | 09/09/2025 | Reunión de seguimiento No 10 | Seguimiento Contractual | Presencial |
| 28 | 23/09/2025 | Reunión de seguimiento No 11 | Seguimiento Contractual | Presencial |
| 29 | 07/10/2025 | Reunión de seguimiento No 12 | Seguimiento Contractual | Presencial |
| 30 | 15/10/2025 | Reunión de seguimiento No 13 | Seguimiento Contractual | Presencial |
| 31 | 21/10/2025 | Reunión de seguimiento No 14 | Seguimiento Contractual | Presencial |
| 32 | 28/10/2025 | Reunión de seguimiento No 15 | Seguimiento Contractual | Presencial |
| 33 | 20251105 | Reunión de seguimiento No 16 | Seguimiento Contractual | Presencial |
| 34 | 20251111 | Reunión de seguimiento No 17 | Seguimiento Contractual | Presencial |
| 35 | 20251119 | Reunión de seguimiento No 18 | Seguimiento Contractual | Presencial |
| 36 | 20251127 | Reunión de seguimiento No 19 | Seguimiento Contractual | Presencial |
| 37 | 20251119 | Revisión y verificación de LAS digitales y pendientes | Mesa técnica | Presencial |
| 38 | 20251119 | Seguimiento metodología digitalización UT ARCADOC | Mesa técnica | Presencial |
| 39 | Cuadro No. 17. Relación de Reuniones adelantadas. 20251126 | Verificación y revisión totalidad LAS digitalizados UT ARCADOC | Mesa técnica | Presencial |

# AVANCE TECNICO.

A corte del 30 de noviembre de 2025, el contrato No. 1591 de 2025 presenta el siguiente avance:

| AVANCE TECNICO DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LAS | 3.505 |
| No. | ACTIVIDAD | PORCENTAJE | Actividad | % Por Actividad | AVANCE | % DE AVANCE |
| 1 | Etapa Inicial - Aspectos para la ejecución del contrato | 2,5% | Hojas de Vida | 0,8% | 8 | 0,8% |
|  |  |  | Presentación de la Bodega | 0,8% | 2 | 0,8% |
|  |  |  | Presentación PMI | 0,8% | 2 | 0,8% |
| 2 | Saneamiento - Alistamiento - Traslado | 15% | Visita de Reconocimiento | 2,1% | 10 | 2,1% |
|  |  |  | Saneamiento ambiental | 2,1% | 10 | 2,1% |
|  |  |  | Limpieza Superficial | 2,1% | 3.505 | 2,1% |
|  |  |  | Alistamiento - Conteo de Folios | 2,1% | 3.505 | 2,1% |
|  |  |  | Inventario de Traslado - Canto y video | 2,1% | 3.505 | 2,1% |
|  |  |  | Inventario Diagnostico | 2,1% | 3.505 | 2,1% |
|  |  |  | Cargue, Traslado y Descargue | 2,1% | 3.505 | 2,1% |
| 3 | Actividades tecnicas | 60% | Conservación | 25% | 3.471 | 24,8% |
|  |  |  | Digitalización e Indexación | 25% | 1031 | 7,4% |
|  |  |  | Re almacenamiento (FUID) | 10% | 1031 | 2,9% |
| 4 | Discos | 10% | Discos | 10% | 0 | 0,0% |
| 5 | Traslado a Bodega Funza | 10% | Traslado a Bodega Funza | 10% | 0 | 0,0% |
| 6 | Informes Finales | 2,5% | Informes Final por ORIP | 2,5% | 0 | 0,0% |
| TOTAL |  | 100% |  | 100% |  | 52,6% |

Cuadro No. 18. Relación del avance contractual.

En consecuencia, el Contrato No. 1591 de 2025, suscrito entre la Superintendencia de Notariado y Registro y el contratista Unión Temporal ARCADOC SNR LAS 2025, presenta un avance técnico del 52,6% al corte del 30 de noviembre de 2025.

# RELACIÓN DE VALORES DE LAS POR ORIP

A continuación, se relaciona el valor de los LAS que con corte al 30 de noviembre se encuentran ya con inventario diagnóstico.

| No. | ORIP | LAS CONTRATO | No. DE LAS POR ESTADO |  |  | TOTAL LAS | VALOR $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BAJO | MEDIO | ALTO |  |  |
| 1 | Piedecuesta | 632 | 314 | 95 | 37 | 446 | $ 914.280.383 |
| 2 | Pamplona | 446 | 435 | 150 | 58 | 643 | $ 1.608.919.074 |
| 3 | La Plata | 281 | 218 | 22 | 15 | 255 | $ 565.362.524 |
| 4 | Pitalito | 288 | 0 | 286 | 1 | 287 | $ 811.688.231 |
| 5 | Santander de Quilichao | 321 | 200 | 78 | 32 | 310 | $ 742.888.000 |
| 6 | Puerto Tejada | 139 | 108 | 26 | 1 | 135 | $ 325.520.344 |
| 7 | Caloto | 374 | 249 | 100 | 10 | 359 | $ 878.758.758 |
| 8 | Purificación | 88 | 232 | 43 | 34 | 309 | $ 653.351.216 |
| 9 | Fusagasugá | 183 | 376 | 136 | 0 | 512 | $ 1.354.351.282 |
| 10 | Armero | 21 | 20 | 0 | 0 | 20 | $ 36.066.809 |
| 11 | Purificación LAS ofertados | - | 148 | 42 | 39 | 229 | - |
| TOTAL |  | 2.773 | 2.300 | 978 | 227 | 3.505 | $ 7.891.186.621 |

Cuadro No. 19. Relación de los valores de los LAS.

Nota: Es importante precisar que los valores aquí relacionados ya fueron verificados y corresponden a las cifras por ORIP de los Libros del Antiguo Sistema (LAS) a facturar. Frente al informe anterior, se presenta una diferencia asociada a la definición del estado de los libros de la ORIP de Purificación, la cual fue validada por las profesionales en conservación de la SNR.

Dentro del total de LAS a intervenir se incluyen los correspondientes a la ORIP de Purificación, considerados como valor agregado conforme a lo establecido en el Proceso de Licitación Pública No. 016 de 2024, específicamente en el numeral 23, “Servicios Agregados”. En dicho apartado, el contratista certificó el cumplimiento de los requisitos definidos en el pliego de condicion es para la intervención de libros adicionales, precisando que se intervendrán 110 Libros del Antiguo Sistema (LAS), considerando que cad a unidad documental equivale a 300 folios, según lo estipulado en el proceso licitatorio.

Esta revisión resulta fundamental para garantizar la precisión de los registros y la adecuada trazabilidad del contrato, evitando inconsistencias que puedan afectar la planeación, el control presupuestal y la presentación de informes posteriores.

# AVANCE FINANCIERO.

A la fecha, se registra un avance financiero del 9,4% en el marco de la ejecución del Contrato No. 1591 de 2025, suscrito entre la Superintendencia de Notariado y Registro y la Unión Temporal ARCADOC. Este porcentaje refleja el progreso correspondiente a las actividades ejecutadas y aprobadas dentro del periodo de seguimiento, en concordancia con el cronograma y las condiciones técnicas y financieras establecidas en el contrato.

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución financiera, indicando los conceptos, montos y porcentajes asociados a cada uno de los componentes que integran el proyecto, con el fin de evidenciar el comportamiento presupuestal frente al plan de inversión proyectado.

| AVANCE FINANCIERO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fact. No. | RADICADO | No. de factura proveedor | VALOR | % | ESTADO |
| 1 | SNR2025ER-182352-2 | LA 1 | $ 180.692.635,20 | 2,3% | Factura pagada en agosto |
| 2 | SNR2025ER-192925-2 | LA 4 | $ 264.048.686,00 | 3,3% | Factura pagada en septiembre |
| 3 | SNR2025ER-237829-2 | LA 5 | $ 293.612.150 | 3,7% | Factura pagada en octubre |
| TOTAL PAGADO |  |  | $ 738.353.471,20 | 9,4% |  |

Cuadro No. 20. Detalle del avance financiero.

# CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

Durante el mes de noviembre de 2025, en la ejecución del contrato No. 1591 de 2025, suscrito con la UT ARCADOC, se han identificado presuntos incumplimientos que han afectado el desarrollo oportuno de las actividades previstas en el anexo técnico.

CLÁUSULA OCTAVA: - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Se deja constancia que el contratista ha dado cumplimiento a lo establecido en la cláusula octava del contrato, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones allí dispuestas, conforme a los términos y condiciones pactados entre las partes.

CLÁUSULA NOVENA: - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

Para el mes de noviembre, se evidencia el incumplimiento en el numeral 3 de las Obligaciones Específicas del Contratista, correspondiente a la entrega del producto terminado, según lo establecido en el anexo técnico del contrato.

Dicha numeral de la obligación establece lo siguiente: “3. Adelantar entregas a la supervisión desde el tercer mes hasta el noveno mes, en todos los procesos técnicos del anexo técnico, para las siguientes agrupaciones: Agrupación N° 1 – 638 Libros, Agrupación N° 2 – 380 Libros, y Agrupación N° 3 – 384 Libros del Antiguo Sistema (LAS).” La entrega correspondiente para dar cumplimiento a dicha obligación debió efectuarse el 20 de junio de 2025. No obstante, a la fecha de presentación del presente informe, el contratista debió haber alcanzado un total de 2.061 LAS, situación que no se ha materializado.

| Mes del contrato | Fechas | Estado al 01-dic | LAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes 3 | 20-may–19-jun | completo | 384 |
| Mes 4 | 20-jun–19-jul | completo | 384 |
| Mes 5 | 20-jul–19-ago | completo | 384 |
| Mes 6 | 20-ago–19-sep | completo | 384 |
| Mes 7 | 20-sep–19-oct | completo | 384 |
| Mes 8 | 20-oct–19-nov | completo | 384 |
| Mes 9 | 20-nov–19-dic | parcial (12 días) | 154 |
| TOTAL |  |  | 2.458 LAS |

Cuadro No. 21.  LAS obligación contractual.

La inobservancia en la ejecución de esta obligación dentro de los términos contractuales constituye un incumplimiento que impacta de manera directa la planeación y desarrollo del contrato, toda vez que a la fecha no se han recibido los Libros de Antiguo Sistema que debieron ser intervenidos. Ello compromete, de forma significativa, el cumplimiento de los plazos establecidos para la adecuada ejecución del objeto contractual.

# NOVEDADES DURANTE LA EJECUCIÓN.

En relación con lo estipulado en el cronograma inicial (Plan de Trabajo de Recolección) presentado por el proveedor Unión Temporal ARCADOC SNR LAS, se han identificado diversas inconsistencias que han afectado de manera significativa el cumplimiento de los plazos establecidos, así como el desarrollo adecuado de las actividades programadas.

A continuación, se detallan las principales novedades encontradas:

  - Las actividades de subsanación relacionadas con la digitalización presentan novedades de las cuales se evidencia que los libros enviados a subsanar, al ser devueltos nuevamente, presentan nuevas inconsistencias que no estaban inicialmente, lo cual ha generado un desgaste operacional significativo para el equipo técnico de la SNR, al tener que validar nuevamente aspectos previamente aprobados, lo anterior afecta la dinámica operativa.

  - En el desarrollo de la ejecución, el contratista UT ARCADOC SNR LAS socializó en la reunión de seguimiento del 07 de octubre 2025, con alcance en la reunión de seguimiento del 21 de octubre 2025, un plan de entregas con el fin de dar cumplimiento a las actividades y el tiempo contractual del proyecto, el cual se relaciona a continuación:

- No obstante, este plan de entregas no se ha cumplido ya que:

  - El día 5 de noviembre, el contratista notificó la tercera entrega de LAS, correspondientes a las actas 60 a 68. Sin embargo, las actas 65 a 68 aún no han sido recibidas, ni en físico, ni digital, se estima estar realizando punteo el 02/12/2025.

  - El día 11 de noviembre, el contratista notificó la cuarta entrega de LAS, correspondientes a las actas 69 a 75, los cuales no han sido recibidos físicos ni digital, se estima estar realizando punteo el 02/12/2025.

  - El día 19 de noviembre el contratista notificó la quinta entrega de LAS, correspondientes a las actas 76 a 85, los cuales no han sido recibidos físicos ni digital.

  - El día 24 de noviembre el contratista notificó la sexta entrega de LAS, correspondientes a las actas 86 a 92, los cuales no han sido recibidos físicos ni digital.

  - Pendiente entrega número 7 según plan de entregas.

- Se han presentado preocupantes y altos porcentajes en referencia con la calidad de digitalización de los libros entregados en la segunda fase del 05 de noviembre:

- Total, LAS recibidos: 444

- Total, LAS revisados: 383

  - El ingeniero de sistemas actualmente aprobado por la SNR no se encuentra ejerciendo en este momento en el proyecto, por lo anterior, se debe realizar el proceso de aprobación y validación de las 2 hojas de vida para el rol de ingeniero de sistemas.

A partir del análisis de la ejecución contractual durante el mes de noviembre de 2025, se evidencia que, pese al cumplimiento general de las obligaciones establecidas en la cláusula octava del contrato, persisten incumplimientos relevantes frente a las obligaciones específicas pactadas en la cláusula novena. En particular, el contratista no ha cumplido con la entrega progresiva del producto terminado correspondiente al proceso de intervención de los Libros del Antiguo Sistema (LAS), lo cual ha generado un retraso significativo frente al volumen total que debió entregarse a la fecha, afectando directamente la planeación y el avance del proyecto.

Adicionalmente, las novedades asociadas a la calidad de los procesos de digitalización, la reincidencia en inconsistencias técnicas durante la subsanación y el incumplimiento del plan de entregas socializado en las reuniones de seguimiento, representan factores que han impactado de manera negativa el desarrollo normal de las actividades. Estas situaciones han incrementado la carga operativa del equipo técnico de la SNR y han puesto en riesgo el cumplimiento oportuno de los plazos contractuales.

En conjunto, estos hallazgos permiten concluir que la ejecución del contrato presenta desviaciones sustanciales frente a lo programado, comprometiendo el avance efectivo del proyecto y requiriendo acciones correctivas inmediatas por parte del contratista para garantizar la continuidad y adecuada culminación del objeto contractual.Final del formulario

Esta página es continuación de la página 24 del informe técnico del mes de noviembre del del contrato 1591 de 2025.

# FIRMAS

En constancia de lo anterior firman los supervisores del contrato.

JOHANNA ANDREA RODRÍGUEZ HERRERA

Supervisora del Contrato No. 1591 de 2025

Elaboro: Laura Hernández Estepa – Profesional Universitario GGD-SNR

Reviso: Laura Hernández Estepa – Profesional Universitario GGD-SNR

María Carolina Lamo- Profesional Especializado GGD-SNR

Carlos Andrés Muñoz Patiño – Profesional Especializado GGD-SNR

Reviso y aprobó: Diana Carolina Monsalve - Profesional Universitario GGD-SNR

Balvina Guerrero Lozano Profesional Especializado GGD-SNR

Julián Echeverry Rincón – Profesional Universitario GGD-SNR

Carol Camacho Martínez – Profesional Especializado GGD-SNR