## Cronograma
Norma 220601081
Nombre del Evaluador/Constructor: Diego Mejia
Centro: Gestión Industrial
Código de la Norma: 220601081
Gestor de Instrumentos: Gloria Elena Aldana Gallego
Estimado Evaluador, a continuación encontrará el plan de trabajo para proveer al BNIE de los insumos necesarios para atender los procesos regulares de Certificación en beneficio del cumplimiento de metas. Tenga en cuenta las fechas aquí establecidas, las cuales no pueden se excedidas en cada fase del proceso. El cronograma puede ajustarse para optimizar tiempos del P.I.
EVALUADOR | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE
FASES DEL PROYECTO | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Entrega resultados tabla correlación
Construcción de Ítems e Indicadores | [6 empty] | 50 |  |  |  |  | 50
Revisión metodológica 1
Ajuste metodológico 1
Revisión metodológica 2
Revisión técnica
Revisión metodológica final
Entrega al BNI
NOTAS: Acompañamiento del gestor de instrumentos al constructor durante todo el proyecto. Cada mes el gestor de instrumentos levantará y presentará al comité de Certificación de Centro, informe con el estado de avance de los P.I en este se atenderán temas específicos de novedades en el cumplimiento de cronogramas por parte de los evaluadores.

## Hoja1
PROYECTO DE INSTRUMENTOS - TOTALIDAD DE PREGUNTAS
CONOCIMIENTOS | ACTIVIDAD CLAVE 1 | [7 empty] | ACTIVIDAD CLAVE 2 |  |  |  | CDG |  |  |  |  | TOTAL ÍTEMS A CONSTRUIR | EVALUADOR
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | A.1 | B.1 | C.1 | D.1 | D.2
A | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 8 | Viviana
B |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 8
C |  | 2 | 2 | 2 | 1 | [12 empty] | 7
D | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 12
E | 2 | 2 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 5 | Miguel
F | 2 | 2 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 5
G | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8
H | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 1 |  | 7
I |  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 5
J | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | [9 empty] | 5
TOTAL | [17 empty] | 70
PROYECTO DE INSTRUMENTOS - CONSTRUIDAS
CONOCIMIENTOS | ACTIVIDAD CLAVE 1 | [7 empty] | ACTIVIDAD CLAVE 2 |  |  |  | CDG |  |  |  |  | TOTAL ÍTEMS A CONSTRUIR | EVALUADOR
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | A.1 | B.1 | C.1 | D.1 | D.2
A | [5 empty] | 2 | 1 | [10 empty] | 3 | Viviana
B |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | [9 empty] | 3
C | [17 empty] | 0
D | 2 | [16 empty] | 2
E | 1 | 2 | [15 empty] | 3 | Miguel
F | 2 | 2 | [15 empty] | 4
G | [17 empty] | 0
H | [17 empty] | 0
I | [17 empty] | 0
J | [17 empty] | 0
TOTAL | [17 empty] | 15

## Preguntas por asociación (hidden)
Conocimiento | Criterio de desempeño | Preguntas por construir
A | 1.1 | 1
A | 1.4 | 1
A | 1.6 | 1
B | 2.2 | 1
B | 1.5 | 2
A | 1.6 | 2
A | 1.7 | 2
A | A.1 | 2
B | 1.1 | 2
B | 1.2 | 2
B | 1.3 | 2
B | 1.5 | 2
B | 1.6 | 2
B | 1.7 | 2
B | 1.8 | 2
B | 1.9 | 1
B | 2.2 | 1
B | 2.3 | 1
B | 2.4 | 1
B | 3.1 | 1
B | 3.4 | 1
B | E.1 | 1
C | 1.3 | 2
C | 1.8 | 2
C | 2.4 | 2
C | 2.5 | 2
C | 3.2 | 2
C | 3.3 | 1
C | 3.4 | 1
C | 3.5 | 1
C | A.1 | 1
C | B.1 | 1
D | 1.4 | 2
E | 1.5 | 2
E | 1.6 | 1
E | 1.7 | 1
F | 1.9 | 2
F | 3.1 | 2
F | 3.2 | 1
F | 3.3 | 1
F | 3.5 | 1
G | 2.1 | 2
H | 2.1 | 2
H | 2.2 | 1
H | D.1 | 1
I | B.1 | 2
I | B.2 | 1