## Hoja2 (2)
PLAN DE ACCION OAAS 2025 | [15 empty] | AVANCE GLOBAL DE II TRIMESTRE GESTIÓN | 40.51% | AVANCE GLOBAL DE GESTIÓN III TRIMESTRE |  |  | 51.87% | AVANCE GLOBAL DE GESTIÓN IV TRIMESTRE |  |  | 53.52%
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JUNIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JULIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO AGOSTO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre |  | AVANCE EJECUTADO SEPTIEMBRE |  |  | AVANCE EJECUTADO OCTUBRE
18 | Actualización de la Política de Derechos Humanos en el marco de la Transversalizacion del enfoque de DDHH en el sector minero energético |  |  |  | META | 100% | 25% | 60% | 27.75% |  | 60% | 60% | 45.75% |  | 60% | 45.75% |  | 60% |  | 51.25% |  | 51% | 58.5% |  |  |  | CONTINUA
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance | %AVANCE | Estado | Descripción y justificación del avance |  | %AVANCE | Estado | Descripción y justificación del avance
1.1 | Realizar priorizacion de territorios para el desarrollo de dialogos territoriales con el fin de consolidar comentarios frente a la politica de DDHH del SME | 2025-04-15 | 2025-06-30 | 10% | Documento priorizacion de territorial |  | 90% |  | Ultima Milla | Se adelantó un ejercicio técnico de priorización territorial con los equipos sectoriales del Ministerio, en el marco del proceso de formulación de la política de derechos humanos del sector minero-energético. Esta priorización se realizó con base en criterios relacionados con la presencia de operaciones del sector, así como en la identificación de impactos en derechos humanos reportados en los territorios. Actualmente, el avance es del 90% dado que el diagnóstico está en su fase final de revisión y consolidación. Aún se realizan consultas internas y reuniones técnicas para definir los últimos territorios, asegurando que los espacios seleccionados reflejen tanto la diversidad regional como los contextos críticos en materia de derechos humanos. | 100% |  | Cerrado | Se realiza priorizacion de territorios donde se socializó con la Jefe OAAS | 100% | Cerrado | Se realiza priorizacion de territorios donde se socializó con la Jefe OAAS | 100% | Cerrado | Se realiza priorizacion de territorios donde se socializó con la Jefe OAAS |  | 100% | Cerrado | Se realiza priorizacion de territorios donde se socializó con la Jefe OAAS
1.2 | Desarrollar metodologia pedagogica para el desarrollo de los espacios de dialogos territoriales | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 15% | Documento metodologia paso a paso de los espacios Piezas graficas para utilizar en los espacios de dialogo territorial |  | 100% |  | Cerrado | El documento metodológico fue construido de manera conjunta con el equipo pedagógico de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, incorporando elementos didácticos, participativos y diferenciales. Esta metodología ha sido fundamental para estructurar el trabajo territorial, especialmente en el abordaje de los ejes de la política de derechos humanos, permitiendo una participación más activa y comprensiva de los actores locales. | 100% |  | Cerrado | El documento metodológico fue construido de manera conjunta con el equipo pedagógico de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, incorporando elementos didácticos, participativos y diferenciales. Esta metodología ha sido fundamental para estructurar el trabajo territorial, especialmente en el abordaje de los ejes de la política de derechos humanos, permitiendo una participación más activa y comprensiva de los actores locales. | 100% | Cerrado | El documento metodológico fue construido de manera conjunta con el equipo pedagógico de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, incorporando elementos didácticos, participativos y diferenciales. Esta metodología ha sido fundamental para estructurar el trabajo territorial, especialmente en el abordaje de los ejes de la política de derechos humanos, permitiendo una participación más activa y comprensiva de los actores locales. | 100% | Cerrado | El documento metodológico fue construido de manera conjunta con el equipo pedagógico de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, incorporando elementos didácticos, participativos y diferenciales. Esta metodología ha sido fundamental para estructurar el trabajo territorial, especialmente en el abordaje de los ejes de la política de derechos humanos, permitiendo una participación más activa y comprensiva de los actores locales. |  | 100% | Cerrado | El documento metodológico fue construido de manera conjunta con el equipo pedagógico de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, incorporando elementos didácticos, participativos y diferenciales. Esta metodología ha sido fundamental para estructurar el trabajo territorial, especialmente en el abordaje de los ejes de la política de derechos humanos, permitiendo una participación más activa y comprensiva de los actores locales.
1.3 | Realizar dialogos territoriales ( 5 territorios ) | 2025-06-07 | 2025-09-30 | 25% | Propuestas concretas para la politica de DDHH |  | 12% |  | En construcción | Se dio inicio a los espacios de diálogo territorial con la realización del primer encuentro en el departamento de La Guajira, el cual permitió recoger insumos clave desde los saberes, experiencias y afectaciones de las comunidades locales de la región. La realización de estos espacios es un componente esencial del proceso de construcción de la política de derechos humanos del sector minero-energético, al ser esta una política que debe ser discutida y construida colectivamente con los actores que habitan los territorios. Esta fase permite avanzar en la identificación de problemáticas concretas, propuestas y perspectivas territoriales que fortalezcan la legitimidad, pertinencia y aplicabilidad de la política en contextos diversos. | 80% |  | En desarrollo | Se realiza un segundo espacio en Buenaventura, Seguido de Valledupar y Puerto libertador Cordoba. Se cuenta con las actas de los espacios y la relatoria correspondiente. Por temas de operador Logistico se tuvo que cancelar Putumayo. En Revisión para programar otro territorio | 80% | En desarrollo | Se realiza un segundo espacio en Buenaventura, Seguido de Valledupar y Puerto libertador Cordoba. Se cuenta con las actas de los espacios y la relatoria correspondiente. Por temas de operador Logistico se tuvo que cancelar Putumayo. En Revisión para programar otro territorio | 100% | Cerrado | Se cuenta con las actas de los siguientes espacios : - Buenaventura -Guajira - Valledupar -Puerto libertador Cordoba. - Sardinata Muchos espacios tuvieron que ser cancelados por el tema presupuestal solicitado por la austeridad del gastos. Adicional se ha visto impactada en la capacidad de personal dentro del equipo de DDHH. |  | 100% | Cerrado | Se cuenta con las actas de los siguientes espacios : - Buenaventura -Guajira - Valledupar -Puerto libertador Cordoba. - Sardinata Muchos espacios tuvieron que ser cancelados por el tema presupuestal solicitado por la austeridad del gastos. Adicional se ha visto impactada en la capacidad de personal dentro del equipo de DDHH.
1.4 | Sistematizar resultados de los propuestas capturadas en los territorios | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 20% | Memorias donde se evidencia las propuestas recibidas por los 5 territorios priorizados |  | 0% |  | Pendiente |  | 0% |  | Pendiente |  | 0% | Pendiente |  |  | Pendiente |  |  | 30% | En desarrollo | Se tiene la relatorias consolidades de los espacios realizados, en gestión
1.5 | Actualizar la politica de DDHH con propuestas | 2025-05-01 | 2025-11-20 | 5% | Documento borrador de la politica de DDHH en el SME |  | 15% |  | En construcción | Se cuenta con un documento inicial de propuesta de política de derechos humanos del sector minero-energético, construido por el equipo tde derechos humanos con base en los ejes estratégicos definidos, el marco normativo y los lineamientos metodológicos trabajados hasta el momento. Este documento ha empezado a ser revisado por algunas entidades adscritas al Ministerio, las cuales han entregado observaciones preliminares. No obstante, aún falta un proceso sustancial de discusión con actores estratégicos como comunidades participantes en los espacios territoriales, áreas internas del Ministerio, organizaciones sociales, academia, así como organismos internacionales como ONU, OIT y OCDE. Se requiere continuar su desarrollo, revisión y validación para consolidar una versión robusta, participativa y coherente con los principios de derechos humanos, que refleje los aportes desde los distintos niveles institucionales y territoriales. | 15% |  | En construcción | Se cuenta con un documento inicial de propuesta de política de derechos humanos del sector minero-energético, construido por el equipo tde derechos humanos con base en los ejes estratégicos definidos, el marco normativo y los lineamientos metodológicos trabajados hasta el momento. Este documento ha empezado a ser revisado por algunas entidades adscritas al Ministerio, las cuales han entregado observaciones preliminares. No obstante, aún falta un proceso sustancial de discusión con actores estratégicos como comunidades participantes en los espacios territoriales, áreas internas del Ministerio, organizaciones sociales, academia, así como organismos internacionales como ONU, OIT y OCDE. Se requiere continuar su desarrollo, revisión y validación para consolidar una versión robusta, participativa y coherente con los principios de derechos humanos, que refleje los aportes desde los distintos niveles institucionales y territoriales. | 15% | En construcción | Se cuenta con un documento inicial de propuesta de política de derechos humanos del sector minero-energético, construido por el equipo tde derechos humanos con base en los ejes estratégicos definidos, el marco normativo y los lineamientos metodológicos trabajados hasta el momento. Este documento ha empezado a ser revisado por algunas entidades adscritas al Ministerio, las cuales han entregado observaciones preliminares. No obstante, aún falta un proceso sustancial de discusión con actores estratégicos como comunidades participantes en los espacios territoriales, áreas internas del Ministerio, organizaciones sociales, academia, así como organismos internacionales como ONU, OIT y OCDE. Se requiere continuar su desarrollo, revisión y validación para consolidar una versión robusta, participativa y coherente con los principios de derechos humanos, que refleje los aportes desde los distintos niveles institucionales y territoriales. | 25% | En construcción | Se cuenta con una segunda versión del documento propuesto , en donde se incluye los comentarios de las entidades adscritas UPME, ANH y ANM. Se tiene planificado hacer espacios con organizaciones de la sociedad civil y empresas , junto con revisipon de los equipos de la OAAS y OAJ |  | 30% | En desarrollo | Se va incorporando las memorias recibidas en los espacios territoriales dentro del documento para la politica de DDHH, en revisión frente a como seria el ejercicio de implementación, seguimiento y medición. Los espacios focales estan programados para el mes de noviembre con organizaciones sociales, empresas y sociedad civil.
1.6 | Revalidar la politica de DDHH con propuestas incluidas de manera institucional | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 10% | Memoria con retroalimentaacion de las entidades adscritas , consejerias , Min ambiente, Mincomercio+ y ANLA |  | 0% |  | Pendiente |  | 0% |  | Pendiente |  | 0% | Pendiente |  |  | Pendiente |  |  | 10% | En construcción | Los espacios focales estan programados para el mes de noviembre con organizaciones sociales, empresas y sociedad civil en compañía de las entidades adscritas
1.7 | Validar y solicitar aprobación con OAJ y Planeación frente a los criterios requeridos para la adopción de la politica d DDHH | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 15% | Documento propuesta Politica de DDHH en el SME con visto bueno para su adopción |  | 0% |  | Pendiente |  | 0% |  | Pendiente |  | 0% | Pendiente |  |  | Pendiente |  |  |  | Pendiente
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JUNIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JULIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO AGOSTO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre |  | AVANCE EJECUTADO SEPTIEMBRE
17 | Formulacion e implementación de los lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de capacidades en participación y control social, con el fin de promover la democratización de la energía en el marco de la Estrategia de Relacionamiento Territorial |  |  |  | META | 100% | 20% | 60% | 59.86% |  | 20% | 60% | 87.36% |  | 20% | 87.36% |  | 20% |  | 95.45% |  | 100% | 95.45% |  |  |  | SE REFORMULA
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | %AVANCE | Estado | Descripción y justificación del avance
2.1 | Generar documento de los lineamientos de la estrategia de participación y control social de los usuarios de energía para el fortalecimiento de la Democracia Energética. | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 25% | Esquema de documento para aprobación de la JEFE OAAS |  | 100% |  | Cerrado | Se remite documento de esquema general | 100% |  | Cerrado | Se remite documento de esquema general | 100% | Cerrado | Se remite documento de esquema general | 100% |  | Cerrado | Se remite documento de esquema general | 100% | Cerrado | Se remite documento de esquema general
|  | 2025-07-17 | 2025-09-30 | 25% | Documento Final propuesto para los lineamientos estrategicos |  | 30% |  | En desarrollo | Se entrega informacion a la jefe OAAS para sus comentarios | 100% |  | Cerrado | De acuerdo a retroalimentacion delproducto se diseña un protocolo preventivo de conflictividades en el sector minero energetico el cual será un anexo al documento de la ERT. | 100% | Cerrado | De acuerdo a retroalimentacion delproducto se diseña un protocolo preventivo de conflictividades en el sector minero energetico el cual será un anexo al documento de la ERT. | 100% |  | Cerrado | De acuerdo a retroalimentacion delproducto se diseña un protocolo preventivo de conflictividades en el sector minero energetico el cual será un anexo al documento de la ERT. | 100% | Cerrado | De acuerdo a retroalimentacion delproducto se diseña un protocolo preventivo de conflictividades en el sector minero energetico el cual será un anexo al documento de la ERT.
2.2 | Desarrollar piloto de implementacion en espacios donde se integren lineamientos de la estrategia de participación y control social de los usuarios de energía para el fortalecimiento de la Democracia Energética | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 12% | Definición espacios priorizados a nivel nacional (Relatorias) |  | 38% |  | En desarrollo | Se remitieron 19 relatorías elaboradas conforme a las solicitudes de las comunidades en los distintos territorios, en cumplimiento con la priorización establecida en el plan de trabajo de años anteriores | 38% |  | En desarrollo | Se estaba replanteando la estrategia para que pueda ser parte de la ERT . Se define el desarrollo de 2 asambelas en el municipio de Acacias para el mes de Septiembre | 38% | En desarrollo | Se estaba replanteando la estrategia para que pueda ser parte de la ERT . Se define el desarrollo de 2 dialogos " con comunidades que trasnforman "- asambleas en el municipio de Acacias y Puerto lopez para el mes de Septiembre | 100% |  | Cerrado | Se realizan 3 dialogos " con comunidades que trasnforman "- asambleas, como parte de la implementación del protocolo prventivo. En los municipios de Acacias , Puerto lopez ( META )y Silvia (Cauca) . Acumulado 20 espacios | 100% | Cerrado | Se incorporan el protocolo en los siguientes espacios: - Asambleas Territoriales : Atlantico(2), Bolivar (1), Cauca (2), Tolima(5),Huila (1), Cesar (1), Magdalena(1), Cordoba (1), Valle del Cauca (3), Meta(2), Caquetá(1):
|  | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 13% | Documento de avance de formulacion de avance frente a los planes de accion definidos en los espacios (50%) |  | 60% |  | En desarrollo | Se realizaron aproximadamente 15 relatorías de seguimiento a comités de usuarios, aplicando una metodología estructurada para definir acciones alineadas con planes de trabajo específicos, basados en las necesidades identificadas del mercado energético | 60% |  | En desarrollo | Se realizan reuniones internas para el despligue de la estrategia de control social del MME. | 60% | En desarrollo | Se realizan reuniones internas para el despligue de la estrategia de control social del MME. | 65% |  | En desarrollo | Se realiza comité ciudadano de participacion y control social en el municipio de Restrepo y Dolores (Tolima ). Relatoria de comites acumulada 17 | 65% | En desarrollo | En 2024 se realizaron comites usuarios 34 En 2025 se realizó espacios de Comités de Usuarios en los siguients departamentos, con el fin de formular planes de acción en el marco de la democratizacion de la energia: Cundinamarca(3), Valle del Cauca (3), Boyacá (1), Cordoba (2), Cauca (1), Bolivar (1), Tolima(3),Magdalena (1), Cesar(1), Meta(1): Total 18. Se lleva un acumulado de 52 comites de usuarios. Se estima un total de 55 comites de usuarios. En gestion de formulacion 10 planes de acción.
|  | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 25% | Comunicado de 5 Cumbres (regionales, sectoriales o nacionales) |  | 60% |  | En desarrollo | Se remiten documentos soportes de 3 cumbres. Se define un ABC en donde explica el proposito del desarrollo de las cumbres el cual busca articular a nivel regional gremial de los diferente usuarios entorno a la energia. Su proposito es la expresion libre y definicion de agendas entorno a la energia. | 100% |  | Cerrado | Se realizan dos cumbres (Medellin y Bogotá) en donde se socializó el proyecto de ley de justicia tarifaria. Pendiente confirma fechas y evidencias Santa marta Medellin y bogota | 100% | Cerrado | Se realizan dos cumbres (Medellin y Bogotá) en donde se socializó el proyecto de ley de justicia tarifaria. Pendiente confirma fechas y evidencias Santa marta Medellin y bogota | 100% |  | Cerrado | Se realizan dos cumbres (Medellin y Bogotá) en donde se socializó el proyecto de ley de justicia tarifaria. | 100% | Cerrado | Acumulados se han realizado 4 foros frente a la socializacion del proyecto de Ley Democratizacion Justa y Democratizacion del Sector energetico en la ciudades de Valledupar, Medellin , Santa Marta y Bogotá. - Cumbres Nacionales : 1 trimestre : Barranquilla y Popayan ( problematica de empresas de energia).
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JUNIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JULIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO AGOSTO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre |  | AVANCE EJECUTADO SEPTIEMBRE |  |  | AVANCE EJECUTADO OCTUBRE
21 | Desarrollo de instancias de coordinación (comités de gestión de riesgos de desastre a nivel territorial) para promover la integración del riesgo tecnológico en los POT y POA. |  |  |  | META | 3 | 0 | 0 | 7.6% |  | 0 | 0 | 32.99% |  | 0 | 33.98% |  | 0 |  | 62.48% |  | 2 | 64% |  |  |  | CONTINUA
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance
| Identificar territorios priorizados para planificar la implmentacion de las instancias de coordinacion de GRD | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2% | Documento donde explique la priorizacion de territorios en GRD |  | 100% |  | Cerrado | Se anexa documento diagnostico municipios priorizados. Esta priorizacion sale de las contigencias y accidents que se presentan en el SME durante el 2023. Se actualiza esta informacion a cierre de 2024. (Norte de Santander- Boyaca y cundinamarnca accidentes de Mineria , Nariño (Derrame de hidrocarburos), Santander , Barrancabermeja accidentes de hidrocarburos. | 100% |  | Cerrado | Se anexa documento diagnostico municipios priorizados. Esta priorizacion sale de las contigencias y accidents que se presentan en el SME durante el 2023. Se actualiza esta informacion a cierre de 2024. (Norte de Santander- Boyaca y cundinamarnca accidentes de Mineria , Nariño (Derrame de hidrocarburos), Santander , Barrancabermeja accidentes de hidrocarburos. | 100% | Cerrado | Se anexa documento diagnostico municipios priorizados. Esta priorizacion sale de las contigencias y accidents que se presentan en el SME durante el 2023. Se actualiza esta informacion a cierre de 2024. (Norte de Santander- Boyaca y cundinamarnca accidentes de Mineria , Nariño (Derrame de hidrocarburos), Santander , Barrancabermeja accidentes de hidrocarburos. | 100% |  | Cerrado | Se anexa documento diagnostico municipios priorizados. Esta priorizacion sale de las contigencias y accidents que se presentan en el SME durante el 2023. Se actualiza esta informacion a cierre de 2024. (Norte de Santander- Boyaca y cundinamarnca accidentes de Mineria , Nariño (Derrame de hidrocarburos), Santander , Barrancabermeja accidentes de hidrocarburos. | 100% | Cerrado
| Programar agenda con territorios priorizados para el desarrollo de las instancias de coordinacion de GRD | 2025-06-01 | 2025-10-30 | 3% | Actas de asistencias y presentación de escenarios de riesgos de desastres |  | 20% |  | En construcción | Reunión el jueves 03 de julio con la Oficina de Planeación Departamental de Nariño | 33% |  | En desarrollo | Se reliza reunión el 29 de julio con la secretaria de Planeación Departamental de Nariño, donde se comparte escenarios de riesgos contemplados en el departamento , reporte de accidentalidad del sector en el departamento y el documento de lineamientos de riesgo tecnologico. Se tiene contemplado realizar un espacio en Tunja y en Ibague | 66% | En desarrollo | Se realiza reunión con la secretaria de minas y energia de la gobernacion de boyaca para realizar la reunión sobre la inclusion frente a los lineamientos de riesgos tecnologico. | 66% |  | En desarrollo | Se realiza un taller " Taller de Aportes del sector minero-energético al fortalecimiento de capacidades en ordenamiento territorial y Gestión del Riesgo de Desastres" en la ciudad de tunja 8 y 9 de septiembre con la secretaria de minas y energia de Tunja, donde se expuso la guia de los lineamientos para el riesgo tecnologico y su inclusion en los Planes de ordenamiento territorial y ambiental . | 100% | Cerrado | Se realiza programación para el valle del cauca . Se realiza convocatorias y se han hecho reuniones con el grupo PRA |  | evidenicia de los espacios.
| Desarrollar metodologia para el desarrollo de instancias de coordinacion de GRD | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 10% | Metodologia espacios de desarrollo |  | 50% |  | En desarrollo | Se cuenta con una propuesta preliminar | 50% |  | En desarrollo | Se cuenta con una propuesta preliminar | 50% | En desarrollo | Se cuenta con una propuesta preliminar . Revisar cierre en septiembre. | 85% |  | Ultima Milla | Se cuenta con documento preliminar. Se esta consolidando la información para su formalización | 90% | Ultima Milla | Se aplicara en el ultimo espacio que se tendran el 27 y 28 de noviebre en cali
| Desarrollo de las instancias de coordinación de GRD | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 25% | Listados de asistencia y reporte de instancia |  |  |  | Pendiente |  | 100% |  | Cerrado | Se realiza espacio en el departamento de nariño | 100% | Cerrado | Se realiza espacio en el departamento de nariño | 100% |  | Cerrado | Se realiza espacio en el departamento de nariño | 100% | Cerrado
|  | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 25% | Listados de asistencia y reporte de instancia |  |  |  | Pendiente |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente |  | 100% |  | Cerrado | Se realiza en la ciudad de TUNJA | 100% | Cerrado
|  | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 25% | Listados de asistencia y reporte de instancia |  |  |  | Pendiente |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente |  |  |  | Pendiente | Revisar para saber como realizar la prxima |  | Pendiente
| Desarrollo del informe final frente a los resultados de las instancias de coordinación de GRD | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 10% | Informe Final |  |  |  | Pendiente |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JUNIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JULIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO AGOSTO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre |  | AVANCE EJECUTADO SEPTIEMBRE |  |  | AVANCE EJECUTADO OCTUBRE
22 | Personas capacitadas en gestión del riesgo de desastres en el sector minero-energético, incluyendo comunidades, organizaciones sociales y universitarias, líderes sindicales, operadores, técnicos y actores clave |  |  |  | META | 200 | 0 | 0 | 34% |  | 0 | 0 | 38% |  | 0 | 43.6% |  | 0 |  | 72.4% |  | 155 | 72.4% |  |  |  | SE REFORMULA
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance
1 | Revisión y actualización del curso de GRD | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 10% | Modulos actualizados de moodle |  | 100% |  | Cerrado | Cinco módulos actualizados. Se actualizan logos y contenido del aula virtual | 100% |  | Cerrado | Cinco módulos actualizados. Se actualizan logos y contenido del aula virtual | 100% | Cerrado | Cinco módulos actualizados. Se actualizan logos y contenido del aula virtual | 100% |  | Cerrado | Cinco módulos actualizados. Se actualizan logos y contenido del aula virtual | 100% | Cerrado | Cinco módulos actualizados. Se actualizan logos y contenido del aula virtual
2 | Realizar convocatoria y seguimiento del curso de GRD enfocados a comunidades, organizaciones sociales, lideres sindicales , estudiante y operadores | 2026-05-01 | 2025-11-30 | 80% | Listado de inscritos capturados por la Convocatoria de 600 personas para curso GRD con seguimiento |  | 30% |  | En desarrollo | Se cuenta con 290 inscritos en este momento. A la fecha 58 personas han terminado el curso de GRD. En gestion movilizacion del curso dentro del MME a traves del grupo de Talento Humano. | 35% |  | En desarrollo | Se cuenta con 84 personas certificadas en el curso de GRD. Se han inscrito en total 604 personas. | 42% | En desarrollo | se cuenta con 663 personas inscritas en el curso. Actualmente contamos con 104 personas certificadas. | 78% |  | En desarrollo | se cuenta con 963 personas inscritas en el curso. Actualmente contamos con 155 personas certificadas. | 78% | En desarrollo | se cuenta con 1039 personas inscritas en el curso. Actualmente contamos con 238 personas certificadas.
|  | 2025-06-03 | 2025-08-30 |  | Reporte Seguimiento de estudiantes inscritos |  | 33% |  | En desarrollo | Se anexa documento avance curso al 30 de junio | 40% |  | En desarrollo | Se cuenta con informe a corte a Julio 2025. | 50% | En desarrollo | Se cuenta con informe a corte a Agosto 2025. |  |  | Pendiente | Se cuenta con el Reporte de seguimiento a estudiantes inscritos |  |  | Se cuenta con el Reporte de seguimiento a estudiantes inscritos
|  | 2026-09-01 | 2025-11-11 | [5 empty] | Pendiente | Se anexa documento avance curso al 30 de junio |  |  | Pendiente | Se cuenta con informe a corte a Julio 2025 |  |  | Se cuenta con informe a corte a Agosto 2025.
3 | Reporte frente a resultados del curso de GRD | 2026-11-15 | 2025-12-15 | 10% | Informe con resultados y analisis de actores |  |  |  | Pendiente |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JUNIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JULIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO AGOSTO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre |  | AVANCE EJECUTADO SEPTIEMBRE |  |  | AVANCE EJECUTADO OCTUBRE
24 | Gestión de trámites gestionados y dinamizados ante la Mesa de Alto Nivel de Energías limpias , orientados a facilitar el desarrollo de proyectos del sector energético en el marco de la transición energética |  |  |  | META | 51% | 0% | 0% | 13.9% |  | 0% | 0% | 19.89% |  | 0 | 19.89% |  | 0 |  | 25.5% |  | 50% | 25.5% |  |  |  | CONTINUA | x | y
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance |  |  |  | 76 | 20%
1 | Gestionar trámites de la Mesa de Alto Nivel de Energía | 2025-01-04 | 2025-10-12 | 45% | Informe de las actividades realizadas para la gestion de trámites de la Mesa de Alto Nivel de Energias limpias |  | 30% |  | En desarrollo | Se realizan reuniones de seguimiento a la gestión de trámites con autoridades ambientales (CAR de Bogotá, CAM, Cortolima, Minambiente (Dirección de Bosques), y ANLA), asi como con empresas para el seguimiento a los proyectos, en el marco de la gestión de la Mesa de Alto Nivel de Energía, MANE. | 50% |  | En desarrollo | Se realizan reuniones con los gremios y se socializa el formato de reporte de tramites con el proposito de diligenciar los tramites pendientes con las diferentes carteras. Indicando proyecto , empresa y cantidad de tramites a gestionar. Se obtiene reporte de 151 formatos de proyectos. se cuenta con 281 tramites a gestionar dentro del ejercicio de la MANE. Se realiza sistematizacion de esta informacion para poder realizar analisis frente a la gestion de tramites. se define un formato de reporte para todos los actores con el fin de identificar y resolver los tramites requeridos para los proyectos del sector. | 50% | En desarrollo | Se realizan reuniones con los gremios y se socializa el formato de reporte de tramites con el proposito de diligenciar los tramites pendientes con las diferentes carteras. Indicando proyecto , empresa y cantidad de tramites a gestionar. Se obtiene reporte de 151 formatos de proyectos. se cuenta con 281 tramites a gestionar dentro del ejercicio de la MANE. Se realiza sistematizacion de esta informacion para poder realizar analisis frente a la gestion de tramites. se define un formato de reporte para todos los actores con el fin de identificar y resolver los tramites requeridos para los proyectos del sector. | 50% |  | En desarrollo | Se integra la estrategia 6GW + con las mesas de alto nivel de energias limpias. Se presenta el resultado de la gestión de los tramites de gestión ambiental en el portal 6GW +que manjea la UPME. Se tiene un preliminar de la maqueta de la informacion publica frente al seguimiento de tramites. Se cuenta con 282 tramites los cuales fueron reportados por 4 gremios ( ACOLGEN, ANDESCO, CEERA, SER COLOMBIA). En un primer encuentro de la mesa de alto nivel se gestiono el 76.6% de los tramites solicitados. Por promedio se lleva una ejecución del 38% global 2025 | 50% | En desarrollo | Se realiza reuniones de seguimiento y gestión con 4 corporaciones( Cortolima, CAS, Corpocesar, Cormacarena) lo cual hace parte de la priorizacion frente a la gestión de tramites en el marco de la estrategia de 6GW+ .
2 | Planificar y desarrollar 2 Mesas de Alto Nivel de Energía - MANE | 2025-01-06 | 12/31/2025 | 55% | Documento de sintesis de los trámites gestionados en la Mesa de Alto Nivel de Energia, MANE, donde se evidencia el 51% de trámites gestionados (incluye resultados) |  | 25% |  | En construcción | Se inicia el ciclo para la socialización de la gestión de trámites y proyectos; para ello se realizan reuniones internas del equipo, en la cual se revisan los trámites de la última Mesa, se ajustan los formatos para la Mane 1 2025, y se define el cronograma. | 30% |  | En desarrollo | Debido al cambio de Vice de energia, la primera mesa MANE ha sido programada para la tercera semana de Septiembre , en donde se contará con la presencia de entidades adscritas, gremios y empresas del sector de energia. Sin embargo se realiza una sesión de la planificacion de la agenda de la MANE en donde se expone el cronograma y metodologia para el desarrollo de las MANE. Se contempla la reglamentacion de las Mesas MANE | 30% | En desarrollo | Debido al cambio de Vice de energia, la primera mesa MANE ha sido programada para la tercera semana de Septiembre , en donde se contará con la presencia de entidades adscritas, gremios y empresas del sector de energia. Sin embargo se realiza una sesión de la planificacion de la agenda de la MANE en donde se expone el cronograma y metodologia para el desarrollo de las MANE. Se contempla la reglamentacion de las Mesas MANE | 50% |  | En desarrollo | Se desarrollara un espacio en el mes de Noviembre Diciembre en donde se presentara gradualmente los resultados de la estrategia 6GW+ | 50% | En desarrollo | Se realiza reunion con las asesoras de la viceministra de energia y jefe encargado de OAAS en donde se presentan resultados, identificacion de tematicas para abordar y priorizar proyectos. Se prepararon matrices de solicitud de reporte de tramites a los gremios y se entrega la Viceministra de Energia para que realice la convocatoria con los gremios. En gestion programación de la segunda mesa
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JUNIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JULIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO AGOSTO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre |  | AVANCE EJECUTADO SEPTIEMBRE |  |  | AVANCE EJECUTADO OCTUBRE
23 | Fortalecimiento de capacidades en prácticas ambientales a traves de talleres , dirigidos a gremios, empresas y comunidades del sector minero-energético |  |  |  | META | 100% | 7 |  | 39.85% |  | 8 | 8 | #REF! |  | 0 | 73% |  | 0 |  | 75.4% |  | 9 | 83% |  |  |  | CONTINUA
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | 0%
| Planificación y alistamiento de los talleres de prácticas ambientales | 2025-01-02 | 7/31/2025 | 30% | Fichas metodologicas de los talleres de prácticas ambientales |  | 60% |  | En desarrollo | Se generaron espacios de planificación de los talleres con el equipo pedagogico y otros actores intersectoriales, y se definieron contenidos, agenda, la metodología a desarrollar, y se avanzó en las gestiones logísticas, de pieza comunicativa y convocatoria. | 80% |  | En desarrollo | Se avanzo en el desarrollo de cuatro (4) fichas metodologias para los talleres de minería (2) y compensaciones ambientales (2). Adicionalmente, se elaboró una ficha didáctica para los temas explicativos de prácticas ambientales en mineria sostenible. . | 0 | 7% |  | 0 |  | 7.6% |  |  | 0%
4.2.2 | Desarrollo de talleres de prácticas ambientales | 2025-02-05 | 11/30/2025 | 50% | Actas y/o memorias elaboradas de 12 talleres realizados para el fortalecimiento de capacidades en prácticas ambientales del sector en energía, minería, compensaciones ambientales y ordenamiento territorial |  | 41.7% |  | En desarrollo | "Se han desarrollado 5 talleres de prácticas ambientales: - Taller de Fortalecimiento de Capacidades en Ordenamiento Territorial de actividades del Sector Minero Energético. Mocoa - Putumayo. Junio 5. - Taller de Gestión del Conocimiento en Compensaciones del Componente Biótico con comunidades aledañas al Parque Solar Puerta de Oro. Guaduas - Cundinamarca. Junio 7. - Taller Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en la Transición Energética Justa, de la teoría al licenciamiento ambiental. Montería - Córdoba. Junio 9. - Taller fortalecimiento de capacidades sobre prácticas ambientales relacionadas con el sector de energía eléctrica con comunidad educativa (12 junio) y organizaciones sociales , entidades de gobierno y entes territoriales (13 de junio), realizados en Quibdo, Chocó. Junio 12 y 13. -Taller aportes del sector minero energético al fortalecimiento de capacidades en ordenamiento territorial. Sincelejo - Sucre. Junio 26 y 27." | 85% |  | Ultima Milla | Julio Se desarrollaron 4 talleres de prácticas ambientales: -Taller de Gestión del Conocimiento en compensaciones del componente biótico con comunidades del departamento del Cesar. La Jagua de Ibirico - Cesar. Julio 2. - Taller Hacia una Minería Formal y Sostenible: Encuentro de Buenas Prácticas minero-ambientales, en Montelibano Cordoba. Julio 11. - Taller Gestión Del Conocimiento en compensaciones del sector Energético con comunidades de los Municipio de La Unión, Caimito, San Marcos, La Villa y El Roble, en La Unión. Julio 25 de 2025. - Taller Hacia una Minería Formal y Sostenible: Encuentro de Buenas Prácticas minero-ambientales, en Segovia Antoquia. Julio 29. | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | 0%
| Sistematización de iniciativas resultantes de los talleres de prácticas ambientales | 2025-01-06 | 12/31/2025 | 20% | Sistematización de iniciativas desarrolladas frente a la aplicación de practicas ambientales en el sector minero energetico |  | 5% |  | En construcción | Se avanza en la definición preliminar de una estructura de iniciativas de seguimiento de prácticas ambientales | 40% |  | En desarrollo | Se inicia el consolidado de información cuantitativa de los talleres de prácticas ambientales y planificiación de espacios piloto de seguimiento. | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | #REF!
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO |  | AVANCE EJECUTADO |  | AVANCE PROYECTADO |  | AVANCE EJECUTADO |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! |  |  | 0%
7 | Número espacios de construcción de insumos orientadores en asuntos ambientales del SME |  |  |  | META | [9 empty] | 0 | #REF! |  | 0 |  | #REF! |  |  | #REF!
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance
1 | Planificación y alistamiento de los talleres de prácticas ambientales | 2025-01-03 | 7/31/2025 | 40% | Fichas metodologicas de los espacios de construcción de insumos orientadores en asuntos ambientales del SME |  | 60% |  | En desarrollo | Se generaron espacios de planificación de los espacios de diálogo con actores clave afectados por represas, y espacios de construcción de orientaciones para la implementación del Acuerdo de Escazú en el sector minero energético. Lo anterior con apoyo del equipo pedagogico y de derechos humanos de la OAAS. A la fecha se cuenta en el caso del proceso de afectados por represas con: ficha de sistematización de grupos focales y ficha de preguntas para entrevistas a profundidad con actores clave. Del proceso de orientaciones del Acuerdo de Escazú, se cuenta con 3 fichas metodologicas y fichas 3 sistematización, según los espacios, interno, con adscritas, y gremios y empresas. | 70% |  | En desarrollo | Se avanzo en el desarrollo de cuatro (4) fichas metodologias para los talleres de minería (2) y compensaciones ambientales (2). Adicionalmente, se elaboró una ficha didáctica para los temas explicativos de prácticas ambientales en mineria sostenible. | 70% | En desarrollo | Se avanzo en el desarrollo de cuatro (4) fichas metodologias para los talleres de minería (2) y compensaciones ambientales (2). Adicionalmente, se elaboró una ficha didáctica para los temas explicativos de prácticas ambientales en mineria sostenible. | 76% |  | En desarrollo | Se avanzo en el desarrollo de fichas metodologias para los talleres de minería (2) y compensaciones ambientales (3) y (2) de ordenamiento territorial , (2) fichas de energia Adicionalmente, se elaboró una ficha didáctica para los temas explicativos de prácticas ambientales en mineria sostenible. | 83% | En desarrollo | Se avanzo en el desarrollo de fichas metodologias para los talleres de minería (2) y compensaciones ambientales (4) y (2) de ordenamiento territorial , (2) fichas de energia Adicionalmente, se elaboró una ficha didáctica para los temas explicativos de prácticas ambientales en mineria sostenible.
2 | Desarrollo de 12 talleres de prácticas ambientales | 2025-02-05 | 11/30/2025 | 60% | Actas y/o memorias elaboradas de los 12 espacios de construcción de insumos orientadores en asuntos ambientales del SME |  | 42% |  | En desarrollo | Se han desarrollo cuatro (4) espacios de diálogo y entrevistas a profundidad con actores clave en el proceso de afectados por represas de los casos de Represa La Salvajiana - Cauca (Mayo 22 y 23), Represa El Guavio -Cundinamarca (Junio 5 y 6 ), Represa Urrá - Córdoba(Junio 11 al 13), Represa Hidrosogamoso - Santander (Junio 18 al 20), a fin de identificar insumos para el lineamiento de política de afectados por represas. Se han desarrollo tres (3) espacios de diálogo y construcción de orientaciones sobre la implementación del Acuerdo de Escazú en el sector Minero Energético, con áreas del Ministerio (Junio 5), entidades adscritas (Junio 10), gremios y empresas (Junio 17). | 75% |  | En desarrollo | "Julio Se desarrollaron 4 talleres de prácticas ambientales: -Taller de Gestión del Conocimiento en compensaciones del componente biótico con comunidades del departamento del Cesar. La Jagua de Ibirico - Cesar. Julio 2. - Taller Hacia una Minería Formal y Sostenible: Encuentro de Buenas Prácticas minero-ambientales, en Montelibano Cordoba. Julio 11. - Taller Gestión Del Conocimiento en compensaciones del sector Energético con comunidades de los Municipio de La Unión, Caimito, San Marcos, La Villa y El Roble, en La Unión. Julio 25 de 2025. - Taller Hacia una Minería Formal y Sostenible: Encuentro de Buenas Prácticas minero-ambientales, en Segovia Antoquia. Julio 29. " | 75% | En desarrollo | Se desarrollaron los siguientes espacios consolidados: - Junio (4 espacios) - Julio (5 Espacios) - Agosto ( No se realizaron por temas de operador logistico) | 75% |  | En desarrollo | Se desarrollaron los siguientes espacios consolidados: - Junio (4 espacios) - Julio (5 Espacios) - Agosto ( No se realizaron por temas de operador logistico) - Septimebre (( No se realizaron por temas de operador logistico). Se tiene programado realizar un espacio en Compensaciones en Sabana Larga y de Ordenamiento TErritorial en la ciudad de Cali. | 83% | En desarrollo | Taller para la Gestión Del Conocimiento en Compensaciones del sector Mineroenergético con comunidades del municipio de Sabanalarga – Atlántico Lugar: Sabanalarga – Atlántico Fecha: 16 octubre 2025 Con el apoyo técnico: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA Se cuenta con un acumulado de 10 espacios
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JUNIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JULIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO AGOSTO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre |  | AVANCE EJECUTADO SEPTIEMBRE |  |  | AVANCE EJECUTADO OCTUBRE
25 | Definición y estructura del Sistema de Información Climática del MME para el seguimiento de las acciones sectorial |  |  |  | META | 100% | 40% |  | 40% |  | 60% | 43% | 42.5% |  | 0 | 42.5% |  | 0 |  | 51.5% |  | 100% | 51.5% |  |  |  | CONTINUA
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance
8.1 | Elboración de las modelaciones de los escenarios de Cambio Climático (Modulo de Adaptación) | 6/16/2025 | 7/16/2025 | 10% | Escenarios de Cambio Climático alamacenados en Sharepoint y Documento técnico final |  | 90% |  | Ultima Milla | Se tienen los escenarios de Cambio Climático almacenados en el Sharepoint y el Documento final esta en revisiones y ajustes | 100% |  | Cerrado | Se tienen los escenarios de Cambio Climático almacenados en el Sharepoint y el Documento final esta en revisiones y ajustes | 100% | Cerrado | Se tienen los escenarios de Cambio Climático almacenados en el Sharepoint y el Documento final esta en revisiones y ajustes | 100% |  | Cerrado | Se tienen los escenarios de Cambio Climático almacenados en el Sharepoint y el Documento final esta en revisiones y ajustes | 100% | Cerrado | Se tienen los escenarios de Cambio Climático almacenados en el Sharepoint y el Documento final esta en revisiones y ajustes
|  | 7/17/2025 | 9/30/2025 | 10% | Mapas de Potenciales energéticos modulados por Cambio Climático en repositorio Sharepoint |  | 70% |  | En desarrollo | Se ha logrado avanzar en la proyección de potencial solar y el potencial hidroenergético modulado desde el 2020 a 2100 | 70% |  | En desarrollo | Se ha logrado avanzar en la proyección de potencial solar y el potencial hidroenergético modulado desde el 2020 a 2100 | 70% | En desarrollo | Se ha logrado avanzar en la proyección de potencial solar y el potencial hidroenergético modulado desde el 2020 a 2100 | 100% |  | Cerrado | Se ha logrado avanzar en la proyección de potencial solar y el potencial hidroenergético modulado desde el 2020 a 2100 | 100% | Cerrado | Se ha logrado avanzar en la proyección de potencial solar y el potencial hidroenergético modulado desde el 2020 a 2100
|  | 2025-01-10 | 11/30/2025 | 10% | Cartilla frente a los resultados de los escenarios de Cambio Climático como mecanismo de fortalecimiento de capacidades |  | 70% |  | En desarrollo | Se ha avanzado en el diseño y construcción del guión de la cartilla frente a los resultados de los escenarios de Cambio Climático como mecanismo de fortalecimiento de capacidades, queda pendiente diagramación | 85% |  | Ultima Milla | Se cuenta con una primera diagramacion preliminar. Se encuentra en ajustes para su cierre | 85% | Ultima Milla | Se cuenta con una primera diagramacion preliminar. Se encuentra en ajustes para su cierre | 85% |  | Ultima Milla | Se cuenta con una primera diagramacion preliminar. Se encuentra en ajustes para su cierre | 85% | Ultima Milla | Se cuenta con una primera diagramacion preliminar. Se encuentra en ajustes para su cierre
8.2 | Elaboración del Análisis del riesgo sectorial y territorial (Modulo de Adaptación) | 6/16/2025 | 12/15/2025 | 20% | Documento frente al resultados del Analisis del Riesgo almacenados en el Sharepoint |  | 30% |  | En desarrollo | Se cuenta con avances en varias de las dimensiones priorizadas para estructurar el análisis de riesgo | 30% |  | En desarrollo | Se cuenta con avances en varias de las dimensiones priorizadas para estructurar el análisis de riesgo | 30% | En desarrollo | Se cuenta con avances en varias de las dimensiones priorizadas para estructurar el análisis de riesgo | 30% |  | En desarrollo | Se cuenta con avances en varias de las dimensiones priorizadas para estructurar el análisis de riesgo | 30% | En desarrollo | Se cuenta con avances en varias de las dimensiones priorizadas para estructurar el análisis de riesgo
|  | 2025-01-09 | 12/15/2025 | 10% | Publicable de los resultados del análisis de Riesgo para el posicionamiento de la agenda climática sectorial en Adaptación |  | 10% |  | En construcción | Se realizó la construcción de una matriz de levantamiento de consolidado de información para la construcción del guíon de los resultados del análisis | 10% |  | En construcción | Se realizó la construcción de una matriz de levantamiento de consolidado de información para la construcción del guíon de los resultados del análisis | 10% | En construcción | Se realizó la construcción de una matriz de levantamiento de consolidado de información para la construcción del guíon de los resultados del análisis | 25% |  | En construcción | se debe documentar 8 dimensiones. De las cuales se ha avanzado en la dimensión de Bioverdidad y habitat Humano | 25% | En construcción | se debe documentar 8 dimensiones. De las cuales se ha avanzado en la dimensión de Bioverdidad y habitat Humano
8.3 | Desarrollo de una herramienta de predicción Climática para la viabilización de mesas de predicción climática sectoriales (Modulo Variabilidad Climática) | 2025-02-09 | 12/16/2025 | 10% | Construcción de la herramienta operativa |  | 60% |  | En desarrollo | Se cuenta con la herramienta diseñada e implementada en nube, esta pendiente migrarla a los servidores del MME | 60% |  | En desarrollo | Se cuenta con la herramienta diseñada e implementada en nube, esta pendiente migrarla a los servidores del MME | 60% | En desarrollo | Se cuenta con la herramienta diseñada e implementada en nube, esta pendiente migrarla a los servidores del MME | 85% |  | Ultima Milla | Se cuenta con la herramienta diseñada e implementada en nube, esta pendiente migrarla a los servidores del MME. Impacta el nuevo director de TI. En gestión reunión con el Jefe OAAS para movilizar la implementación | 85% | Ultima Milla | Se cuenta con la herramienta diseñada e implementada en nube, esta pendiente migrarla a los servidores del MME. Impacta el nuevo director de TI. En gestión reunión con el Jefe OAAS para movilizar la implementación
|  | 2025-03-09 | 12/17/2025 | 10% | Documento de recomendaciones e identificación de impactos de las fases extremas de variabilidad climática en el desarrollo del SME |  | 0% |  | Pendiente |  | 0% |  | Pendiente |  | 0% | Pendiente |  | 0% |  | Pendiente | El documento se va a trabajar con el convenio de la UNAL en l mes de Octubre | 0% | Pendiente | El documento se va a trabajar con el convenio de la UNAL en l mes de Octubre
8.4 | Automatización del inventario de emisiones GEI para posibilitar el seguimiento de las acciones en mitigación del SME (Mitigación) | 2025-03-09 | 12/17/2025 | 20% | Documento con codigo de Automatización del Inventario |  | 20% |  | En construcción | Se realizó una revisión al diccionario de datos del inventario | 20% |  | En construcción | Se realizó una revisión al diccionario de datos del inventario | 20% | En construcción | Se realizó una revisión al diccionario de datos del inventario | 30% |  | En desarrollo | Se finaliza revisión del diccionario de datos del inventario y se envia para ajustes al equipo de la UNAL | 30% | En desarrollo | Se finaliza revisión del diccionario de datos del inventario y se envia para ajustes al equipo de la UNAL
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JUNIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JULIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO AGOSTO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre |  | AVANCE EJECUTADO SEPTIEMBRE |  |  | AVANCE EJECUTADO OCTUBRE
26 | Actualización de las metas Sectoriales de NDC para la formulación de medidas de mitigación frente a GEI y fortalecimiento de la capcidad adaptativa. |  |  |  | META | 100% | 30% |  | 31% |  | 60% | 68% | 53% |  | 0 | 16% |  | 0 |  | 56.75% |  | 100% | 56.75% |  |  |  | CONTINUA
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance
1 | Validación de las acciones contenidas en los Planes de Acción PdI de las metas NDC2.0 a 2030 por parte de las direcciones y adscritas del MME | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 10% | Soportes de retroalimentación de las direcciones y adscritas a los PdI construidos |  | 100% |  | Cerrado | Se realizaron consultas a las diferentes adscritas y direcciones del MME sobre los hitos y actividades contemplados en las NDC. Se cuenta con los planes de implementación consolidados con todos los aportes recibidos por adscritas y direcciones. Estos planes fueron enviados a Minambiente y se recibe visto bueno de este proceso. Desde la OPGI se debe cargar ese plan de implementación en la plataforma + clima. | 100% |  | Cerrado | Se realizaron consultas a las diferentes adscritas y direcciones del MME sobre los hitos y actividades contemplados en las NDC. Se cuenta con los planes de implementación consolidados con todos los aportes recibidos por adscritas y direcciones. Estos planes fueron enviados a Minambiente y se recibe visto bueno de este proceso. Desde la OPGI se debe cargar ese plan de implementación en la plataforma + clima. | 100% | Cerrado | Se realizaron consultas a las diferentes adscritas y direcciones del MME sobre los hitos y actividades contemplados en las NDC. Se cuenta con los planes de implementación consolidados con todos los aportes recibidos por adscritas y direcciones. Estos planes fueron enviados a Minambiente y se recibe visto bueno de este proceso. Desde la OPGI se debe cargar ese plan de implementación en la plataforma + clima. | 100% |  | Cerrado | Se realizaron consultas a las diferentes adscritas y direcciones del MME sobre los hitos y actividades contemplados en las NDC. Se cuenta con los planes de implementación consolidados con todos los aportes recibidos por adscritas y direcciones. Estos planes fueron enviados a Minambiente y se recibe visto bueno de este proceso. Desde la OPGI se debe cargar ese plan de implementación en la plataforma + clima. | 100% | Cerrado | Se realizaron consultas a las diferentes adscritas y direcciones del MME sobre los hitos y actividades contemplados en las NDC. Se cuenta con los planes de implementación consolidados con todos los aportes recibidos por adscritas y direcciones. Estos planes fueron enviados a Minambiente y se recibe visto bueno de este proceso. Desde la OPGI se debe cargar ese plan de implementación en la plataforma + clima.
*Versión final PdI enviada a MinAmbiente para aprobación
2 | Publicación de los PdI de las NDC 2.0 en la Plataforma +Clima | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 25% | *PdI enviados a Minambiente para la validación temática de los PdI metas de NDC2.0 |  | 80% |  | En desarrollo | Desde la OPGI se debe cargar ese plan de implementación en la plataforma + clima. | 100% |  | Cerrado | Desde la OPGI se carga ese plan de implementación en la plataforma + clima. | 100% | Cerrado | Desde la OPGI se carga ese plan de implementación en la plataforma + clima. | 100% |  | Cerrado | Desde la OPGI se carga ese plan de implementación en la plataforma + clima. | 100% | Cerrado | Desde la OPGI se carga ese plan de implementación en la plataforma + clima.
*PdI publicados en la plataforma +Clima
3 | Actualización de reportes de las metas NDC 2.0 en la plataforma +Clima | 2025-06-01 | 2025-10-31 | 5% | Carpeta de soportes de los hitos planteados en los PdI |  | 20% |  | En construcción | Consolidación de soportes de los planes de implementación | 60% |  | En desarrollo | Se cuenta con los soportes de desarrollo de las 7 metas desde el 2022 hasta el 2024. En revision el desarrollo de indicadores asociados a PdI | 60% | En desarrollo | Se cuenta con los soportes de desarrollo de las 7 metas desde el 2022 hasta el 2024. En revision el desarrollo de indicadores asociados a PdI | 75% |  | En desarrollo | Se tiene las 3 fichas de indicadores para cada metas establecidas de Adaptacion. En proceso los indicadores de Mitigación (4) | 75% | En desarrollo | Se tiene las 3 fichas de indicadores para cada metas establecidas de Adaptacion. En proceso los indicadores de Mitigación (4)
4 | Construcción y elaboración de 3 talleres para la definición de los contenidos de los PdI de la NDC 3.0 | 2025-06-01 | 2025-10-31 | 50% | Memorias de los espacios presentados |  |  |  | Pendiente |  | 30% |  | En desarrollo | Se realiza nota conceptual del espacio de trabajo con expertos para el diseño de las lineas ded trabajo en mitigacion | 30% | En desarrollo | Se realiza nota conceptual del espacio de trabajo con expertos para el diseño de las lineas ded trabajo en mitigacion | 30% |  | En desarrollo | Se realiza nota conceptual del espacio de trabajo con expertos para el diseño de las lineas ded trabajo en mitigacion | 30% | En desarrollo | Se realiza nota conceptual del espacio de trabajo con expertos para el diseño de las lineas ded trabajo en mitigacion
5 | Envío de los PdI de las metas sectoriales de adaptación y mitigación al Ministerio de Ambiente para la inclusión en la NDC3.0 | 2025-06-01 | 31/11/2025 | 10% | PdI NDC3,0 enviados a Minambiente |  |  |  | Pendiente |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente |  | 30% |  | En desarrollo | Se envia las cartas de intención de las medidas a MinAmbiente. | 30% | En desarrollo | Se envia las cartas de intención de las medidas a MinAmbiente.
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JUNIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JULIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO AGOSTO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre |  | AVANCE EJECUTADO SEPTIEMBRE |  |  | AVANCE EJECUTADO SEPTIEMBRE
19 | Numero de pactos sociales firmados en territorios con el fin de impulsar estrategias y proyectos que impacten positivamente el bienestar de las comunidades y los procesos de producción de crudo y gas en el país |  |  |  | META | 4 | 0% |  | 14.94% |  | 0% | 0% | 37.57% |  | 0% | 37.57% |  | 0% |  | 25% |  | 4 | 25% |  |  |  | SE REFORMULA
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance
1 | Realizar diagnostico en territorios priorizados frente a la gestión de la relacionamiento en el sector de hidrocarburos para identificar zona para realizar el lanzamiento del pacto social | 2025-06-06 | 2025-08-30 | 16.6% | Documento diagnostico Caracterizacion de territorios identificados para la implementación del pacto |  | 40% |  | En desarrollo | Teniendo en cuenta el convenio de MME con ANH No . 454-2024 , Se obtiene información base de los territorios que impactan el sector de hidrocarburos, en donde se define caracterizaciones territoriales los cuales pueden ser participaces para la construccion del pacto social en las zonas de hidrocaburos Se realizaron sesion en barrancabermeja y Puerto Gaitan con los enlances sociales con el equipo de asamblea, Dirección de hidrocarburos y direccion de Energia. Por linea del Ministro se esta consultando una tercera opcion en el territorio de Yopal. Se cuenta con un riesgo frente al diagnostico ya que existen factores externos. | 60% |  | En desarrollo | Se confirma visita en Yopal el cual tendra desarrollo en el mes de Setiembre. Se gestiona toda la convocatoria institucional, se maneja relacionamiento institnucional y alcaldias de los 10 municipios seleccionados ( Villa nueva, Tauramena, Palenque, Monterrey , Maní, Nuchia, Oroqué, Paz de Ariporo, agua azul y yopal) | 60% | En desarrollo | Se confirma visita en Yopal el cual tendra desarrollo en el mes de Setiembre. Se gestiona toda la convocatoria institucional, se maneja relacionamiento institnucional y alcaldias de los 10 municipios seleccionados ( Villa nueva, Tauramena, Palenque, Monterrey , Maní, Nuchia, Oroqué, Paz de Ariporo, agua azul y yopal) | 100% |  | Cerrado | Se cuenta con la definición de los territorios priorizados | 100% | Cerrado | Se cuenta con la definición de los territorios priorizados
2 | Realizar convocatoria hacia las comunidades, con el fin de construir colectivamente las apuestas del pacto social por los hidrocarburos | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 16.6% | Base de datos actores de zonas priorizadas Documentos referentes a la convocatoria al os espacios de dialogo requeridos para la costruccion del pacto y material elaborado para dar linea a las sesiones del pacto |  | 50% |  | En desarrollo | Se encuentra en gestión la identificación actores claves del sector de hidrocaburos que nos permitan la construccion del pacto social. | 85% |  | Ultima Milla | Proceso de convocatoia en donde se identifican alrededor de 500 actores del departamento del Casanare. Pendiente revisar actas de reunión. | 85% | Ultima Milla | Proceso de convocatoia en donde se identifican alrededor de 500 actores del departamento del Casanare. Pendiente revisar actas de reunión. | 25% |  | En construcción | Se realiza en el departamento del casanare. Se identifican los actores. Se inicia convocatoria en las 4 zonas priorizadas | 25% | En construcción | Se realiza en el departamento del casanare. Se identifican los actores. Se inicia convocatoria en las 4 zonas priorizadas
3 | Realizar lanzamiento del pacto por los hidrocarburos | 2025-08-25 | 2025-08-31 | 17% | Actas del espacio de construcción del acuerdo en territorio |  |  |  | Pendiente | Revision de actores en el territorio de yopal para entregar estatus y presentar al Ministro para toma de decisiones. | 50% |  | En desarrollo | Se cuenta con documento preliminar y con la convocatoria firmada por el ministro la cual se realizara en un espacio en el mes de Septiembre | 50% | En desarrollo | Se cuenta con documento preliminar y con la convocatoria firmada por el ministro la cual se realizara en un espacio en el mes de Septiembre | 100% |  | Cerrado | Se realiza el dia 12 de septiembre el lanzamiento del pacto por los hidrocarburos en el departamento del casanare con el ministro Palma. Se presenta la metodologia y los procesos de la suscripcion de los acuerdos. Se cuenta con relatoria de la sesión, la guia de trabajo que se construyó y presentación de la concertacion social. el documento tiene un componente de acuerdo social y no como pacto. | 100% | Cerrado | Se realiza el dia 12 de septiembre el lanzamiento del pacto por los hidrocarburos en el departamento del casanare con el ministro Palma. Se presenta la metodologia y los procesos de la suscripcion de los acuerdos. Se cuenta con relatoria de la sesión, la guia de trabajo que se construyó y presentación de la concertacion social. el documento tiene un componente de acuerdo social y no como pacto.
4 | Desplegar Pacto Social en los municipios con presencia en Hidrocarburos en zonas priorizadas | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 50% | 4 pactos firmados en zonas priorizadas. Documento firmado por el ministro y autoridades locales . |  |  |  | Pendiente |  | 10% |  | En construcción | Se define las siguientes zonas para la firma de pacto social : - Caribe Norte - Caribe Sur -Magdalena Medio -Meta _Putumayo -Casanare -Arauca y Norte de Santander -Tolima y Huila - | 10% | En construcción | Se define las siguientes zonas para la firma de pacto social : - Caribe Norte - Caribe Sur -Magdalena Medio -Meta _Putumayo -Casanare -Arauca y Norte de Santander -Tolima y Huila - | 10% |  | En construcción | Se restablece por temas logistico, presupuestal y tiempo la meta de los acuerdos firmados. -Magdalena Medio * opcional -Meta -Casanare -Tolima y Huila | 10% | En construcción | Se restablece por temas logistico, presupuestal y tiempo la meta de los acuerdos firmados. -Magdalena Medio * opcional -Meta -Casanare -Tolima y Huila
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JUNIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JULIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO AGOSTO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre |  | AVANCE EJECUTADO SEPTIEMBRE |  |  | AVANCE EJECUTADO OCTUBRE
27 | Actualizar y estructurar las lineas de trabajo del plan integral de cambio climatico PIGCCme en materia de adaptacion, mitigación y gobernanza |  |  |  | META | 45% | 10% | 40% | 10% |  | 45% | 30% | 31% |  | 30% | 36% |  | 60% |  | 16.65% |  | 45% | 16.65% |  |  |  | CONTINUA
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance |  | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance
4.2.1 | Revisión de las lineas de trabajo en mitigación para evaluar áreas de mejora en clave de mejorar los mecanismos de transparencia climática y los mensajes de política pública necesarios para la descarbonización del sector minero energético | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 10% | Documento de revisión de las lineas de la lineas de trabajo generales para la descarbonización del sector minero energético | [6 empty] | 100% | Cerrado | Se realizaron consultas a las diferentes adscritas y direcciones del MME sobre los hitos y actividades contemplados en las NDC. Se cuenta con los planes de implementación consolidados con todos los aportes recibidos por adscritas y direcciones. Estos planes fueron enviados a Minambiente y se recibe visto bueno de este proceso. Desde la OPGI se debe cargar ese plan de implementación en la plataforma + clima. | 95% | Ultima Milla | Se contruye la propuesta de reestructuración para continuar avanzando sobre la estructuración de acciones de mitigación para el SME | 100% |  | Cerrado | Se cuenta con documento de revisión frenre a las lines de trabajo generales para la descarbonización. Se hace socializacion con el despacho. | 100% | Cerrado | Se cuenta con documento de revisión frenre a las lines de trabajo generales para la descarbonización. Se hace socializacion con el despacho.
4.2.2 | Revisión de los indicadores del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 25% | Documento Revisión del MRV | [6 empty] | 80% | En desarrollo | Desde la OPGI se debe cargar ese plan de implementación en la plataforma + clima. | 100% | Cerrado | Se tienen insumos y el documento de revisión de los indicadores del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) | 100% |  | Cerrado | Se tienen insumos y el documento de revisión de los indicadores del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) | 100% | Cerrado | Se tienen insumos y el documento de revisión de los indicadores del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)
4.2.3 | Revisión de las lineas de trabajo en adaptación para prononer líneas de trabajo apropiadas para reducir la vulnerabilidad por Cambio Climático Sectorial y el relacionamiento territorial en contextos de Cambio Climático | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 5% | Documento Revisión para la Adaptación | [6 empty] | 20% | En construcción | Consolidación de soportes de los planes de implementación | 30% | En desarrollo | Elaboración del borrador de la estructuración de lineas de trabajo de adaptación a partir de los resultados del análisis de riesgo por Cambio Climático | 40% |  | En desarrollo | Se desarrolla espacio con la ACP (Hidrocarburos) para presentar la linea de trabajo de adaptación. Esto es necesario presentar la vulnerabilidad por sector y definir cuales son las lineas de trabajo con cada subsector. Estas lineas son las que alimentan el documento producto. | 40% | En desarrollo | Se desarrolla espacio con la ACP (Hidrocarburos) para presentar la linea de trabajo de adaptación. Esto es necesario presentar la vulnerabilidad por sector y definir cuales son las lineas de trabajo con cada subsector. Estas lineas son las que alimentan el documento producto.
4.2.4 | Estructurar una estrategía de financimiento climático sectorial | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 50% | Documento de la estrategia de financiamiento climatico en el SME | [7 empty] | Pendiente |  |  | Pendiente |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
4.2.5 | Estructurar una estrategía de trabajo para la inclusión de criterios de justicia climática, derechos humanos, reducción de brechas en cobertura energética, relacionamiento territorial dentro de los ejes de trabajo del PIGCCme | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 10% | Documentos insumos para la planificacion sectorial de cambio climatico | [7 empty] | Pendiente |  |  | Pendiente |  | 0% |  | Pendiente |  | 0% | Pendiente
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JUNIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO JULIO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO AGOSTO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre |  | AVANCE EJECUTADO SEPTIEMBRE |  |  | AVANCE EJECUTADO OCTUBRE
20 | Definir lineamientos de relacionamiento social en el marco de la gerencia guajira |  |  |  | META | 100% | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 0% |  | 0 | 10% |  | 0 |  | 38.2% |  | 100% | 40% |  |  |  | SE REFORMULA
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | %AVANCE | Estado | Descripción y justificación del avance | %AVANCE |  | Estado | Descripción y justificación del avance
1 | 3 Encuentros con delegados y/o expertos de las comunidades wayuu para la construcción temática del Lineamiento Social para la construcción y operación de los proyectos FNCER, LT, PINES | 2025-06-17 | 2025-08-14 | 20% | Actas y listados de asistencia de las reuniones | [9 empty] | 100% | Cerrado | Se realizaron las tres (3) reuniones con los delegados y/o expertos de las comunidades indígenas del Pueblo wayuu, con quienes se logró avanzar en una primera posible estructura del documento, una preguntas orientadoras que permitieron un insumo y una retroalimentación y ajuste de una primera versión del lineamiento social. | 100% |  | Cerrado | Se realizaron las tres (3) reuniones con los delegados y/o expertos de las comunidades indígenas del Pueblo wayuu, con quienes se logró avanzar en una primera posible estructura del documento, una preguntas orientadoras que permitieron un insumo y una retroalimentación y ajuste de una primera versión del lineamiento social. | 100% | Cerrado | Se realizaron las tres (3) reuniones con los delegados y/o expertos de las comunidades indígenas del Pueblo wayuu, con quienes se logró avanzar en una primera posible estructura del documento, una preguntas orientadoras que permitieron un insumo y una retroalimentación y ajuste de una primera versión del lineamiento social.
Pendiente
2 | 11 talleres para la construcción de recomendaciones para el lineamiento social con autoridades y líderes wayuu de las áreas de influencia de los proyectos FNCER y LT | 2025-02-02 | 2025-09-30 | 20% | Actas y listados de asistencia de las reuniones | [9 empty] | 91% | Ultima Milla | Se realizaron reuniones con las autoridades y líderes wayuu de las comunidades que se encuentran en área de influencia de los proyectos FNCER y LT en la estrategia de Fortalecimiento de la Gobernanza étnica para recibir insumos que permitan una construcción conjunta del Lineamiento Social | 91% |  | Ultima Milla | Se realizaron reuniones con las autoridades y líderes wayuu de las comunidades que se encuentran en área de influencia de los proyectos FNCER y LT en la estrategia de Fortalecimiento de la Gobernanza étnica para recibir insumos que permitan una construcción conjunta del Lineamiento Social | 100% | Cerrado | Se realizaron reuniones con las autoridades y líderes wayuu de las comunidades que se encuentran en área de influencia de los proyectos FNCER y LT en la estrategia de Fortalecimiento de la Gobernanza étnica para recibir insumos que permitan una construcción conjunta del Lineamiento Social |  | Pendiente evidencia de documento recopilado de insumos
Pendiente
3 | Espacios de construcción comunitaria con aquellas Autoridades de las comunidades indígenas wayuu que no participaron de los 11 talleres territoriales | 2025-10-02 | 2025-11-01 | 10% | Actas y listados de asistencia de las reuniones | [9 empty] | 0% | Pendiente | Se informa que el Equipo de Gerencia Guajira está haciendo el balance de comunidades faltantes de los once (11) talleres territoriales, a fin de organizar la estrategia para informar y recoger insumos en dichas comunidades wayuu. | 0% |  | Pendiente | Se informa que el Equipo de Gerencia Guajira está haciendo el balance de comunidades faltantes de los once (11) talleres territoriales, a fin de organizar la estrategia para informar y recoger insumos en dichas comunidades wayuu. | 0% | Pendiente | No presenta avance en el mes de Octubre . Se cuenta con una alerta ya que esto impacta el entregable final de los lineamientos, entendiendo que las empresas que impactan estos proyectos , ya que requieren mas tiempo para esta construcción.
4 | 1 Espacio de consolidación de versión ajustada y retroalimentada de acuerdo a los talleres territoriales | 2025-10-30 | 2025-11-07 | 10% | Acta y listados de asistencia de las reuniones | [9 empty] | 0% | Pendiente | Se informa que el Equipo Gerencia Guajira, está sistematizando los resultados de los once (11) talleres para reorganizar el documento del Lineamiento Social. | 0% |  | Pendiente | Se informa que el Equipo Gerencia Guajira, está sistematizando los resultados de los once (11) talleres para reorganizar el documento del Lineamiento Social. | 0% | Pendiente | Se informa que el Equipo Gerencia Guajira, está sistematizando los resultados de los once (11) talleres para reorganizar el documento del Lineamiento Social.
5 | 3 Circulos de la Palabra para revisar la versión preliminar del Lineamiento Social | 2025-11-04 | 2025-11-28 | 20% | Acta y listados de asistencia de las reuniones | [9 empty] | 0% | Pendiente | Una vez se cuente con el documento preliminar se realizarán los circulos de la palabra propuestos | 0% |  | Pendiente | Una vez se cuente con el documento preliminar se realizarán los circulos de la palabra propuestos | 0% | Pendiente | Una vez se cuente con el documento preliminar se realizarán los circulos de la palabra propuestos
6 | 1 Espacio de diálogo con la Instancia Territorial y 1 Espacio de diálogo con Mesa 1 del Comité Tripartito | 2025-11-04 | 2025-11-28 | 10% | Acta y listados de asistencia de las reuniones | [9 empty] | 0% | Pendiente | Depende de las actividades previas | 0% |  | Pendiente | Depende de las actividades previas | 0% | Pendiente | Depende de las actividades previas
7 | 1 espacio del Comité Tripartito | 2025-11-28 | 2025-12-19 | 10% | Acta y listados de asistencia de las reuniones | [9 empty] | 0% | Pendiente | Depende de las actividades previas | 0% |  | Pendiente | Depende de las actividades previas | 0% | Pendiente | Depende de las actividades previas
Note on J34: luisa avila: bajar a 200
Note on B97: luisa avila: Hegler.