| ACTA No. | 127-25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE VERIFICACIÓN | 11 de noviembre de 2025 |  |  |
| OBJETIVO | El propósito de esta visita es verificar las obligaciones de hacer de Ampliación de Cobertura para 10 Localidades de la Resolución MinTIC 331 de 2020 y sus modificatorias. |  |  |
| JUSTIFICACIÓN DE LA VERIFICACIÓN | ☒Por programación proceso VIC ☐AP General ☐AP Clandestino |  |  |
| SERVICIO VERIFICADO | ☐Televisión ☒Comunicaciones ☐Radiodifusión Sonora ☐Postal |  |  |
| SEGMENTACIÓN DEL SERVICIO VERIFICADO | Telefonía móvil celular |  |  |
| ASPECTOS VERIFICADOS | ☐Generales/Transversales ☐Jurídico ☐Financiero ☒Técnico ☐Administrativos ☐Riesgos |  |  |
| MODALIDAD DE VERIFICACIÓN | ☒Verificación In Situ/campo ☐Verificación virtual |  |  |
| MUNICIPIO VERIFICACIÓN | Bogotá D.C. | CÓDIGO DIVIPOLA | 11001 |
| DEPARTAMENTO VERIFICACIÓN | Bogotá D.C. | CÓDIGO DIVIPOLA | 11001 |

| ENLACE DE CONEXIÓN | N/A |
| --- | --- |

- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR/OPERADOR

| NOMBRE PROVEEDOR /OPERADOR / AGENTE COMERCIAL | COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN | 800153993-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RÉGIMEN DE HABILITACIÓN | Habilitación Postal/Habilitación General/Transición/Concesión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGISTRO ÚNICO TIC - RUTIC REGISTRO POSTAL - RP | 96002005 |  | FECHA DE REGISTRO |  | 26/03/2014 |  | INFORMATIVO |  |  | No |
| CÓDIGO DE EXPEDIENTE | 96002005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECTRO ASIGNADO | Si |  |  |  |  |  | USO PRIVADO |  | Si |  |
| DIRECCIÓN REGISTRADA EN EL RUTIC/RP | CR 68 A 24 B 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELÉFONOS DE CONTACTO | TELEFONO 1 | 6017480000 - Ext. 62604 |  |  | TELEFONO 2 |  |  | 6017429797 |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL | RODRIGO DE GUSMAO RIBEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO DE LA EMPRESA Y/O REPRESENTANTE LEGAL | SANTIAGO.PARDO@CLARO.COM.CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APODERADO | JOHN JAIRO ACOSTA BERNAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO APODERADO | john.acosta@claro.com.co |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNICIPIO REGISTRO TIC/POSTAL | Bogotá D.C. |  |  | CÓDIGO DIVIPOLA |  | 11001 |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO REGISTRO TIC/POSTAL | Bogotá D.C. |  |  | CÓDIGO DIVIPOLA |  | 11001 |  |  |  |  |

- INFORMACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PROVEEDOR/OPERADOR

| SERVICIO Y SEGMENTACIÓN |  | ESTADO Ofrecido/Excluido | Fecha de Inclusión dd/mm/aaaa | Fecha de Exclusión dd/mm/aaaa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefonía móvil Celular |  | Ofrecido | 26/03/2014 |  |
| Telefonía móvil Virtual |  | Excluido |  |  |
| Telefonía Móvil Rural |  | Excluido |  |  |
| Servicio de Comunicaciones Personal - PCS |  | Excluido |  |  |
| Sistemas De Acceso Troncalizado (Trunking) |  | Excluido |  |  |
| Servicio Radiocomunicaciones por Satélite |  | Excluido |  |  |
| Telecom. Convencionales de Voz y/o Datos |  | Excluido |  |  |
| Portador |  | Ofrecido | 26/03/2014 |  |
| TPBC Local y Local Extendida |  | Ofrecido | 26/03/2014 |  |
| TPBC larga Distancia |  | Ofrecido | 26/03/2014 |  |
| Proveedores del servicio de internet comunitario fijo |  | Excluido |  |  |
| Valor Agregado | ISP | Ofrecido | 26/03/2014 |  |
|  | Telecontrol | Ofrecido | 26/03/2014 |  |
|  | Monitoreo | Ofrecido | 26/03/2014 |  |
|  | IPTV | Ofrecido | 26/03/2014 |  |
|  | Telemetría | Ofrecido | 26/03/2014 |  |
|  | Telefonía IP | Ofrecido | 26/03/2014 |  |
|  | Localización Automática - GPS | Ofrecido | 26/03/2014 |  |
|  | Telebanca | Excluido |  |  |

Se Anexa pantallazo RUTIC para comunicaciones o TV / Pantallazo BDU para radiodifusión o postal o TV en transición (última actuación administrativa) por servicio reportado, indicando la página del enlace consultado y su fecha de consulta:

Fuente: Consulta pública https://bpm-integraciones.mintic.gov.co/Consulta_RTIC/

Fecha de consulta: 20/011/2025

- ASISTENTES

ASISTENTES EN REPRESENTACIÓN DEL MINTIC - SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Janner Luis De Las Aguas Perez | Contratista - SVI |

ASISTENTES EN REPRESENTACIÓN DEL PROVEEDOR/OPERADOR: COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A

| NOMBRE | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO | TELEFÓNO |
| --- | --- | --- | --- |
| Miller Martin Cárdenas | Ingeniero Diseño Celular | miller.martin@claro.com.co | 3103154783 |
| Dolly Fonseca | Analista – Senior Peticiones Judiciales | dolly.fonseca@claro.com.co | 3142957150 |
| John Acosta | Gerente Cumplimiento | john.acosta@claro.com.co | 3109673758 |
| Santiago Pardo Fajardo | Dirección Corporativa, Jurídica y De Sostenibilidad | santiago.pardo@claro.com.co | 3212749605 |

- AGENDA GENERAL DE LA VERIFICACIÓN

A partir de las 08:00 A.m. del día 11 de noviembre del año 2025, se lleva a cabo la verificación de las obligaciones legales, reglamentarias, regulatorias y contractuales a cargo del proveedor/operador COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., para las obligaciones de hacer de Ampliación de Cobertura para 10 Localidades de la Resolución MinTIC 331 de 2020 y sus modificatorias, que se enuncian a continuación:

| NOMBRE OBLIGACIÓN | DETALLE OBLIGACIÓN |
| --- | --- |
| Ampliación de Cobertura | - Plazo de despliegue: Soporte documental donde se certifique la fecha de entrada de los servicios móviles terrestres, las coordenadas del punto de mayor concentración, tráfico inicial y último mes de los servicios móviles de voz y datos, información solicitada para cada sector desplegado por localidad. - Velocidades Pico Teóricas: Certificado del vendor o del proveedor de equipos con respecto a las velocidades pico teóricas desplegadas para cada una de las localidades. El certificado debe venir con la información de la referencia, versión y características de los módulos instalados que permiten cumplir con las velocidades pico teóricas, esta información debe estar contenida en una ficha técnica o manual del fabricante, debe concluir el cálculo de las velocidades pico teóricas teniendo en cuenta las variables: banda, tipo del arreglo de antenas, ancho de banda utilizada. - Estado de operación: Operación de la estación base y sectores que dan cobertura a la localidad, como también las velocidades entregadas por cada sector que da la cobertura. - Potencia -100dbm: Mediciones realizadas en cada una de las localidades, en donde se evidencien los niveles de intensidad de la señal (RSRP), el MinTIC procederá a verificar la entrega y calidad de los soportes entregados. - Mapas de Cobertura: Cumplimiento de las obligaciones descritas en el respectivo numeral 1.2 del ANEXO II - AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO MÓVIL EN LOCALIDADES en las Resoluciones particulares y sus modificatorias. |

De acuerdo con lo anterior, la SVI, realizó la revisión de la obligación de Ampliación de Cobertura para las siguientes localidades:

| No. | CODIGO | LOCALIDAD | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 937 | DOS CAMINOS | DISTRACCIÓN | LA GUAJIRA |
| 2 | 4211 | SAN LORENZO | ARAUQUITA | ARAUCA |
| 3 | 4407 | EL CAMPAMENTO | ARAUQUITA | ARAUCA |
| 4 | 4464 | SAN RAFAEL | ARAUQUITA | ARAUCA |
| 5 | 4755 | VILLA DEL ROSARIO | ARAUQUITA | ARAUCA |
| 6 | 2451 | MONTEBELLO | LA PLATA | HUILA |
| 7 | 3157 | LA MARIELA | PIJAO | QUINDÍO |
| 8 | 4077 | LOS NEGRITOS | EL BANCO | MAGDALENA |
| 9 | 4090 | PANSEGUITA | MAGANGUÉ | BOLÍVAR |
| 10 | 4087 | TACASALUMA | MAGANGUÉ | BOLÍVAR |

- PROGRAMACIÓN DE LA VERIFICACIÓN

El día 29 de abril de 2025, mediante comunicación obrante bajo el radicado 252064787 la Subdirección de Vigilancia e Inspección (de ahora en adelante, SVI) del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, anunció la realización de la verificación a partir del día 14 de mayo de 2025 desde las 08:00 A.m.; al PROVEEDOR/OPERADOR COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. (destinatario: RODRIGO DE GUSMAO RIBEIRO - Representante Legal, comunicación recibida de conformidad con el Certimail No 233748 de fecha 04/03/2025).

- DESARROLLO DE LA VERIFICACIÓN - OBLIGACIONES A VERIFICAR

Toda la información revisada y aquí soportada la encuentra el ministerio en la siguiente dirección de SharePoint:

https://mintic-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/svi_mintic_gov_co/Em05b-cH61dAmEZlH12B524BjFo5NA4TcOdMo-5kL1OyPw?e=57nUaI

El asignatario COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., para dar cumplimiento a las obligaciones del artículo 4 de la Resolución Mintic 331 de 2020, deberá presentar al menos un (1) informe semestral dentro de los 15 días hábiles siguientes de la finalización del primero y segundo semestre del año calendario, en el que describa el estado de cumplimiento de esta obligación; así las cosas, el asignatario hace entrega de los informes semestrales sobre el avance de cumplimiento de estas obligaciones. así mismo, . Ver anexo Informe Semestral y Anual.

| FECHA DE RADICADO | No. RADICADO | INFORME REQUERIDO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/01/2024 | 241004368 | Informe semestral de avance de obligaciones de hacer y actualización coberturas, Resolución 331 de 2020-SEGUNDO SEMESTRE 2023. |  |
| 18/07/2024 | 241057832 | Informe semestral de avance de obligaciones de hacer y actualización coberturas, Resolución 331 de 2020-PRIMER SEMESTRE 2024. |  |
| 14/11/2024 | 241095623 | Informe anual a partir del mes dieciocho (18) - Anexo II y Anexo III Resolución 331 de 2020. |  |
| 15/07/2025 | 251084337 | Informe semestral de avance de obligaciones de hacer y actualización coberturas, Resolución 331 de 2020-PRIMER SEMESTRE 2025. |  |

El asignatario COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., presentó en las siguientes fechas los mapas de cobertura con base en lo indicado en el numeral 1 y 1.2 del Anexo II del Artículo 4 -Ampliación de Cobertura de la Resolución MinTIC 331 de 2020 y sus modificatorias. Ver carpeta 3. REPORTE DE MAPAS DE COBERTURA contenida en el anexo REPORTE SEMESTRAL_ANUAL.

- Radicados de presentación – Mapas de Cobertura, en virtud de lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 23 de la Resolución 3078 de 2019 modificada por la Resolución 3121 de 2019:

| FECHA DE CARGUE | No. RADICADO | No. RADICADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/04/2025 | V2992460794124257-0311784OK | 202501T |  |
| 30/07/2025 | V2992460887130354-0324625OK | 202502T |  |

- Mapas de Cobertura, en virtud de lo establecido en el numeral 1.2 del Anexo II del Artículo 4 - Ampliación de Cobertura de la Resolución MinTIC 331 de 2020:

- PLAZO DE DESPLIEGUE

Mediante Resolución 331 de 2020, artículo 4. Obligaciones de ampliación de cobertura del servicio móvil en localidades, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. deberá cumplir con la puesta en funcionamiento del servicio móvil terrestre IMT en las localidades y dentro de los plazos señalados en el ANEXO I. Así las cosas, el asignatario entregó capturas de pantalla de las herramientas de gestión propiedad de Claro “Nokia Performance Manager”, y “Portal RF” en donde se evidencia la fecha de entrada de diferentes Estaciones Base-EB y sus respectivos sectores 4G correspondientes para la ampliación de cobertura de 10 Localidades, así como el tráfico inicial, reportado desde la fecha de puesta en funcionamiento de la estación base para los sectores que dan cubrimiento a la localidad. Ver carpetas nombradas con el respectivo nombre de la localidad contenidas la carpeta 1. ANEXOS_LOCALIDADES en el anexo AN03_Puesta en funcionamiento del servicio móvil IMT, en la carpeta de cada localidad.

A continuación, el listado de localidades en el que se indica la fecha de entrada en servicio:

| No. | CODIGO | LOCALIDAD | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | NOMBRE EB | FECHA ENTRADA EN SERVICIO | TIEMPO | PLAZO RESOLUCIÓN 331 | RESOLUCIÓN PRORROGA | PLAZO RESOLUCIÓN PRORROGA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 937 | DOS CAMINOS | DISTRACCIÓN | LA GUAJIRA | GUJ.Dos Caminos | 20/09/2025 | 5 | 13/05/2025 | No tiene | No tiene | Ver Nota 1 |
| 2 | 4211 | SAN LORENZO | ARAUQUITA | ARAUCA | ARA.San Lorenzo | 27/09/2025 | 5 | 13/05/2025 | No tiene | No tiene | Ver Nota 2 |
| 3 | 4407 | EL CAMPAMENTO | ARAUQUITA | ARAUCA | ARA.San Lorenzo | 27/09/2025 | 5 | 13/05/2025 | No tiene | No tiene | Ver Nota 3 |
| 4 | 4464 | SAN RAFAEL | ARAUQUITA | ARAUCA | ARA.San Lorenzo | 27/09/2025 | 5 | 13/05/2025 | No tiene | No tiene | Ver Nota 4 |
| 5 | 4755 | VILLA DEL ROSARIO | ARAUQUITA | ARAUCA | ARA.San Lorenzo | 27/09/2025 | 5 | 13/05/2025 | No tiene | No tiene | Ver Nota 5 |
| 6 | 2451 | MONTEBELLO | LA PLATA | HUILA | HUI.Montebello | 31/08/2025 | 4 | 13/05/2024 | No tiene | No tiene | Ver Nota 6 |
| 7 | 3157 | LA MARIELA | PIJAO | QUINDÍO | QUI.La Mariela-2 | 19/08/2025 | 4 | 13/05/2024 | No tiene | No tiene | Ver Nota 7 |
| 8 | 4077 | LOS NEGRITOS | EL BANCO | MAGDALENA | MAG.Los Negritos | 08/08/2025 | 3 | 13/05/2023 | 488 de 2025 | 17/03/2026 | Ver Nota 8 |
| 9 | 4090 | PANSEGUITA | MAGANGUÉ | BOLÍVAR | BOL.Panseguita | 30/09/2025 | 4 | 13/05/2024 | 488 de 2025 | 17/03/2026 | Ver Nota 9 |
| 10 | 4087 | TACASALUMA | MAGANGUÉ | BOLÍVAR | BOL.Tacasaluma | 07/08/2025 | 4 | 13/05/2024 | 488 de 2025 | 17/03/2026 | Ver Nota 10 |

A continuación, el operador manifiesta los argumentos que explican la novedad evidenciada en la verificación sobre las circunstancias que impidieron la ejecución y puesta en funcionamiento de cada una de las estaciones con observaciones para cada localidad, de la siguiente manera:

Nota 1: 937_DOS CAMINOS

El PRSTM manifiesta que, bajo radicado Mintic 251055078 enviado el 12/05/2025, se realizó solicitud de prórroga de la obligación de ampliación de cobertura de la localidad 937 Dos Caminos, ubicada en el municipio de Distracción, departamento de La Guajira, la cual será cubierta con la estación base denominada GUJ.DOS CAMINOS. En dicha comunicación se solicitó una prórroga hasta el 01 de abril de 2026.

Bajo documento “Solicitud_prorroga_por_consulta_previa_937_Dos_Caminos_docx l”, en el que se indica la Solicitud de prórroga por consulta previa de la localidad 937_DOS CAMINOS. El operador justifica lo siguiente:

“1. Mediante correo electrónico del 6 de junio de 2024, en cumplimiento de la normatividad vigente y con el fin de garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, se presentó a la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), la solicitud de determinación de procedencia y oportunidad del proceso de consulta previa del proyecto GUJ.DOS CAMINOS. Anexo: Doc.: “01- Solicitud de Determinación Procedencia Consulta Previa. GUJ.Dos Caminos”.

2. Mediante correo electrónico enviado el 25 de octubre de 2024, se reiteró la solicitud de determinación de procedencia y oportunidad del proceso de consulta previa del proyecto GUJ.DOS CAMINOS, la cual fue inicialmente presentada el 6 de junio de 2024 ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP). Anexo: Doc.: “02- Seguimiento a Solicitud de Determinación Procedencia Consulta Previa. GUJ.Dos Caminos”.

3. Mediante correo electrónico del 15 de noviembre de 2024, se remitió a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) la relación de solicitudes de determinación de procedencia que han sido escaladas al Ministerio y que, a la fecha, se encuentran en espera de respuesta. Anexo: Doc.: “03- Seguimiento Estatus Proyectos”.

4. Mediante correo electrónico de 10 de enero de 2025, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) informó lo siguiente:

“En atención a la solicitud de programación de reuniones de consultas previa para el mes de febrero del presente año, me permito informar que este ministerio se encuentra a la espera de la aprobación del presupuesto para la vigencia del 2025, lo que conlleva a manifestar que hasta tanto no sea aprobado dicho presupuesto no es posible programar reuniones de consultas previas para el mes de febrero y siguientes”. Anexo: Doc.: "04- Notificación Presupuesto Ministerio”.

5. Mediante correo electrónico del 19 de febrero de 2025, se reiteró la solicitud de determinación de procedencia y oportunidad del proceso de consulta previa del proyecto GUJ.DOS CAMINOS, inicialmente remitida el 6 de junio de 2024. Anexo: Doc.: “05- Seguimiento a Solicitud de Determinación Procedencia Consulta Previa GUJ.Dos Caminos”.

6. Mediante correo electrónico del 7 de abril de 2025, se reiteró, a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) la solicitud de determinación de procedencia y oportunidad del proceso de consulta previa del proyecto GUJ.DOS CAMINOS. Anexo: Doc.: “06- Seguimiento a Solicitud de Determinación Procedencia Consulta Previa GUJ.Dos Caminos.”.

Nota 2: 4211_SAN LORENZO

El PRSTM manifiesta que, bajo radicado Mintic 251055083 enviado el 12/05/2025, se realizó solicitud de prórroga de la obligación de ampliación de cobertura de la localidad 4211 San Lorenzo, ubicada en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, la cual será cubierta con la estación base denominada ARA. SAN LORENZO. En dicha comunicación se solicitó una prórroga hasta el 01 de mayo de 2026.

Bajo documento “Solicitud_cambio_4231_El_Oasis.docx.pdf”, en el que se indica la Solicitud de cambio de la localidad 4211_SAN LORENZO. El operador justifica lo siguiente:

“1. Nuestro aliado responsable de la implementación del proyecto de estas localidades ha realizado múltiples intentos de desplazamiento al territorio donde debe cumplirse con las obligaciones de ampliación de cobertura. Sin embargo, debido a las condiciones de orden público tanto las observadas directamente como aquellas informadas por la comunidad y autoridades locales no ha sido posible ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto. Esta situación se encuentra detallada y soportada en la declaración extrajuicio del 11 de marzo de 2025 (Anexo 4: Declaración Extrajuicio), de la siguiente manera:

a) El 29 de abril de 2024, con el apoyo de un presidente de la Junta de Acción Comunal de una de las veredas, se logró ingresar al municipio de Arauquita. Posteriormente, nos dirigimos a las instalaciones de la Alcaldía Municipal, donde se llevó a cabo una socialización con la Secretaría de Planeación. Durante la reunión, los servidores públicos y el representante de la comunidad informaron que las veredas se encuentran bajo el dominio permanente de grupos al margen de la ley y que, para ingresar a estas zonas, es necesario contar con su autorización. Asimismo, señalaron que la confirmación del acceso por parte de estos grupos es incierta e indeterminada.

b) El 08 de mayo de 2024, nuestro aliado procedió a retirarse del municipio. Durante mayo de 2024, se mantuvo comunicación constante vía telefónica con el concejal Willi Pineda Ortega al número 3227351759. Este informó que intentó gestionar un acercamiento con las comunidades de las veredas para obtener una respuesta de los representantes de los grupos al margen de la ley. Sin embargo, no recibió autorización para el ingreso. Reiteró que, sin dicho permiso, sería extremadamente riesgoso acceder a la zona debido a las constantes alteraciones del orden público.

c) El 26 de junio de 2024, se logró establecer comunicación con la secretaria de Planeación del municipio, la señora Yocelin Yelitza Calixto Urrego, quien manifestó vía WhatsApp (número 313 4508782) su disposición para contactar a los presidentes de las veredas involucradas y facilitar el proceso de acercamiento. Con su apoyo, se intentó nuevamente establecer contacto con las comunidades, con el fin de gestionar un enlace con los líderes de las organizaciones que controlan la zona. No obstante, no se ha obtenido respuesta alguna.

d) El 03 de julio de 2024, se mantuvo comunicación telefónica con la presidenta de la JAC de la vereda San Lorenzo, la señora Martha Rojas Gómez. Ella informó que el acceso para realizar las actividades (búsqueda y negociación) no dependía de la comunidad, sino de los grupos al margen de la ley que operan en el territorio. Adicionalmente, mencionó que están en proceso de gestionar con el alcalde la posibilidad de ingreso.

e) 09 de julio de 2024: Se radicó derecho de petición con el consecutivo 135945597702 a través de la página web de la alcaldía de Arauquita, solicitando una respuesta formal sobre los acercamientos que la administración municipal pueda gestionar con los grupos al margen de la ley. Se requirió información sobre la viabilidad de acceder de manera segura a Arauquita y sus zonas rurales para iniciar los trabajos de construcción de las estaciones base ARA. AGUACHICA, ARA. EL OASIS, ARA. SAN LORENZO Y ARA. LOS CAJAROS. Anexos 4 y 7 (Doc. "4. Declaración Extrajuicio" Doc. "7. Derecho de Petición PQR 135945597702 ").

f) El 12 de julio de 2024, en respuesta al derecho de petición PQR 135945597702, la Alcaldía de Arauquita emitió un oficio a través del Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, señor Yorle Joel Mena Ardila. En este, se solicitó la realización de una mesa de trabajo para socializar los proyectos. Posteriormente, el 23 de julio de 2024, el señor Mena Ardila estableció la fecha y hora de la reunión para el 01 de agosto de 2024 a las 9:00 a. m. Anexos 4 y 8 (Doc. "4. Declaración Extrajuicio " y Doc. "8. Respuesta PQR alcaldía Arauquita").

g) El 01 de agosto de 2024, se llevó a cabo la reunión en las instalaciones de la Alcaldía de Arauquita con el señor Yorle Joel Mena Ardila (Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana), quien mostró una actitud poco cordial y sugirió socializar los proyectos con otras autoridades locales. Indicó que debíamos comunicarnos con ASOJUNTAS y, además, manifestó que la Alcaldía no podía garantizar el acceso seguro a las veredas. Posteriormente, se intentó coordinar con ASOJUNTAS, pero sus representantes señalaron que ni siquiera podían garantizar su propia seguridad, mucho menos la de terceros.

Luego de insistir en el sitio, el presidente de ASOJUNTAS adoptó una actitud grosera y se negó a permitir que el presidente de la vereda "El Oasis" firmara un acta confirmando nuestra presencia. Se informó de la situación al alcalde de Arauquita, quien tampoco ofreció apoyo para el acceso a la zona. Como resultado de esta visita, no se logró asegurar el ingreso a ninguno de los sitios y se evidenció falta de colaboración por parte de los funcionarios locales. Anexos 4 y 9 (Doc. "4. Declaración Extrajuicio " y Doc. "9. Acta de socialización").

h) 02 de agosto de 2024: Se presentó una nueva solicitud ante la alcaldía municipal de Arauquita para solicitar respaldo en el inicio de la construcción de la estación base. Anexo 6 (Doc. "6. Radicación alcaldía Arauquita”).

i) Posteriormente, para septiembre de 2024, se tuvo constante comunicación, vía telefónica, con el señor Willi Pineda Ortega, quien es concejal del municipio de Arauquita, con el fin de confirmar los accesos a la zona. Sin embargo, no fue posible obtener respuesta, la comunidad indicó que es necesario realizar la socialización del proyecto con los grupos de la zona, pero no nos ayudan en la coordinación de la reunión. Anexo 4 (Doc. “4. Doc. "4. Declaración Extrajuicio”).

2. El Informe de emergencias humanitarias (OCHA, sept. 2024) señala que durante el 2024 se ha intensificado la violencia en Arauca, especialmente en los municipios de Arauquita, Tame y Puerto Rondón, debido a disputas entre Grupos Armados No Estatales (GANE). Esto ha generado una grave crisis humanitaria que afecta tanto a población colombiana como a migrantes y refugiados venezolanos. Anexo 1 (Doc. "1. OCHA Informe de emergencias humanitarias en Arauca”).

3. Mediante correo electrónico del 24 de enero de 2025, se realizó solicitud de acompañamiento por Alteración de Orden Público en el municipio de Arauquita, para la búsqueda, Negociación, construcción y funcionamiento de las estaciones base de telecomunicaciones de los proyectos ARA. AGUACHICA, ARA. EL OASIS, ARA. SAN LORENZO y ARA. LOS CAJAROS, ante el Mayor ROY NORIEGA VILLAMIZAR Ejercito Nacional. Anexo 10 ( Doc. "10. Solicitud acompañamiento COPEI)”.

4. Mediante correo electrónico del 06 de marzo del 2025, se hace solicitud de certificado de orden público a la Alcaldía del municipio de Arauquita, en aras de continuar con la ejecución de las labores en las localidades denominadas “ARA. EL OASIS, ARA. LOS CARAJOS, ARA. SAN LORENZO y ARA. AGUACHICA." del municipio de Arauquita. Así mismo, mediante correo electrónico de este mismo día se hizo la solicitud de acompañamiento para los mismos proyectos de telecomunicaciones al comandante Batallón de Operaciones Terrestres -Ejercito Nacional Anexo 2. (Doc. "2. Solicitud certificada OP Arauquita") y Anexo 3.( Doc. "3. Solicitud de acompañamiento”).

5. Se adjunta un compendio de hechos noticiosos entre el 06 de febrero de 2024 al 08 de marzo de 2025 correspondientes al municipio de Arauquita y al departamento de Arauca, los cuales evidencian la persistencia de situaciones de orden público que configuran un escenario de fuerza mayor en la región. Anexo 5 (Doc. "5. Hechos noticiosos Arauca- Arauquita").”

Nota 3: 4407_EL CAMPAMENTO

El PRSTM manifiesta que, bajo radicado Mintic 251055083 enviado el 12/05/2025, se realizó solicitud de prórroga de la obligación de ampliación de cobertura de la localidad 4407 El Campamento, ubicada en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, la cual será cubierta con la estación base denominada ARA. SAN LORENZO. En dicha comunicación se solicitó una prórroga hasta el 01 de mayo de 2026.

Bajo documento “Solicitud_cambio_4231_El_Oasis.docx.pdf”, en el que se indica la Solicitud de cambio de la localidad 4407_EL CAMPAMENTO. El operador justifica lo siguiente:

“1. Nuestro aliado responsable de la implementación del proyecto de estas localidades ha realizado múltiples intentos de desplazamiento al territorio donde debe cumplirse con las obligaciones de ampliación de cobertura. Sin embargo, debido a las condiciones de orden público tanto las observadas directamente como aquellas informadas por la comunidad y autoridades locales no ha sido posible ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto. Esta situación se encuentra detallada y soportada en la declaración extrajuicio del 11 de marzo de 2025 (Anexo 4: Declaración Extrajuicio), de la siguiente manera:

a) El 29 de abril de 2024, con el apoyo de un presidente de la Junta de Acción Comunal de una de las veredas, se logró ingresar al municipio de Arauquita. Posteriormente, nos dirigimos a las instalaciones de la Alcaldía Municipal, donde se llevó a cabo una socialización con la Secretaría de Planeación. Durante la reunión, los servidores públicos y el representante de la comunidad informaron que las veredas se encuentran bajo el dominio permanente de grupos al margen de la ley y que, para ingresar a estas zonas, es necesario contar con su autorización. Asimismo, señalaron que la confirmación del acceso por parte de estos grupos es incierta e indeterminada.

b) El 08 de mayo de 2024, nuestro aliado procedió a retirarse del municipio. Durante mayo de 2024, se mantuvo comunicación constante vía telefónica con el concejal Willi Pineda Ortega al número 3227351759. Este informó que intentó gestionar un acercamiento con las comunidades de las veredas para obtener una respuesta de los representantes de los grupos al margen de la ley. Sin embargo, no recibió autorización para el ingreso. Reiteró que, sin dicho permiso, sería extremadamente riesgoso acceder a la zona debido a las constantes alteraciones del orden público.

c) El 26 de junio de 2024, se logró establecer comunicación con la secretaria de Planeación del municipio, la señora Yocelin Yelitza Calixto Urrego, quien manifestó vía WhatsApp (número 313 4508782) su disposición para contactar a los presidentes de las veredas involucradas y facilitar el proceso de acercamiento. Con su apoyo, se intentó nuevamente establecer contacto con las comunidades, con el fin de gestionar un enlace con los líderes de las organizaciones que controlan la zona. No obstante, no se ha obtenido respuesta alguna.

d) El 03 de julio de 2024, se mantuvo comunicación telefónica con la presidenta de la JAC de la vereda San Lorenzo, la señora Martha Rojas Gómez. Ella informó que el acceso para realizar las actividades (búsqueda y negociación) no dependía de la comunidad, sino de los grupos al margen de la ley que operan en el territorio. Adicionalmente, mencionó que están en proceso de gestionar con el alcalde la posibilidad de ingreso.

e) 09 de julio de 2024: Se radicó derecho de petición con el consecutivo 135945597702 a través de la página web de la alcaldía de Arauquita, solicitando una respuesta formal sobre los acercamientos que la administración municipal pueda gestionar con los grupos al margen de la ley. Se requirió información sobre la viabilidad de acceder de manera segura a Arauquita y sus zonas rurales para iniciar los trabajos de construcción de las estaciones base ARA. AGUACHICA, ARA. EL OASIS, ARA. SAN LORENZO Y ARA. LOS CAJAROS. Anexos 4 y 7 (Doc. "4. Declaración Extrajuicio" Doc. "7. Derecho de Petición PQR 135945597702 ").

f) El 12 de julio de 2024, en respuesta al derecho de petición PQR 135945597702, la Alcaldía de Arauquita emitió un oficio a través del Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, señor Yorle Joel Mena Ardila. En este, se solicitó la realización de una mesa de trabajo para socializar los proyectos. Posteriormente, el 23 de julio de 2024, el señor Mena Ardila estableció la fecha y hora de la reunión para el 01 de agosto de 2024 a las 9:00 a. m. Anexos 4 y 8 (Doc. "4. Declaración Extrajuicio " y Doc. "8. Respuesta PQR alcaldía Arauquita").

g) El 01 de agosto de 2024, se llevó a cabo la reunión en las instalaciones de la Alcaldía de Arauquita con el señor Yorle Joel Mena Ardila (Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana), quien mostró una actitud poco cordial y sugirió socializar los proyectos con otras autoridades locales. Indicó que debíamos comunicarnos con ASOJUNTAS y, además, manifestó que la Alcaldía no podía garantizar el acceso seguro a las veredas. Posteriormente, se intentó coordinar con ASOJUNTAS, pero sus representantes señalaron que ni siquiera podían garantizar su propia seguridad, mucho menos la de terceros.

Luego de insistir en el sitio, el presidente de ASOJUNTAS adoptó una actitud grosera y se negó a permitir que el presidente de la vereda "El Oasis" firmara un acta confirmando nuestra presencia. Se informó de la situación al alcalde de Arauquita, quien tampoco ofreció apoyo para el acceso a la zona. Como resultado de esta visita, no se logró asegurar el ingreso a ninguno de los sitios y se evidenció falta de colaboración por parte de los funcionarios locales. Anexos 4 y 9 (Doc. "4. Declaración Extrajuicio " y Doc. "9. Acta de socialización").

h) 02 de agosto de 2024: Se presentó una nueva solicitud ante la alcaldía municipal de Arauquita para solicitar respaldo en el inicio de la construcción de la estación base. Anexo 6 (Doc. "6. Radicación alcaldía Arauquita”).

i) Posteriormente, para septiembre de 2024, se tuvo constante comunicación, vía telefónica, con el señor Willi Pineda Ortega, quien es concejal del municipio de Arauquita, con el fin de confirmar los accesos a la zona. Sin embargo, no fue posible obtener respuesta, la comunidad indicó que es necesario realizar la socialización del proyecto con los grupos de la zona, pero no nos ayudan en la coordinación de la reunión. Anexo 4 (Doc. “4. Doc. "4. Declaración Extrajuicio”).

2. El Informe de emergencias humanitarias (OCHA, sept. 2024) señala que durante el 2024 se ha intensificado la violencia en Arauca, especialmente en los municipios de Arauquita, Tame y Puerto Rondón, debido a disputas entre Grupos Armados No Estatales (GANE). Esto ha generado una grave crisis humanitaria que afecta tanto a población colombiana como a migrantes y refugiados venezolanos. Anexo 1 (Doc. "1. OCHA Informe de emergencias humanitarias en Arauca”).

3. Mediante correo electrónico del 24 de enero de 2025, se realizó solicitud de acompañamiento por Alteración de Orden Público en el municipio de Arauquita, para la búsqueda, Negociación, construcción y funcionamiento de las estaciones base de telecomunicaciones de los proyectos ARA. AGUACHICA, ARA. EL OASIS, ARA. SAN LORENZO y ARA. LOS CAJAROS, ante el Mayor ROY NORIEGA VILLAMIZAR Ejercito Nacional. Anexo 10 ( Doc. "10. Solicitud acompañamiento COPEI)”.

4. Mediante correo electrónico del 06 de marzo del 2025, se hace solicitud de certificado de orden público a la Alcaldía del municipio de Arauquita, en aras de continuar con la ejecución de las labores en las localidades denominadas “ARA. EL OASIS, ARA. LOS CARAJOS, ARA. SAN LORENZO y ARA. AGUACHICA." del municipio de Arauquita. Así mismo, mediante correo electrónico de este mismo día se hizo la solicitud de acompañamiento para los mismos proyectos de telecomunicaciones al comandante Batallón de Operaciones Terrestres -Ejercito Nacional Anexo 2. (Doc. "2. Solicitud certificada OP Arauquita") y Anexo 3.( Doc. "3. Solicitud de acompañamiento”).

5. Se adjunta un compendio de hechos noticiosos entre el 06 de febrero de 2024 al 08 de marzo de 2025 correspondientes al municipio de Arauquita y al departamento de Arauca, los cuales evidencian la persistencia de situaciones de orden público que configuran un escenario de fuerza mayor en la región. Anexo 5 (Doc. "5. Hechos noticiosos Arauca- Arauquita").”.

Nota 4: 4464_SAN RAFAEL

El PRSTM manifiesta que, bajo radicado Mintic 251055083 enviado el 12/05/2025, se realizó solicitud de prórroga de la obligación de ampliación de cobertura de la localidad 4464 San Rafael, ubicada en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, la cual será cubierta con la estación base denominada ARA. SAN LORENZO. En dicha comunicación se solicitó una prórroga hasta el 01 de mayo de 2026.

Bajo documento “Solicitud_cambio_4231_El_Oasis.docx.pdf”, en el que se indica la Solicitud de cambio de la localidad 4464_SAN RAFAEL. El operador justifica lo siguiente:

“1. Nuestro aliado responsable de la implementación del proyecto de estas localidades ha realizado múltiples intentos de desplazamiento al territorio donde debe cumplirse con las obligaciones de ampliación de cobertura. Sin embargo, debido a las condiciones de orden público tanto las observadas directamente como aquellas informadas por la comunidad y autoridades locales no ha sido posible ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto. Esta situación se encuentra detallada y soportada en la declaración extrajuicio del 11 de marzo de 2025 (Anexo 4: Declaración Extrajuicio), de la siguiente manera:

a) El 29 de abril de 2024, con el apoyo de un presidente de la Junta de Acción Comunal de una de las veredas, se logró ingresar al municipio de Arauquita. Posteriormente, nos dirigimos a las instalaciones de la Alcaldía Municipal, donde se llevó a cabo una socialización con la Secretaría de Planeación. Durante la reunión, los servidores públicos y el representante de la comunidad informaron que las veredas se encuentran bajo el dominio permanente de grupos al margen de la ley y que, para ingresar a estas zonas, es necesario contar con su autorización. Asimismo, señalaron que la confirmación del acceso por parte de estos grupos es incierta e indeterminada.

b) El 08 de mayo de 2024, nuestro aliado procedió a retirarse del municipio. Durante mayo de 2024, se mantuvo comunicación constante vía telefónica con el concejal Willi Pineda Ortega al número 3227351759. Este informó que intentó gestionar un acercamiento con las comunidades de las veredas para obtener una respuesta de los representantes de los grupos al margen de la ley. Sin embargo, no recibió autorización para el ingreso. Reiteró que, sin dicho permiso, sería extremadamente riesgoso acceder a la zona debido a las constantes alteraciones del orden público.

c) El 26 de junio de 2024, se logró establecer comunicación con la secretaria de Planeación del municipio, la señora Yocelin Yelitza Calixto Urrego, quien manifestó vía WhatsApp (número 313 4508782) su disposición para contactar a los presidentes de las veredas involucradas y facilitar el proceso de acercamiento. Con su apoyo, se intentó nuevamente establecer contacto con las comunidades, con el fin de gestionar un enlace con los líderes de las organizaciones que controlan la zona. No obstante, no se ha obtenido respuesta alguna.

d) El 03 de julio de 2024, se mantuvo comunicación telefónica con la presidenta de la JAC de la vereda San Lorenzo, la señora Martha Rojas Gómez. Ella informó que el acceso para realizar las actividades (búsqueda y negociación) no dependía de la comunidad, sino de los grupos al margen de la ley que operan en el territorio. Adicionalmente, mencionó que están en proceso de gestionar con el alcalde la posibilidad de ingreso.

e) 09 de julio de 2024: Se radicó derecho de petición con el consecutivo 135945597702 a través de la página web de la alcaldía de Arauquita, solicitando una respuesta formal sobre los acercamientos que la administración municipal pueda gestionar con los grupos al margen de la ley. Se requirió información sobre la viabilidad de acceder de manera segura a Arauquita y sus zonas rurales para iniciar los trabajos de construcción de las estaciones base ARA. AGUACHICA, ARA. EL OASIS, ARA. SAN LORENZO Y ARA. LOS CAJAROS. Anexos 4 y 7 (Doc. "4. Declaración Extrajuicio" Doc. "7. Derecho de Petición PQR 135945597702 ").

f) El 12 de julio de 2024, en respuesta al derecho de petición PQR 135945597702, la Alcaldía de Arauquita emitió un oficio a través del Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, señor Yorle Joel Mena Ardila. En este, se solicitó la realización de una mesa de trabajo para socializar los proyectos. Posteriormente, el 23 de julio de 2024, el señor Mena Ardila estableció la fecha y hora de la reunión para el 01 de agosto de 2024 a las 9:00 a. m. Anexos 4 y 8 (Doc. "4. Declaración Extrajuicio " y Doc. "8. Respuesta PQR alcaldía Arauquita").

g) El 01 de agosto de 2024, se llevó a cabo la reunión en las instalaciones de la Alcaldía de Arauquita con el señor Yorle Joel Mena Ardila (Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana), quien mostró una actitud poco cordial y sugirió socializar los proyectos con otras autoridades locales. Indicó que debíamos comunicarnos con ASOJUNTAS y, además, manifestó que la Alcaldía no podía garantizar el acceso seguro a las veredas. Posteriormente, se intentó coordinar con ASOJUNTAS, pero sus representantes señalaron que ni siquiera podían garantizar su propia seguridad, mucho menos la de terceros.

Luego de insistir en el sitio, el presidente de ASOJUNTAS adoptó una actitud grosera y se negó a permitir que el presidente de la vereda "El Oasis" firmara un acta confirmando nuestra presencia. Se informó de la situación al alcalde de Arauquita, quien tampoco ofreció apoyo para el acceso a la zona. Como resultado de esta visita, no se logró asegurar el ingreso a ninguno de los sitios y se evidenció falta de colaboración por parte de los funcionarios locales. Anexos 4 y 9 (Doc. "4. Declaración Extrajuicio " y Doc. "9. Acta de socialización").

h) 02 de agosto de 2024: Se presentó una nueva solicitud ante la alcaldía municipal de Arauquita para solicitar respaldo en el inicio de la construcción de la estación base. Anexo 6 (Doc. "6. Radicación alcaldía Arauquita”).

i) Posteriormente, para septiembre de 2024, se tuvo constante comunicación, vía telefónica, con el señor Willi Pineda Ortega, quien es concejal del municipio de Arauquita, con el fin de confirmar los accesos a la zona. Sin embargo, no fue posible obtener respuesta, la comunidad indicó que es necesario realizar la socialización del proyecto con los grupos de la zona, pero no nos ayudan en la coordinación de la reunión. Anexo 4 (Doc. “4. Doc. "4. Declaración Extrajuicio”).

2. El Informe de emergencias humanitarias (OCHA, sept. 2024) señala que durante el 2024 se ha intensificado la violencia en Arauca, especialmente en los municipios de Arauquita, Tame y Puerto Rondón, debido a disputas entre Grupos Armados No Estatales (GANE). Esto ha generado una grave crisis humanitaria que afecta tanto a población colombiana como a migrantes y refugiados venezolanos. Anexo 1 (Doc. "1. OCHA Informe de emergencias humanitarias en Arauca”).

3. Mediante correo electrónico del 24 de enero de 2025, se realizó solicitud de acompañamiento por Alteración de Orden Público en el municipio de Arauquita, para la búsqueda, Negociación, construcción y funcionamiento de las estaciones base de telecomunicaciones de los proyectos ARA. AGUACHICA, ARA. EL OASIS, ARA. SAN LORENZO y ARA. LOS CAJAROS, ante el Mayor ROY NORIEGA VILLAMIZAR Ejercito Nacional. Anexo 10 ( Doc. "10. Solicitud acompañamiento COPEI)”.

4. Mediante correo electrónico del 06 de marzo del 2025, se hace solicitud de certificado de orden público a la Alcaldía del municipio de Arauquita, en aras de continuar con la ejecución de las labores en las localidades denominadas “ARA. EL OASIS, ARA. LOS CARAJOS, ARA. SAN LORENZO y ARA. AGUACHICA." del municipio de Arauquita. Así mismo, mediante correo electrónico de este mismo día se hizo la solicitud de acompañamiento para los mismos proyectos de telecomunicaciones al comandante Batallón de Operaciones Terrestres -Ejercito Nacional Anexo 2. (Doc. "2. Solicitud certificada OP Arauquita") y Anexo 3.( Doc. "3. Solicitud de acompañamiento”).

5. Se adjunta un compendio de hechos noticiosos entre el 06 de febrero de 2024 al 08 de marzo de 2025 correspondientes al municipio de Arauquita y al departamento de Arauca, los cuales evidencian la persistencia de situaciones de orden público que configuran un escenario de fuerza mayor en la región. Anexo 5 (Doc. "5. Hechos noticiosos Arauca- Arauquita"). “

Nota 5: 4755_VILLA DEL ROSARIO

El PRSTM manifiesta que, bajo radicado Mintic 251055083 enviado el 12/05/2025, se realizó solicitud de prórroga de la obligación de ampliación de cobertura de la localidad 4755 Villa Del Rosario, ubicada en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, la cual será cubierta con la estación base denominada ARA. SAN LORENZO. En dicha comunicación se solicitó una prórroga hasta el 01 de mayo de 2026.

Bajo documento “Solicitud_cambio_4231_El_Oasis.docx.pdf”, en el que se indica la Solicitud de cambio de la localidad 4755_VILLA DEL ROSARIO. El operador justifica lo siguiente:

“1. Nuestro aliado responsable de la implementación del proyecto de estas localidades ha realizado múltiples intentos de desplazamiento al territorio donde debe cumplirse con las obligaciones de ampliación de cobertura. Sin embargo, debido a las condiciones de orden público tanto las observadas directamente como aquellas informadas por la comunidad y autoridades locales no ha sido posible ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto. Esta situación se encuentra detallada y soportada en la declaración extrajuicio del 11 de marzo de 2025 (Anexo 4: Declaración Extrajuicio), de la siguiente manera:

a) El 29 de abril de 2024, con el apoyo de un presidente de la Junta de Acción Comunal de una de las veredas, se logró ingresar al municipio de Arauquita. Posteriormente, nos dirigimos a las instalaciones de la Alcaldía Municipal, donde se llevó a cabo una socialización con la Secretaría de Planeación. Durante la reunión, los servidores públicos y el representante de la comunidad informaron que las veredas se encuentran bajo el dominio permanente de grupos al margen de la ley y que, para ingresar a estas zonas, es necesario contar con su autorización. Asimismo, señalaron que la confirmación del acceso por parte de estos grupos es incierta e indeterminada.

b) El 08 de mayo de 2024, nuestro aliado procedió a retirarse del municipio. Durante mayo de 2024, se mantuvo comunicación constante vía telefónica con el concejal Willi Pineda Ortega al número 3227351759. Este informó que intentó gestionar un acercamiento con las comunidades de las veredas para obtener una respuesta de los representantes de los grupos al margen de la ley. Sin embargo, no recibió autorización para el ingreso. Reiteró que, sin dicho permiso, sería extremadamente riesgoso acceder a la zona debido a las constantes alteraciones del orden público.

c) El 26 de junio de 2024, se logró establecer comunicación con la secretaria de Planeación del municipio, la señora Yocelin Yelitza Calixto Urrego, quien manifestó vía WhatsApp (número 313 4508782) su disposición para contactar a los presidentes de las veredas involucradas y facilitar el proceso de acercamiento. Con su apoyo, se intentó nuevamente establecer contacto con las comunidades, con el fin de gestionar un enlace con los líderes de las organizaciones que controlan la zona. No obstante, no se ha obtenido respuesta alguna.

d) El 03 de julio de 2024, se mantuvo comunicación telefónica con la presidenta de la JAC de la vereda San Lorenzo, la señora Martha Rojas Gómez. Ella informó que el acceso para realizar las actividades (búsqueda y negociación) no dependía de la comunidad, sino de los grupos al margen de la ley que operan en el territorio. Adicionalmente, mencionó que están en proceso de gestionar con el alcalde la posibilidad de ingreso.

e) 09 de julio de 2024: Se radicó derecho de petición con el consecutivo 135945597702 a través de la página web de la alcaldía de Arauquita, solicitando una respuesta formal sobre los acercamientos que la administración municipal pueda gestionar con los grupos al margen de la ley. Se requirió información sobre la viabilidad de acceder de manera segura a Arauquita y sus zonas rurales para iniciar los trabajos de construcción de las estaciones base ARA. AGUACHICA, ARA. EL OASIS, ARA. SAN LORENZO Y ARA. LOS CAJAROS. Anexos 4 y 7 (Doc. "4. Declaración Extrajuicio" Doc. "7. Derecho de Petición PQR 135945597702 ").

f) El 12 de julio de 2024, en respuesta al derecho de petición PQR 135945597702, la Alcaldía de Arauquita emitió un oficio a través del Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, señor Yorle Joel Mena Ardila. En este, se solicitó la realización de una mesa de trabajo para socializar los proyectos. Posteriormente, el 23 de julio de 2024, el señor Mena Ardila estableció la fecha y hora de la reunión para el 01 de agosto de 2024 a las 9:00 a. m. Anexos 4 y 8 (Doc. "4. Declaración Extrajuicio " y Doc. "8. Respuesta PQR alcaldía Arauquita").

g) El 01 de agosto de 2024, se llevó a cabo la reunión en las instalaciones de la Alcaldía de Arauquita con el señor Yorle Joel Mena Ardila (Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana), quien mostró una actitud poco cordial y sugirió socializar los proyectos con otras autoridades locales. Indicó que debíamos comunicarnos con ASOJUNTAS y, además, manifestó que la Alcaldía no podía garantizar el acceso seguro a las veredas. Posteriormente, se intentó coordinar con ASOJUNTAS, pero sus representantes señalaron que ni siquiera podían garantizar su propia seguridad, mucho menos la de terceros.

Luego de insistir en el sitio, el presidente de ASOJUNTAS adoptó una actitud grosera y se negó a permitir que el presidente de la vereda "El Oasis" firmara un acta confirmando nuestra presencia. Se informó de la situación al alcalde de Arauquita, quien tampoco ofreció apoyo para el acceso a la zona. Como resultado de esta visita, no se logró asegurar el ingreso a ninguno de los sitios y se evidenció falta de colaboración por parte de los funcionarios locales. Anexos 4 y 9 (Doc. "4. Declaración Extrajuicio " y Doc. "9. Acta de socialización").

h) 02 de agosto de 2024: Se presentó una nueva solicitud ante la alcaldía municipal de Arauquita para solicitar respaldo en el inicio de la construcción de la estación base. Anexo 6 (Doc. "6. Radicación alcaldía Arauquita”).

i) Posteriormente, para septiembre de 2024, se tuvo constante comunicación, vía telefónica, con el señor Willi Pineda Ortega, quien es concejal del municipio de Arauquita, con el fin de confirmar los accesos a la zona. Sin embargo, no fue posible obtener respuesta, la comunidad indicó que es necesario realizar la socialización del proyecto con los grupos de la zona, pero no nos ayudan en la coordinación de la reunión. Anexo 4 (Doc. “4. Doc. "4. Declaración Extrajuicio”).

2. El Informe de emergencias humanitarias (OCHA, sept. 2024) señala que durante el 2024 se ha intensificado la violencia en Arauca, especialmente en los municipios de Arauquita, Tame y Puerto Rondón, debido a disputas entre Grupos Armados No Estatales (GANE). Esto ha generado una grave crisis humanitaria que afecta tanto a población colombiana como a migrantes y refugiados venezolanos. Anexo 1 (Doc. "1. OCHA Informe de emergencias humanitarias en Arauca”).

3. Mediante correo electrónico del 24 de enero de 2025, se realizó solicitud de acompañamiento por Alteración de Orden Público en el municipio de Arauquita, para la búsqueda, Negociación, construcción y funcionamiento de las estaciones base de telecomunicaciones de los proyectos ARA. AGUACHICA, ARA. EL OASIS, ARA. SAN LORENZO y ARA. LOS CAJAROS, ante el Mayor ROY NORIEGA VILLAMIZAR Ejercito Nacional. Anexo 10 ( Doc. "10. Solicitud acompañamiento COPEI)”.

4. Mediante correo electrónico del 06 de marzo del 2025, se hace solicitud de certificado de orden público a la Alcaldía del municipio de Arauquita, en aras de continuar con la ejecución de las labores en las localidades denominadas “ARA. EL OASIS, ARA. LOS CARAJOS, ARA. SAN LORENZO y ARA. AGUACHICA." del municipio de Arauquita. Así mismo, mediante correo electrónico de este mismo día se hizo la solicitud de acompañamiento para los mismos proyectos de telecomunicaciones al comandante Batallón de Operaciones Terrestres -Ejercito Nacional Anexo 2. (Doc. "2. Solicitud certificada OP Arauquita") y Anexo 3.( Doc. "3. Solicitud de acompañamiento”).

5. Se adjunta un compendio de hechos noticiosos entre el 06 de febrero de 2024 al 08 de marzo de 2025 correspondientes al municipio de Arauquita y al departamento de Arauca, los cuales evidencian la persistencia de situaciones de orden público que configuran un escenario de fuerza mayor en la región. Anexo 5 (Doc. "5. Hechos noticiosos Arauca- Arauquita").”.

Nota 6: 2451_MONTEBELLO

El PRSTM manifiesta que, mediante correo enviado el día 9 de mayo de 2024 se solicitó el cambio de la localidad 2451 Montebello ubicada en el Municipio de la plata, Departamento de Huila, con ocasión a los problemas de orden público, posterior se hace desistimiento a la solicitud de cambio y  se realizó solicitud de prórroga para la localidad.

Bajo documento “Desistimiento cambio y solicitud de prórroga de localidad  2451 Montebello”, en el que se indica la Solicitud de cambio  y desestimiento de la localidad 2451_MONTEBELLO. El operador justifica lo siguiente:

“1. En febrero 2025, el contratista se dirigió a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de la Plata, donde socializó el proyecto de telecomunicaciones HUI. MONTEBELLO con representantes de la Personería de la Gobernación y de la Alcaldía. Como resultado de esta reunión, se lograron acuerdos que permitieron el ingreso a la zona y acompañamiento institucional durante la ejecución de la obra. En consecuencia, las actividades se iniciaron el día 17 de febrero de 2025. Anexo 7 (Doc "7. Declaración extrajuicio HUI. Montebello").

2. Para los meses de abril y mayo de 2025, se gestionó el permiso ambiental y licencia para la instalación de la antena de telecomunicaciones, ante a la Secretaría de Planeación del municipio de la Plata- Huila.

3. El 10 de mayo de 2025, fue posible acceder nuevamente a la zona gracias a la gestión realizada con el propietario del predio, señor Iván Darío Torres, quien brindó acompañamiento durante todo el recorrido hasta su terreno, permitiendo así la reanudación de las actividades. Posteriormente, entre los días 29 y 30 de mayo de 2025, se realizó el despacho de la torre hacia el sitio establecido para su instalación. Anexo 7 y 1 (Doc."7. Declaración extrajuicio HUI. Montebello" y Doc "1. Soporte fotográfico el 30 de mayo 2025 HUI. Montebello").

4. Del 01 al 09 de junio de 2025, se dio inicio al trasiego y transporte de materiales, como acero y cemento, por parte del personal en el sitio y con el acompañamiento de la comunidad. Asimismo, se realizaron excavaciones en el área designada para la construcción. No obstante, el 07 de junio de 2025 se presentaron fuertes lluvias que afectaron y retrasaron el avance de la obra, obligando a suspender temporalmente los trabajos hasta que el terreno se secara, dado que las condiciones no permitían continuar. Finalmente, el 09 de junio de 2025 se reanudaron las excavaciones en el punto previsto para la construcción. Anexo 7 (Doc "7. Declaración extrajuicio HUI. Montebello").

5. Del 20 al 28 de junio de 2025, las actividades en el sitio se desarrollaban con normalidad, hasta que las lluvias volvieron a presentarse, afectando el avance de la obra e impidiendo izar de la torre. El 23 de junio se logró levantar la estructura hasta el segundo tramo. Sin embargo, los días 24 y 25 de junio las precipitaciones persistieron, generando nuevas interrupciones en la ejecución. El 26 de junio se dio inicio al proceso de instalación de la red eléctrica, y el 28 de junio se llevó a cabo la instalación de los equipos eléctricos. Anexo 7 y 2 (Doc "7. Declaración extrajuicio HUI. Montebello" y "2. Soporte audiovisual 24 de junio de 2025 HUI. Montebello").

6. El 03 de julio se ingresó al sitio, donde se tomaron fotografías del avance de obra. El 8 de julio se continuaron las actividades sin ninguna novedad. La energización del sitio se llevó a cabo el 11 de julio y, finalmente, la obra fue culminada el 15 de julio de 2025. Anexo 7, 3, 4 y 6 (Doc "7. Declaración extrajuicio HUI. Montebello", Doc "3. Soporte fotográfico 3 de julio de 2025 HUI. Montebello", Doc "4. Soporte audiovisual 9 de julio de 2025 HUI. Montebello" y Doc "6. Informe registro fotográfico HUI. Montebello").

7. Se adjuntan reportes del IDEAM del municipio de La Plata y el departamento del Huila en el periodo del 14 de febrero de 2025 - 14 de julio de 2025. Anexo 5 (Doc"5. Reportes IDEAM HUI. Montebello").

8. Se adjuntan hechos noticiosos del municipio de La Plata y del departamento de Huila que acreditan la ola invernal que se ha venido presentando en el municipio en el lapso de 15 de febrero de 2024 - 09 de julio de 2025. Anexo 8 (Doc. "8. Hechos noticiosos HUI. Montebello").”.

Nota 7:  3157_LA MARIELA

El PRSTM manifiesta que, mediante correo enviado el día 30 de abril de 2024 solicitó una prórroga del plazo establecido por la Resolución 331 de 2020 para el cumplimiento de la obligación de ampliación de cobertura de la localidad 3157 La Mariela ubicada en el municipio de Pijao, departamento de Quindío, con ocasión a las condiciones climáticas que han impedido el desarrollo de actividades para ampliar la cobertura móvil en la localidad.

Posteriormente, mediante el correo enviado el día 2 de abril del 2025, se remitió un alcance a la solicitud de prórroga de cumplimiento de la obligación de ampliación de cobertura de la localidad 3157 La Mariela ubicada en el municipio Pijao, departamento de Quindío, la cual será cubierta con la estación base denominada QUI.LA MARIELA-2, en atención a las condiciones climáticas adversas que han imposibilitado la ejecución del proyecto en los términos inicialmente establecidos.

Bajo documento “Alcance prórroga por fuerza mayor localidad 3157- La Mariela”, en el que se indica la Solicitud de cambio de la localidad 3157_LA MARIELA. El operador justifica lo siguiente:

“1.	Desde el 09 de mayo de 2024 al 17 de febrero del 2025, se han registrado múltiples eventos climáticos que han generado afectaciones en la zona, situación que ha sido ampliamente documentada en diversos medios de comunicación. Para respaldar esta circunstancia, anexamos los hechos noticiosos correspondientes. Anexo 2. Doc:"2. Hechos noticiosos QUI. La Mariela 2".

2.	Asimismo, entre el 05 de mayo de 2024 y abril 2025, se han registrado múltiples eventos climáticos que han afectado la zona. En febrero de 2025, las constantes lluvias provocaron deslizamientos en la vereda La Mina de Pijao, afectando la infraestructura vial y dificultando el acceso al área del proyecto. Además, el puente principal de Pijao está en riesgo de colapsar debido a los daños acumulados por las lluvias, lo que limita aún más la movilidad en la región. El IDEAM ha declarado alerta roja en Pijao y otros municipios del Quindío por riesgo de deslizamientos y crecientes súbitas, lo que resalta la gravedad de la situación. Anexo 3. Doc: "3. Boletines IDEAM QUI. La Mariela 2”.

3.	Adicionalmente, el 21 de noviembre de 2024 se radicó ante la Alcaldía Municipal de Pijao una solicitud formal de certificación ambiental, con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos necesarios para la continuidad del proyecto. Hasta la fecha, no hemos recibido respuesta por parte de la entidad. Anexo 1.  Doc: "1. PQR Solicitud de certificado de orden ambiental QUI. La Mariela 2".”

Nota 8:  4077_LOS NEGRITOS

El PRSTM manifiesta que, bajo la Resolución 00488 de 18 de febrero de 2025, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., en contra de la Resolución MinTIC 3407 del 11 de septiembre de 2024", amplió en un plazo de 12 meses, desde la firmeza de la resolución, esto es hasta el 17 de marzo del 2026, de la obligación de ampliación de cobertura de la localidad 4077_LOS NEGRITOS, ubicada en el municipio de EL BANCO, departamento de MAGDALENA.

Nota 9:  4090_PANSEGUITA

El PRSTM manifiesta que, bajo la Resolución 00488 de 18 de febrero de 2025, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., en contra de la Resolución MinTIC 3407 del 11 de septiembre de 2024", amplió en un plazo de 12 meses, desde la firmeza de la resolución, esto es, hasta el 17 de marzo del 2026 de la obligación de ampliación de cobertura de la localidad 4090_PANSEGUITA ubicada en el municipio de MAGANGUÉ, departamento de BOLÍVAR.

Nota 10:  4087_TACASALUMA

El PRSTM manifiesta que, bajo la resolución 00488 de 18 de febrero de 2025, " Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., en contra de la Resolución MinTIC 3407 del 11 de septiembre de 2024", amplió en un plazo de 12 meses, desde la firmeza de la resolución, esto es, hasta el 17 de marzo del 2026   la obligación de ampliación de cobertura de la localidad 4087 TACASALUMA ubicada en el municipio de MAGANGUÉ, departamento de BOLÍVAR.

- VELOCIDADES PICO TEÓRICAS

El asignatario entregó para cada una de las estaciones base que dan cubrimiento a las 10 Localidades verificadas, el certificado y demás soportes del vendor (Nokia) relacionado con las velocidades pico teóricas relacionadas en el anexo III de la Resolución 331 de 2020 y desplegadas para cada estación base en sus diferentes bandas; los certificados contienen la información de la referencia, versión y características de los módulos instalados que permiten cumplir con las velocidades pico teóricas, incluido el cálculo para alcanzar estas velocidades, teniendo en cuenta las variables: tipo del arreglo de antenas (MIMO), ancho de banda utilizada y esquema de modulación. Se validó la configuración de los equipos para cada EB (Estación Base) y sectores en el gestor de Nokia Web Element Manager Ver soportes en AN04_Certificado velocidades pico teóricas, en la carpeta nombrada por cada localidad. Adicionalmente, el asignatario COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., hace entrega de las hojas técnicas de los módulos instalados para cada estación base, así como del procedimiento mediante el cual se recolectan las evidencias de la configuración de las estaciones base que dan cubrimiento a las localidades, mediante las plataformas “Nokia MantaRay NM”, en el documento “Procedimiento para ejecución de evidencias de reportes auditoria MinTic”. Ver carpetas nombradas con el respectivo nombre de la localidad contenidas la carpeta 1. ANEXOS_LOCALIDADES en el anexo AN04_Certificado velocidades pico teóricas.

- ESTADO DE OPERACIÓN

Se realizó la validación desde las herramientas “Nokia Performance Manager+ - Gestor de estadísticas de desempeño” y “Nokia NetAct Monitor - Gestor de conexión remota de sitios.”, el estado de operación de la estación base y los sectores que le dan cobertura a cada una de las 10 Localidades verificadas; en todas se validó que las estaciones base que ofrecen servicio en dichas localidades se encontraban operativas y cursando tráfico hasta la fecha de la verificación (el asignatario hace entrega del tráfico de último mes de cada estación base). Ver anexo AN06_Estado Operativo.

Adicionalmente, el asignatario COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. hace entrega del procedimiento mediante el cual se recolectan las evidencias y KPI´s de reportes para el tráfico y estado de operación de las estaciones base que dan cubrimiento a las localidades, mediante las plataformas “Nokia Performace Manager-NPM”, en el documento “Procedimiento para ejecución de evidencias de reportes auditoria MinTic”. Ver carpetas nombradas con el respectivo nombre de la localidad contenidas la carpeta 1. ANEXOS_LOCALIDADES en el anexo AN06_Estado Operativo.

- POTENCIA -100dBm

El asignatario COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., hace entrega de las mediciones estáticas realizadas en algunas localidades, evidenciando los niveles de señal RSRP en cada punto de medición. Ver carpetas nombradas con el respectivo nombre de la localidad contenidas la carpeta 1. ANEXOS_LOCALIDADES en el anexo AN05_Mapas de cobertura.

A continuación, el listado de localidades para las que se realizó medición por parte de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.:

| No. | CODIGO | LOCALIDAD | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | NOMBRE EB | MEDICIÓN EN CAMPO (SI/NO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 937 | DOS CAMINOS | DISTRACCIÓN | LA GUAJIRA | GUJ.Dos Caminos | SI |
| 2 | 4211 | SAN LORENZO | ARAUQUITA | ARAUCA | ARA.San Lorenzo | NO |
| 3 | 4407 | EL CAMPAMENTO | ARAUQUITA | ARAUCA | ARA.San Lorenzo | NO |
| 4 | 4464 | SAN RAFAEL | ARAUQUITA | ARAUCA | ARA.San Lorenzo | NO |
| 5 | 4755 | VILLA DEL ROSARIO | ARAUQUITA | ARAUCA | ARA.San Lorenzo | NO |
| 6 | 2451 | MONTEBELLO | LA PLATA | HUILA | HUI.Montebello | SI |
| 7 | 3157 | LA MARIELA | PIJAO | QUINDÍO | QUI.La Mariela-2 | SI |
| 8 | 4077 | LOS NEGRITOS | EL BANCO | MAGDALENA | MAG.Los Negritos | SI |
| 9 | 4090 | PANSEGUITA | MAGANGUÉ | BOLÍVAR | BOL.Panseguita | NO |
| 10 | 4087 | TACASALUMA | MAGANGUÉ | BOLÍVAR | BOL.Tacasaluma | SI |

- MAPAS DE COBERTURA

Se revisó con la herramienta Google Earth el mapa de cobertura (Archivo de Simulación “Archivos kmz”) en las 10 Localidades, para validar el cumplimiento de la cobertura 4G con niveles de señal RSRP mayores o iguales a – 100 dBm en un radio de 2 km desde el Punto de Mayor Concentración Poblacional (PMCP). En cada localidad el asignatario hace entrega del porcentaje de cobertura generado mediante la herramienta de simulación, dentro de un radio de los 2km sin excluir áreas que presenten obstáculos naturales relacionado en la Columna “% Cobertura >=-100dBm (Sin excluir obstáculos Naturales)”; para las localidades que presenten un porcentaje interior al 90%, de niveles RSRP mayores a los -100dBm, se realiza el análisis de exclusión de Obstáculos Naturales, relacionado en la columna “% Cobertura >=-100dBm (Excluyendo obstáculos Naturales)”. Ver carpetas nombradas con el respectivo nombre de la localidad contenidas la carpeta 1. ANEXOS_LOCALIDADES en el anexo AN05_Mapas de cobertura.

Adicionalmente, el asignatario COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. hace entrega del documento “información herramienta simulación de cobertura” mediante el cual se describe: i) Modelo de propagación utilizado, ii) Resolución e información técnica de la cartografía utilizada, iii) Clutter y vectores considerados, iv) Clutter y vectores considerados y v) alturas.

A continuación, el listado de localidades para los que se indican los niveles de señal RSRP obtenidos en simulación:

| No. | CODIGO | LOCALIDAD | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | PMCP LATITUD | PMCP LONGITUD | NOMBRE EB | BANDA | % Cobertura >=-100dBm | % Cobertura >=-100dBm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Sin excluir obstáculos Naturales) | (Excluyendo obstáculos Naturales) |
| 1 | 937 | DOS CAMINOS | DISTRACCIÓN | LA GUAJIRA | 10,986299 | -72,974322 | GUJ.Dos Caminos | 700 | 85.4 | 98.2 |
| 2 | 4211 | SAN LORENZO | ARAUQUITA | ARAUCA | 7,0161 | -71,5168 | ARA.San Lorenzo | 700 | 83.9 | 100 |
| 3 | 4407 | EL CAMPAMENTO | ARAUQUITA | ARAUCA | 7,0041 | -71,5405 | ARA.San Lorenzo | 700 | 96.7 | N/A |
| 4 | 4464 | SAN RAFAEL | ARAUQUITA | ARAUCA | 6,9882 | -71,5148 | ARA.San Lorenzo | 700 | 99.8 | N/A |
| 5 | 4755 | VILLA DEL ROSARIO | ARAUQUITA | ARAUCA | 6,9802 | -71,5266 | ARA.San Lorenzo | 700 | 99.2 | N/A |
| 6 | 2451 | MONTEBELLO | LA PLATA | HUILA | 2,26161 | -75,91339 | HUI.Montebello | 700 | 81.3 | 98.7 |
| 7 | 3157 | LA MARIELA | PIJAO | QUINDÍO | 4,30187 | -75,74773 | QUI.La Mariela-2 | 700 | 87.1 | 99.3 |
| 8 | 4077 | LOS NEGRITOS | EL BANCO | MAGDALENA | 9,02844 | -74,07531 | MAG.Los Negritos | 700 | 100 | N/A |
| 9 | 4090 | PANSEGUITA | MAGANGUÉ | BOLÍVAR | 9,091171 | -74,704115 | BOL.Panseguita | 700 | 100 | N/A |
| 10 | 4087 | TACASALUMA | MAGANGUÉ | BOLÍVAR | 9,105957 | -74,800363 | BOL.Tacasaluma | 700 | 100 | N/A |

- LICENCIAS Y PERMISOS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2 —Obligaciones Generales—, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A., en

cumplimiento de lo dispuesto en el literal k, deberá obtener y mantener vigentes todas las licencias, autorizaciones y permisos requeridos a

nivel nacional, departamental, distrital o municipal para la instalación y operación de su infraestructura, así como para la ejecución de las

obras necesarias. Ver carpetas nombradas con el respectivo nombre de la localidad contenidas la carpeta 1. ANEXOS_LOCALIDADES en el

anexo AN07_Permisos y Licencias

| No. | CODIGO | LOCALIDAD | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | NOMBRE EB | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | CERTIFICADO RETIEE | LICENCIA DE AERONAUTICA | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 937 | DOS CAMINOS | DISTRACCIÓN | LA GUAJIRA | GUJ.Dos Caminos | OK | N/A | NO | Ver Nota 1 |
| 2 | 4211 | SAN LORENZO | ARAUQUITA | ARAUCA | ARA.San Lorenzo | OK | OK | OK |  |
| 3 | 4407 | EL CAMPAMENTO | ARAUQUITA | ARAUCA | ARA.San Lorenzo | OK | OK | OK | 3 |
| 4 | 4464 | SAN RAFAEL | ARAUQUITA | ARAUCA | ARA.San Lorenzo | OK | OK | OK |  |
| 5 | 4755 | VILLA DEL ROSARIO | ARAUQUITA | ARAUCA | ARA.San Lorenzo | OK | OK | OK |  |
| 6 | 2451 | MONTEBELLO | LA PLATA | HUILA | HUI.Montebello | OK | OK | OK |  |
| 7 | 3157 | LA MARIELA | PIJAO | QUINDÍO | QUI.La Mariela-2 | OK | N/A | OK |  |
| 8 | 4077 | LOS NEGRITOS | EL BANCO | MAGDALENA | MAG.Los Negritos | NO | NO | OK | Ver Nota 2 |
| 9 | 4090 | PANSEGUITA | MAGANGUÉ | BOLÍVAR | BOL.Panseguita | NO | N/A | OK | Ver Nota 3 |
| 10 | 4087 | TACASALUMA | MAGANGUÉ | BOLÍVAR | BOL.Tacasaluma | NO | NO | OK | Ver Nota 4 |

A continuación, el operador presenta los argumentos que explican la novedad relacionada con los permisos y certificados pendientes, de la

siguiente manera:

Nota 1:  937_DOS CAMINOS

El PRSTM Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. informa que los permisos relacionados con la licencia aeronáutica se encuentra actualmente en trámite ante la autoridad competente.

Nota 8:  4077_LOS NEGRITOS

El PRSTM Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. informa que los permisos relacionados con la licencia de construcción y certificado RETIE se encuentran actualmente en trámites ante las autoridades competentes.

Nota 9:  4090_PANSEGUITA

El PRSTM Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. informa que los permisos relacionados con la licencia de construcción,  se encuentra actualmente en trámite ante la autoridade competente.

Nota 10:  4087_TACASALUMA

El PRSTM Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. informa que los permisos relacionados con la licencia de construcción ycertificado RETIE se encuentran actualmente en trámites ante las autoridades competentes.

NOTA ACLARATORIA: El resumen de la existencia o no de alarmas descritas en este proceso, no exime al PROVEEDOR/OPERADOR que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC u otros organismos de control del Estado, puedan hacer verificación de estos mismos u otros aspectos que se encuentren descritos en la normatividad vigente. Esta acta no tiene ni cumple efectos de certificación de paz y salvo, respecto de las obligaciones que el PROVEEDOR/OPERADOR debe cumplir ante el MinTIC, ni exime al PROVEEDOR/OPERADOR de investigaciones y posibles sanciones derivadas de estas.

Así mismo, el contenido de la documentación y/o información aportada por el PROVEEDOR/OPERADOR en el transcurso de esta verificación y cuya relación consta en la presente acta, la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control y/o sus representantes podrán posteriormente solicitar información adicional al PROVEEDOR/OPERADOR, en la medida que la misma resulte necesaria para la apropiada verificación de aquella inicialmente allegada”.

- CIERRE DEL ACTA

No siendo otro el objeto de la presente verificación se cierra el acta siendo las 18:00 P.m. en la ciudad de Bogotá D.C., del día 13 del mes noviembre del año 2025. Una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron se cierra y se firma por las partes.

Se lee, se aprueba y se firma el acta por quienes en ella intervinieron.

En representación del PROVEEDOR/OPERADOR:

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Miller Martin Cárdenas | Ingeniero Diseño Celular |  |
| Dolly Fonseca | Analista – Senior Peticiones Judiciales |  |
| John Acosta | Gerente Cumplimiento |  |
| Santiago Pardo Fajardo | Dirección Corporativa, Jurídica y De Sostenibilidad |  |

En representación de MINTIC –SVI:

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Janner Luis De Las Aguas Perez | Contratista - SVI |  |