## 2025
CONTRATADOS |  |  |  | Actividades para el cumplimiento de la actividad y el objeto
Actividad del proyecto | Objeto | Rol | Nombre Contratista | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Definir criterios para la identificación, priorización y la delimitación de los distritos mineros especiales para la diversificación productiva | Contratar la prestación de servicios logísticos para el Ministerio de Minas y Energía, que abarque el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad | 1050138731.48
Conformar la Mesa de Trabajo Interinstitucional como instancia de articulación institucional para la planificación, gestión socioambiental y económica de los territorios delimitados como Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva |  | 839861268.52
Analizar la dinámica socioeconómica y las determinantes de ordenamiento territorial |  | 990000000
Analizar la dinámica socioeconómica y las determinantes de ordenamiento territorial | Prestar los servicios profesionales actuando como enlace de los Distritos Mineros para gestionar la articulación entre entidades para elaborar el inventario de la oferta institucional | Líder proyecto | Diana Marcela Becerra Barriga | *Articulación de Distritos Mineros con la Agencia Nacional de Tierras para la priorización de municipios para Ordenamiento Social de la Propiedad (vigencia 2025). *Articulación con el Fondo Paz para coordinar acciones en el marco de la transformación de economías ilegalizadas, la Maqueta de Paz Abades y el Distrito Minero Especial del Piedemonte y Cordillera Nariñense, Abades. *Participe en el análisis y gestión de los Compromisos y Política para el Desarrollo Integral del CONPES Pacífico. *Mapear y gestionar la oferta y acciones de los diferentes proyectos de inversión en línea de los hitos estratégicos de los Distritos Mineros. * Mesa de trabajo con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) para articular acciones en el marco de la política de paz total en los territorios de Distritos Mineros, principalmente en el departamento de Nariño. *Articulación con el observatorio de la OAAS para la gestión de instrumentos para el relacionamiento social y ambiental a nivel del sector minero energético con miras a fortalecer la implementación integral de los Distritos Mineros. | *Construcción de Plan de choque en articulación con el Ministerio de Defensa para abordar la problemática de extracción ilícita de minerales, Sentencia T-622 Río Atrato. *Articulación con la Dirección Nacional de Consulta Previa para realizar los ajustes necesarios para el concepto de procedencia de la Consulta Previa en los actos administrativos de delimitación. *Articulación con la UPME para la actualización del diagnóstico del Distrito del Nordeste Antioqueño y la metodología de las Mesas de Trabajo Interinstitucional. *Mesa de trabajo para articular la línea de Inclusión Financiera en los Distritos Mineros y establecer acciones conjuntas en cumplimiento del hito estratégico. *Mesa de trabajo para articular con Corantioquia el proyecto de “Transformación de la actividad minera con un enfoque regenerativo, participativo y ambiental en la subregión del Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño. *Reunión interinstitucional y con la comunidad minera para socializar la estrategia Distritos Mineros y otras estrategias para avanzar en los procesos de formalización minera en el municipio de Marmato, Caldas. *Revisión y ajuste de la propuesta de campaña de no estigmatización a la pequeña minería en cumplimiento al compromiso de paro con el Nordeste Antioqueño. | * Mapeo interno de oferta institucional y micro focalización de acciones al interior del Ministerio de Minas y Energía para los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. *Articulación para la concertación y planeación del encuentro de mujeres en el marco del Distrito Agro minero y Pesquero del Bajo Cauca Antioqueño, en conjunto con el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y el CINEP. *Articulación con la banca privada (Grupo Bancolombia; Grupo Davivienda) para gestionar alianza con billeteras digitales para los pequeños mineros en el marco de los Distritos Mineros desde la línea de Inclusión Financiera. *Revisión y ajuste con la OAJ de la Resolución conformación Mesa de Trabajo Interinstitucional del orden nacional para los Distritos Mineros. *Feria de servicios "Marmato 500 años. Mina Energía para todos: Construyendo una Minería Justa y Digna para los Mineros y Mineras de Marmato, Caldas", para brindar apoyo operativo y atender el stand de Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. *Participación en la segunda sesión de la Plataforma Minero Ambiental del Valle del Cauca en el que se presentó el estado actual de la implementación del Distrito Minero del Valle del Cauca y se hicieron acuerdos frente a la incidencia territorial en el segundo semestre de 2025. En esta jornada institucional participaron 16 delegados de entidades como la Gobernación del Valle, las alcaldías municipales de Jamundí, Buenaventura y Dagua, la ANM, CorpoValle CVC, Asocaña. | *Articulación con el Ministerio de las Culturas con el fin de establecer las posibilidades de realizar alianzas para la implementación de la estrategia Escuelas Taller en linea de diverisificación productiva de los Distritos Mineros en Cauca, Chocó y Valle. *Participación en el segúndo comité técnico del PAN MAPE - Convenio Minamata con el fin de lograr articular con las entidades vinculadas, el desarrollo de los Encuentros Territoriales por una Minería para la Vida en los territorios, permitiendo identificar la oferta institucional en terminos de buenas practicas para los Distritos Mineros. *Mesa de trabajo con el Ministerio del Trabajo para articular las acciones que son posibles focalizar desde las lineas de formalización, reconversión laboral y productiva, economia popular en los Distritos Mineros. *Espacio de articulación con las entidades del orden Nacional firmantes del Decreto 977 y sus entidades adscritas con el fin de socializar y atender comentarios frente al proyecto de Resolución que establece la Mesa de Trabajo Interinstitucional Nacional. | *Articulación con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria- UPRA para definir la convergencia y complementariedad entre la estrategia Distritos Mineros y las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los territorios focalizados principalmente en el Sur de Córdoba. *Mapeo de oferta sectorial con enfasis en el eje de transformación minero ambiental para los Distritos Minero, con la participación de entidades como la ANM,el SGC, la UPME, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la UPRA. *Encuentro Territorial por una Minería para la Vida – Distritos Mineros en el Municipio de Supia, Caldas en el marco del Distrito Minero del Occidente de Caldas, el día 13 de septiembre de 2025, con una participación de más de 80 personas. *Encuentro Territorial por una Minería para la Vida – Distritos Mineros en el Municipio de Remedios, Antioquia en el marco del Distrito Minero del Occidente de Caldas, el día 25 de septiembre de 2025, con una participación de más de 150 personas. *Articulación con la Gobernación de Córdoba para avanzar en la definición del Memorando de Entendimiento, especialmente en lo relacionado con la posible inclusión de los municipios de Valencia y Pueblo Nuevo al Distrito Sur de Córdoba. *Articulación con la Gobernación de Chocó para unificar criterios frente al despliege de oferta institucional para el DIstrito del San Juan | *Mapeo de oferta sectorial con enfasis en el eje de transformación minero ambiental para los Distritos Minero, con la participación de entidades como la ANM,el SGC, la UPME, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la UPRA. *Encuentro de Secretarios de Minas y Enlaces Mineros del Nordeste Antioqueño para la presentación de la propuesta del Gobierno Nacional frente a la implementación del Distrito Minero del Nordeste Antioqueño. *Mesa técnica con el enlace minero de los municipios Segovia y Remedios, Antioquia para revisar las propuestas de implementación del Distrito Minero del Nordeste Antioqueño. *Encuentro de mujeres de la red pluriétnica del Bajo Cauca Antioqueño, liderando el espacio asignado para Distritos Mineros Para este encuentro se realizó previamente el diseño metodológico del espacio y los insumos necesarios para tal fin. *Encuentro Territorial por una Minería para la Vida – Distritos Mineros en el Municipio de Puerto Libertador, Córdoba en el marco del Distrito Minero del Sur de Córdoba, el día 3 de octubre de 2025, con una participación de más de 200 personas. *Mesa de trabajo con la Gobernación de Chocó para definir la intervención territorial a realizar en el mes de noviembre en el marco de los Distritos Mineros proyectados en dicho departamento. *Mesa de trabajo con la Gobernación de Córdoba, frente al análisis de inclusión de Pueblo Nuevo y Valencia al Distrito Minero. *Atendiendo la delegación de la DFM, participé en reunión convocada por el Viceministerio de Minas con el subdirector y equipo técnico de la Dirección Nacional de Consulta Previa DANCP con el fin de revisar ajustes y aclarar conceptos frente a la procedencia de la Consulta Previa para la delimitación.
Desarrollar procedimientos para la identificación, priorización y la delimitación de los distritos mineros especiales para la diversificación productiva. | Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades de acompañamiento, gestión y fortalecimiento jurídico en los Distritos Mineros | Asesor jurídico | Carlos Andrés Giraldo Toro | Presentación de la propuesta de ruta jurídica para la reglamentación de las Mesas de Trabajo Interinstitucionales de los Distritos Mineros Especiales. Atención y acompañamiento de relacionamiento con el Congreso de la República para la atención del Distrito Bajo Cauca Resolución de matriz de comentarios de los proyectos normativos publicados para comentarios de la ciudadanía: Actualización del protocolo de mediación, programa de reconversión de actividades mineras, Banco de Áreas y Títulos para la Formalización, reglamentaciones que se integran a la estrategia de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. | - Se elaboró propuesta de resolución para la conformación de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para los Distritos Mineros Especiales. - Se partición en reunión con la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior con el fin de acordar una ruta para el desarrollo de las consultas previas para los distritos mineros especiales. En virtud de ello, se acordó la inclusión de un nuevo artículo a los actos de delimitación para aclarar que la consulta previa será procedente para la aprobación de los Planes Estratégicos de Gestión. - Se participó en las reuniones conjuntas entre la DFM y la DME para la concertación de la ruta jurídica y metodológica para la implementación de los DME, considerando los acuerdos alcanzados con la DANCP respecto del desarrollo de la consulta previa para los actos de delimitación de los DME.G5 | -Se participó como comisionado en la jornada "Marmato 500 años", en la que se apoyó la atención del stand de Distritos Mineros y el stand del "Decreto Marmato" - Se ajustó el proyecto de resolución "Por medio de la cual se adoptan los lineamientos para la conformación de las Mesas de Trabajo Interinstitucional para los Distritos Mineros para la Diversificación Productiva". - Se contribuyó en la elaboración de la resolución por medio de la cual se resolvió una solicitud de revocatoria directa de la resolución 40436 de 2024, en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica. Se participó en varias reuniones convocadas por el viceministerio de Minas para la concertación de la ruta jurídica de implementación de la estrategia de DMEDP |  | Se elaboró el proyecto de resolución modificatoria de la Resolución 40436 de 2024 "Por medio de la cual se delimita el Distrito Minero Especial del Bajo Cauca, denominado Distrito Agrominero y Pesquero de la Subregión del Bajo Cauca" Se revisó en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía el Proyecto de Resolución modificatoria de la Resolución 40436, como paso previo para la publicación para comentarios ciudadanos. Se revisó la matriz de cometarios ciudadanos recibidos para el Proyecto de REsolución "Por medio de la cual se dictan lineamientos para la conformación y funcionamiento de las Mesas de Trabajo Interinstitucional de los Distritos Mineros para la Diversificación Productiva". Se acompañó comisión para atender la tercera sesión ordinaria de la Mesa Social para la Vida y la Paz del Nordeste Antioqueño, para la socialización de la estrategia de distritos mineros y la socialización a la comunidad de la resolución 40141 de 2025. Se participó en la jornada de planeación estratégica del equipo de distritos mineros de la DFM, en la que se planeó el cronograma para el cumplimiento del plan de trabajo. En ella se ajustó el cronograma de elaboración de las resoluciones de delimitación de los distritos mineros especiales. |  | - Se dio trámite al proyecto de resolución "Por la cual se sustituye la Resolución 40436 del 18 de octubre de 2024, que delimita el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva en el Bajo Cauca Antioqueño, denominado Distrito Agrominero y Pesquero de la Subregión del Bajo Cauca Antioqueño y se adoptan otras disposiciones". El trámite consistió en las siguientes actividades: - Ajuste al proyecto normativo de acuerdo con las consideraciones de la DANCP respecto de la consulta previa. - Ajuste a la memoria justificativa del proyecto de resolución. - Recolección de vistos buenos de la Dirección de Formalización Minera en los anexos del proyecto - Remisión de los anexos a la Oficina Asesora Jurídica del MME para seguir adelante con el trámite de expedición. - Actualmente, el proyecto de resolución se encuentra a despacho de la Secretaría General para la firma del Ministro de Minas y Energía. 2. Proyección de los proyectos de resolución para la delimitación de los siguientes Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, los cuales tendrán una segunda publicación para comentarios de la ciudadanía: - Distrito de Abades y la Cordillera Nariñense - Distrito del Triángulo del Telembí - Distrito del Noroccidente Nariñense 3. Revisión y ajustes al Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Minas y Energía y la Gobernación de Córdoba, para impulsar el Distrito Minero del Sur de Córdoba. 4. Trámite para la segunda publicación a comentarios de la ciudadanía del proyecto de decreto reglamentario del Fondo de Fomento Minero, el cual contiene un componente de priorización para el financiamiento y fortalecimiento de las labores mineras en los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. 5. Ajustes al proyecto de resolución "Por la cual se adoptan lineamientos para la conformación y funcionamiento de las Mesas de Trabajo Interinstitucional de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva.
Diseño de ruta de implementación y designación de responsables del Plan estratégico de gestión del distrito minero especial para la diversificación productiva | Prestar los servicios profesional en las actividades relacionadas con la articulación, manejo y análisis de información relevante para la implementación de planes, programas y proyectos orientados a los Distritos Mineros | Planeación y proyectos | Faisuly Andrea Tinjaca Sanabria | Acompañamiento a los espacios de CONPES PACIFICO Articulación para las alternativas de planeación estrategica en los Distritos En desarrollo ajuste del Proyecto de inversión para integrar acciones de ruta critica | Conforme a lo establecido en el Decreto 0977 de 2024, uno de los insumos requeridos para la elaboración del Plan Estratégico de Gestión es el inventario de la oferta institucional. En este sentido, diseñé una propuesta inicial orientada a la recopilación y sistematización de los programas, recursos, capacidades y competencias ofrecidos por las entidades públicas, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos definidos para los Distritos Mineros Especiales. Dicho instrumento, elaborado en formato Excel, fue posteriormente ajustado por el equipo técnico y empleado en el primer ejercicio de mapeo interno de oferta institucional. | Acompañe el diseño del instrumento en la versión de borrador propuesta para la estructuración del Plan Estratégico de Gestión, a partir de la metodología de hoja de ruta PDET, donde se planteó la construcción de una base con las acciones proyectadas con las comunidades mineras en las Mesas Temáticas. Estos insumos, se proponen recoger en las Mesas Zonales para que, con ayuda del equipo técnico de las instituciones convocadas y de los delegados de las comunidades, se consolide en una ruta de acuerdo con el siguiente esquema: • Ejes de desarrollo • Modelo multicriterio • Trayectoria de implementación | Conforme a lo establecido en el Decreto 0977 de 2024, uno de los insumos requeridos para la elaboración del Plan Estratégico de Gestión es el inventario de la oferta institucional. En este sentido, realicé la consolidación y ajuste de la mapeamiento de la oferta interna del Ministerio de Minas y Energía, remitiendo al equipo la matriz con la información correspondiente a las siguientes dependencias: • Dirección de Formalización Minera • Dirección de Minería Empresarial • Dirección de Energía Eléctrica • Dirección de Hidrocarburos • Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (OAAS) La matriz consolidada se remitió con un total de 83 acciones. A continuación, se destacan algunos aspectos relevantes: 1. Comunidades energéticas: Esta línea de acción se menciona en 42 registros distintos, con presencia en 16 departamentos. Es necesario establecer si dichas acciones difieren entre sí según su localización o si corresponden a una misma iniciativa replicada territorialmente. 2. Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (OAAS): Seis de sus acciones requieren revisión, dado que no hacen referencia a actividades puntuales, sino a procesos generales de articulación con comunidades étnicas. 3. Acciones de alcance nacional: Doce acciones se reportan como de carácter nacional. Se recomienda validar si estas deben incluirse en el proceso de priorización de distritos. 4. Metas no asignadas: Veintiocho acciones no tienen metas establecidas, por lo que será necesariodefinir estos parámetros para una adecuada trazabilidad. 5. Financiación no registrada: Seis acciones no indican si cuentan con fuente de financiación, lo cual requiere aclaración. | Durante el periodo, se avanzó significativamente en la consolidación de una ruta de implementación coherente y armónica para la estrategia de Distritos Mineros para la Diversificación Productiva, en estrecha alineación con los instrumentos de planificación del Gobierno Nacional. Este proceso ha permitido fortalecer la sinergia estratégica entre la estrategia de la minería para la vida y los marcos de acción de diversas entidades del Estado, garantizando mayor eficiencia, sostenibilidad y enfoque territorial en la ejecución de la estrategia. Desde el desarrollo de esta actividad, el equipo de planificación del proyecto ha logrado establecer acuerdos interinstitucionales, compromisos operativos, acciones vinculantes e indicadores de seguimiento, que permiten proyectar una implementación ordenada, con alto grado de articulación y con impactos medibles en los territorios priorizados. En este marco, se fortalecieron los procesos de integración de la estrategia de Distritos Mineros con los siguientes instrumentos clave del Gobierno Nacional: 1. Macrometa – Legado de Gobierno, liderado por la Unidad de Cumplimiento de la Presidencia de la República, asegurando la incorporación de la estrategia dentro de las metas estructurales del Ejecutivo. 2. Compromisos regionales y diálogos vinculantes, impulsados por la Consejería para las Regiones de la Presidencia, lo que garantiza que la estrategia responda a los consensos territoriales y al mandato ciudadano. 3. Pactos Territoriales, promovidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), como instrumentos para focalizar inversiones y orientar la acción del Estado en zonas estratégicas. 4. Maqueta de Paz del DNP, que articula la estrategia minera con las políticas de desarrollo integral en los territorios más afectados por el conflicto armado. 5. Compromisos de la Mesa 4 del Diálogo Nacional, liderados por la Cancillería, relacionados con la transición energética y la sostenibilidad ambiental. 6. Iniciativas PATR-PDET, de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), fortaleciendo la coherencia con los planes de desarrollo en municipios PDET. 7. Plan de Acción del Subsistema 3 del Ministerio de Agricultura, incorporando la dimensión agroproductiva como eje de diversificación económica en los Distritos Mineros. 8. Plan Anual de Acción, Plan Estratégico Sectorial y Plan Plurianual de Inversiones del Ministerio de Minas y Energía, asegurando alineación interna, coherencia presupuestal y trazabilidad en la gestión sectorial. Este trabajo de alineación interinstitucional permite no solo consolidar una hoja de ruta integral para la implementación de los Distritos Mineros, sino también posicionar la estrategia como una herramienta transversal de desarrollo territorial, que articula agendas de paz, formalización, productividad y sostenibilidad en zonas clave del país. | Durante el periodo, se avanzó significativamente en la consolidación de una ruta de implementación coherente y armónica para la estrategia de Distritos Mineros para la Diversificación Productiva, en estrecha alineación con los instrumentos de planificación del Gobierno Nacional. Este proceso ha permitido fortalecer la sinergia estratégica entre la estrategia de la minería para la vida y los marcos de acción de diversas entidades del Estado, garantizando mayor eficiencia, sostenibilidad y enfoque territorial en la ejecución de la estrategia. Desde el desarrollo de esta actividad, el equipo de planificación del proyecto ha logrado establecer acuerdos interinstitucionales, compromisos operativos, acciones vinculantes e indicadores de seguimiento, que permiten proyectar una implementación ordenada, con alto grado de articulación y con impactos medibles en los territorios priorizados. En este marco, se fortalecieron los procesos de integración de la estrategia de Distritos Mineros con los siguientes instrumentos clave del Gobierno Nacional: 1. Macrometa – Legado de Gobierno, liderado por la Unidad de Cumplimiento de la Presidencia de la República, asegurando la incorporación de la estrategia dentro de las metas estructurales del Ejecutivo. 2. Compromisos regionales y diálogos vinculantes, impulsados por la Consejería para las Regiones de la Presidencia, lo que garantiza que la estrategia responda a los consensos territoriales y al mandato ciudadano. 3. Pactos Territoriales, promovidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), como instrumentos para focalizar inversiones y orientar la acción del Estado en zonas estratégicas. 4. Maqueta de Paz del DNP, que articula la estrategia minera con las políticas de desarrollo integral en los territorios más afectados por el conflicto armado. 5. Compromisos de la Mesa 4 del Diálogo Nacional, liderados por la Cancillería, relacionados con la transición energética y la sostenibilidad ambiental. 6. Iniciativas PATR-PDET, de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), fortaleciendo la coherencia con los planes de desarrollo en municipios PDET. 7. Plan de Acción del Subsistema 3 del Ministerio de Agricultura, incorporando la dimensión agroproductiva como eje de diversificación económica en los Distritos Mineros. 8. Plan Anual de Acción, Plan Estratégico Sectorial y Plan Plurianual de Inversiones del Ministerio de Minas y Energía, asegurando alineación interna, coherencia presupuestal y trazabilidad en la gestión sectorial. Este trabajo de alineación interinstitucional permite no solo consolidar una hoja de ruta integral para la implementación de los Distritos Mineros, sino también posicionar la estrategia como una herramienta transversal de desarrollo territorial, que articula agendas de paz, formalización, productividad y sostenibilidad en zonas clave del país.
Conformar la Mesa de Trabajo Interinstitucional como instancia de articulación institucional para la planificación, gestión socioambiental y económica de los territorios delimitados como Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva | Prestar servicios profesionales desde el componente metodológico, orientados al diseño e implementación de estrategias para la planificación, gestión socioambiental y económica de los territorios identificados como Distritos Mineros. | Metodólogo | Julian Andres Giraldo Mejia | Articulación entre la Dirección de Formalización Minera, la Dirección de Minería Empresarial, la Sala de Monitoreo y la Agencia Nacional de Tierras, con el propósito de identificar puntos de convergencia que permitan construir un plan de trabajo articulado entre la estrategia de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva y los avances en el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural adelantados por la ANT. Articulación entre el equipo de Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva y las delegadas del Fondo Paz, con el propósito de coordinar acciones en el marco de la Maqueta de Paz Abades y del Distrito Minero Especial del Piedemonte y Cordillera Nariñense, Abades. Construcción del plan de acción para el abordaje de la formalización minera en los Distritos Mineros de Nariño, proceso en el que se ha venido sistematizando la información recogida durante las mesas técnicas de trabajo con la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Nariño, así como la información suministrada por la misma Agencia y la que reposa en la Dirección de Formalización Minera. Acompañamiento en el espacio de articulación con la UNODC, con el propósito de dar alcance técnico en la construcción de un visor geográfico que posibilite el cruce de capas para los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. Acompañamiento en el espacio de articulación de acciones con el Ministerio del Trabajo, en torno al hito estratégico de reconversión productiva para los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva del departamento de Nariño. Acompañamiento en el espacio de articulación con el equipo de la Alta Consejería de Paz, para coordinar acciones en el marco del Distrito Minero del Triángulo del Telembí y la Maqueta de Paz de Tumaco. Sistematización de la información contenida en los Planes de Desarrollo Territorial, relacionada con el sector minero y los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, con la finalidad de consolidar los datos correspondientes al Distrito Minero del Piedemonte y Cordillera Nariñense, Abades, y del Triángulo del Telembí. Acompañamiento en los espacios de reunión entre los equipos de Distritos Mineros de la Dirección de Formalización Minera y la Dirección de Minería Empresarial, con el propósito de unificar criterios en la definición de la ruta metodológica para las mesas institucionales y los espacios de relacionamiento con las comunidades. Articulación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), con el propósito de abordar aspectos relacionados con la reincorporación de integrantes de Comuneros del Sur, en el marco de los diálogos de paz y de los Distritos Mineros del Piedemonte y Cordillera Nariñense, Abades, y del Triángulo del Telembí. | Se construyó y se implementó la metodología para el espacio de armonización de la política pública minera en relación con los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, con las autoridades ancestrales y representantes de los pueblos Pastos y Quillasingas. Dicha metodología contó con el desarrollo de espacios previos de articulación y preparación interinstitucional, orientado a garantizar un diálogo respetuoso e intercultural con las comunidades étnicas. En articulación con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y la Gobernación de Nariño, se construyó una metodología dirigida a las alcaldías municipales de los territorios que integran el Distrito Minero del Piedemonte y Cordillera Nariñense, Abades, desde la cual se busca fortalecer las capacidades institucionales locales mediante la socialización de temas clave como el Convenio de Minamata, procesos de formalización minera, enfoque y alcance de los Distritos Mineros, entre otros. El 09 de junio se participó en la Mesa de Co-construcción de Paz entre las entidades del Gobierno Nacional y Comuneros del Sur, desde donde se busca consolidar la ruta para acelerar la transformación de las economías ilegalizadas con énfasis en minería no autorizada y cultivos de uso ilícito. Se viene consolidando el plan de acción orientado a la formalización de las actividades mineras en los municipios que integran los Distritos Mineros de Nariño. Se construyó la ruta metodológica para la formulación del Plan de Acción de la Mesa de Esmeraldas, con el propósito de garantizar la participación y el consenso entre todos los actores convocados al espacio, incluyendo instituciones, gremios y comunidades. Se apoyó la construcción de la metodología para el desarrollo de los “Encuentros Territoriales por una Minería para la Vida”, cuyo propósito es Reposicionar los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, como una estrategia para la gobernanza territorial y la planificación socioambiental, a través de un espacio de articulación institucional que permita acercar servicios, fortalecer capacidades y construir confianza entre las y los mineros, las autoridades territoriales y las entidades del orden nacional. | En el marco del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva del Piedemonte y Cordillera Nariñense, Abades, se llevaron a cabo dos jornadas de los “Encuentros Territoriales por una Minería para la Vida” desarrollada con el propósito de consolidar un espacio de articulación entre las entidades del orden nacional y las autoridades territoriales, así como de acercar los productos y servicios institucionales a las comunidades mineras del territorio, fortalecer capacidades técnicas y sociales, e impulsar dinámicas de confianza que contribuyan al ejercicio de gobernanza minera con enfoque territorial. En estos eventos participaron entidades como el MME, la ANM, la DIAN, la Cámara de Comercio, la UPME, la Gobrnación de Nariño y las Alcaldías Municipales. Las jornadas se desarrollaron en Samaniego, Nariño, el 18 de julio de 2025, con la participación de aproximadamente 150 personas, y en Los Andes, Nariño, el 19 de julio de 2025, con una asistencia cercana a 88 participantes, permitiendo generar un diálogo abierto y constructivo entre la institucionalidad y los actores del territorio. De igual manera, se construyó la metodología para la “Jornada de articulación al interior del Ministerio de Minas y Energía”, como espacio para propiciar el diálogo, la coordinación y la concurrencia entre las distintas direcciones y dependencias del MME, con el objetivo de fomentar un escenario de trabajo colaborativo en el que se pudieran socializar avances, identificar acciones complementarias y establecer puntos de encuentro en torno a la estrategia de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. Este ejercicio se llevó a cabo el 23 de julio de 2025. Finalmente, en articulación con Fondo Paz, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corponariño, la Gobernación de Nariño, la Agencia Nacional de Minería y la Dirección de Formalización Minera del MME, se avanza en la construcción de una ruta conjunta que permita abordar de manera integral el tema de la formalización minera en los territorios delimitados como Distritos Mineros en el departamento de Nariño. | Se proyectó la construcción de la metodología para el mapeo de la oferta institucional, orientada a identificar y articular acciones en cada uno de los veintiún Distritos Mineros proyectados a nivel nacional. El 14 de agosto de 2025 se apoyó el desarrollo de un espacio de diálogo con un grupo de mujeres de la Corporación Violeta en Movimiento – Mujeres del Sur Tejiendo Paz, en el que se trabajó una agenda con enfoque de género articulada a las diferentes acciones que adelanta la Dirección de Formalización Minera en el marco de la implementación de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. Se acompañó a la Dirección de Formalización Minera en el desarrollo de un espacio de reunión con el Representante a la Cámara Gerson Lisímaco Montaño Arizala y el señor Celso Arturo Angulo, en el cual se presentaron las diferentes acciones que el Ministerio de Minas y Energía viene adelantando en el Distrito Minero del Triángulo del Telembí. Se establecieron diferentes espacios de articulación con funcionarios de la DIAN, con el propósito de garantizar la participación de dicha entidad en los Encuentros Territoriales por una Minería para la Vida, en el marco de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. El 22 y 23 de agosto de 2025 se acompañó el desarrollo metodológico de los Encuentros Territoriales por una Minería para la Vida en los municipios de Mallama y Santacruz, en el departamento de Nariño. De igual manera, se participó en los encuentros realizados el 28 y 29 de agosto en los municipios de Atrato (Yuto) y Quibdó, en el departamento del Chocó. Se apoyó el diseño y desarrollo metodológico del espacio de reunión sostenido entre el Ministerio de Minas y Energía y la Alianza Nacional de Mineros por la Paz, en el marco de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. | Se acompañó el desarrollo metodológico de los Encuentros Territoriales por una Minería para la Vida en los municipios de Roberto Payán (Nariño), realizado el 3 de septiembre de 2025, con una participación de 112 personas; Supía (Caldas), el 13 de septiembre de 2025, con 71 participantes; Remedios (Antioquia), el 25 de septiembre de 2025, con 218 asistentes; y en los municipios de Guapi y Timbiquí (Cauca), los días 27 y 28 de septiembre de 2025, con una asistencia total de 195 personas. Es de precisar que, durante el mes de septiembre, a través de los Encuentros Territoriales se logró la atención de más de 596 mineras y mineros, quienes participaron en las diferentes estaciones temáticas orientadas a la formalización, asociatividad, seguridad minera y tecnologías limpias para el beneficio del oro. Se realizaron diferentes espacios de gestión y articulación con la DIAN y las seccionales de Tumaco, Popayán, Antioquia y Córdoba, con el propósito de socializar la ruta metodológica de los Encuentros Territoriales por una Minería para la Vida. Además, se logró establecer articulaciones directas entre las alcaldías municipales y las seccionales de la DIAN, con el fin de proyectar la firma de un convenio de voluntades orientado a definir la metodología de teleatención, permitiendo que las y los mineros artesanales de los municipios de los Distritos Mineros puedan acceder de manera más ágil y oportuna a los servicios de actualización y expedición del Registro Único Tributario (RUT). Se estableció la ruta metodológica para el mapeo de la oferta institucional de las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Minas y Energía, así como de aquellas dependientes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. A través de diferentes espacios de gestión y articulación se ha venido acompañando a Corponariño en la construcción del proyecto que posibilite abril el Centro Ambiental y Minero de Los Andes Sotomayor, en el Distrito Minero del Piedemonte y Cordillera Nariñense, Abades. Se avanza en la articulación con Fondo Paz y la Agencia Nacional de Minería con el propósito de establecer la ruta de formalización minera para los tres Distrito Mineros de Nariño. | Se acompañó el desarrollo metodológico de los Encuentros Territoriales por una Minería para la Vida en los municipios de Puerto Libertador, Córdoba, realizado el 3 de octubre de 2025, con una participación de 219 personas; Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, el 09 de octubre de 2025, con 125 participantes. Para el 15 de octubre de 2025 se proyectó e implementó la metodología para el mapeo de la oferta institucional nacional, orientada a identificar y articular acciones en cada uno de los veintiún Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva proyectados a nivel nacional. Se han realizado espacios de reunión entre la Alcaldía Municipal de Puerto Libertador, Córdoba, el equipo responsable de la plataforma Génesis de la Agencia Nacional de Minería y los enlaces de Distritos Mineros de la Dirección de Formalización Minera, con el propósito de desarrollar un taller práctico sobre el uso de la plataforma Génesis, orientado a la inscripción de mineras y mineros de subsistencia. Se revisón y ajustó la propuesta de guion metodológico para la estrategia “Encuentros Territoriales por una Minería para la Vida”, así como definir la estructura y los contenidos de las cartillas pedagógicas y didácticas que servirán de apoyo en las mesas de trabajo donde se proyectarán los Planes Estratégicos de Gestión. En el mismo sentido, se adelantó la proyección del guion metodológico del Semillero de Mujeres Mineras. Se logro establecer una articulación directa entre la Alcaldía Municipal de Santa Bárbara de Iscuandé y la DIAN – Seccional Tumaco, con el fin de proyectar la firma de un convenio de voluntades orientado a definir la metodología de atención a través de teleatención, permitiendo que las y los mineros artesanales del municipio puedan acceder de manera más ágil y oportuna a los servicios de orientación, actualización y expedición del Registro Único Tributario (RUT). En articulación entre la Dirección de Formalización Minera y la Dirección de Minería Empresarial, se avanza en la proyección y consolidación de la guia metodológica para la implementación de los Distritos Mineros.
Diseñar el Plan estratégico de gestión del distrito minero especial para la diversificación productiva | Prestar los servicios profesional en las actividades relacionadas con el análisis de contexto y coyuntura para la implementación de planes, programas y proyectos orientados a los Distritos Mineros | Seguridad y contexto | Sofia Ayala | Se realizó la matriz de riesgo en donde se encuentran por municipio las especificaciones en materia de conflicto armado, también se realizó la matriz de análisis de contexto, en donde se analiza el contexto político, social y minero de cada municipio perteneciente a los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva de: Triangulo del Telembí, Piedemonte y Cordillera Nariñense, Abades; Noroccidente Nariñense (Nariño), Litoral Pacífico Caucano, Norte del Cauca (Cauca), Noroccidente de Caldas – Marmato (Caldas), Nordeste Antioqueño y Bajo Cauca Antioqueño (Antioquia). Se realizó el análisis de los Planes de Desarrollo Territorial de los municipios de los Distritos Mineros de: Caldas – Marmato y Nordeste Antioqueño, identificando los programas y acciones enfocadas a la minería y Distritos Mineros dentro de cada uno. Se realizó un documento de análisis de las políticas de seguridad que se tomaron a nivel departamental y territorial en el departamento de Antioquia en donde se encuentran los Distritos Mineros del Nordeste Antioqueño y Bajo Cauca Antioqueño. Se realizó un instrumento de monitoreo para garantizar que las intervenciones estén cumpliendo con los objetivos que se implementará por Distrito. | Se realizó la matriz de riesgo en donde se encuentran por municipio las especificaciones en materia de conflicto armado, también se realizó la matriz de análisis de contexto, en donde se analiza el contexto político, social y minero de cada municipio perteneciente a los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva de los 11 Distitos Mineros. Se realizó el análisis de los Planes de Desarrollo Territorial de los municipios de los Distritos Mineros de: Bajo Cauca Antioqueño (Antioquia), Atrato (Chocó), Litoral Pacífico Caucano y Norte del Cauca (Cauca), Valle (Valle del Cauca), identificando los programas y acciones enfocadas a la minería y Distritos Mineros dentro de cada uno. Se realizó un documento de análisis de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantías para la Vida y la Paz. 2022-2026” del Ministerio de Defensa y Seguridad Se realizó la revisión del protocolo de autoprotección y seguridad elaborado por la OASS y se asistió a una reunión con dicha oficina para poder evaluar el camino a seguir para la consolidación y aprobación del protocolo. | Se realizó el análisis de los Planes de Desarrollo Territorial de los municipios de los Distritos Mineros de: San Juan (Chocó). También se realizó el análisis de los Planes de Desarrollo Departamentales de los 6 departamentos en los que se encuentran los Distritos Mineros. Se realizó el primer borrador del documento de análisis de contexto del Distrito Minero del Litoral Pacífico caucano, en donde se presenta un cruce de información del análisis de contexto social, económico y de conflicto con el diagnóstico realizado por la UPME. Se identificaron las condiciones de seguridad y riesgo para el desplazamiento de los equipos de trabajo, mediante la matriz de riesgo, en donde se encuentran recomendaciones para el equipo previas a las visitas a territorio Se realizó la articulación con las Alcaldías de Quibdó, Itsmina (Chocó) y Guapi (Cauca) para la realización de los encuentros territoriales por una minería para la vida Se realizó la revisión del protocolo de autoprotección y seguridad elaborado por la OASS y se enviaron los comentarios y recomendaciones que se vieron necesarias | Se realizó el primer documento de análisis del Distrito Minero del Litoral Pacífico caucano, en donde se presenta un cruce de información del análisis de contexto social, económico y de conflicto con el diagnóstico realizado por la UPME y el análisis realizado por la profesional de DM. Se identificaron las condiciones de seguridad y riesgo para el desplazamiento de los equipos de trabajo, mediante la matriz de riesgo, en donde se encuentran recomendaciones para el equipo previas a las visitas a territorio Se realizó la articulación con la Alcaldía y Gobernación de Quibdó(Chocó) - Guapi y Timbiquí (Cauca) para la realización de los encuentros territoriales por una minería para la vida. Se realizó la metodología del semillero de mujeres mineras que tiene como objetivo fortalecer las capacidades organizativas y participativas de las mujeres mineras en los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, promoviendo el reconocimiento de sus derechos, el impulso de procesos de asociatividad y el desarrollo de habilidades para la participación en espacios de toma de decisiones que contribuyan a su representación efectiva en el sector minero. Se asistió y organizó los encuentros territoriales de Atrato y de Quibdó ambos municipios del Distrito Territorial de Atrato los días 28 y 29 de agosto. | Se realizó el segundo documento de análisis del Distrito Minero del Norte del Cauca, en donde se presenta un cruce de información del análisis de contexto social, económico y de conflicto con el diagnóstico realizado por la UPME y el análisis realizado por la profesional de DM. Siendo un documento estratégico para la posterior consolidación de los PEG. Se identificaron las condiciones de seguridad y riesgo para el desplazamiento de los equipos de trabajo, mediante la matriz de riesgo, en donde se encuentran recomendaciones para el equipo previas a las visitas a territorio Se realizó la articulación con la Alcaldías de Guapi y Timbiquí (Cauca) para la realización de los encuentros territoriales por una minería para la vida en ambos territorios. Se realizó la metodología del semillero de mujeres mineras que tiene como objetivo fortalecer las capacidades organizativas y participativas de las mujeres mineras en los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, promoviendo el reconocimiento de sus derechos, el impulso de procesos de asociatividad y el desarrollo de habilidades para la participación en espacios de toma de decisiones que contribuyan a su representación efectiva en el sector minero. Se asistió y organizó los encuentros territoriales de Timbiquí y de Guapi en Cauca ambos municipios del Distrito Territorial del Litoral Pacífico Caucano los días 27 y 28 de septiembre. Se realizó la articulación con lideresas mujeres mineras en los territorios de Timbiquí, Guapi y Chocó para la realización de los primeros semilleros de mujeres en estos territorios. Se identificaron las condiciones de seguridad y riesgo para el desplazamiento de los equipos de trabajo, mediante la matriz de riesgo, en donde se encuentran recomendaciones para el equipo previas a las visitas a territorio Se realizó la articulación con la Alcaldía y Gobernación de Quibdó(Chocó) - Guapi y Timbiquí (Cauca) para la realización de los encuentros territoriales por una minería para la vida. Se llevó a cabo la reunión virtual y presencial mensual con el equipo de Distritos Mineros con el fin de socializar y evaluar los avances por parte de cada uno de los integrantes del equipo, ya sea como enlace desde su territorio o como el equipo profesional ubicado en Bogotá; se planificaron acciones para el mes de septiembre como por ejemplo: los talleres de mapeo de oferta para los 21 Distritos Mineros, se organizaron las fechas de los talleres y la temática de cada mesa, desde el quipo metodológico que hago parte, se delegó la construcción del guion metodológico de los encuentros territoriales de minería para la vida y del semillero con mujeres mineras para el fortalecimiento de su participación en los espacios de representación minera, también la metodología de la cartilla para la pedagogía de los Distritos Mineros, se delegaron nuevas tareas al equipo acorde a sus funciones establecidas. Se llevó a cabo una mesa de trabajo con el equipo de Distritos mineros y la profesional de género de minería artesanal para articular ambas experiencias desde el campo de género, junto a esto socializar y hacer revisión de la estrategia del semillero de mujeres mineras, escuchar la experiencia de la compañera de minería empresarial, los aportes que nos podía realizar y fortalecer la metodología que se estaba proyectando. Participé en la construcción de la metodología del semillero de Mujeres Mineras que es un espacio participativo que busca empoderar a las mujeres que hacen parte de los Distritos mineros, para que ellas exijan su participación activa en los espacios de toma de decisiones, sean capacitadas, ejerzan roles más técnicos dentro de la minería y junto a esto puedan tener acceso a la diversificación productiva. | Se realizó el documento de análisis del Distrito Minero del Piedemonte y cordillera Nariñense, Abades, en donde se presenta un cruce de información del análisis de contexto social, económico y de conflicto con el diagnóstico realizado por la UPME y el análisis realizado por la profesional de DM. Siendo un documento estratégico para la posterior consolidación de los PEG. Se contruyo la primera parte del documento de análisis de contexto del Distrito Minero del Sur de Córdoba, en donde se presenta un cruce de información del análisis de contexto social, económico y de conflicto con el diagnóstico realizado por la UPME. Se identificaron las condiciones de seguridad y riesgo para el desplazamiento de los equipos de trabajo, mediante la matriz de riesgo, en donde se encuentran recomendaciones para el equipo previas a las visitas a territorio. Se realizó la articulación con lideresas mujeres mineras en los territorios de Timbiquí, Guapi y Chocó para la realización de los primeros semilleros de mujeres en estos territorios Se acompaño el espacio de la Red Plurietnica de mujeres del Bajo Cauca Antioqueño, en donde se acompañó un ejercicio pedagógico en el marco de la consolidación del Distrito Minero y proyectado acciones que incluyan el enfoque de género para la participación de las mujeres en los espacios de implementación del Distrito. Apoye la construcción de la guía metodológica de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, con el equipo de la DME y con el equipo de la UPME. Con el fin de generar un documento que sea la hoja de ruta para las etapas de consolidación e implementación de los Distritos Mineros. | Se realizó el documento de análisis del Distrito Agrominero y pesquero del Bajo Cauca, en donde se presenta un cruce de información del análisis de contexto social, económico y de conflicto con el diagnóstico realizado por la UPME y el análisis realizado por la profesional de DM. Siendo un documento estratégico para la posterior consolidación de los PEG. Se identificaron las condiciones de seguridad y riesgo para el desplazamiento de los equipos de trabajo, mediante la matriz de riesgo, en donde se encuentran recomendaciones para el equipo previas a las visitas a territorio. Se realizó la articulación con lideresas mujeres mineras en los territorios de Timbiquí, Guapi y Chocó para la realización de los primeros semilleros de mujeres en estos territorios Apoye la construcción de la guía metodológica de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, con el equipo de la DME y con el equipo de la UPME. Con el fin de generar un documento que sea la hoja de ruta para las etapas de consolidación e implementación de los Distritos Mineros. Se realizaron los primeros dos semilleros de mujeres mineras, que tienen como objetivo, fortalecer las capacidades organizativas, participativas y de gobernanza de las mujeres mineras en los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, promoviendo el reconocimiento de sus derechos, el impulso de procesos de asociatividad y el desarrollo de habilidades para la participación en espacios de toma de decisiones que contribuyan a su representación efectiva en el sector minero. En los municipios de La Llanada, Nariño y Condoto, Chocó, en el marco de los Distritos Mineros del Piedemonte y cordillera nariñense, Abades y el Distrito Minero de San Juan, respectivamente. Se participó en la reunión con el equipo de maquetas de paz del Alto comisionado para la paz, con el fin de articularnos y conocer en que estado de avance e implentación estan las maquetas que se traslapan con territorios en donde se encuentran los Distritos Mineros.
Diseñar el Plan estratégico de gestión del distrito minero especial para la diversificación productiva | Prestar los servicios profesionales actuando como enlace departamental de Córdoba en el marco de Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva | Enlace departamental | Danovis Moises Medrano |  |  | Se Participo en la reunión con el equipo DME donde se hizo entrega final de la Matriz de Mapeo de Actores para el Departamento de Córdoba. Este ejercicio se llevo acabo el día 24 de julio. Se Participo de manera presencial en la comisión que se llevó acabo para los Municipios de Puerto Libertador y San José de Ure, donde explique la estrategia de Distritos Mineros a la entidad territorial y ha mineros con titularidad, donde se mostraron los avances, la próxima firma de la resolución de delimitación del Distrito sur de Córdoba, la importancia de las mesas de trabajo y la elaboración del plan estratégico de gestión, además se concertó con la Alcaldía de Puerto Libertador realizar un encuentro Territorial por una minería para la vida en el mes de octubre para todo el Distrito Sur de Córdoba. Esta se realizó de manera presencial el día 29 y 30 de julio. Se participo de manera presencial en la audiencia pública con la ANM en el Municipio de Montelibano, donde presente la estrategia de Distrito Mineros a las comunidades que participaron, la Gobernación y la Alcaldía de Montelibano. Esta se realizó de manera presencial el día 31 de julio. | 1. Se Participo de manera presencial en la comisión que se llevó acabo para los Municipios de Montelibano y San José de Ure, donde se realizó una articulación con las entidades territoriales, y ha mineros con titularidad, donde se mostraron los avances y Levantamiento de la oferta institucional, donde se plantearon acciones como la de realizar un encuentro Territorial por una minería para la vida en el Municipio de Puerto Libertador en el mes de octubre para todo el Distrito Sur de Córdoba. Esta se realizó de manera presencial el día 14 y 15 de agosto. 2. Se Participo de manera presencial en la audiencia pública con la ANM en el Municipio de Planeta Rica, donde presenté la estrategia de Distrito Mineros a las comunidades que participaron, entre ellas comunidades con enfoque diferencial NARP. Esta se realizó de manera presencial el día 12 de agosto. 3. Se Participo de manera presencial en la comisión que se llevó acabo para los Municipios de Tierralta y Ayapel, donde se realizó una articulación con las entidades territoriales, y ha mineros con titularidad, donde se mostraron los avances, socialización de la convocatoria de incentivo a la producción y Levantamiento de la oferta institucional, donde se plantearon acciones como la de realizar un encuentro Territorial por una minería para la vida en el Municipio de Puerto Libertador en el mes de octubre para todo el Distrito Sur de Córdoba. Esta se realizó de manera presencial el día 27 y 28 de agosto. 4. Se Participo en la reunión con la Gobernación de Córdoba en conjunto con el equipo de la Dirección de Minería Empresarial (DME) donde se hizo Socialización Decreto 0977 de 2024 DMDEP del Sur de Córdoba, explicación, entrega del Memorando de Entendimiento y Levantamiento de la oferta institucional. Esta se realizó de manera presencial el día 13 de agosto. 5. Se Participo en la reunión entre el equipo de trabajo de Distritos Mineros DME y el titular minero Córdoba Minerals - DMEDP Sur de Córdoba, donde se abordaron temas clave relacionados con el desarrollo del Distrito Sur de Córdoba, avanzar en la ruta de reconversión y reasentamiento con el titular minero, se propone actualizar el censo de la comunidad de la mina del Alacrán para determinar la cantidad de mejoras, habitantes y familias, formular un Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) en colaboración con la comunidad, se ofreció acompañamiento en la gestión del proyecto de energías limpias y socialización del distrito minero. Esta se realizó de manera virtual el día 26 de agosto | Se participo en la reunión entre el equipo de trabajo de Distritos Mineros DME - DFM y el titular minero Córdoba Minerals - DMEDP Sur de Córdoba, donde se abordaron temas clave relacionados con el desarrollo del Distrito Sur de Córdoba, avanzar en la ruta de reconversión y reasentamiento con el titular minero. Se participo en la reunión virtual con la Gobernación de Córdoba, donde se discutieron los preparativos para el encuentro territorial en el Municipio de Puerto Libertador, que está programado para el 3 de octubre, centrado en la minería y la gobernanza territorial. Se invitaron diferentes comunidades etnicas a participar del próximo encuentro territorial del sur de Córdoba, en el Municipio de Puerto Libertador. Se Participo en la reunión con Unidad de planificación Rural Agropecuaria (UPRA), donde se discutieron conceptos técnicos para diseño de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Se participo en la articulacion con la Alcaldía del Municipio de Puerto Libertador y la ANM para para habilitar el usuario de génesis, capacitación y apoyo de asistencia técnica en el encuentro territorial. Se Participo en la reunión presencial en la ciudad de Bogotá, donde participaron varias entidades del orden nacional en la Mesa Sectorial de transformación minero ambiental donde se hizo el levantamiento de la oferta interinstitucional de las entidades que participaron. | Se participo en la reunión virtual donde asistieron DFM, DME, UPME y Gobernación de Córdoba, en esta reunión se abordó la delimitación del distrito sur de Córdoba, centrándose en la inclusión de los Municipios de Valencia y Pueblo Nuevo, se presentó un diagnóstico de la UPME que fundamenta esta inclusión. Se Participo de manera presencial del encuentro Territorial para una Minería para la Vida, del distrito del sur de Córdoba, realizado en el Municipio de Puerto Libertador, donde apoyo en el montaje logístico del evento, en el desarrollo de la estación de Distritos Mineros y el relacionamiento con comunidades (Indígenas zenú el Limón, JAC - Mina el Alacrán, Resguardo Pancenú Sur de Córdoba). Se Participo en la reunión virtual donde asistieron DFM, ANM y Alcaldía de Puerto libertador, donde se habilitó el usuario de la plataforma génesis del Municipio de Puerto Libertador, se realizó una capacitación por parte ANM del manejo de plataforma y se concertó apoyo de asistencia técnica por parte de la ANM en el encuentro territorial. Se Participo en la reunión virtual con la Universidad Nacional de Colombia, donde nos hacen solicitud de articulación institucional en el marco del Convenio Interadministrativo GGC-1903-2025 entre el Ministerio de Minas y Energía y la Universidad Nacional de Colombia, cuyo objeto es “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fomentar, crear y fortalecer la asociatividad de mineros de subsistencia y pequeños mineros, con énfasis en encadenamiento productivo, formalización y sostenibilidad”.
Conformar la Mesa de Trabajo Interinstitucional como instancia de articulación institucional para la planificación, gestión socioambiental y económica de los territorios delimitados como Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva | Prestar servicios profesionales desde el componente metodológico, orientados al diseño e implementación de estrategias para la planificación, gestión socioambiental y económica de los territorios identificados como Distritos Mineros. | Metodóloga | Elvia Paola De La Rosa Rangel |  |  | Durante el mes de julio se participó en reuniones de inducción en las diferentes líneas estratégicas de la Dirección de Formalización Minera y adicionalmente a esto se realizó una revisióndocumental de los documentos ténicos y normativos que soportan las estrategias de los Distritos Mineros. | Participé en una mesa de trabajo para revisar y contribuir a la metodología del semillero de mujeres mineras junto al equipo de Distritos Mineros. Participé en una mesa de trabajo para revisar y contribuir en la Metodología de las Mesas Sectoriales con las instituciones que se van a convocar previo a la socialización programa con el equipo de la Dirección de Minería Empresarial y el resto del equipo de Formalización Minera. Participé en una mesa de trabajo para la construcción de la Metodología de las Mesas Sectoriales y los ejes temáticos de cada mesa. Participé en una mesa de trabajo con el equipo de Dirección Minera Empresarial y con la Dirección de Formalización Minera para construir el cronograma de los espacios de mapeo y micro focalización de la oferta con las entidades del orden nacional que se han definido para la construcción de los Planes Estratégicos de Gestión conforme a los ejes estratégicos. Participé en una reunión para la socialización de la metodología construida desde el equipo de Distritos Mineros al equipo de Dirección de Minería Empresarial y el resto del equipo de Formalización Minera para la realización del piloto de la implementación de las mesas sectoriales con las instituciones que se van a convocar. Se participó, por solicitud de la líder del proyecto de inversión de los Distritos Mineros, en reuniones de inducción en las diferentes líneas estratégicas de la Dirección de Formalización Minera y de revisión de los avances del equipo. Adicionalmente, se realizó una revisión de la información de los Distritos de Formalización Minera en los que se encuentran: Cronograma propuesto de publicación y expedición de Resoluciones, Cronograma de los "Encuentros Territoriales por una Minería para la Vida - Distritos Mineros” y del Cronograma de Espacios de mapeo de oferta sectorial. | Realicé y entregué para revisión un primer borrador de la metodología del semillero de mujeres mineras, que hacen parte de los Distritos Mineros, que buscar empoderar y fortalecer la participación de las mujeres de los Distritos Mineros para la toma de desiciones. -Participé en una mesa de trabajo, que tenía como objetivo fortalecer la metodología para la Campaña de des estigmatización de la minería que se van a realizar en los diferentes Distritos Mineros. -En la mesa de trabajo virtual del equipo de Dirección de Formalización Minera y Dirección de Minería Empresarial, para terminar de construir la propuesta de estructura de contenidos, logrado entre la DFM y la DME de la guía metodológica para la delimitación y consolidación en los distritos mineros especiales para la diversificación productiva (DMEDP). -Apoyé la jornada de mapeamiento sectorial de la oferta institucional en el marco de los Distritos Mineros Especiales para la diversificación productiva, consolidando la información minero-ambiental, se contó con la participación de entidades nacionales clave como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la UPRA, el Instituto Humboldt y nuestras entidades adscritas: ANM, SGC y UPME.- Participé en una jornada de trabajo y de articulación con todo el equipo de Distritos Mineros para socializar la misión, visión del equipo y el plan de trabajo del cierre del 2025. - Hice parte de la mesa de articulación del semillero de mujeres mineras, con una representante de género de minería artesanal, para articular ambas experiencias desde el campo de género, junto a esto socializar y hacer revisión de la estrategia del semillero de mujeres mineras. | Durante el mes de octubre trabajé en la elaboración de la metodología del Semillero de mujeres mineras que busca: Fortalecer las capacidades organizativas, participativas y de gobernanza de las mujeres mineras en los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, promoviendo el reconocimiento de sus derechos, el impulso de procesos de asociatividad y el desarrollo de habilidades para la participación en espacios de toma de decisiones que contribuyan a su representación efectiva en el sector minero, y realicé la entrega de un primer borrador a Julián Giraldo para su revisión, comentarios, sugerencias y correcciones; este borrador contenía: La presentación, el objetivo general, objetivos específicos, la agenda de trabajo de las jornadas que contemplan realizar durante en el semillero, las metodologías de las actividades que se van a desarrollar durante las jornadas, los compromisos y cierre, luego de su revisión reunirnos para socializar los hallazgos. Apoyé el desarrollo de la jornada de Mapeo de la Oferta Institucional, en donde me desempeñé como apoyo logístico en la mesa de registro de las instituciones convocadas y como relatora de la Mesa número 8, diligenciando la matriz del inventario de la oferta de los sectores financieros Findeter y Banco Agrario, de acuerdo al ejercicio realizado por parte del dinamizador y tomando apuntes para la realización de la relatoría junto al dinamizador. Participé en una mesa de trabajo virtual con la compañera Rocío Mendoza del equipo metodológico de los Distritos Mineros de la Dirección de Formalización Minera, para trabajar en el borrador de una propuesta para la guía metodológica de la cartilla Pedagógica de "los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva", en donde la compañera Rocío hizo lectura y socialización de los aportes que había realizado a la cartilla y de las propuestas que tenía, se evaluaron algunas temáticas, la organización lógica de la Cartilla y la realización de una explicación más detallada de la metodología, se acordó cargar la propuesta al One Drive para poder leer detenidamente los aportes, realizar correcciones, sugerencias y comentarios para una próxima mesa de trabajo con el equipo completo. Participé en una reunión preparatoria en el marco del “Taller de inventario de oferta sectorial Distritos Mineros”, en donde se mostraron los avances del equipo en el apoyo a la gestión de los datos de las instituciones a convocar y en el envío de las invitaciones por parte de la DFM a las Instituciones para su participación, también se socializó la matriz de Oferta Institucional, los pasos para su correcto diligenciamiento, recomendaciones y acciones a desarrollar, también se determinó como iban a quedar conformadas las 8 mesas de trabajo (1 dinamizador y 1 relator) y como insumos se debían entregar la matriz diligenciada por parte del relator y la relatoría construida por el dinamizador y el relator. Diligencié y envié la matriz del inventario de la oferta de los sectores financieros Findeter y Banco Agrario de la mesa n°8, de igual manera la relatoria realizada por el dinamizador y por mí.
Gestionar la articulación entre entidades para elaborar el inventario de la oferta institucional | Prestar los servicios profesionales actuando como enlace municipal del Distrito de Atrato, para gestionar la articulación entre entidades para elaborar el inventario de la oferta institucional. | Enlace Distrito | Jesús Enrique Sánchez Arriaga |  |  |  |  | Para el logro del objetivo propuesto se ha avanzado en la identificación de los principales actores estrategicos, tales como las entidades presentes en el area del Distrito Atrato, los organismos no gubernamentales, las organizaciones comunitarias.- para ello se han realizados reuniones de socialización del decreto 0977 de 2024, que reglamenta el articulo 231 del Plan Nacional de Desarrollo, se esta tomando la eviencia de la oferta institucional con el fin de poder mapear tanto los actores estrategicos como su oferta institucional. | Durante el mes de octubre, se continuó con la identificación de los actores estrategicos para el Distrito Minero Especial Atrato, se realizaron reuniones con entidades y organizaciones comunitarias y mineras con el fin de recolectar la información sobre la oferta institucional y organizacional, para ello se priorizaron la Universidad Tecnologica del Chocó UTCH, el Instituto de investigaciones del Pacifico IIAP, la Asociación de Agromineros del Chocó ASOMACHOC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC CHOCÓ, se ha logrado una articulación interinstitucional con la Gobernación del Chocó para impulsar la estrategia de los Distritos Mineros del Atrato como del Distrito del San Juan, igualmente se establecieron acercamientos con la Agencia Nacional de Minería para abordar conjuntamente los temas de Distritos MIneros Especiales para la Diversificación Productiva y la Ruta de Formalización Minera.
Conformar la Mesa de Trabajo Interinstitucional como instancia de articulación institucional para la planificación, gestión socioambiental y económica de los territorios delimitados como Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva | Prestar servicios profesionales desde el componente metodológico, orientados al diseño e implementación de estrategias para la planificación, gestión socioambiental y económica de los territorios identificados como Distritos Mineros. | Metodóloga | Rocio Mendoza |  |  |  |  | • Se elaboró el borrador del guion metodológico para los Encuentros Territoriales Por una Minería para la Vida, con el objetivo de orientar el desarrollo de las jornadas participativas en los territorios, en el marco de las estrategias de formalización y diálogo con las comunidades mineras. • Se acompañó el desarrollo de la jornada de mapeo de la oferta institucional con las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Minas y Energía, entre ellas la UPME, el Ministerio de Ambiente, la UPRA, el Servicio Geológico Colombiano y la Agencia Nacional de Minería. • Se participó en una reunión de trabajo con el equipo de Distritos Mineros, con el fin de socializar avances, articular acciones interinstitucionales y coordinar las próximas actividades en territorio, enfocadas en el fortalecimiento del relacionamiento con las comunidades mineras y el desarrollo de iniciativas con enfoque territorial. • Se participó en la reunión metodológica para la campaña de desestigmatización de la minería, en el marco del desarrollo del módulo de Distritos Mineros. En el espacio, se socializó el diseño y estructuración de los hitos estratégicos de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, con el propósito de fortalecer su implementación territorial y enfoque diferencial. • Se participó en la jornada de trabajo para la socialización del módulo de Distritos Mineros desarrollado por la DFM. Dentro del grupo metodológico organizamos el plan de trabajo para desarrollar los diferentes guiones metodológicos y programación de las actividades. • Se participó en una mesa de trabajo junto al equipo de Distritos Mineros, con el propósito de revisar, aportar y fortalecer la metodología del Semillero de Mujeres Mineras, con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión, el enfoque de género y la participación activa de las mujeres en el sector minero. | • Se participó en la reunión metodológica, organizada con Julián Andrés Giraldo para la retroalimentación del guion metodológico desarrollado para los Encuentros territoriales Por una Minería para la vida, en el marco del desarrollo del módulo de Distritos Mineros. • Se participó de la Mesa preparatoria de la Jornada de oferta territorial, se mostraron los avances del equipo en el apoyo a las Invitaciones enviadas por la DFM a las Instituciones para su participación. Se socializó la matriz de Oferta Institucional, los pasos, recomendaciones para su diligenciamiento y acciones a desarrollar • Se apoyó el desarrollo de la jornada de mapeo de la oferta institucional, participando como relatoría de la Mesa 6. Durante la Jornada asistieron Artesanías de Colombia e iNNpulsa Colombia, se desarrolló la relatoría, se diligenció la matriz de Inventario de la Oferta, y se hizo la entrega. • Se participó de la reunión para el desarrollo de los contenidos de la Guía metodológica para la delimitación y consolidación en los distritos mineros especiales para la diversificación productiva (DMEDP). • Se envió el borrador, del guion de la propuesta de contenidos pedagógicos de la Cartilla Metodológica de "los distritos mineros especiales para la diversificación productiva la cual se ha venido desarrollando durante el mes de octubre • Se participó en la reunión de trabajo con el equipo de Distritos Mineros, con el fin de socializar avances del desarrollo de las actividades asignadas, productos entregables, articular acciones interinstitucionales y coordinar la Propuesta del distrito minero para el Nordeste Antioqueño. enfocadas en el fortalecimiento del relacionamiento con las comunidades mineras y el desarrollo de iniciativas con enfoque territorial. • Se desarrolló y envió la historieta, dentro de los contenidos del guion metodológico para la Cartilla de los Distritos Mineros y se compartió al equipo Metodológico. • Se trabajó en las correcciones sugeridas, sobre el borrador del guion metodológico para los Encuentros Territoriales Por una Minería para la Vida, con el objetivo de orientar el desarrollo de las jornadas participativas en los territorios, en el marco de las estrategias de formalización y diálogo con las comunidades mineras. | • Participé en la reunión de trabajo con el equipo de Distritos Mineros, con el fin de socializar los avances en el desarrollo de las actividades asignadas, los productos entregables, articular acciones interinstitucionales y coordinar la propuesta del Distrito Minero para el Nordeste Antioqueño. Estas acciones están enfocadas en el fortalecimiento del relacionamiento con entidades del orden municipal y nacional, con las comunidades mineras y en el desarrollo de iniciativas con enfoque territorial. • Como resultado de la jornada de mapeo de la oferta institucional del 15 de octubre, Mesa 6 del equipo de la DFM, recibí por parte de iNNpulsa Colombia el insumo solicitado, correspondiente al Inventario de la Oferta. Este insumo fue revisado y entregado a la DFM. • Trabajé en las observaciones y correcciones sugeridas por Julián Giraldo, en el guion metodológico para los Encuentros Territoriales "Por una Minería para la Vida", con el fin de aportar a la construcción metodológica del equipo de Distritos Mineros y fortalecer el desarrollo de las actividades en los territorios, como el enfoque técnico y pedagógico del documento, para garantizar su alineación con los objetivos de la Dirección de Formalización Minera. • Elaboré las 3 versiones, de manera gradual, de las escenas (viñetas) destinadas a la cartilla, como parte del proceso de construcción pedagógica y del desarrollo metodológico asociado a este compromiso. • Envié los contenidos pedagógicos de la cartilla, elaborado en el mes de octubre, para los ajustes necesarios por parte de Julián Giraldo, de acuerdo con los compromisos previamente establecidos. • Elaboré dentro del reporte mensual del proyecto de inversión Distritos Mineros para el DNP, la matriz con las acciones estratégicas desarrolladas durante el mes de octubre, para el cumplimiento de las obligaciones y el objeto, con el fin de dar Seguimiento al Equipo DMEPDP. • Participé en una mesa de trabajo junto con Julián Giraldo, Elvia Paola de la Rosa y Diana Becerra, con el propósito de revisar y retroalimentar la matriz de contenidos del plan de trabajo del Equipo Metodológico de la DFM, para los Distritos Mineros Especiales para la diversificación productiva. Durante la jornada se socializó la propuesta del guion de contenidos pedagógicos para la cartilla de “Los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva”, enfocada en el fortalecimiento del relacionamiento con las comunidades mineras y en el desarrollo de iniciativas con enfoque territorial. • Participé en una reunión de trabajo con Diana Becerra, con el propósito de socializar los avances relacionados con el desarrollo de las actividades que me fueron asignadas, así como los productos entregables correspondientes al mes de noviembre. • Participé en la capacitación de ARGO, en gestión de archivos electrónicos, con el propósito de adquirir las orientaciones necesarias para atender de manera oportuna y adecuada las solicitudes que me sean asignadas. Esta formación contribuye al fortalecimiento de mis competencias con el fin de garantizar una respuesta eficiente y conforme a los procedimientos institucionales.
Realizar diagnóstico previo para la identificación, priorización y la delimitación de los distritos mineros especiales para la diversificación productiva | Prestar los servicios profesionales para el manejo y análisis de información relevante para la identificación, priorización, delimitación y planificación de los distritos mineros especiales para la diversificación productiva | Ingeniero | Elkin Moreno |  |  |  |  | En el contexto del servicio profesional enfocado en el manejo y análisis de información para identificar, priorizar, delimitar y planificar los distritos mineros especiales que fomenten la diversificación productiva, se participó de manera activa en talleres de planificación y recolección de requisitos. Se llevó a cabo un mapeo inicial de los procedimientos a desarrollar y se exploraron diversos métodos estructurados para la recolección de datos, con el fin de crear bases de información confiables. Estas acciones sentaron las bases para un análisis integral de la información, presentándola en formatos visuales y comprensibles, lo que facilita la toma de decisiones estratégicas.
Gestionar la articulación entre entidades para elaborar el inventario de la oferta institucional | Prestar los servicios profesionales actuando como enlace municipal del Distrito Sur de Córdoba, para gestionar la articulación entre entidades para elaborar el inventario de la oferta institucional. | Enlace Distrito | Jorge Ivan Uribe |  |  |  |  | Desde la articulación con la entidad territorial de Puerto Libertador, a través de reuniones organizadas los días 4 y 17 de septiembre del 2025, y la gobernación del departamento córdoba el 22 de septiembre, se establecieron las rutas específicas para desarrollar el inventario de la oferta institucional del distrito en mención. -El día 11 y 12 de septiembre se participó en una reunión presencial en la ciudad de Bogotá, en el marco de la Mesa sectorial de transformación Minero Ambiental, con la presencia de diversas entidades del orden Nacional, en esta reunión se realizo el levantamiento de la oferta institucional de la entidad participante. - Se realizó reunión virtual entre el equipo de trabajo de los distritos Mineros y el titular Minero. Córdoba Minerals del sur de córdoba, donde se trataron temas específicos de reconversión y reasentamiento junto al titular Minero. -Se realizó reunión virtual con la gobernación de córdoba el día 22 de septiembre, donde se revisaron los puntos a tratar para la realización del encuentro territorial, que se llevo acabo el día 3 de octubre del 2025 en el Municipio de Puerto Libertador córdoba. -También se realizó articulación con la alcaldía del Municipio de Puerto Libertador córdoba y la Agencia Nacional de Minería para habilitar los usuarios. De la plataforma génesis, y poder brindar capacitación y asistencia durante el encuentro denominado “Encuentro territoriales por una Minería por la vida “ -Se realizó visita a las áreas de influencia de los mineros informales en el sur de córdoba, con la finalidad de divulgar el encuentro del 3 de octubre del 2025, denominado –Encuentro territorial por una Minera por la vida