## Mobiliario
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogota
MATRIZ DE RIESGOS - Microondas industrial para las sedes de la Dirección Seccional de Administrativa Judicial de Bogotá.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ?Como se realiza el monitoreo | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto. | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la publicación de los estudios previos | Hasta la aceptación de la oferta | Mediante consultas en SECOP II por la División de estructuración | Semanal
2 | General | Externo | Selección | Jurídico | Inhabilidad sobreviniente del contratista | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad (Demoras en el proceso de selección. Demora en el inicio de ejecución) | Posible | catastrófico | 8 | riesgo extremo | CONTRATISTA | Cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de un proceso de selección, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, este cederá su participación a un tercero previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la selección del contratista | Hasta la culminación del contrato | Requiriendo al contratista periódicamente para que allegue el RUP actualizado y así verificar los reportes que otras entidades hayan realizado. | Semanal (mensual)
3 | General | Externo | Selección | Económico | Precio artificialmente bajo sin justificación | Disminución en el presupuesto oficial de la entidad, mala calidad de los productos/servicios, incumplimiento del objeto contractual | Improbable | moderado | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Analizar las ofertas económicas (de acuerdo con la guía de precios artificialmente bajos de Colombia Compra Eficiente)de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad deberá solicitar explicaciones que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación válida para la entidad. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | División de estructuración. | Desde la apertura de ofertas económicas | Hasta la publicación del informe de evaluación económica | Verificación de precios a partir de la guía de Colombia Compra | Una vez se reciben las ofertas económicas
4 | General | Externo | contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Verificación periódica por parte de las Unidades de la DEAJ de posibles cambios normativos que puedan incidir en la actividad contractual. Se contemplará la posibilidad de ajustar el objeto contractual y las obligaciones según el caso. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Unidad de Planeación, Unidad de Compras Públicas y Unidad técnica. | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato. | Hasta la adjudicación del contrato | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Mensual
5 | General | Interno | contractual | Operacional | Incumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -Los daños imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales. | Retardo, omisión en el cumplimiento de las obligaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados, es decir incumplimiento del contrato. | probable | Mayor | 5 | Riesgo Alto | CONTRATISTA y SU GARANTE | el supervisor deberá verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Unidad de Compras Públicas. Se harán efectivas las garantías y multas que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor e interventoría del contrato | desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión e interventoría del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | naturaleza | Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, huelgas, toque de queda) | Retarda o paraliza la ejecución del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor e interventoría del contrato | desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la supervisión e interventoría del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | No cumplir con los tiempos definidos en los entregables de los bienes objeto del contrato | Es posible que los tiempos definidos para hacer entrega de los bienes y/o servicios contemplados en el contrato se vean afectados. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista y C.S.J. | Por medio de la supervisión exigir el cumplimento a los tiempos establecidos en cada uno de los entregables del contrato. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | si | C.S.J. y Contratista | Ejecución | Hasta la finalización del contrato | Exigir los tiempos establecidos en el cronograma del contrato. | Cada entrega
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Rechazo de los bienes del contrato | Es posible que la entidad se niegue a recibir los bienes y/o servicios pactados en el Contrato, debido a que no cumplen con las características definidas. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista y C.S.J. | A través de la supervisión exigir el cumplimiento de los solicitado. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | si | C.S.J. y Contratista | Ejecución | Hasta la finalización del contrato | Verificar que el bien y/o cumpla condiciones y las especificaciones exigidas. | Cada entrega
9 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en el pliego de condiciones o su equivalente; por tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del contratista. | Demora en el inicio o ejecución del contrato. | Raro | moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | La División de Contratos dentro del plazo establecido en la Invitación Pública garantizará la suscripción , registro presupuestal y aprobación de garantías previo a informar y autorizar el inicio del contrato. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras). | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de contratos | Desde la suscripción del contrato | Hasta el registro y aprobación de la garantía | Requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripción y constitución de pólizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución. | Semanal
Note on M11: Andres Felipe Duque Grajales: REVISAR CON FABIO GRACIA EL CAMBIO EN ESTE TRATAMIENTO, EN LA MATRIZ DE OBRAS.
Note on M18: Andres Felipe Duque Ni en el E.P ni en la I.P se establecieron plazos perentorios.