## Matriz de riesgos
Anexo No. 03 - Matriz de Riesgo
OBJETO CONTRACTUAL: BRINDAR APOYO INTEGRAL A LA OFICINA DE GESTIÓN CATASTRAL DE VALLEDUPAR, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (¿Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir?) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados | Probabilidad (post tratamiento) | Impacto (post tratamiento) | Valoración del Riesgo (post tratamiento) | Categoría (post tratamiento) | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad (¿Cuándo?)
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos regulatorios | Modificaciones y/o cambios en la normativa vigente, cambio de tasas, impuestos y contribuciones. | Mayores erogaciones económicas a cargo de la SEM y ajustes al esquema financiero del proyecto. | 4 (Probable) | 4 (Mayor) | 9 | Riesgo extremo | Compartido | Ajustar el proyecto y asumir las implicaciones económicas; revisión periódica de normativa aplicable y actualización de actos administrativos. | 3 | 3 | 7 | Riesgo alto | Sí | Contratista y Municipio | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Revisión normativa y financiera del proyecto. | Mensual
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Posibles traumatismos en la aplicación de los avalúos catastrales para el recaudo del Impuesto Predial | Afectación a la cuantía esperada por concepto de Impuesto Predial unificado. | 4 (Probable) | 4 (Mayor) | 9 | Riesgo extremo | Compartido | Asegurar un adecuado proceso de difusión catastral para evitar resistencia o inconformidad frente a los nuevos avalúos; articulación con la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Gestión Catastral y estrategia de comunicaciones. | 3 | 3 | 7 | Riesgo alto | Sí | Contratista y Municipio | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento al comportamiento del recaudo y a las PQRS asociadas a avalúos. | Trimestral
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Atraso en el avance del proyecto y no cumplimiento de fechas de entrega. | Aumento de costos por la no culminación oportuna de tareas antecesoras e impacto en el cronograma global. | 4 (Probable) | 4 (Mayor) | 9 | Riesgo extremo | Contratista | Hacer seguimiento permanente al proyecto para tomar decisiones oportunas sobre novedades y cuellos de botella; ajustes al plan de trabajo. | 3 | 3 | 7 | Riesgo alto | Sí | Contratista y Municipio | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Revisión de hitos del cronograma y de informes de avance. | Mensual
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Alta demanda de personal especializado en las diferentes ramas que tienen aplicación en la gestión del catastro multipropósito. | Difícil consecución y fidelización del personal para el eficiente y efectivo desarrollo del proyecto. | 4 (Probable) | 4 (Mayor) | 9 | Riesgo extremo | Contratista | Asegurar la contratación del personal idóneo mediante esquemas de vinculación a largo plazo, planes de retención y fortalecimiento de competencias. | 3 | 3 | 7 | Riesgo alto | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento a rotación de personal y cumplimiento de perfiles mínimos. | Mensual
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos regulatorios | Incumplimiento normativa catastral IGAC/SNR. | Sanciones | 3 (Posible) | 4 (Mayor) | 7 | Riesgo alto | Contratista | Implementar manual de cumplimiento normativo y doble control jurídico previo sobre actos y procedimientos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Revisión jurídica de cumplimiento normativo. | Mensual
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos regulatorios | Pérdida o suspensión de habilitación del Gestor catastral. | Inhabilitación para prestar el servicio de gestión catastral con enfoque multiproposito por parte del Municipio - Imposibilidad de continuar ejecutando el contrato | 3 (Posible) | 4 (Mayor) | 7 | Riesgo alto | Compartido | Cumplimiento estricto del cronograma, requisitos y reportes exigidos por IGAC/SNR; gestión conjunta de requerimientos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Compartido | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Revisión de estado de habilitación y cumplimiento de requerimientos en comité de seguimiento. | Mensual
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Errores en actos administrativos catastrales. | Entorpecimiento de la correcta ejecución de los procesos catastrales asociados | 3 (Posible) | 3 (Moderado) | 5 | Riesgo medio | Contratista | Automatización de la generación documental, listas de chequeo y capacitación jurídica al equipo. | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Control jurídico previo a expedición de actos y muestreo de calidad. | Semanal
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos tecnológicos | Fallas en la interoperabilidad con sistemas externos (Res. 1040). | Incumplimiento de las obligaciones como Gestor Catastral y entorpecimiento de los procesos asociados a la gestión catastral | 3 (Posible) | 3 (Moderado) | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Realizar pruebas de integración y planes de ajuste con las entidades con las que se intercambia información. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Informes de interoperabilidad y registro de incidencias. | Mensual
9 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Errores en el levantamiento predial en campo. | Inconsistencias y errores en la información catastral insumo para los procesos catastrales asociados a la getsión | 3 (Posible) | 4 (Mayor) | 7 | Riesgo alto | Contratista | Aplicar planes de muestreo y control de calidad, brigadas de refuerzo y supervisión en campo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Muestreo semanal de calidad del levantamiento predial. | Semanal
10 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | No identificación de predios omitidos o mal incorporados. | Inconsistencias y errores en la información catastral insumo para los procesos catastrales asociados a la gestión | 3 (Posible) | 3 (Moderado) | 5 | Riesgo medio | Contratista | Uso de ortofotomosaicos actualizados, recorridos de verificación y cruces de información con bases existentes. | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Informe de incorporación de nuevos predios y análisis de cobertura. | Mensual
11 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Retrasos significativos del cronograma técnico del proyecto. | Retraso en la ejecución de los procesos catastrales | 3 (Posible) | 3 (Moderado) | 7 | Riesgo alto | Contratista | Definir y aplicar un Plan Maestro de ejecución y, de ser necesario, aumentar brigadas y recursos técnicos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento semanal al plan maestro y reprogramaciones formalizadas. | Semanal
12 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos tecnológicos | Errores en la estructuración de la base de datos bajo modelo LADM-COL. | Incumplimiento de las obligaciones como Gestor Catastral y entorpecimiento de los procesos asociados a la gestión catastral | 3 (Posible) | 4 (Mayor) | 7 | Riesgo alto | Contratista | Implementar validaciones automáticas, pruebas de consistencia y revisión técnica especializada de modelos de datos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Informes técnicos de validación de base de datos y trazabilidad de correcciones. | Mensual
13 | Específico | Interno | Planeación/Ejecución | Riesgos operacionales | Información inicial suministrada por el Municipio con inconsistencias. | Entorpecimiento de la correcta ejecución de los procesos catastrales asociados | 3 (Posible) | 3 (Moderado) | 7 | Riesgo alto | Municipio | Suscribir acta detallada de entrega de información y adelantar proceso de depuración y normalización de bases. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Sí | Municipio | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Comité técnico para revisión de información inicial y avances de depuración. | Mensual
14 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos tecnológicos | TEC1: Caída de la plataforma de gestión catastral ( < 99,6%). | Entorpecimiento de la correcta ejecución de los procesos catastrales asociados | 3 (Posible) | 4 (Mayor) | 7 | Riesgo alto | Contratista | Implementar infraestructura redundante, servidores espejo y monitoreo de disponibilidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Registro de disponibilidad mensual y reportes de incidentes de plataforma. | Mensual
15 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos tecnológicos | TEC2: Pérdida parcial o total de información catastral. | Entorpecimiento de la correcta ejecución de los procesos catastrales asociados | 2 (Improbable) | 4 (Mayor) | 5 | Riesgo medio | Contratista | Establecer políticas de backup, planes de restauración y pruebas periódicas de recuperación. | 1 | 3 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Revisión de logs de copias de seguridad y simulacros de restauración. | Mensual
16 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos tecnológicos | TEC3: Interoperabilidad fallida. | Incumplimiento de las obligaciones como Gestor Catastral y entorpecimiento de los procesos asociados a la gestión catastral | 3 (Posible) | 3 (Moderado) | 5 | Riesgo medio | Contratista | Diseñar y ejecutar pruebas punto a punto, ajustes de servicios y protocolos de intercambio. | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Matriz de interoperabilidad y reporte de incidencias. | Mensual
17 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos tecnológicos | TEC4: Ciberataques o accesos no autorizados a la plataforma. | Incumplimiento de las obligaciones como Gestor Catastral y entorpecimiento de los procesos asociados a la gestión catastral | 3 (Posible) | 4 (Mayor) | 7 | Riesgo alto | Contratista | Implementar firewalls, cifrado, gestión de identidades, doble factor y plan de respuesta a incidentes. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Monitoreo 24/7 de seguridad y reporte de incidentes de ciberseguridad. | Diario
18 | General | Externo | Ejecución | Riesgos económicos/financieros | F1: Variaciones exorbitantes del IPC y de costos de insumos y servicios. | Ruptura del equilibrio económico del contrato | 2(Improbable) | 3 (Moderado) | 7 | Riesgo alto | Compartido | Incluir fórmulas de actualización de precios y revisiones periódicas de equilibrio económico. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Sí | Compartido | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Revisión semestral de precios y ajustes conforme a fórmulas pactadas. | Semestral
19 | General | Interno | Planeación/Ejecución | Riesgos financieros | F2: Insuficiencia de vigencias futuras o apropiaciones para el proyecto. | Incumplimiento de las obligaciones a cargo del Municipio, posible paralización de ejecución contractual | 2 (Improbable) | 4 (Mayor) | 7 | Riesgo alto | Municipio | Crear y alimentar el Fondo Especial de Catastro y gestionar la programación presupuestal plurianual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Municipio | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Alertas presupuestales y seguimiento a situaciones de desfinanciación. | Trimestral
20 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos financieros | F3: Retrasos en pagos al contratista. | Incumplimiento de las obligaciones a cargo del Municipio, posible paralización de ejecución contractual | 3 (Posible) | 3 (Moderado) | 5 | Riesgo medio | Municipio | Programación anual y mensual de pagos, gestión anticipada de CDP y RP. | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Municipio | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Consolidado de pagos y reporte de tiempos de trámite. | Mensual
21 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | RH1: Falta de personal idóneo o rotación alta en el equipo técnico. | Incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, posible paralización de la ejecución contractual | 3 (Posible) | 4 (Mayor) | 7 | Riesgo alto | Contratista | Verificar certificaciones de perfiles, planes de capacitación y planes de retención de talento. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Indicadores de rendimiento y reporte de rotación de personal. | Mensual
22 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | RH2: Pérdida del conocimiento técnico por salida de personal clave. | Entorpecimiento de la correcta ejecución de los procesos catastrales asociados | 3 (Posible) | 3 (Moderado) | 5 | Riesgo medio | Contratista | Implementar esquemas de gestión del conocimiento, manuales y procesos de empalme. | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento a planes de sucesión y reposición de roles críticos. | Mensual
23 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o políticos | S1: Resistencia de la comunidad frente a las actuaciones catastrales. | Entorpecimiento de la correcta ejecución de los procesos catastrales asociados | 2 (Improbable) | 3 (Moderado) | 5 | Riesgo medio | Compartido | Ejecutar Plan de Difusión y Información (PDIS), socialización previa y mesas de participación. | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Compartido | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Reportes de participación ciudadana y análisis de PQRS. | Mensual
24 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o políticos | S2: Incremento de PQRSD relacionadas con gestión catastral. | Entorpecimiento de la correcta ejecución de los procesos catastrales asociados | 4 (Probable) | 3 (Moderado) | 7 | Riesgo alto | Contratista | Implementar mesa de ayuda especializada y protocolos de respuesta oportuna. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Indicadores semanales de PQRS y tiempos de respuesta. | Semanal
25 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | C1: Retraso en la expedición de actos administrativos por parte del Municipio. | Entorpecimiento de la correcta ejecución de los procesos catastrales asociados | 3 (Posible) | 3 (Moderado) | 5 | Riesgo medio | Municipio | Definir cronograma interno, responsables y rutas de trámite para actos administrativos. | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Municipio | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Actas semanales de seguimiento a expedición de actos. | Semanal
26 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | C2: Soportes incompletos o inconsistentes para trámite de pago. | Entorpecimiento de la correcta ejecución contractual | 3 (Posible) | 3 (Moderado) | 5 | Riesgo medio | Contratista | Implementar checklist documental y sistema de carga y validación de soportes. | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Verificación del supervisor sobre completitud de soportes. | Mensual
27 | Específico | Interno | Planeación/Ejecución | Riesgos operacionales | C3: Entrega tardía de información y documentación por parte del Municipio. | Entorpecimiento de la correcta ejecución contractual | 2 (Improbable) | 3 (Moderado) | 7 | Riesgo alto | Municipio | Inventario y plan de organización documental, responsables y tiempos de entrega. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Sí | Municipio | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Comité documental y seguimiento a cumplimiento de cronogramas de entrega. | Mensual