OBLIGACIÓN 1.

Se participó en sesión "Seguimiento con Bancos No. 094 -Créditos CM - (Informe 6 - Cronograma general comp. 1 al 4 corte octubre). El informe No 6 de cronograma general con corte a octubre de 2025 sobre el Catastro Multipropósito muestra que el avance consolidado del proyecto alcanza un cumplimiento del 66% frente al 78% esperado, con componentes en diferentes niveles de progreso, destacando que el fortalecimiento institucional está en 63% frente a 95% esperado, el fortalecimiento tecnológico en 78% frente a 83%, la implementación territorial en 44% frente a 77%, la administración y gestión en 78% frente a 84% y el componente ambiental en 60% frente a 78%, evidenciando rezagos en varias áreas; se resalta que el Sistema Nacional Catastral avanza en su desarrollo con prototipos y pruebas funcionales, mientras que el Repositorio de Datos Maestros fue desplegado y presentado oficialmente en octubre aunque aún requiere ajustes de infraestructura en la SNR; en cuanto a la actualización catastral se reportan más de 7,2 millones de hectáreas con información actualizada y 69.438 predios incorporados al sistema, con avances diferenciados por operadores como Telespazio y EXP en municipios de Boyacá, Meta, Huila y Sucre, aunque algunos productos han sido devueltos por no conformidad; la ANT reporta avances en planes de ordenamiento social de la propiedad rural y en la titulación con enfoque de género, con más de 6.400 casos enrutados y 1.662 predios titulados bajo perspectiva de género; finalmente se identifican alertas como incumplimientos de calidad en lotes de SERESCO y falta de inicio operativo en municipios a cargo de FAO, lo que obliga a implementar planes de choque y seguimiento detallado para garantizar el cumplimiento de metas en el marco del crédito BM, BID y cooperación internacional.