| AYUDA DE MEMORIA 4ª Mesa Conjunta de Salvaguardas Sociales y Ambientales |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciudad: | Bogotá D.C | Hora inicio: | 2:00 pm | Hora fin: | 4:45 pm |
| Fecha: | 16 de octubre de 2025 | Lugar: | Virtual (cambio de presencial a virtual por movilizaciones) |  |  |

Objetivo de la sesión: Hacer seguimiento a las salvaguardas sociales y ambientales del proyecto de Catastro Multipropósito.

| Orden |  |
| --- | --- |
| 1 | Asistentes: - Departamento Nacional de Planeación (DNP) - Julián Andrés Peñuela Flórez (Líder de Salvaguardas Ambientales; Secretario Técnico de la Mesa) - Roger Alejandro Parra (Gestión de Información) - Otros miembros del equipo del DNP - Agencia Nacional de Tierras (ANT) - Jessica Paola Briceño Martínez - Salvaguarda Social - Jeimy Paola Jimenez Sanchez - Salvaguarda Ambiental - Jhonatan Jose Barbosa Peña - Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) - Albeiro Trujillo (Coordinador Técnico) - Jairo Ramírez – Salvaguarda Social - Parques Nacionales Naturales de Colombia - Ana María Fuentes (Coordinadora técnica componente 5) - Dayanis Benítez Flórez - Otros miembros del equipo de PNNC - Ministerio de Ambiente - Camila Castro - Patricia María González (Líder de Salvaguarda Ambiental) - IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) - Laura Natalia Acero - Salvaguarda Social - Lina Maria Sanchez Matus - Laura Natalia Acero - Salvaguarda Ambiental - Diego Fernando Acosta Rodríguez - Salvaguarda Social - Germán Andrés Herrera Sierra - Salvaguarda Social - Ana Johanna Galindo Turizo - Salvaguarda Social - Javier Alfonso Velásquez Molina – Dialogo social - Otros profesionales vinculados al proyecto, incluidos especialistas de campo, jurídicos, ambientales y sociales |
| 2 | ### Agenda: Según lo presentado al inicio de la sesión, los temas centrales fueron: - Presentación y confirmación de asistencia - Revisión de compromisos de la sesión anterior (agosto 2025) - Reporte de actividades realizadas: capacitación PQR y actualización del micrositio - Revisión del reporte de salvaguardas sociales y ambientales del tercer trimestre 2025 - Ajustes y recomendaciones al reporte trimestral (PQRSD, participación, matrices) - Preparación para la misión del Banco Mundial y BID (fechas, insumos, agenda, estructura de sesiones) - Seguimiento al cumplimiento de salvaguardas por entidad - Socialización de avances por parte de cada entidad (ANT, Parques, SNR, MinAmbiente, DNP, IGAC) - Conclusiones y recopilación de compromisos |
| 3 | Desarrollo general de la reunión 3.1 Revisión de compromisos anteriores Se verificó el avance de los compromisos establecidos en agosto, identificándose principalmente: - Actualización y verificación de URLs del sistema PQRSD de cada entidad. - Actualización del micrositio del PQRSD en Catastro Multipropósito. - Realización de capacitación sobre manejo del PQRSE (4–5 de septiembre). - Entrega de información pendiente de contratos, instrumentos de salvaguardas y listados de profesionales. - Acompañamiento en visitas de campo y envío de cronogramas a los bancos. - Inclusión de información de consulta previa y sistematización de experiencias con comunidades. 3.2 Avances del reporte del tercer trimestre (julio–septiembre 2025) Agencia Nacional de Tierras – ANT - Incremento en el volumen de PQR respecto al semestre anterior, con análisis de tipologías, motivos y demoras en las respuestas. - Desafíos en la implementación de la nueva matriz de participación. - Avances limitados en algunos municipios por problemas de seguridad. - Ejecución de visitas técnicas para estudios socioeconómicos y levantamientos topográficos en áreas con presencia de comunidades étnicas. Parques Nacionales Naturales de Colombia - Retrasos por cambio de operador del componente 5 (operador 1 finalizó en junio; operador 2 inició el 15 de octubre). - Avances en viveros de especies nativas para actividades de restauración. - Talleres de educación ambiental con instituciones educativas y reportes de participación infantil y juvenil. - Identificación de buenas prácticas, lecciones aprendidas y oportunidades de mejora. Superintendencia de Notariado y Registro - SNR - Gestión de más de 88.000 PQR atendidas en ventanillas en tres departamentos. - Enfoque de género en comunicaciones y encuestas de satisfacción. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS - Presentación del ABC de Salvaguardas Ambientales y ajustes solicitados. - Actualización del tríptico y material de comunicación. - Coordinación para entrega de cartillas a las entidades. DNP - Ajustes a formato unificado de reporte trimestral (salvaguardas sociales + ambientales). - Anuncio de retraso en la definición de fechas de la misión por reestructuración administrativa interna. - Socialización de requerimientos de los bancos: Resumen Ejecutivo, matrices PQRSD, matrices de participación y reportes por entidad. 3.3 Revisión y preparación para la misión de seguimiento del Banco Mundial y BID - Los bancos proponen separar sesiones de salvaguardas sociales y ambientales. - Las entidades solicitan mantenerlas unificadas para evitar duplicidad y sobrecarga. - No existe aún una fecha oficial para la misión; se analizará la configuración general de las sesiones en lugar de las fechas tentativas. - DNP asumirá coordinación del cronograma definitivo. 3.4 Otras discusiones relevantes - Necesidad de mensajes unificados de la ANT para espacios comunitarios y comités operativos de campo. - Ajustes en las listas desplegables de las matrices de participación solicitadas por la ANT. - Importancia de reportar los compromisos de consulta previa y sistematización de estrategias comunitarias. - Solicitud de que todos los insumos para el reporte trimestral se entreguen antes del 22 de octubre. |
| 4 | Conclusiones y compromisos generales por entidad - El DNP socializará oportunamente las fechas de las sesiones de Salvaguardas Sociales y Ambientales una vez se tenga certeza de estas. Igualmente, solicitará realizar una sesión conjunta y unificada de SSyA para la misión. - El DNP coordinará un espacio de preparación para la sesión de SSyA previo a la sesión de la misión de seguimiento. - El DNP coordinará un espacio de ajuste del formato de PQRSD con la alineación de la matriz de participación en las variables de Identidad de Género y poblaciones especiales será implementado para el reporte del 4° trimestre, incluyendo las tipologías definidas por la SNR. - La ANT enviará la propuesta de los mensajes a llevar a los espacios de trabajo con entidades territoriales y comunidades, dadas las solicitudes realizadas en los COC. - La ANT compartirá los insumos generados y que están relacionados con los procesos de formalización de la propiedad en Zonas de Reserva Forestal, caso San José del Guaviare. - El MADS reenviará la Catilla de ABC de las AEIA ajustada con la fe de erratas solicitada por PNN. - El DNP llevará a la Mesa de Trabajo en Campo la solicitud realizada por el IGAC: Se solicita al DNP acompañar los espacios de interlocución Nivele 4 para apoyar el mensaje en temas fiscales y lo relacionado con el impacto del aumento del Impuesto Predial. |
| 5 | Cierre El DNP reunió los compromisos, agradeció la participación y anunció el envío de acta, anexos y presentaciones. Se reiteró que el reporte trimestral unificado (social + ambiental) será el insumo principal para la misión. |

Anexos

- Registros de asistencia presencial y virtual.

- Presentación de la mesa.

Elaboró: Julian Peñuela - DNP