Reporte salvaguardas sociales y ambientales del Proyecto Catastro Multipropósito

3er Trimestre de 2025

Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano, CRÉDITOS BIRF N. º 8937-CO, BID N. º 4856/OC-CO y cooperación de Reino Unido.

4/11/2025

Contenido

EQUIPO DE SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES	4

INTRODUCCIÓN	4

1.	Coordinación para la implementación y cumplimiento de las Salvaguardas - DNP	4

1.1	Consolidado de orientaciones, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias O-PQRSD de todas las intervenciones. Departamento Nacional de Planeación – DNP	6

1.2	Consolidado Matriz de Participación. Departamento Nacional de Planeación – DNP	9

1.3	Medidas adoptadas para mitigar el impacto ante el descontento del aumento del impuesto predial	10

2.	Aseguramiento de salvaguardas sociales y ambientales en las intervenciones para la actualización catastral - IGAC	11

2.1	Reporte del cumplimiento de acciones de mitigación de riesgos ambientales.	11

2.2	Reporte del cumplimiento de acciones de mitigación de riesgos de participación.	14

2.3	Reporte del cumplimiento de acciones de mitigación de riesgos enfoque de género.	17

2.4	Reporte del cumplimiento de acciones de mitigación de riesgos étnico y campesino.	19

2.5	Reporte del cumplimiento de acciones de mitigación de riesgos comunicaciones.	24

2.6	Reporte del cumplimiento de acciones de mitigación de riesgos O-PQRSD.	25

3.	Aseguramiento de salvaguardas sociales y ambientales en intervenciones para la titulación y formalización de la propiedad rural – ANT	26

3.1	Aseguramiento de salvaguardas sociales y ambientales en procesos de formulación e implementación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural -POSPR- (ANT)	32

4.	Aseguramiento de salvaguardas sociales por parte de SNR	36

5.	Aseguramiento de salvaguardas sociales y ambiéntales en el desarrollo de Acuerdos de Conservación Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC	37

5.1	SALVAGUARDAS SOCIALES	37

5.2	SALVAGUARDAS AMBIENTALES	38

5.3	LECCIONES APRENDIDAS, BUENAS PRÁCTICAS Y LOGROS	38

6.	Aseguramiento de salvaguardas sociales y ambientales en estrategia de comunicaciones componente 5 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS	39

6.1	Salvaguardas sociales	39

6.1.1	Principios aplicados	39

6.1.2	Resultados	40

6.1.3	Barreras identificadas	40

6.1.4	Conclusión	40

6.2	Salvaguardas ambientales	41

6.2.1	Alcance del seguimiento ambiental	41

6.2.2	Acciones implementadas y avances	41

6.2.3	Seguimiento ambiental en la ejecución contractual del operador logístico	43

6.2.4	Construcción de Lineamientos para la Gestión de la Información Ambiental (SIAC)	43

6.2.5	Articulación y comunicación institucional	43

6.2.6	Conclusiones	43

6.3	Cumplimiento salvaguardas sociales y ambientales	43

ANEXOS	43

| Periodo de reporte (inicia): | 01 de Julio de 2025 | Periodo de reporte (Finaliza): | 30 de Septiembre de 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| El presente documento tiene por objetivo presentar el reporte para el tercer trimestre de 2025 de la implementación de las salvaguardas sociales en los municipios financiados por los créditos BIRF N. º 8937-CO y BID N. º 4856/OC-CO en el marco del Proyecto “Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural y Urbano”. Los contenidos, información y requerimientos corresponden a la observancia de lo estipulado en el Marco de Gestión Ambiental y Social -MGAS- y los siguientes lineamientos del Proyecto: i) Lineamiento de participación ciudadana; ii) Lineamiento de Salvaguardas de Género y iii) Mecanismo de PQRSD. |  |  |  |

# EQUIPO DE SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES

Tabla 1. Especialistas en salvaguardas por entidad.

# INTRODUCCIÓN

En este documento se presenta el reporte del aseguramiento de las salvaguardas sociales y ambientales en las intervenciones financiadas por los créditos BIRF N. º 8937-CO y BID N. º 4856/OC-CO Y LA DONACIÓN DEL REINO UNIDO en el marco del Proyecto “Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural y Urbano”. Los contenidos e información corresponden a la observancia de lo estipulado en el Marco de Gestión Ambiental y Social -MGAS- y los siguientes lineamientos del Proyecto: i) Lineamiento de participación ciudadana; ii) Lineamiento de Salvaguardas de Género iii) Mecanismo de PQRSD y iv) Guía Metodológica étnica, y ha sido construido consolidando los reportes entregados por los equipos de salvaguardas de las entidades  socias del proyecto.

Para el cumplimiento de esta obligación, desde el DNP se lidera la coordinación de la implementación de las Salvaguardas Sociales y Ambientales (SSyA) del proyecto, por lo cual para el tercer trimestre de 2025 se han adelantado diferentes acciones encaminadas al seguimiento, verificación y apoyo a la implementación y el seguimiento. A continuación, se relacionan las principales actividades adelantadas.

## Coordinación para la implementación y cumplimiento de las Salvaguardas - DNP

#### Mesa Ampliada de SSyA

Como se informó previamente, los socios implementadores representados por los especialistas de SSyA, acordaron un cronograma de sesiones de SSyA para el 2025 del proyecto, este espacio se ha venido adelantando periódicamente respetando el cronograma,  para este periodo de reporte (01 de julio – 30 de Septiembre), se tenía acordado 2 espacios: 3ra mesa de SSyA para el mes de agosto y la 4ª mesa de SSyA para el final del mes de septiembre, sin embargo, ante los compromisos en territorio relacionados con los comités Operativos de Campo COC, la 4a mesa de SSyA del mes de Octubre debió posponerse para el mes de octubre.

En este espacio, los especialistas presentaron los avances en las estrategias y el seguimiento a la implementación de las SSyA durante el periodo, y se presentaron revisaron y acordaron los ajustes a las matrices de participación y PQRSD.

Cronograma Mesa de SSyA 2025 Ajustado.

#### Coordinación Sesión de Seguimiento con Bancos

Atendiendo los compromisos adquiridos en el marco de la misión de seguimiento con bancos #12 del mes de abril, se adelantó un espacio de seguimiento intermedio con los Bancos BM y BID en el cual se presentaron las acciones, avances, retos y cuellos de botella que se presentan en el marco de la implementación del proyecto.

Dentro de las principales conclusiones y compromisos adquiridos durante la sesión se destacan:

- Avanzar en el proceso de Contratación del Especialista Social del DNP

- Disponer los PGAS en el Micrositio público del Catastro M.

- Compartir cronograma de trabajo en campo para coordinar visitas por parte de los cooperantes. – IGAC - DNP

- Realizar actualización del avance en los procesos de consulta con los Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros. - IGAC

- Mesa de seguimiento Social para enfoque diferencial en ZRC - ANT

- Articulación para el abordaje del componente económico en los espacios de cierre de operación Interlocución Nivel 4 – IGAC – DNP.

- Articulación para participación de las entidades en los espacios Interlocución nivel 4 – Rol de las entidades, principalmente en los municipios focalizados por el proyecto BID – BM - UK.

- Implementar una estrategia para identificar el género de predios titulados reportados sin identificar (8.447) – SNR.

#### Revisión y ajuste de los lineamientos e instrumentos diseñados para la implementación de las SSyA

Matriz de Participación:

Por solicitud del equipo social del IGAC se revisaron y ajustaron las Matrices Participación comunitaria del proyecto. Lo anterior teniendo en cuenta que se requerían ajustes en:

- las variables de identidad de Género y Orientación sexual, e identificación Étnica.

- Ajustes a las listas desplegables de Departamentos y Municipios para que incluyeran todos los municipios priorizados por el proyecto incluyendo Componente 5

Mecanismo de PQRSD

Durante este periodo el DNP gestiono la actualización del micrositio de Catastro Multipropósito, esto con el fin de contar con el aplicativo de PQRSD actualizado para que los operadores catastrales en territorio puedan gestionar de forma eficiente la recepción de todas las solicitudes realizadas en ventanilla.

https://www.catastromultiproposito.gov.co/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-denuncias

Con base a este ajuste se realizó una capacitación virtual sobre el acceso y uso del micrositio de PQRSD de Catastro Multipropósito, 18/09/2025 en la cual se contó con:

  - Mas de 70 asistentes

  - Se realizó inducción por parte del DNP, Presentación ANT, MADS y SNR

  - Se remitieron anexos a todos los asistentes (Mecanismo de PQRSD y Anexos, PPTs entidades, grabación, etc)

  - Link de acceso a carpeta compartida:

En coordinación con Super Intendencia de Notariado y Registro – SNR, el DNP adelantó una mesa específica para validar e incorporar nuevas tipologías de atención de la SNR, estas están alineadas con los canales oficiales de atención de la SNR, lo que permitirá dar cuenta de las verdaderas tipologías de PARSD que se gestionan desde la SNR y evitaran reprocesos. Estos ajustes se incluirán en el Anexo 4. Actualización de tipologías_V2. De los lineamientos de PQRSD del proyecto.

Anexo 4. Actualización de tipologías_V2 Propuesta.docx

#### Reporte Trimestral de PQRSD y Participación:

El DNP continuo con la coordinación de actividades para la entrega a los cooperantes (BM y BID) del reporte de PQRSD, para lo cual las entidades participantes del proyecto informan sobre la gestión de PQRSD de cada una de sus entidades asociadas a las actividades del proyecto de catastro multipropósito. El segundo reporte se realizó para el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2025 con corte al 30 de junio de 2025.

Igualmente se gestionó el reporte del tercer trimestre para el periodo de 01 de julio a 30 de septiembre de 2025.

Adjunto a este informe, se dispondrán las ayudas de memoria de las sesiones relacionadas y otros insumos de verificación.

### Consolidado de orientaciones, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias O-PQRSD de todas las intervenciones. Departamento Nacional de Planeación – DNP

Tabla2. Gestión de PQRSD Consolidado histórico por tipología para la totalidad de los municipios priorizados por el proyecto (BM, BID, UK)

Esta matriz se encuentra alojada en el repositorio de Catastro Multipropósito:

https://planeacionnacional.sharepoint.com/:x:/r/sites/PCCM_UnidadGestionDNP/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF891A6E6-3FC6-4AF8-90CF-78DDD77ACA43%7D&file=Formato%20Unico_Gesti%25u00f3n%20de%20PQRSD%20Proyecto%20Catastro%20Multiprop%25u00f3sito_SNR-IGAC-MADS_PNN_AJUSTADO.xlsm&action=default&mobileredirect=true

Tabla3. Gestión de PQRSD en los municipios priorizados para 3er Trimestre de 2025 por tipología (BM, BID, UK)

| DEPTO | MUNICIPIO | Orientación | Petición | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOLIVAR | SAN ESTANISLAO | 547 | 2 | 549 |
| BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | 458 |  | 458 |
| BOLIVAR | ZAMBRANO | 479 | 1 | 480 |
| BOYACA | BOAVITA | 21 |  | 21 |
| BOYACA | CERINZA | 287 |  | 287 |
| BOYACA | CUITIVA | 116 | 15 | 131 |
| BOYACA | GAMEZA | 178 |  | 178 |
| BOYACA | IZA | 46 |  | 46 |
| BOYACA | MONGUI | 407 |  | 407 |
| BOYACA | TIPACOQUE | 33 |  | 33 |
| BOYACA | TOPAGA | 134 |  | 134 |
| CASANARE | Trinidad | 129 |  | 129 |
| CAUCA | FLORENCIA | 232 |  | 232 |
| CAUCA | INZA | 490 |  | 490 |
| CAUCA | MERCADERES | 856 |  | 856 |
| CESAR | MANAURE | 53 | 1 | 54 |
| CORDOBA | SAN JOSE DE URE | 3 |  | 3 |
| CORDOBA | TIERRALTA | 4 | 1 | 5 |
| CUNDINAMARCA | TOPAIPI | 215 |  | 215 |
| HUILA | COLOMBIA | 55 | 1 | 56 |
| META | CABUYARO | 44 |  | 44 |
| META | CUBARRAL | 74 |  | 74 |
| SUCRE | CHALAN | 11 |  | 11 |
| SUCRE | LOS PALMITOS | 606 | 1 | 607 |
| SUCRE | MORROA | 34 |  | 34 |
| SUCRE | SAN ONOFRE | 676 |  | 676 |
| SUCRE | TOLU VIEJO | 599 | 1 | 600 |
| Total general |  | 6,787 | 23 | 6,810 |

Tabla4. Reporte consolidado de la gestión de PQRSD del Proyecto por entidad (BM, BID, UK) - 3er Trimestre de 2025

| ENTIDAD | Orientación | Petición | Total general |
| --- | --- | --- | --- |
| ANT | 1 | 2 | 3 |
| IGAC | 1946 | 21 | 1967 |
| PNN | 7 |  | 7 |
| SNR | 4833 |  | 4833 |
| Total general | 6,787 | 23 | 6,810 |

Tabla 5. Personas atendidas desagregadas por sexo - 3er Trimestre de 2025

| ENTIDAD | Hombre | Mujer | Sin identificar | Total general |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANT | 2 | 1 |  | 3 |
| IGAC | 972 | 993 | 2 | 1967 |
| PNN | 5 | 2 |  | 7 |
| SNR | 2341 | 2486 | 6 | 4833 |
| Total general | 3,320 | 3,482 | 8 | 6,810 |

#### Casos complejos, especiales, críticos o que involucren grupos étnicos, denuncias por violencia de género.

En este periodo, no se presentaron situaciones complejas relacionadas con grupos étnicos o por género. En el caso del IGAC, se avanza con el cumplimiento de los compromisos de adquiridos en la MPC, estos se relacionan más abajo en la sección del reporte del IGAC.

### Consolidado Matriz de Participación. Departamento Nacional de Planeación – DNP

Tabla 6. Matriz de participación – Consolidado histórico.

https://planeacionnacional.sharepoint.com/:x:/r/sites/PCCM_UnidadGestionDNP/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFC340D20-3714-4DD5-B883-6F66F903EF01%7D&file=Anexo%202.%20Consolidado%20de%20Participaci%25u00f3n%20Semestre%201%202025.xlsx&action=default&mobileredirect=true

La tabla muestra que 20.666 personas han participado en los espacios generados por las entidades, estas llegaron a 67 municipios en 26 departamentos. Los principales temas tratados en estos espacios fueron: Articulación organizaciones comunitarias y municipales, Identificación predial y cartográfica, Talleres de Fortalecimiento del – SIAC y Socializaciones con comunidades.

| Entidad | Total |
| --- | --- |
| ANT | 6,479 |
| IGAC | 13,030 |
| MINAMBIENTE | 740 |
| PNNC | 115 |
| SNR | 302 |
| Total general | 20,666 |

Tabla 7. Matriz de participación – Consolidado 3er Trimestre 2025.

Finalmente para el tercer trimestre de 2025 (01 de julio de 2025 a 31 de octubre), se adelantaron:

- 224 espacios de participación

- en 17 departamentos

- y 42 municipios,

- alcanzando más de 4.124 personas.

### Medidas adoptadas para mitigar el impacto ante el descontento del aumento del impuesto predial

El DNP aborda el riesgo de descontento social generado por el aumento del impuesto predial mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos territoriales. La reconceptualización del Sistema de Administración del Territorio (SAT) y la estrategia de Cooperación Técnica Territorial – CTT, tienen como fundamento el posicionamiento de las comunidades en la toma de decisiones. Esto refuerza el diálogo y la transparencia con la sociedad. Durante este periodo se presentaron los siguientes avances en el Diálogo Social:

- Webinar: Diálogo Social Catastro Multipropósito (12 de agosto)

  - Se realizó un espacio abierto para despejar dudas, conocer beneficios y fortalecer la participación ciudadana en la gestión del territorio. Contó con la participación de 300 personas y se realizaron más de 500 interacciones en la plataforma.

- Diálogo Nacional sobre Catastro Multipropósito (Realizado el 15 y 16 de octubre)

  - El encuentro cumplió su objetivo primordial de establecer un diálogo constructivo con las comunidades para fortalecer la política.

  - Participación: Contó con la presencia de representantes de organizaciones sociales (Confederación de Acción Comunal y Veedurías) y directivos y delegados de entidades clave (SNR, IGAC, MinHacienda, DANE y ANT).

  - Apoyo Estratégico: Se contó con el apoyo de la Cooperación Alemana (GIZ), que aportó su experiencia metodológica, moderación, y apoyo logístico (alquiler de espacio y alimentación).

  - Acuerdos Clave: Se logró la priorización de demandas por parte de las comunidades (incluyendo el congelamiento de actualizaciones y la propuesta de Catastro como función pública), y se estableció un curso de acción para el seguimiento, que incluye:

    - Presentación de conclusiones al Comité de Implementación de la Política de Catastro del CSAOSR.

    - Instalación de una agenda de seguimiento y monitoreo de los temas abordados.

    - Ampliación y continuidad del Diálogo Social en otras regiones del país.

Estas acciones, resultantes del Diálogo Social, permitieron recoger y clasificar las principales inconformidades de las organizaciones sociales. Los puntos identificados serán elevados a las instancias de decisión de la política, sirviendo como acciones de mediano plazo que fortalecerán su legitimidad y garantizarán la sostenibilidad del Catastro Multipropósito en el país

## Aseguramiento de salvaguardas sociales y ambientales en las intervenciones para la actualización catastral - IGAC

En el marco de la gestión de las Salvaguardas Ambientales y Sociales del Programa para la Adopción e implementación de un Catastro Multipropósito por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, el equipo social y ambiental realizó el acompañamiento y seguimiento de las actividades contenidas en la matriz de riesgos del Plan de Gestión Ambiental y Social - PGAS de cada municipio o proyecto. A continuación, se describen las distintas acciones ejecutadas en el trimestre julio - septiembre:

### Reporte del cumplimiento de acciones de mitigación de riesgos ambientales.

Financiación BID:

- Articulación con las Autoridades Ambientales:

Se realizó la mesa de trabajo con la CAR Cundinamarca, EXP e IGAC, con el propósito de aclarar aspectos relacionados con la aplicación de los POMCA (Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas), específicamente en lo referente a los usos permitidos, prohibidos y condicionados en áreas con categorías de conservación o uso múltiple, en el municipio de Topaipí.

Asimismo, se buscó indagar sobre los criterios técnicos aplicables para la valoración predial, considerando las determinantes ambientales establecidas, y precisar el alcance técnico y legal de las zonificaciones ambientales frente al ordenamiento territorial vigente del municipio, con el fin de garantizar la articulación entre los instrumentos de planificación ambiental y territorial.

- Articulación con las Direcciones Territoriales IGAC:

Se realizó la mesa de trabajo con la Dirección Territorial de Boyacá, el operador catastral EXP y el equipo de salvaguardas sociales y ambientales de la sede central. Se realiza seguimiento a las acciones para prevenir y/o mitigar los impactos negativos de la OCM.

En temas ambientales, se mencionó el compromiso derivado del primer COC en el municipio de Tipacoque, del cual se solicitó al operador realizar de manera urgente el acercamiento con la alcaldía municipal para dar alcance a la solicitud.

- Mesa de trabajo Tipacoque, Boyacá:

Se realizó la reunión con la Oficina de Planeación y la empresa de Servicios Públicos de Tipacoque el 5 de septiembre, en conjunto con el operador catastral EXP, la Dirección Territorial de Boyacá y la Subdirección de Proyectos. Durante la sesión, se abordó el compromiso obtenido en el COC frente a la reserva hídrica en el Páramo Guantiva – La Rusia; donde quedó el compromiso de realizar una mesa técnica con Planeación Municipal y oficina de servicios públicos para la revisión de los predios públicos con conflicto de linderos en áreas de reserva.

Así mismo, la Oficina de Planeación y el Gerente de Servicios Públicos expresaron inquietudes e inconformidades relacionadas con la definición de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en Tipacoque, de la cual quedó como compromiso remitir la solicitud al DNP como coordinador del programa y concertar un acercamiento alcaldía-ANT.

- Fortalecimiento de capacidades sobre la interlocución de nivel 4 dirigido al operador EXP en el lote 3 BID, en articulación con DT Cesar:

Se realizó jornada de fortalecimiento de capacidades referente al Nivel de Interlocución 4 para el operador EXP, en coordinación con la DT Cesar, con el objetivo de socializar los lineamientos de la Interlocución que corresponde a la etapa postoperativa de la OCM. Se aclararon los pasos a seguir, metodología y roles de los diferentes componentes (económico, social, ambiental y salvaguardas), así como la importancia de las comunicaciones adaptadas a cada municipio, para la convocatoria y para la difusión de la información resultado de la OCM. Como resultado, se logró fortalecer la comprensión sobre la importancia del nivel 4, brindando al operador herramientas para la preparación de este nivel. Así mismo se abordó el caso de San Diego donde se requieren estrategias distintas a las de Manaure, por la dificultad en la asistencia a reuniones grupales. Se acordó que el operador EXP inicie el alistamiento de materiales e insumos de comunicación para la revisión y comentarios por parte de la DT y el equipo de salvaguardas y de comunicaciones.

- Articulación con DT Boyacá previo a realización de segunda sesión de los Comités Operativos de Campo coordinados por DNP en los municipios del Lote 1, BID.

Se realizó reunión de articulación con la DT Boyacá, a fin de brindar contexto de los Comités Operativos de Campo, los cuales son coordinados por el DNP y donde se presentan temas clave referentes al avance del Proyecto de Catastro Multipropósito a cargo del operador EXP y el IGAC. En la actividad se contextualizó al equipo social de la DT Boyacá respecto de la Cooperación Técnica Territorial que es la estrategia para el fortalecimiento de capacidades territoriales por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en la cual se realiza un diagnóstico y un plan de fortalecimiento de la administración municipal de los municipios objeto de operación. Se explicó que el COC sobre todo se dirige a actores institucionales, pero puede haber participación de la comunidad u actores locales.

Frente a la estrategia de fortalecimiento de capacidades, se contextualizó que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) trabaja en fortalecer las capacidades institucionales de las entidades territoriales, brindando acompañamiento en seis dimensiones clave para el desarrollo territorial. Esto incluye el reconocimiento y uso efectivo de la información catastral en los municipios, para lo cual por parte del DNP se dispone de un enlace territorial. Este apoyo se enfoca especialmente en las Secretarías de Planeación y Hacienda, promoviendo el uso de tecnologías para una mejor gestión de la información territorial. En esta línea, se busca que los municipios puedan utilizar datos catastrales para procesos como: la formulación de planes territoriales, gestión ambiental y del riesgo. Así mismo, el DNP apoya con el análisis de los estatutos tributarios. El proceso de fortalecimiento incluye una serie de pasos estructurados, como la aplicación de consultas sobre seis dimensiones del desarrollo territorial, con un total de 106 preguntas. Estos resultados se traducen en hitos e indicadores, a partir de los cuales se negocia con las administraciones municipales un plan de fortalecimiento específico para cada territorio. Este plan puede incluir capacitación mediante cursos virtuales, talleres comunitarios para desmitificar el catastro multipropósito, y la generación de informes y productos específicos para cada etapa del fortalecimiento. Para llevar a cabo este proceso, se formaliza a través de convenios de adhesión entre las entidades ejecutoras y los municipios. Por parte del Operador EXP se da la presentación del avance del proceso de catastro multipropósito en los municipios. Como resultado de la articulación, se brindó la información para facilitar al equipo social el contexto del COC a fin de que este realice el acompañamiento a la segunda sesión de COC en los municipios del Lote 1.

Financiación BM:

- Acompañamiento mesa de trabajo con la alcaldía de Cubarral, Meta:

Se acompañó la realización de una mesa de trabajo con la alcaldía de Cubarral, Meta, con el objetivo de exponer las determinantes ambientales identificadas en el municipio.

- Capacitación profesional en salvaguardas ambientales Telespazio Argentina S.A.:

Se realizó jornada de capacitación a la nueva profesional en salvaguardas ambientales del operador Telespazio Argentina S.A.

- Jornadas de fortalecimiento orientadas al personal del operador catastral Telespazio Argentina S.A.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se llevaron a cabo jornadas presenciales de fortalecimiento de capacidades con apoyo de las direcciones territoriales, en donde se resolvieron dudas alrededor de las salvaguardas ambientales y las acciones asociadas orientadas a prevenir acciones con daño.

Financiación TEFOS:

- Reunión preparatoria IGAC – PNNC

Se realizó la preparación de la reunión con la Dirección Territorial Amazonía de Parques Nacionales Naturales (PNN), programada con la DT Meta. Se elaboró y compartió una presentación con información relacionada con los municipios de Calamar y El Retorno, incluyendo salidas gráficas que permiten visualizar el Resguardo Itilla y el Parque Nacional Natural Chiribiquete, evidenciando que no presentan traslape, según las fuentes consultadas (Colombia en Mapas para los PNN y la ANT para los resguardos indígenas). Como resultado, se solicitó al PAS verificar a qué unidad de intervención corresponde el resguardo mencionado, así como complementar la información con la salida gráfica de El Retorno para que muestre la ubicación de PNN y resguardos en ese territorio.

- Articulación con autoridades ambientales

Se realizó una reunión de articulación entre la Dirección Territorial Amazonía de Parques Nacionales Naturales (PNNC) y los equipos técnicos de la Subdirección de Proyectos del IGAC (social, ambiental, étnico y salvaguardas), con el fin de socializar el proceso de actualización catastral en los municipios de Calamar y El Retorno, Guaviare. Durante el encuentro, se presentó la política pública de catastro, sus etapas, métodos de recolección de información y beneficios en áreas de especial importancia ambiental. Se hizo énfasis en el procedimiento intercultural de interlocución y en la importancia de articularse con autoridades ambientales y étnicas, aclarando que no se ingresará a los resguardos constituidos, dado que estos serán abordados posteriormente por el operador étnico en el marco de los acuerdos alcanzados en el proceso de consulta previa con comunidades indígenas el cual ya cuenta con el decreto normativo 462 de 2025. En este sentido, se informó que se avanza en los acuerdos con la OPIAC como futuro operador étnico en Guaviare, con miras a que inicie su operación en 2026, previa firma del convenio con IGAC.

Se socializó la delimitación de las unidades de intervención en Calamar y El Retorno, aclarando que la inclusión de resguardos responde a necesidades de planificación y articulación, no a un ingreso para levantamiento predial en esta etapa. Se presentaron los cruces territoriales entre resguardos indígenas y áreas de PNN, y se solicitó a Parques Nacionales compartir información secundaria disponible que pueda ser útil para el proceso catastral.

Como resultado de la actividad se acordó iniciar la programación de la interlocución de nivel 0 con las autoridades ambientales no solo para los municipios de Calamar y Retorno, sino incluyendo Puerto Concordia, Miraflores y Vistahermosa. Así mismo se indicó que se enviará la información para facilitar la participación de PNN en interlocuciones de nivel 2 en unidades de intervención relevantes. Se identificó que, para el caso del PNN Chiribiquete, el equipo local se encuentra en el municipio y podría participar directamente, mientras que para el PNN Nukak se coordinará desde San José del Guaviare.

### Reporte del cumplimiento de acciones de mitigación de riesgos de participación.

Financiación BID:

- Articulación con Personería de San Diego para la mejora de la participación en las actividades comunitarias del municipio

Se realizó reunión de articulación referente al municipio de San Diego, Cesar, con participación del equipo social del operador EXP, la Personería municipal, el equipo social transversal de la Dirección Territorial Cesar y el equipo de Salvaguardas Sociales y Ambientales de la Subdirección de Proyectos. El objetivo fue revisar los avances en los niveles 2 y 3 de interlocución, así como fortalecer las estrategias de comunicación comunitaria. El operador presentó las acciones realizadas, como perifoneo, uso de WhatsApp y visitas predio a predio, con las cuales ha procurado mejorar la participación puesto que por parte del operador se ha identificado una baja participación, especialmente en la zona urbana del municipio. Al respecto, el personero del municipio expresó su preocupación por la escasa asistencia a reuniones y reiteró la importancia de informar adecuadamente a la ciudadanía, aunque manifestó que la Alcaldía y Personería tienen el mismo problema para la vinculación de la comunidad a sus propias actividades. Como resultado, se acordó reforzar el uso del perifoneo como principal medio de convocatoria, dada su efectividad en contextos con bajo acceso a internet. Además, se definió avanzar en la planeación conjunta del nivel 4 de interlocución, contando con el acompañamiento de la Personería.

- Preparación de la mesa social de julio con el operador EXP, realizada en articulación con la DT Boyacá.

Se realizaron jornadas preparatorias para la mesa social de julio con el operador EXP y la DT Boyacá. Esto con el fin de revisar el estado de avance del componente social en el proceso de actualización catastral a cargo del operador EXP, con participación del equipo social de la Dirección Territorial Boyacá y profesionales de equipo salvaguardas. Se revisaron las entregas documentales realizadas por EXP y se identificaron recomendaciones para fortalecer las actividades y la trazabilidad de estas, teniendo en cuenta la próxima preparación del nivel de interlocución 4.

Financiación BM:

- Revisión y seguimiento informes mensuales de salvaguardas sociales y ambientales.

Se han revisado y retroalimentado los informes de salvaguardas de julio, agosto y septiembre, de los municipios de los lotes 1, 2 y 3. Este ejercicio ha sido constante y ha permitido formular una serie de opciones de mejora al operador catastral Telespazio Argentina S.A. Estas opciones han estado orientadas al fortalecimiento de capacidades, sugerencias para el mejoramiento de acciones de difusión y promoción de la participación ciudadana, y visibilidad del proyecto. Así mismo, esta retroalimentación ha sido útil para mejorar y enriquecer el reporte de las actividades de salvaguarda social y ambiental.

- Fortalecimiento de capacidades de los equipos sociales del operador en temas de salvaguardas y PDI

A partir de la identificación de opciones de mejora en conjunto con los equipos de las direcciones territoriales de Boyacá, Sucre, Bolívar, Huila y Meta, se adelantaron espacios presenciales de fortalecimiento de capacidades en las seis salvaguardas estipuladas en el MGAS y el procedimiento de diálogo. Esto con el fin de resolver dudas sobre el correcto desarrollo de los niveles de interlocución, así como las acciones que pueden mitigar o prevenir acciones con daño plasmadas en la matriz de riesgos de las operaciones de actualización. Así mismo, estos espacios fueron fundamentales para establecer acuerdos para la entrega de información, principalmente los informes mensuales de salvaguardas. Las fechas de estos espacios fueron las siguientes:

- 8 de julio: Lote 2

- 1 de agosto: Lote 1

- 29 de agosto: Capacitación virtual salvaguarda de comunicaciones lotes 1, 2 y 3

- Acompañamiento niveles de interlocución:

Se realizó el acompañamiento en campo a niveles de interlocución de nivel 2 en el municipio de Colombia, Huila. Esto con el objetivo de identificar opciones de mejora para el correcto desarrollo de estas jornadas, así como el funcionamiento de la Ventanilla Única de Atención. Además de esto, se participó en la planeación de la interlocución étnica con el consejo comunitario Mango de la Púa II en el municipio de San Estanislao. En esta sesión se dieron las claridades operativas y normativas al operador catastral y a la dirección territorial Bolívar, con el propósito de socializar correctamente los alcances de la operación en territorios étnicos formalizados.

- Acompañamiento Comités Operativos de Campo

El equipo de salvaguardas acompañó el desarrollo de los Comités Operativos de Campo en los municipios de Iza y Cuítiva el día 15 de julio, con el objetivo de escuchar las dudas y preocupaciones de las administraciones municipales sobre el desarrollo de los procesos de actualización catastral. A partir de esto, se identificó la necesidad de que el operador debía fortalecer su estrategia de comunicación y difusión de la información, debido a que la participación en los espacios de interlocución no estaba siendo la mejor.

Proyectos TEFOS:

- Recopilación de aspectos positivos experiencia de actualización catastral en San José del Guaviare para municipios TEFOS, con financiación UK

Se llevó a cabo reunión de articulación para identificar aspectos de la experiencia desarrollada en San José del Guaviare, con el propósito de integrarla como referente en los municipios con financiación del Reino Unido. El objetivo principal fue reconocer buenas prácticas y lecciones aprendidas que permitan acoplar, de manera coherente, las acciones de salvaguardas sociales y ambientales con las acciones del Plan de Diálogo Intercultural (PDI), fortaleciendo así la articulación entre enfoques. Esta integración busca además brindar herramientas prácticas y orientación más efectiva a los profesionales sociales de los COM que operan en los nueve municipios financiados por UK, facilitando su labor en territorio y promoviendo una implementación más pertinente y sensible al contexto local.

- Bitácora de eventos imprevistos para seguimiento del municipio de Calamar

Se realizó articulación con equipo social de la DT Meta, para la validación y revisión del guion de interlocución institucional de nivel 1, en el marco del inicio de la Operación Catastral Multipropósito (OCM) en los municipios de Calamar, El Retorno y Puerto Concordia, correspondientes al grupo 1 del proyecto Tefos - UK. El espacio tuvo como objetivo articular las actividades e identificar puntos claves para la implementación de la cartografía participativa. Como resultado se logró revisar los contenidos clave a abordar en las interlocuciones de nivel 1, y se distribuyeron los roles para la presentación de la política pública de catastro multipropósito, los beneficios para la comunidad, el marco general del proyecto, el plan operativo para la actualización catastral, el procedimiento intercultural de interlocución y los lineamientos de salvaguardas sociales y ambientales que deben aplicarse en esta fase inicial de operación.

- Articulación con la DT Meta para las salvaguardas sociales y ambientales de los municipios con financiación por UK en el proyecto TEFOS.

Se realizó reunión de articulación con la Dirección Territorial Meta en el marco de la implementación de las Salvaguardas Sociales y Ambientales en los municipios con financiación UK del proyecto TEFOS (Puerto Concordia, Calamar, El Retorno, Uribe, Vistahermosa, Mapiripán, La Macarena y Miraflores). Esto con el fin de dar a conocer los seis componentes de salvaguardas al equipo social de la DT META, teniendo en cuenta el acompañamiento para las salvaguardas sociales por parte de Subdirección de Proyectos. Cada profesional de la DT indicó su asignación por municipio, lo cual permitió verificar el estado actual de avance y necesidades específicas.

- Preparación interlocución nivel 1 para municipios de Uribe y Vista Hermosa, municipios con financiación TEFOS

Se realizó reunión de articulación para el desarrollo del Espacio de Interlocución 1 con autoridades y comunidad de los municipios de Uribe y Vista Hermosa, en el marco de los proyectos con financiación UK. La actividad permitió coordinar la actividad y el desarrollo de convocatoria, agenda y metodología de la interlocución. Así mismo, se informó de la actividad para facilitar el acompañamiento por parte del Departamento Nacional de Planeación.

- Preparación interlocución nivel 1 para municipio de Puerto Rico, municipio con financiación TEFOS

Se llevó a cabo la articulación para el desarrollo de la Interlocución Nivel 1 en el municipio de Puerto Rico, Caquetá, en el marco del Programa TEFOS con financiación UK. Se estableció el avance de la convocatoria a autoridades municipales, líderes comunitarios y actores institucionales, definiendo que estos grupos participarán en espacios distintos para garantizar una interlocución más focalizada y efectiva. Como resultado, se organizaron los aspectos logísticos y se establecieron los lineamientos para asegurar contar con los insumos tanto a nivel de componente social como desde el equipo de comunicaciones.

- Capacitación a Coordinación COM de los municipios con financiación UK del proyecto TEFOS.

Se realizó jornada de Fortalecimiento de Capacidades en campo, dirigida a los Coordinadores de los Centros Operativos Municipales (COM) de los municipios con financiación UK: Puerto Concordia, El Retorno, Calamar, Vistahermosa, La Uribe, Mapiripán, La Macarena y Miraflores. Durante la sesión se abordaron las seis salvaguardas definidas para el proyecto TEFOS: Género, Enfoque diferencial étnico, Campesino, PQRSD, Comunicaciones, Participación y Ambiental. Así mismo, se explicó la forma en que estas se articulan con el PDI y se informó sobre las instancias de reporte y seguimiento y las actividades que coordina el DNP. Se informó sobre las características del Informe de Salvaguardas Sociales y Ambientales; la matriz de participación y la matriz de PQRSD. Adicionalmente, se explicó el marco del PDI y se hizo un énfasis particular en el rol del Coordinador en el desarrollo del PDI.

- Desarrollo de interlocuciones nivel 1 en los municipios de El Retorno, Calamar, Puerto Concordia, Vistahermosa y Uribe, municipios con financiación UK.

Se realizó el desarrollo de las interlocuciones de nivel 1 en los municipios con financiación UK en el proyecto TEFOS: El Retorno, Calamar, Puerto Concordia, Vistahermosa, Uribe y Puerto Rico. Las interlocuciones se desarrollaron de manera diferenciada con los líderes de JAC, comunidades y organizaciones, y con las autoridades, alcaldía y consejo municipal de los municipios.

### Reporte del cumplimiento de acciones de mitigación de riesgos enfoque de género.

BID y BM:

- Fortalecimiento de capacidades interno respecto de la ruta de atención de VBG al interior del IGAC.

Se participó en la capacitación sobre la ruta interna de la entidad para la atención de VBG, discriminación y acoso. Esto con el fin de conocer sobre la labor de la oficial violeta, y los canales para la atención y seguimiento de estos casos. Como resultado se logró conocer sobre las VBG y sobre la competencia de esta oficial al interior del IGAC lo cual incluye a los operadores terceros y a los equipos COM que son vinculados mediante operadores logísticos.

- Articulación con el equipo de género para la revisión de la matriz de riesgos del PGAS en la sección correspondiente a Salvaguarda de Género.

Se realizó articulación con el equipo de género de la Subdirección General para revisar los ajustes efectuados a la matriz de riesgos del PGAS correspondiente a los municipios con financiación UK. Como resultado, se ajustaron los riesgos causa y consecuencia, y se verificó que las actividades propuestas sean viables y realizables desde la gestión de salvaguardas, garantizando así su pertinencia y aplicabilidad en el contexto de la actualización catastral.

Financiación BID:

- Preparación de contenidos taller de fortalecimiento enfoque de género dirigido a Operador EXP.

Se realizó la coordinación de los contenidos y metodología del taller de fortalecimiento del enfoque de género, el cual está dirigido al operador EXP. Este taller busca reforzar las capacidades institucionales en torno a la aplicación de la salvaguarda de género en el marco del Catastro Multipropósito, incluyendo la correcta recolección y uso de la variable sexo y la incorporación de medidas diferenciales para las interlocuciones comunitarias.

- Acompañamiento a mesa social de julio con el operador EXP, realizada en articulación con la DT Boyacá, en la cual se desarrolló el taller de fortalecimiento del enfoque de género.

Se realizó acompañamiento a la mesa social convocada por la Dirección Territorial Boyacá, y con el equipo social del operador EXP, con el propósito de hacer seguimiento a los compromisos relacionados con el componente y las salvaguardas sociales y ambientales del contrato de actualización catastral en municipios financiados por BID. Como resultado, se logró acordar acciones para fortalecer la preparación de la interlocución de nivel 4, ajustar procedimientos de reporte en los informes en particular en el aspecto de género, identificar las acciones para subsanar los errores encontrados en la variable de sexo en los municipios de Monguí, Cerinza y Gámez, y generar compromisos con el operador, sobre la creación de materiales comunicativos por componente (competencias, ambiental, género y fiscal). Así mismo, en esta jornada se desarrolló el taller de fortalecimiento del enfoque de género dirigido al operador EXP.

- Acompañamiento a talleres de salvaguarda social y ambiental realizados en San Diego y Manaure, por el operador EXP.

Se realizó acompañamiento a los talleres de salvaguarda social y ambiental realizados por el operador EXP en los municipios de San Diego y Manaure, en articulación con la DT Cesar, con el objetivo de fortalecer la implementación del enfoque de género y ambiental en el marco de la actualización catastral en municipios con financiación BID. Como resultado, se logró identificar retos en la estrategia de convocatoria, especialmente en San Diego, así como reconocer puntos claves para la presentación del enfoque de género frente a la comunidad de Manaure y San Diego.

- Solicitudes de revisión de la salvaguarda de género referente a actividades con NNA en municipios del Cesar, Lote 3 BID.

Se realizó documento de apoyo para la Dirección Territorial Cesar, con las solicitudes para la revisión de la salvaguarda de género en los procesos de actualización catastral en el lote 3, municipios de Manaure y San Diego, Cesar. Esto con el fin de presentar observaciones y sugerencias frente a las actividades desarrolladas por el operador con niñas, niños y adolescentes (NNA), en los dos municipios del Cesar que corresponden al lote 3 BID.

Financiación BM:

- Fortalecimiento de capacidades de los equipos sociales del operador en la salvaguarda de género.

Como parte de las jornadas de fortalecimiento al operador catastral Telespazio S.A., se realizó fortalecimiento sobre las acciones asociadas a la salvaguarda de género por parte de la profesional especialista en género del Equipo Social y Ambiental de la Subdirección de Proyectos.

### Reporte del cumplimiento de acciones de mitigación de riesgos étnico y campesino.

#### Pueblos indígenas – Compromisos Consulta Previa

Conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 2294 de 2023, a partir del proceso de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas en la Mesa Permanente de Concertación (MPC) se protocolizó en septiembre de 2023 el instrumento normativo que soportó la expedición del Decreto 462 de 2025 “por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 45 y 46 de la Ley 2294 de 2023 en relación con la implementación de la política de catastro multipropósito en territorios y territorialidades indígenas, y se adiciona el Capítulo 8 al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2, las Secciones 1 al 9 al Capítulo 8 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2, las Subsecciones 1 al 7 a la Sección 5 del Capítulo 8 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2, y las Subsecciones 1 al 2 a la Sección 7 del Capítulo 8 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1170 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de información Estadística”.

El Decreto ídem establece la construcción de mecanismos y disposiciones especiales para la gestión catastral multipropósito en territorios y territorialidades de los pueblos indígenas con el objeto de proveer insumos para el ordenamiento territorial propio, la seguridad jurídica de sus territorios y la protección de su integridad física y cultural.

En particular, el Decreto 462 de 2025 estableció en su artículo 2.2.2.8.5.1.4:

“Operadores catastrales en Territorios y Territorialidades Indígenas. Para el desarrollo operativo del levantamiento de información catastral, se contará con operadores catastrales indígenas para los resguardos, reservas y territorios protegidos con acto administrativo regulados por el Decreto número 2333 del 2014, compilado en el Decreto número 1071 de 2015 o las normas que lo modifiquen y/o sustituyan.

Parágrafo. En los territorios y territorialidades diferentes a los resguardos, reservas y territorios protegidos con acto administrativo, se contará con operadores catastrales que implementen enfoques interculturales de operación catastral”.

En relación con los requisitos asociados a la contratación de los operadores catastrales indígenas, en el artículo 2.2.2.8.5.1.5 del mencionado Decreto se indicó:

“Artículo 2.2.2.8.5.1.5. Requisitos para la contratación de operadores catastrales en Territorios y Territorialidades indígenas. Para efectos de la operación catastral en los resguardos, reservas, territorios protegidos con acto administrativo regulados por el Decreto 2333 del 2014, compilado en el Decreto 1071 de 2015 o las normas que lo modifiquen y/o sustituyan, el gestor catastral contratará de manera directa a los operadores catastrales indígenas que cumplan con las condiciones definidas por la autoridad catastral, lo cual se regulará mediante un acto administrativo de manera concertada con los Pueblos Indígenas.

Parágrafo. Para los territorios no formalizados, se tendrá una operación catastral con enfoque intercultural”.

En relación con los mecanismos y/o disposiciones especiales de gestión catastral que se deban desarrollar en los territorios en los que conforme al artículo 2.2.2.8.5.1.4 puedan ejercer la calidad de operadores catastrales los pueblos indígenas, el Decreto 462 en su artículo 2.2.2.8.5.1.7 consideró:

“Carácter vinculante del instrumento operativo. El contenido incluido en el instrumento operativo concertado, incluyendo las fases preoperativas, operativas y posoperativas deberán ser cumplidas a cabalidad por parte del operador como mecanismos de salvaguarda de la voluntad de las comunidades, actuaciones que deberán contar con los registros, actas y demás documentos relevantes que permitan evaluar la trazabilidad del proceso adelantado en territorio”.

Es así como el Decreto 462 de 2025 establece la categoría de operadores catastrales indígenas en los territorios colectivos formalizados y aquellos que cuenten con acto administrativo conforme al Decreto 2333 de 2015 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Dichos operadores deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos por la autoridad catastral mediante acto administrativo y, desarrollarán las acciones establecidas en el instrumento operativo vinculante adoptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

En este sentido, se estableció la Resolución 806 de 2025 “Por la cual se establecen los requisitos para la contratación de Operadores Catastrales Indígenas”, la cual fija los requisitos técnicos de idoneidad para la contratación de operadores catastrales indígenas para el desarrollo de la gestión catastral multipropósito en resguardos, reservas y territorios protegidos con acto administrativo regulados por el Decreto 2333 del 2014, compilado en el Decreto 1071 de 2015.

En el artículo 2 de la enunciada resolución se indica que:

“(…) las disposiciones contenidas en esta Resolución son de obligatorio cumplimiento para todos los gestores catastrales que contraten operadores catastrales indígenas para el desarrollo de actividades operativas de los procesos de la gestión catastral, en resguardos, reservas y territorios protegidos con acto administrativo regulados por el Decreto 2333 del 2014, compilado en el Decreto 1071 de 2015, conforme a lo establecido en el Decreto 0462 de 2025”.

Sumado a ello, en su artículo 3, la resolución establece que son sujetos de contratación por parte de los gestores catastrales los “cabildos indígenas, resguardos indígenas, autoridades indígenas u otras formas de autoridad indígena propia, así como con las asociaciones y organizaciones conformadas exclusivamente por estos” y, en su artículo 7 determina los requisitos mínimos que deben cumplir los operadores catastrales indígenas para su contratación directa; estando éstos relacionados con su objeto, perfiles, capacidad financiera y, conocimiento del territorio a intervenir. Debe entonces, el respectivo gestor verificar la idoneidad de los operadores catastrales indígenas durante el proceso de selección para la contratación directa de sus servicios.

Ahora bien, en relación con el instrumento operativo para la gestión catastral se debe indicar que, junto con el modelo de aplicación y su resolución de adopción, fueron objeto de concertación y protocolización en diciembre de 2023 en la Mesa Permanente de Concertación (MPC).

Resultado de ese proceso y conforme a lo establecido en el Decreto 462 de 2025, se expidió la Resolución 807 de 2025 “Por la cual se adopta el Instrumento Operativo y el modelo de aplicación LADM_COL para predios que correspondan o coincidan con los territorios y territorialidades indígenas para los procesos de gestión catastral con enfoque multipropósito”. Resalta que dichos anexos deben ser acatados por todos los gestores y operadores catastrales en las etapas preoperativa, operativa y posoperativa de la gestión catastral, conforme a lo establecido en el Decreto 462 de 2025.

Es así como, conforme a lo establecido en la Ley 2294 de 2023, el proceso de consulta previa libre e informada de la política pública de catastro multipropósito protocolizada en la MPC, el Decreto 462 de 2025 y las resoluciones que lo desarrollan en relación con la gestión catastral multipropósito en territorios colectivos de los pueblos indígenas, se ha propuesto en 2025 realizar proyectos de operación catastral multipropósito con las siguientes organizaciones indígenas de alcance nacional en los Territorios Étnicos Formalizados (TEF) que integran su ámbito territorial:

- Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).

- Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Igualmente, con estas organizaciones se han adelantado proyectos de fortalecimiento de capacidades de cara a la operación catastral en sus territorios formalizados, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2294 de 2023. Estas iniciativas se han enfocado en empoderar a estas comunidades como socios estratégicos en la toma de decisiones relacionadas con sus territorios. El IGAC ha buscado fomentar un sentido de responsabilidad compartida hacia la gestión sostenible de los recursos y la planificación territorial. Este enfoque no solo promueve la inclusión, sino que también reconoce y valora la diversidad de conocimientos locales, asegurando que la toma de decisiones esté arraigada en la comprensión auténtica de las realidades y necesidades de los pueblos indígenas.

#### Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras – Compromisos Consulta Previa

Es de considerar que el IGAC, en atención a su responsabilidad de establecer medidas para la operación catastral en territorios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en un inicio concertó con la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras el “Documento metodológico para la gestión catastral multipropósito en territorios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”. Este fue protocolizado en acta de la sesión del 16 y 17 de marzo de 2022.

Seguidamente, durante las vigencias 2022 al 2024 el gobierno nacional a través del IGAC lideró la ruta metodológica de consulta previa de la política de catastro multipropósito ante el Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras ENCP -NARP y la Subcomisión V, instancia delegada para los asuntos de ambiente, territorio y recursos minero-energéticos. Este proceso de consulta previa concluyó con la protocolización en sesión del 16 al 18 agosto de 2024 del Decreto "Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 45 y 46 de la Ley 2294 de 2023 en relación con la implementación de la política de catastro multipropósito en territorios colectivos, territorios ancestrales y/o tradicionales y en las tierras ocupadas y poseídas ancestral y/o tradicionalmente por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y se adiciona el Capítulo 9 al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015".

Posteriormente, en desarrollo de compromisos de la consulta previa, el IGAC en conjunto con la Subcomisión V del Espacio Nacional de Consulta Previa, construyó y protocolizó el instrumento operativo y la estrategia de comunicación y herramientas pedagógicas con enfoque diferencial étnico negro, afrocolombiano, raizal y palenquero para la implementación de la política pública de catastro multipropósito. Esto se desarrolló en sesiones técnicas entre los días 22 al 29 de agosto de 2024.

Actualmente, el Decreto protocolizado ha surtido la revisión, aval jurídico y concepto favorable por parte de las diferentes oficinas jurídicas de los ministerios y departamento administrativos firmantes, entre ellos, el DANE, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Agricultura, Ministerio de las Culturas, Ministerio de Igualdad y Departamento Administrativo de la Función Pública. A la fecha se encuentra en trámite de firmas para continuar con la gestión de expedición ante la secretaría jurídica de la Presidencia de la República.

Ahora bien, es pertinente considerar el parágrafo segundo del artículo 45 de la Ley 2294 de 2023, por la cual se expidió el Plan Nacional de 2022- 2026, en el que se indica lo siguiente:

“(...) La gestión catastral en todos los territorios indígenas y en los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras iniciará solo hasta que se expidan los o el instrumento normativo especial para Pueblos Indígenas y para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, concertados en el marco de la consulta previa”.

De esta forma, durante el periodo de este informe no ha sido posible avanzar acciones de actualización catastral en territorios formalizados de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. No obstante, el parágrafo 1 del artículo 45 de ese Plan indica que:

“El Gobierno nacional garantizará el fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y de acceso a tecnologías a las estructuras de Gobierno propio de los pueblos indígenas y de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en materia de operación catastral”.

En esa medida, se ha sustentado la necesidad de adelantar proyectos con organizaciones representativas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para la instalación de capacidades de cara a la operación catastral multipropósito de carácter especial. Específicamente, se han desarrollado proyectos con las siguientes organizaciones durante 2024 y 2025:

- Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA).

- Asociación de Consejos Comunitarios y organización étnico territorial de Nariño (ASOCOETNAR).

- Consejo Comunitario Mango de la Púa II (Departamento de Bolívar).

Los mencionados proyectos se han enfocado en empoderar a estas comunidades como socios estratégicos en la toma de decisiones relacionadas con sus territorios. El IGAC ha buscado fomentar un sentido de responsabilidad compartida hacia la gestión sostenible de los recursos y la planificación territorial. Este enfoque no solo promueve la inclusión, sino que también reconoce y valora la diversidad de conocimientos locales, asegurando que la toma de decisiones esté arraigada en la comprensión auténtica de las realidades y necesidades de estas comunidades. Al elevar la capacidad de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para influir en la planificación y ejecución de iniciativas previstas en la política de catastro multipropósito, el IGAC sienta las bases para impulsar espacios colaborativos necesarios en la toma de decisiones informadas y promoviendo un desarrollo territorial equitativo y sostenible en el panorama colombiano.

- Financiación BID Y BM:

#### Interlocución étnica nivel 1 diferenciada para el municipio de La Uribe, Meta.

Se realizó la interlocución étnica con las autoridades de los dos resguardos identificados, Resguardo La Julia, Emberá Chami localizado en la vereda El Placer y Resguardo Páez ubicado en la vereda Los Planes, para la presentación de la política de catastro multipropósito y el proyecto de actualización para el municipio de La Uribe, así como el contexto de los acuerdos alcanzados en la consulta previa. Así mismo, asistieron autoridades de las tres parcialidades; Parcialidad Páez, ubicada en la vereda Candilejas; Parcialidad Misak Nuevo Milenio; y Parcialidad Emberá Chamí, localizada en la vereda El Paraíso.

#### Interlocución étnica de nivel 2 en el municipio de San Estanislao, Bolívar.

Se realizó la interlocución con el Consejo comunitario de Comunidades Negras Mango de la Púa ll y las organizaciones de base de los pueblos Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros Catambuco, Cubijan en el municipio de San Estanislao, Bolívar. Esta actividad consistió en la presentación de la política pública de Catastro Multipropósito, proyecto de actualización en el municipio y sus alcances territoriales, y los acuerdos de la consulta previa.

#### Fortalecimiento de capacidades interno respecto del Decreto 462 de 2025 resultado de la consulta previa indígena.

Se participó en la capacitación liderada por la profesional de temas étnicos del equipo socioambiental. Durante la actividad se presentaron los lineamientos clave del enfoque étnico en el marco de la operación intercultural, conforme a lo establecido en el Decreto 462 del 2025. Se ofrecieron claridades frente a la implementación de la operación intercultural en contextos de territorialidades étnicas, reconociendo la necesidad de implementar los enfoques diferenciales contenidos en el Procedimiento PDT. Así mismo, se abordó la operación étnica en territorios colectivos formalizados, destacando su especificidad y el rol fundamental de los operadores étnicos que estarán a cargo del levantamiento de información. Así mismo, se enfatizó en la importancia de la cartografía participativa como herramienta, y de los procedimientos para la construcción, registro y validación del cumplimiento de acuerdos operativos.

### Reporte del cumplimiento de acciones de mitigación de riesgos comunicaciones.

Financiación BID:

- Fortalecimiento de capacidades sobre la interlocución de nivel 4 dirigido a operador EXP en el lote 3 BID, en articulación con DT Cesar.

Se realizó jornada de fortalecimiento de capacidades referente al Nivel de Interlocución 4 para el operador EXP, en coordinación con la DT Cesar, con el objetivo de socializar los lineamientos de la Interlocución que corresponde a la etapa postoperativa de la OCM. Se aclararon los pasos a seguir, metodología y roles de los diferentes componentes (económico, social, ambiental y salvaguardas), así como la importancia de las comunicaciones adaptadas a cada municipio en el ámbito de la convocatoria y difusión de la información resultado de la OCM. En consecuencia, se logró fortalecer la comprensión sobre la importancia del nivel 4, brindando al operador herramientas para la preparación de este nivel. Así mismo se abordó el caso de San Diego donde se requieren estrategias distintas a las de Manaure, por la dificultad en la asistencia a reuniones grupales. Se acordó que el operador EXP inicie el alistamiento de materiales e insumos de comunicación para la revisión y comentarios por parte de la DT y el equipo de salvaguardas y de comunicaciones.

- Articulación con DT Boyacá previo a realización de segunda sesión de los Comités Operativos de Campo coordinados por DNP en los municipios del Lote 1, BID.

Se realizó reunión de articulación con la DT Boyacá, a fin de brindar contexto de los Comités Operativos de Campo, los cuales, son coordinados por el DNP y donde se presentan temas clave referentes al avance del Proyecto de Catastro Multipropósito a cargo del operador EXP y el IGAC. En la actividad se contextualizó al equipo social de la DT Boyacá respecto de la Cooperación Técnica Territorial que es la estrategia para el fortalecimiento de capacidades territoriales por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en la cual se realiza un diagnóstico y un plan de fortalecimiento de la administración municipal de los municipios objeto de operación. Se explicó que el COC sobre todo se dirige a actores institucionales, pero puede haber participación de la comunidad u actores locales.

Frente a la estrategia de fortalecimiento de capacidades, se contextualizó que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) trabaja en fortalecer las capacidades institucionales de las entidades territoriales, brindando acompañamiento en seis dimensiones clave para el desarrollo territorial. Esto incluye el reconocimiento y uso efectivo de la información catastral en los municipios, para lo cual por parte del DNP se dispone de un enlace territorial. Este apoyo se enfoca especialmente en las Secretarías de Planeación y Hacienda, promoviendo el uso de tecnologías para una mejor gestión de la información territorial. En esta línea, se busca que los municipios puedan utilizar datos catastrales para procesos como: la formulación de planes territoriales, gestión ambiental y del riesgo. Así mismo, el DNP apoya con el análisis de los estatutos tributarios. El proceso de fortalecimiento incluye una serie de pasos estructurados, como la aplicación de consultas sobre seis dimensiones del desarrollo territorial, con un total de 106 preguntas. Estos resultados se traducen en hitos e indicadores, a partir de los cuales se negocia con las administraciones municipales un plan de fortalecimiento específico para cada territorio. Este plan puede incluir capacitación mediante cursos virtuales, talleres comunitarios para desmitificar el catastro multipropósito, y la generación de informes y productos específicos para cada etapa del fortalecimiento. Para llevar a cabo este proceso, se formaliza a través de convenios de adhesión entre las entidades ejecutoras y los municipios. Por parte del Operador EXP se da la presentación del avance del proceso de catastro multipropósito en los municipios. Como resultado de la articulación, se brindó la información para facilitar al equipo social el contexto del COC a fin de que este realice el acompañamiento a la segunda sesión de COC en los municipios del Lote 1.

Financiación BM:

- Fortalecimiento de capacidades en la salvaguarda de comunicaciones.

Se llevó a cabo una jornada de fortalecimiento de capacidades a los equipos sociales y de comunicación del operador catastral Telespazio Argentina S.A. Esta jornada buscó identificar retos y dificultades por parte de los equipos en cada uno de los proyectos, planteamiento de estrategias según los contextos municipales de las operaciones. Así mismo, se dieron recomendaciones para que el operador pudiera adelantar procesos de mejora de sus planes de comunicación y difusión.

### Reporte del cumplimiento de acciones de mitigación de riesgos O-PQRSD.

BID y BM:

- Articulación Oficina de Relacionamiento Ciudadano IGAC.

Se realizó reunión de articulación con la Oficina de Relacionamiento Ciudadano, a fin conocer las orientaciones frente a la atención de PQRSD bajo los lineamientos de la Resolución 1756 de 2024 del IGAC. Así mismo, se verificó la información consignada en el documento de preparación de capacitación sobre el mecanismo de PQRSD remitido por el equipo de salvaguardas, identificando dudas referentes a la aplicación de este por parte de los operadores de los municipios con financiación BID y BM. Como resultado de la articulación se establecieron pasos a seguir, cuya primera instancia es la sensibilización y capacitación que ofrece la Oficina de Relacionamiento Ciudadano y que será dirigida a las DT que tienen procesos activos con financiación de Banca, en coordinación con los líderes de acompañamiento y seguimiento.

- Capacitación sobre mecanismo PQRSD en el micrositio de catastro multipropósito.

Se realizó la capacitación sobre el mecanismo PQRSD en el micrositio de catastro multipropósito, bajo la coordinación del DNP. Esto con el fin de contar con una sesión donde cada una de las entidades ejecutoras explicaron las tipologías de su alcance en el registro de PQRSD, dirigido a los equipos de las Direcciones Territoriales y los equipos de los Operadores, donde se contó con la participación del operador EXP y Telespazio. La capacitación se dirigió a los diferentes operadores catastrales que cuentan con Ventanilla Única de Atención. Al ser un espacio bajo la coordinación del DNP se diligenció la asistencia de esta entidad.

## Aseguramiento de salvaguardas sociales y ambientales en intervenciones para la titulación y formalización de la propiedad rural – ANT

En el marco de las acciones de las Salvaguardas Ambientales y Sociales de la Agencia Nacional de Tierras ANT, se realizó el acompañamiento a las siguientes actividades y se registraron los siguientes avances en los municipios priorizados:

- Sativasur- Beteitiva-Socha Boyacá

Jornadas de notificación en la ruta de formalización (julio)

En el marco de la ruta de formalización, se realizaron jornadas de notificación de inicio y cierre del proceso entre el 24 y 25 de julio de 2025 en los municipios de Betéitiva, Sativasur y Socha (Boyacá), contando con una participación total de 286 personas, de las cuales 165 firmaron o confirmaron su recepción y entendimiento del procedimiento. Estas jornadas contribuyeron al aseguramiento del principio de publicidad y transparencia, fortalecieron la comprensión comunitaria sobre los alcances del proceso de formalización y permitieron la identificación de sujetos de ordenamiento rural con alto grado de interés y motivación para avanzar en el proceso.

- Puerto López Meta

Llevo a cabo una jornada de 20 adjudicaciones de predios baldíos, equivalentes a más de 6.000 hectáreas, beneficiando a 20 familias campesinas en 7 veredas.

Asimismo, se llevó a cabo avanzada social nivel 3 tuvo como objetivo generar un espacio de aprendizaje y diálogo sobre el quehacer institucional de la Agencia Nacional de Tierras, su papel en el desarrollo rural del país, el alcance y objetivos del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) y la importancia de la resolución pacífica de conflictos y la mediación comunitaria para fortalecer la convivencia.

Durante el encuentro, se destacó el reconocimiento a los adultos mayores como actores clave en la transmisión de saberes y en la construcción de paz comunitaria, lo que permitió generar un ambiente de diálogo respetuoso y participativo. Se socializaron las funciones misionales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), enfatizando su rol en la ejecución de la política de ordenamiento de la propiedad rural, la seguridad jurídica para las familias campesinas y la administración de los predios de la Nación como base para el desarrollo rural sostenible y la consolidación de la paz territorial.

Uno de los principales avances fue la apropiación conceptual del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) como instrumento articulador que orienta la intervención de la ANT a través de una caracterización integral, la evaluación de viabilidad por oferta institucional y la implementación de la metodología de barrido predial masivo. Asimismo, se abordó la importancia de la regularización de la propiedad, la protección de los territorios étnicos, el uso productivo del suelo y su articulación con el catastro multipropósito, logrando que los participantes comprendieran el alcance del ordenamiento social de la propiedad en sus territorios.

Como resultado del trabajo práctico y formativo, se fortalecieron las capacidades comunitarias en resolución pacífica de conflictos mediante la introducción del modelo Thomas-Kilmann y herramientas como la escucha activa, el diálogo respetuoso y la mediación comunitaria. La reflexión final evidenció una alta valoración del espacio por parte de los asistentes, quienes manifestaron sentirse más informados, empoderados y comprometidos con la construcción de relaciones pacíficas en su entorno familiar y comunitario. Asistencia total de 17 personas 9 hombre y 8 mujeres.

Fotografía taller resolución pacífica de conflictos equipo social Subdirección de Acceso a Tierras Zonas Focalizadas SATZF (02/agosto/2025)

En coherencia con el enfoque socio-pedagógico de las Salvaguardas Sociales, orientado a promover entornos de diálogo, convivencia y participación informada, las acciones realizadas en Puerto López —centradas en la formación para la resolución pacífica de conflictos y el reconocimiento del liderazgo comunitario intergeneracional— se complementaron con las jornadas de socialización del Procedimiento Único del Catastro Multipropósito desarrolladas en Córdoba y Bolívar. Esta articulación permitió no solo fortalecer capacidades comunitarias en la comprensión de los instrumentos institucionales para el acceso a la tierra, sino también consolidar escenarios de interlocución donde las comunidades expresaron percepciones, inquietudes y expectativas, en un marco de confianza, participación plural y construcción progresiva de seguridad jurídica y cohesión territorial.

- Valencia Córdoba

Las jornadas se desarrollaron en el municipio de Valencia en el mes de agosto, abarcando escenarios rurales (veredas) y urbanos (zona centro). En estas sesiones se alcanzó una participación total de 19 asistentes, conformada por 10 mujeres y 9 hombres con predominancia de población adulta y mayor. Las comunidades manifestaron interés en comprender los alcances de la intervención y su relación con la garantía de seguridad jurídica de la tierra. La participación mostró receptividad hacia el enfoque institucional y permitió recolectar percepciones sobre necesidades de acompañamiento en comprensión del Procedimiento Único, destacando la importancia de reforzar procesos pedagógicos desde una perspectiva incluyente y comunitaria.

- Córdoba Bolívar

En el municipio de Córdoba (Bolívar) se realizaron cinco encuentros comunitarios en áreas rurales como Santa Lucía, Guaimaral y San Andrés del Río, así como en el casco urbano. Se registró una participación acumulada de 100 personas, evidenciándose una activa presencia campesina y significativa representación de población adulta mayor. Las dinámicas de interlocución permitieron identificar altas expectativas frente a la formalización de la tenencia de predios y la inclusión de sus territorios en el barrido predial masivo. Se observó una apropiación progresiva del rol de la ANT como entidad garante del ordenamiento social de la propiedad, destacándose la necesidad de fortalecer mecanismos de mediación institucional-comunitaria para la resolución de dudas y mitigación de posibles tensiones durante las etapas operativas.

- El Carmen de Bolívar

En el municipio de El Carmen de Bolívar, en septiembre se desarrollaron tres espacios diferenciados de socialización dirigidos a actores comunitarios e institucionales, logrando la participación de 129 personas entre población urbana, representantes institucionales y líderes sociales. Esta fase permitió consolidar una visión compartida de temas relacionados con la planificación territorial, promoviendo alianzas con actores locales estratégicos. Las dinámicas de diálogo generaron compromisos para facilitar el flujo de información en las comunidades, así como fortalecer la coordinación interinstitucional.

A continuación, se presenta una tabla resumen con las actividades en cada jornada.

Tabla resumen interlocución trimestre Subdirección de Acceso a Tierras Zonas Focalizadas SATZF

| Departamento | Municipio | Actividades realizadas |
| --- | --- | --- |
| Córdoba | Valencia | Socialización de resultados – participación comunitaria |
| Bolívar | Córdoba | Socialización de resultados – participación comunitaria |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | Socialización Comunitaria del Procedimiento Único |

- San Diego Cesar

En cumplimiento de la Sentencia T-713 de 2017 y en el marco de las funciones misionales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Subdirección de Asuntos Étnicos –SUBDAE– ha venido adelantando acciones orientadas al proceso de ampliación, saneamiento y delimitación del territorio ancestral del Pueblo Yukpa, bajo los lineamientos del Decreto 2333 de 2014. Es importante destacar que la pretensión territorial de este pueblo se extiende sobre más de ocho municipios, incluyendo San Diego, Manaure Balcón del Cesar, La Paz, El Paso, Becerril, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi y Chiriguaná. En este contexto, la intervención se ha centrado en verificar las fuentes jurídicas que permiten la ampliación, relacionadas con predios baldíos, fiscales de destinación indígena y predios privados cuya titularidad repose en el resguardo.

Como parte del cumplimiento de las medidas de protección, entre el 16 y el 30 de julio de 2025 se llevó a cabo una visita técnica en el municipio de San Diego, la cual contó con la participación de un equipo interdisciplinario encargado de recabar información social, jurídica, agroambiental y topográfica necesaria para la elaboración del Estudio Socioeconómico y el levantamiento topográfico del área objeto de pretensión. Durante los recorridos se identificó la presencia de población étnica y no étnica (principalmente campesina en condiciones de informalidad jurídica), recolectando datos relevantes que alimentarán los expedientes y permitirán un análisis integral sobre la situación territorial y posibles conflictos asociados a traslapes de ocupación.

A partir del análisis preliminar de la información recopilada, se determinó la necesidad de una segunda avanzada prevista para noviembre de 2025, cuyo desarrollo está condicionado a la generación de espacios de diálogo social con la población campesina no étnica, a fin de socializar la oferta institucional y garantizar un proceso de atención integral que respete los derechos de todos los sujetos involucrados. Para este propósito, la ANT, a través de la Subdirección de Asuntos Étnicos, ha articulado esfuerzos con la Dirección de Diálogo Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y otras áreas de la entidad, en observancia de los principios de legalidad, participación y protección de derechos contemplados en la Ley 1437 de 2011.

#### ZONAS DE RESERVA CAMPESINA – ZRC –

Se avanzó en la creación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), con el propósito de asegurar la sostenibilidad ambiental, fortalecer la soberanía alimentaria y consolidar la economía rural en todo el país. Las ZRC que se decidieron intervenir en el marco del recurso crédito son:

- Chaparral Tolima

El plan de desarrollo sostenible para la Zona de Reserva Campesina (ZRC) de Chaparral se construyó de forma participativa entre las comunidades campesinas y el gobierno nacional. Este plan es un instrumento para ordenar el territorio, proteger la soberanía alimentaria, consolidar la economía campesina y construir paz en el área. Los lineamientos para su formulación se basan en el Decreto 1147 de 2024, que busca que sean las mismas organizaciones representativas quienes elaboren los planes. La ZRC Chaparral “Tierra, Vida y Paz” tiene una extensión aproximada 72.315 ha + 5.284 m2, lo que representa el 34.43% del territorio municipal, está conformada por 83 veredas.

| Indicador 2 | 13.452 personas |
| --- | --- |
| Indicador 2.A | 6.140 mujeres |
| Indicador 3.4 | 72.315 ha + 5.284 m2. Área |

Mapa. Delimitación ZRC Chaparral “Tierra, Vida y Paz”

Fuente: Elaboración propia (2025)

#### Zonificación ambiental y productiva para la ZRC Chaparral

Para la construcción de la zonificación ambiental y productiva para esta ZRC se integraron distintas capas de información e instrumentos de ordenamiento ambiental, que permiten comprender con mayor profundidad el estado del territorio desde el enfoque institucional y de planeación. Conforme a esta armonización se utilizaron los mapas de la zonificación participativa de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las determinantes ambientales otorgadas por CORTOLIMA, conflicto de uso del suelo, vocación de uso de suelo y áreas de actividad minera. La armonización de estos insumos, permitieron identificar zonas donde el uso actual del suelo no corresponde con su potencial natural, así como áreas estratégicas para la restauración, la producción sostenible y la conservación.

En referencia a las demás ZRC mientras el procedimiento administrativo se encuentre en curso, la divulgación de la información cartográfica asociada a los trámites de constitución de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) podría afectar la garantía de imparcialidad. Además, la no divulgación de esta información pretende evitar un daño presente, probable y específico no solo a los solicitantes de sino a otras comunidades con pretensiones territoriales sobre la zona.

El traslape de aspiraciones territoriales de comunidades campesinas y comunidades étnicas, supone un alto riesgo de conflictividad social y, por esta razón, el acceso a estos datos debe mantenerse reservado en virtud de un enfoque de acción sin daño. De ahí que el artículo 2.14.13.7 del Decreto 1071 de 2015 disponga el mandato de desplegar mecanismos alternativos de solución de conflictos, en estos casos. Por consiguiente, con el fin de salvaguardar el adecuado desarrollo del trámite administrativo y garantizar los derechos de las comunidades involucradas, así como evitar posibles conflictos territoriales, debe mantenerse la protección de esta información hasta tanto no se concluya el trámite. antes sino a otras comunidades con pretensiones territoriales sobre la zona.

De otro lado, se adelantó acciones de acompañamiento técnico y social. En este sentido, se desarrollaron acompañamientos en el marco de los Comités Operativos de Campo (COC), convocados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), así como una capacitación virtual dirigida a actores comunitarios e institucionales sobre el acceso y uso del micrositio de PQRSD del Catastro Multipropósito.

- Acompañamientos a los Comité Operativo de Campo COC

Se realizó el acompañamiento a la segunda sesión del COC, convocado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la cual tuvo lugar en los municipios de Topaipí (13/06/2025) y San Diego (09/10/2025). Durante estas sesiones se identificaron inquietudes por parte de la comunidad y de los mandatarios locales; dichas preguntas fueron recopiladas y actualmente se están formulando propuestas y recomendaciones para la presentación de una propuesta articulada con las áreas internas de la Agencia.

- Acompañamiento y participación de la capacitación de PQRSD

Como actividad complementaria para el fortalecimiento de capacidades institucionales y sociales, el 18/09/2025 se llevó a cabo la capacitación virtual sobre el acceso y uso del micrositio de PQRSD del Catastro Multipropósito, con la participación de más de 70 asistentes. En este espacio se desarrolló una inducción liderada por el DNP y se realizaron presentaciones por parte de la ANT, el MADS y la SNR. Finalizada la jornada, se remitieron a los participantes los anexos correspondientes, incluyendo cartilla Abecedario Información Básica de la Agencia Nacional de Tierras, cartilla Preguntas Frecuentes de la ANT y presentación en PPT.

### Aseguramiento de salvaguardas sociales y ambientales en procesos de formulación e implementación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural -POSPR- (ANT)

Se presenta el avance de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) en los municipios de La Montañita (Caquetá) y La Plata (Huila), la Subdirección de Planeación Operativa presenta el informe correspondiente a las actividades desarrolladas en este trimestre:

- La Montañita Caquetá

La intervención en este municipio se estructuró en ocho (8) Unidades de Intervención Territorial (UIT): Mateguadua, Unión Peneya, Puerto Gaitán, El Triunfo, Norcasia, Mateguadua CP (centro poblado), Unión Peneya CP y El Triunfo CP. Durante los meses de agosto y septiembre se dio continuidad a la avanzada social en la UIT Norcasia y se desarrollaron jornadas de Recolección de Información Predial en la UIT El Triunfo.

En la UIT Norcasia se llevaron a cabo jornadas de socialización veredal masiva, orientadas a presentar la ruta de implementación del POSPR, los mecanismos de participación comunitaria, el acompañamiento desde los enfoques diferenciales y la gestión de conflictividades, así como la difusión de mensajes anticorrupción. Adicionalmente, estas sesiones facilitaron la operación técnica al promover el ingreso a los predios, la recolección de información y la respuesta oportuna a situaciones de alerta. De manera complementaria, se realizaron ejercicios de cartografía predial que permitieron actualizar la identificación de los posibles predios y sujetos de ordenamiento presentes en cada vereda de la UIT. Desde el componente social, estos espacios también permitieron diagnosticar conflictividades y necesidades de acompañamiento según enfoques diferenciales.

En cuanto a la UIT El Triunfo, se ejecutaron jornadas de Recolección de Información Predial mediante mesas colaborativas, con el propósito de levantar información física, jurídica y social de los sujetos y predios identificados como objeto de ordenamiento. En este proceso, el rol de los profesionales sociales incluyó no solo la convocatoria y dinamización de las jornadas, sino también el acompañamiento desde los enfoques diferenciales y la atención a conflictividades previamente identificadas, así como aquellas que emergieron durante el desarrollo de las mesas.

A continuación, se presenta el registro de participación comunitaria correspondiente a cada UIT, con discriminación por género

Durante las socializaciones veredales masivas y ejercicios de cartografía predial desarrollados en agosto, participaron 82 personas: 31 mujeres y 51 hombres, con presencia predominante de población adulta campesina.

Imagen. Participación comunitaria – UIT Norcasia

UIT Norcasia: 29 mujeres y 10 hombres, total de 39 participantes.

El taller de Mujer Rural se realizó con mujeres representantes de cada una de las veredas, las cuales fueron invitadas a ser cajas de resonancia y multiplicadoras de los mensajes claves a las demás mujeres de sus comunidades.

Imagen. Participación taller mujer rural – UIT Norcasia

- La Plata Huila

Durante este trimestre se desarrollaron actividades en las Unidades de Intervención Territorial (UIT) San Rafael y San Vicente, priorizando estrategias que garantizaran la continuidad operativa pese a las condiciones de seguridad reportadas en las veredas que conforman dichas unidades. Debido a la presencia de actores armados ilegales, las jornadas se realizaron en modalidad centralizada en oficinas, permitiendo avanzar de manera segura en los procesos técnicos y sociales.

En la UIT San Rafael se llevaron a cabo jornadas de cartografía predial orientadas a la identificación de predios y sujetos de ordenamiento, así como a la caracterización del entorno territorial. En la UIT San Vicente se desarrollaron tanto ejercicios de cartografía predial como jornadas colaborativas para la recolección de información física, jurídica y social. En este contexto, el trabajo articulado con los gestores comunitarios resultó fundamental para garantizar la convocatoria y participación de sujetos en espacios institucionales seguros, generando confianza en la comunidad y viabilizando la continuidad del proceso.

Cabe resaltar que, ante el riesgo de no poder realizar levantamientos en campo en etapas futuras, durante las jornadas de cartografía predial se implementó una recolección anticipada de la mayor cantidad de información. Asimismo, el equipo técnico revisó el reporte de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) consolidados.

#### Entrega de tres (3) Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) consolidado.

correspondientes a los municipios de Aracataca, departamento del Magdalena; San Jacinto, departamento de Bolívar y Cáceres, departamento de Antioquia, relacionados con el indicador BID 3.6 Municipios con Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad, incluyendo la estrategia de género, consolidado. Los (POSPR) entregados se estructuran a partir de la validación de la información física, agroambiental, social y jurídica recolectada en campo. Precisando, que, durante la etapa de operación en campo de la fase de implementación, se identifican predios y sujetos de ordenamiento, se analiza la situación predial y se proyectan las rutas misionales a ser ejecutadas por la entidad, todo esto por Unidad de Intervención Territorial (UIT).

Desde el aseguramiento de salvaguarda ambiental en este proceso se garantizó un análisis para las determinantes y condicionantes ambientales que recaen en cada una de las áreas geográficas de los municipios de Aracataca, San Jacinto y Cáceres. Se identificaron determinantes restrictivas y condicionantes ambientales, de riesgo, sectoriales y cuál es su porcentaje de afectación predial para cada uno de los municipios. Como resultado se muestra la incidencia de los determinantes y condicionantes en el proceso de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (OSPR) y los predios que están afectados en los municipios.

#### Resumen PQRSD

Durante este trimestre, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) avanzó en la atención a la ciudadanía mediante la gestión de 88 PQRSD, recibidas principalmente por los canales web y ventanilla. El 49 % de las solicitudes fueron interpuestas por mujeres, el 39 % por hombres y el 12 % corresponde a solicitudes de instituciones y/o personas jurídicas.

Gráfico 1. Reporte total PQRSD trimestre III-2025

Fuente. Información consolidada I-semestre 2025, con base en la información reportada por las misionales. ANT (2025).

Nota. Según el consolidado, todos los registros están clasificados como “Petición”;

no se encontraron quejas, reclamos, denuncias ni orientaciones.

La mayoría de las solicitudes atendidas (76 %) corresponden a requerimientos relacionados con la categoría OSPR – Otros, los usuarios formulan inquietudes y requerimientos generales vinculados al proceso de ordenamiento social de la propiedad rural como solicitud de visitas y revisión especifica de documentación. En segundo lugar, el 13 % se asocia a trámites bajo la categoría de titulación o formalización rural – otros, reflejando la petición por claridad sobre opciones de acceso a tierra y revisión de folios de matrícula específicos. Por otra parte, el 10 % corresponde específicamente a casos de titulación de baldíos y el estado de avance de los mismos.

Gráfico . Reporte motivos principales de peticiones

La mayoría de las solicitudes atendidas (76 %) corresponden a requerimientos relacionados con la tipología 35-OSPR – Otros, los usuarios formulan inquietudes y requerimientos generales vinculados al proceso de ordenamiento social de la propiedad rural como solicitud de visitas y revisión especifica de documentación. En segundo lugar, el 13 % se asocia a trámites bajo la categoría de titulación o formalización rural – otros, reflejando la petición por claridad sobre opciones de acceso a tierra y revisión de folios de matrícula específicos. Por otra parte, el 10 % corresponde específicamente a casos de titulación de baldíos y el estado de los mismos.

## Aseguramiento de salvaguardas sociales por parte de SNR

La Superintendencia de Notariado y Registro – SNR atendiendo su compromiso de implementación de las Salvaguardas Sociales del proyecto, adelanto las siguientes acciones enfocadas a la gestión de PQRSD, salvaguarda de comunicaciones y participación con enfoque de género.

#### PQRSD

Las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) para el periodo de julio a septiembre de 2025 en tres departamentos, se registraron en total 8613 PQRSD. El 100% de estas fueron "Orientación respuesta inmediata". La distribución por departamento fue: Bolívar 3059 orientaciones, Cauca 2386 orientaciones, Sucre 3168 orientaciones. Respecto al género de los solicitantes de las 8613 PQRSD, el 52% (4474) fueron mujeres y el 47.9% (4128) fueron hombres, con 11 personas sin identificar (0.092%). En la distribución étnica, se identificaron 211 personas de Negritud y 1 persona Indígena.

#### ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES.

Además de lo anterior se diseñó una estrategia de comunicación clave busca reforzar la ejecución de la Circular 063 de 2021. Esta Circular establece la obligatoriedad de registrar el sexo de las personas naturales en el Sistema de Información Registral (SIR). El objetivo de la campaña es reforzar el conocimiento y sensibilizar a registradores y calificadores de las ORIP sobre la obligatoriedad y el contexto legal de la Circular 063. La estrategia de comunicaciones incluye productos como videos en Conecta SNR para sensibilizar, infografías paso a paso para guiar la operación, y piezas para correo para recordar constantemente la instrucción.

#### ENCUESTA CALIFICADORES ORIP.

Para complementar la estrategia de comunicaciones, también se diseñó una encuesta a Calificadores ORIP, la cual busca evaluar la implementación de la Circular 063 en el SIR, midiendo el conocimiento normativo, identificando desafíos operativos y documentales, y recogiendo sugerencias de mejora.

#### EVENTOS DE DIALOGO MUJER CON PROPIEDAD. 2025

Se llevaron a cabo cinco eventos en tres departamentos: Sucre, Tolima y Córdoba, sumando un total de 357 participantes. La característica principal es la marcada predominancia de mujeres en la asistencia: El número total de mujeres participantes fue de 313, El total de hombres fue de 42, y solo hubo 2 personas sin identificar.

| FECHA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | HOMBRE | MUJER | SIN IDENTIFICAR | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 de junio 2025 | SUCRE | TOLÚ VIEJO | 2 | 67 | 1 | 70 |
| 13 de junio 2025 | SUCRE | MORROA | 8 | 63 | 1 | 72 |
| 28 de junio 2025 | TOLIMA | CHAPARRAL | 6 | 54 | 0 | 60 |
| 11 de septiembre 2025 | CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ | 19 | 51 | 0 | 70 |
| 12 de septiembre 2025 | CÓRDOBA | MONTELIBANO | 7 | 78 | 0 | 85 |
|  |  |  | 42 | 313 | 2 | 357 |

## Aseguramiento de salvaguardas sociales y ambiéntales en el desarrollo de Acuerdos de Conservación Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC

### SALVAGUARDAS SOCIALES

#### SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN CON FAMILIAS CAMPESINAS VULNERABLES

En el marco de los acuerdos de conservación con familias campesinas, el presente periodo de reporte ha sido de los más desafiantes en términos de implementación y seguimiento a los acuerdos. Si, bien en el mes de julio se suscribió el Acuerdo Interinstitucional que permitió dar continuidad a la contratación del operador 2, durante el tercer trimestre del año, no se alcanzó a formalizar dicha contratación, y las familias campesinas siguen en espera de la mayor parte de las implementaciones. En todo caso, se continuaron dinamizando los componentes de educación ambiental y restauración ecológica participativa, relacionados en las salvaguardas ambientales. El desarrollo de estos talleres permitió el incremento de la participación (de 18% a 29% con respecto al primer semestre del año 2025), de población campesina de niños, niñas y adolescentes, impactados por el proyecto y en relación con el PNN Paramillo.

#### GESTIONES COMPLEMENTARIAS A LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN

Adicionalmente, se avanzaron en este periodo las gestiones interinstitucionales e intersectoriales que impactan a las familias firmantes de acuerdos de conservación en el PNN Paramillo y contribuyen al cumplimiento de los acuerdos. Por un lado, con recurso de Parques Nacionales Naturales se firmó un convenio con la Federación de Cacaoteros – FEDECACAO de la subregional de Córdoba, para fortalecer la transición agroecológica a sistemas agroforestales de cacao, como acción complementaria para la implementación de los acuerdos de conservación suscritos en cumplimiento de la meta del Indicador 5.4. Este convenio contempla acompañamiento técnico, insumos, plan de fertilización, entre otros apoyos. Por otro lado, con la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – DSCI se avanzó en el cruce de información que permitió viabilizar a 63 beneficiarios del programa PNIS que ya cuentan con acuerdo de conservación y podrán implementar su proyecto productivo alternativo en conformidad con la zonificación pactada en el acuerdo suscrito en el marco del indicador 5.4.

### SALVAGUARDAS AMBIENTALES

#### Acuerdos de educación ambiental con mejoramiento de infraestructura comunitaria

En el marco de los acuerdos de conservación con dos (2) Instituciones Educativas en siete sedes que se encuentran al interior del PNN Paramillo, asociados a actividades de educación ambiental y mejoramiento de infraestructura comunitaria, durante el tercer trimestre del año 2025, se avanzó con la realización de nueve (9) talleres de Educación Ambiental relacionados con las siguientes temáticas:

| SECTOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | Veredas/sedes | TALLERES/Temáticas |
| --- | --- | --- | --- |
| Saiza | I.E. El Carmen de Saiza | - Saiza (sede principal) - Saicita - La Luna - La Estrella - Las Claras | - Dos (2) Talleres Gestión de conflictos con fauna silvestre - Dos (2) Talleres: Introducción a la educación ambiental que propenda por la paz con la naturaleza. - Dos (2) Talleres: Biodiversidad y conservación. |
| Uré | I.E. Corazón de María | - Brazo Izquierdo - Alto cristal | - Dos (2) Talleres: El agua, base de la vida y bien común - Un (1) Taller: Manejo de residuos sólidos. |

#### Acuerdos con familias vulnerables

#### Restauración Ecológica Participativa y huertas familiares

Con el propósito de fortalecer la gestión sostenible en articulación entre las actividades de economía campesina y la conservación de la biodiversidad, adelantando acciones de restauración ecológica en las áreas deforestadas en el PNN Paramillo y como parte de la implementación de los compromisos establecidos en los acuerdos suscritos se adelantaron las siguientes acciones:

Huertas Agroecológicas

- 22 especies multipropósito (alimento y cobertura vegetal), sembradas para propagación en huertas familiares multiestrato.

Restauración Ecológica Participativa

- Mantenimiento de viveros en propagación de especies nativas en las veredas: Saiza, La Luna, La Estrella, Las Claras, El Jardín.

- 2256 individuos sembrados en vivero.

### LECCIONES APRENDIDAS, BUENAS PRÁCTICAS Y LOGROS

Durante la ejecución del proyecto para el periodo reportado y derivado de la evaluación y reflexión de las oportunidades de mejora, se identifica que los mayores desafíos para el cumplimiento de las salvaguardas se encuentran en tres factores: Por un lado, la situación de orden público de los sectores de trabajo representa un factor de riesgo que puede generar retrasos en la operatividad de la implementación de los acuerdos y el desarrollo de espacios de participación y seguimiento. Adicionalmente, el impacto de las condiciones climáticas sobre las vías de acceso influye también sobre el ritmo de la implementación. Finalmente, se identifica también que es necesario asegurar una mejor interlocución entre el equipo local, el operador implementador y la comunidad que la que se tuvo con el primer operador. Esto será especialmente importante dado que el tiempo que resta para implementar es corto en relación con la cantidad de medidas pendientes y las condiciones logísticas de los sectores.

## Aseguramiento de salvaguardas sociales y ambientales en estrategia de comunicaciones componente 5 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

### Salvaguardas sociales

Durante el desarrollo de los talleres territoriales realizados entre abril y julio de 2025, en el marco del fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible implementó medidas de salvaguarda social orientadas a garantizar la inclusión, la equidad y la participación significativa de las comunidades.

Estas acciones se enmarcan en el cumplimiento de las políticas de salvaguardas sociales del Banco Interamericano de Desarrollo y del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, asegurando la aplicación de principios de equidad territorial, diversidad cultural y transparencia en la gestión.

Los talleres desarrollados en 18 territorios del país —Bucaramanga, Florencia, Riohacha, San Basilio de Palenque, Medellín, Tumaco, Ibagué, San José del Guaviare, Pasto, Toribío, Ciénaga, Puerto Carreño, Inírida, Leticia, Mocoa, Mitú, San Andrés y Pasca— incorporaron de manera transversal el enfoque diferencial e intercultural, garantizando la participación de mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y campesinas.

### Principios aplicados

Las medidas de salvaguarda implementadas respondieron a los principios fundamentales de la gestión social en proyectos ambientales, asegurando el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano:

- Enfoque diferencial e intercultural: adaptación de metodologías según los contextos urbanos y rurales, reconociendo prácticas culturales, cosmovisiones y formas organizativas propias.

- Consentimiento libre, previo e informado (CLPI): obtención de autorizaciones explícitas para el uso de información, material audiovisual y participación en registros públicos.

- Participación activa e inclusiva: desarrollo de talleres con metodologías participativas que promovieron la deliberación, el consenso y la representación equitativa de los distintos grupos poblacionales.

- Pertinencia cultural: selección de lugares significativos para la realización de los encuentros —malocas, centros culturales, universidades, parques naturales—, fortaleciendo el vínculo entre identidad, conocimiento y territorio.

- Sostenibilidad y coherencia ambiental: adopción de prácticas ecoeficientes, reducción del uso de plásticos de un solo uso y preferencia por materiales biodegradables o reutilizables.

- Confidencialidad y ética: manejo responsable de la información, protección de datos personales y respeto por los conocimientos tradicionales compartidos durante las actividades.

### Resultados

La La Matriz de Riesgo Social y la Matriz de Participación Comunitaria BID evidencian el cumplimiento de las salvaguardas sociales por parte del Ministerio, demostrando el esfuerzo por promover la participación representativa, el reconocimiento cultural y la equidad territorial.

Entre abril y julio de 2025 participaron 570 representantes comunitarios, de los cuales 131 fueron indígenas, 30 raizales, 54 afrodescendientes y 171 campesinos, con una presencia destacada de mujeres lideresas en los procesos de planeación y toma de decisiones.

Los talleres realizados en San Andrés, Mitú y Pasca reflejaron la aplicación efectiva del enfoque diferencial, logrando una participación simultánea de los cuatro actores poblacionales priorizados: indígena, afrocolombiano, campesino y raizal. En San Andrés, la culturalidad fue el eje central del encuentro, con 46 participantes de comunidades palenqueras y raizales; en Mitú, participaron 21 representantes de resguardos indígenas; y en Pasca, 29 asistentes identificados como campesinos comprometidos con la gestión sostenible del territorio.

Las formas organizativas participantes incluyeron asociaciones campesinas, cabildos indígenas, consejos comunitarios, juntas de acción comunal y colectivos ambientales, fortaleciendo la articulación entre la institucionalidad y los actores locales, en coherencia con el enfoque territorial del SIAC.

### Barreras identificadas

Durante el proceso se identificaron algunas barreras sociales recurrentes, entre ellas:

- Escasa presencia institucional en zonas de difícil acceso.

- Limitaciones de conectividad digital en regiones rurales.

- Débil articulación entre instancias técnicas y comunitarias.

- Escaso reconocimiento de los saberes ambientales locales en procesos de planificación.

Para mitigar estas brechas, el Ministerio reforzó los canales de comunicación directa con autoridades locales y líderes comunitarios, priorizando metodologías presenciales y orales, el uso de intérpretes locales y la entrega de materiales pedagógicos accesibles. Estas acciones garantizaron una participación efectiva, en concordancia con los estándares de diálogo inclusivo y participación significativa establecidos por el BID y el Banco Mundial.

### Conclusión

El proceso de fortalecimiento del SIAC evidenció el cumplimiento efectivo de las salvaguardas sociales del BID, así como de las del Banco Mundial, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Este cumplimiento se traduce en una gestión participativa y equitativa que reconoce la diversidad cultural, fomenta la corresponsabilidad ambiental y fortalece la gobernanza territorial desde las comunidades.
De esta manera, el Ministerio avanza en la consolidación de un modelo de gestión ambiental que integra la función ecológica del territorio con la justicia social y el derecho a la participación, reafirmando el compromiso del Estado colombiano con los principios de inclusión, sostenibilidad y respeto por la diversidad.

### Salvaguardas ambientales

Durante el presente periodo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) mantuvo el cumplimiento de las salvaguardas ambientales en el marco del Componente 5 del Proyecto Catastro Multipropósito en Áreas de Especial Interés Ambiental (AEIA). Las acciones desarrolladas se enfocaron en la consolidación técnica del componente, con avances en los tres pilotos propuestos, la modelación de Objetos Territoriales Legales (OTL), la construcción de lineamientos para la gestión de la información en el marco de la reconceptualización del SIAC, y el seguimiento ambiental a la ejecución contractual del operador logístico para las capacitaciones institucionales. Las actividades se desarrollaron principalmente en mesas técnicas interinstitucionales con el IGAC, la ANT, el Instituto SINCHI y otras entidades del sector ambiente. Solo en muy pocas ocasiones se requirió movilización territorial, lo que garantiza el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y un desarrollo con bajo impacto ambiental.

### Alcance del seguimiento ambiental

El seguimiento ambiental durante el periodo comprendió:

- Verificación del cumplimiento de criterios de sostenibilidad en los pilotos técnicos.

- Seguimiento a la modelación de OTL del sector ambiente.

- Avance en la construcción de los lineamientos de gestión de información ambiental en el marco de la reconceptualización del SIAC.

- Promoción de buenas prácticas ambientales en la contratación y ejecución logística de las capacitaciones.

- Coordinación interinstitucional con IGAC, ANT, SINCHI y otras entidades del sector.

Todas las acciones se realizaron bajo criterios de prevención, ecoeficiencia y sostenibilidad institucional, sin impactos negativos sobre el entorno.

### Acciones implementadas y avances

Piloto 1 – Articulación e intercambio de información ambiental para el fortalecimiento de la preparación de la operación catastral multipropósito – Cartagena del Chairá​.

El Piloto 1 ha permitido evidenciar cómo la información ambiental del sector, relacionada con áreas protegidas, derechos, restricciones y responsabilidades (DRR), planificación ambiental, recursos hídricos y coberturas vegetales, puede alimentar el Catastro Multipropósito y cómo la información catastral, en especial la vinculada con la tenencia y uso del suelo, resulta útil para las entidades ambientales en procesos de investigación, seguimiento y control. El piloto se ha desarrollado mediante mesas técnicas interinstitucionales entre el MADS, IGAC, ANT y el Instituto SINCHI, consolidando rutas de intercambio técnico y flujos de información que fortalecen la interoperabilidad entre los sistemas de información catastral y ambiental, contribuyendo a la preparación y fortalecimiento de las futuras operaciones catastrales multipropósito en áreas de especial interés ambiental.

Piloto 2 – Lineamientos Ambientales para la Operación Catastral Multipropósito

El Piloto 2 agrupa tres productos técnicos principales:

- Documento de Lineamientos Ambientales para las OCM, el cual recoge lo ya establecido por el IGAC y establece orientaciones para su diligenciamiento y uso por parte de las entidades operadoras. Este documento ya fue elaborado y actualmente se encuentra en revisión interna del MinAmbiente, luego de ser devuelto por el IGAC con observaciones que motivaron su ajuste.

- Análisis de la aplicación de Códigos Registrales en Áreas de Especial Interés Ambiental (AEIA): se encuentra en proceso de ajustes, considerando la nueva información suministrada por la SNR, que permitirá actualizar la propuesta de implementación.

- Documento de lineamientos para el levantamiento de información predial dentro de AEIA: en desarrollo técnico, orientado a garantizar la incorporación de variables ambientales en los procesos de levantamiento.

El desarrollo de estos productos ha requerido coordinación permanente con la ANT, el IGAC y las entidades técnicas del sector, mediante mesas de trabajo y ejercicios de análisis colaborativo.

Piloto 3 – Interoperabilidad de Información para la Planificación Territorial y ambiental en San José del Guaviare​.

El Piloto 3 tiene como propósito fortalecer la articulación técnica y la gestión de datos entre el catastro y el sector ambiente mediante una solución tecnológica que permita la consulta integrada de información catastral y ambiental, acorde con las necesidades y esquemas de gobernanza de las entidades del territorio. Este proceso se desarrolla en coordinación con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y otras entidades del sector, en el marco de las mesas técnicas interinstitucionales del componente, orientadas a consolidar un modelo interoperable para la planificación territorial y ambiental en áreas de especial interés.

8.2.3 Modelación de Objetos Territoriales Legales (OTL)

Durante este periodo se cuenta con 10 OTL modelados del sector ambiente, actualmente en revisión técnica dentro de la fase 1 del proceso. Se prevé la modelación de 9 OTL adicionales durante la siguiente vigencia, actualmente en proceso de contratación.

Tabla. OTL Modelados.

| Nº | Objeto Territorial Legal (OTL) | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reservas Forestales Ley 2ª de 1959 | Modelado |
| 2 | Reservas Forestales Protectoras | Modelado |
| 3 | Reservas Forestales Protectoras–Productoras | Modelado |
| 4 | Páramos delimitados | Modelado |
| 5 | Humedales continentales | Modelado |
| 6 | Humedales RAMSAR | Modelado |
| 7 | Zonas de Protección de los Recursos Naturales Renovables | Modelado |
| 8 | Microcuencas abastecedoras de acueductos | Modelado |
| 9 | Zonificación POMCA | Modelado |
| 10 | Áreas Protegidas | Modelado |

En el marco del proceso de modelación técnica, se desarrollaron y documentaron nueve Objetos Territoriales Legales (OTL) priorizados por su relevancia normativa, ecológica y territorial, correspondientes a zonas de reserva Ley 2ª de 1959, reservas forestales protectoras y protectoras-productoras, humedales continentales y RAMSAR, páramos delimitados, zonificación ambiental de los POMCA, microcuencas abastecedoras de acueductos y zonas de protección de los recursos naturales renovables. Estas modelaciones constituyen la primera fase operativa de interoperabilidad ambiental dentro del Catastro Multipropósito, aplicando los lineamientos del modelo de datos LADM_COL y las especificaciones técnicas del IGAC y la ICDE. El proceso incluyó la conceptualización, modelación, mantenimiento y documentación OTIC, garantizando la trazabilidad, calidad y sostenibilidad del modelo. Cada OTL integra información normativa, jurídica y espacial con identificadores únicos, atributos legales, geometrías interoperables y derechos, restricciones y responsabilidades (DRR) asociados, conformando una línea base que fortalece la capacidad institucional del Estado para incorporar las determinantes ambientales en la planificación territorial y la gestión catastral. Actualmente, los productos derivados de esta primera fase se encuentran en revisión técnica e interinstitucional, como parte del proceso de validación previo a la integración de nuevos OTL en la siguiente vigencia.

### Seguimiento ambiental en la ejecución contractual del operador logístico

En el marco de las mesas de seguimiento a la ejecución contractual, se realizaron sugerencias relacionadas con criterios de sostenibilidad al operador logístico encargado de las capacitaciones a las corporaciones. Las recomendaciones incluyeron el uso de materiales biodegradables o reciclables y la gestión adecuada de residuos, cuya aplicación dependerá del contexto territorial y logístico de cada evento. Estas acciones garantizan el cumplimiento ambiental del componente y la promoción de buenas prácticas en la ejecución de recursos.

### Construcción de Lineamientos para la Gestión de la Información Ambiental (SIAC)

Se avanza en la construcción de los Lineamientos para la Gestión de la Información Ambiental, como parte del proceso de reconceptualización del SIAC. Estos lineamientos buscan fortalecer la gobernanza, la trazabilidad y la interoperabilidad de la información ambiental en articulación con el IGAC y las demás entidades del sector. Durante este periodo, las actividades se han concentrado en mesas técnicas, sin requerir movilización territorial adicional más allá de la ya realizada y reportada.

### Articulación y comunicación institucional

Se cuenta con piezas comunicativas conjuntas MADS–IGAC que están actualmente en ajuste, teniendo en cuenta que contienen información elaborada en la vigencia pasada. Estas piezas servirán como apoyo para la divulgación de información sobre las Áreas de Especial Interés Ambiental (AEIA) y las Operaciones Catastrales Multipropósito (OCM), fortaleciendo la comunicación interinstitucional y la difusión técnica de los resultados.

### Conclusiones

El Componente 5 mantiene un cumplimiento pleno de las salvaguardas ambientales. Las actividades se desarrollan principalmente a través de mesas técnicas interinstitucionales, reduciendo la necesidad de movilización al territorio y asegurando la aplicación del principio de prevención. Se avanza de manera sostenida en los tres pilotos técnicos, en la modelación de OTL y en la construcción de los Lineamientos de Gestión de Información Ambiental en el marco del SIAC. Los resultados consolidan una base metodológica y técnica que fortalecerá la sostenibilidad ambiental en futuras fases del Catastro Multipropósito.

### Cumplimiento salvaguardas sociales y ambientales

En conclusión, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Componente 5 del Proyecto Catastro Multipropósito en Áreas de Especial Interés Ambiental (AEIA), ha garantizado el cumplimiento integral de las salvaguardas sociales y ambientales, desarrollando todas sus actividades bajo los principios de prevención, sostenibilidad y acción sin daño. Las acciones técnicas, normativas y de fortalecimiento institucional se han ejecutado con enfoque participativo, promoviendo la inclusión, la equidad y el respeto por las comunidades, sin generar impactos negativos sobre el entorno natural. Los productos alcanzados, en especial los pilotos, la modelación de OTL y los lineamientos técnicos, contribuyen a consolidar una gestión catastral ambientalmente responsable y socialmente inclusiva, en coherencia con los estándares de los cooperantes internacionales y las políticas nacionales de protección ambiental y desarrollo sostenible.

# ANEXOS

Anexo 1. Consolidado de PQRSD 3er Trimestre 2025

Anexo 2. Consolidado de Participación 3er Trimestre 2025

Anexo 3. AM_3a Mesa SsyA_13082025

Anexo 4. PPT_Mesa de Salvaguardas Ampliada_13082025

Anexo 5. AM_Seguimiento Bancos SsyA_13082025

Anexo 6. PPT_Seguiemiento Bancos SsyA_13082025

Anexo 7. Actualización de tipologías_V2 Propuesta.docx

Anexo 8. REPORTE EJECUTIVO BM SSyA Nov

Lo anterior no sólo responde a las dinámicas del territorio, sino a posibles conflictos de los que tiene conocimiento Diálogo Social, quien está adelantando rutas de interlocución, más cuando la orden judicial impartida para la ANT es: "SEXTO.- ADVERTIR a la Agencia Nacional de Tierras que no podrá proceder a resolver de fondo solicitudes de constitución de Zonas de Reserva Campesina en la Serranía del Perijá, hasta tanto no concluya de manera definitiva el proceso de ampliación, saneamiento y delimitación del territorio ancestral Yukpa, y, dependiendo de sus resultados, hasta que agote debidamente el trámite de consulta previa, en caso de que este se hubiere determinado como necesario". (Subrayado fuera de texto)

El registro de actividades tiene como soporte los listados de asistencia comunitaria escaneados anexos (POSPR-F-005). En estos listados se encuentran tanto las actividades descritas en este apartado, como otras actividades de atención en oficina que realizó el equipo territorial. Para mayor claridad, las cifras de participación relacionadas en este informe se encuentran detalladas en la matriz de participación anexa.