OBLIGACIÓN 2.

Se participó en la Sesión de Coordinación No. 139- Créditos CM - (Informe 6 - Cronograma general comp. 1 al 5 corte octubre) en donde el  reporte de avance del cronograma general de la SNR a octubre de 2025 revela una gestión orientada exitosamente hacia la modernización tecnológica y la interoperabilidad, aunque con desafíos puntuales en la capacidad operativa de formalización. El Componente 2 (Fortalecimiento tecnológico) se perfila como el más sólido, alcanzando un avance cercano al 67% y logrando un hito crítico al superar la meta del indicador BM 2.4 (102% de cumplimiento) gracias a la migración exitosa de oficinas registrales clave como Cali, Bogotá (Norte y Sur) y Medellín Norte al sistema SIR, sumado al traslado de la infraestructura de datos no estructurados al Datacenter de Tocancipá. En contraste, el Componente 3 (Implementación territorial) muestra un progreso mixto; si bien avanza la intervención de libros del antiguo sistema en Cali y se ha atendido a más de 27.000 personas en ventanillas, existen retrasos en la conformación completa de los equipos de consultoría para la formalización (indicadores BID 3.8 y BM 3.3), lo que ha limitado la titulación a 152 predios con enfoque de género frente a metas más ambiciosas, mientras que el Componente 4 asegura la estabilidad administrativa con la ejecución contractual al día de la unidad de gestión.