OBLIGACIÓN 5.

Se recibió información por parte de la oficina de formalización la cual muestra que  el mes de octubre de 2025,  se llevaron a cabo 26 jornadas presenciales de la unidad móvil en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar y La Guajira. El consolidado arroja una participación total de 323 ciudadanos, destacándose una asistencia mayoritariamente femenina con 203 mujeres frente a 120 hombres. Este ciclo operativo tuvo un marcado enfoque de género, incluyendo el reconocimiento a lideresas comunitarias y la implementación de una urna de opinión. Al consultar sobre las barreras de acceso a la tierra, se evidenció un fuerte empoderamiento: la mayoría de las respuestas rechazaron la idea de incapacidad, afirmando que las mujeres poseen igualdad de derechos y aptitudes administrativas. Sin embargo, también se identificaron obstáculos reales como la falta de recursos económicos, el desconocimiento de los trámites y la persistencia de costumbres machistas. En el ámbito interinstitucional, la articulación con el IGAC fue parcial; aunque no lograron coordinar su asistencia a las jornadas móviles regulares, sí participaron de manera activa y didáctica en el evento de diálogo realizado en Agua de Dios. Por otra parte, el evento programado en Buenaventura debió cancelarse debido al paro regional, quedando pendiente su reprogramación.