## INCUMPLIMIENTOS GENERAL
ITEM | CONTRATO | ETAPA | OPERADOR | MUNICIPIO/DEPARTAMENTO | RADICADO INICIAL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO | RADICADO ACTUALIZACIÓN | MOTIVO INCUMPLIMIENTO | ESTADO CONTRATO | ESTADO DE INCUMPLIMIENTO | ESTADO DE LA INTERVENTORIA | AVANCE REPORTADO DESPUES DE RADICAR INCUMPLIMIENTO | FECHA DE AUDIENCIA | PRONUNCIAMIENTO EN AUDIENCIA DEL OR Y ASEGURADORA | PRUEBAS SOLICITADAS/DECRETADAS | CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS POR LA DEE | FECHA FIN FASE I (dia/mes/año) | CADUCIDAD DE ACCIÓN SANCIONATORIA SEGUN LA LEY (GGC cuental acaducidad desde la fecha fin de la fase de administración) | FECHA FINAL PÓLIZA CUMPLIMIENTO | REQUERIMIENTO DE PÓLIZA | FECHA FINAL POLIZA ANTICIPO | ABOGADO 2025 | INGENIERO 2025 | LIDER TECNICO/JURIDICO | SUPERVISOR | Abogado GGC | VALOR DEL CONTRATO | VALOR DESEMBOLSADO A LA FIDUCIA | IMPULOS REALIZADOS POR DEE | GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN POSTERIOR AL REPORTE DE INCUMPLIMIENTO | COMPROMISO | SEGUIMIENTO Y ACCIONES DEE | LINK SECOP
INCUMPLIMIENTOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE EN EL 2024
1 | PRONE 797-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Ariguani (El Dificil) MAGDALENA | Radicado No 3-2022-012149 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-022999 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase de administración vencida en trámite de incumplimiento. Caribemar radicó informe de prueba pericial ante GGC, pendiente de que den traslado a DEE. OR remite plano para programación de visita. | VALORACION DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | El día 21 de noviembre de 2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057278 informo un avance del 90 % de ejecución de obra del contrato PRONE-GGC-797-19 | 6/07/2023: Se instaló audiencia 21/11/ 2024 Audiencia descargos y decreto de pruebas | Se solicitó grabación de audiencia | 1. Prueba pericial al OR 2. Visita a DEE | 1.PERICIAL: Pronunciamiento pericial de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025 2.VISITA: Memorando 3-2025-032116 12 agosto 2025 remisión informe visita 797-2019 | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | ($403.761.004,00), IVA Incluido. | 201880502 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento | Memo 2-2022-021984 del 29 seo 2022 Notifica al OR vencimiento de etapa 3. |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. 19/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203729&g-recaptcha-response=03AFcWeA6I906lkYs0N4l9zBuEDXfkRCwehm1vq9jwHs0QHejy7BvIet5xkH2mkpaP6QO46OV7itlPHZqPFY1Ncz4Rvl1eBXoM6D0gYlSdrSOcEu7NMgJ6XUu2b2NtKf1e73fIKh2ThYTxzAS-iTNmFUdhocIJv9tS64A4ocpH8izznLhfcFc7ER7GOyUlMO2LeQUsp0AnhA0mq3_e78LtGjx5QiXT-koD1uuQS8z-F0tKKhG4Y8hMTZb_VWxLGhYYFVovS3eVP8cnFa7z3zrc43AN7BQ_-7fCH3VBXVxl4n5o7LFKegfaiF82owNYK0JAFZcg8zyulAglTuysiaFskHwP4VejCpoRwSSQVD2-ilkkSfpQhcjieQQ7db66v4GJqrN_lnLklIrP--o3hwNPfGO146kAbq4GXZRuEd5Yz4sXDpvzXlpJi5lbCv1OoEtCWsDOArEHcPlxLvx-WD4Ht0EAWqqmxZQzctE03mOVabplV6pUcUXL_lSmV5j_U3P3WSNdnN2BURn3DrhMI6xEj-5UBay73uLWYNmBxZs3WWfbAN6Q7EaDoPzDnJ7zhW_0xPwMXiTXL9cVyiywkIlPgpt9GlRF4Ct7MrhkyKi-YZYzaR--7Znzj_iqD-dVL8YpdPDJ8mNmsDi_0FlKWaSZU97WWfZB94QjRSO4FRpQvEIltN5RHPfqWYrMMfPt2PPJljDXXrajSLUD6d4AXJ0dHzhHqBJc23fFNKXcxmmB1_FE4UWRZ7myAfMBEa6vlX8R_YP4b9DMfKeodYtzwMDjmanV9FY_xaWk6qSVCoO8ZxJJiHAJSU8j0jB7XQSdMcbjjy_SyMgfMlPloiu7MN8t9qQ3XxUdO3d5pMqucg6LBic8rSO4K65YQz8HDzdYtavC2tZVcaXdtHklQMcIPE-S8I2NH1_V8WekCc6IeC08Fg6OXAMCViBU-ujvNuMmoWEmjb-7czJPVbIm3lc4U61YH8dgGPHDe7y-4aZazyD5GTqWck8z5VJkfjs
2 | PRONE 795-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | San Cristobal-Bolivar | Radicado No No. 3-2022-012151 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-023001 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. OR envió plano para programación de visita | FALLO IMPONE MULTA-EN RECURSO HASTA 4 NOV 2025 | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 21 de noviembre 2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057246 informó al MME un avance del 90% de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 795 – 2019 (ver anexo 34) | 5 /07/2023: Se instaló audiencia 17/06/2025: Descargos 11/09/2025: Reanudación audiencia decreto de pruebas. 27/10/2025: Audiencia de fallo, sanciona con multa de $12.806.233. OR INTERPONE RECURSO, SE SUSPENDE AUDIENCIA PARA SUSTENTAR HASTA 7 NOV 2025. 7/11/2025: Se reanuda audiencia para sustentar recurso | OR: se pronució. ASEGURADORA: se pronuncia dicienci que no fueron notifiados del informe por ello no asistieron a la diligencia inicial, en esta instancia se pronuncia así:de conformidad con el informe se presenta la configuración de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro articulo 81 y ley 1082 de 2015. 2 años ordinario y estraordinario dentro d elso 5 años siguientes, 2 años corren desde que se tuvo conocimiento del hecgo, los 5 desde que se da el hecho. hechos que deben ser imputables al contratista , para este caso el termino empleado es el de 2 años, se alegan hechos de incumplimiento desde el año 2021 a la fecha no se ha presentado una rclamación formal a la aseguradora por lo que se materializo el termino de lso 2 años de prescripción. la proporcionalidad en la ejecución del contrato, segun descargos del OR en el 2023, es que s epretendia imponer clausula penal y por ello debían aplicar la proporcionalidad, reitera los argumentos de los descargos del OR. FALLO: sanciona con multa de $12.806.233 por no encontrarse probada la causal de eximente para el no cumplimiento de las obligaciones dentro del plazo pactado. 7/11/2025: OR.: INTERPONE RECURSO y SUSTENTA | DECRETADAS: El pasado 17 d ejunio de 2025 el apoderado solciitó aclaración del informe actualizado respecto d elas consecuencias para el contratosya en caso d epresentarse el incumplimiento. Se calara que esta se hace con base en los informes presentados por la DEE remitidos al contratista y garante donde se pide multa y no cláusula penal, de esto se dio traslado para ejercer el derecho de defensa y la entida dno está variando la clase de sanción indicada en esta oportunidad. 1. Documentales: Comunicaciones enviadas al MME por el OR: se entiende incorporadas al procedimiento 2. Pericial: 3. Testimonial: se niega 4. Inofrme tecnico de avance: presentado el 15 marzo 2025 se considera pertinente 5. Visita tecnica de la DEE: previo a esto se debeb cumplir con la metodología de visitas y muestreo a no ser que en el mismo ´dia se pueda hacer toda la visita de toda la infraestructura. la supervisión no puede hacer certificación de avance d elos porcentajes pro se propio de la interventoria. SUPERVISION DEBE PRESENTAR INFORME DE AVANCE 5 DIAS POSTERIOR A LA VISTA. SI NO SE HACE VISITA EL SUPERVISION DEBE REMITIR INFORME DEL ESTADO DEL CONTRATO, ESTADO FINANCIERO TEC. 6. Prueba por informe para certificar % a la fecha ejecución y valores adeudados al contratista a la fecha. ESTADO FINANCIERO, SALDOS A FAVOR ARGUMENTOS TECNICOS EXPUESTOS POR EL CONTRATISTA EN SU DEFENSA. MINUTO 55: 40 audiencia. OR RECURSO REPOSICION PARCIAL: En las condiciones que s eponen para la practica de prueba de visita, no se debeb exigir certificado ni ningún docuemntos que deba ser emitido por ella respecto a la ejeución de las obras, porqu ela smisma sno fueron ejecutadas en condiciones y previso pactados por la misma variación de precios, informe del 17 junio 2025, solicita no se condiciones la visita a los doc de interventoria, el objeto d ela vista es que validen la existencia de la infraestructura construida., esto en virtud a la obligación de la supervisión de ejercer vigilancia y control, se pide que sea la supervisión qu verifique lo dicho por OR en los descargos y en el informe técnico, en virtud dle derecho de defensa se debe permitir la visita. solciita aclaración en relación con el procedimeitno a seguir respecto dle dictamen pericial, este se admitió pero no han solciitado escuchar al perito,solicita aclarar si va a ser escuchado arti 226 y sgts Cgenral del proceso. piden además que se tenga un solo dictamen para todo slos contratos. solicita que se aclare si en el rpocedimiento y como garantia va a existri la posibilidad de presentar alegatos antes que s etome la decisión, atendiendo lo indicado en el codigo procedimiento administrativo. RESUELVE RECURSO: manifiesta las obligaciones establedcidas en el contrato de contar con contrato de interventoría, y mas funciones de la supervisión las cuales no pueden ser las mismas del interventor. la supervisión no puede verificar las actividades de la fase 1 sin que se cumpla con los doc establecidos en la metodología establecida. se acepta un unico dictamen, la entidad precisa que una vez se aporte el dictamen pericial se verifica la necesidad de que comparezca para ello en su momento el despacho definirá si se cita o no. No es viable adoptar etapas no estipuladas en el proceso sancionatorio, en lo que respecta a alegatos, sin embargo se acepta que se hagan pronunciamientos al respecto. se notifica en audiencia de lo dispuesto. SE SUSPENDE PARA NUEVA FECHA DE REANUDACIÓN. | 2. PERICIAL: Pronunciamiento pericial de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025 4: Informe de avance: pronunciamiento de la DEE memorando con radicado No. 2-2025-024172 del 27 de junio se dio traslado a GGC con memo 3-2025-031913 del 11-08-2025 5 Visita: No se hace con memo Radicado No.: 3-2025-038260 del 18-09-2025 se notificó no recibo de doc. 6 Prueba por informe: Con memo No.: 3-2025-038261 del 18-09-2025 se envía informe técnico | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $602.646.259,00 IVA INCLUIDO | 301323129.5 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  | 3-2025-037635 15 sep 2025 solicitud impulso y estado contratos en incumplimiento | 17/06/25: 9: 30 am reanuda audiencia de incumplimiento, OR pide aclaración respecto a la sanción, que no sea clausula penal sino multa, manifiesta que del avance de obra cita que se ordenó visita porque se informó avance del 90% visita que se realizará una vez se reporte el 100% obra avalado por interventoría, de acuerdo a esto el OR proyecta pantalla y presenta informe de avance de obra , el 2 nov 2023 se radico ante MME informe de avance, ahí se puede observar la infraestructura construida al 90% con recursos propios de caribemar de la costa. a la fecha 16 junio 2025, Radicado 202504000055811 radicado el 17 junio ante MME se habla de un avance de obra media y baja tesión del 100% e instalación de medidad del 80% normalizado a la fecha 137 usuarios, faltan 20% de isntalación de acometidas y medición. Caribemar se encuentra en fase final de ejeución del proyecto. solicita aplicaicon literal D articulo 86 de la ley 486 de 2011 sobre el tema de configuración de la clausal de sueración de las causas del presunto incumplimiento, solicita que los informes se tengan como prueba del avance si no resulta ser suficiente para acredtar lo dispuesto en la norma, solicita viswita tecnica para que se haga por la supervisión según manual de contratación MMSIGME 17 ENERO 2023 VESRION 7 VIGILANCIA Y CONTROL, capitulo 5 numeral 5.5, además la supervisión debe hacer visita para verificar la existencia de la infraest5ructura construida. que se acoga el dicatamne pericial para este contrato en lo referencte a la variación de precios, se reitera en los argumentos de la audiencia inicial donde dice que hay eximente de responsabilidad para el cumplimiento tardía por variación de precios y hechos exogenos y anormales para la ejecución del contrato, así mismo que se tenga en cuenta el esfuerxo de caribemar para ejecutar las obras con sus contrayistas directos y sus propios frecursos. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203633&g-recaptcha-response=03AFcWeA6Jr-qc4JLYicKbmkCXBInu26rPFgzoZpgX-SxsDu7x3-Qwfe1oO6CAotfY2h3i_kX_Ak2Qh5WNFw9PBkyS6ld9REGH-NJUZ7grOmJ6eME6G-85eR1gNzPqymxOh2EnqpNJuCAVFsiCkAwIoQvd5KPkx4CjNuU5HTpj4AjYdTnxMx9Z4hAKlM0D4cV-yV0ytLfYP53HZazwsJe-FOmjRoTeQBWxBXF6vDnkVzp8PmnaYTGXz8zdag-xufvUHa-HMrj6NAvZ4pvXQbOEQolUd5gg4gUrXmPv3vlR3cfx4F3C3fbdJsfuZsnxtmHMUwItCH7aFFWgdh4KS1Eo2qnXH4h48RCePUxM4-2EhOYn3K_rnnY2eW3y6uaqMcQDXhKyqs706ZUDn6NJTMBhh5HaEOr7DmviwUSIvbxW1dEHIuFRHYYNRSjM6KvJ4efIlhDlvI72VCwdRzZ9nH_ktAZR7dPlUQ-qUEGu8dF60Xq2dPPmhCeGCwYA4SqD2aVYrG-am7pK5TXbClm_8zSzNUYxe_0-9Ly2sM23JaR37gEPHFLKz9LSCICEW6ITURmnxZw8uH2FHdUr8DUf9Bg6rNUOkn0Tlss_PYPOpI0zUXkqi9eGKq3racz6Y9R8pJEzLaauL947awpwT7_SH8tX2iZdC7U4dXeX1o-BmBMRKHG3RUElKPOvsAqUfLO1UADMhaA-0M4qIS4_YFNMpVa5Olxp3ipl-eBKIxd83H15juN-GEt55a-h73HWuQCFS4Ryv5btbEuBxCEfRLv5G7BqnKYjwuLO1Km6UdJ06PI6vj664O-Rl1vOq19uxvJhp28z91BwNNDdm5pqVy6Dks5sCC5U1NPnZBQUdLDRWX7ac2deWlMa5voe-XtlLOVROx311PRGRo2UYqxzzYczXEQOj7znrdHQq57od9hN_93IglBVBjaUiQ6R9bT6SCC41fm4GRzHiBQ6SI0eWW1CUGvxLT0Eon0MZIKICLMWpe2Eu6OtIhOtDNP_PYk
3 | PRONE 791-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Lorica-Córdoba | Radicado No 3-2022-023068 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-023004 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Caribemar radicó informe de prueba pericial ante GGC, pendiente de que den traslado a DEE. La visita solicitada y decretada no se ha realizado porque caribemar no envío la información pertinente para la programación de la misma. | EN VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | día 15 de enero de 2024 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2024-001222 informó al MME un avance del 5% de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 791 – 2019 (ver anexo 34) | 4/07/2023: Se instaló 11 /10/ 2024: Se pronunciaron frente a la actualización y se decretaron pruebas | Se solicitó grabación de audiencia | SOLICITADAS: Dictamen pericial : GGC dio traslado con Radicado No.: 3-2025-014613 del 23-04-2025 | Pronunciamineto pericial d de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025 Visita: Visita: Se requiriendo doc memo 2.2025.033964 del 15 agosto 2025 NO LOS APORTARON. No se hace con memo Radicado No.: 3-2025-038260 del 18-09-2025 se notificó no recibo de doc. se nego visita | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | ($2.539.035.759,00), IVA Incluido. | 1269517879.5 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203072&g-recaptcha-response=03AFcWeA5eM0MDjjqMqwvaWdM8TSdx1F2u4yCZk4d-NJcWKlRSmqjFblnNUddexS5lCPMWMM-6MH19IQlJ0nQ8dDo8w1idORr3pByBeT1yoHeGwF_8MbrxE-vMiDrYDPiTLPKDmcnis52eont2aMP96NR7C0xwyRefqnyqN8c38WIVmRbdmnRDtS6IE-MQJ7u6h3JY1eMlmhlTZP6Cvoab6_sMvOUlKd2vUXx12hU584l5UaeOZm8M13sgIk4qALCJVHj3RrpP_p7GjoGPm5MUFq0QK5oBUkbAKNuaKn8zkfG1gDdW63rikq3eN0Og78RZn-H1ikNA9ESWyL23keQJEKDigTEmS3fm04kkTVvp7WgiWZ9sxU2tGudyeVm-LJei7R9i-DzF5jy9uov77V24vt3nlaCjqlJNBHklZHPEN1f9NI_GuLFfV1uX0iOljugWYbSMIz-WpQ8OJQKy_ZmL072bwxReUP2q77MqRuvIUQkq5N514uajPK1YaGMv6oroh0jZj0XHZHyhytL-HNZ5Jb88pWIslrRq-3V_UC-Fdw1oH_iPDuVVwx2tQEkgg6-GAUKrQI2QFt7jrkwWhp4IjCp-EhfxsU9J3EGCH2ADL9ofw7H_IbKjvNOtP6nkCKh4hs-mVyis3PenjmGHa994VZkrmFzwe-zAyyUf01FOYm3iigpOLZF6e-4cwi0qhr86gYCG5j_nYg6pSYRS9DP_wY6YXEMqk5EjxVRV5LufeeHeXmdOCGEsZUsjwT57ZHNcESVvTOBQfvTJWyHK0L-y1FPTeza77tpZNpa1JksvDMJ33dnmJ4LUrPW2-vRG4V2aXvwvQAYeoc5X_iYVBCsrQ9ErZZNNwiAbzlsTTypn-m1evKmEDiRPRM2wc4_F3lgRS3Qp2r8XpmPf1yhoFoZ6WN98mqdLblEyuBjan2s4HXaiFJ1cusAy3hJ7grT3qLdEplLeMnavbBAN2s7bGGn4e_SwsfbFnWU_2_kS3LWqieHWP4zu6bc3DpI
4 | PRONE 773-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Ariguani (El Dificil) MAGDALENA | Radicado No 3-2022-012120 del 13/05/2022 | Actualizado: 3-2024-022350 del 12-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Caribemar radicó informe de prueba pericial ante GGC, pendiente de que den traslado a DEE. OR remite plano para programación de visita | VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 21 de noviembre de 2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057252 informó al MME un avance del 90 % de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 773 – 2019 (ver anexo 34) | 2/05/2023: Instaló audiencia 24 /10/ 2024: descargos de la actualización 6/12/2024: Decreto de pruebas | Se solicitó grabación de audiencia | Pericial OR : Aportado, GGC dio traslado con Radicado No.: 3-2025-014613 del 23-04-2025 Visita | Pronunciamineto pericial d de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025. Visita: Memorando 3-2025-032117 agosto 12 de 2025 Remisión informe de visita | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $228.453.745,00), IVA Incluido. | 114226872.5 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10198915&g-recaptcha-response=03AFcWeA7eAMD7SHGsXLMoNDEd1iQWGB5nNXB_m3xn53Kv-rgnRPS2gEHPZmLHMm1BIeFxDkRXtvn6II0nWHvkXmjJaTckjBgJRrKdQGlmj7cl2frKGpC8oF-4yo-aik64NEoZYhamVQ1fbpHZYofuIAyuh63l4kacnG47GyeitHtxAVhYQpgTL1iG0G78jfxdlvk3HT-Wtln7Yr5-moPgAjrsKTRVjihJ_Kzn5gtMo0Mqy-JBzR4ImER0cLs04wCYnnsROki5hA6MRJ59Hy5dKx1zm2U1HwRQ4lEWv8IqI7cc97ghP2Qiq2f3o3-4gXrvGXQyojwJq49addizKqqfuMRmC8Y4JEzKQJqasbWgfcqL23aFR6ROyah9zrxBErjL2z8qPGIYc5hwLmL4YTKTv5EAwjd6e_HpbjQPnJKeM7k07r2Xdd7GUDuO9JPZAGOqnGxZLDJoNGntjDdXjfhvYCjJFqWPmAnsY-hO3OSY4wXCWdQ5dzG3JQVrhd85zlvCmUWGVAxUwiyjjLE_CthCJrl0wAhXzVwmXK89-jau9x9kVrWvDE72AhI-6bY4uf_WEi9FPU5ycLEJHQPuHwpVWeP6Bzd7kTCk_SsCNDCB8lHm481k8JNBRZ17KgBcmkaWDvzERHDfVK6FYSUohlud3cU6WbkRp_ExvarILPhO6x7m3a6LOS6Da4i0Tzx7ioGonTITDAbeEqC0y1qT9I3OufjIBU0bPDwbxGQYGKPGlnUKb4MBGAXIIb-RLZ9Y5eXTe3zAEgSQqII19sm4dkar5a8PKJTDly46YkzP9BT_gmAvCDmMtoO7tJb1c8oNb_jptSXBBWYxclkvdlC6NrL9-x8hF_lieol-UKsJJpsGfp66oD1gDyIThkBKRVYg-F84ar_ugF7ua3-FhOvlFfAb1ekRMtrx2qERCivyHoCI35IBhoRd_Iahb_RuA-afD-UcTFZpyD-MV8E5H9Be_qJgtSUfZlVGcWxNUQ
5 | PRONE 784-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Bosconia-Cesar | Radicado No 3-2022-012128 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-023006 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Caribemar radicó informe de prueba pericial ante GGC, pendiente de que den traslado a DEE. OR remite plano para programación de visita | VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 16-09-24: Rad: 1-2024-040963 OR informa avance del 70% en su construcción. OR remitió plano, se programa visita de verificación de instalación. | 22/06/2023: Instaló audiencia 24/09/2024: Pronunciamiento actualizacion Decreto prueba | Se solicitó grabación de audiencia | Pericial OR Visita DEE | Pericial: Pronunciamineto pericial d de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 Fecha: 12-05-2025 Visita: Con memorando 3-2025-027888 del 17 julio 2025 la DEE remite informe de visita | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $2.089.419.889,00), IVA Incluido. | 1044709944.5 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199509&g-recaptcha-response=03AFcWeA5ETiidim8ab2j8ENwOspMbRnJ9V6Ll3suCzjVOBAH0pLQyeon5BJhgI9wtcKDf5j40dmWP8OJEU2NwHeJgEskxlE88x7hAHLmQZ_DG3Zaflen3DYqyE5T3x-GXgN-Tm5aSiuISEgLgrtsxsLUC2njlAwNjyZ28Zl2g8-x6OTVac-NiS8QKF1AUYZA3H_FLkvKB1iVQZEcqZvTqKc0BaH7g1zeWrxGZLbeSz05buHs4qlD4Hj7LczPjfDdGLRmrSILTlf1IE4VdURukMZ57HWZiGfCgXuKT813L0Ade95BrX8ZmJmY7CjhqbKSuTRTro5iwfxuUvoRuR7m0rk60XNTCKQhq0nFiSQI_2n4v-Shlwa6VlqA1a9Qp5Lj84ylq18uVLg1wIDNgxWN-f9DXyASYY72ACTkapJ1wiZKFeezlUlRDYrTC8TelEWNLZ16ykdgqdEC4RIabekhZpyhsxqqa4wxHN6E0c30L-QEr73NEO9Rmg3HHie4V5vRcXRTFE9dSm5Ign6bBH9cvrRYJH7vd1lkRQJlJAsAngH_bYGTdZvW7G63g27gTUFzN_yf0lNvtxrrRjGkKFsh3tGCEQS8gR2afzBpJht23Ftc15gJJeJgo3fWI_HVKzK1-jM2fT4FXSkPtnAHFX66gAL9RCeb-pMgtzECHM0UKBi4-OL8ra8UxIQKykQP_PHPHa8xsPDm4O0MgJK1aGO5EpKt5DMzfbRmPmTi-gQVVi1egfF8DgGliArDUXHgfHpT4M21L5Px6smdxk_BMwIkkEJYn07i8Z4-cAKXVkn0lgssOduK4HxprXJ6Qj3EGa9feoXsPOuLXZ1V1eu0m2-VNu6yT2BzTKA1GFUo32ZoNrzsMWpeDLXMAaFcuT1zTtBz5pMv1phSS3Iq9EKd5yvcgC667yD9VtGfypnVuFvXJ9RBngJt7tyPgKzxqACmI88fOf-laxkLeOnCDLhagTRYbp4oBFLV1qGv0kQvOTPKmfTZC32jYMbBrsHw
6 | PRONE 792-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Cereté-Cordoba | Radicado No 3-2022-012155 del 13/05/2022 | Acrualizado 3-2024-023003 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Caribemar radicó informe de prueba pericial ante GGC, pendiente de que den traslado a DEE. La visita solicitada y decretada no se ha realizado porque caribemar no envío la información pertinente para la programación de la misma. | VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 15-01-2024: Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2024-001223 informó al MME un avance del 5% de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 792 – 2019 (ver anexo 34) | 4/07/2023: Instalo audiencia 8 /11/ 2024: pronunciamiento actualización y decreto de pruebas. | Se solicitó grabación de audiencia | Pericial OR Oficiar Min defensa y policia | Pronunciamineto pericial por la DEECon memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 DEL 12-05-2025 NO SE DECRETO VISITA NI INFORME TECNICO | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $2.001.409.995,00), IVA Incluido. | 1000704997.5 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203462&g-recaptcha-response=03AFcWeA4g5wkyODND0ChvxB2lWHGKZ2zzxg2EbazrdkzYGwiJLqQPqC3UW0rsduuFgfpEWw6ruVm33QtTkTq0awsHnEnrQYc5aZyiDV5WsNgqcMlKkYJoSMBbR6vr279rZK1EXhbzJGjV4GuQYn5KMfXN-x3gWbApbJzo-vTwG50CfggS-oyZ_x4tsSYlS8QaFaBKDrJGU_hg3oVLUr_kdc8ILDBXsc-rKNK1-3ybDbf47G-WvkqunIMSuOT5N_GP3UpapWB93N5F1WhsxNwlRatVNHHxT6BmCpCeC3dIB99JDqj38nGoyE365iIzc8OnIolQ6v6_WTBhBRLDGEm_MRJ0g9bLbIPJOMvKTh-G6o5U2sOaEIwCy68jQhS_nLAVU12isi_yN5EKj_5xdLQOZuYUhWthR4cxEDYNzHh5RgCOW2NTBEMWXcLAYXlnlvArwYOL5ukpJGnUhO86T3JiniQCuMf6q76c-g81qbD1-y4pabdoGryYYB1V1H5JmxyD4R32o9bzo4DhAcXbixCAKsSPWkbC2bdh80AgQ54s-r1KFJveO1DRecxgJSj-XTRFUwmuEP5FXscP_16jou-VfZcuYL8mpnFcLMZAWjGxyuDTYlnnUJFh6uLUdPRodqT7lP2F1y46eI58PY_9IB8m5zMgNNBcpyO2u876PGg4fmjchOUdPjXKKxKY9NcYTJksF6FH5WAp9CgAAyokC6epRsGYBPDbxdLPEmorysN3tStK346FpWDTpllI6WogMd8L2UHHBfk0tJKEvbLzCoQ3V-p_VGVcAI6eUdoKknsuwTsQpLsyd9HihwK97f8a0K32dMa5p0I8GZAuSkBQC5lhNJa-mIl7ldznk-PGoeN3Q-0HBvj7w2s9cHP__zuy1Uk2Ca8_MOBjd4UJyXJK-vgfOY3_FCs50ucczFTD-D3Xdtrs_ckVGv4pRA4IK49V7Yg3_Buda07zNuxfYOxoDfAAlt7izWA56cV5rHwWieQRCV5V6JebeNfQT10
7 | PRONE 799-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Tierralta-CÓRDOBA | Radicado No 3-2022-012148 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-026427 Fecha: 14-08-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia.el OR pidió terminación anticipada | Caribemar radicó informe de prueba pericial ante GGC, pendiente de que den traslado a DEE. La visita solicitada y decretada no se ha realizado | VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 15-01-2024 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2024-001224 informó al MME un avance del 5% de ejecución de obra | 12/07/2023: Instalo 1/10/2024: Pronunciamiento | Se solicitó grabación de audiencia | Pericial OR Visita DEE | Pronunciamineto pericial por la DEECon memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 DEL 12-05-2025 Visita: Se requiriendo doc memo 2.2025.033964 del 15 agosto 2025 NO LOS APORTARON. Con memo Radicado No.: 3-2025-038260 del 18-09-2025 s einforma a SAF que no aportaron doc. | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-01-13 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $1.378.718.874,00), IVA Incluido. | 689359437 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203945&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Li_xN9oXsKZke5dq6w3H-YLPlb2gb6FzhKQiVF9l8s4k66-XmxkNWtIvb-L85hCSLGAY3kKznscr-WIExWrjNcwCjsjEt5ipK8WfHxmza4S7LKcW_7P18_5srJWJdlRMXDlgU9WaqKQD41YTfEbkeq1G2JtT-Lh1LVXh3VjnWe8d_bCKl6VcMHVhL_TdNGjQjO3Agv4rE691jfE_6KSoV06TknwAMgBoOYnLQK45gRRZ2vtkj3z_XPOyFHikpHqrU2WVFCXLmlKKceaKn1BNwmkReB_VcdcAPnksxrDIpM1-n1uM4KOIQI3qsSvBTOvytLBsbzBESVuQRPivWhKaODFOQyOhZRyvulh-BNUa9ayXJ9BRNrZ_vsBmxDVsYeKL3y3FD2rp6rCJnljuOqUngl8cSQDpdMRQHTDgr0ysE90fLZcfCPIbtPAEFwcZYOL-IRoko6ah4-cNZnpfp2KZKA2bGZoNEvluoUPn4wgmEQV_l-5wiqXfv4BeD3Mk6dyuh8Tas3q4pmWj0kaO9zC3vFLMk_Yo23iY_5FK_x1cM2nS684HwBcuZVOK3e_okGD8Z7V6ZpAXu6l1_YM796W2t--C-TCc6WsqEw_iJ-DUsp-5ygoU54Yjf2dgFm7e-toybHIe9Paiyfq3-zwKnu5LDfpsSgBeg76dDvUCTe7ruBau7QRdOekOnpwFUl_BgkgHtylkV6Ad-BxECepg8KzuLn3x34xhtXptvW1EZ8PE3qVg4Eu6uIm7UnwYqc7HuiM3LLJfw2WK8shKJ0M-89HnJiHuyNFA9L8CJWuQW12mw_CwrESsUlDT3UNp7E2c7xc_Gro3ekEkXNEgqkHv1wszUtEa5xUxF5Ur-DeKfwEGmd-hE9IoAaH4uUdu_RA1VsUrXBKEHmTdgNtbDvjvAnRtUj2ybzNrmWyxFZknMfHOtYxFejuCsrr3ct1qRsyBQMpn9rJLdMApFUXajQxLxwbSkU5-C03WkeOmikruk4J3-k6zvw3s
8 | PRONE 790-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Tierralta-CÓRDOBA | Radicado No No. 3-2022-012157 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-026428 Fecha: 14-08-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Caribemar radicó informe de prueba pericial ante GGC, pendiente de que den traslado a DEE. La visita solicitada y decretada no se ha realizado porque caribemar no envío la información pertinente para la programación de la misma. |  | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 15-01-24: Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2024-001229 informó al MME un avance del 5% de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 790 – 2019 (ver anexo 34) | 13/07/2023: Instaló 30 /09/ 2024: Pronucniamiento actualización 28/10/2025: Reanudación aduiencia FALLO IMPONE MULTA DE $35.209.319,27 6/11/2025: Se reanuda audiencia se presenta sustentación a recurso de reposición por parte del OR | OCTUBRE 27 DE 2025: FALLO: IMPONE MULTA DE $35.209.319,27, MORA DE 360 DÍAS, PORCENTAJE DE EJECUCIÓN REPORTADO 15% SE APLICA POR PROPORCIONALIDAD DE ACUERDO A LA EJEUCIÓN. SUSTENTACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN: 1. Caribemar no incurrió en responsabilidad contractial: no se cumplen los requsitos para dicha responsabildiad( no se cumple nexo de causalidad: se prueba un resultado y es que las obras no se desarrollaron dentro del cronograma, pero no existe un nexo que determne la responsabilidad en cabeza de caribemar frente al resultado esto es la inejecuciónd e las obras, ya que existe prueba que acredita que ese resultado de inejecución fue por causa externa, imorevisible e irresitible, es lo que rompe el nexo causal. los procesos de contratación de obra se declaraton desiertos y el el contratante quien debe probar los hechos que cosntituyen el fundamento de la infracción y la imputabilidad de aquel frente a la actuaciónde caribemar. La fuerza mayor como causal de eximente de responsabilidad: El acto administrativo dice que no se demostró, ni l aimposibilidad de ejecutar obras y la imposibilidad económica de ejecutarlo, pero al romperse el nexo causal no se puede hablar de caso fortuito, esta es interna del contratista y la falta de ejecución no fue por cuasa interna del contratista sinopor causas externas por situación imprevisible y exogena asi lo considera el consejo de estado. la contratación de obra no se dió porque no hubo oferentes lo que impidió ejecutar la obra y cumplir en el plazo del cronograma.el mME se centra en la inejecución de la etapa 2, 3 y 4 pero no valoro los motivos y pruebas de la razón por la cual no se ejecutó.desde el 5 nov 2021 se comunica que se va a declarar desierto el proceso y solicita terminación por mutuo acuerdo entre las partes, además se puede dar por terminado el contrato por aumento del 20% del valor del contrato ( clausula decima del contrato capitulo obligaciones del contratistapag 14 pef contrato) 2. INEXISTENCIA DE CULPABILIDA DE CARIBEMAR: no se puede impiurar responsabilidad objetiva, arti 86 ley 1474 y arti 17 ley 1150/07, la exigencia que solo se realice la conducat con dolo o culpa, no se puede sancionar la conducat por el solo resultado, se debe acreditar el dolo o culpa, por le ocntrtario el MME reconoce la gestión realizada del OR para adelantar la publicaión de pliegos de obra, pero no apreció el elemento de culpabilidad.3. El acto administrativo desconoce la naturaleza conminatoria de la multa, inoportunidad para imponer multas: inoportunidad para imponer multas la citación a audiencia del 1 dic 2022 hace alusión a las atepas 2, 3,4 cuya finalización es el 31 octubre 2022 multa incumplimiento sparciales penal por incumplimiento definitivo del contrato, en el procedimiento se buscaba la imposición de una multa y esta tiene conidición conminatoria, procede solo mientras se haye pendiente al aejeución de obligaciones a cargo del contratista en la epoca o plazo establecido para ello, esto es 31 octubre 2022, la solicitud de apertura del proceso es extemporánea, el informe de actualización de incumplimiento y la imposición de multa del 28 octubre del 2025, esta desconoce el caracter conminatorio según lo señalado en la ley arti 17 ley 1150 de 2007. solo se podrá a imponer multa si está en ejecución el plazo, porque esta no es la fase 2 sino la etapa 2, 3, 4 de la fase 1 no s epuede imponer posterior a que se tenga por parte del contratista la obligación de cumplir. Art 86 ley 1474 se puede declarar incumplimiento e imponer multa para constreñir al contratista siempre que no haya vencido el plazo de ejecución del objeto contractual, se debe valorar durante este término ( antes del 31 octubre de 2022 no después) Art 17 ley 1150 de 2007, concesjo de estado del 16 agosto 22, las multas se puede imponer despues del recurso de repoción contra la misma sunque al momneto de resolverse el recurso se hubiese endico el plazo del contratista para ejecutar el contrato siemore y cuando la actuación administrativa se haya iniciado antes de vencerse la oportunidad del contratista para ejecutar las obligaciones., no exceder el plazo contractual la decición de la sanción aún en sede del recurso el contratista sigue en apremio. LA MULTA TIENE CARACTER CONMINATORIO SI SE VENCIÓ EL PLAZO CONTRACTUAL NO HAY LUGAR A MULTA, LA SOLCIITUD DE APERTURA ES DE DIC DEL 2022, LA CITACION ES DEL 15 JULIO DE 2023VENCIDO EL PLAZO DE LAS ETAPAS 2, 3,4. | Pericial OR Visita DEE | Pronunciamineto pericial por la DEECon memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 DEL 12-05-2025 Visita: Se requiriendo doc memo 2.2025.033964 del 15 agosto 2025 NO LOS APORTARON. Con memo Radicado No.: 3-2025-038260 del 18-09-2025 s einforma a SAF que no aportaron doc. 7 octubre 2025 se remitió nuevamnete memo diciendo que ya se dio respuesta al dictamen pericial y que no se hace visita porque no allegaronlos docu. | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $1.656.909.142,00), IVA Incluido. | 828454571 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10202808&g-recaptcha-response=03AFcWeA6KGEIy7RXE8e00ZMNIlzRw8wT29bepU-RXhdkkNTgFmAbdY7ZxxFZjM0gZ9ekAWA3FPRH1IlgPLfKx2v0dNF1UoKzikqUyBN9ApjNbtQgk0A9X8EuXJJDZm9Ry31gOZVUu8CAAHP0Hr0DoWsqC3C-UHclSSDDMHopCNVZwicpOu__Pb0qinV3vRoA_FyECNCrop_7QwqqPclaQSJTHQ7WDfx4rI2mTiZw5vJa-sALUJJoR9aVrFC-0bw_qV-hS0z6BUXncKDXFyHfVEqBSAPSJ7CLsEt3Zw3aB7M5GfB3CUpwG57oWXGs3Frm4N3VJ-zaiAcbUt1SXjv_gYiIr0-MYkVJhKHDJPSCn3rsOfCezSMOM6-OYLrde_mMh2SI8RNv0oUNEN9prnOPin0NJzdDUS9PG7eONo93sXVErzGUjvELTRNIXPwZcPiOtRZQZWzWitXOz8bVG95tHWMBAmzQdPuUeFpOLbHMH65wsiAfucYHE260F1K9mr5lfog53D188n8-K2EhmHwqmuoTSeFtdSqK7oLEaQN4U9eeOUfgHyritc6jZw20D5hrax4JYzkwyVMHH8InrYh3jdFbV8ZBZT5JsabH3sLSp8zRWakS6i8CyFhWKU1WUmFSHTbqBiDx9StFYsw6DskxjsFYZjfgmIa_R6Xb01nerh2VvC8fpFyx--MrB4ugpQBVZBVeGBLq-8pl_wCnRWs-e4zd8UNcn56h6S5Ug1DTnOaPjPlkE55WJbaj1K6zgoh4jEKvyOQEJtd61fJzQT3p8pl8FbRAfEYQgqpjS1Lj9BwAHJHfwYIM6qdbB81T28UNBkZkntXQB5cidV8y4wMLOkuBXjSzenfpSDv_F9pBo053sT8xzMrjyjfFwSmoPNJbGulrIHHlISO_iig7s0mrE8V_NZqqRc3xv-7JzabNq2IM1EDXhsGsABvECjVrK8CUL6dpq08BpUrhjt_EoaJtQLo_IWmcWVAJj-e04U20kyeBMQ2EuuN5G4A8
9 | PRONE 777-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Tierralta-CÓRDOBA | Radicado No 3-2022-012144 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-027105 Fecha: 21-08-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia.Pidio terminación anticipada |  | VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 15-01-2024, la sociedad Caribemar de la Costa mediante comunicación con radicado No. 1-2024-001218, informó un avance del 5 % de ejecución de obra del contrato PRONE GGC-777-2019 (ver anexo 34) | 8/05/2023: instaló 12/11/2024:pronucniamiento actualización celebración Audiencia y decreto de pruebas | No aparece la grabación, van pedir descargo spor escrito | Pericial OR Oficiar Min defensa y policia | Pronunciamineto pericial por la DEECon memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 DEL 12-05-2025. NO SE DECRETO VISITA NI INFORME TECNICO. Con memo Radicado No.: 3-2025-038260 del 18-09-2025 se informa a SAF que no aportaron doc. | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $573.817.193,00, IVA Incluido. | 286908596.5 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  | 13/05/22: Se puso en conocimiento del GGC bajo el Memorando No. 3-2022-012144 presunro incumplimiento. 26/09/22: bajo memorando No 3- 2022-023068 se actualizó el informe de incumplimiento. 21 /10/22: bajo memorando No 3-2022-025488 se actualizó el informe de incumplimiento. 1 /12/ 22: mediante radicado 3-2022-29364 se actualizó el informe de incumplimiento. 13/04/23: Se tiene como última actuación la realizada por el Grupo de Gestión Contractual radicado No. 2-2023-008695 a través del cual realizó reprogramación de audiencias públicas en los procesos sancionatorios contractuales PRONE 2019 entre otros del contrato referido, para el día 8 de mayo de 2023, a las 2:30 p.m. 21/'8/ 24: mediante radicado 3-2024-027105, se actualizó el informe de incumplimiento. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199104&g-recaptcha-response=03AFcWeA68uicvKB1x3vQX1SXOmMeDBX4uxOhzWBM4kirgVgt_8xOL85fI02Bh-uxRvpNgKQRAzRCR-9zs90MdgzcbWdqWWmKCfwEkKDU8eI7S8l4C9pGLxAAPvTplDz08_xxPGFN3Vx_ohjHK7oa3VsdU8lcSI3GMiptgYT2-J-jkCwh9j3ZsbRcyisiyQOWdPaYZbPyi3eCL2mabC_n579iky7yxOvr2OoM70UhyJUlZmBoKKR3zLz-xb8kfwVXbKEccSQF7YWuYVTrwOitT9_VtYC25KFzdWFZIzVUm3bMAcamUfedF93vD65p28xuF5c0BU7E1nI73YMwjXUo0qd031QIuP3GTvM3Sg9solIOYurdW97UWDae4qxC6yUQTgdssrXg1qBIKPVaDf6ABi3ZKZMHFA08pKJNIESt3guzCqa8puCFw-FCeSJXuoi9d4VtlvB6njNblI6uXw58wPNzSRiIEG2X-tXREFP1-KI7rClL57-Muk-ZNGmQS9Wh59bp7xiLu_UzOQ0isxSTacqqDsv_AHC_Dap59EPt45rourxeLckBCy1Jxv6eg1Z1ao-RzQrxYYHJQWFsxLr2WLO-_TphxFQK3uZU2hTl-M2_65YblvfTM0bIbTsNF_uqM0mcTaJRz8ypld8SUCBInnu8JHCHLFxr8wIh_0oWJwcFW1LGO-lqDMtVrCYlak1CqONe85gfo5nVmBwPcZhcbRSKuayx_3LD1jHgj3YIUoz4B_D3wwlj9U3KrxmR4viIhjGF2syFmEhhEYx8SYcJws3PkENPk0sWzNRGYscLJhHDIk3I2p5PntNmYQG92sZM9VeFAFh3_xxT7uXb0pQ8as8V5qQj0r0umJPx5RWLEjKLb5QBSOURuOlIfWFyFXFBhM2l9FPFxPjeT70ogrqN9f6E6fgNg3YXiPsRmMD44msOFALvQeOJ6rCS0hlFBBPKOHevxC08EVJlsoGI_MQE0xZmCJs1brRrtXg
10 | PRONE 780-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Tierralta-CÓRDOBA | Radicado No 3-2022-012131 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-027104 Fecha: 21-08-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. Pidio terminación anticipada | Caribemar radicó informe de prueba pericial ante GGC, pendiente de que den traslado a DEE. La visita solicitada y decretada no se ha realizado porque caribemar no envío la información pertinente para la programación de la misma. | VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 15-01-2024, la sociedad Caribemar de la Costa mediante comunicación con radicado No. 1-2024-001219, informó un avance del 5 % de ejecución de obra del contrato PRONE GGC-780-2019 (ver anexo 34) | 30/05/2023: Instaló 25/10/ 2024 : pronunciamiento actualización | Se solicitó grabación de audiencia | Pericial OR Oficiar Min defensa y policia | Pronunciamineto pericial d de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025. NO SE DECRETÓ VISITA. Con memo Radicado No.: 3-2025-038260 del 18-09-2025 s einforma a SAF que no aportaron doc. | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $8.175.213.297,00), IVA Incluido. | 4087606648.5 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  | El día 13 de mayo de 2022 bajo el Memorando No. 3-2022-012131 se informó al GGC del presunto incumplimiento por parte del Contratista. - El día 26 de septiembre de 2022 bajo memorando No 3-2022-023068 se actualizó el informe de incumplimiento. - El día 21 de octubre de 2022 bajo memorando No 3-2022-025488 se actualizó el informe de incumplimiento. - El día 2 de diciembre de 2022 mediante radicado 3-2022-29542 se actualizó el informe de incumplimiento. - El día 13 de abril de 2023 mediante comunicación con radicado No. 2-2023-008695 a través del cual realizó reprogramación de audiencias públicas en los procesos sancionatorios contractuales PRONE 2019 entre otros del contrato re-ferido, SEGUIDO CONTRA CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP Y COMO GARANTE SEGUROS DEL ESTADO S. A., para el día 9 de mayo de 2023, a las 2:30 p.m | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199287&g-recaptcha-response=03AFcWeA4EJZ6cl-v3lKFADq-b4JpiMk0rVy0JfFAXZJL3Uayyo2JDmAnIdi8G29-3RNr969puc1gOuVO-SbURbNV7WwePDI0WlmhCx29vxbpkndVPuET3B4qJ3xoiskTGcb1VfWuldbvVdTIL61G-zs8XFzTd4r98R_41kUy03hd2h0l3EVwS6VGJacUxyVfMhtCvqstyQqHairTnC7Q4HoaFEjntbcFFzbranl_9zyHux_JYarlIIrU5gbKdt2F7nPl0-PcRI7eI_xJ15Zp45qGUgTbSJv_rT_qaqT8vwFbk5eUPGwsFm-NMISbNfpuVAijwh3kfY6aMI12ZTzEIn7i75QV2RpIcd-F7FpWdn6LpnEphnCsN_Uy2L_tzahkk0FvvRQePydfP27grgs6E9nFj2e_P5B8AGAyIKMPIDoNik5Kq01L0J2EKmgEqWwzPgxYnXmJfRJOLQvUV704AnvpNbEJk8JihW0V07KEZBrHd4sscgEdvhgCUh3rebEUI0k-f6xY1BTxsiXoidFzBg1k7-QrjC9eJxf8Y818j5_oOl7Jysu6E04xtQOnRPP1Rx943DliA109GaD5zgxGhktr1YjjkFOTPmlQcFuPwJssB0vfBoqy64bf82vkp-bdh0DesotKqX-OfNnXna9_lmT4f1VidjKpmKmhXzXXrg3gWnmvm6Ifp9Uhjb8k-TESUTWW7jOkPwocXeBzrbFVcnpuP80Vyy1J5coNx9iZObDoKx3kU32-W5vLyer-ct0C66XJJb9U7kbXxzjIXmi7BBcIPCI1xdTMZU-pfatuYfhiuhRDvNDsi0sppeJtrDrP09Y0agGYmETePLtXCfD-gNig-nvELomQlkqetJ-DokDerfWrzLvMYC2NixRPhKyGm2RPeeSIQae0ytBty12me2dDBGH6nSKNHmyezi0pdyXLujGM_JXhyJlAdfW6m53wTZyYHedU7x39i2BAgMFNRXiWUezCOepIvIw
11 | PRONE 796-2019 |  | CARIBEMAR DE LA COSTA | Ariguani (El Dificil) MAGDALENA | Radicado No. 3-2022-012150 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-023000 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. OR envió plano para programación de visita | VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 11/06/2025: Remite informe de avance de obra del 100%. 21 de noviembre 2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057277 informó al MME un avance del 90% ( anexo 34) | 6/06/2023: instaló 11/06/2025: Pronunciamiento actualización 12/09/2025: reanuda audiencia para decreto de pruebas | Pronunciamiento OR: Aseguradora: PRUEBAS DECRETADAS 1, Doc aportados por OR se incorporan al proceso e informe del 11/06/2025: de avance de obra del 100%. 2. Perito para todos los contratos. 3 Visita previo cumplimiento d ela metodología, sin muestreo si se puede hacer la verificaición e un solo día de toda la infraestructura. 4. Informe de visita 5 dias posterior a la visita. El MME dará traslado de las pruebas decretadas paar que se pronuncien. RECURSO DECRETO D EPRACTICA DE PRUEBAS: sobre los siguientes aspecto, en audiencia anterior se solició aclara la consecuencia de la sanción a imponer, en el informe inicial piden multa, en la actualziaqcion se dice que es clausula penal, en relación con la visita se considera que no se debe exigir certifiación de interventoría por no habers epodido adelantar en las conidicones pactadas en el cronograma por causa de fuerza mayor, por ello no se cuenta con interventoría solo tuvo interventoria para la primera etapa precontractual y durante el periodo que adelantó la contratación de obra que resulto fallida, como no s epudo contartar por eso se dio terminado el contrato en su momento, finalmente adelantó las obras con sus propuso recursos y así adelnato las obras la cual ya está en 100% finalizadas, lo que conlleva a que se de por terminado el proceso sancionatorio por causa de fuerza mayor y cumplimiento de obra. pedir certificado de interventoria impediría el derecho de defensa porque no se podríallevar a cabo la visita técnica por parte de la supervisión, se pide es visita para que verifiquen que se cumplió con el 100% de las obras en vurtud de los dispuesto en el manual de supervisión de vigilar. Aseguradora interpone recurso en lo referente a la solciitud de aclaración de la sanción solicitada en el primer informe y en el de actualziación y pide termianción del proceso por haber cumplido el Or con la finalización de la obra. Se supende RESUELVE RECURSO: No se acepta el recurso por que la supervisión debe ser especializada y la supervisión e intervemtoría no es concurrente para las mismas obligaciones del contrato, es obligación del OR suscribir contrato de interventoría. se apertura práctica de pruebas decretadas. | PRUEBAS DECRETADAS 1, Doc aportados por OR se incorporan al proceso e informe del 11/06/2025: de avance de obra del 100%. 2. Perito para todos los contratos. 3 Visita previo cumplimiento de la metodología, sin muestreo si se puede hacer la verificaición en un solo día de toda la infraestructura. ( si no envían todo lo de la metodología de visitas no se hace) 4. Informe de visita 5 dias posterior a la visita. 5. Informe técnico para verificación d elos argumentos expuestos por la defensa y avance del contrato. VENCE 19 SEP El MME dará traslado de las pruebas decretadas paar que se pronuncien. El pasado 17 de junio de 2025 el apoderado solciitó aclaración del informe actualizado respecto d elas consecuencias para el contratos ya en caso d epresentarse el incumplimiento. Se calara que esta se hace con base en los informes presentados | 1. Doc agregados. 2. PERICIAL: Pronunciamineto pericial d de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025 3. VISITA: 4. INFORME VISITA: NO APORTARON DOC NOTIFICAR A SAF 5 INFORME TECNICO DEE: Memo 3-2025-038469 sep 19 de 2025 Remisión informe tecnico decretado. 6. INFORME AVANCE: pronunciamiento de la DEE memorando con radicado No. 2-2025-024172 del 27 de junio se dio traslado a GGC con memo 3-2025-031913 del 11-08-2025 | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $157.063.134,00), IVA Incluido. | 78531567 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  | 11/06/25: 10 am se reanuda audiencia de incumplimiento, OR dice del informe actualizado que: 1. Solicita aclaración con los fectos derivados del incumplimiento mediante informe numeral 6 dice que consecuencia es imponer multaen el informe traladado de actualizacion nuemral 5 dice que es clausula penal por incumplimiento total por vencimiento del plazo de admon el 31 octubre 2022, hubo variación en lo indicado en los efectos del presunto incumplimiento lo que se traduce en violacion al debido proceso, solicita aclarar si se mantienen como clausula penal o multa, 2. avances dla ejecucion de la obra supervision indica que en 2023 informeó avance dle 90% de ejecución anexo 34, ese avance en la actualidad es del 100% establecido en hoy 11 de junio se radicó informe indicando que tiene avance del 100% certificado por la intervemtoria interna de caribemar actuando este tambien como ejecutor directo de las obras.solicita apilicacion del art 86 ley 2011 por haberse superado el presunto incumplimiento respecto a la ejecución de las obras, se solicita tener como prueba este informe actualizado, si requiere que se haga verificacion por la supervision se solicita ordenar visita técnica por la supervision con sustento bajodoc GJ-01 del 17 enero SIGME o la que aplique para lasupervision numeral 5 capitulo 1 vigilancia y control permanente de los contratos el cual no se puede omitir por no tener interventoria, ya que no se aceptó propuestas de ejecución directa de esas obras, caribemar adelantó las obras directamente para cumplir, esta visita ha sido ordenada en otros contratos de caribemar donde se considera conveniente para acreditar el avance de las obras, se solicita integrar el informe remitido el día de hoy. se ratifican en las causales eximentes de responsabilidad expuestasn en audiencia del 6 junio 2023 de fuerzamayor por incremento ostensible de precios de materiales, mano de obra etc, que desencadenan desequilibrio económico, ajeno a caribemar y MME bajo ley 80 del 93 eexige deber del estado de restablecer ecuación economica del contrato al momneto de la contratación sin que se deba asumir por el contratista los riesgos, maxime que son aexternos, imprevisibles, ajenos a la voluntad de las partes y cualquier clausula establecida en pliegos y contratos debe tenerse por no escrita, no aplicarse por el principio de transparencia de ley 80. ASEGURADORA DICE: manifiesta que coadyuva la intervbemcion de caribemar, violacion al debido proceso por inconsistencias comparadas entre citación y la actualización, donde inicialmnete solicitan imposición de multa y posterior piden clausula penal por incumplimiento total, se informó avance del 100% y se ha ejecutado la totalidad del objeto contractual, se solicita valorar este informe técnico y proceder a dar por terminado el proceso art 86 ley 1474 de 2011, si no es prueba suficiente para demostra el cumplimiento del contratista solicita inspección o visita técnica para que verifique el estado actual de la obra, busca verificar si los hechos ggeneradores fueron superados, conducente poque esta relacionada con hechos materiales y util porque con las pruebas existentes se suma el cumplimiento total, importante tener en cuenta argumentos adicionales a losya expuestos en lso descargos del 2023, existe falta de competencia temporal para declarar el cumplimiento pero la posibiulidad d ela clausula penal es temporal desde la terminación de contrato hasta el vencimiento del plazo de la liquidación sentencias al respecto, no se conoce si ya se liquidó pero conforme con lo mencionado dice que venció 31 octubre 2022 dando aplicación a lo establecido son 2 años para liquidar unilateralmente y transurrido el termino pierde competencia para declarar incumplimiento, al 31 octubre 2024 se debia liquidar y pierde facultad sancionatoria seria recurrir al juez dle contarto. respecto al contratod e seguros, desde que se aperturó el proceso 8544101107275 ya existe prescripcion de las acciones del seguro, no procede afectar la garabtia para el caso ya operó la prescripciond e las acciones art 1081 codigo comercio establece prescripcion de acciones seguro, desde el hecho que da base a la acción y debe ser desde que se configura, para seguros aplicables es la norma en mencion, contabilizado desde que tuvo o debio tener conocimiento de lso ghechos que dan base a la accion hay comunicaciones desde el 2022, se detalla que existe actividades desde 2021 hasta 2022 donde se relaciona mora en obligaciones contractuales y desde ahí se contabilia el témrino para declarar siniestro, 1 dic 2022 remite informe de proceso sancionatorio. hay prescripcion extintiva para afectar la póliza por falta de competencia para declarar el siniestro. existe falta de cobertura temporal de la poliza 1056 codigo comercio, poliza anexo 2 del 4 enero 2022 ampara incumplimiento hasta 31 octubre 2023, asi las cosas, no están dentro del periodo de cobertura de póliza.SAF suspende audiencia para revisar argumentos expuestos y solicitudes se citará para continuar audiencia. 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203692&g-recaptcha-response=03AFcWeA5TSf6svAShyEg7mEWz0hq7xav8y8p-af9aaNnia6AGNBxvRBpgp1e80WEndWEKBB9dex45n2L8_vQXXvLPZ6SYkTJkwhSLhfma7g1RLLwQuRwV-fVZsmi3uOOURDHyvsDnc52HT2S5kaOQjuW-aUIT1MajyaqpO7jb6SV9_JfsqwMg7Aw9Cq8bktuA9QQLowc8VpqCg7bwiczXnuDd04WYmjE3Z1fzSAjDpV89-EynMbqfHD4CoinFBFOmvtQ3eitf4zjSdY7uvSaQQUgNlUW5qS0_EYHaM5cfHqvpwPplf8q8V4MtPSohqFPYoqy7Mb7rv7I4OYk5g2r4HMKZ-IM-OgvqUH04iXfM-E5eHmLjFIh3Dp2ydafSfwWwYUozXTe8rS5_qWVO02dxuJ3lHzF0O6YlmhKe1tW9Qz18fvv42hKF5rBnlqJfw9Fl9TgWGA8_ep0uZH-dU3PYmF975c83ESay92M6Rm20poI1NYzmb2eE1j75HGtzKNfMmQUzjE6DvuDz-MU_1AMHkHUO0qlXw6Dip2eYrvOOQtGTJql-4EcXUuvJ627Rad8-Wh-dcqBbf0CpxxQtdWNdN3HQj1XJwyX7TPJ1THk_LD8p0c6DhVzNvRViqxQ7IV10OXAdmO3DEWvLN0ejzxnsMdVF7HRHpGwYpaCqERiLrc2HzKFHJtAdDj98OLaT4rEtpct5EnL2QV6dKMLF1rfez2OmfDGL4hwoPsC83cC4IghayZrNMT-C4jXgE8HJdSkd5HBAAk-Ohf-Qjo_xxMWDISK4RaAijf-PkPdkutIP1H5cFgYt80-o_tQNafJVtT91Ta9uesTKtieli2Q7UgpLFCuFHqNb37IwMo1KxepmpSTr8oM8RBi-TL0qcl-Z9DHEplCuvAfwABWme5ZEbObk-PKj-sysvfOdXRwLCzskavIjVOY5uC39iyv-o0XZhJcUTlxkiBZL_s0qza-4VPs011uhX93lnxBaRtSvohkRC45qKmDVNXGASok
12 | PRONE 793-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Ariguani (El Dificil) MAGDALENA | Radicado No. 3-2022-012127 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-023002 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. OR envió plano para programación de visita | VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 21 de noviembre 2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057281 informó al MME un avance del 90% de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 793 – 2019 (ver anexo 34) | 5/07/2023: Se instaló 19/06/2025: Pronunciamiento actualización 25/08/2025 3 pm reanudación audiencia SAF decreta pruebas. 16/09/2025: 10 am reanudación de audiencia | 25/08/2025: Reanudación audiencia: S e decretan pruebas el OR interpone recurso reposición para la visita técnica, en lo que se refiere a que se exige que para la practica dela prueba se exige certificación de interventoria ya que a hoy no tine interventor y hubo fuerza payor para adelantar las obras de manera oportuna. 19/06/2025: Reanudación de audiencia inicida el 5 juli del 2023, OR dice que en la citación inicial piden multa, pero en la actualización solicitan clausula penal, numerales 5 y 6 y avance ejeución en audiencia, en noviembre del 2023 se indicó avance del 90% se describen las obras realizadas, a hoy hay infoeme tecnico radicado el 18 de junio de 2025 con avance del 100%pero los usuarios se opusieron a la normalización y rechazan la reconcecciónn prepagada acta del 5 de junio del 2025. Contrato no tiene interventoría pero solicita que se lleve visita al área de acuerdo al manual de supervisión.alegan lo mismo respecto a la variación de precios lo cual sería eximente de responsabilidad la demora en la ejecución y caribemar ejecuto obra con su propio personal.Aseguradora dice que se viola el debido proceso porque se citó con una sanción y la actualización es con otra sanción, se vila principio de congruencia, ademáqs apra la oliza ha operado la prescipicón ordinaria el cual empieza a operar desde que el intereaso debió tener conocimiento de los hechos que dan lugar al incumplimiento.la admon venció el 31 de octubre de 2022 y se evidencia incumplimiento total pro lo que si en esa fecha tenian que tener la totalidad de la obra desde esa fecha tuvo conocimiento del incumplimiento, por lo tanto las acciones del articulo 81 han prescrito, el inicio del presunto incumplimiento no interrumpe el término de la prescripción.en todo caso seguros del estado responde por los hechos de incumplimiento que sean por causa del OR, coadyuva la solciitud de visita, y aplicar articulo 86 para que finalice el incumplimiento.SE SUSPENDE AUDIENCIA PARA ANALIZAR LSO ARGUMENTOS Y POSTERIORMENTE SE CITA A CONTINUAR LA AUDIENCIA. 16/09/2025: SE REANUDA AUDIENCIA: Resulve recurso de pruebas, no se acepta el recurso. SE SUSPENDE AUDIENCIA: | solicitadasOR las docuementales anexas. Testimonial declaracion Hollman. Informe técnico de avance visita técnica a la obra por la supervicion para verificar avance. SE DECRETARON: 1. Documentales: todas se entiende incorporadas al presente proceso. 2. pericial: es util y pertinente paraque se verifique ocurrencia o no de situaciones imprevisibles. 3. TestimonialVisita: : carece de utilidad, se niega. 3. Informe tecnico: se considera pertinente y util. 4 visita tecnica, se aprueba la visita, la supervisión debe presentra5 dias posterior a la visita el informe de la misma. | 1. Se anexan los doc al proceso 2. pericial: Pronunciamineto pericial de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025 3. visita:NO APORTARON DOC NOTIFICAR A SAF. 4. Informe:Memo 3-2025-039093 sep-24-2025 Remisión informe técnico como prueba | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | ($246.343.494,00), IVA Incluido. | 123171747 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  | 19/06/2025: Se reanuda audiencia,. se notificó al GGC del presunto in-cumplimiento mediante memorandos 3-2022-012127 del 13 de mayo, 3-2022-023068 del 26 de septiembre y 3-2022-029350 del 1 de diciembre todos de 2022. - De otra parte, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. remitió comunicación No. 2023040000070331 de fecha 2 de noviembre de 2023 donde expone las situaciones presentadas en el contrato e indica su disponibilidad para ejecu-tar el proyecto. Reportando un avance actual del 90%. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203528&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Wt9pG_ezQYPkyYWY6dzTZUMGtRAfH-v3_fdEilXrwTwYWSaSax6x2zEG1S1LJYGMZPDltX2seDFIEhrsTHEZ9KoyioOrai5pE3IMR7L35ulPtn_eQptFMn-tDRzziWFlOU2e-6HAIcYIN11fEd_bjse8WDA8lxxSYX1a7UdEizuGkcqjjw2zuzmffUmmxBf0B8qOYffqeONh8Ihl3xjLScJU6GcAVZCMH0yWiWw-07749_rPMZnU1l7ho8hkndwGUzJuI1W7hMsy0QSKcrRX4IERQcddNBxqRxeFuPIaNPo4jufxgJp4oFTWVyFmJVkJxacWr0fC6yuFbI8v5CanXoS5f5e3Uca5vpYcPKq7Z1nBCOqZSD8BXtTSJiLZUxdOSUT8rwbaOCg1HhZViarP-orEGRDMzTMgSxibWRPrqsLtmAN_si_TxpaPspN-Z4EmlAEg9o76Nq4n6BK78OvKPWuwPVbQg6hvE37F2iw4qmPjKCQohofMCgKuwzTR30KwNO4OczIiwLzpDrzj9-VKAAjH7XTbXFszlgaAVdnMdBsNkpHy3lTjihc8sH0upZwi29QlhbCWmkAFvTO1oBPYnRlUzCuah2mbdZovH3xMc_xo0OCfpnc5aWzNfVkiHdpLWVe2KD5Y6qVWH9LFnZWz7fld5B0g-PBxlVUroP8D0qDNTRgEy4MjYnLbsOjgvpZccko3x4TeoHNHVj9Wp5ENN2jqH2U5j0e_STl_KE2LALeCx12zd4WPgeZMmnb8OV3v1ruHatIotqoQQQb8WhA-zYt8V_nXWfdofKBuVOZ4394XaduJ8tUGXyEH8iXr_h4-xumnuLuF4KusaVK6qZJji1-0KEXrxB2Ip88dqyDZfYXqMIQ2PecK0Mi7Tg0STC2ZMdm6Dnv19snwFZ8Ye5HgY8dJNI5pasKmTfdPN93AnMXi_Pv3X-E8Pd4ya5k_lv79uT9c1gl2a2nuq-Wk2Kz6IB1_ymykK6YJ2RuPcdoC9VwgBA-U
13 | PRONE 775-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Arjona-Bolivar | Radicado No 3-2022-012153 del 13/05/2022 | Actualizado No 3-2024-023033 del 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. OR envió plano para programación de visita | VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | día 21 de noviembre de 2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057276 informó al MME un avance del 90 % de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 775 – 2019 (ver anexo 34) | 4/05/2023: Instaló 4/08/2025: 9: 30 am reanudación. 2/09/2025: Reanuda audiencia para decreto de pruebas, se suspende para resolver el recurso por 15 minutos la suspenden: No se repone respecto a la interventoria, se acepta dicatmen pericial y doc anexos por el OR. | 2/09/2025: Se reanuda audiencia: 4/08/2025 OR: Se pronuncia frente a la actualización de informe, dice que el 4 de mayo del 2023 manifestaron que radicaron un memorando infirmando el avance de la obra del 2023 y manifiesta que llevan avance del 90% piden se tenga como prueba, el estado actual es de 592 usuarios conectados, más de los previstos iniciales que eran 514, el avance en relacion con las redes de media y baja tensión es dle 100%, queda pendiente medición e instalación de medidosres, no se ha concluidopor oposision de la comunidad, pero se sigue adelantando labores para lograr la instalación de medidores, solicita como prueba el informe tecnico actualizado que se radicará el día de hoy con avance del 100% de instalación de redes, en atención de ello, solicitan aplicación del literal d, del arti 86 y terminar el procedimiento por cesacion de causas que dieron origen al presunto incumplimiento. si no es suficiente prueba solicita que se practique visita tecnica a la obra para verificar el avance del 100%, esto con sustento en lo previsto en el manual del 17 enero 2023 versión 7 o el vigente, donde dice que todos los contratos deberán contar con vigilancia y control permanente.en otros procesos ya se aprobo esta visita. Reitera nuevamente como causal de eximente del contratista la variación de precios como factores externos. Aseguradora: Dice que en el informe numeral 7 que las fechas de cronograma se reitera que el ultimo vencimiento fue del 31 octubre de 2022, pero hay vencimientos del 2021, se reitera que la entidad tuvo conocimiento o debió tener conocimiento desde casi 4 años, por lo que se reitera la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro arti 1081 del codigo de comercio, lo que significa la extinsión para la administraciónn de su gestión por el paso del tiempo, desde la primera audiencia citada ya había prescrito la acción sancionatoria ordinaria para las aseguradoras. solicitan archivo dle presente procedimiento sancionatorio. Se suspende la audiencia para evaluar las pruebas. OR interpone recurso frente al decreto de pruebas para que no se conidicone la vista al certificado y recibo de obra de la interventoria, si los solicitan se viola el derecho a la prueba y de defensa. piden practicar la prueba cin el cumpliiento de los requisitos de la interventoria, sentencia C499 de 2015 constitucionalidad aart 86 el proceos debe estar. SAF RESUELVE RECURSO: La supervision se ejerce cuando no se requiera una calidad especializada. para el caso del contrato 775-19 se estipulo en la cláusula 10 que frente a la actividad de admon de recursos que esta a cargo del contratista la contratación de la interventoría, el interventor y el operador de red deben adelantar reuniones sin que necesariamente asista el MME pero lo debe mantener informado, el OR no puede eximirse de su obligación de contar siempre con interventor externo, CARIBEMAR tiene la obligación de suscribir contrato de obra de acuerdoc on su manual de contratación enmarcado en ley 80 de 1993. en este sentido la vigilancia del contrato 775 de 1019 efase 1 esta a cargo de la interventoria del OR y no de la supervisión, esta supervisión no puede verificar las actividades sin que s ecumplan con los doc previstos en la metodologia de visita técnica, se mantienen requisitos y metodología para práctica de esta, sobre le dicatmen pericial se acepta, en cuenato la término de traslado se dará traslado a las partes y se corre plazo de 5 días. se notifica en audiencia. | 1. Dictamen pericial. 2. Documentos todas las comunicaciones enviadas por caribemar al MME ( debe identificar los doc conforme al contrato otorga 3 días Vence 5 sep) 3. Visita sujeta a que el OR aporte de los doc de la metodología de visitas,remitirlos 5 días sgte a la decision (9 sep)Alcance, validar existencia de infraestructura electrica a través de muestreo si la validación se puede hacer en su totalidad en un unico día no se aplica muestreo. No puede cuantificar n establecer % avance ni dar cumplimiento a las instalaciones encontradas. 4. Informe técnico aportado por el OR. 5. Informe de la DEE posterior a la visita. 5 dias habiles despues visita avance del cronograma. estado del contrato a fecha de visita y estado presunto incumplimiento a fecha visita realizada. 6. Testimonial: MME Niega testimonio Hollman. 7. Prueba por informe : La DEE debe presentar debera establecer: avance financiero y fisico del contrato durante el proceso, saldos y creditos determinado origen y valor que por cualquier causa existan en favor de Caribemar a cargo del MME a si no tengan relación con el contrato 775-19. analisis de argumentos tecnicos expuestos por la defensa dentro de lso 5 dias sgtes al proceso. | PRONUNCIAMIENTO A DESCARGOS: 1: Pericial:Pronunciamineto pericial d de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025 2. Documental: se encuentran en el proceso 3. Visita:. Con memo Radicado No.: 3-2025-038260 del 18-09-2025 se informa a SAF que no aportaron doc 4. Informe avance OR: al OR 2-2025-034272 del 19-08-2025 a GGC 3-2025-033605 del 25-08-2025 5. Informe posterior a visita: No se realizó visita. 7. Prueba por informe: 3-2025-037634 sep 15 de 2025 remisión informe técnico | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | ($1.759.490.424,00), IVA Incluido. | 879745212 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  | pronunciamiento a descargos EL 12 DE SEP. Solicité que envíen decisión frente al recurso interpuesto por OR. | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199022&g-recaptcha-response=03AFcWeA4SvLFMlDj1lLfko0rW4tjjslXwpkKO7XUb6XY9L1Ibv5SEApkWzoYJfDCi66wF6d5TEj0zrA001TDBOPjCshVishT1wyh0q_z3u7RKvq2ZIdTnR_8WpCuyUoUwUgFdxcTb24ogtUaaGbBCK4WPjUj0T5IEhwOd9qbjffPW3ZSNQqgZtiRrEUO54-7fbTpy5qzDL99UOzYVkjPL5s9MJX65poZZbcnYFUagI48J0zY5wZHaho3mDx7K6kyD8vjXkGDxpRH06gHyRp4DagrAa_QKKS56Ks5jU0wqgLz_ICSKBNxdZGW8QyF2wXFuD4ifKsbHDt0Fze4oAvxjkIbV4etnVcfTbq3P63Dau_b0856KSjcOV7r1Z3Tk-DRYYQHvSDLVqHrwu8uh1ETDZm2pWe71a_VH4OlD1v8NYz99IyUIf7rYdhWlMon_akHOqCX6qDVLMDw3JIhxqiK0TXkJDfRzeem7MtU2ghm911fzfw3nAsjnpdQmXxyOMt0GHmExN3N-PAR5fU6mTuMN2Qd6uwueOtiXbeOmUINkzTHMFYL4lw-NVpYEXSxG2owuHyi_QRMWjhZxprn6XynM_8iD8PZ9Oh4CQpN_NbIaHIfA3mZiG26MhbY7qlGMiHrpuz_ZQRsGkwp44W5CBX3Oqk8VnTUr_YXpV8OsvoQvl4s_Gsx_EsmTDRkvBvwNmjDczA7cD_tfUtJDs3AKrC7ICsOL0FhvUuEP5GRrVxuX59YXjwk2eWzaYEyGh0jFG0gl21J7f9V3x4u8v4hCBIazG3Vzrirn9sMWcalvrN1ZaI9ob-BdoCNg5J1rn54RJ1FyoeaG86l3FthVzVCkMcwzScwxN8IqJ0YaURhTPSsxxQF8cbUoAWWswPIalBxZCCI0OIU0CfuytakEtvcRblu9NxZ0-P-Wiz7jaHMC3QQNTVhvLteak-qWIXSOjsGbduQmrk5bn41MV2pEqn25YUXhAguAqMcZsbDdkQ
14 | PRONE 787-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Pijiño del Carmen (Pijiño)-MAGDALENA | Radicado No 3-2022-012143 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-023005 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. OR remite plano para programación de visita. | EN VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 21-11-2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057251 informó al MME un avance del 90 % de ejecución de obra (ver anexo 34) | 29/06/2023: Se instaló 2/10/2025: Reanudación audiencia para pronunciaminto frente al informe actualzado. | Se solicitó grabacion de audiencia PRONUNCIAMIENTO DEL INFORME ACTUALIZADO: En el primer informe se pide multa y en el segundo se pide clausula penal, lo que generaría una violacion al derech o de defensa, se pide que se aclare cuales son los ventuales efectos de una y otra, alega la variación de precios, la imposibilidad de ejecutar obra por fuerza mayor por falta de oferentes. pide ajuste al cronograma o terminación anticipada por imposibilidad de cumplimiento por fuerza mayor. ASEGURADORA: Póliza no s epuede afectar porque ya se configuró l prescripcion d ela acción derivada del contrato de seguro, sin perjuicio de losargumentos alegados por el contratista. Se Decretan pruebas . OR INTERPONE RECURSO: primero pide aclarar los requisitos de la prueba técnica, el traslado se da inmediatamente a las partes y solciitud de que se de por terminada la actuación sancionatoria con base en el informe técnico de caribemar. MME aclara los requisitos para visita son: los determinados en el reglamento de visitas y los enuncia. se clara que el traslado de pruebas es desde el día siguiente al cual se les de traslado de las pruebas que se decretan ( cuando se cumplen y se da traslado). el RECURSO va encaminado a lo mismo de los otros contratos, manifestando quela suervisión debe hacer la visita sin que se entreguen documentos para la visita, y se haga en virtud de lasobligaciones del supervisor para el seguimeinto al desarrolo y ejecución del contrato. en aras de que no se viole el debido proceso niel derecho de defesa, los usuarios ya están disfrutando del servicio público normalizado de energia eléctrica, sin que se sujete la visita a la certificación de una interventoría externa. ASEGURADORA : Coadyuva la solciitud de no tener sujeta la visita a la certificación de la visita. MME RESUELVE RECURSO: 1: Art 83 ley 1474 de 2011 estableció para las entiadde spúblicas la obligación de vigilar constantemente las obligaciones del contratista y del interventor para cuando sea para temas especializados, en este sentido se menciona que mabas supervisor e interventor no pueden tener funciones iguales. NO REPONE Y SE MANTIENE LOS REQUISITOS Y METODOLOGÍA PARA LA MISMA. | SOLICITADAS: Comunicaciones enviadas por OR Pericial: para verificar variación de precios Testimonial Hollam Informe técnico Visita técnica: DECRETADAS: Comunicaciones enviadas por OR : las enlistadas como prueba docuemntal de lla supervisión se incorporan al proceso, el correo 29 octubre 2021 OR deberá aportar los doc dentro de lso 5 días a esta audiencia. incorpora elinforme de avance del 2 de octubre de 2025 aportado pro le contratista. Pericial: para verificar variación de precios: se debe aportar dictamen. Testimonial Hollam: No se aprueba por no se necesaria. Informe técnico: Se cosnidera ocnudcente para verificar lso argumentos expuestos por la defensa y el avance del contrato reportado. Visita técnica: conducente para verificar el avance de actividades bajo los requisitos del la metodología. | VENCE 9 OCTUBRE pronunciarme pruebas Pronunciamiento pericial de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025 | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $613.993.266,00), IVA Incluido. | 306996633 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10202424&g-recaptcha-response=03AFcWeA6cycrleO-tB-GImFvMk1jt6aC6p8wMdv3f4_ggsjNS-7OnPRfbnCxjs1jkWmD5Tu5Ma5asjBIBgDA6diBgGcxEuaqgJiydvHjMYbExIPBkHMmTjAov7G9sTstpx9atLiOtOP9wJcgUZlj9RWYvvzuJdW5L4nWv9Q79htl3-bCRjdkXFJcqzfXxX5Xoy850o2Vvwrd7s8UpJCqg0o7is5SFFdPZBm1Kt-W1cw8jjXYp-Ufh8NsJiCduDHi7om2LvSrUTvZ6DCcUd-H1gH5nRoPZz6ffS_aK1pUkvHxQCLQNCI1n2LUxBLa6USFMYozTcdLussjPOpOWgepvP3QkMA14im8iN1sPEbH5BYRZuJm241pe34wicvD_oRy9L3rpb0Si1L1N0RaaIUfFf7K2rg0jaV8v4OBIa1Sw-HyIAYTNWrEq_sIi92Hmw5WDjsTqDubd0EDhkedgcySVDp9g0pER4UfYbyOHoqJmMgIUKWAEsz8ZtlZSkzUvfOfaw4qJNTXBGKvp_7DSmMOfIPhoJ2-d9uuTt6zytigZ91iCQEKFOMpbRZNHkPrSz4lqg3Ky5cT34_Prgk8WfGWRZo-RaxsHC69LKZJIQDfHq7wKsXQ9clxQ1E6qY97ogiAuVYLfBCfP7Oa1zwM63_-_txM6n3EvOjY0Xw9So0SElS09i1pQjmu0Qo3iU0PWubWUnXdfNIV59BhVLh9RNG-m3F-Onmgyj5qyyP152VLt3Sn5vyQrVqIgTWbIBpcYUVO3bspIWb6DzkKt71j49Jxfh3YKGt0TwXO5oqM8CGk2DxfCcNK6LFPHLzDmxmB9jtc3KO3Or5ps-9RSFcXIIYMxUvHOCyLRKfPlUGLowQHZJhkWyY2X8WlQgQu_BXRSF5dJ-wkmEw1H8xj4sF7Q1ArZXiM8mg01JxYnohmuOUbn04_rGtBYfPjEs6ntVSri1ooXboesGA37jPX4TRCvEfsxzqR_hgAR98kMSyatf_CfrKQCTH0EvL1BVSA
15 | PRONE 786-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Ariguani (El Dificil) MAGDALENA | Radicado No 3-2022-012123 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-023008 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. OR remite plano para programación de visita. | VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 2/07/2025: Remite informe de avance del 100% de la obra. 21-11-2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057275 informó al MME un avance del 90 % de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 786 – 2019 (ver anexo 34) | 27/06/2023: Se instaló, solicitó pruebas 2/07/2025: Reanudación OR solicita visita, dictamen pericial.28/08/2025: 3 pm reanuda audiencia se decretn pruebas, ordenador suspende para resolver recurso de decreto de pruebas. 23/09/25: se reanuda audiencia se resuelve recurso de pruebas. | OR: 2/07/2025: Se reanudó audiencia de incumplimiento, OR se pronuncia frente a actualización, pide aclaración frente a la sanción, inicialmente multa en la actualización se pide cláusula penal, lo que conlleva a violación del debido proceso. Indica que la obra se informó avance de obra del 90% que en la actualiadad 1-2025-030882 del 17 junio de 2025 dicen que es del 100% por lo tanto pide terminación del incumplimiento, y pide visita de verificación de avance del 100% de la obra.Reitera eximente de responsabilidad la fuerza mayor or variación ostensible de precios de equipos maquinaria mano de obra para cumplir, pide dictamen pericial ya elaborado se aplique para este contrato. SE SUSPENDE AUDIENCIA PARA REVISAR LAS ACTUACIONES Y POSTERIOR SE CITA A REINICIO. Aseguradora: Coadyuva lo dicho por le contratista. SE AREANUDA AUDIENCIA SE RESUELVE RECIRSO: Niega el recurso porque la interventoria es requerida por la condición del contrato y porque se requirió, la supervisión no es concurrente con las funciones que debe ejerce la interventoría. | En audiencia del 28 de agosto de 2025; Decretan prueba documental, prueba pericial y visita, OR interpone recurso parcial pidiendo que la visita no esté supeditada a los documentos que deben contener aval de interventoria.pide que le dictamen pericial sirva como prueba sea aplicable a todos los 24 contratos. Aseguraqdora;, Coadyuva el recurso del contratista. | Pronunciamiento pericial de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025 DEE remite informe actualizado prueba que fue decretada en la audiencia del 27 de junio de 2023. Informe de avance presentado por el OR: memo radicado en Argo el 25 sep en trámite de vb. Visita: NO APORTÓ DOC con memo No.: 3-2025-038260 del 18-09-2025 se comunicó a GGC. Informe Técnico de la DEE: NO DECRETARON MEDIANTE MEMO No.: 3-2025-041732 Fecha: 06-10-2025 MEMO QUEVOLVI A MANIFESTAR QUE NO ENVIARON DOC MANIFESTE EL PRONUNCIAMIENTO DEL PERITAJE Y APORTE INFORME TECNICO. | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $61.230.774,00), IVA Incluido. | 30615387 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento MEDIANTE MEMO No.: 3-2025-041732 Fecha: 06-10-2025 VOLVI A MANIFESTAR QUE NO ENVIARON DOC MANIFESTE EL PRONUNCIAMIENTO DEL PERITAJE Y APORTE INFORME TECNICO. |  |  | 2/07/2025: Se reanudó audiencia de incumplimiento, OR se pronuncia frente a actualización, pide aclaración frente a la sanción, inicialmente multa en la actualización se pide cláusula penal, lo que conlleva a violación del debido proceso. Indica que la obra se informó avance de obra del 90% que en la actualiadad 1-2025-030882 del 17 junio de 2025 dicen que es del 100% por lo tanto pide terminación del incumplimiento, y pide visita de verificación de avance del 100% de la obra. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199667&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7V5wdJcaGAlJp77u39U8ijGzGAuTxyUmUbCrhg60AsY1Mnoih-WKl1xzo40UApcynNUqc_QUTjy07r1aXRZ9fqhBhbjqIzbN_7JdazP6736mooWITv_hD4mXiwlQj9x0PaMjvN0_Rdnsld7PyxXUjrWdfn23-zSaBqS2i931PW3hDK_BH-zjr1VW62WqY6yop2lcg2f_wmk-I0R2Es5kVU3mnseHFwVz3kAmqJHtDHhZCvhZh_GQ7u73nhJS9j_1T05plO_Wf9m_AibPf-CbNJZhyAW8C-2BsIR8AbfPYy-rlbcpUSwbm0Dsni1VNVhztpOBf5qpY69h6QmAHP-W71FcX-kYif1QBkoNIlo8vn4Pa0IPrb0y2OQWcw28JaI9JHikWxIWcRYXS7DxYVD5nrF_WaUgOxn42rpYSEEVB_UGHoS8ZWDhEeVug_8yv2ZQzghhwknK98bXEdozVuvJL8DEGWSA3xzYW-jJVCkjCYjou9pzMSn71eB2sF-QvE1MctZQ7o1gW_x76yOAyWiC2QJS8Wz2UJvTeFvjGoGHcyd0IeaTx4qnYkspCaPV5wJ31HfuV4m2_6mC6j97fj-3-odAGOKJyKsbwxgkm5ofADvDDZyZ1XgGz2Q--xMDKuWKmPJweJb2RnT97vAuLCOYhaY_ZgmEdyj2N4VRTMcsDazneWU07GGH7BdA_xRL2IkXhAWOz2t22oIGaJj-6-94uZO9SHuZvihK-aogtnO4TCFGZI1dmMwsZsqmXujAPSvsJ_pTJzDEPyAtmc3gh715MweY_41g
16 | PRONE 785-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Arjona-Bolivar | Radicado No 3-2022-012154 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-023034 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento, OR remite plano para programación de visita según prueba decretada. | VALORACION DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 21-11-2023: Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057279 informó al MME un avance del 90 % de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 785 – 2019 (ver anexo 34) | 8/05/2023: se instaló 3/10/2025: Se reanuda audiencia y se decretan pruebas. 10/10/2025: Se reanuda audiencia para resolver el recurso de reposición del decreto de visita | Se solicitó grabacion de audiencia | DECRETO PRUEBAS: DOCUMENTAL : toda la doc se entiende incorporada al presente procedimiento. PERICIAL: util y pertinente TESTIMONIAL: Nse acepta carece de utilidad. INFORME TECNICO: util para verificaicón de estado de vaance del contrato y pronunciamiento de descargos. VISITA: válido para realizar inspección visual de la obra, previo a ello se requieren doc de acuerdo a la metodologóa de visitas. OR INTERPONE RECURSO DE PRACTICA DE VISITA pide que se hagan sin cumplir los requisitos de la visita. manifiesta que habian actividades del 12 agosto 22 a 28 agosto 2022 , en estas etapas se debía ocntar con interventoria externa para verificación del cumplimiento de estos requsiitos pero en la situación actual del contrato, no es verificar entrega de obras sino que la construcción la hizo el OR con sus propios recursos por lo que esta obligacion ya no debe ser requerida, maxime que se logro avance del 100% mediante informe tecnico 1-2025.044866 del 8 de sep de 2025, que sirve de medio de prueba del avance de obras por lo tanto se cumple con lo dispuesto en el arti 86 no exige medios d eprueba específicos sino un medio d eprueba idóneo, por lo que es viable que el MME realice una visita de avance de la obra. no hacer la visita vulnera el derecho de defensa, lo que s epide es que se haga verificación de lo dicho en el informe. No se esta en recibo de obra por lo tanto no se deben cumplir rsos doc para recibir sino literal d arti 86 donde el medio de prueba como es el informe por si solo da cuenta del cumplimiento del contrato que es lo que se debe tern en cuenta para terminar el incumplimiento. MME SUSPENDE PARA LUEGO RESOLBER EL RECURSO. | Pronunciamiento pericial de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025. Se envío pronunciamiento al informe de avance. 7 OCTI SE REMITE MEMO Y CORREO ELCTRONICO NUEVAMENTE PRONUNCIAMIENTO A DICTAMEN, INFORME EL 10 OCT MANIFESTAR SI ALLEGARON O NO LOS DOC PARA LA VISITA | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $1.147.357.930,00), IVA Incluido. | 573678965 | Memo 3-2025-013639 por medio del cual se solcita informe de trámite de incumplientos.Respondido por SAF con Memorando 3-2025-021231 del 5 junio 2025 SAF |  | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199597&g-recaptcha-response=03AFcWeA4Nd6tDeARAu4p9_B8Jp02ZyHJLF6e9brOwzSYBsoW5Kg6eKDKK0GqC4w8qpKNeMbv1HlkeXY3hlZCubtvzJwEjsU3jWFYYZp8wXk-_b_IxFJU8XyT9ncouy42IR26ccZphlroKpOnJVBXKTQpZylTgFetOS6v5cnuyFDsKa0F0UfcIAaLfeSoeu5XMmp1UIzAMhzvT-i0GYe8dYKwWx5WmHO1yzQekan_YUU3TuljA8A_-VO4ssR_5Kjsuybt45ZNd12T_MbPyFh5GHK41AcBx0m8LNKOTEoFfXXIsztGkEXeuK90FeSk-nBlxvkhsYRY1Zd3fx_UmRxSUIKObbrM-IhPEBFOQsXGTd6kHKFObbm7Tn-tVTfXk459uPyth5Jrm8PRuda4wgMq1ExsMXrKDvIMm-yAaSmpwQaQDwYqFnQEwiHp1msTCOuYlN3H7shiOVZtOazMQLMHUqRdzyUc10qfyoV7xdvxFvik9NRhlrgT1UDSOs-64xFzkjTUXJOurISZyPeNoL7KfauNIkTGg3cBT4lO9BKNLKQjKyyyb5gaAAIDLCOygpaSyntLR-7-46EsZnfgPeig1LHgEstwEDK5-WfkK2hEByvC18v82r7RIoTlGSqJpl9SwSAYRqC0Bu99BzO1zvaZlNUSUTa3Ea4kOXSJ4sbFZf0VcFArqnyZPU_2AiRj0d6_QJy2eOLzPFDvgrnIA7KeQ9WbySgzsKXnFHu_tzfJpOjTFvbyo5eB0cMbYlG6f5zqucbQv55PAkI5UDMP-Zk7HzdxEZ2RiR2yxZcpn5I4twh_193ZvAD4gOGeZLIZZKOF2JDxHoFPR5ezaPvjZWZPKAe9FFN4WmLBRf_JlLts6IE3XltL_PmnK5OSGPaCaHNY9A8eboyUPwmBTk5d1RTV3H2fPj-Ipd1XJftAq6w0OZcqE3-wORr6sQtOASHgrkE9-sG9B_YRO76sKZVTgumK-EG1DLKnsLXVNbmcUzJqjFnaMti69f3Qq-Ag
17 | PRONE 783-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Ariguani (El Dificil) MAGDALENA | Radicado No 3-2022-012129 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-023032 Fecha: 18-07-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento | EN VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 21-11- 2023 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057253 informó al MME un avance del 90 % de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 783 – 2019 (ver anexo 34) | 12/05/2023: Se instaló.} audiencia se escucharon descargos contratista y garante, solicitaron pruebas. 9/09/2025: Se reanuda audiencia para que se pronuncien sobre informe actualizado de presunto incumplimiento. SE SUSPENDE PARA POSTERIORMENTE DECRETAR PRUEBAS. 7/10/2025: AUDIENCIA DECRETO DE PRUEBAS. se suspende para resolver recurso. | 9/09/2025: En audiencia que se reanuda frente a la actualización el OR manifiesta: Caribemar realizó estudio d emercado para todos los prone donde se evidenció la existencia significativa de variasción de precios, realizando análisis se encontró que había una diferencia entre lo aprobado y lo ofertado para los contratos, para este contrato el proceso de obra se declaró desierto por el incremento de valores, en razón de esto el 5 nov de 2021 puso en conocimiento del MME esta situación con el fin de buscar soluciones, EDENSA manifiesta que no participa porque el precio no es atractivo, se pidió que revisaran los valores para que fuera atractivo. igualmnete INGESA pidió ajuste para poder participar, se les dijo que el valor corresponde a lo aprobado por el MME. Se aclara que esos precios fueron para el 2019 cuando se presentóo el proyecto y en razón a la coyuntura a causa del covid se debió ajustar precio.OR solicitó ampliación dle plazo para realizar ajustes a las condiciones para los pliegos e iniciar proceso de contratación de obra, MME no otorgó plazo siendo procedente dicha ampliación, en abril de 2022 caribemar inicio nuevo proceso de contratación de obra y recibió respuestas diciendo que no participan por los precios. julio 2022 se declaró desierto el segundo porceso de contratación, por lo que se exceden los recursos administrados por caribemar. Fundamnetos de derecho: se presentó imposibilidad de cumplir por el acaecimiento de fuerza mayor, el contrato 783 por el alza excesiva de precios se volvió imposible de cumplir lo que consituye rompimiento del nexo causal senteca 14392 MP ariel hernandez. hechos imprevisible, e irresistible, por existir hecho esterior a las partes que se produce despues d ela celebración del contrato por pandemia demostrado con las cartas d elos oferentes al contarto de obra donde dicen que no se presentan porque los precios no les da.caribemar ha sido diligente al sacar oferta bajo los rangos de precios aprobados por el MME.art 4 ley 80 del 93 dice que la entidad estatal tiene le deber de adoptar las medidas para mantener las condiciones del contrato realizando ajustes de precios, bajo esto la jurispurdencia dice que la parte afectada tiene derecho a pedir la revisión del contrato y la composición de lso precios pactados, no debe omponerse la clausula penal sin fundamento legal. OR art 24 ley 80 principio de transaparencia literal e, en los pliegos se definiran reglas que no induzcan a erro a lso contratistas y que no impidan ofrecimiento limitadoo dependadn de la voluntad exclusiva de la entidad, serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de pliegos y contratos que contravengan este numeral, no desconocer esa norma so pretezco de aplicar la clausula vigesima quinta del contrato porque sería ilegal. donde se traslado todos los riesgos al OR donde lo hizo, que permitiera al contratista incluir unos precios que permitan recuperar la existencia de esos riesgos, eso viola el art 4 de la ley 1174, eso resulta ineficaz, la matris de riesgo que ponga en cabeza este riesgo en el 100% sin que corresponda a la realización de un estudio, es una obligación ilimitada prohibida art 24 numeral 5 leu 80 del 93, clausula vigesima quinta es ineficaz.esa es distinta a la de la convocatoria prone que dice que la asignación de riesgos es cuando hubiese mayor numero de usuarios, pero despues en el contrato s eincluye la clausula al no publicar la matriz de asignación tipificación de riesgos previsibles.esta acreditado según pruebas documentales. se pide como prueba los doc comunicaicón 29 octu 2021 corresponde al anexo 1 informe actualizado, anexo 6 informe actualizado, anexo 9, anexo 30. el contrato tiene avance del 90% de obras según comunicaicón remitida y a hoy 9 sep 2025 que dice que el avance es del 100% que da cuenta que los usuarios iniciales eran 101 en el mpio ariganí altos del sinaí y luego de replaneo se aaumentó a 102 usuarios asumiendo el valor adicional por caribemar. se pide visita para que se verifique ese avance del 100%. por parte de la supervisión, segun clausula 13 manual de supervición y contración y ley 1474 de 2011, el MME dice segun art 83 de la ley 1474 que dice que la supervisión es administrativa pero se debe considerar que las obras no se ejecutaron en las condiciones normale spactadas por todo lo expuesto y Or solo ha demsotrado diligencia en cumplir el objeto contractual por lo que no se pide que el supervisior remplace la interventoría pero si se pretende demostrar el avance de caribemarse acredita fuerza mayor, 100% obras, lo que es suficiente para dar pro terminado el proceso sancionatorio. ASEGURADORA: 1. hechos del incumplimiento: Se hace un llamado para determinar si efectivamnete lel incumplimiento se hace por hechos generados por el OR y no por causas externas, se pide análisis de las pruebas y argumentos aportados por el OR. 2. los eventos que constituten el siniestro deben ser atribuibles al OR, aquí en el proceso se debe analizar ese hecho para poder que la aseguradora entre a responder en caso a que haya lugar. pide que los desvinculen por prescripción. DECRETO DE PRUEBAS: Se decretan pericial, informe de la DEE para que informe avance del contrato y pronunciamiento tecnico a la defensa. visita ajustada a la metodología de visitas, testimonial no se acepta. documental se agregan al expediente doc aportados informe de avance 2025040000080501 del 9 sep 2025. RECURSO: PIDEN QUE SE AGREGUEN UNOS DOC QUE FALTARON Y ESTAN RELACIONADOS EN LOS DESCARGO ANEXO1 Y 13 DEL INFORME ACTUALIZADO, PARA QUE SE MANIFIESTE SI SE ENCUENTRAN INCIRORPORADAS AL EXPEDIENTE COMO PRUEBA. ADICIONAL RECURRRE EL DECRETO DE VISITA Y SOLCIITA QUE NO E PIDA CERTIFICADO DE INTERVENTORIA YA QUE NO SE TIENE POR LAS CIRCUNSTANCIAS YA ALEGADAS EN LOS DESCARGOS DONDE LA OBRA SE CONSTRUYÓ OCN RECURSOS PROPIOS POR CAUSA DEL DESEQUILIBRIO, YA QUE NO SE VA A SUSCRIBIR ACTA DE TERMINACION Y BALANCE FINANCIERO SINO QUE SE TRATA DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y REQUERIRLAS DESBORDAN LO QUE SE VA A RESOLVER EN EL PRESENTE PROCESO SANCIONATORIO, POR LO TANTO SOLICITA LA TERMINACION INMEDIATA DEL PROCESO SANCIONATORIO, PIMANDO LO SUSTANCIAL SOBRE LA FORMA. ASEGURADORA: | DECRETO DE PRUEBAS: DOCUMENTALES: PERICIAL: TESTIMONIAL: NO SE APRUEBA INFORME DE AVANCE: SE DA TRASLADO PRUEBA POR INFORME A LA DEE: PARA VERIFICACIÓN DE ARGUMENTOS TECNOCOS EXPUESTOS POR LA DEFESNA Y AVANCE DEL CONTRATO y saldos adeudados al OR por el MME. INFORME DE VISITA: SOLO SI SE HACE VISITA. | Pronunciamineto pericial d de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025 SE ELABORÓ EL INFORME COMO PRUEBA, UNA VEZ LO DECRETEN LOS APORTAMOS VENCE PLAZO PARA PRESENTAR PRONUNICIEMINEOT A PRUEBAS EL MARTES 14, DECIR QUE NO HAN ENVIADO DOC PARA VISITA Y PRESENTAR NUEVAMENTE PRONUNCIAMIENTO A DICTAMEN PERICIAL . EN EL INFORME SE DEBE MANIFESTAR QUE LOS SALDOS ADEUDADOS SON PREVIO EL CUMPIMIENTO DE REQUISITOS POR PARTE DEL OR. | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $327.466.443,00), IVA Incluido. | 163733221.5 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199426&g-recaptcha-response=03AFcWeA5I0mvwllYaVMPUe3R5xR_i4JWzZKP9EUOgO-xN9fgWP15cg8sB7tu_MSAa_3MdOCbYv0vQpPXAoxbp9Mk1XYzqPr8BTE2Jg69fGObz6d-Zp_CvTv8SmaS9bqiQsYJMRAAUjG0B93kGUDOJs-Jvg2zZQK5bqrs3_vSU-5hbpb4SwqAGHcYVor7b-h-73WgBSuGOIp8PXMX1mnE3MUBeqjdPhgJr4gY6OFTepSGN5NLqTRtk80L6qQyUB3fWG72b_A1QASkAkaxCFPySF_OK6OomowSDMpZZ_0NRLkjF1nxi41TWaOxAxDzWJbIK5pEzQZ22P97YDzCfYzEgNMA414j3fhDa3jo00-rMlQZh7JcbEcJzttwYI9WJ7HOV-hvzU67J-stYeJ1VE8ayfovY-utjbteldeIICtgjpGuheH2T4hRjHqLJ6Y9R7Hbq87ClOmGwz01hcM3L-UIGpg3tNAlLfLgDuqFPgIYdKfQ6WVss5X5Wk18UspcY9II-BPInvGPFEQTl_ZCZPP1-0CrOeCjUn633krFI3zY-y6b-vRYMa-FDN1mxETRIpurdf09lCCVfno_l57HucbBqB_-UiHuqg84-o0SMDLADj9C0fe-HXiSxh4tbMAtvtt_2EdeRyhz13hhhxjkmZKhoDih8g6yynxfc0m9H6S22xqkcfo6FqG1BUI8YJzqLvMVfphEEhzfhKA4TWcTcHBNK5CW01_4WenlKSVCgo_E4oIz-il3fhqCN33w8nwdZnv4CELA3cX2y0xtblTPIRcLLTOiGwcLZBufXpCAvz4kKgWAMfCIMZQvIxbGPE-YHAL_phvT4j-XWedLTG4_EQViK939t8IoYJYzUpn10CgT5kx1ZU40m29Z9AZLYQjK5sGafQxvXSMNh7Sz_3N7PNiGv-iBrm8KXAxq40kPbOT5vvcZf80nG-rubSsbsPUSQU0oaa71Xdg4TDEBWAI0McVa85bQbD22U4xjDxbyJ1HU0vBUVYM2EPtS0_r4
18 | PRONE 781-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Arjona-Bolivar | Radicado No No. 3-2022-012130 del 13/05/2022 | Actualizado: 3-2024-023031 Fecha: 18 julio 2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. El OR remitió plano, se programará visita. | EN VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 21-11-2023: Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2023-057253 informó al MME un avance del 90 % de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 781 – 2019 (ver anexo 34) SEP 8 DE 2025 SE ENVÍO INFORME DE AVANCE DEL CONTRATOPOR PARTE DEL OR | 10/05/2023:Se instaló 30/09/2025: Se reanuda audiencia, LAS PARTES PRESENTAN SUS DESCARGOS, SE SUSPENDE AUDIENCIA PARA POSTERIOR DERCTERA PRUEBAS. 6/10/2025: SE REANUDA AUDIENCIA | OR: presenta pronunciamiento: manifiesta impoisbilidad de ejecutra la obra por falta de contratistas, quienes se negaron a participar por desequilibrio económico, anexo 1 se indican las comunicaicones de los oferentes como pruebas de la variación de precios que evidencia la oposición a particupar y conllevó a la declaratoria de desierto dle proceso de contratación. Caribemar no es repsonsable de los cargos señalados por imposibilidad de cumplir con la contratación de obra por fuerza mayor por le alza escesiva en precios por la pandemia. hechos exterior producido despues de la celebración del contrato como lo fue le alza d eprecios por el covid decretado emergencia hasta el 30 de junio de 2022.entidades estatales tienen el deber de mantener las condiciones técnicas y económicas al momneto de proponer y realizar ajustes a los precios. la parte afectada tendrá derecho a pedir la revisión del contrato para determinar si la formula de precios acordada resulta insufieicnete para cumplir el contrato. ese reajuste procede cuando por el trasncurso del tiempo se presenta una variación de los precios, para este contrato dat del 2019 y a la fecha de ejecución del contrato por parte de caribemar se afectó el precio por covid-19. respecto a las solciitudes de caribemar de consolidadción de fuerza mayor y solciitud de ajuste d eprecios el MME dice que no se puede ajustar porque caribemar asumió el riesgo al momento de recibir le contrato en cesión como son efectos favorables e infavorables de las variaciones de precios e insumos. NO AJUSTAR LOS PRCIOS VIOLA LA NORMA PUBLICA POR PRINCIPIO DE EQUILIBRIO DEL CONTRATO LAS PARTES DEBEN ADOPTAR LAS MEDIDAS PARA SU RESTABLECIMIENTO HACIENDO PACTOS SOBRE CUANTIAS Y AJUSTES ART 27 LEY 80/93.ART 25 NUMERAL 14. CONTRATO NO PUEDE IR POR ENCIMA DE LA LEY. MANTENER LAS CONDICIONES DE CUANDO SE PRESENTO LA OFERTA. RESTABLECIMIENTO CUANDO LOS HECHOS NO SEAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA COMO LO FUE LA PANDEMIA.TAMBIÉN A PEDIDO LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO SI NO S EPUEDE RSTABLECER EL EQUILIBRIO ECON{ÓMICO DEL CONTRATO. EL FUNDAMENTO PARA NEGAR EL EQUILIBRIO POR PARTE DEL MME ES EL RIESGO QUE ASUMIÓ. LA LCUASULA VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO ADOLECE DE INEFICACIA ADOLECE DE VICIOS PORQUE NO ESTÁN BIEN TIPIFICADOS NO SE PUEDE APLICAR PRESTACIONES ILIMITADAS A LOS CONTRATISTAS.PESE A LO ANTERIOR, Y SIN QUE EL MME AUTORIZARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON SUS PROPIOS RECURSOS, CARIBEMRA ADELANTÓLAS MISMA SY YA SE ENCUENTRA EN EL 100% DE EJECUCIÓN PORLO TANTO SE DEBE APLICAR EL ART 86 Y DAR POR TERMINADO EL TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO, SOLICITA QUE SE ANEXE AL PROCESO COMUNICADO DE VANCE DEL 100% 20250400079871 DEL 8 SEP DE 2025 ? Y SOLICITA QUE LA SUPERVISIÓN PRACTIQUE VISITA PARA VERIFICAR AVANCE DEL 100% DE LAS OBRAS Y REITERA LA PRACTICA DE DICTAMEN PERICIAL UNICO PARA TODOS LOS CONTRATOS. ASEGURADORA: frente a los argumentos del OR manifiesta que no es un contrato de ejecución normal sino imprevisible, coadyuva los argumento sy pruebas dle OR, hay hecho superado. consejo estado analizó el art 86 y concluye que siemore debe haber culpa o dolo de la parte incumplida, pide prueba para que requiera a la interventoria o supervisión informe para que manifieste el cumplimiento, adicionalmente manifiesta que ya extinguió la facultad de la aseguradora para acudir al llamamiento.se debe hacer ponderación de la sanción de acuerdo al porcentaje de ejecución. pide que la supervisión emita informe de sumas de dinero adeudados al contratista.MME DECRETA PRUEBAS: la vista queda sujeta a el envío de documentos para la vista. OR interpone recurso: dice que no deben presentar doc para visita porque se contruyó con sus propios medios y sin interventoría por causa de la variación de precios. RESULEVE RECURSO: NO SE ACEPTA porque la supervisión y la interventoría son para cosas diferentes y así quedó pactado en el contrato. OR: deja constancia del recurso y es en que no se tuvieron en cuenta los argumentos expuestos en el recurso: MME deja constancia que todos los argumentos y alegatos, serán analizadas para la decisión de fondo. | PRUEBAS ENVIADAS EL 14 OCTUBRE 2025 TAMBIÉN SE INFORMÓ QUE NO SE RECIBIERON DOC PARA VISITA. DECRETADAS: DOCUMENTALES: Se entienden incorporadas PERICIAL: se ordena. INFORME TECNICO DE AVANCE : Se ordena la incorporación VISITA: previo el envío de información según metodología de visita.TESTIMONIO: Se niega INFORME DE VISITA: Si se hace la visita de lo contrario no. PRUEBA POR INFORME a la DEE: Solicitada por la aseguradora. donde se diga el estado del contrato y los saldos a pagar al contratista por cualquier otro contrato. | Pronunciamineto pericial d de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025 Pendiente Pronunciarnos frente al informe de avance , presentar informe tecnico y reitera pronuciamiento dcitamen pericial y decir si entregaron o no los doc de visita. PLAZO LUNES FESTIVO 13 OCTUBRE. PRUEBAS ENVIADAS EL 14 OCTUBRE 2025 TAMBIÉN SE INFORMÓ QUE NO SE RECIBIERON DOC PARA VISITA. | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $408.130.383,00), IVA Incluido | 204065191.5 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10199339&g-recaptcha-response=03AFcWeA5B_B2XrZsaN-tu9gSwp-FF1o48P6EyMv9mwIeuzhQHTPlLPx576wNmzC2DiwUwOKOemYH71Zttu3-8LiXNkpW-azaz0l4jwMy91AHZsp_ZvgETuUVds7JFu1X68nqfP9wkrLRgxZGaGrhOM2n677UvK8uYa1HmYJMUUeWWovYTGqTEgwISAA7BsuSsnO-fE8BBFKt2Nah_K3mrrbe5oOs6QooD6bELTPXK83fuurJs_5zLbPGCkYttpPuO4LT-w-99g4AdwlRgVjS0_qtykXnrILwRaOsNAcH67Kb9qX6yTqWLHO777u20fd4IRmCAYkgmJxHct8t7iys2C00dihI75LeNKKiomCXjgizwgKutO3OodmI8ZwQYihQT38QBvL5c4D9Nc0o9m-cblYh0GyrX2hc6rejFfvZQ4KLmfLXS8MLk18Hw4pm0hETXfumvaPT2hFzHERnHE1VrmBFbftp-RRw_0IEAbkhpsnT3Hy_lcHuqQTSs9NE0mKWzqdDTMSPbKe2mgyu_PeIGKQgQg9RnHSzkZW2T3uQZnnCsZ2Qr28GFY8kXd8VoL62pkEsZ5IkdlUCbS7pvWPpdNUixL2NeIsQJzbeNjNBbTOl9_wITeV2bum60PRkJ01sIvC2Hl1aYsjtgGJT9gBKewSFw4wZEpvoRGp-NZgcK31jCSa6eeyuup7auWIyra_a5PETkl95CW7OjEgGjbixn9Dch__Gp40r9r0H52HGrkqcPiGDi_y0EAyR7kVxTceloQLUMrpibiNvHlLxwrbkHKtMbEqwV5VHZhcYFrAhBqH59xqS3Gpjrlg5Bfr-XrUHvuEgvXlnWFY0o_Nhif_O3Xl_0XqB8vw_IFRPUYbfixAASwGAp6jEKnE9bIy2WMniqrIirPly6eJiNk3amElLOu6oYI-FaqQNKUMOL7Ibr8B7VBIvV6SLONQJ2nC1tS5Ynn6DI1CkhaBHtFHXMY-XBvg9H7x0YrDfLvw | se envía nuevamente acta para 30 mayo
19 | FAER 566-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE | Radicado No 3-2022-020098 del 16/08/2022. | Actualizado Radicado No 3-2024-030035 del 9/09/24 ACTUALIZAR | Radicado No 3-2022-020098 del 16/08/2022: 1. las actividades 3 y 4 de la etapa 2 mora en el inicio de la etapa 3 del cronograma del anexo 2 (Plazo, objeto y alcance) Actualizado Radicado No 3-2024-030923 del 16/09/24: adicionalmente a lo antes reportado, se reporta CLAUSULA CUARTA — FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS y CLAUSULA DECIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL OPERADOR DE RED. SI SE ACTUALIZA SE INCLUYE COMO INCUMPLIDA LA CLÁUSULA DE GARANTÍAS. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento | SIN INICIO | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | Sin reporte de avance | Pendiente |  | Pendiente | Pronunciamiento pericial de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025 | 2023-12-25 | 2025-08-15 | 23/03/2023 Vigencia: 01/10/2020 al 26/03/2024 aprobada el 5 de sep de 2023 Correspondiente a la suspensión No 2 |  | 2024-03-26 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $ 493.551.485,84), IVA Incluido | 262790804.4 | Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9885626&g-recaptcha-response=03AFcWeA7nVBnb3mQBFYnzTOOIMrX4pb2kAz9dfrOf2pRnCtdtTxjkiibkZc551fFNAPNeuJYfbB1gNebsRT8ZBYNH6mbq3fC3gYuDP-ROWe-VrI6xtydQ2qkfYVN6V2zUuYFWETyhyau6F_ks_IoJlIyelTJ0ulHW6O7UFlrYOfNEcDnPs6vUv7yecspMhP0Ke3lZ36P_Uy_oMEF4XnZNs3F-8Qzeqe0JgBYMUx5sFlGE917y3kt4D1D-1to8_X8JNRyKfMA8MUY3-FtEuISm8LE0F5UcIVUY7LHL3E4oDpB0ndj6ZTjxUbHLKo9rLjEtcpJdW57pVf78BmmJBRjQmneWFIUWGRcV76RmfnbNGgAxixpJwBSNAgw8Jt-VSc_4W8tuRX1eM2gROqeD80ZySRVGisZ34Ucv49qi4hzykFwQw8cdAFMqj3NcoR_P7GKeVccaJ4qKgn9zDmtbAA2ZPPNgSvc87dX7sTzDn68hrNh3hxrdcbMksRwzWylageJ3cJkir90DAsB54HtP_Pn2U8ofhjyVzL55uL1k6ZorI1TRXIbe_XZRQZcipXwyhU_yR_xQVevof6tG2_XTJmVFwj0EM-VqLSBurn8O4vZ5Ia-U20agUlOxHA47cp8S3CWiYg5MV3NJxTT8P9FyXZFbuxz-Yva4fIYQjzNnwHlIkGtL75akyGcCsEKAInZ232WAr32V-_sGOUpnh_ihwm3LyLt5Ck1ynG5X-pKo3O8NZBXsHIydqencXIoS6oLfCAqwTyMp0WWhZIROQKbULsOS32EIu9NI2ckSX02VGaQrHoVLCFp3w4sCmfoUDvjA_zUTw2S9aLj5Ec9iBdqNJXGSlRPZdgi_tjjut0CE-u3AOdPOpjxSGRIiqFjC4Cv4VHM3wkQ1M05Ui6Li0w6SK6NoB3JRM13UXJWqUlicl3si3gimseJwUXbAiKier9vzXTLgA8q7_q9zc4E1n12uV0z287Cs1i4qXFOOPqLs4T0C22NW6JkOZyB6A8Q
20 | FAER 565-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | MUNICIPIO DE MORROA, DEPARTAMENTO DE SUCRE | Radicado No 3-2022-020097 del 16/08/2022. | Actualizado Radicado No 3-2024-030036 del 9/09/24 | Cronograma, Plazo, objeto y alcance, interventoría. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento, ejecución por fuera del cronograma. | VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR Liquidado el 3 ENERO 2023 | 15-01-2024 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2024-001216 informó al MME un avance del 86% de ejecución de obra del contrato FAER GGC 565 – 2019 (ver anexo 17) | 22/11/2023; Se isntaló 27/05/25: pronunciamiento actualización | 20/05/25: 2: 30 pm se reanuda audiencia de presunto incumplimiento, el OR solicita aclaración respecto a las consecuenciasque podrían derivarse en el inicial dicen que acarrearia multa de 27 millones xxxx equivalente, en el informe actualizado dice que el posible efecto acarrea clausula penal pecuniaria por valor de 219 .549.032 millones, dice que hay contradicción entre los efectos derivados del presunto incumplimiento lo que transgrede violacion al debido proceso y solicita aclaración. 2. En lo que respcta a las pruebas delcretadas el 22 nov 2023, se decreto visita al contrato para establecer avance de la obra, en la actualización dicen que se realizó visita de verificación pero como no es avalada por interventoría no se puede certificar por la supervisión, en este sentido la prueba decretada imponia a la supervisión adelantar visita para establecer avance de obra por lo tanto no es ajustado al decreto de prueba lo mensionado en el informe actualizado, ya que el supervisior como delegado y habiendosele ordenado visita y que estableciera avance de proyecto y no lo hizo, también se dice que hubodesequilibrio del contrato y en le punto 19 pagina 4 de descargos el OR pidió ajuste de precios y se hizo analisis de precios unitarios del mercado dando como resltado la variación ostensible de precios, en el informe actualizado no hay pronunciamiento xpreso sobre esa prueba decretada en audiencia de nov de 2023, en lo que respecta a la falta de cumplimiento de esta orden se pide a la SAF que se proceda a dar traslado de orden d epractica de esas pruebas por parte de la supervisión. Pide que se decrete practique prueba pericial para que a traves de este dictamen se stablezca si se presentó o no variación como causal exhimente de responsabilidad contractual, consecuencia de fuerza mayor por covid 19.a la fecha con sus propiso recursos el OR ha ejecutado una obra del 86% por lo que no se puede atribuir que s ehaya aprovechado de su propio dolo, en ocasiones caribemar propuso asumir la variación de precios del mercado pero no fue de recibo del ministerio de minas y energía, se erafirma en los descargos presentados en audiencia del 22 de nov del 2023. El abogado de la aseguradora interviene y manifiesta: hay una violacion al debido proceso ya que el informe no se remitió con la debida antelación porque el término debió ser de 15 días para poder proceder a pronunciarse acerca del mismo, se ratifica lo dicho por el contratista en el sentido que coadyuva la solicitud del contratista y se practiquen las pruebas requeridas por el. SAF dice que el informe de presunto incumplimiento fue enviado el 9 de mayo de 2025 para que se pronunciara la aseguradora, se suspende la audiencia y la continuación se comunicará con la debida antelación. 27/05/25: 9 am reanuda audiencia, se pronuncia respecto de las pruebas, manifiesta que no se modificala tasación inicial, que en audiencia pasada no se ordenó prueba a la supervisión sino pronunciamiento respecto al estado del contrato, alegan que no se agregó como prueba el oficio de desequilibrio económico y la supervisión se pronunció al respecto, se decretan pruebas solicitadas en audiencia del 22 de noviemnbre de 2024: se decretan, prueba documental oficios de empresa, pericial con los parametros establecidos, negar testimonio de hollman. CARIBEMAR interpone recurso frente a l decreto de prueba de oficio | Pericial OR y visita | Pronunciamineto pericial de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025 visita: NO APORTÓ DOCUMENTOS con memo Radicado No.: 3-2025-038260 del18-09-2025 se notificó a SAF | 2023-04-17 | 2025-08-15 | 2024-04-18 |  | 2024-04-18 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $ 1.097.710.162, IVA Incluido | 439084064.8 | Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9885611&g-recaptcha-response=03AFcWeA4YZRbwvTinWdBtWMheJOLD5KJmbDnSUXcAm-OZEkRheu8WoDMh3s_ue2NZLClsZJaQksqYgGojXrf3Y31rNTB4TKldOJardSH3DDayF1-CRIBLtPincLS807E15FfGZxp-ColS7K_y2cMqdxsQRRxinsWVrT53vMKsPqtODlBJZq2jgZbbxnQQvpspUGO68BKXEKuZ5wXQNWdxwoyHEHa6eFFYy-78fabRoWyenaQMTsrkjJeIXZbu8ttH_BueirK55bzhcGV9cGmSbJhnwFXTuxIrT65GEVkxhMG7TQGlx24rtaFKK8m171LSoIwhjfgzNUGvF0KlyFObBvgDfUHDtoo46CheudMUMq9zrP5196RjA9wsMyrKFZ2Ru06U1q7dgXpqvR-Vcv8b6T7m6lisgrdu5LsVy1onx0ySELzbLY0JECdVRTEO0CGDbIK5PthZdnzylsGrrtvAQJHt-N5O4xhwoHugszpwD52ulHfHS66igR14hwXiXiVV0CcK-OsC70QNDQKmjSr-mnb2_aKRLCE526Aqr4itol2ihM0Hx5Q2kU7HalekK_OLc741wN7stP3l8jcL0l4kHdCFg0xM8m0-vvD8z6H3GDGLEFTWolj_YjxCAxM47x0vpoFIyyf_doWuYikwciW4qbo7-meWABU6V4qP8ZoxF8XCQAXG72X0tuBcP-TJR684_vXwlo1tJrl9OgGRWLJoYm8zrdpgRwwDFv4XfehCXLZdWkrJb2Ye7t8Ewn20Xf2WSMnAD_TCE0FSi4PalWze88tyGZYqAYhefUHZTZNn0-xxjYVmxFtbcxELfwTo2UfMPC1ST8Er_u8Pg6rVLzgArNaF8srDFPKpeMe5b4l0xZbJP8vJOlhcR0EE6y8Nt5fRJsYrO60MIUkEt_Nlz4M0Odp9Rngcu9U3Sp4HShMF9sI0lK8WO2XGR5-uE4qWbdutdbd_2_Wx-3MdEg0Q-fFhcpY35mvjgtThNjm4ezpzRpPmNYMysdv5ZTA
21 | FAER 569-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | Radicado No 3-2022-020097 del 09/08/2022. | Actualizado Radicado No 3-2024-030033 del 9/09/24 | Plazo, objeto y alcance | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento | VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR liquidado el 22 DE JUNIO DE 2023 | reanudación audiencia: 19 dic: 2: 30 pm: 15-01-2024 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2024-001221 informó al MME un avance del 5% de ejecución de obra del contrato FAER GGC 569 – 2019 (ver anexo 21) | 23/11/2023: se instaló . 28/04/25: 8: 30 am audiencia | Se opone a sanción por cláusua penal, solicita se manetanga la sanción solciitada inicialmente, manifiesta exhoneración de incumplimiento por causa externa asociada ala variación de precios por causa de pandemia. | Pericial OR Visita DEE | Pronunciamineto pericial d de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025 Visita: Memorando 3-2025-032119 agosto 12 de 2025 remisión informe de visita | 2023-06-14 | 2025-08-08 | 2024-06-15 |  | 2024-06-15 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $ 413.297.177,63, IVA Incluido | 165147638.4 | Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9887367&g-recaptcha-response=03AFcWeA6W-Gt9xKbaunCXlhSKNL1-MonO1SNLSx8KA_osotYvQSs3KBG0p4txw4weDs1pbBMy4I-gg2bpkzhxaEKYtg9yJfWMgEMANDpxGvJtBNzT7JCJYrwiMd8d9aMU9sikwv84zl5YYqHofIVjXX86fNb9H2YPAIIhTzQXrLO4INl7yPTpuHktvDVv92z-tRxci0x0y_xN0vEcxiPJ0w-M-pZQrmiW0kOT63s7NQHEaYG7Fkxi6EGrZzhrz-7-mTjYYHoXyKhDTEXNDAjbD5cln6C41I3T-D3x-ZwVKS1IVOcBGxE4E7TrZ6mfUjpe9Rp3lRUU1A3xI7yyoncraEdgoe_MyGMZksZKroNqtno2cwiDLyzKEIc4a6hfrnNN6IKDVjVjPVx3QHre5x11jAMktvSnMvSCY2J07VDkTNouL0ZrX5uZZb0pVq4luAhKphOsSWbLZAC8eQ2yM7GR9SBDB4T8Z4-99E6or9z2Kt9-gIYcGTCzsulpMYA6rpefIewdmEPdxsiELJT1-Rzur9O8JvlcA_4zpZG2quO4uXWibE6CWdLFWtHSARN8u5M-s01-CdJ6qNB7AS3lo_HSiCSiCbOuilQ3TUjANmzPtinpnUL5-OxAsShJ2sFiWPfLKzXx5hm80Coyo570s2zExG-9SwizgqgWVPHnR1xLCJJFPUxMmt_Jf0vqRqcNHE-Qcw3qiVMwkXF-z3Zd7Vv7FmymUvUAo8r-FxsW1mcE90ZwwABzFRevJ5Tk8yx59lTg9mxsEjHXsUoCLLqsbL6I09ttkvUBPRpr2V2YTcbbiKQ7UmLI84EW4TQhXTpZv1kY2r7ckzvNz3qHPyqS22bpBQJol9ZWjv-CVNUO9wL603djpnQ0J1WuWhA7fpLKUYtFHbw-PTPSkcmOkpNa4B-wtI3it__fVT2tipvQfgiOtEsSbKkPeEXjuLPYGiVAaXR9waaoBLjQAgY0q2wxE2SJl7ivNcqtkm18z-u0mgRcDToYj2idpHtn4gI
22 | FAER 567-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE | Radicaco No 3-2022-020093 del 16/08/2022. | Actualizado Radicado No 3-2024-030034 del 9/09/24 | Plazo, objeto y alcance | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento | VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | Sin reporte de avance | Instaló audiencia 9 noviembre 2023. 3 JUNIO DE 2025: pronunciamiento del informe y actualización. 27/08/2025: 10: 30 am reinicio de audiencia, decreto de pruebas se supende para resolver el recurso al decreto de pruebas. 26/09/2025: Se reanuda audiencia: | OR respecto al decreto de pruebas interpone recurso: Nov 9 de 2023 por correo se presentaron descargos que se presentaron solicita se tengan en cuenta, respecto a la vista, solicita que no se exigan el certificado de interventoria ni a ningún otro doc que tenga que expedir la interventoria, ya que el objetivo de esta pruebas es qu el asupervisión pueda corroborar la información del avance de obra que ha sido probado por parte de caribemar, asi como lo dic eel decreto de pruebas, no es para reemplazar la interventoria sino para que se constate lo que indica el informe presentado por caribemar en la duiencia de junio de este año ( informe de avance), es solo para que constate el avance efectivo de la obra, a través de la visita para la existencia de la infraestrusctura, si se supedita la visita a que se expidan doc se limita la prueba. Caribemar no cuenta con ese certificado de interventoria, se solicita que hagan la visita para constatar la existencia de infraestructura. segun manual de contratación del ministerio capitulo 5 numeral 5.5 funciones de supervisor, dice que tiene función general de ejercer control y vigilancia dirigida a verificar el cumplimiento del contrato. Aseguradora: interpone recurso coadyuvando lo dispuesto por el OR.SAF RESUELVE RECURSO: , en lo que respecta a la prueba docuental, se consideran utiles ypertinentes por lo tanto se incorporan al expediente como material probatorio,respecto a la visita técnica, la función de la supervisión consiste en el seguimiento tecnico, administrativo legal y financiero cuando no se requeira experticia en la materia, para el caso del contrato se estableció como obligación contar con interventoría técnica, juridica, adminsitrativa y financiera del proyecto. Repone parcialmente en el sentido de incluir los documentos, no se repone respecto a la vista y persisten los docuemtnos requeridos para la misma. | Se decretan pruebas; Documentales, Testominial hollman se niega, prueba Pericial visita y la DEE deberá presentar informe dentro de los 5 dias posteriores a la visita. Prueba por informe: complementar en los términos decretados en audiencia 9 nov 2023 donde se determine el procentaje de ejecución del contrato y si el contratista presentó solcitudes para el equilibrio de la ecuación contractual. | Pronunciamiento pericial de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025 Visita: NO DECRETARON | 2022-11-27 | 2025-08-15 | 2023-11-28 |  | 2023-11-28 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Francisco Salazar | $ 527.978.828,08), IVA Incluido | 188560781.2 | Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9885821&g-recaptcha-response=03AFcWeA7jviouT8Pkie0TidHG8AshCMToNkAu2zAxsBFa7d-K51Ni-EZwUJYk8Cxp_akI2rAq2JrJ9mOmjTN_QnqRYJtFU_70Ni5snd6if7g9meKPEaquHWp3xMEDpDryIYVLCZmSgBiifJo8eJ6az-Ef0oRsdn17twHBowzCxcP47nTRjgMH3RjaUSz95QdC7fdlZZR2RXoW3N6XuhjnkDnVnwNoRwklUsHNGtoL2YrUCUk2y7fnOuSthdBEFgh3Xn3fwXY9OB8eVeKsYlVpwXFnLcAKfNkFkEGoIYYsQkZc4SxMPpWxf74IWDO-oKg3HAxbhn-GsgLcObTWW0QRKGI238bOWAazn6cIG7WqF_uzd4ZpooIAZ_WAWxofza5ybHoMD2phmImQPAkecUz1fNofjdZhDiVdZZS-awCyKZ9R_1NNNoJ6QK7cWyE7O13VSF2kClYgbrvMIJYxQJ_Q5Y6DVO0EsXC0ayk2pc6MtsoRmvGeLKDl9VGLGQdUlRMQDTQv22InQWD4zcWLcUfYY2-9zD06ITzhdE2JCzSVpzGD6BnCSrCJ0ftzVdwGkJ2r9mej4x5RkFN0vRPtse1sVpRzIAzYcUjUhEHrqiJCv7x9MciKLitlSAfkBwUs20YYOiYz4rAz6rmVSRpfvca1zXxgimAaZ3f6lNe6GC-o73iQNEdtDF7WEWG4Tl4J2w3l2d_mpkmbbmFo98DkoMQLDITlNrstW1tjCZV_ebFbS4Zi8reNZQCc2ovkux5Q-5l2B5uR94kBU41zPilBwHTtcLNMYCB928msQJ6kcRzeMVCcPybg2yuQ7txgedG1c8euD-GcAVPW6K-xF8HuEj0ZbMvHlE9mm8vQ_t3h3NtG997OHxO1WRUFLCMeHwdCc6dqUCe8HwHz2A5XoGxI2RJIRMEC16hl_P5CzQ2sgdqSpkwDG_ULm4HGO5X9Bm_A6cbXNHAVIv1pYtso6BCo4KrRljMJ5oRih6qAqbvJ8YklhQjHO3BZ_OZKPio
23 | FAER 561-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | MUNICIPIO DE SAN BENITO DE ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE | Radicado No 3-2022-019780 del 09/08/2022 | Actualizado 3-2024-025927 Fecha: 09-08-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento, GGC le dará prioridad | EN VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 15-01-2024 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2024-001224 informó al MME un avance del 5% de ejecución de obra | Se instaló audiencia y el 25 octubre 2023. 13/05/2025: 2:30 p. m. - 4:00 p. m. Se reanudó audiencia en la cual se escucharon los descargos. 9/10(2025: Reanuda audiencia para decretar pruebas. | Se reanudó audiencia el 13 de mayo de 2025 2:30 p. m. - 4:00 p. m. se reiteró por parte del OR el cumplimiento del contrato y se reiteró visita de la DDE para que verifique la obra la cual manifiestan que está en el 100%. . 9 COTUBRE 2025 SE DECRETAN PRUEBAS | 1. Documentales: Se agregan la expediente los docuemntos aportado spor el OR y la DEE Testiminial : no se aceora Pericial: visita: si presentanlos doc se hace y se presenta informe. Informe técnico: se envía el 23 octubre. | Pronunciamineto pericial d de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025. 23/10/2025: remisión informe técnico y notificación de no recibo de doc para visita. | 2022-11-01 | 2025-08-08 |  |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Carlos Garzón | $ 308.076.229,81), IVA Incluido | 119193588.4 | Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. 2/05/25: mesa de trabajo con Carolina de GGC dice que le dará traslado y prioridad. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9883224&g-recaptcha-response=03AFcWeA6zXixi1iiX1DCgj96q4K8nFoJOnBbcubsy-NyDuDdUZ5lT6M6Foveaa1crlrcUzCigJAyiLJTvVqn49hkgKs0kD38l6hElGD5wboYZ4HO3mDEuz9LQfIpqSFEw8ZJu_-MUvDuJwfxWST5fOyR9K07nPQ6hW52YbXn464bGdI2wImSwsEuqkohCSF0n2m2NWlx_RRwN9C7MrMKqUF6Y5bAfLhM7_PWMSxiuwKh4UC9GDGdD1VUHnupWiaOtYMnYiN55vqoxwM8AD0TUDoPuBsSEuREm-fdXQH9GBOppmI_iQGh3H-zlO_6qwf7fECVZMcPgnzfNREBKXVrWC_0quBJt-hNkyYr9dkXtCEzlmwhheQX5Atwb1SVv7ss51VSYOIyqvrYHG8MCTivp8ixBqxBhwBbBHhXSXyVzbvFWePeDDrPrnocrS9PuQZRkUwA1jic5D6-VkRfofipa4hXIxeaRQRA9m73M2UNIlTWFRVSh1sfSx1RmnFrYwKEJpBIZhMq0-UF0jxPkmXQ5okV24jf1VFtmqpLljUAEe9dD-2OuHEDrLUeLb9ojfE-0zXhwDi7VyEjNFh08quCnLhe9AMKj9COaidkoknhkdaF1AxQYU3sfjfMChZ8mOW-bgUHrk7lrCFeEuROAfn8pkaN-CLiKsb7BbA9rrR-X6KuPgW_3y__sAFERiLQSK9C5hR5pUrmLJSosrE0uGNwfar_8OTjy5K3R113i205G4XOtX8Laaco5zwS4VuvVFxgZYmp6uHLZi35CXukRc3sF7stP7MmoBltdgV-vmrA3z0FhvorvcREo83RKElddCTiVJQR1ERDJ6KFWmsvRZwypc4RLeKN_41DhbtvCv9enpTo34hCs0UhRAjQb6_0M0FeXYAIIpr9xt8oNQjZ3UZZU6KdIYFIs8BO3x6kRzJHx2A5NCc00KjjhvZQLDDYzxkK9FarN7Ig1cwZ5dSVQsMGizk3Dhf2vBAmMOyMd2yhTKjYCC8OY8qCQDeY
24 | PRONE 774-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CARIBEMAR DE LA COSTA | Tierralta-CÓRDOBA | Radicado No No. 3-2022-012152 del 13/05/2022 | Actualizado 3-2024-026471 Fecha: 14-08-2024 | Plazo, objeto y alcance, no tenía avance cuando se radicó, no tiene interventoría, no habían contratado obra alegaban variación de precios del mercado por pandemia.Pidio terminación anticipada | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento | VALORACIÓN DE PRUEBAS | A cargo del OR , Liquidado el 30 de enero de 2023 | 15-01-2024 Caribemar de la Costa mediante comunicación de radicado No. 1-2024-001228 informó al MME un avance del 5% de ejecución de obra del contrato PRONE GGC 774 – 2019 (ver anexo 34) | 3/05/2023: apertura 25/09/2025: Reanudación, se escuchan descargos se decretan pruebas | El Or manifiesta imposibilidad de cumplimiento por variación ostensible de precios por causa del covid, no hubo oferentes para presentar ofertas de obra, arti 5 ley 80 93 oferentes tienen derechoa que se les revise el valor intrinseco de los precios, el MME no ajustó el contrato, el cumplimiento se hace ostensible por lo que se debe acurdo al juez para que revise el ajuste dle precio, los ocntratscto de tracto sucesivo pueden varias sus pecios y el contratista debe asumir costos mayores porque no valen lo mismo que cuando se contrató por lo que se preve un ajuste a los precios. Art 4 ley 80/93 entidad estatal tienen derecho a revisar los precios, establece que tienen el deber de adoptar las medidads necesarias para ajuste y revisión de precios, no se pactó una formula de reajuste o fue insuficiente, la jurispridencia dice que tiene revisión del contrato sentencia 04066 especirnte 20912 del 17 marzo 2014.la aporbación del resupuesto para el prone es de 2019 y este fue afectado por el covid 19. MME dice qu eno se revisa por que caribemar asumió los riesgos d ela clausula vigesima quinta: efectos favorable o infavorables de variación de precios, precios d emercado e insumos y cantidades de insumos en le mercado. al momento de ejecutar no contaba lo mismo que a la fecha ne que se presento la oferta y se celebró el contrato (analisis d epreviso de mercado presentado spor caribemar lo demuestran) asi se da el deseuilibrio económico del contrato, ello implicaria la renuncia a la ejecución del comtrato la imposibilidad de cumplir. ckauula vigesima quinta del MME que dice para negar el ajuste, esta clausula de asignación de riesgos esta viciada de nulida dporque asigna riesgos al contratista que no hacen parte del alias normal del contrato, lo que no puede hacer la entidad contratnte es asignarle al contratista la variación anormal por fuera de su control. decreto 42111 establece que el contratista debe asumit el riesgo derivado de su alias normal, los que superan el aleas normal u ordinaria del contarto no son trasladables esto lo dice el reglamento de contratación publica, so pena que se quiebre elprincipio constitucional laudo febreo 10 de 2012 donde se condena al MME por trasladar alias extraordinarias al contratista. el riesgo debe ser estimado (cuanto valen los riesgos( , cuantificado (hasta cuando se asume), tipificado, ( establecido) asignación (quien los asume) esto no esta por ello eso es ineficaz d epleno derecho, viola la ley 1150 y ley 80 no s epuede pretender sancionar basado en esa cláusula vigésima quinta porque es ilimitada y no s epuede aplizar. art 24 numeral 5 ley 80/93 y se debe actuar conforme a la ley, es indefizas d eleno derecho, el ordenador d egasto lo debe declarar sin que el juez lo haga. solicita que aplique la ley. ASEGURADORA: Coadyuba lo smanifestado por el OR. SAF: DERCETA PRACTIVCA DE PRUEBAS | DECRETA PRUEBAS: 1. Documentales: todas las comunicaciones dirigidas al MME por el OR 2. Pericial 3. Testimonial. No se acepta, carece de utilidad. OR: interpone recurso frente a las pruebas, solicita que se refiera a las pruebas docuemntales, solicita que se aclar si el traslado d elas pruebas es a las pruebas del mismo OR y a quién se le hace el traslado y cuales pruebas traslada. SAF: REUSELVE: Que las documentales ya están incluidas. traslado se da respecto a la prueba preicial s ele da a la DEE por le término de 5 días. | Pronunciamineto pericial d de la DEE,Con memorando No Radicado No.: 3-2025-017711 del 12-05-2025 NO DECRETARON MAS PRUEBAS. | 2022-10-31 | 2025-05-12 | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 | Alba Nury Arias Hincapie | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía |  | $626.161.262,00), IVA Incluido. | 313080631 | Memo 3-2022-013870 junio 3 de 2022 GGC devuelve informes de incumplimiento para aclaración. Memo 3-2022-020014 del 12-08-2022 se responde devolución de inforems y se ajustan. Memo 3-2022-023068 sep 26 de 2022 solicita impulos a trámite. Memo 3-2022-025488 oct 21 de 2022 Reitera presuntos incumplimientos, informa que elplazo final se vence el 31 de octubre de 2022. GGG con memo 3-2022-025971 del 27-10-2022 responde memos Nos. 3-2022-023068 y 3-2022-025488 y solicita actualización e inforem formato para hacerlo. ( A este memo la DEE dio respuesta con la actualización del informe) Memo 3-2024-026473 de agosto 14 de 2024 solicitud de evaluación de demanda de controversias contractuales frente a 28 contratos con incumplimiento Memo 3-2024-031006 del 17-09-2024 se requirió la intermediación de la Ordenación del Gasto ante la OAJ, para que se evalúe la pertinencia del inicio del medio de control de controversias contractuales. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  |  | 9/4/25 En reunión con Neila se dio instrucción de revisar las pólizas de todos los contratos en incumplimiento, hacer seguimineto y requerimiento a las mismas, hacer reunión mensual con Miller para verificar si los contratos que no tienen avance reportan algún avance. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10198949&g-recaptcha-response=03AFcWeA4M1zk9husJl3MyFQ1g9qlMaMRTA9uWgieN38-jHnB7CjYKhhviS3QOB3-oB0ozX8mKp473nE5ti9c2YK2kiUB6mTPnlu5ckc5E9oNtB3DAxoyQTTPQXxbP4P-zK9VRgb8JVnzRlaNb0dpY-0gcpfpTxfHdjF6yrCGIwIY7jNk1uy1cC9YaM72ooXp8Os0-XIJCiKCEqSTIsmtPOiCXC0RzWhPtuZ2yba519CTOkZZC91oatlrnf1uC2NdYzOw-zp2KbBPlUnQ_FmgC7mUA0O4P3iax8JA8qqEg5p2rXfzsSLGyYcy6t4UQ9Hqsr8dgOY15vJCUNJLlHKwwlxdynS1ZIoVP9qpkw4YlZvwfYzc3DGHrk6eDpqDelFWOHsCrC6CH1dTU0bNBXnV6fIhRKjIdo1UIIGK3w_8kZNWK0PQF--stk2suU5mvFK3GshT0A6z3rgtQ1cZR8mZ_9MIiGH7FODMCGX8uyqSCn9eDYAXqQuRYm_9DVFJGTYlJ-Rgawh7sd_pinaTQPlIQPQ6d4jEY_N7ALAiPyz5v9aWlwTt5xZC56IwvMaaNzo6m9pNS-v2fTLsjmBJ6hv3VEmzWLElQxCr3-kBuAdlH7tOD5t6PKm-dQsApHmSnaKMO1SCDjj3yGN3Gy0FYktMrhuYg4-InlANx7uMQgeyoYLnW-p55zfA7ZhcpC7byYV1WHL427dB8uEOQNkFnsGbVaJ047fqnA1dszHmz_Va5IxTxxa8IkeKWQ6YxXhI599TfCHa7WDwYDzcP7euS1D_8YciDs-uJqGs9tue292XEuK66PL8JxjQvEksopB7VfB1rb7lMlhszTzzo_FRkd9AIXz5sYefYtHKR1fY3XKC7iw4Z5jcbmC-Y9ncRMFjiKINz7_6Fb7dK-fS1LC_w_GFNoEihmfHZT-lBUtw7cbMe0MAuo6BY2BtD2eUAJUx4mRhSJwb1zF3B3subhevnw1guZ1bD-LoyGJLitQ
25 | FAER 637-2020 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CEDENAR S.A E.S.P | Magui (Payan)-NARIÑO | Radicado No. 3-2023-015823 del 25/06/2023 | Actualizado Radicado No 3-2024-030923 del 16/09/24. ESTABLECER FECHA PARA TERMINACION MUTUO ACUERDO O ACTUALIZACIÓN. | Radicado No. 3-2023-015823 del 25/06/2023: Mora en actividades 1, 2 y 3 de la etapa 2 y las actividades 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.1.1, 1.1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2 1.3.3 1.3.4. y 1.3.5 cronograma (Plazo, objeto y alcance), no tenía obra contartada por E.S.P., que el proyecto tenía un déficit presupuestal, etapa 2 – Contratación de Obra ni tampoco se han iniciado las actividades de la etapa 3 – Suministro y Construcción de Obras y Liquidación y por tanto actualmente se tiene un avance del contrato del 15% y en consecuencia un atraso de aproximadamente 35%. CLÁUSULA DÉCIMA – OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED literal a), k), l), o), p), cc) Actualizado Radicado No 3-2024-030923 del 16/09/24: Adicional a lo anterior, Etapa 4 –i), ii), iii), CLAUSULA CUARTA FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS, CLÁUSULA DECIMA OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED. SI SE ACTUALIZA SE DEBE AGREGAR INCUMPLIMIENTO CLAUSULA DE GARANTIAS. | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. SE DEBE VOLVER A ACTUALIZAR.pidieron suspensión mientras resolvian que hacer. OR presenta alternativas: a. El incremento del presupuesto aprobado debido al aumento de precios actuales conforme al mercado, para lo cual CEDENAR adelantaría la actualización del proyecto para que sea presentado al comité CAFAER., lo anterior teniendo en cuenta la información de la tabla aquí presentada, donde a febrero de 2023 se evidencia un aumento del 43% respecto al valor original del contrato. b. Realizar modificación en el alcance del proyecto disminuyendo cantidad de red y número de usuarios a intervenir y conservando el presupuesto inicial del proyecto. c. Terminación anticipada del contrato debido a que el proyecto no cuenta con un cierre presupuestal para su ejecución con el alcance inicial. | PARA CIERRE -SIN INCIO | OR pero no la contrataron | Sin reporte de avance | Pendiente programacion GGC. |  |  |  | 2024-05-24 | 2026-06-24 | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 | Edna Yuliette Gonzalez | Diego Alexander López | Marcela Araujo | Director Energía |  | $19.559.647.619,00), IVA Incluido. | $ 9.779.823.809.50 | Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento | 10/09/2025. Edna dice que e sta revisando doc para suscripción de solicitude de terminación. en paso de DEE revisión documental | 20/11/2025: SE ESTAN CONSOLIDANDO LOS SOPORTES PARA PASARLO A LIQUIDACIÓN. LA PROXIMA SEMANA RECIBO LA JUSTIFICACIÓN PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA. 7/11/2025: Marcela me informa que Diego el tecnico esta revisando los doc para enviar a terminación anticipada. 10/09/2025. Edna dice que e sta revisando doc para suscripción de solicitude de terminación. en paso de DEE revisión documental Se debe volver a actualizar, acordar con EDNA. SE VA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE, UNA VEZ TENGA LOS DOC QUE ACREDITAN LA TERMINACIÓN ANTICIPADA SE ENVÍA ACTUALIZACIÓN PARA CIERRE | 8/07(2025: Reunión con Edna, marcela, carlos y demás equipo, manifiestan que ya terminó el plazo de admon y pidieron adicion de recursos cuando se hizo replanteo, en su momento porpusieron adicion de recursos equivalente al 46% del avlor del contrato o disminución en el alcance del contrato de usuarios de mas del 40% de usuarios inicialmnete contemplados, MME manifestó que no era posible ninguna d elas dos opciones, Marcela dice que posterior a esto CEDENAR no presentó argientos para adicionar o modificar el contrato, en estas cedenar no volvió a pedir susoensión ni modificaicón, la ultima suspensión se hizo faltando un día para la terminación, cuando se iba a vencer la suspensión no pideron prórroga de suspensión y por lo tanto se reinició y finalizó el cronograma. a la fecha no se ha reportado avance, no pasaron de la etapa previa, no contrataron obra ni interventoría, CEDENAR solició mesa de trabajo con el Director, no se sabe si el director por ser arte de la junta de cedar seguira siendo supervisor o si nombran a laguien mas de la Drección. Este año solamente verbamente han pedido mesa d etrabajo con el director para hablar de ese contrato, no han dicho si tienen algún avance. edna dice que se debe volver a actualizar.
26 | 098-2015 (ESPECIAL) | AOM | CEDENAR S.A E.S.P | Puerto Leguízamo. Satinga, salhonda -PUTUMAYO | Radicado 3-2023-015152 del 16/06/2023 ( los hechos son de marzo 23 de 2022) | Actualizado Radicado No.: 3-2024-049841 Fecha: 31-12-2024 SE RADICA NUEVO MEMORANDO ACTUALIZACIÓN. | Deficiente servicio en las unidades de egenración entregadas a CEDENAR por le MME. Tranformadores con falta de mantenimiento. Infraestructura civil e hidraulica en mal estado y falta de mantenimiento preventivo. Fallas constantes en la prestación de energía, almacenamiento de combustible insuficiente. NO SE REPORTÓ INCUMPLIMIENTO POR PÓLIZA | Desde que se radicó el primer informe Los hechos han cambiado, se subsanaron, la supervisión hizo gestiones para que CEDENAR cumpla, se hizo plan de trabajo el cual vienen cumpliendo hastala fecha. persiste ausencia de buen mantenimiento en las plantas, se va a hacer un informe técnico para reportar los avances a hoy desde lo técnico no hay hechos para el presunto incumplimiento. visita de junio 2022 y visita mayo 2023, revisar cuando ocurrió el hecho que dio origen al presunto incumplimiento. Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento | PARA CIERRE-SIN INICIO Por medio de memorando No 3-2025-038468 del 19 de septiembre de 2025 se envío informe a SAF manifestando que ya se han superado unas causas que dieron irigen al incumplimiento y respecto a las faltantes se suscribió plan de mantenimiento reventivo y correctivo el 25 de junio de 2025 y fue avalado por la DEE segun memorando 2-2025-030222 del 29 de julio de 2025. |  | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | Julio 22 de 2026 fechA final AOM SE INCLUYÓ cláusula de terminacion anticipada para que cuando entre en funcionamiento se pueda terminar | 14/06/2026 (contado desde el radicado del informe) | No tiene póliza AOM REVISAR REQUERIMIENTOS DE PÓLIZAS PORQUE NO LA TIENEN |  | No aplica | Juan mendoza | Andrés Felipe Rodriguez | Omar Olarte | Director Energía | Laura Rico |  |  | VERIFICAR SI SE REPORTA INCUMPLIMENTO EN AOM POR FALTA DE PÓLIZA. Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  | PENDIENTE SI SAF CIERRA POR SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORA No tiene póliza AOM REVISAR REQUERIMIENTOS DE PÓLIZAS PORQUE NO LA TIENEN | 15/07/2025: Reunion omar olarte, juan camilo mendoza, andres felip erodriguez: informan: Andres dice que se ha avanzado, dos máquinas dañadas ya están funcionando nuevamente, en avril se hizo prorroga por 15 meses. Se puede decir que ya CEDENAR está cumpliendo con lo solicitado. Juan camilo dice que se debe actualizar el informe en razón a que se ha venido subsanado no han cumplido con las garantias, se ha realizado requerimiento una vez se modificó, omar dice que la causa original de las maquinas no han cumplido y el mantenimiento que estan pidoendo pagar al MME sin hacerlo nunca se va a pagar, esas maquinas ya no operan pero si incumplieron el memorando de actualización se remite el 11 de agosto.
27 | FAZNI 816-2019 (L09) | EJECUCION-AOM | CENS | El Carmen-Norte de Santander | Radicaco GGC No 3-2023-012761 del 29/05/ 2023 | El ATBF se envió a GGC el 28 de octubre | Falta de documentos para suscribir acta de recibo y entrega de infraestructura y posterior acta de etapa de instalación. | Acta de infraestructura se suscribió el 7 julio 2023, Pendiente suscripción acta de instalación. Se radicó en Neon ATBF el 26 de junio de 2025, acta de instalacion esta lista esta en firma del Director en Neon para envio a GGC y posteriormente se notificará a GGC la superación de las causas que dieron origen al presunto incumplimiento. | PARA CIERRE -SIN INCIO | contrato 433 lote 9 de 2020, vencio el 30 noviembre 2023, pierde competencia 30 mayo de 2026 | tiene suscrita acta de infraestructura del 7 julio 2023, Pendiente suscripción acta de instalación, revisar con Miller. | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2023-04-19 | 2026-05-28 | 2024-08-20 |  | 2024-08-20 | Saul Archila | Lina Julieth Bernal | Juan Camilo Puerto | Director Energía | Laura Rico |  |  |  |  | El ATBF se envió a GGC el 28 de octubre 22 octubre se recibe aprobación d epóliza. 15/09/2025: juan camilo dice que esta pendiente póliza, pendiente de ajuste de acta segun observaciones. seguimiento en octubre 15. YA SE SUBSANÓ LOS COMENTARIOS ACTAS 6 OCTUBRE SE ENVIÓ SOLICITUD DE APROBACIÓN. EN CABEZA DE GGC. 2 SEP Lina dice que ya se envió el acta a GGC pendiente de revisión y verificación si hay ajustes. 18 de junio de 2025 revisa información para atualizacion de incumplimiento. REVISAR DOC FALTANTES O REQUERIMIENTOS A CENS PARA SUSCRIBIR ACTA | 14/07/2025 se radicó pero GGC hizo observaciones plazo 14 agosto 2/07/2025: Se radeicó en Neon ATBF el 26 de junio acta de instalacion esta lista esta en firma del Director en Neon para envio a GGC
28 | FAER 667-2017 | ATBF-AOM | CEO S.A.S | MUNICIPIO DE JAMBALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA | Radicaco No 3-2022-011356 del 05/05/2022. | Actualizado Radicado 3-2024-045868 Fecha: 10-12-2024 | literales a), x), y) y z) del numeral 1. De la Cláusula Décima – Obligaciones del Operador de Red, así como la contenida en la Cláusula Vigésima Tercera – Liquidación del contrato. Las cuales se resumen en lo siguiente: 1. Actas de recibo de obras. 2. Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda. 3. Suscribir el Acta de recibo de la infraestructura, 4. Suscribir el Acta de entrega de activos e inventarios detallado de los activos construidos, equipos, cantidades y costos, debidamente identificados con el umero del contrato, 5. Recibo del informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos y el giro al Ministerio de los rendimientos financieros y sus correspondientes soportes. 6. Suscribir el Acta de Terminación y Blance Financiero. | Se encuentra pendiente por parte de CEO la remisión de la totalidad de los documentos Técnicos – Financieros y Jurídicos solicitados para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero y efectuar las remuneraciones faltantes. Julio Lara revisa si ya están los documentos para suscribir acta y poder llevar a cierre el incumplimiento una vez se suscriba el acta. | CERRADO POR PERDIDA DE COMPETENCIA Resolución 01344 del 12 de agosto de 2025 | Contratado por el OR liquidado el 2 de octubre de 2021 | Obra al 100% pendiente de documentos para ATB | 16/08/2022: Apertura. | Se solicitó grabación de audiencia |  |  | 2021-06-24 | 2025-05-04 | 2022-06-24 |  | No aplica | Elcy Esperanza Rodríguez López | Marcela Araujo | Marcela Araujo | Director Energía | Carolina Lozado |  |  | Memo 3-2025-013639 por medio del cual se solcita informe de trámite de incumplientos.Respondido por SAF con Memorando 3-2025-021231 del 5 junio 2025 SAF |  | 14/07/2025: Se remitio memo al OR requiriendo doc para acta 2/07/25: Aproximadamente sale comunicaicón de requerimiento al OR de los doc faltantes miercoles 9 de julio, una vez se obtengan los docuemntos se fija fecha probable de envío deborrador acta a revisión. En reunión del 28 abril Julio Lara informa que para el 12 de mayo 2025 pueden tener la revisión fecha para enviar borrador de CT 12 junio enviar borrador acta | 2/07/25: Pendiente respuesta de financiera cómo se hace la remuneración pendiente, siguen pendientes doc financieros. 25/06/25: Julio Lara envió memo de requerimiento de doc para acta al OR lo tiene en revisión Neila , en correo reiteró solicitud de revisión. 25/06/25: Jenny Yepez me dice que la primera semana de julio tiene reunon con OR para temas de AOM. lo tiene Cristian Sterling 28/04/25 Reunión con Julio Lara me indica que siguen en revisión documental que soportan el concepto técnico que sirve de soporte para elaboración del acta de terminación y balance. 19/03/ 2025 se radicó memorando de impulso en Argo. | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.343631&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
29 | FAZNI-656-2020 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | DISPAC | CHOCÓ | Radicado No. 3-2023-013766 del 5 de junio de 2023. actualización. 3-2023-007827 Fecha: 30-03-2023 con radicaco No.: 3-2023-038646 Fecha: 29-12-2023 se solicitó a GGC seguimiento al informe de incumplimiento. | Reunion con carlos para tema de envío de informe de cierre porque en el otrosi 6 se aprobó contratación de interventoria por parte del OR ya que la que contrató el MME se terminó. validar si el contrato de interventoria 631- L7-2020 se lleva o no a incumplimiento. AGILIZAR TRÁMITE DE ACTA DE INFRAESTRUCTURA | DISPAC no ha presentado ningún documento que acredite el cumplimiento del 100% las obligaciones contenidas de la etapa de instalación No se ha suscrito el acta de entrega de infraestructura ni Acta de Terminación de la Etapa de Instalación. el Contratista no ha aclarado los criterios utilizados para retirar usuarios que no fueron incluidos en el listado final, en especial usuarios de diseño viables sobre los que en cualquier momento será el futuro operador de red quien dé respuesta de la trazabilidad de dicho cambio | Actualmente la obra que se deriva del presente contrato se encuentra finalizada en un cien por ciento (100%), pendiente que la interventoría avale y certifique la obra para la elaboración y suscripción de acta de etapa de instalación. El borrador de acta de infraestructuta se encuentra en revisión. Una vez se suscriban las respectivas actas se notificará al GGC la superación de las causas que dieron origen al presunto incumplimiento. ULTIMA REVISIÓN Y SUSCRIBIR ACTA DE RECIBO Y ENTREGA NO REQUIERE REVISIÓN CONTRACTUAL 15 O 20 NOV ENTREGA ACTA DE RECIBO Y POSTERIOR ATBF. | PARA CIERRE -SIN INCIO | 631 lote 7 de 2020 vencio 9 mayo de 2023 pierde comptenecia 9 noviembre de 2025, esa interventoria no acompaño toda la ejecución. El contratista tiene interventoria vigente contratada directamente. | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2023-05-09 | 2026-06-04 | Pendiente de revisión |  | Pendiente de revisión | Saul Archila | Lina Julieth Bernal | Juan Camilo Puerto |  | Laura Rico |  |  | Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento | EN REVISIÓN FINAL ACTA DE RECIBO Y POSTERIOR ATBF | ya tiene acta de infraestructura suscrita. En revisión técnica acta de recibo de infraestructura y posterior a ello se elabora el ATBF. Remisión de ATBF en septiembre aproximadamente. | Lin me
30 | FAZNI 738-2019 (L02) | ATBF-AOM | ELECTROCAQUETA | Macarena-Meta | Radicado GGC No 3-2023-019404 del 27/07/2023 | enviado argo 17 oct cse cierra porque apareció el acta de recibo y entrega de infraestructura del 15 dic de 2023. hacer memo. | Radicado GGC No 3-2023-019404 del 27/07/2023: Incumplimiento de las actividades 1, 1.5, 1.6, 1.7 Y 2 de la Etapa de Instalación contempladas en el Anexo 2 Cronograma del Contrato FAZNI-GGC-738-2019. falta de documentos para suscribir acta de recibo y entrega de infraestructura y posterior acta de etapa de instalación | Con los soportes que remita el OR y previa revisión de la supervisión para la suscripción del acta de recibo e instalación se puede cerrar el incumplimiento | CERRADO memorando 3-2025-045759octubre 30 de 2025 SIN INICIO por haber superado causas que dieron lugar al reporte de incumplimiennto. | 433 lote 2 de 2020 vencio 15 diciembre de 2023,pierde competencia 15 junio de 2026 | Para posible cierre | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2023-12-15 | 2026-07-26 | 2026-06-15 |  | 2022-11-05 | Kelly Michelle Orozco Barrios | Andres Mauricio Ruiz | Juan Camilo Puerto | Director Energía | Laura Rico |  |  |  | SE ESTA FIRMANDO ACTA DE TERMINACION DE ETAPA PREVIO LUEGO ACTA DE RECIBO D EINFRAESTRUCTURA Y POSTERIOR ACTA DE TERMINACIOND E ETAPA D EINSTALACION | 15/09/25: juan camilo dice que esta mas atrazado. prescripción según aeguradora es este año. seguimiento en octubre prioridad sino se apertura. Noviembre 15 para envio a GGC el acta de terminación de etapa de instalacion.No tiene ninguna de las actas, ya está la documentación por parte del OR e interventoría está lista, andres esta en revisión durante septiembre andres revisa, tiene ppoliza actualizada hasta el 2026. | La interventoria debe informacion no se ha suscrito el acta de etapa previa no tiene ingeniero. 19/03/ 2025 se radicó memorando de impulso en Argo. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10172627&g-recaptcha-response=03AFcWeA6RimGnFzht4R1WspdKS5IP93-8yP-YUEOshmgusMPqi6cdxCtWoX7NmA4fXxx4XNYTwlrlKpLbaT7NEwVAhh1YHOig6VIFnVoKpmmEw3pXHqyFOfPKDqdFlpmJVw5KUMZLSGJ-5pHmTWK3kulEv0-pvqVZJ9B7dkBsuEBYAwM6g4OEVkNpHcb04aXR4W8osz2k4p6RCfsRALkIbmGHiBxUihsMkSPm_BdqzOfLuOLSbX2cfrd09LL5CEBU1rtKj9pg3DsTyp_sWLHCjvRW9p8CwYqJT-u6vCQGv6VXusDkpPbJ4Jz4-Sb_yVjHKpe_N-YbmnFoCH3pjjRoj2tfkj6wrtIFdVM4Tx0bPZBQ6gkyesomQDX6I9biSj-LO9-DM4M5f8phNxHTPd3b-LGC-WBrxxy165eXHkPwo7Zctye46ci3PsgycgN1kbEvp6ZUcWfxhISYVaOyg_2vjAOZ8lNEEExO-NGY9fiL9MbbaTBAOby0VPDnkGb8bNC3jSdrPV6Z_NamvfPw2Dpy6xCf6E8NFvC5QcCNRRJ1bYmPpwAz3fKKef7WUs_BuPd_rUoqjGaznT9aiwjQKrjHYNakHGZKjppmG-6wQwgbyVyEDsioIpblYV3P26-AaVaOhXnB3_9O-7BFpPPQ8hnKjnvc0gWKYlDBeHtqB4D-OljtdOViH8kgB_PC4Xyio5-ioaKpKC170SR5ZmKqM6n13SS6YMzFv1dsf-mjMGX_RitjJcu6Al4FODCi0Ox271R7N-9M3mZTIkVUdvmPOytbHpTx1vkiWIaaOW7Zu6Evwy0R3LtbSd0a843s7ZGp2R8GkFlpxYUijXuQeGCWJ4nP5xsjheJPjen21tQer3qKujmZ_glBrVC1RCzVdH5mGzfeAI560Rod8dpW3mHJgQYdO5LiuOEpBctwjpOTxZN3lk6xPwoZnbCVol9lcJW0rbeqkMPxUdEZu61ra7yWamOzGU3Q622bIaEs3su2rXcwd2EqrQiBfROU1jY
31 | FAZNI GGC-740-2019 (L11) | ATBF-AOM | ELECTROCAQUETA | Puerto Rico-META | Radicado GGC No 3-2022-026756 -03/11/2022 | 14/10/2025 cargue en argo memorando reportando cumplimiento por elaboración de certificado de cumplimiento Memorando 3-2025-043580: Observaciones informe presunto incumplimiento 740-2019 | Incumplimiento en las actividades de la etapa de instalación descritas en el anexo 2 "cronograma" | Ya se cuenta con acta de terminación de la etapa previa suscrita el 1 de diciembre de 2022. Ttiene acta de recibo de etapa de infraestructura el 15 de octubre de 2024. En proceso de suscripción del ATBF, una vez se suscribael esta acta se notificará a GGC la superación de las causas que dieron origen al presunto incumplimiento. | PARA CIERRE -SIN INCIO, sin pendientes con certificado de cumplimiento para cierre memo en argo 14 octubre | 448 lote 11 de 2024 vencio el 30 noviembre de 2023 y pierde competencia 30 de mayo de 2026 | Para posible cierre | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2022-12-02 | 2025-11-02 | 2025-12-31 |  | 2023-12-02 | Kelly Michelle Orozco Barrios | Andres Mauricio Ruiz |  | Director Energía | Laura Rico |  |  |  |  | 7/10/2025: Andres mauricio me dice que ya tienen elaborada acta de terminación de ela etapa de instalación con revisión tecnica y financiera, ya tienen aprobadas pólizas. la prórxima semana se remite a contracrual para revisión. 15/09/25: juan camilo dice que enviaron hoy polizas actualizadas y se solicitó aprobación póliza. octubre a finales si no se tiene laura apertura audiencia. 3 sep mauricio dice: a finales de septiembre, ya está elaborada y en revisión técnica, para compartirla al GGC para revisión. Esta pendiente de póliza ya se requirió en julio y no la han enviado SE DEBE ENVIAR NUEVO REQUERIMIENTO. . 25 Julio de 2025 se enviara a GGC para acta de etapa de etapa de instalación, | andres mauricio está revisando el acta AGILICAR ENTREGA DEL ACTA . Una vez se tenga el acta suscrita se reporta a SAF Y SE REMITE ACTA Y QUE ELLOS RESUELVAN SI SE TERMINA O NO. 19/03/ 2025 se radicó memorando de impulso en Argo. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10172970&g-recaptcha-response=03AFcWeA77_1W23J_hLQJ84kXp6KieoCuNPCy0v0FK0oOXyy8mgWv50S3lIoWR2Wzv3pOJ5L8S87O1EBIggMaQpl0Fz_uR_dhgvJWibNi05lpqiu9lj7gicK__Ia2_WdmHSXHQSfnPwis3MPyF4cJTNiMlrFRAEz5tF4_jBuBQZUmmqhAqeIVPIGuQ-p3QLGKMDFqndbopZDnD8rbtD0JA7RbZoSDsKEVZHZHNAgX_lZu7zowRiGdUUxbFCtOCseSdYPzPtoqHsnkiJSInW5mnC73lpn-O7wRZu720Z1FsDjVCWfQ3A_L-fzwLhhN5m46k0zgBxWt16hpevrH0p3nj7QdLmeNntaQJDK6gRaBsUUToiLMgls5RsIIubLephvVk4cfNao91m9o1eU05b4NPKAw_F8M3c3AHnXYawI88YF_nu-Rrln3Y9BK0_TdYObJPOA3gNCG9XpzRHNJuKK6SceBuyY50qb40lUIZQvqRbBLG4FzIQECYKvy2zsnieN9qcrvmDtF-QgNt-CUbzBmzmitHIxL1_N6z2kATiywUhvw6V3qbjAgMiO9vXOCK5lZDCqm-pOFCwKCTaiKYhwShJizf0kiMLW8nIMYhtnXevefmbjcix2FYEvuA1ejjaAcdl4GZPCvndN3VODKC7x2yYXkoUb2ew2l5S_xZRCvymdbyLO74G9tHxp-BwP6rbVYfrW-JPdTGk1IIx9wad4ojDOZKAQMPQInfTT4A0pbtwIzfnn6z-JGEmskuNK65wlunZbHIGtOqpecRyL_KdaR_bZbUR2UiXTKcpZuHwD7OKC1w7B63pE5X6BQgWARjawlOIUWlSeYv7SB-SlPETPwxnqSgT8FaaiRDVQJVZLu-b_FgQkZmjAAHOvPZWBDt7CVy3xZBGlcmr5q4Zz5emOghzmMDLLwaVQV0kHFZz7bTGk4Ata-yxEoBHIHh1aFEmdbsZInOsCznNKsVP1X78Oy5xU69UJNkxIwx4XoH8sFVyinYB2bO8WRZDBM
32 | FAZNI-615-2020 (LOTE 03) | EJECUCION-AOM se diligenció matriz en AOM | ELECTROHUILA | San Vicente del Caguan-CAQUETÁ | Radicado No 3-2021-021187 del 10/11/2021 | con memo 3-2025-018385 del 19-05-2025 SE RESPONDE EL MEMO 3-2025-011987 informando el estado del contrato, se adjunta acta de terminación de etapa previa y de eecibo de infraeastructura PENDIENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE INSTALACIÓN PARA ELLO SE DEBE TENER VIGENTE LA POLIZA Y ELECTROHUILA NO LA HA ENVIADO | No terminación de las actividades de la etapa de constrrucción y no suscripcion de acta de terminación de la etapa de instalación. Incumplimiento frente a los plazos y actividades establecidos en el cronograma. | Con memorando Radicado No.: 3-2025-018385 del 19-05-2025, se informa a GGC que para el proyecto FAZNI-GGC-615-2020 se suscribió Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura el día 8 de noviembre de 2024 entre el Ministerio, el Interventor Consorcio Solar FAZNI 2020 y el Contratista Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. Por lo tanto, actualmente se cuenta con la totalidad de las soluciones solares instaladas y puestas en servicio, esta supervisión determina de conformidad con lo establecido en el contrato FAZNI-GGC-615-2020, que el incumplimiento frente a la instalación y puesta en servicio de la infraestructura ha sido superado. | CERRADO: La DEE envió memo con Radicado No.: 3-2025-018385 Fecha: 19-05-2025 informando avance 25 sep 2025. Se envió por argo notificacion de cumplimiento con anexo ATBF firmada pendiente de salida de Argo. | Contrato 631 lote 3 del 2020 Vencida 29 abril 2023. pierde competencia para liquidar el 29 octubre 2025 | se encuentra pendiente la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de Instalación. | 4/10/2022: Apertura |  |  |  | 2022-12-08 | 2024-11-10 | POLIZA VIGENTE Y POLIZA AOM |  | 2023-09-23 | Elcy Esperanza Rodríguez López | Miller Pérez |  | Director Energía | Laura Rico | 14359483856 | 11233907320.79 |  |  | 15/09/25: NEILA dice que ya está radicado en argo para firma del ordenador del gasto salió de argo el viernes 3-2025-037459 del 12 sep 2025, se carga en neon y sigue su curso para firma del ordenador del gasto. pendiente con Laura para que me cuente cuando esta el acta y se termian el incumplimiento. El ATBF fue remitido a ELECTROHUILA el 1 de septiembre de 2025. ELECTROHUILA remite el ATBF firmado al MME el 4 de septiembre de 2025. El MME remite a la interventoría el ATBF el 5 de septiembre de 2025. La interventoría remite el ATBF firmado al MME el 5 de septiembre de 2025. En mesa de trabajo con electrohuila se puso comoplazopara suscripción de acta de terminación de instalación el 20 de agosto de 2025. Ela ATBF fue enviada por GGC con comentarios, Miller la está revisando para volverla a radicar cuando resuelvan lo de la póliza ( si la aseguradora emite certificado de que no la emite per ya la cotizó lo que quiere decir que deben constituirla.). Se quedó en compromiso de que el 15 de julio O ANTES POR PERDIDA DE COMPETENCIA PARA IQUDIAR LA INTERVENTORIA. 2025 ENVÍO A GGC PARA REVISIÓN pero no se va a ctualizar se envió memo informando que el incumplimiento frente a la instalación y puesta en servicio de la infraestructura ha sido superado.Sin embargo, para esta supervisión es importante aclarar que aún se encuentra pendiente la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de Instalación. | 25/09/2025: ATBF suscrita y publicada en SECOP el 25 sep 2025. 1 de septiembre de 2025, se procedió a cargar en la plataforma NEON el ATBF del contrato en su versión definitiva por parte del Grupo de Gestión contractual, el documento fue remitido a firma por parte del O.R. el mismo día. 14/07/2025: se envió a GGC la debolvieron con comentarios, esta semasna se vuelve a radicar. 21 julio DEE GGC la revisa en 15 o 20 dias máximo. se avisa a carolina cuando se radique. 10/06/25: En reunion se informa que está elaborada el acta de terminación de instalacion pendiente lo de vigencia expirada, está revisada. 8/05/25 hay que hacer cafazni porque hay vigencia expirada y una vez se haga el comité se hace el trámite ahí se demoan 3 o 4 meses para poder pagar y posterior a ellos hacer el acta. Fecha probable Noviembre. 19/03/ 2025 se radicó memorando de impulso en Argo.
33 | FAER-663-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ELECTROHUILA | PUERTO CONCORDIA META, | Radicado No 3-2023-018861 del 21/07/2023 | Actualizado Radicado No 3-2024-031009 del 17/09/24 Enviar memorando diciendo que sigue en las mismas conidiciones | Plazo, objeto y alcance | Fase administración vencida, en trámite de incumplimiento. OR entrego informe pidiendo terminación anticipada bilateral, por que esta en zona de alto riesgo y hay certificaciones pero la interventoria decia que si ss podía construir, las certificaciones estaban basadas en el Esquema de ordenamiento territorial que en su momento decia que era alto riesgo, en el 2024 el municipio dijeron que no había riesgo, pero el OR insisitió en que si, en la zona a mabos lados se inunda pero en unlado hay un proyecto funcioanndo ( pienso que no hay motivos ni legales ni tecnicos para darlo por terminado anticipadamente)se basan en la ley 1523 para no haberlo construido pero la interventoria dijo que no habia aumento de presupuesto de mas del 20% por lo tanto no hay justificacion para la terminación anticipada. | PENDIENTE DECRETO DE PRUEBAS | SUSCRITO POR EL OR 312 de 2020 | el avance físico del proyecto es del 0.00%, mientras que, el avance del Contrato teniendo en cuenta el avance de cada etapa y ponderándolo con el porcentaje que el Ministerio dio a cada una, el avance general del Contrato se estima en 11,74%. | 21/08/2025: Apertura de audiencia. | 22/08/2025: Apertura de audiencia, OR: Manifiesta: No hay responsabilidad contractual por las obligaciones pactadas, hara la exposición verbal pero iguamente allegará escrito en el cual se soportan los argumentos, para que el ministerio analise detalladamente los aspectos concretos en que se soportan los descargos. Expone los elementos claves del doc de descargo y manifiesta: 1. consideracione sprevias, en el informe de supervisión de incump,imiento no hay concretos juicios de valores del significado que tiene la traza documental que ha impedido cumplir por parte de la empresa, han actuado bajo postulado de buena fe, hay imposibilidad de lograr de manera optima permisos ambientales, se valora los argumentos de la interventoria pero no la posición de la supervision. 2 OR plantea que no hya responsabilidad contractual, hay presunción de idondeidad y se han adelantado acciones bajo la buena fe, previamnete se verificaron situaciones de idondeidad para ejecutar el proyecto y con base en ese escenario donde hay idoneidad del Or se tenga en cuenta por parte de la supervisión y que no se ha podidoejecutar el proyecto. 3. el desarrollo de la etapa 1 de lo que se ha cumplido y esta acreditado, son obligaciones de hacer pero de medio art 13 ley 80 del 93, se debe verificar en esta audiencia que las obligaciones de la clausula 2 son de medio no de resultado, la responsabilidad tiene que establecerse si el OR ha actuado con debida diligencia y buena fe, el MME debe analizar las obligaciones de medio que ha cumplido el OR, hay eventos que escapan al control del OR por lo que hay fuerza mayor o caso fortuito, en principio las gestiones denotan que la empresa ha actuado con el debe de buena fe porque aun con esas circunstancias de no tener permiso y licencias ambientales, esta como deber de información. 4. obligaciones incorporadas en el contrato con el interventor y el alcance segun literal n lausua 9 hay que señalar que esta interventoria los pronunciamientos que haga deben teer el rigor de experto y estos pronunciamiento no tiene el rigor técnico, por lo que se invita al ministerio a que examine estos pronunciamientos de la interventoria con rigor.la ejecucion delas etapas subsiguientes no es una decision de abstenerse de cumplir por la empresa sino de imposibilidad. finalmente concluyen diciendo que hay ausencia de pronunciamiento puntual en el informe de supervision por no hacer analisis concreto d elso argumentos expuestos de la inviabiidad de la ejecución, por riesgo de inundación segun el ordenamiento territorial, inviabilidad ambiental por que manifista riesgo ambiental por inundación y los tecnicos por instalsación de medido, se invita a analizar en esta instancia todos esos elementos. para establecer sihay o no incumplimetno hay que revisar el tipo de obligación pactada, la cual se indica la imposibilidad de cumplir con las obligaciones subsiguientes. obligaciones de medio es cuando el resultado de la acción a adelantar no depende del OR en eset caso ( certificaciones y demás) cormacarena autoridad ambiental indica imposibilidad tecnica y no da aval al proyecto. el OR hizao gestiones con el equipo tecnico y llega a la conslusión que con las certificaciones y validación con gestión de riesgo llegaron a la conclusión que no es factible ejecutar el proyecto y así lo pusieron en conocimiento del ministerio, también hay variaciones presupuestales que pueden afectar porque hay unos costos que no se tuvieron en cuenta en la valoración. MME no analiza los planteamientos presentador por el OR pse soporta en las consideraciones de la interventoria y no analiza dando prevalencia a la interventoria que dice que no se puede ejecutar. cormacarena dice que en las coordenadas del proyecto 129 se ubican en zona de alto riesgo y 92 en zona de riesgo medio.piden terminación anticipadamente. el OR cumplió con todas las obligaciones d ela clausula 9 etapa1 y eran de medio por lo que está acreditado que se cumplió con debida diligencia y buena fe, las de la etapa 2 no se cumplieron por la imposibilidad tecnica y juridica por la ausencia de determinaciones de las entidades competentes porque no estan dadas las condiciones para desarrollar el proyecto. se solicita al despacho: 1 archivar o terminar la actuación administrativa por no haber posibilidad de imputar incumplimiento a electrohuila, la clausul penal es la indemnizacion anticipada pero no hay afectación económica en el informe se debe decir cual es y tasarlo proporcionalmente. se envian los descargos en enlace.pide como prueba oficiar al pueto concordia para que emita el esquema de ordenamiento territorial y se valore con eficacia esta prueba y los anexos descritos en los descargos. Aseguradora: radicaron los descargos, manifiesta: Coadyuva las solciitudes y lo dicho por el OR, la aseguradora ya se perdió competencia. la garantia de cumplimiento tenia vigencia hasta el 30 de agosto de 2024 por lo que no hay lugar a ser llamado, no se configuró el riesgo en su vigencia, la citación no está debidamnete motivada como lo manda la ley, la entidad debe eunciar y detallar las normas violadas y porque están incumplidas, no hay motivación ni tasación proporcionalidad, la entidad no analiza analisis propio solo hace referencia a hechos generales, las cláusulas las cita sin explicar porqué configuran presunto incumplimiento. ni el informe ni la citación cumplen con los minimos requeridos, la entidad debe realizar juicio de proporcionalidad, obliga a la admin a justificar las decisiones que toma, solicita archivar o en su defecto desvincular a la aseguradora. | SOLICITADAS: Oficiar al Municipio de puerto concordia que envie el esquema de ordenamiento territorial y se valore con eficacia esta prueba y los anexos descritos en los descargos. Pide que los doc de gestión de riesgo e interventoria y se tome en cuenta el art 176 del CPACA. |  | 14/07/2023 fecha final del contrato solo una fase. | 2026-07-20 | 2024-08-30 |  | 2024-08-30 | Elcy Rodriguez | Miller Pérez | Juan Camilo Puerto | Director Energía | Laura Rico | $4.852.108.410,00), IVA Incluido. | 1940843364 | Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  | Dijeron que no van a contruir por riesgo para el proyecto. Se debe adelantar audiencia. AUDIENCIA 22 DE AGOSTO 9: 30 AM Solicitar agilidad en la Audiencia, enviar memorando, 3-2025-028283 Anexa cronograma y solicitud avance en trámite de incumplimiento FAER 663-2019 | 2/07/2025: Según juan camilo, hoy hubo reunión con elechuila y elcy dice que GGC dio luz verde para terminación anticpada en 15 dias se envía proyecto de acta de liquidación y terminación del incumplimiento también. Agilizar trámite de audiencia por parte de GGC NO HA VARIADO SE DEBE ACTUALIZAR . 19/03/ 2025 se radicó memorando de impulso en Argo. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9885611&g-recaptcha-response=03AFcWeA4ZOlDaJe6q-S4_n8Fx7XrPbRTvS-IRGwsctsITf-ynG65zmJUpEf03ViJODl6mXnW1WlqUgvnWvRIO6BmjpgEjxBBoODjY9mpFhUTLEZH9B29h8n3F2L0RQ-CR47Xo9dC_il574pSTX2AjeB-Jhglu5BQmL-dXubIENNJVYXGiVP13c3Sm46xUmwLuv5a8k1-A2QUCngr4PYIW6bfR6j1CzKj5iO5Cnk8XUMsB66qutaADKxH5CgDB3UGllMOwbDk8xnYpGVOvBe_xG6RU_EMmLkk39PJT7FrGxbl4yqVp590kuM1qE-vvGM45wGbiAFxKxXUdOgj6BZFDeQoO5cwNmwzZFZqoN3VqMI8lTPVfuT-FYzjhTOeFGyPMGfe19s6eMiQilGtkD1Sg3WCWyRUspCIW4JUqMddgjiXstjLahywho_autOgPOYcb7Tf4VvT59ty7u7wx0Lfcdly4so0SvL98P2ErUEUSP4emkRceu8zQNxQ9CdAFb0VHLJ_XcY3tMDCNHB3Bv5JJQvvJCvsc3_nCk_xBU5MmAJnTZiH35Nr8HrsHyOICj-WuPBWRGQpwiQQytDx1n6rDoWgdbO6AtXAU8nHMQbyUmurzzaUM7k0rrkiav-qtNKqZ6eK9Ax-uG1zLZwZsyKhRPR_onyb_k9EDfkpVD0S4TcyNO0nD3vHrbrUbnOXqmel4S9FdbifguCgPXHIyUW5tzkm2mRFQ39btTr_q6fecpmbjpnSqv8H6P69OYIohoFZkkHhZ0lOdKk6-hbVp_KASaO--9_XXcvvsuDroN44hZPct0frwSyOuaAzFgch7hSIClmxhUKl2x2zDFACYMf_1jfo6oa2AjWUl7JYT85JnvLpIcVM4RKMt0JIdKVxUtpsKnwyUEXg6UlBuBXpUexMr23fRdKVSVm6FQRsnROc8LaYx1B70zrGYD5TZjJHkuqvYGq9TVyRWOj1QaFRU7_pQ1Me4nPvYhc5dww
34 | FAER 649-2017 | ATBF-AOM | EMSA S.A | VISTA HERMOSA-META | Radicaddo SAF 2019046115 del 11 de julio de 2019 | El ATBF se envió a GGC y lo devolvieron con observaciones, se está subsanando para volver a enviar. | Pendiente suscripción de acta, alcance a concepto técnico en revisión juridica desde 10 marzo 2025. | Con memorando 3-2023-028539 del 20 de octubre de 2023 se informa por GGC que el acta fue devuelta a la DEE para ajuste. Alcance al concepto previo al acta, en revisión de apoyo juridico desde el 10 marzo 2024 una vez vb del concepto se elabora ATB por parte de juridico. | PARA CIERRE-SIN INICIO |  | Se encuentra cumplido con ATBF que se había enviado a GGC pero devuelto para ajustes, se debe volver a proyectar acta con los ajustes que se hayan admitido según ajuste de concepto este proyecto de acta lo hace el juridico para revisión técnica. | Pendiente |  |  |  | 2019-03-24 | 2022-03-23 | 2020-03-24 |  | No aplica | Sandra Milena Paez López | Juan Diego Villamil / nuevo ingeniero de ejecución | Juan Camilo Puerto | Director Energía | [5 empty] | 20/11/2025: Camilo dice que estan en paso do Director en NEON El ATBF se envió a GGC y lo devolvieron con observaciones, se está subsanando para volver a enviar.. No se alcanz+o a radicar porque hubo cambio de profesionales pero ya esta elaborado proyecto de ATBF, RADICAR. | 2/07/2025: Juan camilo dice que verificó y hay un proyecto de ATBF, durante este mes se radica en GGC. 9/06/25: en reunión yenni dice que tiene solicitud de actualizacion de polizas y proyección de acta de terminación y balance. 19/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo
35 | FAER 561-2020 | EJECUCION-AOM | EMSA S.A | Puerto Rico-META | Radicado No 3-2021-025035 del 14/12/2021 | Actualizado 3-2022-025874 27 octubre 2022 Se debe actualizar porque a la fecha ya tienen cumplidas actividades que se habían reportado incumplidas Y SE ESTÁN INCUMPLIENDO OTRAS NUEVAS | Actividades i, ii, iii etapa 3 y 4 e informes y doc para suscribir actas. | Obra finalizada al 100% avance del contrato 81,97%., se va a hacer suspensión antes del 13 de mayo 2025 para obtener inspectoria Retie por le término de 6 meses. | SIN INICIO | 4500008508 del 2022 vigente se suspendio el 10 de marzo de 2025 verificar termino para liquidacion con fredy o julio | Tiene obra al 100% pendiente inspectoria Retie para suscripción de acta de recibo de infraestructura. | Pendiente |  |  |  | 12/05/2025 ( suspensión 6 meses) suspendido hasta 12 noviembre de 2025 | 2024-12-13 | 16/06/2026 según otrosí No 5 |  | 2025-05-16 | Sandra Milena Paez López | Miller Pérez | Juan Camilo Puerto | Director Energía | Laura Rico | 6040655993 | 3020327996.5 | Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento | en trámite de actualización | 1'0/09/2025: Miller dice que se debe actualizar, hay cosas que ya cumplieton y hay otras nuevas que estan incumpliendo. ACTUALIZACIÓN PARA EL 22 DE OCTUBRE DE 2025. El Or se está pondiendo al día, se establece plazo de 2 meses para volver a verificar avance y de lo contrario actualizar o impulsar el preseunto incumplimiento. Pendiente de actualización poner fecha probable, se actualizaría por los informes que siguen debiendo, estaba para el 30 de abril y se aplazó. . | 2/07/2025: Juan camilo dice queEmsa se está pondienso al día, se propone un plazo de 30/04/2025 reunión Miller, neila, juan camilo y sandra paez, dice Miller se encuentra en la ultima actividad de la etapa 4, se pretende suspender el contrato para obtener la inspectoria RETIE para suscribir acta de recibo de infraestructura,porque el trámite de desembolso se demora al menos 3 meses. 19/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo
36 | FAZNI 593-2020 (L05) | EJECUCION-AOM | ENERGUAVIARE | Mapiripan-META | Radicado GGC No 3-2022-015783 del 24/06/2022 | Memorando 3-2025-047795 del 6 de noviembre de 2025 SAF devuleve informe de incumplimiento por cierre por haberse reportado cumplimiento de obligaciones | Incumplimiento en las activiaddes de la etapa de instalación VERP DICE QUE YA SE REALIZÓ LA IMSTALACIÓN, SE DEBE ACTUALIZAR PARA CERRAR | Acta de recibo de infraestructura suscrita el 24 marzo 2023. En trámite de revisión y firmas el acta de etapa de instalación. Una vez suscrita el acta de instalación se remite a GGC informando quelas causas que dieron origen al presunto incumplimiento se encuentran superadas. | cerrado Memorando SAF 3-2025-047795 del 6 de noviembre de 2025 | contrarto 630 lote 5 del 2020, vencio 24 julio 2023, pierde competencia 24 enero de 2026. AGILIZAR ENTREGA ACTA | Con acta de instalación en revisión y trámite de firmas, en revision para posible terminación. Julio Lara verifica para suscribor acta y poder elaborar memorando para cierre. | Pendiente |  |  |  | 2023-03-22 | 2025-06-23 | vencida |  | 2026-03-25 | Darcy Natalia villa blandon | Andres Mauricio Ruiz | Juan Camilo Puerto | Director Energía | Laura Rico | $10.725.332.672 IVA INCLUIDO | 10725332672 |  |  | 6/11/2025: CERRADO POR SAF 3-2025-047795 por haberse reportado cumplimientyo. 15/09/2025: Neila dice falta pólizas 4 sep se reitero póliza, 6 de agosto enviaron observaciones de GGC pendiente que DEE ajuste acta. el 1 sep se envío para ajuste a los apoyos. OCTUBRE 15 SE REALIZA SEGUIMIENTO. 11/09/2025: vero dice que insistió en la póliza para poder suscribir las actas , ya enviaron borradores de actas. 3 sep mauricio dice: se cargó el acta para revisión de GGC el 19 junio 2025 aparece rechazada el 18 de julio, se ajustó, y falta la póliza para volverla a cargar, la póliza ya se solicitó se el 24 de julio el Or no la ha remitido, andres dice que energuaviare la quedó de enviar esta semana. 18/06/2025 para enviar Acta de terminación de etapa de instalación a GGC, | 14/07/2025: se radicó el acta, se devolvió por pólizas, estamos a la espera del OR. se remite agosto 8 fecha provable 2/07/2025: Juan camilo dice que se envió el 26 junio a GGC por neon. 10/06/25: Saul dice que la idea es radicar el acta esta semana, la devolció con comentarios al tencico la rtiene en revisión. Si bien está con informe de incumplimiento, el proyecto se encuentra 100% ejecutado, solo se encuentra pendiente de acta de recibo de instalación la cual se encuentra elaboración por parte de la DEE, una vez se firme se solicita la terminación del presunto incumplimiento. 19/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo
37 | FAZNI 616-2020 | EJECUCION-AOM | ENERGUAVIARE | Puerto Rico-META | Radicado GGC No No. 3-2022-033205 del 30/12/2022 | 14/10/2025 cargue en argo memorando reportando cumplimiento por elaboración de certificado de cumplimiento | TIENE ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA FALTA EL ACTA DE TERMINACIÓN DE INSTALACIÓN Una vez suscrita se cierre el incumplimiento. | tiene acta de recibo de instalación del 24 de abril de 2023, Con acta de terminación de etapa de instalación pendiente | PARA CIERRE -SIN INCIO, sin pendientes con certificado de cumplimiento para cierre memo en argo 14 octubre | 630 lote 5 de 2020, vencio 24 julio de 2023 pierde competencia 24 enero de 2026 | Para posible cierre | 30/09/2022: Apertura. | Solicitar grabación de audiencia |  |  | 2023-04-23 | 2025-12-29 |  |  | 2024-04-25 | Darcy Natalia villa blandon | Andres Mauricio Ruiz | Juan Camilo Puerto | Director Energía | Laura Rico |  |  |  |  | 15/09/2'25: juan camilo dice que ya fue revisada por contractual en neon pero requieren póliza. ultimo requerimiento de póliza fue el 4 sep 2025. se prevee que para OCTUBRE 15 VOLVER A CARGAR Y HACER SEGUIMIENTO. 3 sep 2025: Mauricio dice que ya tuvo una revision del GGC rechazada el 18 de julio, está en ajuste y a la espera de la póliza, andres dice que energuaviare la quedo de enviar esta semana. 26/06/2025 para enviar borrador de Acta de terminación de etapa de instalación a GGC, OJO AGILIZAR TIEMPO . 18 de junio de 2025 para enviara a GGC acta de terminación de etapa de instalación. Reunion 10 junio saul dice que esta en revisión del tecnico. | 14/07/2025: En rerunión con saf uan camilo pide plazo de unmes más, fecha 30 dias 15 de agosto. 2/07/2025: Juan camilo dice que está lista el acta se va a subir el dia de hoy. estaba para el 27 de junio. Tiene el acta en revisión para cargue en neon y envio a GGC 19/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo. | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2088998&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
38 | FAER 372-2016 | ATBF-AOM | ENERGUAVIARE | PUERTO CONCORDIA META, | Radicado 2019046836 del 15 de julio de 2019 radicado en juridica | Auto 29 abril 2024 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META notificado el 7 mayo 2024 admite. 30 JULIO 2024 ADMITE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A LA SEGURADORA. demanda de controversias contractuales proceso radicado 50001-23-33-000-2023-00002-00 en curso DEMANDANTE: MME DEMANDADO: ENERGUAVIARE Y ASEGURADORA CONFIANZA | Se encuentra en incumplimiento por falta de suscripción de ATBF. TIENE ACTA DE RECIBO DE INFRAESTRUCTURA ( ACTA DE ENERGIZACIÓN) | En proceso de sucucion de ATBF. No.: 3-2024-022828 Fecha: 17-07-2024 se envio a GGC acta de terminación y balance para revisión. ATBF en diciembre estaba en comentarios por parte del abogado de GGC respecto a unas observaciones que se tuvieron, las cuales ya se atendieron, posteriormente se volvió a radicar en NEON |  |  | Con acta en revisión y trámite de firmas, en revision para posible terminación tiene vigencia expirada. | EN OAJ-TRIBUNAL |  |  |  | 2018-04-10 | Esta en tribunal administrativo | 2020-01-10 | Radicado No.2-2025-037282 | 2020-01-20 | Darcy Natalia villa blandon | Juan Diego Villamil | Julio Gabriel Lara | Director Energía | [5 empty] | Pendiente suscribor ATBF 1/10/2025: Reunión equipo técnico y financiero. Para ver si se puede emitir certificado y ATBF con el incumplimiento radicado, o sicon el cetificado se puede cerrar. Se solicitó al area juridica todas las acciones que han realizado en el marco de la demanda. se solicitó concepto desde la OAJ si es procedente continuar con el pago o no. | 19/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo.
39 | FAZNI 654-2020 (L08) | EJECUCION-AOM | GENSA | Fundación-MAGDALENA | Radicado GGC No. 3-2023-008152 del 3 /07/2023 | NO SE ACTUALIZA | Documentos para suscribir el acta de recibo de etapa de instalación | En proceos de suscripción de acta de terminación y balance financiero. Tiene firmada acta de recibo y entrega desde 9 agosto de 2024, Pendiente de remitir para revisión de GGC acta de terminación de la etapa contractual informando que se superaron las causas que dieron origen al presunto incumplimiento. | SOLICITUD DE CIERRE CARGADA EN ARGO 21 OCTUBRE | contrato 635 lote 8 de 2020 vencio el 30 diciembre 2024, pierde competencia 24 mayo 2027 | Con acta en revisión y trámite de firmas, en revision de GGC 3-2024-046016 11-12-2024 con devolución para informaciones en revisión juridica de DEE | Pendiente |  |  |  | 2024-06-15 | 2026-06-02 | 2023-10-21 |  | 2023-10-21 | Elcy Esperanza Rodríguez López | Cesar Andres Garzón Bustos |  |  | Laura Rico | 4608831184 | 1686964967 |  |  | 15/07/2025: NEILA DICE QUE ESTA EN NEON PARA FIRMA DEL ORDENADO DEL GASTO, asignado al abogado y financiero de GGC el acta inicial, falta firma del ordenador del gasto. laura dice que va a pedir agilizar. YA SE FIRMÓ. 18 junio 2025 para enviar a GGC acta de etapa de terminación de etapa contractual, En revisión de los ajuste por parte de la DEE del acta de etapa de instalación, COMPROMISO D Elcy enviar 9 junio el acta. | 14/07/2025: se envio a GGC ya estaba aprobado y faltaban polizas pero ya esta ok.19/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo.
40 | FAZNI 659-2020 | EJECUCION-AOM | GENSA | Miriti Parana (CD)-AMAZONAS | laural | El ATBF está en trámite de firmas del Director posterior pasa a SAF | Documentos para suscribir acta de recibo y entrega de infraestructura y posterior acta de etapa de instalación | Ya cuenta con Acta de recibo de infraestructura suscrita el 14 de noviembre de 2023. Penduente acta de terminación de la etapa de instalación, la cual está en elaboracion, una vez se suscriba se remite a GGC informando que se superaron las causas que dieron origen la presunto incumplimiento. | PARA CIERRE-SIN INICIO | 636 lote 9 de 2020 vencio el 15 de diciembre de 2023 y pierde competencia 15 junio de 2026 | para posible terminación | Pendiente |  |  |  | 2023-12-15 | 2026-08-29 | 3/13/2024 |  | 2024-12-03 | Elcy Esperanza Rodríguez López | Cesar Andres Garzón Bustos |  | Director Energía | Laura Rico |  |  |  |  | El ATBF está en trámite de firmas. SEGUIMIENTO 20 NOVIEMBRE 15/09/2025: esta en reivsión por DEE pero ya se recibió póliza actualizada. Seguimiento en octubre 15 14 de agosto 2025 se enviará acta de terminación de etapa de instalación a GGC para revisión, Elcy tiene acta en revisión. | 1 sept 2025: elcy informa que se encuentra pendiente de firma la certificaionn de cumpliiento para enviar el acta a revisión del GGC. 19/03/2025 se radicó memorando de impulos en Argo.
41 | GGC 409-2019 (CONTRATO ESPECIAL) | AOM | Municipio de Bojaya | Municipio de Bojaya | Radicado No 3-2021-027393 del 30/12/2021 | En ajustes técnico. Fecha prevista radicación: 2 de agosto de 2024 NO SE RADICÓ ACTUALIZACION POR DIRECTRIZ DE COORDINACIÓN | Falta de Pólizas | En trámite de incumplimiento por falta de pólizas porque la aseguradora solo la expide para infraestructura no para redes. | CERRADO SIN SANCIÓN. Resolución 5-2025-001059 (Archivo proceso) por falta de competencia, el competente sería la jurisdicción ordinaria, ley 142 dice que es especial que se rige por derecho privado y antecedente del contrato lo dice. |  | 25-10-2023: OR con radicado 1-2023-053118,reporta un avance del 97% |  |  |  |  | 2024-07-22 |  | No tiene póliza |  | No aplica |  | Omar Olarte | Omar Olarte | Director Energía |  | De conformidad con lo previsto en la Cláusula Primera del contrato, el objeto del mismo fue transferir a título gratuito el uso y goce de los bienes constitutivos de la central de generación diesel y la red de distribución relacionados en el Anexo No. 1, por lo que, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Cuarta, el valor de los activos se estimó, para efectos contables y constitución de garantías en la suma de DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($200.650.636). . | Consecuente con el objeto del contrato, no se previeron desembolsos o reconocimientos de porcentajes de administración de recursos | Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento |  | Se solicitó Resolución a SAF
42 | FAZNI 651-2020 | AOM | GENSA | Solano-CAQUETA | Radicado No 3-2022-009677 del 12/04/2022 | Actualizado con radicado No 3-2024-043819 del 2 de diciembre de 2024 | Documentos para suscribir acta de recibo y entrega de infraestructura y posterior acta de etapa de instalación | se tiene el acta de recibo firmada y se están solicitando los desembolsos finales. Se superaronm las causas que dieron origen al presunto incumplimiento. | CERRADO SIN SANCIÓN. Por medio de memorando No 3-2025-008945 del 3 marzo 2025 SAF remire Resolución No 01819 del 16 de diciembre de 2024 por la cual decide el presunto incumplimiento SIN SANCIÓN por cumplimiento de las obligaciones reportadas. |  |  | SIN INICIO |  |  |  | 2024-05-30 | 2025-04-11 | 2025-05-30 |  |  |  | Lina Julieth Bernal | [9 empty] | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2091954&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
43 | FAER 648-2017 |  | EMSA S.A | CUMARAL-META | Radicaddo GGC No 3-2023-028539 del 20/10/2023 | Actualizado con radicado No 3-2024-046649 del 16 de diciembre de 2024 |  | Cumplido | CERRADO SIN SANCIÓN. Con memo 3-2025-015804 solicitud pronunciamiento incumplimiento a OAJ | Objeto, plazo (no haberse ejecutado las obras destinadas a prestar el servicio de energía eléctrica a los usuarios de las veredas “EL COPAL, MONTUFAR, y SAN DIEGO” lo cual implica el incumplimiento parcial de la Cláusula Primera “OBJETO”, con lo cual CEDENAR S.A. E.S.P., dejó de normalizar setenta y tres (73) usuarios. Incumplimiento de los literales x), y) y z) del numeral 1° de la cláusula décima del contrato | Acta de terminación y balance suscrita sin pendientes. | SIN INICIO |  | SIN INICIO |  | 2019-03-23 | 2026-10-19 | 2022-03-24 |  | No aplica |  | Juan Diego Villamil
44 | FAZNI 648-2020 (L05) |  | ENERGUAVIARE | El Retorno-GUAVIARE | Radicado GGC No 3-2023-006639 del 21/04/2023 | Actualizado con radicado No 3-2024-041603 del 22 de noviembre de 2024 | cerrado por haberse superado las causas que dieron origen al presunto incumplimiento | Cumplido | CERRADO SIN SANCIÓN- Resolución No 01618 del 26 noviembre de 2024 termina por cumplimiento de las obligaciones reportadas. | [6 empty] | 2022-11-09 | 2026-04-20 | 2023-11-11 |  | 2023-11-11 |  | Diego alexander lopez osorio | [8 empty] | Acta de recibo de infraestrucutra firmada el 22 de agosto 2022. El acta de etapa de recibo de instalación fue remitida a GGC por medio de radicado No 3-2023-017437 Fecha: 07-07-2023 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2090718&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
45 | FAER 759-2019 |  | CEDENAR | Tumaco-Nariño | Radicado 3-2022-015433 del 21-06-2022 y radicado 3-2022-018305 del 25-07-2022 Actualizado: Memorando No 3-2024-015867 del 25 de mayo 2024. |  | Falta de documentos requeridos para dar trámite al acta de terminación anticipada y liquidación de dicho contrato, | Cumplido | CERRADO SIN SANCIÓN Memorando No 3-2024-016558 del 31-05-2024, se abstieen de iniciar por cumplimiento reportado por la DEE memorando No. 3-2024-015867 del 25 de mayo de 2024 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | SIN INCIIO |  |  |  |  | 2025-07-20 |  |  |  | Edna Yuliette Gonzalez
46 | FAER-671-2017 |  | CEDENAR | MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Radicado No Radicación 3-2022-014249 del 07/06/2022 | No requiere actualizacion. | Objeto, plazo (no haberse ejecutado las obras destinadas a prestar el servicio de energía eléctrica a los usuarios de las veredas “EL COPAL, MONTUFAR, y SAN DIEGO” lo cual implica el incumplimiento parcial de la Cláusula Primera “OBJETO”, con lo cual CEDENAR S.A. E.S.P., dejó de normalizar setenta y tres (73) usuarios. Incumplimiento de los literales x), y) y z) del numeral 1° de la cláusula décima del contrato | Cumplido | CERRADO SIN SANCIÓN. Con memo de SAF No.: 3-2025-022006 del 09-06-2025 se cierra por caducidad de la sanción, habiéndose cumplido el 28 de febrero de 2023. |  |  | SIN INCIIO |  |  |  | 2020-02-28 | 2025-06-06 |  |  |  | Edna Yuliette Gonzalez | Freddy Ridriguez |  | Director Energía
47 | FAZNI-813-2019 (L03) |  | EMSA | La uribe-Meta | Radicado No.: 3-2021-024909 Fecha: 13-12-2021 |  |  |  | CERRADO SIN SANCIÓN Memorando No 3-2024-019255 del 24-06-2024 por reporte de cumplimiento de obligaciones. | 2022-04-30 | 2022-04-30 | SIN INICIO |  |  |  |  | 2024-12-12 |  |  |  |  | Lina Julieth Bernal | Director Energía
48 | FAER 422-2019 |  | ELECTROHUILA | MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN | Radicado No 3-2023-009243 del 18/04/2023 |  | el 13 sep remiten memo solicitando recibir con persona natural y no interventoría persona jurídica como lo requiere la norma y el contrato (obra 100% y retie OK). Se va a avalar por parte del Director Mauricio Rey el recibo de obra con persona natural. | Cumplido | CERRADO SIN SANCIÓN con memo 3-2025-033901 del 26 de agosto de 2025 Cierre incumplimiento FAER 422-2019 |  |  | SIN INICIO |  |  |  | 2023-08-30 | 2026-04-17 |  |  |  | Kelly Michel Orozco | Miller Pérez | Director Energía |  |  |  |  | Memo 3-2025-013639 del 10-04-2025 DEE solicito estado de trámite d elos contratos y pidió impulso. memo 3-2025-037635 15 sep 2025 DEE solicita impulso y estado contratos en incumplimiento
49 | FAZNI 616-2022 CONSULTORIA |  | Consorcio E.I. 2022 Integrado por INGEPLAN.CO SAS: Participación 50% FUNDACIÓN ECSIM CENTRO DE ESTUDIOS EN ECONOMÍA SISTÉMICA: Participación 50% |  | Radicado No.3-2022-033205 del 30-12-2022 | 3-2024-032038 Fecha: 25-09-2024 se solicitó estado del contrato a GGC para poder iniciar liquidación del mismo | se produjeron periodos de tiempo en los cuales no se contó con el apoyo de dicho Profesional para el desarrollo de la consultoría, | Cumplido | CERRADO SIN SANCIÓN. Memo Radicado No.: 3-2025-024481 del 27-06-2025 |  |  | SIN INICIO |  |  |  |  | 2025-12-29 |  |  |  | Kelly Michelle Orozco Barrios
50 | FAER 647-2017 |  | EMSA S.A | MUNICIPIO SAN MARTIN -META | Radicado en SAF 2019046125 del 11/07/19 |  | Objeto, plazo (no haberse ejecutado las obras destinadas a prestar el servicio de energía eléctrica a los usuarios de las veredas “EL COPAL, MONTUFAR, y SAN DIEGO” lo cual implica el incumplimiento parcial de la Cláusula Primera “OBJETO”, con lo cual CEDENAR S.A. E.S.P., dejó de normalizar setenta y tres (73) usuarios. Incumplimiento de los literales x), y) y z) del numeral 1° de la cláusula décima del contrato | Cumplido. | CERRADO SIN SANCIÓN memo Radicado No.: 3-2025-015804 del 02-05-2025 ante OAJ |  |  | SIN INICIO |  |  |  | 2019-03-24 | 2022-07-10 |  |  |  |  | Juan Diego Villamil |  | Director Energía
51 | FAER 650-2017 |  | EMSA S.A | VISTA HERMOSA-META | Radicaddo SAF 2019046119 del 11 de julio de 2019 | Radicado No.: 3-2024-046384 Fecha: 13-12-2024 | Objeto, plazo (no haberse ejecutado las obras destinadas a prestar el servicio de energía eléctrica a los usuarios de las veredas “EL COPAL, MONTUFAR, y SAN DIEGO” lo cual implica el incumplimiento parcial de la Cláusula Primera “OBJETO”, con lo cual CEDENAR S.A. E.S.P., dejó de normalizar setenta y tres (73) usuarios. Incumplimiento de los literales x), y) y z) del numeral 1° de la cláusula décima del contrato | Cumplido | CERRADO SIN SANCIÓN. Memo Radicado No.: 3-2022-032968 del 28-12-2022 DEE informa cumplimiento |  |  | SIN INICIO |  |  |  |  | 2022-07-10 |  |  |  |  | Juan Diego Villamil |  | Director Energía
INCUMPLIMIENTOS RADICADOS 2024
1 | PRONE 771-19 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | AIR-E S.A.S. E.S.P. fase 1 y AOM | Barranquilla-ATLANTICO |  | Actualizar con lo que ya ha cumplido Y AGREGAR INCUMPLIMIENTO POR PÓLIZA | 1. No dio cumplimiento al plazo (cronograma) incumpliendo el objeto del contrato y el alcance 2. Presunto incumplimiento del literal Z del numeral 1- Suscribir el acta de recibo de la infraestructura. 22 OCTUBRE 2025 MIGUEL DICE QUE VA A CUMPLIR EN 15 DIAS SE HACE VISITA 3. literal AA del numeral 1- Suscribir el acta de entrega de activos e inventarios. 4. literal BB del numeral 1- Entregar dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato en su etapa de ADMINISTRACIÓN, un informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros. 5. suscribir con el MINISTERIO dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega del anterior informe, el anexo 3 del presente contrato y el acta de terminación y balance financiero del contrato. 6. no ha demostrado a la entidad que la interventoría contratada se encuentra vigente, como tampoco se han remitido a la entidad los respectivos informes de la interventoría que certifiquen el respectivo avance de la obra. 7. literal O del numeral 1 –Coordinar con la interventoría, la elaboración y suscripción de las actas de inicio, de suspensión, reinicio, de recibo técnico y de liquidación de los contratos que suscriba el OPERADOR DE RED con sus contratistas. 8. literal P del numeral 1 – Adoptar las medidas necesarias para subsanar de manera inmediata cualquier situación irregular en la ejecución de la actividad del interventor. | informe de interventoría, octubre del 2024 donde reportan un avance de obra del 99.14% Teniendo actividades pendientes sobre pruebas y puesta en servicios de los usuarios conectados a la red | SIN INICIO Con observaciones de SAF | A cargo del OR , | según reporte de avance de inteventoria de octubre de 2024 el avance de ejecución del contrato esta en | Pendiente de programación por GGC ( realizando respuesta a obervaciones del informe) |  |  |  | 2023-04-15 | 2027-09-24 | 2024-04-15 |  | Pendiente de revisión | Darcy Natalia | Miguel Fajardo | Marcela Araujo/Niela Baleta | Director Energía | Laura Rico | 9104344467 | 9104344467 | Memo 3-2025-013639 por medio del cual se solcita informe de trámite de incumplientos.Respondido por SAF con Memorando 3-2025-021231 del 5 junio 2025 SAF |  | En consideración al avance de obra, y que el contrato aun tiene vigente la fase 1 de administración, se recomienda cambiar de clausula penal a multa. La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe | 7 nov 2025: se suscribió acta ACTA DE RECIBO DE ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENTRE SUPERVISOR, INTERVENTORÍA Y OR. 24/09/2025 Miguel dice que se reunión con el OR el jueves pasado y quedaron de revisar la información que deben enviar enviar los doc para visita de recibo de obra el viernes 26 de sep revisan que doc tienen. 10/06/25: Juliet dice que ultima poliza aprobada fue del otrosi 7 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10198860
2 | PRONE 595-2020 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | AIR-E S.A.S. E.S.P | Barrio 31 de octubre | 3-2024-045984 11 diciembre 2024 | ACTUALIZAR PENDIENTE QUE ENVÍEN PÓLIZAS | 1. actualización de pólizas correspondiente a este otrosí No.3, otrosí No.4. | SUSPENDIDO desde el 28 de julio hasta el 27 de octubre de 2025 | SIN INICIO | A cargo del OR , | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2025-03-10 | 2027-12-10 | Pendiente de revisión |  | Pendiente de revisión | Jeisson-pidio cesión contrato | Miguel Fajardo | Marcela Araujo |  |  |  |  | Memo 3-2025-013639 por medio del cual se solcita informe de trámite de incumplientos.Respondido por SAF con Memorando 3-2025-021231 del 5 junio 2025 SAF |  | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa. La DEE debe tasar la multa y actualizar el informe | 10/06/25: Juliet dice que el 5 junio revisó de AIRE envio borrador con vb para secop II del otrosí No 3, sigue pendiente de revisión de Juliet suspension 1 y su prórrogay la última suspensión. La cargan esta semana. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10203633&g-recaptcha-response=03AFcWeA4cc0ZgS4JoH557JsAVSPYYD_X9kmeL2bvted0TdxLlbuYOiHW6S_WOqznnZfXwU7vH2CJyiHg38B8IMYPnh0qB4IC9Y5-ejvWYyFbC_91jBqtPyzcGu6ADh0oWb2WN3BRH5tutrbAtGHhIiFAfMSGWQkq0J_ck8gthkqYQgEL7iGjjpHXNbSIDV7YZKXn6FisWnfW8AFsfOlq1kw9bQ-m0wzIx3ycP8Qw5Kn3cw9426y02q2xgQ-Rx_BW1YDGKIrNJ4Yc41JvdZF09zyH2A3HrXLh0d6PloEAOpzbwJgvEedMI3DrQ7-r1xn5Bjbd69bsoi0c0bk1YRoDZBakhjDk5H7AI6xxbI3pkGfVRto6vu3q9GZrSE1IkGCsRv3aiDh5S8gSpDkLMaWEIWYob6c5slK57BuIP2ZbVm7ZjCq2swyzGHtVMRJAq2IlaF2so2dCC035hsOaT4oGiJJChuIgJF_GHcsupc-30e55u0yQcPDCxl5XfyqWNLhfm6uYaa7JzVOJRW279afQEJ3DNs9kSPkk7BYI8OcQvY9ZRZDJgoYIrkcKVVqycwVS-HarLn52-IMgebFnWrikCheWQ0gSO86q9Bpy4J-kkWYV9u5cTx7BLetUfhjWryzL1tzQ7GeCAU4y6J9Xp2FsCdkduedxBNUlIKtWo9x2yPMNQXVy1zmDNACxZWyDM7_SY_YzXa21f3tTe8u-b9hbzNiL0gagZKWjioAA-EcgVfd-s0fzALz2PA35ptoeyzIFTpzCIYrzT3RIsICdqU5vp8LkgBnGwpychdqIxiamc7-USFlGQ2SxQqrOZj4c-7puyCuZIzUN92gJLmsbhVpKutTiJCEhQ3gI6fe8ZW3Z8pWmMXdW5aSEv0hraVi0lucBHrr4_DreoDhOyKMM4ppL7H0qTjWJ4hjqUQw2Q-Y2JemEVVEQaiwOjdVzQaQfvkTk7WD_IPMntrb0m
3 | FAZNI 634-20 L05 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | EMSA S.A | MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN. | Radicado No. 3-2024-032191 Fecha: 26-09-24 | N/A | Incumplimiento en el Objeto, alcance y plazo, No se han subsanado inconformidades de instalación en la visita de recibo. No se instalaron dos paneles, OR dice que ya lo hizo, falta certificación de la interventoria,se haría actualización. | Al 28 julio de 2025 ya se subsanaron las no conformidades, se encuentra pendiente la suscripción del acta de intalación. Entre el 29 y 31 de agosto de 2023 se realizó visita de recibo entre la interventoría y Ministerio; en la cual una vez terminada se encontraron inconformidades de instalación por parte del apoyo técnico del MME, quien solicitó la corrección de los pendientes puesto que el plazo contractual del contrato había terminado | PARA CIERRE-SIN INICIO PRIORITARIO MILLER REVISAR INFORME DE INTERVENTORIA | 630 lote 5 de 2020 vencio 24 julio de 2023 pierde competencia el EL 24 ENERO 2026. PEDIR AGILIZAR AUDIENCIA PORQUE LA INTERVENTORIA PIERDE COMPETENCIA PARA LIQUIDARSE | Sin reporte de correccion de las inconfotrmidades para recibo | 28/07/2025: 10 am se instaló audiencia, manifestando la DEE las razones d epresunto incumplimiento y el OR y aseguradora sus descargos.se suspende audiencia para posterior citar a reanudación para decidir sobre la pertinencia o conducencia de las pruebas. | El OR presenta descargos, 24 julio 2023 se termino plazo contractual etapa previa e instalación del contrato, la instalacion se dio en el 2021, la DEE solició correcicón no conformidades, la visita por la de ese dio mas de 3 meses de terminado la fase admon y la etapa de instalación se habia terminado en el 2022,23 julio 2025 se entregó a la DEE el acta de instalación el cual se allegará con los descargos por escrito, el objeto del contrato se cumpió porque se contruyó al 100% y se subsanaron las no inconfiormidades tal y como se adjunta en el informe, acta No 2 de avance del 100% se adjunta en el informe de descargos que se allegará posterior a la audiencia, manifiesta que no se beneficiaron 17 usuarios pero ya se subsanó. seguros del estado: manifiesta para que seguros dle estado indemnice debe demostrarse el perjuicio, la entidad demuestra acual es el valor generado de perjuicio y afecta a la entidad por el contratista para pdoer que haya lugar al amparo, además existe prescripcion de contrato de seguros, momento máximo para la reclamación, esta esta en el arti 1081 del codigo comercio, ordinadia 2 años desde el momento que interesado conocio del hecho, declaratoria del siniestro para el OR y la entidad. este contrato terminó el 24 julio 2023, a esta fecha teniaque tener el conocimiento del incumplimieno a hoy ya pasaron mas de 2 años, para interrumpcion debia hacerse la reclamación a través de la declaración del siniestro que lo tenia que hacer el ministerio en los dos años, no lo hizo por tanto esta consumada la prescripción y no hay lugar a afectación de la póliza, la mora en el ministerio no puede alegarse en su favor porque no se puede alegar su propia culpa, solicita entonces que los desvinculen del proceso. En aras de que la afectación que se busca es la de cumplimiento, este cubre a la entidad por perjuicios cuando este es imputable al contratista, y además que se está manofestando por el OR que cumplió, no se demuestra la existencia de perjuicios por parte del MME, no hay pruebas, deben ser ciertos e indiscutibles art 1077 codigo comercio, existe ausencia de elementos para declaratoria de incumplimiento del contrato, solicitan en todo caso, tasación de clausula penal de manera proporcional, compensación: aseguradora responde una vez se demuesre no existe voluntad de pago del contratista y que se demuestre el daño. SAF solicita al OR y aseguradora si acepta y autoriza el mecanismo de notificación por correo electrónico, ambos aceptan. | OR: aporta informe actualizado sobre cumplimiento del 100% del contrato de fecha 24 julio de 2025 soportado acta 2 avance instalaciones recibidas y acta recibo y entrega de infraestructura suscrita por interventoria y emsa. SAF decreta dichas pruebas. | 3-2025-037300 sep 11 de 2025 pronunciamiento frente a descargos 634-20: manifestamos que continua pendiente: Cláusula Octava del Contrato FAZNI GGC No. 634 de 2020, referente a los si-guientes numerales por medio de los cuales el contratista está obligado a: 2.Cumplir con los plazos, etapas y actividades previstas y aprobadas en el Cronograma del anexo 2 del contrato. 7. Presentar la información exigida en el Contrato y sus anexos en las fe-chas estipuladas, en los formatos definidos y usando los sistemas de in-formación que EL MINISTERIO establezca en cada caso. Lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha suscrito el acta de terminación de la etapa de instalación. Que el contratista no ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en literal C de la Cláusula Octava del Contrato FAZNI GGC No. 634 de 2020, refe-rente a los siguientes numerales por medio de los cuales el contratista está obligado a: 2. Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a la Etapa de Ins-talación que se encuentren incluidas en el presente Contrato en los dife-rentes anexos y en los documentos técnicos aprobados por el IPSE. 20. Suscribir Acta de Terminación de la Etapa de Instalación: La Etapa de Instalación culminará con la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de Instalación que deberá ser suscrita entre las Partes y el Inter-ventor. El plazo para la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de Instalación será el definido en el cronograma del Anexo No 2. | 2023-07-24 | 2027-09-25 |  |  | Pendiente de revisión | Sandra Milena Paez López | Miller Perez | Juan Camilo Puerto | Director Energía |  |  |  | Memo 3-2025-013639 por medio del cual se solcita informe de trámite de incumplientos.Respondido por SAF con Memorando 3-2025-021231 del 5 junio 2025 SAF | Miller envió por corre a la interventoria una solciitu de alcance. Interventoria envío requerimiento al OR el informe. Faltan los doc para la suscripción del acta. | Se devolvió el informe final de la interventoría con observaciones, el borrador de ATBF sigue en revisión de la supervisión. Falta informe final de interventoría, y doc para suscripción de acta. 30 DE NOVIEMBRE. 15/09/25: Miller dice que la interventoria envío certificado de cumplimiento de EMSA el 12 de sep. si ya está todo cumplido se puede iniciar con el acta. PENDIENTE DE actualización 30 abril 2025 si hubo variación para agosto 15 se determina si se pyede cerrar o no de acuerdo al certificado que remita interventoría. | 2/12/2025: Miller dice que falta la póliza actualizada para elaborar certificado y posterior acta de instalación. 2/07/2025: Juan camilo dice que de manera informal EMSA dijo que ya superó los hechos de incumplimiento, esta pendiente de que envíen la certificación de interventoría.25 marzo 2025 se envió respuesta a memorando donde solicitan multa en lugar de cláusula penal | Guillermo preguntó por este contrato a Fredy, verificar con Juan Camilo si ya se cuenta con certificado de cumplimiento.
4 | FAER-732-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ENELAR | Arauquita-ARAUCA | Radicado No 3-2024-30920 de Fecha 16-09-2024 | SI SE ACTUALIZA SE DEBE REPORTAR PÓLIZA INCUMPLIDA TAMBIÉN. | No se ha realizado correcciones a unas inconformidades para e recibo de obra. 1. La actividad de Construcción y Puesta en Operación del contrato FAER GGC 732 2019 venció el 15 de mayo de 2023, sin que a la fecha la obra haya sido ejecutada el 100%. Acorde a lo indicado por el Consorcio DHS 2019 la obra se encuentra en un 97,99% de avance, teniendo pendientes actividades constructivas y por consiguiente la obra no cuenta con la certificación RETIE en su totalidad, así como no cuenta Recibo de obra por parte del Operador. 2. ENELAR E.S.P. no ha realizado la entrega del informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros, la cual según la Clausula Decima debía realizarse dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato en su etapa de ADMINISTRACIÓN 3. De igual forma, no ha entregado la documentación relacionada en el Anexo 3 para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato, que debía realizarse en los seis meses siguientes a la entrega del informe. 4. El contrato de Interventoría de obra no se encuentra vigente pese a que la obra no ha culminado, por lo que el Operador de Red no está dando cumplimiento a lo establecido en la Clausula Décima – Obligaciones del Operador de Red en el literal n) numeral XIX. 5. El Quinto Desembolso se encuentra bajo la figura de “Valor Líquido Cero” según otrosí No. 7, el cual tiene vigencia hasta diciembre de 2024. Debido a que el Operador de Red no ha cumplido con el hito para el desembolso, por lo cual el recurso está en riesgo de expirarse | mediante la plataforma Microsoft TEAMS el 13 de junio de 2024, ENELAR E.S.P. y el Consorcio DHS 2019 confirmaron que la obra está en un 97,99% debido a que el contratista de obra no ha realizado la corrección de unas no conformidades; asimismo, en la mencionada reunión se indicó que el contrato de Interventoría No. 415 de 2019 se encuentra finalizado desde 16 de enero de 2023, sin que las obras se hayan culminado ni recibido por parte de la firma interventora. | SIN INICIO | A cargo del OR-vigente, pendiente de recibir obra | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2023-05-15 | 2027-09-15 | vigente hasta 16/05/2024 |  | Pendiente de revisión | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | 3429475251 | 3086527725.9 | Memo 3-2025-013639 por medio del cual se solcita informe de trámite de incumplientos.Respondido por SAF con Memorando 3-2025-021231 del 5 junio 2025 SAF |  | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe | JODIDO IMPULSAR INCUMPLIMIENTO. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10172016&g-recaptcha-response=03AFcWeA78hT2Xg_dOI4cGXaWFgrabwheASKKC2aVUMSM7sLcI7QUe-_hW22nQLR7bZAwtPOlBhiVvrULf-M9oA-Ipn5s0pUevSQJVanmhp8MRDNJ05tDMB6K0Tf5QvLHsnDN1Cl2hRNk4NOjjNz2chMtOZu7Uz7VQGmlIG9emQ7QHOAzV2MaYux88daVKnCJTVSVzW9njpDLNe8si3kUvbWCJvO_9qjSwTk5FJoC5G2X3PB_oEEi2RQ4E6MR1TixGj0A5O5yz3iT-9OfyQrmyY1DuGdZfutcAKRZEah49qtGIQ0aJGBbjAnPOK05zfRuL-YHKXi0xJw55ZYEetftNJS6oIt_LN-6reZXyoLKR--_cBE2dCec39QoXDd_mW5_MrZbBHk0y_06Jyw5n1P_YY-6yVmz6PU5Lu8rwQPgILTfBl91JS_g-GJPreGqFyLG5UXnhWqLHxpvCm3JsRZt2JWvO3f9XV2gTvyA1ORTP185uChlpSKNXt3FGgBaFspJYUavF4cQbZTJhW9qee_PjyeUMvXEDOEysnWj0uG7XFqB5wg2nR_YRzQTVIY1WL-IJUg-ml-8j9W9zWaS2lrtu_dGsMuOVc5Vn_QPKm91EwC-WIDwikbkt5eZQIX7KLCfZhrF5PNuzqMZTGeE-gohuMK1xa-4Atr67ynABXx2QNNyWGb9Bv3gqYmvRm_A8OjBbeKdTsChmtN9nA4VKXNl_wdtCmGewVO8UNguh4fhT-jmXS7U0A6T0IydTG5sQcJpICi4VsnIxv-fzEDTS-Gi590XimsnNmsY1AbsZJluC-csGdBkzZs7BWO_bSdaePXr29vNytCjD3jelhka1qhj2Uf1CSrIw1YFber90RTtlg-ux4h6v5BolB5D66xFzSVjPrXHFdM2CkHNrok34Ad_kiuXbpj92eDoZEBCEZ2c1I7POfqTegEukgo8JF_LRALdexXMpY9tXe5jm9hVfawNUSYuoE2zQx3H4VMD2zM_jNSEdC6fZHoRAVHA
5 | FAER-741-2019 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ENELAR | Arauquita-ARAUCA | Radicaco No 3-2024-30921 de Fecha 16-09-2024 | ACTUALIZAR Y RESPONDER Memorando 3-2025-043568: Observaciones informe presunto incumplimiento 741-2019 | OBJETO, PLAZO, ALCANCE venció el 20 de mayo de 2023, 1. sin que a la fecha la obra haya sido ejecutada el 100%. Acorde a lo indicado por el Consorcio BIV 2019 la obra se encuentra en un 97,39% de avance, teniendo pendientes actividades constructivas y por consiguiente la obra no cuenta con la certificación RETIE en su totalidad, así como no cuenta Recibo de obra por parte del Operador. 2. ENELAR E.S.P. no ha realizado la entrega del informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros, la cual según la Cláusula Decima debía realizarse dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato en su etapa de ADMINISTRACIÓN 3. De igual forma, no ha entregado la documentación relacionada en el Anexo 3 para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato, el cual debía realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega del anterior informe. 4. El contrato de Interventoría de obra no se encuentra vigente pese a que la obra no ha culminado, por lo que el Operador de Red no está dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Décima – Obligaciones del Operador de Red en el literal n numeral xix. 5. El Quinto Desembolso se encuentra bajo la figura de “Valor Líquido Cero” según otrosí No. 7, el cual tiene vigencia hasta diciembre de 2024. Debido a que el Operador de Red no ha cumplido con el hito para el desembolso, el recurso está en riesgo de expirarse. CLÁUSULA DÉCIMA-OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED, numerales ii) y iii) Etapa 3 y numeral i) e incisos subsiguientes Etapa 4 del literal a) del numeral i) y ii), en concordancia con el ANEXO 2 CRONOGRAMA modificado mediante OTROSI No. 8 al Contrato y el ANEXO 3 CHECK LIST ACTAS DE TERMINACIÓN Y BALANCE FINANCIERO | en reunión de seguimiento realizada mediante la plataforma Microsoft TEAMS el 13 de junio de 2024, ENELAR E.S.P. y el Consorcio DHS 2019 confirmaron que la obra está en un 97,30%; asimismo, en la mencionada reunión se indicó que el contrato de Interventoría No. 417 de 2019 se encuentra finalizado desde 11 de enero de 2023, sin que las obras se hayan culminado ni recibido por parte de la firma interventora. | SIN INICIO | contrato de Interventoría No. 417 de 2019 se encuentra finalizado desde 11 de enero de 2023, | Acorde a lo indicado por el Consorcio BIV 2019 la obra se encuentra en un 97,39% de avance, teniendo pendientes actividades constructivas y por consiguiente la obra no cuenta con la certificación RETIE en su totalidad, así como no cuenta Recibo de obra por parte del Operador | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2023-05-20 | 2027-09-15 | Pendiente de revisión |  | Pendiente de revisión | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | 3368731584 | 3031858425.6 | Memo 3-2025-013639 por medio del cual se solcita informe de trámite de incumplientos.Respondido por SAF con Memorando 3-2025-021231 del 5 junio 2025 SAF |  | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe | JODIDO IMPULSAR INCUMPLIMIENTO. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10173043&g-recaptcha-response=03AFcWeA4iMlN99GmeN80oYb2Do-2e7cxsb74fJQBDR9SI64VPE2HvVIstidXy_rDw8lG4Ao_ccUgwNuYa8hY_d4F_9S-3GgXs6bfg8FFXiR-wSDx3tI8ZHmQjBTLmSe369ZMgMcHYhsVXzPLg8ijiK2rxPJOrYN9nBeW_gVH5hGY4X_4VHpcPsO23oOQ491gPTjsc7gAt46JRCp5OfRKKvtDuX1ymexQxKlqZ4GA8hphUldhyXrEWhw73a3p7NR0oYZ4s7VU292qvnR3sgwLFKU2vX9bIccZ-l5hJMHwcLi6bWJGFgDYzWsINfDbPQFalIwEN3NDjFOA1lR88xodStol2HZ7ElHnqQM5avLr7vKsStD2AVnmK5jx0HJyc_xk1t0-9DjruBXKLhAUssd7l3PHX6-asVDG8yniP27nyB4M3ULY55K17yZGXjDF4KKSl4h0y82YFCPv3zbdTb-mRDw4llPNZhB2unjEX89tNEbSumWyn2P_hgi2KBNCcEOj2OQf2rDRmh3OpvxUxuh-Iom4ZJuEz2_6vjdbHBB9BYIZxrv5QqWSIPhm9vcyehsjPTIBgWSlaO1fZSOnn5U86JbDnCqbCW6veynAZb-wj4mf3CmTXPZpb9S5Hq-8CUVB90QvqpjwyEW0C1jxWc18IrDSaOCrL5VXySj08CN6tnd0tHKPzR9n6Z7LS8v6OBXq7wooM_lrFjEaPRT_1wPDGReDY7-8nVZEiRvxSf3tcu2TTlr1M7jK6GIdW_AVREHLrjaDJ8I5VNKkpbMkCBZvSYzgdUYnjRbBDi8CAdKd5fc8ys3BZZDRvrOsgzAj_s7cp95W2qdAZZeZ6jIHwFZ4B7JSTcANcetGkseAPb2eYVoA2EZx7CN9P6SlMs0iicfHUTlkPNf45l_ejg2uDX55dmXAWX1Pkwe5D2fAmrLAv6w4G45iyqXzAKKOiz-cgWKvv7ei_xtJb29g6fb5LU8XBq_l4U7cchBOtI_ghgknv7PBpmZ7TqQ24bOE
6 | PRONE- 599-20 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ENELAR | Cravo Norte-ARAUCA | Radicado No 3-2024-031778 Fecha: 23-09-2024 | SI NO HAY VARIACION NO NECESITA ACTUALIZACION. | No ha dado cumplimiento a la actividad de liquidación de contratos derivados ni a la CLÁUSULA DÉCIMA - OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED, numerales aa) y bb) del literal c) del numeral 1., en concordancia con el ANEXO 2 CRONOGRAMA modificado por última vez mediante OTROSI No. 5 al Contrato y el ANEXO 3 CHECK LIST ACTAS DE TERMINACIÓN Y BALANCE FINANCIERO: | presenta un avance físico del proyecto del 100%, mientras que, el avance del Contrato teniendo en cuenta el avance de cada etapa y ponderándolo con el porcentaje que el Ministerio dio a cada una, el avance general del Contrato es del 85.45%. | SIN INICIO | OR vigente,pendiente de liquidación | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-09-03 | 2027-09-22 | Pendiente de revisión |  | Pendiente de revisión | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía |  | 795512335 | 715961102 | Memo 3-2025-013639 por medio del cual se solcita informe de trámite de incumplientos.Respondido por SAF con Memorando 3-2025-021231 del 5 junio 2025 SAF |  | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe
7 | PRONE-638-20 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ENELAR | Fortul-ARAUCA | Radicado No 3-2024-031779 Fecha: 23-09-2024 | SI NO HAY VARIACION NO NECESITA ACTUALIZACION. | incumplimiento de: La Etapa 3 – “Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación” venció el 28 de junio de 2023, sin que, a la fecha, ENELAR E.S.P. haya remitido los siguientes documentos, faltantes para acreditar el cumplimiento de dicha Etapa: i) Cumplimiento de las obras en un 100%y cumplimiento RETIE ii) Acta de recibo de obra; iii) Actas de liquidación de los contratos de interventoría y obra. ii) La Etapa 4 – “Actividades de recibo y terminación del contrato del Administrador” vence el 15 de septiembre de 2024, y NELAR E.S.P. no ha realizado la entrega de la documentación relacionada en el Anexo 3 para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato. No ha dado cumplimiento a la obligación de entregar las pólizas actualizadas de conformidad a las modificaciones efectuadas (otrosí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y suspensión 1, 2 y 3) al | presenta un avance físico del proyecto del 60.44%, mientras que, el avance del Contrato teniendo en cuenta el avance de cada etapa y ponderándolo con el porcentaje que el Ministerio dio a cada una, el avance general del Contrato es del 59.99%. | SIN INICIO | OR vigente,pendiente de liquidación | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-09-15 | 2027-09-22 | Pendiente de revisión |  | Pendiente de revisión | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía |  | $3,109,977,906.00 | $2,798,980,115.00 | Memo 3-2025-013639 por medio del cual se solcita informe de trámite de incumplientos.Respondido por SAF con Memorando 3-2025-021231 del 5 junio 2025 SAF |  | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe
8 | PRONE-594-20 | EJELaLs N FaR ANDRES GARZÓN VIGENTE LR NOG C | ENELAR | Saravena-ARAUCA | Radicado No 3-2024-031781 Fecha: 23-09-2024 | SI NO HAY VARIACION NO NECESITA ACTUALIZACION. | OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED, numerales ii) y iii) Etapa 3 y numeral i) e incisos subsiguientes Etapa 4 del literal a) del numeral i) y ii), en concordancia con el ANEXO 2 CRONOGRAMA modificado mediante OTROSI No. 8 al Contrato y el ANEXO 3 CHECK LIST ACTAS DE TERMINACIÓN Y BALANCE FINANCIERO. Incumplimiento a la claúsula de pólizas | presenta un avance físico del proyecto del 60.02%, mientras que, el avance del Contrato teniendo en cuenta el avance de cada etapa y ponderándolo con el porcentaje que el Ministerio dio a cada una, el avance general del Contrato es del 59.31%. | SIN INICIO | OR vigente,pendiente de liquidación | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-09-09 | 2027-09-22 | Pendiente de revisión |  | Pendiente de revisión | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía |  | 1632925205 | 1469632685 | Memo 3-2025-013639 por medio del cual se solcita informe de trámite de incumplientos.Respondido por SAF con Memorando 3-2025-021231 del 5 junio 2025 SAF |  | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe
9 | PRONE- 611-20 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ENELAR | Tame-ARAUCA | Radicado No 3-2024-031780 Fecha: 23-09-2024 | SI NO HAY VARIACION NO NECESITA ACTUALIZACION. | La Etapa 3 – “Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación” venció el 15 de julio de 2024, sin que, a la fecha, ENELAR E.S.P. haya remitido los siguientes documentos, faltantes para acreditar el cumplimiento de dicha Etapa: i) Cumplimiento de las obras en un 100%y cumplimiento RETIE ii) Acta de recibo de obra; iii) Actas de liquidación de los contratos de interventoría y obra. • La Etapa 4 – “Actividades de recibo y terminación del contrato del Administrador” vence el 12 de septiembre de 2024, y ENELAR E.S.P. no ha realizado la entrega de la documentación relacionada en el Anexo 3 para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato. | presenta un avance físico del proyecto del 58%, mientras que, el avance del Contrato teniendo en cuenta el avance de cada etapa y ponderándolo con el porcentaje que el Ministerio dio a cada una, el avance general del Contrato es del 58.1%. | SIN INICIO | OR vigente,pendiente de liquidación | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-09-12 | 2027-09-22 | Pendiente de revisión |  | Pendiente de revisión | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía |  | 2119374822 | 1342270721 | Memo 3-2025-013639 por medio del cual se solcita informe de trámite de incumplientos.Respondido por SAF con Memorando 3-2025-021231 del 5 junio 2025 SAF |  | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe
10 | PRONE- 676-21 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ENELAR | Fortul-ARAUCA | radicado No 3-2024-048621 del 20 dic 2024 | SI NO HAY VARIACION NO NECESITA ACTUALIZACION. | no ha realizado la entrega del informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros, la cual según la Cláusula Decima debía realizarse dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato en su etapa de ADMINISTRACIÓN. no ha entregado la documentación relacionada en el Anexo 3 para la suscripción del Acta de Terminación y Balance Financiero del contrato, el cual debía realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega del anterior informe | La obra se encuentra en un 32.33% de avance, teniendo pendientes actividades constructivas y por consiguiente la obra no cuenta con la certificación RETIE, así como no cuenta Recibo de obra por parte del Operador | SIN INICIO | OR vigente,pendiente de liquidación | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-12-07 | 2027-12-19 | 2024-12-07 |  | 2024-12-07 | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía |  | $ 8,363,818,392.00 | 442362389 |  |  | No se recomienda cambiar la solicitud de sanción de clausula penal a multa., en razón al avance de ejecución de la fase 1
11 | PRONE- 725-22 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ENELAR fase 1 y AOM | MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | Radicado No.: 3-2024-032276 Fecha: 27-09-2024 | ACTUALIZAR PARA 24 OCTUBRE | la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación en su etapa 3) Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación finalizó el 26 de julio de 2023, así como las etapas i) y ii) de la etapa 4 -Actividades de recibo y terminación del contrato de administración se encuentran vencidas, sin que el Operador de Red acreditará el cumplimiento de las actividades, presentando por parte del contratista interventor del contrato de obra derivado No 522 de 2023 en informe de fecha 05 de agosto de 2024, avaló el avance de obra en 0.015%. | En ejecución | SIN INICIO | OR vigente,pendiente de liquidación | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2025-01-08 | 2027-09-26 | 20 enero de 2026 |  | Pendiente de revisión | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía |  | 8224757741 | $ 3,432,980,949.00 | Memo 3-2025-013639 por medio del cual se solcita informe de trámite de incumplientos.Respondido por SAF con Memorando 3-2025-021231 del 5 junio 2025 SAF |  | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe
12 | PRONE- 727-22 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ENELAR fase 1 y AOM | MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | Radicado No 3-2024-032275 Fecha: 27-09-2024 | ACTUALIZAR PARA 24 OCTUBRE Memorando 3-2025-043567: Observaciones informe presunto incumplimiento 727-2022 | Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación finalizó el 26 de julio de 2023, así como las etapas i) y ii) de la etapa 4 -Actividades de recibo y terminación del contrato de administración se encuentran vencidas, sin que el Operador de Red acreditará el cumplimiento de las actividades, presentando por parte del contratista interventor del contrato de obra derivado No 521 de 2023 en informe de fecha 05 de agosto de 2024, avaló el avance de obra en 8.45%. | En ejecución | SIN INICIO | OR vigente,pendiente de liquidación | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2025-01-08 | 2027-09-26 | 20/enero de 2026 |  | Pendiente de revisión | Edgardo Rubén Larrada Almazo | Cesar Andres Garzón Bustos | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | $ 2,396,700,215.00 | $ 1,000,373,073.00 | Memo 3-2025-013639 por medio del cual se solcita informe de trámite de incumplientos.Respondido por SAF con Memorando 3-2025-021231 del 5 junio 2025 SAF |  | En consideración al avance de obra, y que el contrato aun tiene vigente la fase 1 de administración, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe | JODIDO IMPULSAR INCUMPLIMIENTO. IGUAL EL 725-22
13 | Fiducia 474-18 | N/A | FIDUPREVISORA | N/A | Radicado No.: 3-2024-032047 Fecha: 25-09-2024 | N/A | incumplimiento del plazo e informes de pagos | Para liquidacion | CERRADO SIN SANCIÓN por medio de memorando No 3-2025-037301 11 sep 2025 de la DEE Reporte cumplimiento de obligaciones. Por memo No.: 3-2025-039314 del 26-09-2025 SAF cierra trámite. |  | En elaboración acta de liquidación | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 30/09/2023 fecha fin contrato | 2027-09-24 | Pendiente de revisión |  | Pendiente de revisión | Andrea Carolina Velandia | Luis Eduardo García/pendiente asignación |  | Luis Alberto Orjuela | Laura Rico |  |  |  |  | 3-2025-037301 11 sep 2025 Reporte cumplimiento de obligaciones 474-18 En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa. La DEE debe tasar la multa y actualizar el informe | No cuadraban las cuentas del informe final de fiduprevisora, ya según lios cumple, de esto se traslad+o al FENOGE para que ellos digan si cumplen o no, FENOGE contestó que ya está ok, actualmente se esta tramitando el radicado diciendo que estamos conforme con el informe final.
14 | Fiducia 961-2023 | N/A | FIDUPREVISORA | N/A | Radicado 3-2024-034296 Fecha: 07-10-2024 | SE DEBE ACTUALIZAR APORTAR LOS DOCUMENTOS QUE SE HAN PRODUCIDO POSTERIO A LA RADICACIÓN. | incumplimiento del plazo e informes de pagos | En ejecución | PARA CIERRE SIN SANCIÓN YA CUMPLIO memo cargado en en argo 7 nov 2025 |  | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | Pendiente de revisión | 2027-10-06 | EL TEMA D EPOLIZA LO TIENE JUAN CAMILO MENOZA Y ANDREA CAROLINA, PENDIENTE DE APROBACIÓN LA DEL OTROSI 4 |  | Pendiente de revisión | Andrea Carolina Velandia. Nicolas paloma | Luis Eduardo García/pendiente asignación |  | Luis Alberto Orjuela |  |  |  | Memo 3-2025-013639 por medio del cual se solcita informe de trámite de incumplientos. |  | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa. La DEE debe tasar la multa y actualizar el informe | se superaron demoras en la ejecución.
15 | PRONE-655-20 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | ELECTROHUILA | BARRIOS: ESTEBAN ROJAS EN EL MUNICIPIO DE ELIAS, BARRIO SIGLO XXI EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, Y BARRIO BELLAVISTA - PACARNI. | Radicado No 3-2024-031777 Fecha: 23-09-2024 | No requiere actualizacion. Se va a hacer visita de recibo | avance informado por la interventoría es del 100% para el proyecto BARRIO BELLAVISTA - PACARNI (TESALIA), y 100% para el proyecto BARRIO ESTEBAN ROJAS (ELIAS) reportando la terminación de la instalación de redes de media y baja tensión, así como los equipos de transformación, no obstante, no se tiene evidencia de la construcción de las actividades correspondientes a instalación de acometidas y medidores; actividad que a la fecha está ejecutando ELECTROHUILA. No cuenta con certificado RETIE. No se abarcó todos los barrios | presenta un avance físico del proyecto del 100%, mientras que, el avance del Contrato teniendo en cuenta el avance de cada etapa y ponderándolo con el porcentaje que el Ministerio dio a cada una, el avance general del Contrato es del 39%. | PARA CIERRE-SIN INICIO | OR contrato 104 de 2023 terminado el 28 de febrero de 2024, pendiente de liquidar porque no se ha recibido obra. | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-02-28 | 2027-09-22 | Pendiente de revisión |  | Pendiente de revisión | Elcy Esperanza Rodríguez López | Miller Pérez | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | 288716163 | 144358081.5 |  |  | SEGUIMIENTO 30 OCTUBRE. 10/09/2025: Marce me indica que Se va arealizar visita de recibo de obra apenas se está pidiendo comisión posterior a ellos e eleabora el borrador de acta de recibo de infraestructura. Miercoles 9 julio se tiene fecha probable de validación de información enviada y faltante para elaborar borradora de acta. | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe10/06/25: Elcy dice que PENDIENTE DE SUSCRIBIR ACTA DE RECIBO Y ENTREGA, 26/03/2025 se envia respuesta a memorando donde solicitan multa en lugar de cláusula penal
16 | FAER- 488-22 | EJECUCIOR FUERA DEL CRONOGAMA | ELECTROHUILA | Suanza-HUILA | Radicado No 3-2024-031039 de Fecha 17-09-2024 | SE DEBE ACTUALIZAR | Objeto, calcance y plazo, no se ha ejecutado el 100% de la obra, no se cuenta conc certificado RETIE | avance físico del proyecto del 69%, mientras que, el avance del Contrato teniendo en cuenta el avance de cada etapa y ponderándolo con el porcentaje que el Ministerio dio a cada una, el avance general del Contrato es del 20,85%. | SIN INICIO PEDIR AGILIZAR | 207 del 2022 se encuentra vigente | el contratista va en 70% de ejecucion ya avanzó Reorte de Avance en enero 2025 del 42.05% de avance físico . | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-03-09 | 2027-09-16 | Pendiente de revisión |  | Pendiente de revisión | Elcy Esperanza Rodríguez López | Miller Pérez | Juan Camilo Puerto | Director Energía |  | 18519374076 | 11111624445 |  | PREGUNTAR A JUAN CAMILO Y NEILA QUE DEFINIERON CON ESTE | SE DEBE ACTUALIZAR SEGUIMIENTO SAF QUDÓ DE REVISAR A 30 DE AGOSTO SI PROCEDE O NO EL INCUMPLIMIENTO Y ELPAGO DE LA REMUNERACIÓN PENDIENTE. SAF DICE QU ENO ES COMPETENCIA DE ELLOS, QUE LO DEBE RESOLVER SUPERVISIÓN. . siguen en revisión, mnifiestan que la revisión para los pagos la debe hacer la supervisión. En reunion presencial del 31 julio 2025: SAF está revisando el presunto incumplimiento van a verificar si se puede o no aprobar la remuneración. SAF dice que en 1 mes revisponde sobre la revisión del presunto incumplimiento. | 2/07/2025: hubo reunión con electohuila 26/06/2025 enviar respuesta a memorando donde solicitan multa en lugar de cláusula penal 6/06/25 reunión con Juan camilo puerto me dice que el avance del contrata esta en 60,01%
17 | PRONE-503-2022 | EJECUCIO FUERA CRONOGAMA | ELECTROHUILA- | Neiva-Huila | Radicado No 3-2024-031008 de Fecha 17-09-2024 | No requiere actualizacion. PREGUNTARLE A CARLOS SI ESPERAMOS LOS DOCUMENTOS O SI ACTUALIZAMOS. | OR solicitó cambio de medida realizada por el Operador de Red (Electrificadora del Huila), no fue avalada por el Ministerio, porque era medida inteligente lo que se exigía en el contrato y convocatoria, debido a que el riesgo del manejo de las comunidades se encontraba asignado al Operador de Red, y este no logro administrarlo de manera eficiente, mediante la socialización adecuada del proyecto. no es viable realizar recibos parciales de obra a pesar de que en su momento la interventoría derivada informó un avance del 13,95% toda vez que para que se pueda energizar el 100% de los usuarios, la obra debe estar terminada en un 100%, lo que conlleva a que no se cumple con el objeto ni con el alcance del contrato, máxime que se tiene que tener la certificación RETIE del 100% de la infraestructura construida. | Presenta un avance físico del proyecto del 13.95%, mientras que, el avance del Contrato teniendo en cuenta el avance de cada etapa y ponderándolo con el porcentaje que el Ministerio dio a cada una, el avance general del Contrato es del 23,17% | PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA-SIN INICIO | Interventoria suspendida contrato 223 de 2022 | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2023-04-16 | 2027-09-16 | 2024-04-28 |  | Pendiente de revisión | Elcy Esperanza Rodríguez López | Miller Pérez | Marcela Araujo | Director Energía |  | $ 900.379.045,00 | 450189523 |  | Repsonder comunicación donde OR dice cuanta plata hay en fiducia y como quedaría financieramente el contrato y la devlución de recursos, para definir si se termina anticipadamente. | LA INTERVENTORIA NO DIO AVAL SUFICIENTE PLAZO PARA RESPONDER EL REQUERIMIENTO INMEDIATA 5 DÍAS. TIENE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA EN BORRADOR. APENAS LLEGUE LA RESPUESTA DE GGC DECIDIMOS SI SE TERMINA ANRICIPADAMENTE Y SE CIERRA EL INCUMPLIMIENTO. SEGUIMIENTOS se elaboró concpeto juridico dond edice que s epuede terminar anticipadamente porque se cumplen los requisitos para ello, una vez la interventoría envíe el aval a esa solciitud se envia memo pidiendo cerrar el incumplimiento. No se recomienda cambiar la solicitud de sanción de clausula penal a multa., en razón al avance de ejecución de la fase 1. | 27/11/2025: Miller informa que: Está pendiente que Electrohuila remita AVAL técnico, jurídico, financiero, administrativo ETC de la interventoría que justifique la terminación antocipada por oposición de la comunidad y adicionalmente que envíe la soliciutd de terminación e informar cómo y cuándo va a devolver los recursos. Con esta información se procede a elabora el acta de terminación por mutuo acuerdo y se da por terminado el proceso de presunto incumplimiento. 16/07/25: Miller en reunión con neila dice que ya esta pendiente del avala de la interventoria para poder que se de terminación del contrato y yo poder pedir cierre de incumplimiento. Solicitaron terminación anticipada, yo le dio traslado de la solicitud y la respuesta a GGC. 26/06/2025 enviar respuesta a memorando donde solicitan multa en lugar de cláusula penal
18 | FAER-758-19 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CEDENAR S.A E.S.P | Ricaurte-NARIÑO | Radicado No.: 3-2024-031776 Fecha: 23-09-2024 | 26 de noviembre de 2025 se suscribió el acta de recibo y entrega de infraestructura ACTUALIZACIÓN EN REVISIÓN DAR RESPUESTA AL MEMO Radicado No.: 3-2025-043458 Fecha: 15-10-2025secargó memo de respuesta por argo el 23 octubre DICIENDO QUE PARA EL 20 DE NOVIEMBRE SE SUSCRIBIRÁ ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA. | Pendiente certificado RETIE, soportes para acta de recibo de infraestructura | No ha remitido todos los documentos y soportes requeridos para efectuar la Actividad 1 correspondiente a “Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor”. | PARA CIERRE-SIN INICIO | OR vigente, pendiente de liquidar porque falta entrega de obra y cierre documental | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-01-29 | 2027-09-22 | 2025-01-30 |  | Pendiente de revisión | Edna Yuliette Gonzalez | Diego Alexander Lopéz | Marcela Araujo | Director Energía | Laura Rico | 18993767171 | $ 17.094.390.453.90 | ENVIAR MEMO SOLICITANDO TERMINACIÓN DE INCUMPLIMIENTO POR SUPERAR LAS CAUSAS. Memo 3-2025-013639 por medio del cual se solcita informe de trámite de incumplientos.Respondido por SAF con Memorando 3-2025-021231 del 5 junio 2025 SAF | EN ELABORACION EL ACTA DE RECIBO DE ENTREGA DE INFAESTRUCTURA COMPORMISO DE ENTREGA PARA CIERRE SEGUIMIENTO 20 NOVIEMBRE | ACTUALIZACIÓN INFORME PARA REVISIÓN RECIBIDO 24 OCTUBRE 2025 En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe | 5 DICIEMBRE 2025 DIEGO LOPEZ ENVIA MEMO CON ACTA DE RECIBO DE INFRAESTRUCTURA SIN EMBARGO NO S EPUEDE CERRAR EL INFOREM HASTA TANTO NO SE TENGA SUSCRIA EL ATBF 26/11/2025 SE SUSCRIBIÓ ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA 10/09/2025 marcela dice que acta recibo infraestructura en revisión de edna. Obra al 100% se encuentra acta en revisión juridica para pasar a firmas de OR. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10190341&g-recaptcha-response=03AFcWeA5u-4BnXRJbqs7SsmyXapPBBnTlYbCh5V1LzLxgp-isZ6hQ_lje5frFwMKYJBFU0DfDPOm7G3hgP_-8RLyjQWG5KPviE3VsUpIFQaK90htxv1Qc3hgSDcBOoSzUrAINg3vmmFVMf2Ljtq5v5CqSf-PPKQfO7318iDI7n4SR8WWshD9X_myzbb01jWBLX0InN_yAxwEjvR6EVtnc38KMJpE6D0suR82k_7GOTJVk2R5S4ouiJ63A7TcUgsUs4nSVO9ABFW9QVeATvTsfzbBRK7gZIVz42do9OwL1dXMaMn-MxkMc8g29zy7GM1N4zgGzoQIKiN-3WbKg4KhN-rNAeneWdSnQFLayCJxjLraYDIq21_OKFjvitvxWEAO8ZuYWvuQOby2fc-7ysq79kYgUEzNH9c2BKNkMj4vGhDOQ67seXYPLR2b1plUhEcA_IJiSq2on1rHzatCLgXvwW0P7KG80Y7Ds-r72LUg1eSFjrwMeZi1qLNKXsm3cI2mCH9lIz_yBl-p3zcV_PKxASsHG1brlCCCX8rbpPFHLPoRekSlWL-fwjSu3OfQvdBjG_-ZBvG70YX5sFzjw7S4ENaKjd4-XA2iZEWblyvTkWh6h3_G8fWqb1ObtpNSxagqOCx3hneBFymYwt645yw1tbM33yzMJEuSz93eLhx5XRUR7lQLLoiCrggizezHlKo8bg17KaDEaMFIA-rA96EcXy-CwUR0-0qYS0YibxkkEhfOvdyPdXfJOw5gfVCQD6YMIsw0OdlevhNsz2nDfzBzGIhr0XB-bTz5mceOvXoT9ia61r1Fqm1DJP0YpCrEqGl89gkBZalpxIAOJPJxTLAQsOh7lDBVZG-VrDGN8GuMSIwLpWyVS_CuZJd_cVDVxlZ9nCuW9eHlr_Ty63Sr9CspmyI7oNC-50BTxTkU37F8_K4F5wg01IxZbZp4roGbZY7NMgfLWm88Xs_Njn_gHH3Xhx0SlMjMc6UXVjifjZabV53jQBzhuFNsaAu8
19 | FAER- 802-19 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CEDENAR S.A E.S.P | Leiva-NARIÑO | Radicado No.3-2024-032259 Fecha: 26-09-2024 | ACTUALIZAR | avance de obra correspondiente al 100%. Teniendo actividades administrativas aún pendientes como, actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, Recibo y consolidación de información desde el interventor al Operador de Red, Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento – AOM. | Avance del 100% de obra sin recibo de la misma | SIN INICIO | OR vigente, pendiente de liquidar porque falta entrega de obra y cierre documental | Sin reporte de avance | Pendiente de programación por GGC |  |  |  | 2024-02-15 | 2027-09-26 | 15/02/2025 anexo 15 |  | Pendiente de revisión | Edna Yuliette Gonzalez | Diego Alexander Lopéz | Marcela Araujo | Director Energía |  | 5421313299 | 4337050639.2 |  |  | En consideración al avance de obra, se recomienda cambiar de clausula penal a multa.La DEE debe tasar la multa y actualziar el informe |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10224269&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4U5_4acGzbydAdD7Dbn5vn_gNr97TG9wNiqLRVZXl_UuEWaiXxKN4xBERF7mcV01BWJMLZ7Nx_xXvTzVjuiIrBeZDeqMG2cIF77YI8b2_F529nI894DyCV58TbRNmjXm2Crb732lV1xIuH5l92aC-QfMWdf6jWH9JRpsGdjoX5z1tsOr3_EJ3GEnN48LnkCA5L5skBUKwCr4CDW-BIcM_v2hqk0lYBctvlUx-2eaLK4RR651tipPWY2pcant55E48psUJPf6O2IhjmPitqzkdFdctxENU2cRpCKntytIfi5lvyeAdUMO1rnDJveeRgD9rhINEBv6Euc1GWH3ndn8mxYIURn1uaR_L-Mrz4x649Ytt59w4Xkz0Nd0aVGgWZi63qvmtiC8YxymrWyapMLlM8D_b-hG5sGAC-tyHdJxT-kc5kYuU-tMZfuJLxsS32vmMChE6JVRV5pqK6MfPU4mSwHrWCflblFtRAo7CHWWUcWMhn0uqP2Q5vYHH82dD7CRJydl6sV93ZIMh53GI2V6U3OTewvYNu7FQXrIcF543sTSpDYotGJT1esfLym4qjUmRcQjw9EYzuRJHyx5y1j9FLTsvxfZ85RWsoKaRs8HElXU4HxAG9kUoi8YxIkgtwCwXH4CCERRzndNz7D5Ykap2hFhj57wL_A7UaGdwMzwHMAA1IJI48OTxgfXWmVI_nx0eHyta4Zf5X5OMlY5qLzUWAMBs0JE-Uje3HEZK0l7LS7ALslHtvDuFuGfibmyX0g6db0xp_rrYdtqgR_cXo_9tSCbLpIQ
1 | FAER 554-20 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | CEO S.A.S | Inza-CAUCA | Memorando radicado No. 3-2025-034475 del 29 de agosto de 2025 ( mayra no lo había enviado y lo remitió apenas el 20 /11/2025 |  | 1. Finalización de la etapa 3 Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación contenida en el Anexo 2 – CRONOGRAMA. 2. Finalización de la etapa 4 Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración contenida en el Anexo 2 – CRONOGRAMA. 3. Certificación de finalización de obra a corte del mes de junio del 2025 emitida por la interventoría técnica del contrato. 4. El cargue de informes mensuales en plataforma AvanzaME, ya que bajo lo revisión por parte de la supervisión a corte 30 de junio del 2025, se observó el cargue del último reporte correspondiente al mes de enero 2024 (Anexo 3.3), permitiendo evidenciar la no entrega de los informes de DICIEMBRE del 2022, NOVIEMBRE del 2023, FEBRERO a DICIEMBRE del 2024 y ENERO a MAYO 2025, llevando en el mes de junio del 2025 a solicitar el cargue de los mismos, teniendo como respuesta link en donde la documentación suministrada no se encontró completa y coherente con lo solicitado. (Anexo 3.4) 5. Remitir actualizada las Garantías del contrato. | Avance de obra 98% falta instalar 120 medidores y avance del contrato 100% | SIN INICIO | [6 empty] | Febrero 24 de 2024 | 2028-08-28 |  |  |  | Mayra | Angie Castellanos | Marcela Araujo/Neila | Director Energía |  | Se prevee radicar el informe el 9 de abril de 2025. 24 ABRIL 2: 30 PM reunión con técnico y juridico: elcy tiene en revisión el informe, a finales de semana lo envía para revision. SE DEBE RADICAR URGENTE SI NO SE HA CUMPLIDO YA QUE EN OBSERVACIONES DE CONTRALORI EN EL 2024 SE QUEDÓ DE RADICAR DESDE SEPTIEMBRE |  | Memo 3-2025-013639 por medio del cual se solcita informe de trámite de incumplientos. Respondido por SAF con Memorando 3-2025-021231 del 5 junio 2025 SAF |  | 24/04/25: Reunión con Neila vamos a avanza con el informe con Elcy y cesar. Runión con Elcy y Angie, elcy informa que tiene hasta modificación No 5 hizo requerimiento de garantías y doc para acta de entrega pero esta en argo en vb. Angie dice que estan solicitando dos meses para instalar los 120 medidores en reunión de seguimiento. quedaron de enviar plan de continegencia y plan de trabajo.
2 | PRONE 618-20 | EJECUCION FUERA DE CRONOGAMA | Air-e S.A.S. E.S.P |  | Memorando 3-2025-042900 oct 10 de 2025 |  | a) La Etapa 3 – “Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación” venció el 5 de septiembre de 2024, sin que, a la fecha, AIR-E S.A.S E.S.P. haya remitido los siguientes documentos, para acreditar el cumplimiento de dicha Etapa: i) Inspectoría RETIE, II) Acta de recibo de obra; iii) Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda. b) La Etapa 4 – “Actividades de recibo y terminación del contrato del Administrador” venció el 8 de noviembre de 2024, sin que, a la fecha, AIR-E S.A.S E.S.P. haya remitido todos los documentos y soportes requeridos de las Actividades 1, 2, 3 y 4 correspondientes a “Acta de recibo y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento- AOM, que será ejecutada por el OR”, “Reintegro de recursos no ejecutados rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del encargo fiduciario suscrito”, “Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.” y “Finalización de la Actividad de Administración de la construcción y puesta en operación.” | avance obra 80% cronograma 73% vencio 7 nov 2024 se incia con este contrato, el ingeniero inicia y lo envía para revisión. Primer borrador 15 de septiembre. | SIN INICIO
3 | PRONE 620-2020
4 | PRONE 624-2020
TOTAL contratos en incumplimiento IDENTIFICADOS a marzo del 2024 |  | 51
TOTAL RADICADOS ENTRE 2024 Y 2025 |  | 21 |  | UN GRUPO NO TIENEN AVANCE POR ORDEN PÚBLICO. SIN AVANCE SOLO LOS DE TIERRALTA | SERIAN LOS UNICOS QUE TIENE SOPORTE PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA | CON ORDEN PÚBLICO | CARACTERISTICAS TÉCNICAS. | CÓMO ESTÁN LOS RECURSOS HAY LUGAR A DEVOLUCIÓN O NO CÓMO ESTÁ EN FIDUCIA
TOTAL CERRADO EN EL 2025 |  | 20 |  | LOS DEMÁS TIENE AVANCE DE OBRA CON RECURSOS PROPIOS ALGUNOS AL 100% |  | LOS QUE YA HAN TENIDO EN PRIMERA INSTANCIA 790 Y 795 SACAR LO SPUNTOS | CÓMO LO VE SAF -TRANSACCIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA, EJECUCIÓN ETC
TOTAL RADICADOS |  | 72 |  | PROCESOS DESIERTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA-NO ADECUÓ LOS PLIEGOS OCN LAS OFERTAS DE LOS PROPONENTES LO QUECONLLEVABA A QUE NO SE ADJUDICARA OBRA |  | EN CURSO | POSTERIOR A ESO SE DECIDE CÓMO PROCEDER.
TOTAL EN TRÁMITE |  | 52
TOTAL RADICADOS
PRONE | FAER | FAZNI | OTROS | TOTAL
31 | 23 | 14 | 4 | 72
TOTAL EN TRÁMITE | [6 empty] | OR
EN ATBF/ACTA INFRAESTRUCTURA |  | 11 | FAER: 4 | FAZNI: 4 | PRONE: 2 | OTROS: 1 | CEDENAR: 3 CENS: 1 DISPAC: 1 ELECTROHUILA: 2 EMSA: 2 ENERGUAVIARE: 1 GENSA: 1
EN VALORACIÓN DE PRUEBAS |  | 20 | FAER: 4 |  | PRONE: 16 |  | CARIBEMAR: 19 ELECTROHUILA: 1
PENDIENTE DE DECRETO DE PRUEBAS |  | 2 | FAER: 1 |  | PRONE: 1 |  | CARIBEMAR: 2
SIN INICIO-EN ACTUALIZACIÓN |  | 17 | FAER: 7 |  | PRONE: 10 |  | AIR-E: 3 CEDENAR: 1 CEO: 1 ELECTROHUILA: 1 EMSA: 1 ENELAR: 9 CARIBEMAR: 1
CON FALLO EN RECURSO |  | 2 |  |  | PRONE: 2 |  | CARIBEMAR: 2
TOTAL EN TRÁMITE |  | 52 | 16 | 4 | 31 | 1
Incumplimientos por Operador (Total radicados 72) | [7 empty] | Incumplimientos por Operador (Total radicados 52)
OR | TOTAL | PRONE | FAER | FAZNI | OTRO/fiducia-especial | COMENTARIO |  | OR | TOTAL | PRONE | FAER | FAZNI | OTRO/fiducia-especial | COMENTARIO
AIR-E | 3 | 3 |  |  |  | 3: Sin inicio |  | AIR-E | 3 | 3 |  |  |  | 3: Sin inicio
CARIBEMAR | 24 | 19 | 5 |  |  | 2: Pendiente de audiencia de pruebas. 1 sin inicio 19: En valoración de pruebas. 2: Con fallo en recurso. |  | CARIBEMAR | 24 | 19 | 5 |  |  | 2: Pendiente de audiencia de pruebas. 19: En valoración de pruebas. 2: Con fallo en recurso. 1: Sin inicio
CEDENAR | 6 |  | 5 |  | 1 | 3: Para cierre 1: Sin inicio. 2: Cerrados |  | CEDENAR | 4 |  | 3 |  | 1 | 3: Para cierre. 1: Sin inicio.
CENS | 1 |  |  | 1 |  | 1. Para cierre |  | CENS | 1 |  |  | 1 |  | 1. Para cierre.
CEO | 2 |  | 2 |  |  | 1: Cerrado. 1: Sin inicio |  | CEO | 1 |  | 1 |  |  | 1: Sin inicio
DISPAC | 1 |  |  | 1 |  | 1: para cierre |  | DISPAC | 1 |  |  | 1 |  | 1: Para cierre
CONSORCIO INGEPLAN | 1 |  |  | 1 |  | 1: Cerrado |  | ELECTROHUILA | 4 | 2 | 2 |  |  | 1: En pruebas 1: Sin inico 2: Para cierre
ELECTROCAQUETA | 2 |  |  | 2 |  | 2: cerrados (cumplidos) sin sancion |  | EMSA | 3 |  | 2 | 1 |  | 1: Sin inicio. 2: Para cierre
ELECTROHUILA | 6 | 2 | 3 | 1 |  | 1: En pruebas 1: Sin inico 2: Cerrado. 2: Para cierre |  | ENELAR | 9 | 7 | 2 |  |  | 9: Sin inicio
EMSA | 7 |  | 5 | 2 |  | 4: Cerrados. 1: Sin inicio. 2: Para cierre |  | ENERGUAVIARE | 1 |  | 1 |  |  | 1: Para cierre
ENELAR | 9 | 7 | 2 |  |  | 9: Sin inicio |  | GENSA | 1 |  |  | 1 |  | 1: Para cierre
ENERGUAVIARE | 4 |  | 1 | 3 |  | 3: cerrados 1: Para cierre
FIDUPREVISORA | 2 |  |  |  | 2 | 2: Cerrados |  | EN ATBF/ACTA INFRAESTRUCTURA
GENSA | 3 |  |  | 3 |  | 2: Cerrados. 1: Para cierre |  | EN VALORACIÓN DE PRUEBAS
MUNICIPIO DE BOJAYA | 1 |  |  |  | 1 | 1: Cerrado |  | PENDIENTE DE DECRETO DE PRUEBAS
TOTAL: | 72 | [6 empty] | SIN INICIO-EN ACTUALIZACIÓN
CON FALLO EN RECURSO
CONTRATOS EN ALERTA
FAER | 6 | 2 CEO 3 ELECTROCAQUETA 1 CEDENAR
FAZNI | 2 | 1 ENERGUAVIARE 1 DISPAC
PRONE | 8 | 7 AIR-E 1 ENELAR
TOTAL | 16 | EN ELABORACIÓN DE INFORME
+
#REF!

## ACTUALIZAR INFORMES
CONTRATO | OPERADOR | RADICADO DE INCUMPLIMIENTO | FECHA ACTUALIZACION ingeniero | FECHA DE CARGUE EN ARGO | ABOGADO | INGENIERO | PRIORIDAD GGC POR VIGENCIA DE PÓLIZAS | FECHA PARA RADICACIÓN O TRÁMITE
FAER 566-2019 | CARIBEMAR DE LA COSTA | Radicado No 3-2022-020098 del 16/08/2022. | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  | Marcela Araujo | PRIORIDAD 4
FAER 561-2020 | EMSA S.A | Radicado No 3-2021-025035 del 14/12/2021 | 2025-10-25 | 2025-12-17 |  | Miller/juan camilo | PRIORIDAD 1 | En revisión de Sandra Paez
PRONE 771-19 | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Radicado No 3-2024-032037 Fecha: 25-09-2024 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  | Miguel Fajardo | PRIORIDAD 1 | El OR envió doc para visita de recibo de obra al 100% se deja actualización para el 20 noviembre
PRONE 595-2020 | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Radicado 3-2024-045984 11 diciembre 2024 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | Darcy natalia | Miguel Fajardo | PRIORIDAD 2 | SE DEBE ESPERAR A QUE LA PÓLIZA ESTE APROBADA POR SAF, SUSPENDIDO EL CONTRATO SOLO HASTA EL 27 DE OCTUBRE LA DEBE CARGAR PARA APROBACIÓN SINO SE ACTUALIZA. | con póliza si la aprueban no se radica
FAER-732-2019 | ENELAR | Radicado No 3-2024-30920 de Fecha 16-09-2024 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  | Cesar Garzón | PRIORIDAD 1
FAER-741-2019 | ENELAR | Radicaco No 3-2024-30921 de Fecha 16-09-2024 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  | Cesar Garzón | PRIORIDAD 2
PRONE- 599-20 | ENELAR | Radicado No 3-2024-031778 Fecha: 23-09-2024 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  | Cesar Garzón | PRIORIDAD 1
PRONE-638-20 | ENELAR | Radicado No 3-2024-031779 Fecha: 23-09-2024 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  | Cesar Garzón | PRIORIDAD 1
PRONE-594-20 | ENELAR | Radicado No 3-2024-031781 Fecha: 23-09-2024 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  | Cesar Garzón | PRIORIDAD 1
PRONE- 611-20 | ENELAR | Radicado No 3-2024-031780 Fecha: 23-09-2024 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  | Cesar Garzón | PRIORIDAD 1
PRONE- 676-21 | ENELAR | radicado No 3-2024-048621 del 20 dic 2024 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  | Cesar Garzón | PRIORIDAD 2
PRONE- 725-22 | ENELAR | Radicado No.: 3-2024-032276 Fecha: 27-09-2024 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  | Cesar Garzón | PRIORIDAD 1 | Pendiente
PRONE- 727-22 | ENELAR | Radicado No 3-2024-032275 Fecha: 27-09-2024 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  | Cesar Garzón | PRIORIDAD 1 | Pendiente
FAER- 802-19 | CEDENAR S.A E.S.P | Radicado No.3-2024-032259 Fecha: 26-09-2024 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  | Diego López | PRIORIDAD 2
PRONE 758-19 | CEDENAR S.A E.S.P | Radicado No.: 3-2024-031776 Fecha: 23-09-2024 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  | Diego López |  | Actualización en revisión del apoyo mia recibida el 24 octubre 2025
FAER 488-2022 | ELECTROHUILA | Radicado No 3-2024-031039 de Fecha 17-09-2024 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |  | Miller/juan camilo

## CONTRATOS EN ALERTA
ITEM | CONTRATO | OPERADOR | MUNICIPIO/DEPARTAMENTO | COMENTARIO | RADICADO PRESUNTO INCUMPLIMIENTO | MOTIVO DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO | ESTADO CONTRATO | FECHA FIN FASE I (dia/mes/año) | FECHA FINAL PÓLIZA CUMPLIMIENTO | FECHA FINAL POLIZA ANTICIPO | ABOGADO 2025 | INGENIERO 2025 | REUNIÓN SEGUIMIENTO | RECOMENDACIÓN/COMPROMISO | LINK SECOP
INCUMPLIMIENTOS NUEVOS EN ALERTA 2025 | CONTRATO | OPERADOR
1 | FAZNI 798-19 | DISPAC PRESTADOR DISPOWER OPERADOR AOM | Puerto Leguízamo. -PUTUMAYO | Sin radicar |  | Reunión 7/04/25 8 am : En alerta porque el Municipio y EMPULEG manifiesta que no se viene prestando el servicio de AOM, se pidió informe y soportes al municipio y a DISPOWER , se pondrá un término para que respondan y una vez respondan de acuerdo con ello se analiza si hay lugar a visita y de acuerdo a lo encontrado se inicia o no informe de presunto incumplimiento. | El 07-12-2023 se firmó Acta de recibo y entrega de infraestructura. Juridicamente en Ejecución, pendiente de suscripción de acta de terminación de la etapa de instalación |  |  |  | PREGUNTAR QUIEN LO TIENEN EN AOM. | Lina Bernal | 28/04/25: En correo Neila informa que ya el OR suministró los doc para suscripción de acta de Terminación y balance y el El 07-12-2023 se firmó Acta de recibo y entrega de infraestructura. Sin embargo el AOM no se está ejecutando | Se iniciaría incumplimiento por el acta porque juridicamente no está aun en AOM.
2 | PRONE 620-2020 | AIRE-E | Radicado | PRORIDAD 4 en trámite de vb | NOV 28 DE 2025 | cronograma vencido hace 7 meses | avance 92.7% en obra, en general tiene un 80% aproximadamente falta etapa 4 entrega de documentación, vencio 9 nov 2024, |  |  |  | Darcy Natalia |  |  | Air-e no esta contruyendo, no están avanzando porque quien manejaba los proyectos no esta y los nuevos apenas se están empapando. en año y medio no se ha movido casi nada la ejecución. Todos los demás contratos de Air-e 2020 y 2022 estan atrazados, no s epueden seguir suspendido indefindamente, se debe hacer un espacio para mesa de trabajo y al menos ne 3 dias en mesa presencial revisar cada contrato.
3 | PRONE 624-2020 | AIRE-E | Radicado | PRIORIDAD 2 revisado con comentarios 28 octubre | NOV 28 DE 2025 | cronograma vencido hace 7 meses | avance obra 91%, avance general 78% cencio 6 nov 2024 |  |  |  | Jeison/ camila
4 | PRONE 598-2020 | AIRE-E | Radicado | PRORIDAD 3 en revisión de carlos alvarez 28 de octubre 2025 | NOV 28 DE 2025 | cronograma vencido hace 7 meses | avance obra 94.1% avance contrato 80% vencio 7 nov 2024 |  |  |  | Jeison/Carlos alvarez
6 | PRONE 601-2020 | AIRE-E | Radicado | darc | NOV 28 DE 2025 | Cronograma vencido | avance obra 100% y contrato 83,3% vencio 7 nov de 2024 |  |  |  | Jeison
7 | PRONE 597-2020 | AIRE-E | En revisión de Darcy | PRIORIDAD 6 | DIC 10 DE 2025 | Cronograma vencido | avance obra 84% cronograma 72% se vencio el 19 de agosto de 2025, fecha d eprimer borrador de informe de incumplimiento |  |  |  | Darcy
8 | PRONE 600-2020 | AIRE-E | En revisión de Darcy | PRIORIDAD 5 | DIC 10 DE 2025 | Cronograma vencido | VENCIO 4 SEP DE 2025 Y AVANCE DE OBRA DEL 72% |  |  |  | Darcy
9 | FAZNI 729-2021 | ENERGUAVIARE |  | Sin radicar -En revision |  | INFORMES VENCIDOS, EN AGOSTO SE PUSIERON AL DIA, HASTA JULIO, DEBEN AGOSTO. |  |  |  |  | Saul Archila /NATALIA
10 | PRONE 594-2020 | ENELAR |  | Sin radicar -En revision |  | No tiene reporte de informes desde hace 2 años, VA PARA TERCER REQUERIMIENTO |  |  |  |  | Edgardo Ruben Larada Almazo
11 | FAER GGC-500-2022 | ELECTROCAQUETÁ |  |  |  | Estuvo suspendido, no hay alerta porque se amplió el plazo, fin de fase 1 esta para el 28 diciembre 2025 porcentaje de avance obra del 83% avance contrato 81%, pólizas pendiente actualización según reinicio, ya se envió requerimiento |  |  |  |  | kelly |  |  | Según respuesta a contraloria Radicado No.: 3-2024-031835 de Fecha: 23-09-2024 se encuentran en revisión a efectos de validar posibles incumplimientos del contratista, e informó que existe un cronograma para revisión al 30 de octubre de 2024.
12 | FAER GGC-550-2020 | ELECTROCAQQUETÁ |  |  |  | susendido hasta 14 de agosto, 15 reinicó y se prorrogó 120 dias, vence 13 abril de 2026,avance obra 93 %avance cronograma contrato 82.3%, pólizas al día, pedientes de aprobación, pendientes pólizas de reinicio. |  |  |  |  | kelly
13 | FAER GGC-551-2020 | ELECTROCAQQUETÁ |  |  |  | suspendido hasta el 23 octubre 2025, avance obra 85% y contrato 64,01% permisos ambientales para un trámo y la car no le ha dado respuesta, esperando a cómo se desenviuleve el tema de orden público y la respuesta de la CAR. |  |  |  |  | kelly
14 | FAER GGC-553-2020 | CEO |  |  | DIC 10 DE 2025 | No hay informe se van a enviar comunicaciones requiriendo e informando la posible multa. Pendiente doc para recibo de obra se le dieron 5 días y doc para ATBF, las pólizas | Revisando borrador de pólizas |  |  |  | mayra
16 | FAER GGC-639-2020 | CEDENAR |  | va para prorroga no se presenta hasta 26 febrero de 2026 |  | Se va a prorrogar por 90 días, si no se cumple se inicia presunto incumplimiento. obra 76,27% plazo 65,76% poliza vigente hasta 2 junio 2026, pendiente actualizar según ultimo otrosí SE ESTA TRAMITANDO OTRA SOLICITUD DE PRÓRROGA. |  |  |  |  | edna
18 | FAZNI 422-2015 |  |  |  |  | Alerta por póliza requerida en agosto, septiembre y octubre |  |  |  |  | kelly
19 | FAZNI 812 2019 LOTE 13 |  |  |  |  | Alerta por póliza vigente hasta dic 2 de 2024 |  |  |  |  | kELLY
20 | FAER 807-2019 |  |  |  |  | Alerta por póliza según otrosi No 6 del 9 junio 2024 |  |  |  |  | kelly
17 | PRONE 719-2022. POR DIRECTRIZ DEL DIRECTOR Y CARLOS NO SE RADICA, ANTES DEL VENCIMIENTO POR AHÍ 15 DÍAS SE VERIFICA SI ES NECESARIO RADICARLOS O NO. |  |  | Elaborado-Sin radicar |  | Atrazo en el cronograma. Según informe de incumplimiento tiene avance del 10% de la obra, pero continúa incumpliendo actividades de la fase 1. El presunto incumplimiento que se presenta en relación con la ejecución de las obligaciones del Operador de Red (Electrificadora del Huila), con ocasión del hecho de que actualmente se encuentra en mora de cumplimiento del Anexo 2- Cronograma tal como se relaciona en el numeral “I HECHOS QUE SOPORTAN EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO” del presente documento. Adicionalmente, no hemos recibido por parte el O.R. los informes de la interventoría de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024 ni enero, febrero, abril de 2025, toda vez que el O.R. se encuentra en mora del cumplimiento de la presentación de informes mensuales de acuerdo con lo establecido en la cláusula decima del contrato PRONE-GGC-719-2024 | Tiene actividades vencidas y se vence en noviembre 30 de 2025 | 2025-11-30 | 3/02/2026 la última aprobada. | 2026-02-03 | Elcy Esperanza | Miller Pérez | 24/04/25: No tiene avance tiene avance obra 0 el plazo de esta actividad se venció el 16 de marzo de 2024, acta de recibo de obra 16 de noviembre 2024 y liquidación contratos derivados 21 diciembre 2024. avance contrato 8,45%. 24/04/25 reunión con Elcy, adicionaron 300 dias al cronograma a la etapa 3, se presenta incumplimiento frente a las etapas anteriores. Según informe de incumplimiento tiene avance del 10% de la obra, pero continúa incumpliendo actividades de la fase 1, las pólizas de los otrosí 5 y 6 tampoco las ha aportado | Esta en elaboración, pendiente de ajustes de Miller y actualización de multa. en trámite de vb Carlos y firma del Director. POR DIRECTRIZ DEL DIRECTOR Y COORDINADOR NO SE RADICA, SE VERIFICA ANTES DEL VENCIMIENTO SI ESTAN MUY ATRAZADOS SE ACTUALIZA Y SE RADICA. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3644503&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
15 | FAER GGC-554-2020 | CEO |  | RADICADO Memorando radicado No. 3-2025-034475 del 29 de agosto de 2025-Mayra no lo había radicado apenas lo radicó el 20 de nov 2025 en SAF | [6 empty] | mayra
5 | PRONE 618-2020 | AIRE-E |  | RADICADO 3-2025-042900 oct 10 de 2025 Remisión informe presunto incumplimiento PRONE 618-20 |  | a) La Etapa 3 – “Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación” venció el 5 de septiembre de 2024, sin que, a la fecha, AIR-E S.A.S E.S.P. haya remitido los siguientes documentos, para acreditar el cumplimiento de dicha Etapa: i) Inspectoría RETIE, II) Acta de recibo de obra; iii) Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda. b) La Etapa 4 – “Actividades de recibo y terminación del contrato del Administrador” venció el 8 de noviembre de 2024, sin que, a la fecha, AIR-E S.A.S E.S.P. haya remitido todos los documentos y soportes requeridos de las Actividades 1, 2, 3 y 4 correspondientes a “Acta de recibo y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento- AOM, que será ejecutada por el OR”, “Reintegro de recursos no ejecutados rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del encargo fiduciario suscrito”, “Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.” y “Finalización de la Actividad de Administración de la construcción y puesta en operación.” | avance obra 80% cronograma 73% vencio 7 nov 2024 se incia con este contrato, el ingeniero inicia y lo envía para revisión. Primer borrador 15 de septiembre. |  |  |  | Jeison

## ESTADO DE PÓLIZAS CARIBEMAR
CONTRATO | ABOGADO | ASEGURADORA | Nro Póliza | MODIFICACIÓN | VIGENCIA |  | FECHA DE APROBACIÓN | REQUERIMIENTO 2025
PRONE-GGC-777-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107285 | Otrosí No 2 | 2020-10-01 | 2023-10-31
PRONE-GGC-780-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107287 | Otrosí No 2 | 2020-10-01 | 2023-10-31
PRONE-GGC-781-19 | Alba Nury Arias Hincapie | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | BQ-100025966 | Otrosí No 2 | 2019-12-13 | 2023-10-31
PRONE-GGC-783-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107282 | Otrosí No 2 | 2020-10-01 | 2023-10-31
PRONE-GGC-784-19 | Alba Nury Arias Hincapie | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | BQ-100025960 | Otrosí No 2 | 2019-12-13 | 2023-10-31
PRONE-GGC-785-19 | Alba Nury Arias Hincapie | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | BQ-100026018 | Otrosí No 2 | 2019-12-13 | 2023-10-31
PRONE-GGC-786-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107280 | Otrosí No 2 | 2020-10-01 | 2023-10-31
PRONE-GGC-787-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107279 | Otrosí No 2 | 2020-10-01 | 2023-10-31
PRONE-GGC-790-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107281 | Otrosí No 2 | 2020-10-01 | 2023-10-31
PRONE-GGC-791-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107276 | Otrosí No 2 | 2020-10-01 | 2023-10-31
PRONE-GGC-792-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107277 | Otrosí No 2 | 2020-10-01 | 2023-10-31
PRONE-GGC-793-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107278 | Otrosí No 2 | 2020-10-01 | 2023-10-31
PRONE-GGC-795-19 | Alba Nury Arias Hincapie | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | BQ-100025961 | Otrosí No 2 | 2019-12-13 | 2023-10-31
PRONE-GGC-796-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107275 | Otrosí No 2 | 2020-10-01 | 2023-10-31
PRONE-GGC-797-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107274 | Otrosí No 2 | 2020-10-01 | 2023-10-31
PRONE-GGC-799-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107273 | Otrosí No 2 | 2020-10-01 | 2023-10-31
FAER-GGC-561-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107224 Anexo 7 | Otrosí No 2 | 2020-10-01 | 2023-10-31
FAER-GGC-565-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107223 (Anexo 2) | Otrosí No 2 | 2019-09-05 | 2024-04-18
FAER-GGC-566-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107230 (Anexo 10) | Otrosí No 2 | 2020-10-01 | 2024-03-26
FAER-GGC-567-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107228 ( Anexo 10) | Otrosí No 2 | 2020-10-01 | 2023-11-28
FAER-GGC-569-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107229 ( Anexo 11) | Otrosí No 2 | 2022-12-16 | 2024-06-15
PRONE-GGC-773-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107284 (Anexo 1) | Otrosí No 2 | 2020-10-01 | 2023-10-31
PRONE-GGC-774-19 | Alba Nury Arias Hincapie | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 85-44-101107283 ( Anexo 1 y 2) | Otrosí No 2 | 2021-12-13 | 2023-10-31
PRONE-GGC-775-19 | Alba Nury Arias Hincapie | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | BQ-100025968 | Otrosí No 2 | 2019-12-13 | 2022-12-13

## COMPROMISOS DE GESTIÓN
ITEM | TEMA | COMPROMISO DE GESTIÓN | EJECUTOR | PLAZO DE GESTIÓN
1 | Frente a los requerimientos realizados a los operadores de red posterior al radicado de informe de incumplimiento | Realizar solicitud a los abogados e ingenieros responsables del seguimiento del contrato los requerimientos que hayan realizado con posterioridad a la radicación del incumplimiento. | Neila-Alba | Inmediato
2 | Requerimientos a los OR frente a las obligaciones incumplidas | Realizar de manera periodica a través de memorando el cumplimiento de las obligacones que se encuentren en mora ( cumplimiento de cronograma, presentación de informes, polizas etc) | * Neila y su equipo realizan requerimientos y comunica a Alba * Alba realiza seguimiento y verifica alertas de posibles incumplimientos o necesidad de actualización de los incumplimiento ya radicados y coordina la actualización. | Permanente
3 | Estado de pólizas de contratos en incumplimiento | Revisar con el abogado del contrato el estado de las pólizas y los requerimientos para el cumplimiento con dicha olbligación con el fin de definir si se presenta o no incumplimeinto por falta de póliza | Neila-Alba | Inmediato
4 | Cierre de incumplimientos con expedición de certificado de cumplimiento | Se revisan los contratos que estén en incumplimiento y que cuenten con certificado de cumplimiento, así no se tenga suscrita el acta de cierre y si se evidencia que cumplío al 100% las obligaciones se remite memorando y certificado a SAF para ceirre del incumplimiento | Neila con su equipo-Alba verifican y coordinan la remisión de la información para el cierre | Octubre
5 | Comunicar a los OR y aseguradoras la existencia de trámite de incumplimiento | Se elabora memorando comunicando a los OR con copia a las aseguradoras la existencia de reporte realizado al ordenador del gasto de presunto incumplimiento y se conmina al cumplimiento de las obligaciones incumplidas ( no se describen las obligaciones ni se remite el informe, solo se notifica su existencia) | Alba | Primera semana de octubre