## Slide 1
Socialización avance Política GESCO+I y Plan Estratégico Institucional GESCO+I 2023-2026
Oficina Asesora de Planeación

## Slide 2
3
Plan estratégico GESCO+I - Avances del Segundo cuatrimestre y proyección de cierre de la vigencia
Promedio avance de los
tres ejes
2do cuatrimestre
Proyección esperada
de cierre promedio de los
tres ejes 3er cuatrimestre
Promedio
Eje Herramientas de apropiación y analítica pública
Promedio
Eje Saber innovar para la vida
Promedio
Eje Cultura de compartir,
comunicar y transformar
Promedio esperado Eje Herramientas
de apropiación y analítica pública
3er cuatrimestre
Promedio esperado
Eje Saber innovar para la vida
3er cuatrimestre
Promedio esperado Eje Cultura de compartir, comunicar y transformar
3er cuatrimestre

## Slide 3
Plan Estratégico GESCO+I - Avances y evolución
de los Hitos del plan.
4
  Hitos Eje Herramientas de apropiación y analítica
  Índice de capadades para la innovación en entidades públicas
  Mapas de conocimiento tácito y explícito
  Hitos Eje Saber innovar para la vida
  Plataforma biblioteca viva en Administración pública
  Modelo cuádruple hélice
  Índice de medición de gestión pública territorial
Eje Cultura de compartir, comunicar y transformar:
Congreso de Innovación Pública
Estrategia Convocatoria Formadores en Acción
  Fase previa Planeación
  Armonización política y plan GESCO+I con los nuevos ejes dispuestas por el DAFP
Herramientas de apropiación y analítica pública: 16 Apuestas armonizadas
Saber innovar para la vida: 12 Apuestas armonizadas
Cultura de compartir, comunicar y transformar: 18 Apuestas armonizadas
Se implementó el piloto con seis entidades públicas, aplicando el instrumento Autoevaluación de Condiciones Iniciales para la Innovación.
Se intervinieron 10 áreas priorizadas para construcción de mapas de conocimiento, donde se identificó el conocimiento relevante, de acuerdo con las funciones del decreto 164 de 2021
Se definieron los requerimientos clave para la nueva plataforma de la Biblioteca Viva, articulando a las áreas estratégicas para asegurar una actualización sólida y alineada con las necesidades institucionales.
Se elaboró el documento técnico del modelo de cuádruple hélice, el cual fue socializado el 5 de diciembre en el canal institucional de Youtube
Se elaboraron los documentos técnicos, diagnósticos y propuestas de actualización de los índices de Capacidades Municipales para la Paz y de Modernización
Se llevó a cabo el III Congreso de innovación en Administración Pública, realizado el 6 y 7 de noviembre de 2025, reunió a más de 400 asistentes y más de 40 experto.
Se consolidó una red de 76 formadores internos de la sede central y territoriales y se desarrollaron 17 capacitaciones logrando una asistencia total de 916 servidores, fortaleciendo la transferencia interna de conocimiento en la ESAP

## Slide 4
4
Plan Estratégico GESCO+I – Principales Actividades con novedad de cumplimiento
Actividad: "Modelo de cuádruple Hélice" con el producto "(1) Documento Técnico sobre Modelo de cuádruple Hélice - Adopción del Modelo de cuádruple Hélice con la ESAP”
Área o grupo responsable: Laboratorio de Innovación y Escuela de Alto Gobierno
Pendiente: Realizar la adopción completa del modelo que correspondería al restante 20%
Justificación: Se realizó una primera sesión de prueba piloto con actores externos el día 25 de septiembre en la localidad de Ciudad Bolivar. No obstante, se considera necesario continuar con la adopción del modelo durante la vigencia 2026.
Ajuste solicitado: Continuar con la actividad durante la vigencia 2026, para terminar la adopción del modelo según los productos de la actividad, en ese sentido establecer como meta dicha adopción.

## Slide 5
4
Plan Estratégico GESCO+I – Principales Actividades con novedad de cumplimiento
Actividad: "Estado del Arte de insumos docentes en relación con microcurrículos" con el producto “1 un semillero institucional y (1) Documento guía de trabajo Estado del Arte de insumos docentes en relación con microcurrículos”
Pendiente: Completar la construcción de la guía y la conformación del semillero, pendiente el 40% de ejecución.
Actividad: “Analítica de datos de los programas de la decanatura” con el producto 1 ejercicio de analítica de datos sobre los trabajos de grado en la Decanatura
Pendiente: Completar los ejercicios de analítica previstos para la vigencia, pendiente el 40% de ejecución
Área o grupo responsable: Subdirección Nacional Académica – Decanatura de Posgrados
Justificación: El recurso humano asignado que lideraba los procesos de analítica de datos de las actividades GESCO+I. Su retiro por otros compromisos laborales afectando la culminación de ejercicios de analítica previstos para el año en curso y la construcción de la guía, así como la conformación del semillero.
Ajuste solicitado: Continuar con los entregables previstos para cada una de las actividades, extendiendo la consecución de la meta para la vigencia 2026 a fin de completar el restante 40% en cada una para el cierre de la vigencia del plan.