## Slide 1
PROYECTO 2808
TUNJUELITO CON OPORTUNIDADES PARA LA EDUCACIÓN
5 de noviembre de 2025

## Slide 2
METAS 2025 | Valor POAI | Valor comprometido | Porcentaje ejecución financiera (Referido al giro) | *Porcentaje ejecución física
Beneficiar 50 estudiantes con apoyo de sostenimiento para la permanencia en la educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano). ​ | $1.196.381.000 | $1.058.670.228 | 88% | 0%
Beneficiar 50 estudiantes en programas de educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano). | $3.518.535.000 | $3.518.535.000 | 100% | 0%
TOTAL | $4.714.916.000 | $4.577.205.228 | 97% | 0%
PROYECTO 2808: TUNJUELITO CON OPORTUNIDADES PARA LA EDUCACIÓN
*A la fecha aunque el porcentaje de ejecución física corresponde al 0% se han desarrollado actividades de planeación y preparación para el proceso de Preinscripciones.

## Slide 3
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 323-2025 CI (132954) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO Y LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - ATENEA.
OBJETO:
Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y humanos entre el fondo de desarrollo local de Tunjuelito y la Agencia Atenea, para promover el acceso y la permanencia de los jóvenes de la ciudad de Bogotá a los programas de educación posmedia.​
​
VALOR: ($ 4.356.105.228) CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS
FECHA DE INICIO: ​07 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 30 DE JUNIO DE 2032
AVANCE DE EJECUCIÓ FINANCIERA: 100%

## Slide 4
AVANCE DE EJECUCIÓ FÍSICA:
Cronograma estimado para las inscripciones del convenio 2025
FASE | DURACIÓN | INICIO DEL PROCESO | FINALIZACIÓN DEL PROCESO
Inscripción en la línea de admisión general​ | 7 días​ | Noviembre | Diciembre
Validación de requisitos mínimos y mecanismos de selección de elegibles | 27 días | Noviembre | Diciembre
Publicación de resultados | 1 día | Diciembre | 
Periodo de reclamaciones | 7 días | Diciembre | 
Formalización del beneficio | 30 días | Enero | Febrero
Inicio de clases | Según calendario de las IES |  | 

## Slide 5
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 323-2025 CI (132954) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO Y LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - ATENEA.
De acuerdo con el Manual operativo Jovenes a la E - ATENA, anteriormente llamado jovenes a la U.
Se describen los requisitos para hacer parte del beneficio:​
​
Ser bachiller egresado de un colegio público o privado de Bogotá D.C.​ Ser bachiller egresado de un colegio público o privado fuera de Bogotá D.C., pero ser residente en la ciudad, por un tiempo no inferior a dos (2) años antes del inicio de la convocatoria.​
​Tener los resultados de las pruebas Saber 11°.
Ser menor de 28 años.​
​NO estar matriculado en un programa de educación superior.​
NO tener un título de educación superior en los niveles técnico profesional, tecnológico o profesional universitario (excepto tecnólogos SENA)​
​Inscribirse a la convocatoria del Programa a través de los enlaces definidos.

## Slide 6
Avance ejecución Física
Actividades de gestión:
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 323-2025 CI (132954) SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO Y LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - ATENEA.
FECHA Y HORA | IED | VISTO BUENO | Observaciones
Viernes 24 de octubre 08:00 am -12:00m | Colegio INEM Santiago Pérez | REALIZADO | FERIA UNIVERSITARIA
Viernes 15 de agosto 2025 07:30 am | Colegio San Carlos | REALIZADO | 
Viernes 15 de agosto 2025 07:30 am | Colegio Pedro Heredia | REALIZADO | 
Viernes 05 de septiembre 2025 07:00 pm | Colegio san Carlos Nocturna | REALIZADO | 
Martes 26 de agosto 2025 8:25 am | Colegio Ciudad de Bogota | REALIZADO | 
Martes 19 de agosto 2025 11:30 am | Colegio San Benito | REALIZADO | 
Martes 19 de agosto 2025 01:00 pm | Colegio Rufino | REALIZADO | 
Martes 16 de septiembre 09:00 am | Colegio INEM Santiago Perez | REALIZADO | 
Martes 09 de septiembre 2025 01:00 pm | Colegio Venceia | REALIZADO | 
Lunes 25 de agosto 2025 8:45 am | Colegio isla del sol | REALIZADO | 
lunes 22 de septiembre 08:00 am | Colegio isla del sol | REALIZADO | refuerzo por solicitud del rector
Jueves 16 de octubre 10:30 am | Colegio Instituto tecnico Insdustrial Piloto | REALIZADO | 
Jueves 06 de noviembre 08:00 am -01:00 pm | Colegio Ciudad de Bogotá |  | FERIA UNIVERSITARIA
 | Colegio Centro integral José María Córdoba |  | 
 | Colegio Marco Fidel Suarez |  | 
 | Colegio Bernardo Jaramillo |  | 
 | Colegio Rafael Uribe Uribe |  | 

## Slide 7
GRACIAS