## Tareas TS MME
EPICA | HISTORIA DE USUARIO | TAREA
FASE 1: Auth, Roles y Permisos (base) | HU-0001 Login | 1. Backend: JWT (/auth/login, /auth/refresh, /auth/me) + expiración/refresh.
2. Backend: CORS/CSRF según despliegue.
3. Frontend: Form con validación; “recordarme”; manejo de expiración y renovación de token.
4. Frontend: Guardas de ruta; manejo de 401/403; logout.
5. QA: Sesión expirada, credenciales inválidas, bloqueo de rutas protegidas.
| HU-014 Botonera principal para navegación | 1. Frontend: Barra superior + menú lateral/responsive.
2. Frontend: Ítems por rol (oculta admin a no superusuarios).
3. Frontend: Enlaces directos: Ofertas, Mis suscripciones, Notificaciones (badge), Incentivos, Admin, TyC.
4. Frontend: Estado activo, breadcrumbs, shortcuts teclado (opcional).
5. QA: Responsive (móvil/escritorio).
FASE 2: Contenido (Banner, Incentivos, TyC) | HU-001 Admin de Banner (solo superusuario, media local) | 1. Backend: Definir MEDIA_ROOT / MEDIA_URL y límite de tamaño/formato (png/jpg/webp, máx 2–5 MB).
2. Backend: Modelo BannerSetting(duration_ms:int[>1500]).
3. Backend: Modelo BannerImage(file, title<=80, alt<=140, order:int, active:bool, created_by, created_at).
4. Backend: Endpoints admin DRF POST/PUT/PATCH/DELETE /api/admin/banner-images/.
5. Backend: Endpoints admin DRF GET/PUT /api/admin/banner-setting/.
6. Backend: Endpoint PATCH /api/admin/banner-images/reorder/ con {id, new_order}.
7. Backend: Permisos IsAuthenticated & IsAdminUser; responder 403 si no admin.
8. Backend: Borrar archivo físico al eliminar registro.
9. Backend: Logging/auditoría: quién creó/actualizó y desde qué IP.
10. Frontend: Ruta “Admin › Banner”.
11. Frontend: Form de duración con validación (múltiplos de 100 ms).
12. Frontend: Uploader con preview y barra de progreso; ordenar por drag&drop.
13. Frontend: Acciones; activar/desactivar, editar alt y título.
14. Frontend: Estados; carga/error/éxito; toasts.
15. QA: Subida de imágenes grandes/formatos erróneos (esperar 400).
16. QA: Permisos (403) y reordenamiento persistente.
| HU-002 Slider público (consume API + duración) | 1. Backend: GET /api/banner → { duration_ms, images:[{url,alt,title,order}] }.
2. Backend: ETag/Last-Modified (caché 5–15 min).
3. Frontend: Servicio getBanner().
4. Frontend: Componente : <BannerSlider/>: autoplay = duration_ms, pausa en hover, accesible (roles/aria).
5. Frontend: Componente : <BannerSlider/>: Lazy-load imágenes y tamaño fijo para evitar salto de layout.
6. Frontend: Fallback si no hay imágenes: ocultar bloque o “estado vacío”.
7. QA: navegación teclado, performance (LCP).
| HU-003 Administración de Incentivos (CRUD solo superusuario) | 1. Backend: Modelo Incentive(icon, title unique, short_description[<=180], terms_conditions:HTML, active, order, slug).
2. Backend: Validaciones: icono (svg/png/webp) máx 256 KB; slug autogenerado y único.
3. Backend: Endpoints admin /api/admin/incentives con búsqueda por title.
4. Frontend: Ruta “Admin › Incentivos”.
5. Frontend: Form con vista previa del ícono; editor TyC (enriquecido simple).
6. Frontend: Lista con activar/desactivar, reordenar, filtrar por estado.
7. QA: XSS en TyC (sanitización server o al render público).
| HU-004 Incentivos públicos (tarjetas + detalle al clic con TyC) | 1. Backend: GET /api/incentives (solo active=true, orden por order).
2. Backend: GET /api/incentives/{slug} (404 si inactivo).
3. Frontend: Página “Incentivos”: grid responsive (card: ícono, título, 1–2 líneas desc).
4. Frontend: Al clic: Modal/Drawer o ruta /incentivos/:slug con TyC sanitizado.
5. Frontend: Accesibilidad: foco al abrir, Esc cierra, role="dialog".
6. QA: Skeletons, estado vacío, errores de red.
| HU-005 Términos y Condiciones (editor enriquecido) | 1. Backend: Modelo Terms(title, slug, content_htmljson, version:int, is_published, published_at, updated_by).
2. Backend: Validación: una sola publicada. Acción POST /publish.
3. Backend: API pública GET /api/terms (versión vigente).
4. Backend: Sanitización HTML (bleach) + rel="noopener" en links.
5. Frontend: Página admin: editor enriquecido + previsualización y contador de palabras.
6. Frontend: Botón “Publicar” con confirmación (despublica anterior).
7. Frontend: Página pública /terminos con breadcrumbs.
8. QA: Permisos (403), publicación única, render seguro.
FASE 3: Ofrecer Transporte (crear/gestionar) | HU-006 Ofrecer Transporte (modelo, reglas, API, notificaciones) | 1. Backend: Modelo Address(via, number, letter, bis, sector_letter, complement, formatted).
2. Backend: Modelo TransportOffer(user, origin, destination, date, hour, vehicle_type ENUM[automovilmotocicleta], seats_total, seats_available, comments, status ENUM[openhas_requestsclosedcanceled]).
3. Backend: Validaciones; fecha > hoy y día hábil; tz America/Bogota.
4. Backend: Validaciones; seats_total>=1 (moto máx 2 configurable).
5. Backend: Endpoints; POST/GET /api/transport/offers (+ ?mine=true)
6. Backend: Endpoints; GET/PATCH/DELETE /api/transport/offers/{id}
7. Backend: Reglas edición/eliminación: si requests_count>0: solo 08:00–18:00; si fuera → 403 + “a partir de HH:MM”.
8. Backend: Eventos para notificaciones (selección/actualización/cancelación).
9. Backend: Auditoría (who/when, dif de cambios sensibles).
10. QA: Casos borde: feriados (si catálogo), TZ, cambios de hora.
| HU-007 Ofrecer Transporte (UI: modal de dirección, formulario, lista, reglas) | 1. Frontend: AddressModal (selects como imagen: Vía, Número, Letra, Bis, Letra de sector, Complemento; validación inline).
2. Frontend: OfferForm: datepicker que deshabilite hoy + fines de semana; type; seats; hour (timepicker); comments.
3. Frontend: Lista “Mis ofertas”: tabla/cards con acciones Editar/Eliminar.
4. Frontend: Mensajes: confirmaciones y bloqueos con “cuándo podrás cambiar”.
5. Frontend: Accesibilidad: focus-trap, aria-describedby, Esc.
6. QA: Datepicker y validaciones, rutas protegidas.
FASE 4: Descubrir & Suscribirse (con control de cupos) | HU-010 Listar ofertas y suscribirse (con desistimiento y estado de suscripciones) | 1. Backend: Modelo TransportSubscription(user, offer, date, status ENUM[activadesistidacancelada_por_ofertantefinalizada], comment) con UniqueConstraint(user, date).
2. Backend: Suscripción atómica: Transacción, select_for_update(offer), validar seats_available>0 y unicidad por user+date, crear registro, decrementar seats_available.
3. Backend: Desistir atómico: Validar ventana (día anterior y 08:00–18:00), comentario obligatorio (min 10–15 chars), transacción, marcar desistida, incrementar seats_available.
4. Backend: Endpoints: GET /api/transport/offers?date>=&vehicle_type=
5. Backend: Endpoints: POST /api/transport/offers/{id}/subscribe
6. Backend: Endpoints: POST /api/transport/subscriptions/{id}/withdraw
7. Backend: Endpoints: GET /api/transport/subscriptions?mine=true
8. Backend: Job (cron) para marcar finalizada al pasar la hora del viaje.
9. Backend: Errores: 409 sin cupos; 409 duplicado por día; 400 ventana no válida.
10. Frontend: Listado con filtros y cupos disponibles en vivo; “Solicitar” con confirmación.
11. Frontend: “Mis suscripciones” (estados, ver detalle, desistir con textarea requerida).
12. Frontend: Mensajes claros de bloqueo + “cuándo podrás hacerlo”.
13. QA: Pruebas de concurrencia (N usuarios / 1 cupo → 1 éxito).
14. QA: Ventana de desistir y unicidad por día.
FASE 5: Notificaciones Omnicanal (Email + Teams) | HU-008 Notificaciones por correo y Teams (selección, cancelación, actualización, desistimiento) | 1. Backend: Servicio NotificationService: Adaptador Email (SMTP) + plantillas (Jinja).
2. Backend: Servicio NotificationService: Adaptador Teams (Graph API / webhooks) con mensajería directa.
3. Backend: Servicio NotificationService: Orquestador con idempotencia (event_id), reintentos exponenciales y DLQ.
4. Backend: NotificationLog(event, channel, to_user, payload, status, retries, sent_at, error).
5. Backend:Plantillas: Selección (a ofertante), Cancelación (a pasajeros), Actualización (diff), Desistimiento (a ofertante).
6. Backend: Seguridad: colas/credenciales en variables de entorno.
7. QA: Mocks y pruebas de caída (SMTP/Teams) → reintentos.
FASE 6: Centro de Notificaciones In-App | HU-009 Notificaciones en la aplicación (badge, menú rápido, listado, “marcar todo”) | 1. Backend: Modelo Notification(user, type, title, summary, payload_json, link, read:bool, read_at, created_at).
2. Backend: Endpoints: GET /api/notifications/summary (últimas 10 + unread_count).
3. Backend: Endpoints: GET /api/notifications?status= (paginado).
4. Backend: Endpoints: PATCH /api/notifications/{id}/read.
5. Backend: Endpoints: POST /api/notifications/mark-all-read.
6. Backend: Seguridad: scope por usuario; índices (user, read, created_at).
8. Frontend: Icono campana con badge; polling 60 s o WS.
9. Frontend: Dropdown accesible (teclado), items clicables → marcan leída.
10. Frontend: Página /notificaciones: filtros (Todas/No leídas), paginación, “Marcar todo”.
11. QA: Consistencia de conteo (summary vs listado).
12. QA: A11y: lectura “N notificaciones sin leer”
FASE 7: Calificaciones & Reputación | HU-011 Calificar experiencia: plataforma, viaje (pasajero) y pasajeros (ofertante) | 1. Backend: Modelos: PlatformRating(user, option ENUM[positivaneutranegativa], comment, aspects_json, created_at)
2. Backend: Modelos: TripRating(user, offer, option, comment, aspects_json, created_at) + Unique(user, offer)
3. Backend: Modelos: PassengerRating(offer, passenger_user, created_by_ofertante, option, comment, aspects_json, created_at) + Unique(offer, passenger_user)
4. Backend: Validaciones: comentario obligatorio si negativa.
5. Backend: Validaciones: viaje finalizado.
6. Backend: Validaciones: autor correcto (pasajero/ ofertante).
7. Backend: Endpoints POST y GET /api/ratings/mine?type=.
8. Backend: (Opc) GET /api/ratings/offer/{offer_id} → agregados (pos/neu/neg).
9. Frontend: Tres pantallas: Plataforma (rápida, con aspectos opcionales).
10. Frontend: Tres pantallas: Viaje (desde historial finalizado).
11. Frontend: Tres pantallas: Pasajeros (lista de pasajeros del viaje).
12. Frontend: UI 3 opciones + textarea condicional; bloqueo si ya calificó.
13. QA: Duplicados, obligatoriedad de comentario en negativa, permisos.
FASE 8: Administración & Analítica | HU-012 Admin: Usuarios y métricas de participación (ofertantes, suscriptores, calificaciones, activos 30d) | 1. Backend: KPIs GET /api/admin/analytics/summary (users_total, users_active_30d, offerers_30d, subscribers_30d).
2. Backend: Tendencias: /daily-signups?days=90,
3. Backend: Tendencias: /weekly-offers-status?weeks=12 (apiladas created/finalized/canceled),
4. Backend: Tendencias: /ratings-distribution?days=30,
5. Backend: Tendencias: /activity-heatmap?days=30 (dow×hour),
6. Backend: Tendencias: /capacity-usage?weeks=12 (seats_offered vs seats_taken),
7. Backend: Tendencias: /funnel?days=30 (offers→subscribed→completed).
8. Backend: Tablas: /admin/users, /admin/offerers, /admin/subscribers, /admin/ratings con filtros/orden/paginación + export CSV.
9. Backend: Índices y caché (TTL corto); TZ normalizada.
10. Frontend: Dashboard: 4 KPI cards + gráficos (línea, apiladas, donut, heatmap, barras, funnel).
11. Frontend: Tablas con filtros y export; drilldown por usuario (tabs: ofertas, suscripciones, calificaciones).
12. QA: Validación de agregados vs muestreo de datos crudos.
FASE 9: Infra & DevOps | HU-013 Infra: Docker Compose (Backend, Frontend, DB y Nginx) | 1. DevOps: .env.example (DB creds, SECRET_KEY, ALLOWED_HOSTS, CORS, TZ).
2. DevOps: docker-compose.yml: db (Postgres 16): volumen db_data, health pg_isready.
3. DevOps: docker-compose.yml: backend (Django): entrypoint migrate && collectstatic && gunicorn, volumen media, health /health/.
4. DevOps: docker-compose.yml: frontend (React): build y copia a nginx:/usr/share/nginx/html.
5. DevOps: docker-compose.yml: nginx: proxy /api/ → backend:8000, /static/ y /media/.