## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación : “REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LA SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE DEL ENTORNO LABORAL, DE BOTIQUINES, DESFIBRILADOR Y/O DEMÁS ASCESORIOS REQUERIDOS POR LA BRIGADA PARA LA ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USME”.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos: Organismos de control, veedurías ciudadanas, Agentes internos, supervisores, funcionarios y demás usuarios.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos: funcionarios Externos: contratistas, visitantes y usuarios externos en general.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: Participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Área de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Área de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo. La entidad cuenta con TREINTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 30.633.892) , de la vigencia fiscal 2025, con cargo al rubro con cargo al rubro O2120201003053529901 denominado Botiquines para emergencia., el cual se encuentran dentro de PAA de la entidad de la presente vigencia.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso. El servicio se prestará en la Alcaldía Local, Junta Administradora Local, Inspecciones, bodega y demás predios de propiedad y/o tenencia de la Alcaldía Local de Usme.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales. Si aplican
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Productos Incluidos dentro del Sector. Los productos que para este sector son denominados como servicios y son incluidos dentro del sector terciario, son aquellos como: transporte, comunicación, telecomunicaciones, actividades financieras, salud, estéticos, educativos, comercio, entre otros, que sean catalogados como servicios. Agentes que componen el Sector. Denominamos agente económico a cualquiera de las partes que hacen posible la actividad económica. Así, dentro de la actividad económica y del proceso económico en general podemos encontrarnos con diferentes agentes. Estos agentes pueden participar o tomar decisiones en forma de productores, consumidores, ahorradores o incluso inversores.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. Resolución 242 2014 Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA Acuerdo 540 2013 Por medio de la cual se establecen los lineamientos del programa distrital de compras verdes y se dictan otras disposiciones. Ley 1150 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos público. Ley 80 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Acuerdo 392 2009 Por medio del cual se establecen estrategias para incentivar hábitos de consumo responsable y se dictan otras disposiciones. Decreto 1510 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública; de tal manera que las Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos del sistema de compras y contratación pública definidos por Colombia Compra Eficiente. Decreto 1082 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles. 2014, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Guía de compras verdes 2014 Secretaría Distrital de Ambiente Página web Secretaría Distrital de Ambiente. Manual de compras sostenibles 2016 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. NTC – ISO 9000-1 : Normas para la administración de la calidad y aseguramiento de la calidad. Parte 1 : Directrices para su selección y uso. NTC – ISO 9001: Sistemas de calidad. Modelo para aseguramiento de la calidad en diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio post – venta. NTC – ISO 9002: Sistemas de calidad. Modelo para aseguramiento de la calidad en producción, instalación y servicio post – venta E internacionalmente la norma CE. “El marcado CE es el proceso mediante el cual el fabricante/importador informa a los usuarios y autoridades competentes de que el equipo comercializado cumple con la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales”
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. Experiencia propia Contratos: ANÁLISIS DE LA DEMANDA Se procede a consultar en el SECOP las adquisiciones realizadas por la entidad durante las últimas 2 vigencias, encontrándose que no se evidencia contratación de esta necesidad; las adquisiciones de otras ENTIDADES en estas dos ultimas vigencias, fueron las siguientes:
Valor: | 45.392.309 COP
Plazo: | Dos (2) meses
Objeto: | CONTRATAR EL SUMINISTRO, DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA BOTIQUINES Y PROTECCION PERSONAL EN LOS LUGARES DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Entidad: | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Valor: | 21.823.854 COP
Plazo: | DOS ( 2 ) MESES
Objeto: | Suministro de elementos e insumos para atender emergencias, primeros auxilios, dotar los botiquines y calibrar equipos biomédicos de la Secretaría Distrital de Hacienda.
No. Proceso | SDH-SMINC-0053-2025
Entidad: | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
Valor: | 42.760.641 COP
Plazo: | DOS MESES
Objeto: | ADQUIRIR ELEMENTOS PARA DOTAR LOS BOTIQUINES Y PUNTOS DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y LOS BOTIQUINES DE LA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ
No. Proceso | SDM-MC-62-2025
Entidad: | SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Valor: | 36.400.000 COP
Plazo: | SEIS MESES
Objeto: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS MENORES, DOTACION DE BOTIQUINES Y RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LAS INSTALACIONES Y DEPENDE
No. Proceso | FDLM-IPMC-033-2024 (122769)
Entidad: | ALCALDIA LOS MARTIRES
Valor: | 7.249.850 COP
Plazo: | QUINCE ( 15 ) DIAS
Objeto: | BOTIQUINES
No. Proceso | FDLPA-IPMC-019-2024
Entidad: | ALCALDIA LOCAL PUENTE ARANDA
Valor: | 46.726.903 COP
Plazo: | CUARENTA Y CINCO (45 ) DIAS
Objeto: | Proveer elementos e insumos necesarios para atender los primeros auxilios, dotar los botiquines del Concejo de Bogotá D.C.
No. Proceso | SDH-SMINC-0071-2024
Entidad: | Secretaria Distrital de Hacienda
Valor: | 2.810.000 COP
Plazo: | CUATRO ( 4 ) MESES
Objeto: | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE BOTIQUINES
No. Proceso | FDLBOSAMC 003-2024 (107153
Entidad: | ALCALDIA LOCAL DE BOSA

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Externo | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Estatal | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  |  |  | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Operacionales
Fuentes de materiales |  |  |  | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  |  |  | Técnologicos
Riesgo geológico |  |  |  | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
Riesgo variación Normativa |  |  |  | Regulatorios
Riesgo de Planificacion de Actividades |  |  |  | Operacionales
En relación a un alza en el dólar que altera la relación del precio de productos e insumos en Colombia |  |  |  | Regulatorios
Variación de la normatividad y/o incumplimiento de legislación vigente |  |  |  | Regulatorios
Cambio de especificaciones y/o utilización de las misma, referido a la falta de cumplimiento de los requisitos técnicos revistos en las especificaciones técnicas |  |  |  | Operacionales
Productos con fechas proximas a vencer . |  |  |  | Operacionales
Insumos o productos escasos o sin producto secundario de remplazo |  |  |  | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto del Proceso de Contratación : “REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LA SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE DEL ENTORNO LABORAL, DE BOTIQUINES, DESFIBRILADOR Y/O DEMÁS ASCESORIOS REQUERIDOS POR LA BRIGADA PARA LA ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USME”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Posibilidad de declaratoria desierta del proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Desequilibrio económico en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Prestación incorrecta del servicio | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Posibilidad de declaratoria desierta del proceso | 1 | 1 | 2 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Posibilidad de declaratoria desierta del proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Posibilidad de declaratoria desierta del proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Detrimento económico para la entidad | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Posibilidad de declaratoria desierta del proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | En relación a un alza en el dólar que altera la relación del precio de productos e insumos en Colombia |  |  |  | Cambio en los costos proyectados | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de la normatividad y/o incumplimiento de legislación vigente |  |  |  | Incumplimiento en el detalle tecnico requeido por la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cambio de especificaciones y/o utilización de las misma, referido a la falta de cumplimiento de los requisitos técnicos revistos en las especificaciones técnicas |  |  |  | Incumplimiento en el detalle tecnico requeido por la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Productos con fechas proximas a vencer . |  |  |  | Incumplimiento en el detalle tecnico requeido por la entidad, generando riesgo en los insumos | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Insumos o productos escasos o sin producto secundario de remplazo |  |  |  | Incumplimiento en el detalle tecnico requeido por la entidad | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Contratación sin el cumplimiento de la totalidad de requisitos de ley | 2 | 2 | 4 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto del Proceso de Contratación : “REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LA SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE DEL ENTORNO LABORAL, DE BOTIQUINES, DESFIBRILADOR Y/O DEMÁS ASCESORIOS REQUERIDOS POR LA BRIGADA PARA LA ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USME”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Requisitos habilitantes establecidos por el estatuto de contratación, experiencia adecuada y cumplimiento de ficha técnicas |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Formulador / abogado revisor. | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Verficación requisitos habilitantes | Diario
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Estudio de mercado realizado con cotizaciones emitidas por empresas especializadas en la prestación del servicio a contratar |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Analisis del estudio de mercado y estudio del sector incluidos en los estudios previos. | Diario
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Ficha técnicas elaborada a partir de las necesidades de la Entidad. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Analisis del estudio de mercado y estudio del sector incluidos en los estudios previos. | Diario
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Requisitos habilitantes establecidos por el estatuto de contratación, experiencia adecuada y cumplimiento de ficha técnicas |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Verficación requisitos habilitantes | Diario
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Cronograma del proceso publicado en SECOP |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Formulador / abogado revisor. | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Seguimiento al cronograma del proceso | Diario
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Implementación de lista de verificación de documentos solicitados para la contratación según la modalidad escogida. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Diligenciamiento de la lista de verificación de documentos. | Diario
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Implementación de la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN expedida por CCE |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Dar aplicación a la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN expedida por CCE | Diario
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Cronograma del proceso publicado en SECOP |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Seguimiento al cronograma del proceso | Diario
EJECUCIÓN | En relación a un alza en el dólar que altera la relación del precio de productos e insumos en Colombia |  | Segumiento durante la ejecusion del contrato |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Seguimiento al cronograma del proceso | Diario
EJECUCIÓN | Variación de la normatividad y/o incumplimiento de legislación vigente |  | Segumiento durante la ejecusion del contrato |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Seguimiento al cronograma del proceso | Diario
EJECUCIÓN | Cambio de especificaciones y/o utilización de las misma, referido a la falta de cumplimiento de los requisitos técnicos revistos en las especificaciones técnicas |  | Segumiento durante la ejecusion del contrato |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Verificar entrega de insumos | Diario
EJECUCIÓN | Productos con fechas proximas a vencer . |  | Verificacion al momento de la entrega |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Verificar entrega de insumos | Diario
EJECUCIÓN | Insumos o productos escasos o sin producto secundario de remplazo |  | Verificacion al momento de la entrega |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Verificar entrega de insumos | Diario
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  | Palzo de ejecución corto con el cual no permite fluctuaciones del mercado |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Abogado | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Precios establecidos en el anexo oferta económica. | Diario
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto del Proceso de Contratación : “REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LA SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE DEL ENTORNO LABORAL, DE BOTIQUINES, DESFIBRILADOR Y/O DEMÁS ASCESORIOS REQUERIDOS POR LA BRIGADA PARA LA ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE USME”.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posibilidad de declaratoria desierta del proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Requisitos habilitantes establecidos por el estatuto de contratación, experiencia adecuada y cumplimiento de ficha técnicas | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Formulador / abogado revisor. | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Verficación requisitos habilitantes | Diario
2 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Externo | Desequilibrio económico en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Estudio de mercado realizado con cotizaciones emitidas por empresas especializadas en la prestación del servicio a contratar | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Analisis del estudio de mercado y estudio del sector incluidos en los estudios previos. | Diario
3 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | Prestación incorrecta del servicio | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Ficha técnicas elaborada a partir de las necesidades de la Entidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Analisis del estudio de mercado y estudio del sector incluidos en los estudios previos. | Diario
4 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | General | Interno | Posibilidad de declaratoria desierta del proceso | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Requisitos habilitantes establecidos por el estatuto de contratación, experiencia adecuada y cumplimiento de ficha técnicas | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Verficación requisitos habilitantes | Diario
5 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Posibilidad de declaratoria desierta del proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Cronograma del proceso publicado en SECOP | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Formulador / abogado revisor. | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Seguimiento al cronograma del proceso | Diario
6 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Posibilidad de declaratoria desierta del proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Implementación de lista de verificación de documentos solicitados para la contratación según la modalidad escogida. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Diligenciamiento de la lista de verificación de documentos. | Diario
7 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Detrimento económico para la entidad | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Implementación de la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN expedida por CCE | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Dar aplicación a la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN expedida por CCE | Diario
8 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Interno | Posibilidad de declaratoria desierta del proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Cronograma del proceso publicado en SECOP | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Seguimiento al cronograma del proceso | Diario
9 | En relación a un alza en el dólar que altera la relación del precio de productos e insumos en Colombia | EJECUCIÓN | General | Externo | Cambio en los costos proyectados | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Segumiento durante la ejecusion del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Seguimiento al cronograma del proceso | Diario
10 | Variación de la normatividad y/o incumplimiento de legislación vigente | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento en el detalle tecnico requeido por la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Segumiento durante la ejecusion del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Seguimiento al cronograma del proceso | Diario
11 | Cambio de especificaciones y/o utilización de las misma, referido a la falta de cumplimiento de los requisitos técnicos revistos en las especificaciones técnicas | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento en el detalle tecnico requeido por la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Segumiento durante la ejecusion del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Verificar entrega de insumos | Diario
12 | Productos con fechas proximas a vencer . | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento en el detalle tecnico requeido por la entidad, generando riesgo en los insumos | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Verificacion al momento de la entrega | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Verificar entrega de insumos | Diario
13 | Insumos o productos escasos o sin producto secundario de remplazo | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento en el detalle tecnico requeido por la entidad | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Verificacion al momento de la entrega | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Formulador | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Verificar entrega de insumos | Diario
14 | Cambio de precios en factores de producción. | EJECUCIÓN | General | Externo | Contratación sin el cumplimiento de la totalidad de requisitos de ley | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Palzo de ejecución corto con el cual no permite fluctuaciones del mercado | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Abogado | 2025-11-24 | 2025-12-02 | Precios establecidos en el anexo oferta económica. | Diario
|  |  |  | Categoría |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Categoría | Valoración |  |  | Categoría |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Categoría | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoría del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG