| 1.TIPO DE INFORME |  |  |
| --- | --- | --- |
| X X INFORME PARCIAL INFORME FINAL Cuota Número 1 |  |  |
| 2.ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN |  |  |
| Contrato No. 4162.010.26.1.5066-2025 |  |  |
| Nombre completo del contratista: CRISTIAN CAMILO BOTINA VALENZUELA |  |  |
| Documento de identificación: 1144090388 |  |  |
| Nombre del supervisor: KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNÉVAR |  |  |
| Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION |  |  |
| Objeto del contrato: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Fortalecimiento de la planificación estratégica del servicio del deporte, recreación y la actividad física en Santiago de Cali BP - 26005398 |  |  |
| 3.INFORME JURÍDICO |  |  |
| Fecha de Inicio 21/nov/2025 |  | Fecha terminación 31/dic/2025 |
| Modificación(es) al contrato: N/A |  |  |
| Suspensión: N/A |  |  |
| Reanudación: N/A |  |  |
| Cesión: N/A |  |  |
| Terminación anticipada: N/A |  |  |
| 4.INFORME CONTABLE Y FINANCIERO |  |  |
| Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE ($6.828.000) |  |  |
| Adición: N/A |  |  |
| Prórroga: ﻿N/A |  |  |
| Información para Retención en la fuente: |  |  |
| Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:; SI; NO. - Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.; X. - Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.; X. |
| Información: Valor Total del Contrato; Valor Cuota a cancelar; Valor Acumulado Cancelado; Saldo por Cancelar. $6.828.000; $3.414.000; $0; $ 3.414.000. |
| Información del pago de seguridad social: |  |  |
| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |  |
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: NA No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: NA Operador: NA Fecha de Pago: NA Periodo de pago de la seguridad social: NA |  |
| Observaciones al informe financiero y contable: El contratista adjunta certificados de salud, pensión y arl, y se compromete a pagar el mes correspondiente. |  |  |
| 5.INFORME TÉCNICO |  |  |
| Concepto Supervisor: Mediante el presente documento a continuación relaciono las actividades realizadas según el contrato de Prestación de Servicios No 4162.010.26.1.5066-2025 1-Brindar apoyo en la recolección y organización de la documentación relacionada con los procesos de gestión documental. El contratista Brindó apoyo en la verificación de la base de datos del personal de diferentes programas en proceso de contratación verificando estuvieran completos, correctos y alineados con los lineamientos establecidos. Esta actualización permitió depurar la base de información, garantizar la coherencia de los registros y disponer de datos actualizados para los procesos administrativos y de seguimiento de los programas. 2-Brindar apoyo en la consolidación de respuestas a las solicitudes de información asociadas, asistencia a reuniones y documentación de actividades relacionadas. El contratista Brindó apoyo asistiendo a la mesa de trabajo preparatoria para la próxima auditoría, durante la cual se realizó la revisión del DRIVE institucional. En este espacio se identificaron errores por corregir, documentos pendientes por cargar y lineamientos a reforzar con el equipo para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 3-Apoyar en la realización de informes, seguimiento, actas de reunión y eventos que involucren cualquier proceso de la Secretaría del Deporte y la Recreación. El contratista Durante este periodo, no fue requerido para desarrollar actividades vinculadas al cumplimiento de la obligación. 4-Brindar acompañamiento logístico en la realización de las diferentes actividades relacionadas con la Secretaría del Deporte y la Recreación. El contratista Durante este periodo, no fue requerido para desarrollar actividades vinculadas al cumplimiento de la obligación. 5- 100% del cumplimiento de otras actividades asignadas relacionadas con el objeto del contrato. El contratista asistió a la capacitación citada por el equipo de cuentas de cobro y el subsecretaria de fomento, donde se socializaron los lineamientos a seguir para la radicación de cuentas de cobro del personal contratado en los meses de noviembre y diciembre. MEDIO DE VERIFICACION LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1daIOk_ITwPo-5yQGrKSmmBK46qZyDojn?usp=drive_link |  |  |
| Recibo a Satisfacción de Servicios: NA |  |  |
| Constancia de Paz y Salvo: NA |  |  |
| Observaciones al informe técnico: NA |  |  |
| 6.RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA |  |  |
| No se reporta recomendaciones para el presente período |  |  |
| 7.FIRMAS RESPONSABLES |  |  |
| Nombre y firma del Supervisor KRYSTHIAN DAVID RAMIREZ MUNÉVAR |  |  |
| Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago De Cali,28/nov/2025 |  |  |