## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción de (qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Categoría | Prioridad | Asignación | No. | Controles a ser implementados | probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total | Categoría (Riesgo) | Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento? | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Operacional | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. | Declaratoria de desierta del proceso de | Probable | Mayor | 6 | Alto | Reducir probabilidad | Contratante | 1 | Hacer una revisión minuciosa de las observaciones y las causas de porque podría declararse desierto, y si es el caso ajustar los pliegos de condiciones. | Raro | Mayor | 5 | 6 | Alto | NO | Comité de evaluacion y equipo de fortalecimiento institucional. | noviembre | Revisión diaria de la plataforma secop II | Durante el proceso de formulacion y hasta le etapa de expedicion de adendas hasta antes de la presentacion de la oferta
Selección.
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el adjudicatario no firme el contrato | Demora en la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 5 | Medio | Reducir probabilidad | Contratista | 2 | Garantía de seriedad de la oferta. | Raro | Moderado | 4 | 5 | Medio | NO | Comité de evaluacion y equipo de fortalecimiento institucional. | noviembre | Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicación | Una vez adjudicado
3 | General | Externo | Selección | Operacional | Que no se presenten las garantías exigidas, o que se presenten tardías. | Demora la ejecución del contrato e incumplimiento | Raro | Menor | 3 | Bajo | Reducir probabilidad | Contratista | 3 | Seguimiento del contratista a través del supervisor designado | Raro | Menor | 3 | 4 | Bajo | NO | Supervisión del contrato, y equipo de fortalecimiento institucional | noviembre | Requerimientos al contratista y seguimiento para que aporte las garantías | Una vez adjudicado
4 | General | Externo | Selección | Operacional | Presentación de reclamos por parte de terceros, respecto de la selección del oferente, que retarden el perfeccionamiento del contrato | Demora la ejecución del contrato | Probable | Mayor | 7 | Alto | Reducir probabilidad | Contratante | 4 | Reglas claras en los pliegos de condiciones. Revisión minuciosa de los documentos presentados por los oferentes teniendo en cuenta la oferta más favorable. | posible | Moderado | 6 | 9 | Extremo | NO | Comité de evaluacion y equipo de fortalecimiento institucional. | noviembre | Imparcialidad en las evaluaciones, y aplicación de los criterios de selección fijados en el pliego de condiciones | Durante el término del proceso
5 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista | Incumplimiento y efectos negativos presupuestal | Probable | Mayor | 7 | Alto | Reducir probabilidad | Contratista | 5 | Aplicación de las sanciones contractualmente previstas | posible | Mayor | 5 | 8 | Extremo | si | Contratista - supervision | noviembre | Proceso sancionatorio respetando el debido proceso. | En la etapa de ejecución.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores involuntarios o imprecisiones voluntarias que se den en los informes y actas que se elaboren, operaciones aritméticas, etc. | Incumplimiento contractual y/o de obligaciones y calidades de los trabajos | Probable | Mayor | 8 | Extremo | Reducir probabilidad | Contratista e supervision del contrato y contratante | 6 | Seguimiento del contratista a través de supervision | posible | moderado | 6 | 9 | Extremo | NO | Contratista - supervision | noviembre | haciendo seguimiento | En la etapa de ejecución.
7 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Variaciones en las actividades contratadas por ausencia de permisos o autorizaciones por las entidades correspondientes. | Retraso del cronograma, adecuación del proyecto | Raro | Mayor | 5 | Medio | Reducir impacto | Contratante | 7 | Seguimiento del contratista a través del supervisor designado y la interventoria | posible | moderado | 6 | 9 | Extremo | NO | Contratista - supervision | noviembre | haciendo seguimiento | En la etapa de ejecución.
8 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Suspensión de la obra por causas no imputables a la acción u omisión de la entidad. | Retraso del cronograma | Raro | Mayor | 5 | Medio | Reducir impacto | Contratante | 8 | Seguimiento permanente de las ejecuciones | Raro | mayor | 4 | 5 | Medio | NO | Contratista - supervision | noviembre | revisión permanente | En la etapa de ejecución.
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Suspensión del contrato por oposiciones de la comunidad o acciones populares | Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del contrato. | Probable | Mayor | 6 | Alto | Reducir probabilidad | Contratista y contratante | 9 | proceso de concertacion de las actividdaes | Raro | mayor | 4 | 5 | Medio | NO | Contratista - supervision | noviembre | revisión permanente | En la etapa de ejecución.
10 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | Probable | Mayor | 8 | Extremo | Reducir impacto | Contratante | 10 | Seguimiento permanente de las ejecuciones y entregas. | Raro | mayor | 4 | 5 | Medio | SI | Contratista - | noviembre | revisión permanente | En la etapa de ejecución.
mayor
10 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | El contratista no cumple con las especificaciones técnicas del contrato | Afecta la calidad y estabilidad de la obra | 3-Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | reducir impacto | Contratista – Aseguradora | 13 | Seguimiento permanente de Normatividad y legislación aplicable y cumplimiento de obligaciones | Moderado | Alto | 5 | 5 | alto | no | Contratista -supervsion | noviembre | revision permanente | En la etapa de ejecución y loquidacion
11 | Específico | Externo | Ejecución | RIESGO OPERACIONAL SOCIALES O CULTURALES |  |  | 3- Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto
[5 empty] | Que en la ejecución del contrato se vulneren la cosmovisión del pueblo KANKUAMO. | Vulneración usos y Costumbres |  |  |  |  | reducir impacto | contratista | 14 | Verificar la experiencia en procesos para con el Pueblo Kankuamo y la idoneidad de la entidad para trabajar con comunidades | Moderado | alto | 5 | 5 | Alto | NO | comité evaluador y equipo de fortalecimiento institucional | noviembre | verificacion requistos habilitantes Evaluación y en la ejecución permanente concertación con las autoridades indígenas. | etapa de evaluacion
12 | Específico | Externo | Ejecución | RIESGO OPERACIONAL SOCIALES O CULTURALES |  |  | 3- Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto
[5 empty] | Que en la ejecución del contrato no se vinculen a miembros de la comunidad y se desconozca las autoridades propias y procedimientos de concertación. | Vulneración usos y costumbres |  |  |  |  | reducir impacto | contratista | 15 | Dejar dentro de las obligaciones necesidad de respetar los procesos de concertación interna y la vinculación del personal de las comunidades. | moderado | alto | 5 | 5 | Alto | NO | supervision y contratista | noviembre | Evaluación y en la ejecución permanente concertación con las autoridades indígenas. | etapa ejecucion