## Cronograma General Vigencia 8 _
semaforo | Nombre de la tarea | Cronograma | % planeado | % Completo | Estado | Inicio | Finalizar | Asignado a | Comentarios | Predecesoras | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Duración | Comienzo de línea de base | Fin de línea de base | Variación | Baseline Start | Baseline Finish | Variance
Yes | CRONOGRAMA VIGENCIA 8_2025 |  | 100.2% | 97% | En progreso | 2024-03-01 | 2025-08-29 | [10 empty] | 391d |  |  |  | 2022-11-16 | 2024-05-31 | -325d
Yes | EJECUCION |  | 99% | 97% | En progreso | 2024-03-01 | 2025-08-29 | [10 empty] | 391d |  |  |  | 2022-11-16 | 2024-05-31 | -325d
Yes | ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL SICOM |  | 99% | 97% | En progreso | 2024-03-01 | 2025-08-29 | [10 empty] | 391d |  |  |  | 2022-11-16 | 2024-05-31 | -325d
Yes | Gestión de Arquitectura |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-07-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 152d |  |  |  | 2022-11-16 | 2024-05-31 | -304d
| Enero 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Informe Mensual (Diciembre 2024) |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-17 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 13d
| Informe Mensual Sección Arquitectura (Ejecutivo, Mensual e Infraestructura) |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-09 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 7d
| Informe Mensual Sección Diagnóstico del Sistema Nuevo SICOM |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-09 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 7d
| Presentación de socialización del Informe |  |  | 100% | Completo | 2025-01-13 | 2025-01-17 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 5d
| Acompañamiento y definiciones técnicas |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Acompañamiento en la optimización de los procesos de la Operación de BPM y definiciones. |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Acompañamiento en el frente de BI y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Acompañamiento en el frente de SIGDI y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Acompañamiento en el frente del sistema legado (Líquidos y GNCV) y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Infraestructura |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Solicitud Infraestructura Ambiente de Pruebas del HOME de SICOM (Aplicación y BD) |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Migración Servidor SIGDI Pruebas (Fase I) |  |  | 100% | Completo | 2025-01-10 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | Se finalizó a inicios del mes de febrero | [8 empty] | 16d
| Actualización de S.O del servidor de SIGDI Pruebas (223) |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-10 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 8d
| Revisión y asignación de recursos de la infraestructura del DC Principal y Alterno |  |  | 100% | Completo | 2025-01-10 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 16d
| Implementación de Contingencia Escenario 3 Interrupción de Nuevo SICOM Aplicación |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Implementación SLB SIGDI |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Solución en sincronización del clúster de SIGDI (Hallazgos pruebas técnicas) |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-01-13 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 9d
| Arquitectura de Software |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Arquitectura y diseño del proceso del proceso de Contingencia Plantas |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Optimización del proceso de Asignación-Reasignación Volumen Máximo |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Diseño y definición del alcance técnico para nuevos desarrollos e Historias de Usuario |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Optimización del proceso de DI (Desacople por subtipo de agente) |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Diseño e implementación del nuevo proceso de Gestión de Vehículos |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Documentación |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Actualización de documentos de arquitectura |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Actualización de diagramas de arquitectura |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Actualización de matriz de servidores y topología de red |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Otras actividades |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Revisión y remediación de vulnerabilidades Pentest y directrices |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | En proceso de pruebas funcionales, mitigación de GitLab y del aplicativo legado de GNCV | [8 empty] | 23d
| Minutograma Actualización CMS Home SICOM |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Febrero 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 43d
| Informe Mensual (Enero 2025) |  |  | 100% | Completo | 2025-02-03 | 2025-02-14 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 10d
| Informe Mensual Sección Arquitectura (Ejecutivo, Mensual e Infraestructura) |  |  | 100% | Completo | 2025-02-03 | 2025-02-07 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 5d
| Informe Mensual Sección Diagnóstico del Sistema Nuevo SICOM |  |  | 100% | Completo | 2025-02-03 | 2025-02-07 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 5d
| Presentación de socialización del Informe |  |  | 100% | Completo | 2025-02-10 | 2025-02-14 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 5d
| Acompañamiento y definiciones técnicas |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Acompañamiento en la optimización, automatización e implementación de los procesos de la Operación de BPM y definiciones. |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Acompañamiento en el frente de BI y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Acompañamiento en el frente de SIGDI y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Acompañamiento en el frente del sistema legado (Líquidos y GNCV) y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Infraestructura |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Migración Servidor SIGDI Pruebas (Fase II) |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Revisión y asignación de recursos de la infraestructura del DC Principal y Alterno |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Implementación de Contingencia Escenario 3 Interrupción de Nuevo SICOM Aplicación |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-21 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 16d
| Implementación SLB SIGDI |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-07 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 6d
| Puesta en Producción de Clúster SIGDI y conexión con capa de aplicación |  |  | 100% | Completo | 2025-02-10 | 2025-02-21 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 10d
| Arquitectura de Software |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Revisión de hallazgos y feedback del equipo funcional (Procesos de negocio nuevo SICOM) |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Validación de procesos implementados en GCV |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | En caso de reactivarse el tema | [8 empty] | 21d
| Optimización de procesos producto del feedback y hallazgos de arquitectura |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Diseño y definición del alcance técnico para nuevos desarrollos e Historias de Usuario |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Acompañamiento al equipo en definiciones técnicas, buenas prácticas y ajustes a nivel de desarrollo |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Documentación |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Actualización de documentos de arquitectura |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | SIGDI y BI | [8 empty] | 21d
| Actualización de diagramas de arquitectura |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Actualización de matriz de servidores y topología de red |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Otras actividades |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 23d
| Revisión y remediación de vulnerabilidades Pentest y directrices |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | En proceso de pruebas funcionales, mitigación de GitLab y del aplicativo legado de GNCV | [8 empty] | 23d
| Revisión y creación de proyectos en el repositorio de código GitLab |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | David Marcelo Tunarosa | (Si aplica) | [8 empty] | 23d
| Marzo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Informe Mensual (Febrero 2025) |  | 100.2% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-14 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 10d
| Informe Mensual Sección Arquitectura (Ejecutivo, Mensual e Infraestructura) |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-07 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 5d
| Informe Mensual Sección Diagnóstico del Sistema Nuevo SICOM |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-07 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 5d
| Presentación de socialización del Informe |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-10 | 2025-03-14 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 5d
| Acompañamiento y definiciones técnicas |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-01 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Acompañamiento en la optimización, automatización e implementación de los procesos de la Operación de BPM y definiciones. |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-01 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Acompañamiento en el frente de BI y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-01 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Acompañamiento en el frente de SIGDI y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-01 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Acompañamiento en el frente del sistema legado (Líquidos y GNCV) y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-01 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Infraestructura |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-01 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Revisión y asignación de recursos de la infraestructura del DC Principal y Alterno |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-01 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Implementación de Contingencia Escenario 2 Interrupción de Nuevo SICOM Aplicación |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Solicitud recursos DA |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Gestionar conexiones de recursos DC principal al DC alterno (BD y capa de aplicación) |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Arquitectura de Software |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Revisión de hallazgos y feedback del equipo funcional (Procesos de negocio nuevo SICOM) |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Validación de procesos implementados en GCV |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | En caso de reactivarse el tema | [8 empty] | 21d
| Optimización de procesos producto del feedback y hallazgos de arquitectura |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Diseño y definición del alcance técnico para nuevos desarrollos e Historias de Usuario |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Acompañamiento al equipo en definiciones técnicas, buenas prácticas y ajustes a nivel de desarrollo |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Documentación |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Actualización del documento de caracterización de procesos (Líquidos - Nuevo SICOM) |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Actualización de documentos de arquitectura |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | SIGDI y BI | [8 empty] | 21d
| Actualización de diagramas de arquitectura |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Actualización de matriz de servidores y topología de red |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Otras actividades |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 21d
| Revisión y remediación de vulnerabilidades Pentest y directrices |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | En proceso de pruebas funcionales, mitigación de GitLab y del aplicativo legado de GNCV | [8 empty] | 21d
| Revisión y creación de proyectos en el repositorio de código GitLab |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | David Marcelo Tunarosa | (Si aplica) | [8 empty] | 21d
| Abril 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | German Camilo Devia | [9 empty] | 22d
| Informe Mensual (Marzo 2025) |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-11 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 9d
| Informe Mensual Sección Arquitectura (Ejecutivo, Mensual e Infraestructura) |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-07 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 5d
| Informe Mensual Sección Diagnóstico del Sistema Nuevo SICOM |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-07 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 5d
| Presentación de socialización del Informe |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-07 | 2025-04-11 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 5d
| Acompañamiento y definiciones técnicas |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Acompañamiento en la optimización, automatización e implementación de los procesos de la Operación de BPM y definiciones. |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Acompañamiento en el frente de BI y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Acompañamiento en el frente de SIGDI y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Acompañamiento en el frente del sistema legado (Líquidos y GNCV) y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Infraestructura |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Revisión y asignación de recursos de la infraestructura del DC Principal y Alterno |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Implementación de Contingencia Escenario 2 Interrupción de Nuevo SICOM Aplicación |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Pruebas de Conexión entre SIGDI (DP) y la BD, Aplicación Nuevo SICONM (DA) |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-11 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 9d
| Configuración en aplicativo de SIGDI y escenarios para enrutamiento de tráfico hacia DA |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-13 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 14d
| Arquitectura de Software |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Revisión de hallazgos y feedback del equipo funcional (Procesos de negocio nuevo SICOM) |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Validación de procesos implementados en GCV |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | En caso de reactivarse el tema | [8 empty] | 22d
| Optimización de procesos producto del feedback y hallazgos de arquitectura |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Diseño y definición del alcance técnico para nuevos desarrollos e Historias de Usuario |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Acompañamiento al equipo en definiciones técnicas, buenas prácticas y ajustes a nivel de desarrollo |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Documentación |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Actualización del documento de caracterización de procesos (GCV - Nuevo SICOM) |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Actualización de documentos de arquitectura |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | SICOM Legado, Módulo de Encuestas y Consultas | [8 empty] | 22d
| Actualización de diagramas de arquitectura |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Actualización de matriz de servidores y topología de red |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Otras actividades |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Revisión y remediación de vulnerabilidades Pentest y directrices |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | En proceso de pruebas funcionales, mitigación de GitLab y del aplicativo legado de GNCV | [8 empty] | 22d
| Revisión y creación de proyectos en el repositorio de código GitLab |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | David Marcelo Tunarosa | (Si aplica) | [8 empty] | 22d
| Mayo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | German Camilo Devia | [9 empty] | 22d
| Informe Mensual (Abril 2025) |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-16 | German Camilo Devia | [9 empty] | 12d
| Informe Mensual Sección Arquitectura (Ejecutivo, Mensual e Infraestructura) |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-07 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 5d
| Informe Mensual Sección Diagnóstico del Sistema Nuevo SICOM |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-07 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 5d
| Presentación de socialización del Informe |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-12 | 2025-05-16 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 5d
| Acompañamiento y definiciones técnicas |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | German Camilo Devia | [9 empty] | 22d
| Acompañamiento en la optimización, automatización e implementación de los procesos de la Operación de BPM y definiciones. |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Acompañamiento en el frente de BI y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Acompañamiento en el frente de SIGDI y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Acompañamiento en el frente del sistema legado (Líquidos y GNCV) y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Infraestructura |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | German Camilo Devia | [9 empty] | 22d
| Revisión y asignación de recursos de la infraestructura del DC Principal y Alterno |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Implementación de Contingencia Escenario 2 Interrupción de Nuevo SICOM Aplicación |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-15 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 11d
| Refinamiento ajustes implementación escenario 2 de continuidad de negocio SIGDI |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-15 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 11d
| Arquitectura de Software |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | German Camilo Devia | [9 empty] | 22d
| Revisión de hallazgos y feedback del equipo funcional (Procesos de negocio nuevo SICOM) |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Validación de procesos implementados en GCV |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | En caso de reactivarse el tema | [8 empty] | 22d
| Optimización de procesos producto del feedback y hallazgos de arquitectura |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Diseño y definición del alcance técnico para nuevos desarrollos e Historias de Usuario |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Acompañamiento al equipo en definiciones técnicas, buenas prácticas y ajustes a nivel de desarrollo |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Documentación |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | German Camilo Devia | [9 empty] | 22d
| Revisión y actualización de protocolos y manuales |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | Si aplica algún cambio en el proceso o en el flujo que se lleva a cabo | [8 empty] | 22d
| Actualización de documentos de arquitectura |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | SICOM Legado, Módulo de Encuestas y Consultas | [8 empty] | 22d
| Actualización de diagramas de arquitectura |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Actualización de matriz de servidores y topología de red |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 22d
| Otras actividades |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | German Camilo Devia | [9 empty] | 22d
| Revisión y remediación de vulnerabilidades Pentest y directrices |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | En proceso de pruebas funcionales, mitigación de GitLab y del aplicativo legado de GNCV | [8 empty] | 22d
| Revisión y creación de proyectos en el repositorio de código GitLab |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-05-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | (Si aplica) | [8 empty] | 22d
| Junio de 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-06-02 | 2025-06-30 | German Camilo Devia | [9 empty] | 21d
| Informe Mensual (Mayo 2025) |  |  | 100% | Completo | 2025-06-02 | 2025-06-10 | [10 empty] | 7d
| Informe Mensual Sección Arquitectura (Ejecutivo, Mensual e Infraestructura) |  |  | 100% | Completo
| Informe Mensual Sección Diagnóstico del Sistema Nuevo SICOM |  |  | 100% | Completo
| Presentación de socialización del Informe |  |  | 100% | Completo | 2025-06-02 | 2025-06-10 | German Camilo Devia | [9 empty] | 7d
| Acompañamiento y definiciones técnicas |  |  | 100% | Completo | 2025-06-09 | 2025-06-30 | German Camilo Devia | [9 empty] | 16d
| Acompañamiento en la optimización, automatización e implementación de los procesos de la Operación de BPM y definiciones. |  |  | 100% | Completo | 2025-06-09 | 2025-06-30 | German Camilo Devia | [9 empty] | 16d
| Acompañamiento en el frente de BI y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Completo | 2025-06-09 | 2025-06-30 | German Camilo Devia | [9 empty] | 16d
| Acompañamiento en el frente de SIGDI y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Completo | 2025-06-09 | 2025-06-30 | German Camilo Devia | [9 empty] | 16d
| Acompañamiento en el frente del sistema legado (Líquidos y GNCV) y definiciones técnicas. |  |  | 100% | Completo | 2025-06-09 | 2025-06-30 | German Camilo Devia | [9 empty] | 16d
| Infraestructura |  |  | 100% | Completo
| Revisión y asignación de recursos de la infraestructura del DC Principal y Alterno |  |  | 100% | Completo
| Arquitectura de Software |  |  | 100% | Completo
| Diseño y definición del alcance técnico para nuevos desarrollos e Historias de Usuario |  |  | 100% | Completo
| Acompañamiento al equipo en definiciones técnicas, buenas prácticas y ajustes a nivel de desarrollo |  |  | 100% | Completo
| Documentación |  |  | 100% | Completo
| Revisión y actualización de protocolos y manuales |  |  | 100% | Completo
| Actualización de documentos de arquitectura |  |  | 100% | Completo
| Actualización de diagramas de arquitectura |  |  | 100% | Completo
| Actualización de matriz de servidores y topología de red |  |  | 100% | Completo
| Julio 2025 |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-07-01 | 2025-07-31 | German Camilo Devia | [9 empty] | 23d
| Informe Mensual (Junio 2025) |  |  | 100% |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 | [10 empty] | 23d
| Informe Mensual Sección Arquitectura (Ejecutivo, Mensual e Infraestructura) |  |  | 100% |  | 2025-07-01 | 2025-07-10 | German Camilo Devia | [9 empty] | 8d
| Informe Mensual Sección Diagnóstico del Sistema Nuevo SICOM |  |  | 100% |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 | German Camilo Devia | [9 empty] | 23d
| Presentación de socialización del Informe |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-31 | German Camilo Devia | [9 empty] | 19d
| Acompañamiento y definiciones técnicas |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | [10 empty] | 1d
| Acompañamiento en la optimización, automatización e implementación de los procesos de la Operación de BPM y definiciones. |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | German Camilo Devia | [9 empty] | 1d
| Acompañamiento en el frente de BI y definiciones técnicas. |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | German Camilo Devia | [9 empty] | 1d
| Acompañamiento en el frente de SIGDI y definiciones técnicas. |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | German Camilo Devia | [9 empty] | 1d
| Acompañamiento en el frente del sistema legado (Líquidos y GNCV) y definiciones técnicas. |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | German Camilo Devia | [9 empty] | 1d
| Infraestructura |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | [10 empty] | 1d
| Revisión y asignación de recursos de la infraestructura del DC Principal y Alterno |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | German Camilo Devia | [9 empty] | 1d
| Configuración smarthost para enmascaramiento IP en encabezados de correos |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | German Camilo Devia | [9 empty] | 1d
| Actualización documentación infraestructura de servidores |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | German Camilo Devia | [9 empty] | 1d
| Arquitectura de Software |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | [10 empty] | 1d
| Configuración de URL de reportes Cupos para SIGDI |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | [10 empty] | 1d
| Revisión de arquitectura envío de mails y estrategias para enmascaramiento de IP |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | German Camilo Devia | [9 empty] | 1d
| Revisión estrategia de automatización ARGO |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | German Camilo Devia | [9 empty] | 1d
| Revisión impacto despliegue de HU422 |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | German Camilo Devia | [9 empty] | 1d
| Generación informe calidad del dato |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | German Camilo Devia | [9 empty] | 1d
| Acompañamiento al equipo en definiciones técnicas, buenas prácticas y ajustes a nivel de desarrollo |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | German Camilo Devia | [9 empty] | 1d
| Documentación |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | [10 empty] | 1d
| Revisión y actualización de protocolos y manuales |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | German Camilo Devia | [9 empty] | 1d
| Actualización de documentos de arquitectura |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | German Camilo Devia | [9 empty] | 1d
| Actualización de diagramas de arquitectura |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | German Camilo Devia | [9 empty] | 1d
| Actualización de matriz de servidores y topología de red |  |  | 100% |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | German Camilo Devia | [9 empty] | 1d
| Agosto 2025 |  | 100.2% | 100% | En progreso |  |  | German Camilo Devia
| Informe Mensual (Julio 2025) |  |  | 100% | En progreso |  |  | German Camilo Devia
| Informe Mensual Sección Arquitectura (Ejecutivo, Mensual e Infraestructura) |  |  | 100% | En progreso
| Informe Mensual Sección Diagnóstico del Sistema Nuevo SICOM |  |  | 100% | En progreso
| Presentación de socialización del Informe |  |  | 100% | En progreso
| Infraestructura |  |  | 100% | En progreso |  |  | German Camilo Devia
| Revisión y asignación de recursos de la infraestructura del DC Principal y Alterno |  |  | 100% | En progreso
| Actualización documentación infraestructura de servidores |  |  | 100% | En progreso
| Arquitectura de Software |  |  | 100% | En progreso |  |  | German Camilo Devia
| Revisión estrategia de automatización ARGO |  |  | 100% | En progreso
| Acompañamiento al equipo en definiciones técnicas, buenas prácticas y ajustes a nivel de desarrollo |  |  | 100% | En progreso
| Documentación |  |  | 100% | En progreso |  |  | German Camilo Devia
| Revisión y actualización de protocolos y manuales |  |  | 100% | En progreso
| Actualización de documentos de arquitectura (diagramas, matrices servidores, topología de red, otros) |  |  | 100% | En progreso
| Acompañamiento y definiciones técnicas |  |  | 100% | En progreso |  |  | German Camilo Devia
| Acompañamiento en la optimización, automatización e implementación de los procesos de la Operación de BPM y definiciones. |  |  | 100% | En progreso
| Acompañamiento en el frente de BI y definiciones técnicas. |  |  | 100% | En progreso
| Acompañamiento en el frente de SIGDI y definiciones técnicas. |  |  | 100% | En progreso
| Acompañamiento en el frente del sistema legado (Líquidos y GNCV) y definiciones técnicas. |  |  | 100% | En progreso
Yes | Interoperabilidad |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 108d
| Mantención a Interoperabilidad Existentes (ARGO, CENIT, Ecopetrol, etc) |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 108d
| Gestión y agregación de nuevas integraciones (DANE, RUNT, SOLDICOM, C&C, etc) |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-01-01 | 2025-05-30 | David Marcelo Tunarosa | Dependiendo de los convenios que el MME establezca con las respectivas entidades identificadas para el negocio | [8 empty] | 108d
Yes | Pruebas de carga y estrés |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-03-01 | 2025-04-30 | German Camilo Devia | [9 empty] | 44d |  |  |  | 2022-12-26 | 2023-06-09 | -493d
| Plan Pruebas de Carga y Estrés Servicios Web Nuevo SICOM |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-01 | 2025-03-31 | German Camilo Devia | [9 empty] | 22d |  |  |  | 2022-12-26 | 2023-06-09 | -471d
| Plan Pruebas de Carga y Estrés Módulo de Consultas |  | 100.2% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-01 | 2025-03-31 | German Camilo Devia | [9 empty] | 22d
| Plan de Pruebas de Carga y Estrés Backend Aplicación Móvil (Líquidos y GNCV) |  | 100.2% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-01 | 2025-03-31 | German Camilo Devia | [9 empty] | 22d |  |  |  | 2022-12-26 | 2023-03-31 | -521d
| Ejecutar Prueba de Carga y Estrés Servicios Web Nuevo SICOM |  | 100.2% | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-15 | German Camilo Devia | [9 empty] | 11d
| Ejecutar Prueba de Carga y Estrés Módulo de Encuestas |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-15 | German Camilo Devia | [9 empty] | 11d
| Ejecutar Prueba de Carga y Estrés Backend Aplicación Móvil (Líquidos y GNCV) |  | 100.2% | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-15 | German Camilo Devia | [9 empty] | 11d
| Documentar resultados de Ejecución de Pruebas de Servicios Web Nuevo SICOM |  | 100.2% | 100% | Sin iniciar | 2025-04-15 | 2025-04-21 | German Camilo Devia | [9 empty] | 5d
| Documentar resultados de Ejecución de Módulo de Encuestas |  | 100.2% | 100% | Sin iniciar | 2025-04-15 | 2025-04-21 | German Camilo Devia | [9 empty] | 5d
| Documentar resultados de Ejecución de Backend Aplicación Móvil (Líquidos y GNCV) |  | 100.2% | 100% | Sin iniciar | 2025-04-15 | 2025-04-21 | German Camilo Devia | [9 empty] | 5d
| Remediación y enhancement Infraestructura (Si aplica) |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-04-22 | 2025-04-30 | German Camilo Devia | [9 empty] | 7d
Yes | Proceso estadístico (Transacción de Volúmenes de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo y Gas Combustible Vehícular) |  | 99% | 97% | En progreso | 2025-01-02 | 2025-08-29 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 172d |  |  |  | 2022-11-16 | 2024-05-21 | -333d
| Líquidos |  | 99% | 97% | En progreso | 2025-01-02 | 2025-08-29 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 172d |  |  |  | 2022-11-16 | 2023-11-21 | -463d
| Febrero 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-02 | 2025-02-28 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 42d
| Revisión documental líquidos (BPM) |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-02 | 2025-02-28 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 42d |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-05-31 | -457d
| Marzo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 22d
| Revisión documental líquidos (BPM) |  |  | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 22d
| Abril 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-04 | 2025-04-30 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 84d
| Revisión documental líquidos (BPM) |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-01-04 | 2025-04-30 | [10 empty] | 84d
| Mayo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-05 | 2025-05-30 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 106d
| Revisión documental líquidos (BPM) |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-05 | 2025-05-30 | [10 empty] | 106d
| Evaluación y seguimiento |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-05 | 2025-05-30 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 106d
| Junio 2025 |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-15 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 55d
| Revisión documental líquidos (BPM) |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-15 | [10 empty] | 55d
| Evaluación y seguimiento |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-15 | [10 empty] | 55d
| Julio 2025 |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-15 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 55d
| Revisión documental líquidos (BPM) |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-15 | [10 empty] | 55d
| Evaluación y seguimiento |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-15 | [10 empty] | 55d
| Agosto 2025 |  | 80.2% | 80% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-29 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 65d
| Revisión documental líquidos (BPM) |  | 80% | 80% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-29 | [10 empty] | 65d
| Evaluación y seguimiento |  | 80% | 80% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-29 | [10 empty] | 65d
| Gas |  | 98% | 96% | En progreso | 2025-01-02 | 2025-08-29 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 172d |  |  |  | 2022-11-16 | 2024-05-21 | -333d
| Enero 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-02 | 2025-01-30 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 21d
| Revisión Plan de Trabajo Operación Estadistica GAS |  |  | 100% | Completo | 2025-01-02 | 2025-01-02 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 1d
| Definición de acciones, responsables |  |  | 100% | Completo | 2025-01-02 | 2025-01-02 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 1d
| Implementación del plan de trabajo |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-16 | 2025-01-30 | CAROLINA PERDOMO | Conforme a lo definido con el Ministerio se incia con la implementación y cuyo alcance es el envio de información para su revisión y aprobación | [8 empty] | 11d
| Febrero 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-02-02 | 2025-02-28 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 21d
| Implementación del plan de trabajo |  |  | 100% | En progreso | 2025-02-02 | 2025-02-28 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 21d
| Actualización documental y registro de evidencias |  |  | 100% | En progreso | 2025-02-02 | 2025-02-28 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 21d
| Marzo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-03-03 | 2025-03-28 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 20d
| Implementación del plan de trabajo |  |  | 100% | Completo | 2025-03-03 | 2025-03-28 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 20d
| Actualización documental y registro de evidencias |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-28 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 20d
| Abril 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 22d
| Implementación del plan de trabajo |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 22d
| Actualización documental y registro de evidencias |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 22d
| Mayo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 22d
| Implementación del plan de trabajo |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 22d
| Actualización documental y registro de evidencias |  |  | 100% | En progreso | 2025-05-01 | 2025-05-30 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 22d
| Evaluación y seguimiento |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 22d
| Junio 2025 |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-15 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 55d
| Implementación del plan de trabajo |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-15 | [10 empty] | 55d
| Actualización documental y registro de evidencias |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-15 | [10 empty] | 55d
| Julio 2025 |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-15 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 55d
| Implementación del plan de trabajo |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-15 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 55d
| Actualización documental y registro de evidencias |  | 90% | 100% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-15 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 55d
| Evaluación y seguímiento |  | 84% | 100% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-15 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 55d
| Agosto 2025 |  | 82.2% | 82% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-29 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 65d
| Implementación del plan de trabajo |  | 86% | 84% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-29 | [10 empty] | 65d
| Actualización documental y registro de evidencias |  | 80% | 80% | En progreso | 2025-06-02 | 2025-08-29 | [10 empty] | 65d
Hold | Calidad (Procesos) |  | 102% | 100% | En progreso | 2024-12-31 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 174d |  |  |  | 2022-11-21 | 2024-01-31 | -412d
| Estandarización de procesos Nuevo SICOM |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 173d |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-03-31 | -630d
| Diseño guias Agente NUEVO SICOM |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 173d |  |  |  | 2023-02-22 | 2023-05-26 | -590d
| Enero 2025 |  | 100.2% | 100% | Sin iniciar | 2025-01-01 | 2025-01-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 22d
| Estructuración documento RP - ACA |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 22d
| Entrega documento para aprobación |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Documento estructuradopendiente de socialización | [8 empty] | 22d
| Febrero 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 42d
| Estructuración documento GVZN - OPS |  |  | 100% | Completo | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 42d
| Entrega documento para aprobación |  |  | 100% | Completo | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Documento estructuradopendiente de socialización | [8 empty] | 42d
| Marzo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-03 | 2025-03-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 62d
| Estructuración documento ORDENES DE PEDIDO (OPS - RP-DI) |  |  | 100% | Completo | 2025-01-03 | 2025-03-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 62d
| Entrega documento para aprobación |  |  | 100% | Completo | 2025-01-03 | 2025-03-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | No se han definido responsable spor parte del MME para socializacion y aprobación de documento. | [8 empty] | 62d
| Abril 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-04 | 2025-04-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 84d
| Estructuración documento DI - RP |  |  | 100% | Completo | 2025-01-04 | 2025-04-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Se envia guias de proceso ACA-RP-OPS | [8 empty] | 84d
| Entrega documento para aprobación |  |  | 100% | Completo | 2025-01-04 | 2025-04-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Se envia guias de proceso ACA-RP-OPS | [8 empty] | 84d
| Mayo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-05 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 106d
| Seguimiento estado documentación |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-05 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Se avanza con la creación de guias, aun sin Responsable de autorización del MME | [8 empty] | 106d
| Junio 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 126d
| Envio Documentación Guias Agentes Nuevo SICOM |  |  | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Se agendan sesiones de acuerdo a definición Dayer 20-06-2025 Equipo de trabajo | [8 empty] | 126d
| Julio 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 148d
| Envio Documentación Guias Agentes Nuevo SICOM |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Se estan socializando diagramas y guias conforme a asignación de personal dada por Dayer | [8 empty] | 148d
| Agosto 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-08 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 168d
| Validación estado documentación |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-01-08 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Por demoras en la deficinión del Equipó del MME no se alcanza a teminar con la socializacion respectiva | [8 empty] | 168d
| Diseño Guias Operador NUEVO SICOM |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-01-04 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 171d
| Abril 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-04 | 2025-04-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | No se ha iniciado actividad debido a lacantidad de guias de proceso Agente | [8 empty] | 84d
| Estructuración documento aprobación OPERADOR SICOM |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-04 | 2025-04-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | No se ha iniciado actividad debido a lacantidad de guias de proceso Agente | [8 empty] | 84d
| Entrega documento para aprobación |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-04 | 2025-04-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | No se ha iniciado actividad debido a lacantidad de guias de proceso Agente | [8 empty] | 84d
| Mayo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-05 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 106d
| Estructuración documento configuración OPERADOR SICOM |  |  | 100% | Completo | 2025-01-05 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | No se ha iniciado actividad debido a lacantidad de guias de proceso Agente | [8 empty] | 106d
| Entrega documento para aprobación |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-01-05 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | No se ha iniciado actividad debido a lacantidad de guias de proceso Agente | [8 empty] | 106d
| Julio 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | No se ha iniciado actividad debido a lacantidad de guias de proceso Agente | [8 empty] | 148d
| Estructuración documento configuración OPERADOR SICOM |  |  | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | No se ha iniciado actividad debido a lacantidad de guias de proceso Agente | [8 empty] | 148d
| Entrega documento para aprobación |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | No se ha iniciado actividad debido a lacantidad de guias de proceso Agente | [8 empty] | 148d
| Agosto 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-08 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 168d
| Validación estado documentación |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-08 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | No se ha iniciado actividad debido a lacantidad de guias de proceso Agente | [8 empty] | 168d
| Socializacion flujogramas de Proceso NUEVO SICOM |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | No se ha iniciado actividad debido a lacantidad de guias de proceso Agente | [8 empty] | 173d
| Enero 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 23d
| Proceso GPL - GV - GVMA |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | En el mes de Enero 2025 no hubo Quorum por parte del Equipo MME para el proceso de socialización de flujogramas. | [8 empty] | 23d
| Envio para aprobación |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | En el mes de Enero 2025 no hubo Quorum por parte del Equipo MME para el proceso de socialización de flujogramas. | [8 empty] | 23d
| Elaboración y envio acta reunión |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | En el mes de Enero 2025 no hubo Quorum por parte del Equipo MME para el proceso de socialización de flujogramas. | [8 empty] | 23d
| Febrero 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 42d
| Proceso ACOP - OPS - OPTN - OPAI |  |  | 100% | Completo | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Victor Alfonso Galvis Martinez | No se llevo a cabo sesiones por novedades contractuales Equipo MME - Novedad teams | [8 empty] | 42d
| Envio para aprobación |  |  | 100% | Completo | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Victor Alfonso Galvis Martinez | No se llevo a cabo sesiones por novedades contractuales Equipo MME - Novedad teams | [8 empty] | 42d
| Elaboración y envio acta reunión |  |  | 100% | Completo | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Victor Alfonso Galvis Martinez | No se llevo a cabo sesiones por novedades contractuales Equipo MME - Novedad teams | [8 empty] | 42d
| Marzo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-03 | 2025-03-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 62d
| Proceso GV ZN - GPL |  |  | 100% | Completo | 2025-01-03 | 2025-03-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 62d
| Envio para aprobación |  |  | 100% | Completo | 2025-01-03 | 2025-03-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 62d
| Elaboración y envio acta reunión |  |  | 100% | Completo | 2025-01-03 | 2025-03-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 62d
| Abril 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-04 | 2025-04-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | No se ha definido responsables de proceso por parte del Equipo DOWN y MID | [8 empty] | 84d
| Proceso DI - RP |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-04 | 2025-04-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | De acuerdo con solicitud del MME se requiere esperar a confirmación del nuevo coordiandor del DOWN en cuanto asignación de funcionales | [8 empty] | 84d
| Envio para aprobación |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-04 | 2025-04-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | De acuerdo con solicitud del MME se requiere esperar a confirmación del nuevo coordiandor del DOWN en cuanto asignación de funcionales | [8 empty] | 84d
| Elaboración y envio acta reunión |  |  | 100% | Completo | 2025-01-04 | 2025-04-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | De acuerdo con solicitud del MME se requiere esperar a confirmación del nuevo coordiandor del DOWN en cuanto asignación de funcionales | [8 empty] | 84d
| Mayo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-05 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Por parte del Equipo supervisor y Down no se ha recibido retroalimentación de los correspondientes diagramas de flujo | [8 empty] | 106d
| Validación estado Documentación |  |  | 100% | Completo | 2025-01-05 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Conforme a definición Dayer Gonzalez se debe esperar aprobación del Equipo DOWN | [8 empty] | 106d
| Validación estado de Firmas Actas |  |  | 100% | Completo | 2025-01-05 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Conforme a definición Dayer Gonzalez se debe esperar aprobación del Equipo DOWN | [8 empty] | 106d
| Junio 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 126d
| Seguimiento Equipo supervisor Aprobación |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Definición Matriz escalamiento Equipo MME 20062025 | [8 empty] | 126d
| Julio 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 148d
| Seguimiento Equipo supervisor Aprobación |  |  | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | socializado proceso aca-gap-gus-rp | [8 empty] | 148d
| Agosto 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-08 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 168d
| Seguimiento Equipo supervisor Aprobación |  |  | 100% | Completo | 2025-01-08 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | pendienyte VoBO DE documentación socializada en esta vigencia | [8 empty] | 168d
| Aprobación Diagramas de flujo |  |  | 100% | Completo | 2025-01-08 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | No se ha definido responsables de proceso de aprobaciónpor parte del MME | [8 empty] | 168d
| Riesgos contractuales |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2024-12-31 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 174d |  |  |  | 2023-04-13 | 2023-05-12 | -600d
| Seguimiento a riesgos |  | 93% | 100% | En progreso | 2024-12-31 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 174d |  |  |  | 2023-01-04 | 2023-04-21 | -615d
| Sesión seguimiento Enero 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2024-12-31 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 109d
| Validación Frentes Generales SICOM Matriz Riesgos |  |  | 100% | Completo | 2024-12-31 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Validación Interna de Riesgos 28-01-2025 | [8 empty] | 109d
| Elaboración y envio de Acta |  |  | 100% | Completo | 2024-12-31 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Validación Interna de Riesgos 28-01-2025 / Actas ubicadas en el repositorio | [8 empty] | 109d
| Sesión seguimiento Febrero 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2024-12-31 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 109d
| Validación Frentes Generales SICOM Matriz Riesgos |  |  | 100% | Completo | 2024-12-31 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 109d
| Elaboración y envio de Acta |  |  | 100% | Completo | 2024-12-31 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 109d
| Sesión seguimiento Marzo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2024-12-31 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 109d
| Validación Frentes Generales SICOM Matriz Riesgos - Sesiones internas |  |  | 100% | Completo | 2024-12-31 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Validación interna de Riesgos | [8 empty] | 109d
| Sesión seguimiento Abril 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2024-12-31 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 109d
| Validación Frentes Generales SICOM Matriz Riesgos - INTERNA |  | 100.2% | 100% | Completo | 2024-12-31 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 109d
| Sesión seguimiento Mayo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2024-12-31 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Validación Interna de Riesgos | [8 empty] | 109d
| Validación Frentes Generales SICOM Matriz Riesgos -Interna |  | 100.2% | 100% | Completo | 2024-12-31 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Validación Interna de Riesgos | [8 empty] | 109d
| Sesión seguimiento Junio 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 126d
| Socialización de riesgos ITX- MME |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 126d
| Sesion Interna |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Se realiza sesión interna y agendamiento mes a mes con mme de acuerdoa instrucción Dayer Gonzalez | [8 empty] | 126d
| Sesión seguimiento Julio 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 148d
| Socialización de riesgos Sesión MME |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | El Equipo MME solciita ajuste de base de riesgos | [8 empty] | 148d
| Sesión seguimiento Agosto 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-08 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 168d
| Socialización de riesgos ITX- MME |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-08 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | solicita ajsute de base con indicadores de medición 04--08-2025 | [8 empty] | 168d
| Elaboración Acta y firmas |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-08 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 168d
Yes | Operación (Mesa Nivel 1 ¦ Mesa de Servicio) |  | 95% | 81% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-08-15 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 163d
| Enero 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 23d
| Operacion diaria |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 23d
| Ajustes ARANDA |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 23d
| Ajustes WOLKVOX |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 23d
| Análisis de insatisfacción de usuarios |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 23d
| Febrero 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 20d
| Operacion diaria |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 20d
| Ajustes ARANDA |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 20d
| Ajustes WOLKVOX |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 20d
| Análisis de insatisfacción de usuarios |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 20d
| Marzo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 21d
| Operacion diaria |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 21d
| Ajustes ARANDA |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 21d
| Ajustes WOLKVOX |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 21d
| Análisis de insatisfacción de usuarios |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 21d
| Abril 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 22d
| Operacion diaria |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 22d
| Ajustes ARANDA |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 22d
| Ajustes WOLKVOX |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 22d
| Análisis de insatisfacción de usuarios |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 22d
| Mayo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-05-05 | 2025-05-30 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 20d
| Operacion diaria |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-05-05 | 2025-05-30 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 20d
| Ajustes ARANDA |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-05-05 | 2025-05-30 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 20d
| Ajustes WOLKVOX |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-05-05 | 2025-05-30 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 20d
| Análisis de insatisfacción de usuarios |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-05-05 | 2025-05-30 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 20d
| Junio 2025 |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 126d
| Operacion diaria |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 126d
| Ajustes ARANDA |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 126d
| Ajustes WOLKVOX |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 126d
| Análisis de insatisfacción de usuarios |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 126d
| Julio 2025 |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 23d
| Operacion diaria |  | 95% | 100% | En progreso | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 23d
| Ajustes ARANDA |  | 95% | 100% | En progreso | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 23d
| Ajustes WOLKVOX |  | 95% | 100% | En progreso | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 23d
| Análisis de insatisfacción de usuarios |  | 95% | 100% | En progreso | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 23d
| Agosto 2025 |  | 50.2% | 50% | Sin iniciar | 2025-01-08 | 2025-08-15 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 158d
| Operacion diaria |  | 0% | 50% | Sin iniciar | 2025-01-08 | 2025-08-15 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 158d
| Ajustes ARANDA |  | 0% | 50% | Sin iniciar | 2025-01-08 | 2025-08-15 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 158d
| Ajustes WOLKVOX |  | 0% | 50% | Sin iniciar | 2025-01-08 | 2025-08-15 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 158d
| Análisis de insatisfacción de usuarios |  | 0% | 50% | Sin iniciar | 2025-01-08 | 2025-08-15 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 158d
Yes | Operación (Mesa Nivel 2 ¦ Mesa de Servicio) |  | 99.2% | 99% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-08-15 | Ronald Salinas | [9 empty] | 163d
| Enero 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 23d
| Operacion diaria |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 23d
| analisis causa raiz |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 23d
| Creación de informes |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 23d
| ajustes |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 23d
| Febrero 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Ronald Salinas | [9 empty] | 43d
| Operacion diaria |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Ronald Salinas | [9 empty] | 21d
| analisis causa raiz |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Ronald Salinas | [9 empty] | 21d
| Creación de informes |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 23d
| ajustes |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Ronald Salinas | [9 empty] | 21d
| Marzo 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 64d
| Operacion diaria |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 22d
| analisis causa raiz |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 22d
| Creación de informes |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 23d
| ajustes |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 22d
| Abril 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Ronald Salinas | [9 empty] | 86d
| Operacion diaria |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Ronald Salinas | [9 empty] | 22d
| analisis causa raiz |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Ronald Salinas | [9 empty] | 22d
| Creación de informes |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 23d
| ajustes |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Ronald Salinas | [9 empty] | 22d
| Mayo 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-05-30 | Ronald Salinas | [9 empty] | 108d
| Operacion diaria |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Ronald Salinas | [9 empty] | 22d
| analisis causa raiz |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Ronald Salinas | [9 empty] | 22d
| Creación de informes |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 23d
| ajustes |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Ronald Salinas | [9 empty] | 22d
| Junio 2025 |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Ronald Salinas | [9 empty] | 22d
| Operacion diaria |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Ronald Salinas | [9 empty] | 22d
| analisis causa raiz |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Ronald Salinas | [9 empty] | 22d
| Creación de informes |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Ronald Salinas | [9 empty] | 22d
| ajustes |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Ronald Salinas | [9 empty] | 22d
| Julio 2025 |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 23d
| Operacion diaria |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 23d
| analisis causa raiz |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 23d
| Creación de informes |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 23d
| ajustes |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Ronald Salinas | [9 empty] | 23d
| Agosto 2025 |  | 95.2% | 95% | Sin iniciar | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Ronald Salinas | [9 empty] | 11d
| Operacion diaria |  | 50% | 95% | Sin iniciar | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Ronald Salinas | [9 empty] | 11d
| analisis causa raiz |  | 50% | 95% | Sin iniciar | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Ronald Salinas | [9 empty] | 11d
| Creación de informes |  | 50% | 95% | Sin iniciar | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Ronald Salinas | [9 empty] | 11d
| ajustes |  | 50% | 95% | Sin iniciar | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Ronald Salinas | [9 empty] | 11d
Hold | Plan de Continuidad de Negocio (DRP) |  | 94% | 96% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-08-15 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 163d
Yes | Planeación y Ejecución de Pruebas de Recuperación de Desastres |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-03-05 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 46d
Yes | Elaboración de Informe y Presentación de Resultados |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-03-10 | 2025-04-15 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 27d
| Mantenimientos y Ajustes Resultados de las Pruebas |  | 94.2% | 94% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-08-15 | [10 empty] | 163d
Yes | SEGUIMIENTO ÁGIL Y CONTROL |  | 101% | 99% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 173d |  |  |  | 2022-11-16 | 2024-05-31 | -325d
Yes | Gestión del proyecto |  | 101% | 99% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 173d |  |  |  | 2023-01-02 | 2024-05-31 | -325d
Yes | Seguimiento Agil |  | 102% | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-08-26 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 170d |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-30 | -692d
| Enero 2025 |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 23d |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | -566d
| revisión y ajuste del informe mensual |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 23d |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | -566d
| modelo de gobierno- rediseño Dinamicas |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 23d |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | -566d
| QA y sesión informe semanal 2 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| QA y sesión informe semanal 3 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| QA y sesión informe semanal 4 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| modelo de gestion Riesgos |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 23d |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | -566d
| Febrero 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-03 | 2025-02-25 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 17d
| revisión informe mensual y elaboración presentación ejecutiva |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 5d
| QA y sesión informe semanal 2 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| QA y sesión informe semanal 3 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| QA y sesión informe semanal 4 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| Marzo 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-07 | 2025-03-25 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 13d
| revisión informe mensual y elaboración presentación ejecutiva |  | 100 | 100% | Completo | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| QA y sesión informe semanal 2 |  | 100 | 100% | Completo | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| QA y sesión informe semanal 3 |  | 100 | 100% | Completo | 2025-03-18 | 2025-03-24 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 5d
| QA y sesión informe semanal 4 |  | 100 | 100% | Completo | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| Abril 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-07 | 2025-04-29 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 17d
| revisión informe mensual y elaboración presentación ejecutiva |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| QA y sesión informe semanal 2 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-15 | 2025-04-21 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 5d
| QA y sesión informe semanal 3 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-22 | 2025-04-28 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 5d
| QA y sesión informe semanal 4 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| Junio 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-07 | 2025-04-29 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 17d
| revisión informe mensual y elaboración presentación ejecutiva |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| QA y sesión informe semanal 2 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-15 | 2025-04-21 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 5d
| QA y sesión informe semanal 3 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-22 | 2025-04-28 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 5d
| QA y sesión informe semanal 4 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| Julio 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-07 | 2025-04-29 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 17d
| revisión informe mensual y elaboración presentación ejecutiva |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| QA y sesión informe semanal 2 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-15 | 2025-04-21 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 5d
| QA y sesión informe semanal 3 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-22 | 2025-04-28 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 5d
| QA y sesión informe semanal 4 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| Agosto 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-08 | 2025-08-26 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 101d
| revisión informe mensual y elaboración presentación ejecutiva |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| QA y sesión informe semanal 2 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| QA y sesión informe semanal 3 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| QA y sesión informe semanal 4 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-15 | 2025-04-21 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 5d
| Mayo 2025 |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-04-08 | 2025-05-08 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 23d
| revisión informe mensual y elaboración presentación ejecutiva |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d
| QA y sesión informe semanal 2 |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-15 | 2025-04-21 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 5d
| QA y sesión informe semanal 3 |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-22 | 2025-04-28 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 5d
| QA y sesión informe semanal 4 |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-29 | 2025-05-08 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 8d
Yes | Cierre Informe Final |  | 101% | 99% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 173d |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | -325d
Yes | Vigencia 8 Mayo 2025 |  | 101% | 99% | En progreso | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Alejandro Martinez Daza | [9 empty] | 1d |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | -315d
| Acta de entrega Funcionalidad- OPERACION |  |  | 100% | Completo | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Ronald Salinas | [9 empty] | 1d
| Sesión de entrega y acta de entrega Funcionalidad- OPERACION |  |  | 100% | Completo | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 1d
| Sesión de entrega Acta de entrega Seguridad |  |  | 100% | Completo | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 1d |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | -315d
| Sesión de entrega Acta de entrega Desarrollo |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 1d |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | -315d
| Sesión de entrega Acta de entrega Mesa de Servicio |  |  | 100% | Completo | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Ivonne Acosta | [9 empty] | 1d |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | -315d
| Sesión de entrega Acta de entrega Infraestructura |  |  | 100% | Completo | 2025-08-15 | 2025-08-15 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 1d |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | -315d
| Sesión de entrega Acta de entrega BD |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 1d
| Sesión de entrega Acta de entrega Arquitectura |  |  | 100% | Completo | 2025-08-15 | 2025-08-15 | David Marcelo Tunarosa | [9 empty] | 1d |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | -315d
| Sesión de entrega Acta de entrega BI |  |  | 100% | Completo | 2025-08-15 | 2025-08-15 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 1d
| Sesión de entrega Acta de entrega procesos |  |  | 100% | Completo | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 1d
| Sesión de entrega de entrega operacion estadistica |  |  | 100% | Completo | 2025-08-15 | 2025-08-15 | CAROLINA PERDOMO | [9 empty] | 1d
| Informe Final de todos los frentes |  |  | 97% | En progreso | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Victor Alfonso Galvis Martinez | Porceso de ingreso de información de los demás frentes | [8 empty] | 1d
Yes | Gestión Documental Equipo Técnico |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Actas de Seguimiento y Priorización del Backlog |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Actas de Refinamiento de Historias de Usuario |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Actas de Seguimiento Técnico (Bases de Datos, Arquitectura y Seguridad Inf.) |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Actas de Copia de Backups de Base de Datos y Restauración |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Actas informes semanales Enero |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 23d
| Actas informes semanales Febrero |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 42d
| Actas informes semanales marzo |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-03 | 2025-03-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 62d
| Actas informes semanales Abril |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-04 | 2025-04-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 84d
| Actas informes semanales mayo |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-05 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 106d
| Actas informes semanales Junio |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 126d
| Actas informes semanales Julio |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 148d
| Actas informes semanales Agosto |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-08 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 168d
| Actas informe mensual Enero 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 23d
| Actas informe Mensual Febrero 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 42d
| Actas informes Mensual marzo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-03 | 2025-03-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 62d
| Actas informes Mensual Abril 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-04 | 2025-04-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 84d
| Actas informes Mensual mayo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-05 | 2025-05-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 106d
Yes | Actas informes Mensual Junio 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 126d
| Actas informes Mensual Julio 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 148d
| Actas informes Mensual Agosto 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-08 | 2025-08-29 | Victor Alfonso Galvis Martinez | [9 empty] | 168d
Yes | Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
Yes | Desarrollo de Evolutivos y Mejoras |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-13 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 165d |  |  |  | 2022-11-16 | 2024-05-21 | -333d
Yes | Enero 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-01-13 | 2025-02-07 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 20d
| Sprint 1 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-13 | 2025-01-24 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Priorización y Depuración del Backlog (Líquidos y Gas) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-13 | 2025-01-24 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Planeación de Actividades del Equipo (Sprint Planning) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-13 | 2025-01-24 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Presentación de Productos (Sprint Review) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-13 | 2025-01-24 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Sprint 2 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-27 | 2025-02-07 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Priorización y Depuración del Backlog (Líquidos y Gas) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-27 | 2025-02-07 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Planeación de Actividades del Equipo (Sprint Planning) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-27 | 2025-02-07 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Presentación de Productos (Sprint Review) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-27 | 2025-02-07 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
Yes | Febrero 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-10 | 2025-03-07 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 20d
| Sprint 3 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-10 | 2025-02-21 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Priorización y Depuración del Backlog (Líquidos y Gas) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-10 | 2025-02-21 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Planeación de Actividades del Equipo (Sprint Planning) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-10 | 2025-02-21 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Presentación de Productos (Sprint Review) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-10 | 2025-02-21 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Sprint 4 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-24 | 2025-03-07 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Priorización y Depuración del Backlog (Líquidos y Gas) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-24 | 2025-03-07 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Planeación de Actividades del Equipo (Sprint Planning) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-24 | 2025-03-07 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Presentación de Productos (Sprint Review) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-24 | 2025-03-07 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
Yes | Marzo 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-10 | 2025-04-04 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 20d
| Sprint 5 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-10 | 2025-03-21 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Priorización y Depuración del Backlog (Líquidos y Gas) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-10 | 2025-03-21 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Planeación de Actividades del Equipo (Sprint Planning) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-10 | 2025-03-21 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Presentación de Productos (Sprint Review) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-10 | 2025-03-21 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Sprint 6 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-24 | 2025-04-04 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Priorización y Depuración del Backlog (Líquidos y Gas) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-24 | 2025-04-04 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Planeación de Actividades del Equipo (Sprint Planning) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-24 | 2025-04-04 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Presentación de Productos (Sprint Review) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-24 | 2025-04-04 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
Yes | Abril 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-07 | 2025-05-02 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 20d
| Sprint 7 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-07 | 2025-04-18 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Priorización y Depuración del Backlog (Líquidos y Gas) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-07 | 2025-04-18 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Planeación de Actividades del Equipo (Sprint Planning) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-07 | 2025-04-18 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Presentación de Productos (Sprint Review) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-07 | 2025-04-18 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Sprint 8 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-21 | 2025-05-02 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Priorización y Depuración del Backlog (Líquidos y Gas) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-21 | 2025-05-02 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Planeación de Actividades del Equipo (Sprint Planning) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-21 | 2025-05-02 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Presentación de Productos (Sprint Review) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-21 | 2025-05-02 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
Yes | Mayo 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-05 | 2025-05-30 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 20d
| Sprint 9 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-05 | 2025-05-16 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Priorización y Depuración del Backlog (Líquidos y Gas) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-05 | 2025-05-16 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Planeación de Actividades del Equipo (Sprint Planning) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-05 | 2025-05-16 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Presentación de Productos (Sprint Review) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-05 | 2025-05-16 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Sprint 10 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-19 | 2025-05-30 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Priorización y Depuración del Backlog (Líquidos y Gas) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-19 | 2025-05-30 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Planeación de Actividades del Equipo (Sprint Planning) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-19 | 2025-05-30 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Presentación de Productos (Sprint Review) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-19 | 2025-05-30 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
Yes | Junio 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-06-09 | 2025-07-04 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 20d
| Sprint 11 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-06-09 | 2025-06-20 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Priorización y Depuración del Backlog (Líquidos y Gas) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-06-09 | 2025-06-20 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Planeación de Actividades del Equipo (Sprint Planning) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-06-09 | 2025-06-20 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Presentación de Productos (Sprint Review) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-06-09 | 2025-06-20 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Sprint 12 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-06-23 | 2025-07-04 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Priorización y Depuración del Backlog (Líquidos y Gas) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-06-23 | 2025-07-04 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Planeación de Actividades del Equipo (Sprint Planning) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-06-23 | 2025-07-04 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Presentación de Productos (Sprint Review) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-06-23 | 2025-07-04 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
Yes | Julio 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-07-07 | 2025-08-01 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 20d
| Sprint 13 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-07-07 | 2025-07-18 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Priorización y Depuración del Backlog (Líquidos y Gas) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-07-07 | 2025-07-18 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Planeación de Actividades del Equipo (Sprint Planning) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-07-07 | 2025-07-18 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Presentación de Productos (Sprint Review) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-07-07 | 2025-07-18 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Sprint 14 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-07-21 | 2025-08-01 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Priorización y Depuración del Backlog (Líquidos y Gas) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-07-21 | 2025-08-01 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Planeación de Actividades del Equipo (Sprint Planning) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-07-21 | 2025-08-01 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Presentación de Productos (Sprint Review) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-07-21 | 2025-08-01 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
Yes | Agosto 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-04 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 20d
| Sprint 15 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-04 | 2025-08-15 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Priorización y Depuración del Backlog (Líquidos y Gas) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-04 | 2025-08-15 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Planeación de Actividades del Equipo (Sprint Planning) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-04 | 2025-08-15 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Presentación de Productos (Sprint Review) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-04 | 2025-08-15 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 10d
| Sprint 16 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-19 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 9d
| Priorización y Depuración del Backlog (Líquidos y Gas) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-19 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 9d
| Planeación de Actividades del Equipo (Sprint Planning) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-19 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 9d
| Presentación de Productos (Sprint Review) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-19 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 9d
| Sistemas Legados (Líquidos y GNCV) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Mantención Aplicaciones Web |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Servicios Web |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Nuevo SICOM |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Bizagi BPM |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Módulo de Consultas |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Módulo de Encuestas |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Servicios Web |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| SIGDI |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
Yes | Mantención Aplicativo Web |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Servicios Web |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Aplicaciones Móviles |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Revisión y validación por parte del MME |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-08-29 | [10 empty] | 169d
| Mantención Aplicación Líquidos |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Mantención Aplicación GCV |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Sistemas de Apoyo (Transversales) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Aprende SICOM (LMS - Moodle) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Mantención y actualización |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| GitLab (Repositorio de Código) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Mantención y actualización |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Portal Autogestión (Aranda) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Mantención y actualización |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Home de SICOM (CMS - Joomla) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Mantención y actualización |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Selfservices |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Mantención y actualización |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Bases de Datos |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Mantenimiento |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Oracle |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Seguimiento y mantención de recursos |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Optimización de procesos, sentencias y ajustes de parámetros |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Actualización y parchado |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| SQL Server |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Seguimiento y mantención de recursos |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Optimización de procesos, sentencias y ajustes de parámetros |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Actualización y parchado |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Otras (MariaDB, MySQL, PostreSQL) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Seguimiento y mantención de recursos |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Optimización de procesos, sentencias y ajustes de parámetros |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Actualización y parchado |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Backups |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 173d
| Enero 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 23d
| Incrementales (Oracle, SQL server, Maria DB, MySQL, PostgreSQL) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 23d
| Fullbackup (Oracle, SQL server, Maria DB, MySQL, PostgreSQL) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 23d
| Febrero 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 21d
| Incrementales (Oracle, SQL server, Maria DB, MySQL, PostgreSQL) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 21d
| Fullbackup (Oracle, SQL server, Maria DB, MySQL, PostgreSQL) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 21d
| Marzo 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 22d
| Incrementales (Oracle, SQL server, Maria DB, MySQL, PostgreSQL) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 22d
| Fullbackup (Oracle, SQL server, Maria DB, MySQL, PostgreSQL) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 22d
| Abril 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 22d
| Incrementales (Oracle, SQL server, Maria DB, MySQL, PostgreSQL) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 22d
| Fullbackup (Oracle, SQL server, Maria DB, MySQL, PostgreSQL) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 22d
| Mayo 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 22d
| Incrementales (Oracle, SQL server, Maria DB, MySQL, PostgreSQL) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 22d
| Fullbackup (Oracle, SQL server, Maria DB, MySQL, PostgreSQL) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 22d
| Junio 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 22d
| Incrementales (Oracle, SQL server, Maria DB, MySQL, PostgreSQL) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 22d
| Fullbackup (Oracle, SQL server, Maria DB, MySQL, PostgreSQL) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 22d
| Julio 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 23d
| Incrementales (Oracle, SQL server, Maria DB, MySQL, PostgreSQL) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 23d
| Fullbackup (Oracle, SQL server, Maria DB, MySQL, PostgreSQL) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 23d
| Agosto 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 21d
| Incrementales (Oracle, SQL server, Maria DB, MySQL, PostgreSQL) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 21d
| Fullbackup (Oracle, SQL server, Maria DB, MySQL, PostgreSQL) |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-01 | 2025-08-29 | Paulo Duchesne | [9 empty] | 21d
Yes | Seguridad |  | 99.2% | 99% | Completo | 2024-03-01 | 2025-08-29 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 391d
Yes | Enero 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d |  |  |  | 2023-01-09 | 2023-01-20 | -530d
| Informe mensual |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-07 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 5d
| Informe mensual apartado seguridad |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-07 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 5d
| Informe mensual seguridad perimetral |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-24 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 6d
| Analisis de informe seguridad perimetral |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-24 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 6d
| Acciones de mitigacion acorde al informe seguridad perimetral |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-24 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 6d
| Informe mensual seguridad web |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-25 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 6d
| Analisis de informe seguridad web |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-25 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 6d
| Acciones de mitigacion acorde al informe seguridad web |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-25 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 6d
| Reporte Mensual Antivirus |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d
| Analisis de reporte diario |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d
| full scan semanal en servidores windows y linux |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d
| acciones de mitigacion acorde a la herramienta antivirus |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d
| mitigacion de Vulnerabilidades |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-25 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 6d
| reporte vulnerabilidades remediadas |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-25 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 6d
| REQ actualizacion data en sistema |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | el listado de usuarios fue compartido con el mme estamos a la espera de la intruccion si damos o no de baja a los usuarios | [8 empty] | 23d
| Depuracion de usuarios inactivos locales |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d
| Depuracion de usuarios inactivos en aplicaciones web |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | el listado de usuarios fue compartido con el mme estamos a la espera de la intruccion si damos o no de baja a los usuarios | [8 empty] | 23d
| Gestion Herramientas de seguridad |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d
| monitoreo y disponibilidad 24*7 WAF |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d
| monitoreo y disponibilidad 24*7 anti ddos |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d
| monitoreo y disponibilidad 24*7 antivirus |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d
| monitoreo y disponibilidad 24*7 firewall |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d
| monitoreo y disponibilidad 24*7 SIEM |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d
| Identificación de amenazas |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d
| Reconocimiento de posibles amenazas internas y externas SIEM, SOC |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d
| Formacion continua |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d
| Boletines ciberseguridad |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d
| capacitacion de empleados de internexa en ciberseguridad |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 1d
| Monitoreo y mejora continua |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d
| Supervisión constante de sistemas operativos |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 23d
Yes | Febrero 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-28 | 2025-03-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 44d
| Informe mensual |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-07 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 6d
| Informe mensual apartado seguridad |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-07 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 6d
| Informe mensual seguridad perimetral |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 5d
| Analisis de informe seguridad perimetral |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 5d
| Acciones de mitigacion acorde al informe seguridad perimetral |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 5d
| Informe mensual seguridad WEB |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-24 | 2025-03-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 25d
| Analisis de informe seguridad web |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 5d
| Acciones de mitigacion acorde al informe seguridad web |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-24 | 2025-03-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 25d
| Reporte Mensual Antivirus |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
| Analisis de reporte tecnico diario |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
| full scan semanal en servidores windows y linux |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
| acciones de mitigacion acorde a la herramienta antivirus |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
| Mitigacion Vulnerabilidades remediadas |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-26 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 3d
| reporte vulnerabilidades remediadas |  |  | 100% | Completo | 2025-02-26 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 3d
| Comite tecnico Seguridad |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 1d
| Socializacion de eventos relevantes de seguridad con el cliente |  |  | 100% | Completo | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | Del lado del cliente no confirmaron disponibilidad | [8 empty] | 1d
| gestion herramientas de seguridad |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-28 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 24d
| monitoreo y disponibilidad 24*7 WAF |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
| monitoreo y disponibilidad 24*7 anti ddos |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
| monitoreo y disponibilidad 24*7 antivirus |  |  | 100% | Completo | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 1d
| monitoreo y disponibilidad 24*7 firewall |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
| monitoreo y disponibilidad 24*7 SIEM |  |  | 100% | Completo | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 1d
| REQ actualizacion data en sistema |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
| Depuracion de usuarios inactivos en aplicaciones web |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
| Depuracion de usuarios inactivos locales |  |  | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
| Identificacion de amenazas |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 1d
| Reconocimiento de posibles amenazas internas y externas SIEM SOC |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 1d
| Formacion continua |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
| Boletines ciberseguridad |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
| Evaluación y análisis de riesgos |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
| Determinación del impacto y la probabilidad de cada amenaza ver matriz de riesgos |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
Yes | Marzo 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2024-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 282d |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-02-03 | -561d
| Informe mensual seguridad perimetral |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-25 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 5d
| Analisis de informe seguridad perimetra |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-25 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 5d
| Acciones de mitigacion acorde al informe seguridad perimetral |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-25 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 5d
| Informe mensual seguridad web |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Analisis de informe seguridad web |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-25 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 5d
| Acciones de mitigacion acorde al informe seguridad perimetral |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-25 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 5d
| Reporte Mensual Antivirus kaspersky |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Analisis de reporte diario |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Reporte Mensual antivirus |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| full scan semanal en servidores windows y linux |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| acciones de mitigacion acorde a la herramienta antivirus |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Identificación de amenazas |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Análisis de vulnerabilidades en sistemas, procesos o infraestructuras |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-14 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 11d
| Pruebas de penetracion |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-16 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 12d
| Comite tecnico Seguridad |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 1d
| Socializacion de eventos relevantes de seguridad con el cliente |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 1d
| gestion herramientas de seguridad |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| monitoreo y disponibilidad 24*7 WAF |  |  | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| monitoreo y disponibilidad 24*7 anti ddos |  |  | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| monitoreo y disponibilidad 24*7 antivirus |  |  | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| monitoreo y disponibilidad 24*7 firewall |  |  | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| monitoreo y disponibilidad 24*7 SIEM |  |  | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| REQ actualizacion data en sistema |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Depuracion de usuarios inactivos en aplicaciones web |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Depuracion de usuarios inactivos locales |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Identificacion de amenazas |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 1d
| Reconocimiento de posibles amenazas internas y externas SIEM SOC |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 1d
| Evaluación y análisis de riesgos |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Priorización de amenazas según su criticidad ver matriz de riesgos |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Mitigación y respuesta |  | 100% | 100% | Completo | 2024-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 282d
| Mantenimientos preventivos correctivos. |  | 100% | 100% | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| control plan respuesta ante incidentes |  | 100% | 100% | Completo | 2024-03-01 | 2024-03-29 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
Yes | Abril 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Informe tecnico seguridad fortisiem |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Informe tecnico seguridad WAF |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Reporte Mensual Antivirus kaspersky |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Reporte Vulnerabilidades remediadas |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| revision de politicas, procedimientos y estandares de seguridad |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| gestion de riesgos y planes de mitigacion |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Remediacion vulnerabilidades |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| implementacion medidas de prevencion y deteccion de amenazas |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Comite tecnico Seguridad |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| gestion de seguridad SIEM, firewall, waf, anti ddos y antivirus |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| gestion Controles de seguridad de la informacion |  | 100% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
Yes | Mayo 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Informe tecnico seguridad fortisiem |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Informe tecnico seguridad WAF |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Reporte Mensual Antivirus kaspersky |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Reporte Vulnerabilidades remediadas |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| revision de politicas, procedimientos y estandares de seguridad |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| gestion de riesgos y planes de mitigacion |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Remediacion vulnerabilidades |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| implementacion medidas de prevencion y deteccion de amenazas |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| Comite tecnico Seguridad |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| gestion de seguridad SIEM, firewall, waf, anti ddos y antivirus |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
| gestion Controles de seguridad de la informacion |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 22d
Yes | Junio 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 126d
Yes | Informe tecnico seguridad fortisiem |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 126d
Yes | Informe tecnico seguridad WAF |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 126d
Yes | Reporte Mensual Antivirus kaspersky |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 126d
Yes | Reporte Vulnerabilidades remediadas |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 126d
Yes | revision de politicas, procedimientos y estandares de seguridad |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 126d
Yes | gestion de riesgos y planes de mitigacion |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 126d
Yes | Remediacion vulnerabilidades |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 126d
Yes | implementacion medidas de prevencion y deteccion de amenazas |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 126d
Yes | Comite tecnico Seguridad |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 126d
Yes | gestion de seguridad SIEM, firewall, waf, anti ddos y antivirus |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 126d
Yes | gestion Controles de seguridad de la informacion |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-06 | 2025-06-30 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 126d
Yes | Julio 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 148d
Yes | Informe tecnico seguridad fortisiem |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 148d
Yes | Informe tecnico seguridad WAF |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 148d
Yes | Reporte Mensual Antivirus kaspersky |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 148d
Yes | Reporte Vulnerabilidades remediadas |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 148d
Yes | revision de politicas, procedimientos y estandares de seguridad |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 148d
Yes | gestion de riesgos y planes de mitigacion |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 148d
Yes | Remediacion vulnerabilidades |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 148d
Yes | implementacion medidas de prevencion y deteccion de amenazas |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 148d
Yes | Comite tecnico Seguridad |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 148d
Yes | gestion de seguridad SIEM, firewall, waf, anti ddos y antivirus |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 148d
Yes | gestion Controles de seguridad de la informacion |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-07-31 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 148d
Yes | Agosto 2025 |  | 100% | 73% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
Yes | Comite tecnico Seguridad |  | 100% | 40% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
Yes | gestion de seguridad SIEM, firewall, waf, anti ddos y antivirus |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
Yes | Informe gerencial seguridad |  | 100% | 60% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
Yes | Informe Gerencial seguridad WAF |  | 100% | 60% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
Yes | Control remediacion vulnerabilidades |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
Yes | Informe de cierre |  | 100% | 80% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | Jhonatan Castillo | [9 empty] | 21d
Yes | INTELIGENCIA DE NEGOCIO BI |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 173d |  |  |  | 2022-11-30 | 2024-04-30 | -348d
| Enero 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Mantenimiento Cubos OLAP |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Mantenimiento Tableros PBI |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Operación Estadística |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Mantenimiento Boletín Estadístico de Líquidos |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-01-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Mantenimiento Boletín Estadístico GCV |  |  | 100% | En progreso | 2025-01-01 | 2025-01-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Mantenimiento Plataforma Self Service |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Mantenimiento Contenedores de Datos Abiertos |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Automatización de Indicadores en Página Web SICOM (Proyecto Mensual) |  |  | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-01-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 19d
| Desarrollo Historia de Usuario |  |  | 100% | Completo | 2025-01-07 | 2025-01-17 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 9d
| Desarrollo de ETL's |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-01-20 | 2025-01-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 10d
| Desarrollo Web Service |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-01-20 | 2025-01-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 10d
| Pruebas Unitarias |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-01-20 | 2025-01-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 10d
| Pruebas Funcionales |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-01-20 | 2025-01-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 10d
| Documentación |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-01-20 | 2025-01-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 10d
| Informe Mensual |  |  | 100% | Completo | 2025-01-01 | 2025-01-09 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 7d
| Febrero 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-02-03 | 2025-02-28 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 20d
| Mantenimiento Cubos OLAP |  |  | 100% | En progreso | 2025-02-03 | 2025-02-28 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | Quedó pendiente la subida a producción de las mejoras al cubo de OP (órdenes de pedido y agrupador producto) | [8 empty] | 20d
| Mantenimiento Tableros PBI |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-02-03 | 2025-02-28 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 20d
| Operación Estadística |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-02-03 | 2025-02-28 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 20d
| Mantenimiento Boletín Estadístico GCV |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-02-03 | 2025-02-28 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | Se dio inicio a la ejecución trimestral de pruebas | [8 empty] | 20d
| Mantenimiento Contenedores de Datos Abiertos |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-02-03 | 2025-02-28 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | Se dio inicio a la ejecución trimestral de pruebas | [8 empty] | 20d
| Gobernanza de Datos (Proyecto Mensual) |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-02-03 | 2025-02-28 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 20d
| Desarrollo Historia de Usuario |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-02-03 | 2025-02-28 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 20d
| instalacion herramienta datacleaner |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-02-03 | 2025-02-28 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 20d
| Desarrollo Versión Final |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-02-03 | 2025-02-28 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 20d
| Pruebas Unitarias |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-02-03 | 2025-02-28 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 20d
| Pruebas Funcionales |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-02-03 | 2025-02-28 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 20d
| Documentación |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-02-03 | 2025-02-28 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 20d
| Informe Mensual |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-02-03 | 2025-02-07 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 5d
| Marzo 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-03-03 | 2025-03-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Mantenimiento Cubos OLAP |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Inventario ISA Tableros PBI |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Operación Estadística |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Mantenimiento Boletín Estadístico de Líquidos |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Mantenimiento Boletín Estadístico GCV |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Mantenimiento Contenedores de Datos Abiertos Líquidos |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| ETL SIDGI (Proyecto Mensual) |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Desarrollo Historia de Usuario |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Desarrollo Historia de Usuario |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Desarrollo Piloto |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Desarrollo Versión Final |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Pruebas Unitarias |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Pruebas Funcionales |  | 100% | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Documentación |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Informe Mensual |  | 100 | 100% | Sin iniciar | 2025-03-03 | 2025-03-07 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 5d
| Abril 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Mantenimiento Cubos OLAP |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Mantenimiento Tableros PBI |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Operación Estadística |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Mantenimiento Boletín Estadístico de Líquidos |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Mantenimiento Boletín Estadístico GCV |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-04-01 | 2025-04-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Mantenimiento Contenedores de Datos Abiertos GCV |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Cubo SIDGI (Proyecto Mensual) |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Desarrollo Historia de Usuario |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Desarrollo Piloto |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d |  |  |  | 2023-01-30 | 2023-10-27 | -393d
| Desarrollo Versión Final |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d |  |  |  | 2022-11-30 | 2023-10-13 | -403d
| Pruebas Unitarias |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d |  |  |  | 2023-11-30 | 2024-03-29 | -283d
| Pruebas Funcionales |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Documentación |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Informe Mensual |  |  | 100% | Completo | 2025-04-01 | 2025-04-07 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 5d
| Mayo 2025 |  | 100% | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Mantenimiento Cubos OLAP |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Mantenimiento Tableros PBI |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Mantenimiento de Proyectos Analíticos |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Operación Estadística |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Mantenimiento Boletín Estadístico de Líquidos |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Mantenimiento Boletín Estadístico GCV |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Mantenimiento Contenedores de Datos Abiertos |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Preparación Cierre Vigencia |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Documentación |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Firma de Actas |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Informe Mensual |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-06 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 4d
| Creación de Historias de Usuario |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| HU_1781 Agrupador Producto v2.0 |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| HU_1932_ETL Datos abiertos Gas |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| HU_1937_ETL Datos abiertos Líquidos |  |  | 100% | Completo | 2025-05-01 | 2025-05-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 22d
| Junio 2025 |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-06-02 | 2025-07-04 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 25d
| Mantenimiento Cubos OLAP |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-06-02 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Mantenimiento Tableros PBI |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-06-02 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Mantenimiento de Proyectos Analíticos |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-06-02 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Operación Estadística |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-06-02 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Mantenimiento Boletín Estadístico de Líquidos |  |  | 100% | Completo | 2025-06-02 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Mantenimiento Boletín Estadístico GCV |  |  | 100% | Completo | 2025-06-02 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Mantenimiento Contenedores de Datos Abiertos |  |  | 100% | Completo | 2025-06-02 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Agrupador Producto v2.0 (Proyecto Mensual) |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-09 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 16d
| Desarrollo Historia de Usuario |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-09 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 16d
| Desarrollo Piloto |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-09 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 16d
| Desarrollo Versión Final |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-09 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 16d
| Pruebas Unitarias |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-24 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 5d
| Pruebas Funcionales |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-24 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 5d
| Documentación |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-06-24 | 2025-06-30 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 5d
| Informe Mensual |  | 100.2% | 100% | Completo | 2025-07-01 | 2025-07-04 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 4d
| Julio 2025 |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-07-01 | 2025-07-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Mantenimiento Cubos OLAP |  |  | 100% | Completo | 2025-07-01 | 2025-07-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Mantenimiento Tableros PBI |  |  | 100% | Completo | 2025-07-01 | 2025-07-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Operación Estadística |  |  | 100% | Completo | 2025-07-01 | 2025-07-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Mantenimiento Boletín Estadístico de Líquidos |  |  | 100% | Completo | 2025-07-01 | 2025-07-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Mantenimiento Boletín Estadístico GCV |  |  | 100% | Completo | 2025-07-01 | 2025-07-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Mantenimiento Contenedores de Datos Abiertos |  |  | 100% | Completo | 2025-07-01 | 2025-07-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Evolución Datos Abiertos (Proyecto Mensual) |  |  | 100% | En progreso | 2025-07-01 | 2025-07-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Desarrollo HU_1932_ETL Datos abiertos Gas |  |  | 100% | Completo | 2025-07-01 | 2025-07-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Desarrollo HU_1937_ETL Datos abiertos Líquidos |  |  | 100% | Completo | 2025-07-01 | 2025-07-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Actualización de Contenedores datos.gov.co |  |  | 100% | Completo | 2025-07-01 | 2025-07-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Pruebas Unitarias |  |  | 100% | Completo | 2025-07-01 | 2025-07-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Pruebas Funcionales |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-07-01 | 2025-07-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Documentación |  |  | 100% | Sin iniciar | 2025-07-01 | 2025-07-31 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 23d
| Creación de Historias de Usuario |  |  | 100% | En progreso
| Mesas de Trabajo Creación HU Mockups de series históricas (OE) |  |  | 100% | Completo
| Informe Mensual |  |  | 100% | Completo
| Agosto 2025 |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Mantenimiento Cubos OLAP |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Mantenimiento Tableros PBI |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Operación Estadística |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Mantenimiento Boletín Estadístico de Líquidos |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Mantenimiento Boletín Estadístico GCV |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Mantenimiento Contenedores de Datos Abiertos |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Creación de Historias de Usuario |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Creación HU Mockups de series históricas (OE) |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Creación de HU SBI-Compras |  | 100% | 100% | Completo | 2025-08-28 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 2d
| Creación HU SBI-Documentos BPM |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-08-28 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 2d
| Preparación Cierre Vigencia |  | 98% | 100% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Documentación |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Firma de Actas |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Informe Mensual |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Material reunión cierre |  | 100.2% | 100% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
| Informe Final |  | 100% | 100% | En progreso | 2025-08-01 | 2025-08-29 | JULIAN DAVID CANCELADO BERNAL | [9 empty] | 21d
107d
107d
42d
42d
22d
22d
84d
84d
106d
106d
106d
107d
21d
1d
1d
11d
21d
21d
21d
20d
20d
20d
22d
22d
22d
22d
22d
22d
22d
109d
109d
108d
106d
109d
109d
14d
109d
109d
109d
109d
109d
109d
152d
23d
20d
21d
22d
23d
108d
23d
43d
64d
86d
108d
40d
1d
4d
1d
3d
265d
23d
265d
108d
92d
23d
23d
23d
1d
1d
1d
23d
17d
5d
1d
1d
1d
13d
1d
1d
5d
1d
17d
1d
5d
5d
1d
23d
1d
5d
5d
8d
265d
23d
1d
1d
1d
1d
1d
1d
1d
1d
1d
1d
1d
1d
260d
141d
141d
141d
141d
23d
42d
62d
84d
106d
23d
42d
62d
84d
106d

## Comments
Fila 493 | Para cada categoría deberá incluir diagramas, configuraciones, cuadros históricos comparativos, estadísticas y las demás que sean necesarias para evidenciar la gestión de la administración y operación del proyecto | OLGA NATALIA LEON MARTINEZ | 19/10/24 14:21