## Informe
|  | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN | [6 empty] | Codigo: | PT-F-028
[9 empty] | Versión: | 03
[9 empty] | Pagina: | 1 de 3
INFORME No.: |  |  | 4 | FECHA DEL INFORME: |  |  | 2025-11-11
DILIGENCIAR SEGÚN TIPO DE CONTRATO (OBRA / SUMINISTRO / PRESTACIÓN DE SERVICIOS)
Contrato No: | ENV-09-32-0853-25 |  | Objeto: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
Contratista: | PANOP TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN
NIT: | 901393261-1
DATOS CONTRATO PRINCIPAL: |  | Valor Inicial: | 22907500 |  | Plazo Inicial: | 180 | Dias | Fecha suscripción: |  | 2025-02-14
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.1: |  | Valor: |  |  | Plazo: |  |  | Fecha suscripción:
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.2: |  | Valor: |  |  | Plazo: |  |  | Fecha suscripción:
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3: |  | Valor: |  |  | Plazo: |  |  | Fecha suscripción:
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3: |  | Valor: |  |  | Plazo: |  |  | Fecha suscripción:
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1: |  | ACTA DE REINICIO No.1: |  |  | ACTA DE SUSPENSIÓN No.2: |  |  | ACTA DE REINICIO No.2: |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: |  | 22907500 |  |  | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: |  |  | 180 |  | DIAS
Fecha de iniciación: | 2025-02-18 |  |  |  | Fecha de vencimiento: |  | 17 de agosto de 2025
POLIZAS DEL CONTRATO
COMPAÑÍA | CLASE GARANTIA |  |  | POLIZA No. |  | VALOR |  | VENCIMIENTO
[8 empty] | DIA | MES | AÑO
Mundial de seguros | CUMPLIMIENTO |  |  | M-100255943 |  | 3436925 |  | 17 | 2 | 2026
Mundial de seguros | PRESTACIONES SOCIALES |  |  | M-100255943 |  | 3436925 |  | 17 | 8 | 2028
Mundial de seguros | CALIDAD DEL SERVICIO |  |  | M-100255943 |  | 3436925 |  | 17 | 8 | 2025
Mundial de seguros | CALIDAD DE LOS ELEMENTOS |  |  | M-100255943 |  | 3436925 |  | 17 | 11 | 2025
Mundial de seguros | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL |  |  | M-100063229 |  | 284700000 |  | 4 | 8 | 2024
AVANCES DEL CONTRATO ( Diligenciar solo en los contratos de obra)
GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO |  |  |  |  | PROGRAMADO
[7 empty] | Mensual |  | Acumulado
| %PROGRAMADO | %EJECUTADO | DIFERENCIA |  | Obra Programada (%) |  | 100% |  | 100%
Acumulado anterior | 0% | 0% | 0% |  | Valor de la Obra |  | 22907500 |  | 22907500
Durante el periodo | 100% | 100% | 0% |  | EJECUTADO
Acumulad Actual | 100% | 100% | 0% |  |  |  | Mensual |  | Acumulado
[5 empty] | Obra fisica ejecutada (%) |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | Valor de la Obra |  | 22907500 |  | 22907500
DATOS FINANCIEROS
[5 empty] | V.r CONTRATO: |  |  | 22907500
[5 empty] | Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS: |  |  | 22907500
[5 empty] | SALDO POR PAGAR CONTRATO: |  |  | 0
Vr. ANTICIPO:
[5 empty] | TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO: |  |  | 0
[5 empty] | SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: |  |  | 0
[5 empty] | ACTA No. | TOTAL BRUTO | AMORTIZ. ANTICIPO | TOTAL NETO | % EJECUCIÓN | FECHA DEL ACTA
[5 empty] | 1 | 2380000 |  | 2380000 | 10.39% | 2025-07-02
[5 empty] | 2 | 2756683 |  | 2756683 | 12.03% | 2025-07-07
[5 empty] | 3 | 7140000 |  | 7140000 | 31.17% | 2025-11-11
[5 empty] | 4 | 10630817 |  | 10630817 | 46.41% | 2025-11-12
[8 empty] | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[8 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | TOTALES | 22907500 | 0 | 22907500 | 100%
SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
MES DE PAGO | VALOR | CONCEPTO | MES DE PAGO |  | VALOR | CONCEPTO | MES DE PAGO | VALOR | CONCEPTO
Julio | 2380000 | Acta 01
Julio | 2756683 | Acta 02
Agosto | 7140000 | Acta 03
Agosto | 10630817 | Acta 04 Final
SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ( Diligenciar solo en los contratos de obra)
Responder si se cuenta con la documentación al día: |  |  |  |  | Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas? |  |  |  |  | SI
Estudios y diseños: | N.A. |  |  |  | Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental? |  |  |  |  | N.A.
Planos de obra: | N.A. |  |  |  | La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras? |  |  |  |  | N.A.
Especificaciones técnicas | N.A. |  |  |  | Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial? |  |  |  |  | SI
Permisos y Licencias: | N.A. |  |  |  | Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura? |  |  |  |  | N.A.
Bitacora: | SI |  |  |  | El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social? |  |  |  |  | SI
Empleos Directos: | 5 | Hombres: | 5 | Mujeres: |  | 0 | Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato: |  | 266
|  | FORMATO | [6 empty] | Codigo: | PT-F-028
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN | [6 empty] | Versión: | 03
[9 empty] | Pagina: | 2 de 3
CONTRATO DE SUMINISTRO
DESCRIPCION DEL ITEM |  |  | CANTIDADES EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO |  | RECIBO A SATISFACIÓN |  | OBSERVACIONES
N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A
VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Se revisa cumplimiento de obligaciones parafiscales |  |  | Observaciones
SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:
Presentar Facturas en SECOP 2
PENDIENTES POR PARTE DEL SUPERVISOR:
elaboracion de informes y acta de pago final
PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES
Pago Acta final
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES EN EL CONTRATO
Mantenimiento correctivo
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES EN EL CONTRATO
Ninguna
OBSERVACIONES GENERALES: Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, juridicos, técnicos o financieros
se ejecuta el 100% del contrato
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
No se presentan anomalias en el proceso actual, cumplimiento acorde a los procedimientos establecidos
DATOS DEL SUPERVISOR | [5 empty] | FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR: |  | INTERNO
NOMBRES Y APELLIDOS: |  | JOHAN MAURICIO RAMIREZ FIGUEROA
CARGO: |  | SUPERVISOR
DEPENDENCIA / EMPRESA: |  | OBRAS PUBLICAS
|  | FORMATO | [6 empty] | Codigo: | PT-F-028
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN | [6 empty] | Versión: | 03
[9 empty] | Pagina: | 3 de 3
REGISTRO FOTOGRAFICO
0
INTERNO
EXTERNO
COORDINADOR
SI
NO
N.A.
FECHA: 15/08/2025
DESCRIPCIÓN: Construccion espacio para la instalacion de planta
FECHA: 01/08/2025
DESCRIPCIÓN: Instalacion planta diesel biblioteca Debora Arango
FECHA:
DESCRIPCIÓN:
FECHA:
DESCRIPCIÓN:
Note on A13: INCLUYE IVA
Note on C19: INCLUYE IVA
Note on G47: VALOR TOTAL DEL ACTA, INCLUYENDO IVA
Note on I47: TOTAL NETO = TOTAL BRUTO - AMORTIZACIÓN ANTICIPO

## programación
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA
ENV-09-32-0853-25 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS SEGUN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
Item | Descripción | [13 empty] | Total Porcentaje | Total Valor | VALOR TOTAL DEL CAPITULO
|  |  | JUN | JUL | AGO | SEPT
|  | P | 10.39% | 12.03% | 31.17% | 46.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2380000 | 2756683 | 7140000 | 10630817 | [8 empty] | 22907500 | 22907500
|  | E | 10.39% | 12.03% | 31.17% | 46.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2380000 | 2756683 | 7140000 | 10630817 | [8 empty] | 22907500 | 22907500
0%
|  | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
|  | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
0%
|  | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
|  | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
0%
|  | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0
0
|  | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
0%
|  | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
|  | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
0%
|  | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
|  | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
0%
|  | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
|  | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
0%
|  | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
|  | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
0%
|  | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
|  | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
0%
|  | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
|  | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
0%
|  | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
|  | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
0%
|  | P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
|  | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0
0%
TOTALES (PARCIALES) |  | P | 10.39% | 12.03% | 31.17% | 46.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 22907500 | 22907500
|  |  | 2380000 | 2756683 | 7140000 | 10630817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | E | 10.39% | 12.03% | 31.17% | 46.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 22907500
|  |  | 2380000 | 2756683 | 7140000 | 10630817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
TOTALES (ACUMULADA) |  | P | 10.39% | 22.42% | 53.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22907500
|  |  | 2380000 | 5136683 | 12276683 | 22907500 | 22907500 | 22907500 | 22907500 | 22907500 | 22907500 | 22907500 | 22907500 | 22907500
|  | E | 10.39% | 22.42% | 53.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22907500
|  |  | 2380000 | 5136683 | 12276683 | 22907500 | 22907500 | 22907500 | 22907500 | 22907500 | 22907500 | 22907500 | 22907500 | 22907500
Note on A6: RESUMEN DE LA PROGRAMACION A NIVEL DE CAPITULOS O SUBCAPITULOS
Note on B6: RESUMEN DE LA PROGRAMACION A NIVEL DE CAPITULOS O SUBCAPITULOS
Note on C6: PROGRAMADO
Note on C8: EJECUTADO