## Hoja1
MATRIZ DE PROCESO METODOLÓGICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Alcances) | ACTIVIDADES | METAS | INDICADORES DE LOGRO | MEDIOS DE VERIFICACION | TIEMPO DE EJECUCIÓN CRONOGRAMA MENSUAL Y SEMANAL
[6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES OPERATIVAS, ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y DIRECCIONAMIENTO A LAS MUJERES DESDE EL EJE VIDA, VOZ Y OPORTUNIDADES, DE LA POLÍTICA PUBLICA DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | 1. Apoyar las actividades para la implementación y desarrollo del Plan de Acción, Plan de Desarrollo y Política Pública de equidad para la mujer de género del Municipio | 1.1. Participar y realizar la secretaría técnica en las reuniones de planeación y evaluación del componente Equidad de Género para la mujer | 1.1. Participar en las reuniones solicitadas por la supervisora realizando el acta de cada reunión y seguimiento a los compromisos | Número de actas reuniones en las que se participó y seguimiento | Actas de reunión, seguimiento | bar: 1 2 to 2 4
|  | 1.2.Participar en el comité de la política pública de Equidad de Género de la Alcaldía de Pereira | Realizar acompañamiento en el 100% de comités de las políticas públicas de Equidad de Género para la mujer de la Alcaldía de Pereira | % de participación según requerimiento | Actas de reunión y registro fotográfico | bar: 1 3; 2 4
| 2. Brindar apoyo en el proceso de atención y direccionamiento a las mujeres que soliciten el servicio. | 2.1 Pretar los servicios de atención en el punto en el horario de la mañana y/o tarde según se acuerde con la supervisión y se requiera por necesidad del servicio | Número de días en los que se presta el servicio de atención y orientación en el punto | Constancia de prestación del servicio por parte de la supervisión y/o registro fotográfico | SPP, Registro fotografico, Actas de reunion o salida de campo | bar: 1 1 to 2 4
|  | 2.2 Apoyar en el seguimiento de las actas de reunión sobre las atenciones que realiza la oficina de la mujer en el punto | 2.2 Entregar semanalmente los resultados de las atenciones | 2,2 Entrega informe semanal | Actas de reunion - Informe
| 3. Brindar apoyo en la realización de las actividades administrativas y operativas requeridas para el proceso de gestión documental del proyecto de implementación de estrategias para la garantía de derechos de las mujeres en el municipio de Pereira, teniendo en cuenta la Ley General de Archivo y la tabla de retención documental vigente. | 3.1. Consolidar de manera semanal los informes semanales, acompañados del archivo físico y digital entregado por el componente equidad de género para la mujer, para la gestión del archivo del proyecto mencionado.. | Recopilar el 100% de los informes semanales, acompañados del archivo físico y digital entregado por el componente equidad de género para la mujer, para la gestión del archivo de los mencionados proyectos. | certificado emitido por calidad en procesos | certificado de archivo | bar: 1 1 to 2 4
|  | 3.2. Realizar articulación semanal con el técnico de base de datos, para la revisión de la información entregada por el componente equidad de género para la mujer, con el fin de verificar que la información entregada en el archivo sea acorde a la diligenciada en la base de datos. | Una (01) actividad semanal en articulación con el técnico de base de datos. | Número de actividades realizadas | Actas de reunión Formato de informe semanal, registro SPP, actas de reunión, salidad de campo, base de datos diligenciada, formatos de archivo y gestión documental y registro fotográfico
|  | 3.3 Apoyar en todo lo relacionado con la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión | Diligenciar en un 100% los formatos asignados | % de participación según requerimiento | Acta de reunión, formator, registro de campo y/o fotográfico o video
| 4. Brindar apoyo y acompañamiento para el adecuado desarrollo del sistema de información de las actividades relacionadas con el componente equidad género para la mujer en el municipio de Pereira | 4.1. Acompañar y brindar apoyo técnico a las actividades que se requiera el componente equidad de género para la mujer. | Acompañar y brindar apoyo técnico al 100% de las actividades que se requiera del componente equidad de género para la mujer | % de participación según requerimiento | Acta de reunión, registro de campo y/o fotográfico o video
|  | 4.2. Apoyar la recolección de información en los formatos SPP de las actividades que se requieran del componente equidad de género para la mujer | Apoyar el 100% de la recolección de información en los formatos SPP de las actividades que se requieran el componente equidad de género para la mujer. | % de participación según requerimiento | Formatos SPP escaneados y base de datos diligenciada
| 5. Realizar el registro de datos en el sistema de información y concertar el plan de trabajo en la matriz de proceso metodológico MPM al momento de la suscripción del acta de inicio, y dar cumplimiento a las actividades y metas planteadas en este | 5.1 Concertar con la supervisión el Plan de trabajo para el periodo contractual en la MPM | Un plan de trabajo concertado en MPM para el periodo contractual desarrollado mensualmente de conformidad con lo acordado | MPM para el perido contractual desarrollada mensualmente de conformidad con lo acordado | Matriz en medio digital y acta de concertación | bar: 1 4; 2 4
| 6. Dar aplicación y manejo tanto a base de datos, informes como al sistema de gestión documental oficial de la Alcaldía: SAIA, gestionando, tramitando y notificando dentro de los términos establecidos todos los documentos administrativos, derechos de petición y PQRS que le sean transferidos o asignados | 6.1 Revisar y hacer seguimiento diariamente del SAIA y/o correo electronico, con el fin que brinden el tramite correspondiente a las PQRS que se asignaron a los diferentes contratistas dentro del tèrmino establecidoen la ley | 100% de las PQRS transferidas, respondidas dentro del tèrmino establecidoen la ley | % de las PQRS transferidas, respondidas dentro del tèrmino establecido en la ley | Informes, Drive | bar: 1 2 to 2 4
|  | 6.2 Reportar los contratistas que no brinden las respuestas de manera inmediata y/o esten proximos a vencerse | 100% atendidas | % del seguimiento | Excel, informe, saia
| 7. Apoyar reuniones, actividades administrativas, sociales y comunitarias de la secretaría de Desarrollo Social y Político y las asignadas por la supervisor | 7.1. Participar en las reuniones, actividades administrativas sociales y/o comunitarias que le sean designadas y brindar la secretaría técnica en las que sea requerida | Participar y brindar la secretaría técnica en las que sea requerida, en el 100% de reuniones, actividades administrativas sociales y/o comunitarias que le sean delegados | % de participación según requerimiento | Acta de reunión, registro de campo y/o fotográfico o video | bar: 1 1; 1 3 to 1 4; 2 2 to 2 4
DIANA CAROLINA ARGUELLO BOTERO |  |  |  |  | ANGELA DANIELA OSPINA LONDOÑO
Supervisora |  |  |  |  | C.C. 1.093.227.335
Contratista
Note on A7: DIANA: En esta columna se consigna el objeto del contrato
Note on B7: DIANA: Se colocan cada uno de los alcances pactados en el contrato
Note on C7: DIANA: Se desagregan las actividades que debe desarrollar el contratista para el cumplimiento del alcance (Puede ser una o varias de acuerdo a lo que se requiera)
Note on D7: DIANA: Se establecen las metas a cumplir por cada una de las actividades. Pueden ser en número o porcentaje
Note on E7: DIANA: En esta columna se establece un indicador por cada meta establecida
Note on F7: DIANA: Se establecen las evidencias a presentar por el contratista como: Actas, documentos, registros fotográficos, reportes, entre otros, dependiendo de la actiividad a desarrollar