## Formato
FORMATO
ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA DE OBRA
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [14 empty] | VERSIÓN
FOEO07 |  |  | Construcción de Proyectos | [14 empty] | 4.0
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
| DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
| ACTA No |  | 6 |  | DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Pago del periodo
Pago de Ajustes
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO | [8 empty] | 01 al 31 de agosto de 2025
(Escriba el periodo del pago correspondiente)
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO
| Preconstrucción |  |  | Preliminares |  |  |  | Construcción |  |  |  | Por avance de obra - X - |  |  |  |  | Otro
| CONTRATO No | [5 empty] | 689 de 2024
(Número de Contrato)
OBJETO DEL CONTRATO
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBL ICA FDLTLP 218- 2024 CUYO OBJETO ES: “EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C–.”
(Indique el objeto del contrato)
| CONTRATO DE OBRA ASOCIADO | [9 empty] | 622 de 2024
(Indique en este espacio el número del contrato de obra asociado)
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | [9 empty] | 8 meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO | [9 empty] | 26 |  | DE |  | 12 |  | DE | 2024
[11 empty] | (Día) |  |  |  | (Mes) |  |  | (Año)
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | [9 empty] | 25 |  | DE |  | 8 |  | DE | 2024
[11 empty] | (Día) |  |  |  | (Mes) |  |  | (Año)
| PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO | [9 empty] | 2 MESES 15 DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO | [9 empty] | 10 |  | DE |  | 11 |  | DE | 2025
[11 empty] | (Día) |  |  |  | (Mes) |  |  | (Año)
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | [9 empty] | 515000000
(Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)
| ADICIONES | [9 empty] | 162917912
(Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)
| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | [9 empty] | 10 MESES Y 15 DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | [9 empty] | 677917912
(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números)
| INTERVENTOR |  |  |  | VELNEC S. A | [10 empty] | NIT | 800,028,455-1
[5 empty] | (Escriba el nombre o razón social del Interventor) | [11 empty] | (Escriba el NIT del Interventor)
| SUPERVISOR FDLT | [6 empty] | CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN
(Escriba el nombre del Supervisor IDU delegado para el contrato de Interventoría)
| PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISION FDLT | [6 empty] | VALENTINA MARTINEZ
(Escriba el nombre del profesional de apoyo a la supervision IDU delegado para el contrato)
VALOR PAGO MENSUAL
|  | Valor Base Etapa de Pre construcción / Fase de Preliminares | [10 empty] | 0
|  |  | Número de meses etapa | [6 empty] | 2
|  |  | Valor mensual preconstruccion/Preliminares | [9 empty] | 0
|  | Valor Base Etapa Construcción | [10 empty] | 677917912
|  |  | Número de meses etapa | [6 empty] | 2025-05-08
|  |  | % contra aprobacion de informe mensual | [6 empty] | 10% |  |  | 67791791
|  |  | % contrato a pagar con avance de obra | [6 empty] | 90% |  |  | 610126121
|  |  | Valor Base por avance de obra | [5 empty] | 16.24% |  |  |  | 99109038
Escriba el %
Nota: Para el calculo del porcentaje del 16,24% se tienen en cuenta el valor de los costos directos de las actividades de obra, del acta de obra N.°6 del contrato 622 de 2024, equivalente a $753.731.467.
Valor a pagar por otros conceptos
(por ejemplo - fondo de cubrimiento valor de etapa estudios y diseños - Se debe adjuntar el soporte y el calculo correspondiente.
|  | VALOR BASE TOTAL | [10 empty] | 92538785
|  | VALOR IVA |  |  |  | 19% | [6 empty] | 17582369
(Escriba el PORCENTAJE correspondiente al IVA)
|  | VALOR DE PAGO MENOS RETENCION | [10 empty] | 99109039
|  | VALOR TOTAL | [10 empty] | 110121154
PAGO DE AJUSTES
| CONCEPTO |  |  |  |  | VALOR BASE A AJUSTAR |  |  | % DEL IPC ANUAL |  | VALOR A PAGAR DE AJUSTE |  |  |  | % IVA POR AJUSTE |  |  | VALOR DE IVA POR AJUSTE
[9 empty] | Año | %
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | VALOR TOTAL A PAGAR DE AJUSTES PRESENTE ACTA | [10 empty] | 0
|  | VALOR TOTAL A PAGAR DE IVA POR AJUSTES PRESENTE ACTA | [10 empty] | 0
[22 empty] | BASE | IVA | TOTAL | RETENCIÓN | %
| RESUMEN VALORES A PAGAR | [19 empty] | 1 | 83710129 | 15904924.51 | 93011254 | 9301125 | 13.72% | 83710129
[21 empty] | 2 | 47389908 | 9004082.52 | 52655453 | 5265545 | 7.767% | 47389908
|  | VALOR BASE PAGO DEL PERIODO | [10 empty] | 92538785 | [7 empty] | 3 | 48810358 | 9273968.02 | 54233732 | 5423373 | 8% | 48810359
[21 empty] | 4 | 27988881 | 5317887.39 | 33306768 | 3330677 | 4.913% | 89776935
[21 empty] | 5 | 83825336 | 15926813.84 | 99752150 | 9975215 | 14.71%
|  | VALOR IVA DE AJUSTES | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 6 | 92538785 | 17582369.15 | 110121154 | 11012115 | 16.24%
[21 empty] | TOTAL | 384263397 | 73010045.43 | 443080511 | 44308050 | 65.36%
|  | VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA | [10 empty] | 110121154
|  | VALOR FACTURADO ACTAS ANTERIORES | [10 empty] | 332959357
|  | VALOR RETENCION 10% | [10 empty] | 11012115
[21 empty] | SALDO | 234837401 |  |  |  | 83825336
|  | VALOR ACUMULADO RETENCION | [10 empty] | 33295935 | [12 empty] | 15926814
99752150
|  | VALOR ACUMULADO | [10 empty] | 443080511
| En Bogotá D.C ; a los |  |  |  | 4 | [6 empty] | días del mes |  |  | Noviembre |  |  |  | de | 2025
[5 empty] | (Indique el día en en letras y números) | [9 empty] | (Mes) |  |  |  |  | (Año) | 753731467
acordaron dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato para el pago mensual de interventoría
| de acuerdo con la cláusula |  |  |  |  | 8 |  |  | establecida en el contrato mencionado.
Escriba No. de Clausula del contrato
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría y funciones del IDU.
| (Firma) | [9 empty] | (Firma)
|  | DIEGO CABALLERO ROJAS | [9 empty] | VALENTINA MARTINEZ MUÑOZ
| Ccontratista - CTO-044-2025 | [9 empty] | Contratista - CTO-337-2025
(Firma)
PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY
Representante Legal de Interventoria
EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL | [8 empty] | de Ejecución del Subsistema Vial
EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE | [8 empty] | de Ejecución del Subsistema de Transporte

## paramentros (hidden)
procesos | áreas | cargos
Planeación Estratégica | DG | Director(a) General.
Gestión Social y Participación Ciudadana | OAC | Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano.
Comunicaciones | OAP | Director(a) Técnico(a) Estratégica.
Innovación y Gestión del Conocimiento | OCD | Director(a) Técnico(a) de Proyectos.
Gestión Interinstitucional | OCI | Subdirector(a) General de Infraestructura.
Factibilidad de Proyectos | OTC | Director(a) Técnico(a) de Construcciones.
Gestión de la Valorización y Financiación | SGDU | Subdirector(a) Técnico(a) de Ejecución Subsistema Víal.
Diseño de Proyectos | SGGC | Subdirector(a) Técnico(a) de Ejecución Subsistema Transporte.
Gestión Predial | SGI | Director(a) Técnico(a) de Mantenimiento.
Ejecución de Obras | SGJ | Subdirector(a) Técnico(a) de Mantenimiento del Subsistema Vial.
Conservación de Infraestructura | DTAF | Subdirector(a) Técnico(a) de Mantenimiento del Subsistema Transporte.
Gestión Contractual | DTAI | Director(a) Técnico(a) de Predios.
Gestión Legal | DTAV | Director(a) Técnico(a) de Administración de Infraestructura.
Gestión del Talento Humano | DTC | Director(a) Técnico(a) de Diseño de Proyectos.
Gestión Ambiental, Calidad y SST | DTD | Subdirector(a) General Jurídica.
Gestión Financiera | DTDP | Director(a) Técnico(a) de Procesos Selectivos.
Gestión Tecnologías de información y comunicación | DTE | Director(a) Técnico(a) de Gestión Contractual.
Gestión de Recursos Físicos | DTGC | Director(a) Técnico(a) de Gestión Judicial.
Gestión Documental | DTGJ | Subdirector(a) General de Gestión Corporativa.
Gestión Integral de Proyectos | DTM | Director(a) Técnico(a) Administrativa y Financiera.
Evaluación y Control | DTP | Subdirector(a) Técnico(a) de Recursos Humanos.
Mejoramiento Continuo | DTPS | Subdirector(a) Técnico(a) de Recursos Físicos.
| STMSV | Subdirector(a) Técnico(a) de Recursos Tecnológicos.
| STMST | Subdirector(a) Técnico(a) de Tesorería y Recaudo.
| STEST | Subdirector(a) Técnico(a) de Presupuesto y Contabilidad.
| STESV | Director(a) Técnico(a) de Apoyo a la Valorización.
| STJEF | Subdirector(a) Técnico(a) de Operaciones.
| STOP | Subdirector(a) Técnico(a) de Jurídica y de Ejecuciones Fiscales.
| STPC | Jefe de Oficina de Control Disciplinario.
| STRF | Jefe de Oficina de Control Interno.
| STRH | Jefe de Oficina de Atención al Ciudadano.
| STRT | Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones.
| STTR | Jefe de Oficina Asesora de Planeación.
Profesionales de apoyo de la SGI.
Supervisores de contratos (fuera del alcance).

## Instrucciones (opcional)
FORMATO
ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA DE OBRA
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [14 empty] | VERSIÓN
FOEO07 |  |  | Construcción de Proyectos | [14 empty] | 4.0
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | [7 empty] | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA |  |  |  |  | Seleccione la Subdirección Técnica responsable de la supervisión del contrato.
ACTA No |  | Escriba el No. del acta consecutiva del contrato |  | DE PAGO DE INTERVENTORÍA N° | [6 empty] | Escriba el No. consecutivo de las actas de pago de interventoría correspondiente a este cobro |  |  | Pago del periodo |  |  |  | Escoja la(s) opción(es) correspondiente, si es para pago y/o de Ajustes
Pago de Ajustes
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO | [8 empty] | Escriba el periodo de pago correspondiente a este cobro
(Escriba el periodo del pago correspondiente)
| FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO | [7 empty] | Escoja la(s) opción(es) correspondiente a la forma o fase de pago de la presente acta de acuerdo a la clausula del contrato
| Preconstrucción |  |  | Construcción |  |  |  |  | Por avance de obra |  |  |  | Otro
| CONTRATO No | [5 empty] | Digite el número del contrato en el formato IDU-XXX-año de contrato
(Número de Contrato)
OBJETO DEL CONTRATO
Escriba todo el objeto del contrato tal cual aparece en el contrato, este debe ser igual al que se relaciona en la factura y los demás documentos relacionados con este pago.
(Indique el objeto del contrato)
| CONTRATO DE OBRA ASOCIADO | [9 empty] | Escriba el numero del contrato de obra asociado, en formato IDU-xxxx-xxxx.
(Indique en este espacio el número del contrato de obra asociado)
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | [9 empty] | Escriba el plazo total del contrato actual, en meses enteros y días incluyendo prorrogas. P Ejm. 4 Meses + 10 Días.
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO | [9 empty] | día |  | DE |  | mes |  | DE | año
[11 empty] | (Día) |  |  |  | (Mes) |  |  | (Año)
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | [9 empty] | día |  | DE |  | mes |  | DE | año
[11 empty] | (Día) |  |  |  | (Mes) |  |  | (Año)
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | [9 empty] | Escriba en números el Valor Inicial del contrato, el valor debe ser en Pesos.
(Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | [9 empty] | Escriba en números el Valor Actual del contrato, el valor debe ser en Pesos.
(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números
| INTERVENTOR |  |  |  | Escriba el nombre del Interventor del contrato | [10 empty] | NIT | Nit
[5 empty] | (Escriba el nombre o razón social del Interventor) | [11 empty] | (Escriba el NIT del Interventor)
| SUPERVISOR IDU | [6 empty] | Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU.
(Escriba el nombre del Supervisor IDU delegado para el contrato)
| PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO IDU | [6 empty] | Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico delegado por el IDU.
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico IDU)
VALOR PAGO MENSUAL
|  |  | Valor Base Etapa de Pre construcción / Fase de Preliminares | [10 empty] | Escriba el valor de la fase o etapa
|  |  |  | Número de meses etapa | [6 empty] | Numero de meses etapa
|  |  |  | % aprobacion de informe mensual | [6 empty] | %
|  |  |  | Valor mensual preconstruccion/Preliminares | [9 empty] | Escriba el valor a cobrar con la presente acta de esta etapa del contrato si aplica, si no aplica dejar en blanco
|  |  |  | % aprobacion Informe final etapa/Fase | [6 empty] | %
|  |  |  | Valor contra aprobacion informe final | [9 empty] | Escriba el valor a cobrar con la presente acta de esta etapa del contrato si aplica, si no aplica dejar en blanco
|  |  | Valor Base Etapa Construcción | [10 empty] | Escriba el valor de la fase o etapa
|  |  |  | Número de meses etapa | [6 empty] | Numero de meses etapa
|  |  |  | % contra aprobacion de informe mensual | [6 empty] | %
|  |  |  | Valor mensual construccion | [9 empty] | Escriba el valor a cobrar con la presente acta de esta etapa del contrato si aplica, si no aplica dejar en blanco
|  |  |  | % contrato a pagar con avance de obra | [6 empty] | %
|  |  |  | Valor Base por avance de obra | [5 empty] | % |  |  |  | Escriba el valor a cobrar con la presente acta de esta etapa del contrato si aplica, si no aplica dejar en blanco
|  |  | Valor a pagar por otros conceptos | [10 empty] | Escriba el valor a cobrar con la presente acta de esta etapa del contrato si aplica, si no aplica dejar en blanco
(por ejemplo - fondo de cubrimiento valor de etapa estudios y diseños - Se debe adjuntar el soporte y el calculo correspondiente.
|  | VALOR BASE TOTAL | [10 empty] | Casilla formulada - Valor base antes de IVA
|  | VALOR IVA |  |  |  | Escriba el valor del IVA a aplicar en porcentaje | [6 empty] | Casilla formulada - Valor total del IVA en pesos
(Escriba el PORCENTAJE correspondiente al IVA)
|  | VALOR DE PAGO SIN AJUSTES | [10 empty] | Casilla formulada - Valor total del acta mensual en pesos
PAGO DE AJUSTES
| CONCEPTO |  |  |  |  | VALOR BASE A AJUSTAR |  |  | % DEL IPC ANUAL |  | VALOR A PAGAR DE AJUSTE |  |  |  | % IVA POR AJUSTE |  |  | VALOR DE IVA POR AJUSTE
[9 empty] | Año | %
| Indique el concepto del ajuste P. Ejm: Valor correspondiente a la BASE de la Fase de Construcción de la presente Acta |  |  |  |  | Valor Base que se requiera ajustar. |  |  | Año | Escriba el % del valor del IPC del año de adjudicación del contrato o de la adición correspondiente. | Casilla formulada - Valor a pagar de ajuste en el año |  |  |  | Escriba el valor del IVA a aplicar en porcentaje |  |  | Casilla formulada - Calcula el valor de IVA por cada uno de los ajustes
[6 empty] | Casilla formulada - se la suma del valor a ajustar con el valor a pagar por ajuste |  |  | Año | Escriba el % del IPC correspondiente al año | Casilla formulada - Valor a pagar de ajuste en el año |  |  |  | Escriba el valor del IVA a aplicar en porcentaje |  |  | Casilla formulada - Calcula el valor de IVA por cada uno de los ajustes
Inserte el número de filas que requiera.
[6 empty] | Casilla formulada - se la suma del valor a ajustar con el valor a pagar por ajuste |  |  | Año | Escriba el % del IPC correspondiente al año | Casilla formulada - Valor a pagar de ajuste en el año |  |  |  | Escriba el valor del IVA a aplicar en porcentaje |  |  | Casilla formulada - Calcula el valor de IVA por cada uno de los ajustes
[6 empty] | Casilla formulada - se la suma del valor a ajustar con el valor a pagar por ajuste |  |  | Año | Escriba el % del IPC correspondiente al año | Casilla formulada - Valor a pagar de ajuste en el año |  |  |  | Escriba el valor del IVA a aplicar en porcentaje |  |  | Casilla formulada - Calcula el valor de IVA por cada uno de los ajustes
[6 empty] | Casilla formulada - se la suma del valor a ajustar con el valor a pagar por ajuste |  |  | Año | Escriba el % del IPC correspondiente al año | Casilla formulada - Valor a pagar de ajuste en el año |  |  |  | Escriba el valor del IVA a aplicar en porcentaje |  |  | Casilla formulada - Calcula el valor de IVA por cada uno de los ajustes
Elimine el número de filas que no utilice
|  | VALOR TOTAL A PAGAR DE AJUSTES PRESENTE ACTA | [10 empty] | Casilla formulada - Valor a pagar total de ajuste
|  | VALOR TOTAL A PAGAR DE IVA POR AJUSTES PRESENTE ACTA | [10 empty] | Casilla formulada - Valor a pagar total de IVA
RESUMEN VALORES A PAGAR
|  | VALOR BASE PAGO DEL PERIODO | [10 empty] | Casilla formulada - Valor Base pago mensual
|  | VALOR IVA PAGO DEL PERIODO | [10 empty] | Casilla formulada - Valor Iva pago mensual
|  | VALOR BASE POR AJUSTES | [10 empty] | Casilla formulada - Valor base por ajustes
|  | VALOR IVA DE AJUSTES | [10 empty] | Casilla formulada - Valor Iva Ajustes
|  | VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA | [10 empty] | Casilla formulada - Valor Total
|  | VALOR FACTURADO ACTAS ANTERIORES | [10 empty] | Escriba el valor facturado a la fecha en actas anteriores sin incluir esta
|  | VALOR FACTURADO ACUMULADO | [10 empty] | Casilla formulada - Valor facturado acumulado
| En Bogotá D.C ; a los |  |  |  | Escriba el día en letras y números | [6 empty] | días del mes |  |  | escriba el mes |  |  |  | de | Escriba el año
[5 empty] | (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) | [9 empty] | (Mes) |  |  |  |  | (Año)
acordaron dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato para el pago mensual de interventoría
| de acuerdo a la cláusula |  |  |  |  | Escriba el No. de la clausula del contrato en donde se especifican los requisitos para el cumplimiento del pago de interventoría |  |  | establecida en el contrato mencionado.
Escriba No. de Clausula del contrato
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría del IDU y funciones del IDU.
Nota: En los casos en los que se realice el pago en la presente acta de Estudios y Diseños o por avance de obra se debera anexar el soporte del calculo del valor Base.
| (Firma) | Deje este espacio libre para la firma del Profesional de Apoyo Técnico IDU. | [8 empty] | (Firma) | Deje este espacio libre para la firma del representante legal o Director de Interventoría
|  | Escriba los nombres y apellidos completos del Profesional de Apoyo Técnico IDU. | [9 empty] | Escriba los nombres y apellidos completos del representante legal del interventor.
| Profesional de Apoyo Técnico IDU | [9 empty] | Representante Legal o Director de Interventoría
| (Firma) | Deje este espacio libre para la firma del Subdirector(a) Técnico(a) | [8 empty] | (Firma) | Deje este espacio libre para la firma del Director(a) Técnico(a)
|  | Escriba los nombres y apellidos completos del Subdirector(a) Técnico(a) | [9 empty] | Escriba los nombres y apellidos completos del Director (a) Técnico(a).
|  | Subdirector(a) Técnico(a) | [8 empty] | Director(a) Técnico(a)
EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL | [8 empty] | de Ejecución del Subsistema Vial
EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE | [8 empty] | de Ejecución del Subsistema de Transporte

## Control
FORMATO
ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA DE OBRA
CÓDIGO |  | PROCESO |  | VERSIÓN
FOEO07 |  | Construcción de Proyectos |  | 4.0
El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema de Información Documentada IDU).La autenticidad puede ser verificada a través del código en la intranet
Versión | Fecha |  | Descripción Modificación |  | Folios
4.0 | 2020-07-28 |  | Se ajusta documento, según el contenido de la nueva versión V. 7.0 del Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos, en el cual se incluye el valor a pagar en la fase de pre - liminares y pre - construccion, discriminando las formas de pago por entrega de informe mensual y final, de la misma manera se incluye la posibilidad de pagar recursos como saldos pendientes de otras etapas como la de estudios y diseños u otros conceptos para pago de interventoria asociadas al esquema 1. Se realizan ajustes de notas y ajustes de forma en el instructivo. |  | 3
3 | 2016-12-07 |  | Se actualiza el formato a la versión 3.0 teniendo en cuenta la versión actual del Manual de Interventoría. |  | 1
2 | 2015-07-16 |  | Se actualiza el formato a la versión 2.0. Cambia el código a "FO-EO-07 Acta de Pago de Interventoría. Se ajusta de acuerdo a la estructura del IDU (Acuerdo 002 de 2009) y a la Ley 1474 de 2011. |  | 1
1 | 2006-01-16 |  | Se mantiene la versión 1.0 y el código del formato "4-MIN-C-M-10 Acta de Pago Mensual de Interventoría". Resolución 167 del 16 de enero de 2006 de la Dirección General del IDU, por la cual se actualizó el Manual de Interventoría del IDU versión 4.1. |  | 1
1 | 2005-08-29 |  | Se mantiene la versión 1.0, pero cambia el código del formato a "4-MIN-C-M-10 Acta de Pago Mensual de Interventoría". Resolución 5608 del 29 de agosto de 2005 de la Dirección General del IDU, por la cual se adoptó el Manual de Interventoría del IDU versión 4.0 |  | 2
1 | 2003-11-24 |  | Se mantiene la versión 1.0, pero cambia el código del formato a "F-C-031 Acta de Pago Mensual de Interventoría". Resolución 12055 del 24 de noviembre de 2003 de la Dirección General del IDU, por la cual se actualizó el Manual de Interventoría del IDU versión 3.0. |  | 2
1 | 2000-01-13 |  | Se mantiene la versión 1.0, pero cambia el código del formato a "STDO-00176 Acta de Pago Mensual de Interventoría". Resolución 0022 del 13 de enero de 2000 de la Dirección General del IDU, se actualizó el Manual de Interventoría del IDU versión 2.0. |  | 3
Participaron en la elaboración1 |  |  | Edynzon Gallego Londono, OAP / Habib Leonardo Mejia Rivera, DTC / Jose Luis Florian Quiroga, STESV / Sandra Julia Bolanos Calderon, SGI / Uriel Masmela Castellanos, STEST /
Validado por |  |  | Sandra Milena Del Pilar Rueda Ochoa, OAP Validado el 2020-07-23
Revisado Por |  |  | Meliza Marulanda, DTC Director Técnica de ConstruccionesRevisado el 2020-07-28
Aprobado por |  |  | Meliza Marulanda, DTC Director Técnica de ConstruccionesAprobado el 2020-07-28
1 El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan
Tipo de confidencialidad: |  |  | Pública de Uso Interno
Mantenga sin modificaciones esta área del formato.