## Conservación
| FECHA DEL REPORTE: | 2025-10-31 | TOTAL OBRA |  | PROGRAMADO | 98% | EJECUTADO | 97% | [12 empty] | fechas de intervencion
# | Categoria de Inversión | Tipo de Intervención | Zona | CIV | PK_ID | Estado Intervención | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de avance ejecutado y/o de Intervención | Porcentaje de atraso | Porcentaje de avance financiero programado | Porcentaje de avance financiero ejecutado y/o de intervención | Eje Vial | Desde | Hasta | M2 Obra | Estado de la Obra | Valor CIV costo directo | Link Registro Fotográfico | Modificaciones justificacion | Novedades | Inicio | Fin
1 | Malla Vial | REHABILITACIÓN | Urbano | 6000547 | 321622 | EN EJECUCION | 99% | 99% | 0% | 99% | 99% | kr 61 | dig 51 sur | dig 52 sur | 313.92 | EN EJECUCION | 379005620.34 | https://drive.google.com/drive/folders/1tAk2SqgzIXWQL9Va_quFKD00yOxWRr9o?usp=sharing |  | En este CIV se realizo mantenimiento de 119,00 M2 de andenes en grava comun de 3000 pSI | 2025-03-10 | 2025-11-07 | Texto9 | Texto10
2 | Malla Vial | REHABILITACIÓN | Urbano | 6001042 | 323051 | EN EJECUCION | 99% | 99% | 0% | 99% | 99% | kr 29 | calle 53 a sur | calle 53b sur | 286.056 | EN EJECUCION | 257857138.34 |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-11-07 | 61.83 | 61.83%
3 | Malla Vial | REHABILITACIÓN | Urbano | 6000897 | 322613 | EN EJECUCION | 99% | 99% | 0% | 99% | 99% | KR 29 | CLL 53AS | calle 53A sur | 273.121 | EN EJECUCION | 272719702.34 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-11-07 | 97.2 | 97.2%
4 | Malla Vial | REHABILITACIÓN | Urbano | 6001105 | 323258 | EN EJECUCION | 95% | 70% | 25% | 95% | 70% | DG 52B S | KR 26 | KR 27 | 273.121 | EN EJECUCION | 469486443.34 |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 97.2 | 97.2%
4 | Malla Vial |  | Urbano | 6001008 | 322943 | EN EJECUCIÓN | 92% | 99% | -7% | 92% | 99% | [5 empty] | 201003393.34 |  |  |  | 2025-08-25 | 2025-11-10 | 97.18 | 97.18%
5 | Malla Vial | REHABILITACIÓN | Urbano | 6000587 | 321737 | EN EJECUCIÓN | 99% | 99% | 0% | 99% | 99% | DG 52a sur | KR 60f | KR 61 | 380.5146 | EN EJECUCION | 375372977.34 |  |  | Construccion anden en adoquin frente zona verde 12,06 M2 | 2025-04-01 | 2025-11-07 | 94 | 94%
6 | Malla Vial | REHABILITACIÓN | Urbano | 6000775 carril derecho | 322250 | EN EJECUCIÓN | 100% | 90% | 10% | 100% | 90% | [5 empty] | 306369776.5 |  |  | En este momento es el unico CIV que se encuentra en ejecución | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 100 | 100%
7 | Malla Vial | REHABILITACIÓN | Urbano | 6000775 carril izquierdo | 322250 | EN EJECUCIÓN | 88% | 74% | 14% | 88% | 74% | [5 empty] | 306500031.84 |  |  |  | 2025-09-11 | 2025-10-20 | 100 | 100%
8 | Malla Vial | REHABILITACIÓN | Urbano | 6001648 | 324934 | EN EJECUCIÓN | 96% | 94% | 2% | 96% | 94% | CALLE 52 SUR | CRA 11b | CRA 12 | 513,09 | EN EJECUCION | 372467041.34 |  |  |  | 2025-07-29 | 10/11252 | 100 | 100%
9 | Malla Vial | REHABILITACIÓN | Urbano | 6001672 | 325010 | EN EJECUCIÓN | 99% | 99% | 0% | 99% | 99% | CALLE 52 SUR | CRA 11b | CRA 11a | 380,66 | EN EJECUCION | 420887765.34 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-11-07 | 100 | 100%
10 | Malla Vial | MANTENIMIENTO | Urbano | 6000751 | 322186 | EN EJECUCIÓN | 99% | 99% | 0% | 99% | 99% | DG 53 SUR | CRA 61b. | CRA 61c. | 404.16 | EN EJECUCION | 338332314.34 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-09-10 | 100 | 100%
11 | Malla Vial | MANTENIMIENTO | Urbano | 6000760 | 322206 | EN EJECUCIÓN | 96% | 90% | 6% | 96% | 90% | DG 53 SUR | CRA 61c. | CRA 61d. | 427.2 | EN EJECUCION | 388825088.34 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-11-10 | 100 | 100%
12 | Malla Vial | MANTENIMIENTO | Urbano | 6001827 | 325409 | EN EJECUCIÓN | 99% | 99% | 0% | 99% | 99% | DG 53 SUR | CRA 61d. | CRA 61f. | 433.47 | EN EJECUCION | 406531694.34 |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-11-07 | 100 | 100%
13 | Malla Vial | REHABILITACIÓN | Urbano | 6001045 | 323060 | EN EJECUCIÓN | 98% | 98% | 0% | 98% | 98% | DG 52 b SUR | CRA 27 | CRA 28 | 522.695 | EN EJECUCION | 443369813.34 |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-11-07 | 100 | 100%
14 | Malla Vial | ACCION DE MOVILIDAD | Urbano | 6001186 | 323496 | TERMINADO | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | CRA 25 | calle 53 s | calle 53 a s | 187.09 |  | 42975472 |  |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 100 | 100%
| NOTA: se realiza actualizacion del cronograma de obra por parte del contratista de obra en su version N.°9, con la inclucion de los CIV´s 6001105 y un Hito de demarcacón y señalisacion de todos los segmentos viales por aparte, SE PRESENTA UN ATRAZO DEL 1% DEVIDO A LA REPROGRAMACION DEL ASFALTO PARA EL CIV 6000775 Y LA DEMORA EN LA RESPUESTA A LOS DISEÑOS DE DEMARCACION POR PARTE DE LA SDM | [21 empty] | 100 | 100%
| ELABORÓ: | Ing. Hector Beltrán |  | Cargo: | Residente de interventoría | [17 empty] | 100 | 100%
| REVISÓ: | Ing. Carlos fernandez |  | Cargo: | Director de interventoría | [17 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
| DATOS DEL PROYECT |  |  |  | DATOS SEMANA ANTERIOR |  |  | COMPROBACION | [14 empty] | 100 | 100%
| Nombre de tarea | % completado | % EJECUTADO - ACT |  | % completado | % Avance Fisico |  | % completado | % Avance Fisico | [13 empty] | 100 | 100%
| EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. | 98% | 97% |  | 96% | 96.63% |  | 2% | 0.37% |  |  |  | 97% | 100 | [8 empty] | 98.77 | 98.77%
| INICIO CIV. 6000547 | 99% | 99% |  | 99% | 99% |  | 0% | 0% |  |  |  | 99% | 0.99% | [8 empty] | 100 | 100%
| INICIO CIV. 6001042 | 99% | 99% |  | 99% | 99% |  | 0% | 0% |  |  |  | 99% | 0.99% | [8 empty] | 100 | 100%
| INICIO CIV. 6000897 | 99% | 99% |  | 99% | 99% |  | 0% | 0% |  |  |  | 99% | 0.99% | [8 empty] | 100 | 100%
| INICIO CIV. 6001105 | 95% | 70% |  | 76% | 53% | [6 empty] | 70% | 0.7% | [8 empty] | 100 | 100%
| INICIO CIV. 6001008 | 92% | 99% |  | 86% | 99% |  | 6% | 0% |  |  |  | 99% | 0.99% | [8 empty] | 100 | 100%
| INICIO CIV. 6000587 | 99% | 99% |  | 99% | 99% |  | 0% | 0% |  |  |  | 99% | 0.99% | [8 empty] | 100 | 100%
| INICIO CIV 6000775 CARRIL IZQUIERDO | 100% | 90% |  | 100% | 90% |  | 0% | 0% |  |  |  | 90% | 0.9% | [8 empty] | 100 | 100%
| INICIO CIV 6000775 CARRIL DERECHO | 88% | 74% |  | 74% | 74% |  | 14% | 0% |  |  |  | 74% | 0.74% | [8 empty] | 0 | 0%
| INICIO CIV 6001648 | 96% | 94% |  | 92% | 94% |  | 4% | 0% |  |  |  | 94% | 0.94% | [8 empty] | 100 | 100%
| INICIO CIV 6001672 | 99% | 99% |  | 97% | 99% |  | 2% | 0% |  |  |  | 99% | 0.99% | [8 empty] | 100 | 100%
| INICIO CIV 6000751 | 99% | 99% |  | 99% | 99% |  | 0% | 0% |  |  |  | 99% | 0.99% | [8 empty] | 100 | 100%
| INICIO CIV 6000760 | 96% | 90% |  | 93% | 90% |  | 3% | 0% |  |  |  | 90% | 0.9% | [8 empty] | 100 | 100%
| INICIO CIV 6001827 | 99% | 99% |  | 99% | 99% |  | 0% | 0% |  |  |  | 99% | 0.99% | [8 empty] | 100 | 100%
| INICIO CIV 6001045 | 98% | 98% |  | 98% | 98% |  | 0% | 0% |  |  |  | 98% | 0.98% | [8 empty] | 100 | 100%
| ACCION DE MOVILIDAD 6001186 | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 1% | [8 empty] | 97.22 | 97.22%
[23 empty] | 97.22 | 97.22%
[23 empty] | 94.75 | 94.75%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 99.9 | 99.9%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 99.32 | 99.32%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 97.6 | 97.6%
[23 empty] | 97.58 | 97.58%
[23 empty] | 94.05 | 94.05%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 101.48 | 101.5%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 27.74 | 27.74%
[23 empty] | 28.07 | 28.07%
[23 empty] | 29.9 | 29.9%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 98.18 | 98.18%
[23 empty] | 98.17 | 98.17%
[23 empty] | 92.94 | 92.94%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100.82 | 100.8%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 91.58 | 91.58%
[23 empty] | 91.44 | 91.44%
[23 empty] | 90.51 | 90.51%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 87.32 | 87.32%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 63.97 | 63.97%
[23 empty] | 63.48 | 63.48%
[23 empty] | 45.69 | 45.69%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 24.94 | 24.94%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 93.06 | 93.06%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 66.39 | 66.39%
[23 empty] | 65.76 | 65.76%
[23 empty] | 26.22 | 26.22%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 42.61 | 42.61%
[23 empty] | 49.18 | 49.18%
[23 empty] | 40 | 40%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 91.03 | 91.03%
[23 empty] | 96.82 | 96.82%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 59.96 | 59.96%
[23 empty] | 59.07 | 59.07%
[23 empty] | 94.2 | 94.2%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 69.39 | 69.39%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 12.21 | 12.21%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 96.89 | 96.89%
[23 empty] | 96.84 | 96.84%
[23 empty] | 91.31 | 91.31%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 90.53 | 90.53%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 96.75 | 96.75%
[23 empty] | 97.27 | 97.27%
[23 empty] | 95.84 | 95.84%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 100 | 100%
[23 empty] | 98.77 | 98.77%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
[23 empty] | 0 | 0%
Note on S2: Deissy Cuervo Sánchez: Registro fotográfico: Separado por carpetas - Antes de la intervención (Inicio y fin CIV). - Durante la ejecución. - Dos fotos al finalizar la intervención, sin maquinaria ni trabajadores, donde se evidencie claramente la ejecución de la obra.
Note on T2: Deissy Cuervo Sánchez: Repiortar si existe algún cambio en la intervención

## Generación de empleo
FECHA DEL REPORTE: | 2025-10-31
ITEM | CANTIDAD
Total Empleos Directos Contrato | 24
Total Empleos Directos e Indirectos Mujer Contrato | 6
Total Empleos Directos Interventoría | 7
Total Empleos Directos e Indirectos Mujer Interventoría | 4
Total Empleos Indirectos Contrato | 5
Total Empleos Directos e Indirectos jóvenes Contrato | 1
Total Empleos Indirectos Interventoría | 2
Total Empleos Directos e Indirectos jóvenes Interventoría | 0
ELABORÓ: Ing. Hector Beltrán
Cargo: Residente de interventoría
REVISÓ: Ing. Carlos fernandez
Cargo: Residente de interventoría