Código Dependencia: depe_var
Acceso: Reservado (ac_res), Público (ac_pub), Clasificado (ac_cla).

Memorando

Bogotá, D.C.

PARA:	nombredestinatario
dptodestinatario

DE:		dptoremitente

ASUNTO:	r_asunto

Cordial saludo,

De manera atenta y en el marco del seguimiento a las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento correspondiente a las auditorías “Compensación del Transporte de Combustibles Líquidos Yumbo – Pasto” y “Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE”, efectuadas por la Oficina de Control Interno, me permito solicitar la ampliación de plazo, conforme a la siguiente información:

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| Códigos del Plan de Mejoramiento | PM-25-AI2025-28, PM-25-AI2025-27 |
| Responsable | Claudia Milena Vásquez Chiquiza Coordinadora del Grupo de Gestión Contractual |
| Descripción de la acción | Actualizar el Manual de Contratación y la Guía de Supervisión e Interventoría |
| Fecha de inicio | 08 de septiembre de 2025 |
| Fecha de finalización inicial | 31 de diciembre de 2025 |

En este sentido, se propone como nueva fecha de finalización de la acción de mejora el día 28 de febrero de 2026 para los dos planes, teniendo en cuenta que la Subdirección Administrativa y Financiera se encuentra adelantando el proceso de actualización del Manual de Contratación, lo cual implica una revisión integral por parte de las distintas dependencias del Ministerio, desde el ámbito de sus competencias. En este marco, las áreas competentes han formulado observaciones y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los procedimientos internos, las cuales han sido analizadas, atendidas y ajustadas de manera progresiva por el Grupo de Gestión Contractual. En consecuencia, el documento se encuentra actualmente en etapa de ajustes, validación interdependencial y control de versiones para su adopción institucional definitiva.

Aunado a lo anterior, es importante indicar que, teniendo en cuenta el alto volumen de trabajo y las gestiones propias del cierre de la vigencia, así como la contingencia de la Subdirección Administrativa y Financiera derivada de la aplicación de la Ley de Garantías, la cual, como es de conocimiento general, se extiende hasta el 31 de enero de 2026, resulta necesario contar con un plazo adicional que permita culminar de manera adecuada, técnica y oportuna la consolidación de los documentos objeto de la acción de mejora.

Cordialmente,

| Tabla_Firmantes |  |
| --- | --- |

ley_texto

rad_padre

anexo_r

copias_r

Elaboró: res_proyecto
Reviso: res_reviso
Aprobó: res_aprobacion