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	ACTA No. 3 de 2025

	NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité Técnico de Revisión de APU e Ítems No Previstos En El Centro Agropecuario Y De Servicios Ambientales Jiri Jirimo

	CIUDAD Y FECHA: 
Mitú, Vaupés – 12 de noviembre de 2025
	
	HORA INICIO: 
14:00 pm 
	HORA FIN:
15:15 pm 

	LUGAR Y/O ENLACE: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI1OTcwNzYtZjVlZC00NWE1LWI1ZWQtYzZiNGM1ZmNiNDNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%227aa7a154-78cc-459a-b02b-ff396b4fba66%22%7d

	
	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: 
Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo - Regional Vaupés.



	AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1. Presentación del tema principal del comité
2. Revisión técnica de APU y observaciones de la interventoría
3. Concepto del SENA sobre los APU y rendimientos
4. Avance de gestión de fiducia
5. Observaciones técnicas sobre planos 
6. Retiro y disposición de materiales de demolición

	OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: El presente comité técnico tuvo como objetivo analizar y revisar los documentos entregados por el contratista RAELJA Ingeniería S.A.S. relacionados con: el desembolso del anticipo, los APU, rendimientos y soportes técnicos presentados para la validación de los ítems no previstos identificados en la etapa preliminar del proyecto.
Asimismo, se buscó evaluar la coherencia de los precios unitarios propuestos frente al presupuesto oficial del contrato, verificar la pertinencia técnica de los rendimientos planteados, revisar observaciones de diseño señaladas por el residente de obra y definir los lineamientos técnicos, administrativos y operativos necesarios para la correcta ejecución de las actividades preliminares.

	
DESARROLLO DE LA REUNIÓN


	1. Presentación del tema principal del comité.
El comité técnico del 12 de noviembre de 2025 tuvo como temas centrales: desembolso del anticipo de obra, la revisión técnica y económica de los Análisis de Precios Unitarios (APU), rendimientos y memorias de cálculo presentadas por el contratista RAELJA Ingeniería S.A.S., con el fin de evaluar la procedencia y coherencia de los ítems no previstos solicitados por el contratista para su inclusión en el presupuesto del contrato de obra.
Primer tema tratado en el comité por parte de la Dra. Nohora Milena Bejarano Chala, asesora jurídica del SENA Regional Vaupés, precisó que con respecto a la solicitud de desembolso del anticipo la interventoría envío un correo electrónico el día 22 de octubre de 2025 con información relevante con respecto a la forma de desembolso y pago del anticipo al contratista de obra. Teniendo en cuenta, dicho correo, la entidad procede a dar claridad con respecto a este tema: el contratista de obra debe constituir una fiducia para el desembolso del anticipo, lo anterior teniendo en cuenta, que si bien en los documentos precontractuales y contractuales del proceso no quedo definido que el anticipo debe ir a una fiducia, la normatividad y leyes colombianas si lo definen por lo cual, la ley esta primero y se debe acatar. Situación que la entidad ha tenido en cuenta para definir y solicitar al contratista de obra para que proceda con la apertura de la fiducia y así desembolsar los recursos. 
Ante esta situación el contratista de obra solicita a la entidad que este cambio y/o ajuste debe quedar mediante otro si al contrato o un acto de modificación. 
El contratista había remitido previamente a la interventoría un paquete de información técnica compuesto por:
· APU detallados de las actividades solicitadas como ítems no previstos.
· Memorias de cálculo de rendimientos por actividad.
· Relación de materiales, mano de obra y equipos utilizados para cada ítem.
· Valores unitarios propuestos y justificación técnica de los mismos.
Toda esta documentación fue entregada a la interventoría para su revisión, validación y concepto técnico previo a ser elevada al SENA.
2. Revisión técnica de APU y observaciones de la interventoría.
El ingeniero José David León, interventor del proyecto, expuso que, tras revisar los APU enviados por el contratista, se identificaron inconsistencias técnicas y económicas que no guardaban coherencia con los precios y rendimientos establecidos en el presupuesto contractual aprobado.
Entre las inconsistencias señaladas, destacó:
· Precios unitarios desproporcionados:
Algunos valores propuestos por el contratista presentaban incrementos injustificados respecto a actividades similares ya aprobadas en el contrato.
· Incoherencias entre actividades semejantes:
Se observó que el APU del desmonte de cielo raso presentaba un valor superior al desmonte de cubierta, lo cual no resulta técnicamente razonable, dado que la cubierta implica un proceso más complejo, mayor riesgo operativo y rendimientos más bajos.
· Rendimientos no acordes a los parámetros técnicos usuales:
Los rendimientos propuestos por el contratista eran más altos o bajos que los históricamente referenciados por el SENA, generando dudas sobre su validez y aplicabilidad.
Ante estas observaciones, el interventor manifestó que, en cumplimiento de la normatividad, los documentos serían remitidos al SENA para concepto técnico como ente de control y supervisor del contrato. Agregó que, si el SENA avala dichos valores, la interventoría emitirá concepto favorable; pero si el SENA los rechaza, los APU deberán ser ajustados y presentados nuevamente.
El ingeniero Ramiro Polanía, representante legal del contratista, indicó que los valores incluidos en los APU y rendimientos fueron elaborados con base en:
· Su experiencia previa en actividades similares.
· Condiciones particulares del proyecto y su localización.
· Costos reales identificados durante las visitas técnicas realizadas en Mitú.
Afirmó que los rendimientos y los valores unitarios se construyeron de forma responsable y de acuerdo con la información recolectada en campo.
3. Concepto del SENA sobre los APU y rendimientos
El ingeniero Milton Valencia, profesional de apoyo técnico del SENA, manifestó que, al comparar los rendimientos propuestos por el contratista frente a los rendimientos del presupuesto oficial del SENA, se evidencian diferencias significativas:
· Los precios asociados a estos rendimientos son superiores a los valores de referencia utilizados por el SENA en el presupuesto original.
Por tal razón, el ingeniero Milton indicó que los APU y rendimientos presentados no pueden ser aprobados en su estado actual, y deberán ser ajustados por el contratista antes de considerarse su inclusión como ítems no previstos.
4. Avance de gestión de fiducia
Durante la sesión, se abordó nuevamente el tema de la fiducia recomendada previamente por la interventoría para el manejo de los recursos del proyecto.
El ingeniero Ramiro Polanía informó que la profesional encargada por RAELJA Ingeniería ya se encuentra adelantando el proceso de consulta y verificación para la eventual implementación del esquema fiduciario.
5. Observaciones técnicas sobre planos 
El residente de obra informó que, al analizar los planos estructurales y arquitectónicos, se detectó un desfase de aproximadamente 5 cm en la fila 2, correspondiente a una alineación de columnas.
El SENA aclaró que cualquier modificación al diseño debe realizarse con aval de la interventoría, pero la interventoría recordó que legalmente, solo el diseñador o profesional que firma los planos puede autorizar y emitir modificaciones.
Adicionalmente, se planteó la posibilidad de recentrar la estructura para mejorar la relación con los paramentos de las viviendas colindantes. 
6. Retiro y disposición de materiales de demolición
El contratista mencionó que inicialmente se había entendido que el SENA asumiría el retiro de materiales producto del desmonte. Sin embargo, el interventor aclaró que:
· Según las especificaciones técnicas, el retiro y disposición final están incluidos en los valores unitarios del ítem de desmonte.
· Por tanto, el responsable del retiro es el contratista, no el SENA.
Se acordó programar una reunión específica para:
· Identificar el lugar exacto donde el SENA requiere que sean trasladados los materiales recuperables provenientes del desmonte.
· Determinar qué elementos del desmonte serán efectivamente trasladados y cuáles no, teniendo en cuenta que parte de la madera y otros materiales presentan deterioro o mal estado, y por tanto no son aptos para recuperación.

	CONCLUSIONES

	Finalizada la revisión técnica y administrativa de los documentos presentados, las partes el SENA Regional Vaupés, la Interventoría y el Contratista acordaron continuar con el proceso de validación de los ítems no previstos, garantizando que los precios unitarios y los rendimientos cumplan con criterios de coherencia técnica, normatividad contractual y razonabilidad económica.
Se dejó constancia de que los APU y rendimientos entregados por el contratista serán remitidos por la interventoría al SENA para su análisis y aprobación. Igualmente, se acordó programar una reunión técnica adicional para definir aspectos relacionados con el retiro y acopio de materiales producto de las demoliciones.
El comité se dio por finalizado una vez se verificaron los compromisos y fechas establecidas para cada una de las partes involucradas.


	[bookmark: _Hlk163812697]ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS 

	ACTIVIDAD /DECISIÓN
	FECHA
	RESPONSABLE
	[bookmark: _Hlk163823596]FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

	Enviar al SENA la documentación entregada por el contratista (APU, rendimientos y soportes) para su análisis y validación.
	12/11/2025
	Interventoría 
	Sí

	Coordinar reunión técnica para definir el punto de acopio y el procedimiento de retiro de materiales producto de las demoliciones.
	13/11/2025
	interventoría
SENA
Contratista
	Sí

	Continuar trámite relacionado con el mecanismo fiduciario e informar avances en el próximo comité.
	
	Contratista
	Sí

	[bookmark: _Hlk163824065]DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

	

	
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.
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