## Informe de Supervisión
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 86003982024 DE 2024
INFORME FINAL
1. Datos generales
Período del informe |  |  |  |  | 19/11/2024 AL 30/04/2025 | [6 empty] | Número de contrato/convenio: | [5 empty] | 86003982024
Tipo de contrato/convenio: |  |  |  |  | Interventoría | [6 empty] | Fecha suscripción contrato/convenio | [5 empty] | 2024-11-13
Valor Inicial del contrato/convenio |  |  |  |  | 252779931 | [6 empty] | Plazo de Ejecución Inicial: | [5 empty] | El Plazo de ejecución del contrato, será hasta por el plazo del contrato y su liquidación del proceso denominado ICBF-LP-001-2024PUT, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
[12 empty] | Plazo de Ejecución Final (hasta cuándo): | [5 empty] | 2025-04-30
Objeto: |  | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO
Alcance del objeto (si aplica) |  | N/A
2. Datos supervisor
Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio) |  |  |  |  | Profesional especializado 2028 grado 15 ICBF Regional Putumayo.
Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico) |  |  |  |  | Liliana Patricia Ortega Acosta. Profesional especializado 2028 grado 15. Grupo Administrativo | [6 empty] | Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico |  |  |  |  | 19/11/2024 al 18/12/2025
Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) |  |  |  |  | Liliana Patricia Ortega Acosta. Profesional especializado 2028 grado 15. Grupo Administrativo | [6 empty] | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica) |  |  |  |  | N/A
Otros supervisores (*) |  |  |  |  | N/A | [6 empty] | Cargos de otros supervisores |  |  |  |  | N/A
(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.
3. Datos contratista
Nombre Contratista: |  |  |  |  | ALCUBO INTEGRAL S.A.S | [6 empty] | Cédula o NIT: | 901403370-9
Dirección: | [11 empty] | Correo electrónico: | alcubointegral2020@gmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: |  |  |  |  | FLOREZ GAVIRIA MILEIDY NATALID
Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i): |  |  |  |  | FLOREZ GAVIRIA MILEIDY NATALID | [6 empty] | Identificación: | 1127075416
Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar |  |  |  |  | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i): |  |  |  |  | 2025-11-18
(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a 30 días.
4. Plazo de duración del contrato/convenio
Fecha inicio del contrato/convenio: |  |  |  |  | 2024-11-19 | [6 empty] | Fecha de terminación inicial: |  |  | El Plazo de ejecución del contrato, será hasta por el plazo del contrato y su liquidación del proceso denominado ICBF-LP-001-2024PUT, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Fecha aprobación pólizas: |  |  |  |  | 2024-11-19 | [6 empty] | Fecha expedición R.P.: |  |  | 2024-11-15
Fecha acta de inicio (si aplica): |  |  |  |  | 2024-11-19
Fecha documento de Prórroga (si aplica): |  |  |  |  | 2024-12-13 | [6 empty] | Prorrogado hasta cuándo (si aplica): |  |  | 2025-02-28
Fecha aprobación póliza de la prórroga: |  |  |  |  | 2024-12-31
Fecha documento de Prórroga (si aplica): |  |  |  |  | 2025-02-28 | [6 empty] | Prorrogado hasta cuándo (si aplica): |  |  | 2025-04-15
Fecha aprobación póliza de la prórroga: |  |  |  |  | 2025-03-20
Fecha documento de Prórroga (si aplica): |  |  |  |  | 2025-04-15 | [6 empty] | Prorrogado hasta cuándo (si aplica): |  |  | 2025-04-30
Fecha aprobación póliza de la prórroga: |  |  |  |  | 2025-04-25
Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.
5. Información presupuestal
Valor Inicial del contrato/convenio |  |  |  |  | 252779931
Aporte ICBF |  |  |  |  | 252779931
Aporte Contratista (si aplica) |  |  |  |  | 0
No. de CDP: |  | 58324 |  |  | Fecha CDP: |  |  | 2024-08-30 |  |  | Valor de CDP: |  |  | 252779931
No. de VF ( si aplica) |  | N/A |  |  | Fecha VF: |  |  | N/A |  |  | Valor de VF:
No. de RP: |  | 321724 |  |  | Fecha RP: |  |  | 2024-11-15 |  |  | Valor de RP: |  |  | 252779931
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adición: | [7 empty] | Valor Adición:
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:
No.CDP Adición: |  |  |  |  | Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición: | [5 empty] | Valor CDP Adición: | Valor de CDP Adición
No. de RP Adición: |  |  |  |  | Fecha inicial y/o de operación del RP Adición: | [5 empty] | Valor RP Adición:
Valor adición aporte contratista:
Fecha aprobación póliza de la adición
Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.
(-) DISMINUCIONES
Fecha Documento Disminución: | [7 empty] | Valor disminución :
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:
No.CDP disminución : |  |  |  |  | Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución : | [5 empty] | Valor CDP disminución : | Valor de CDP Adición
No. de RP disminución : |  |  |  |  | Fecha inicial y/o de operación del RP disminución : | [5 empty] | Valor RP disminución :
Valor disminución aporte contratista:
Fecha aprobación póliza de la disminución
Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.
(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) | [6 empty] | 252779931
Valor anticipo (si aplica): | [11 empty] | Fecha pago anticipo (si aplica):
Porcentaje amortización (si aplica): | [11 empty] | Período facturado:
Forma de Pago: |  |  | El valor del contrato a suscribir será hasta por el valor resultante de la adjudicación, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados a la prestación del servicio, el IVA y demás impuestos de ley. Teniendo en cuenta que el contratista realizará la interventoría a los contratos de obra que se deriven del proceso de licitación pública que tiene por objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.” En caso de que alguno resulte desierto o fallido, el ICBF realizará el pago al contratista de interventoría de forma proporcional al equipo de profesionales solicitados para cada una de las infraestructuras a intervenir según la Ficha de Condiciones Técnicas del contrato de obra. En cualquier caso, el valor aceptado de la oferta económica será pagado bajo el siguiente esquema que involucra cuatro (4) tipos de remuneración:
|  |  | No. | TIPO DE REMUNERACIÓN |  |  | CONCEPTO Y PORCENTAJE FRENTE AL VALOR DEL CONTRATO | [7 empty] | FÓRMULA PARA DETERMINAR EL VALOR A PAGAR |  |  |  |  | REQUISITOS
|  |  | 1 | Componente Fijo |  |  | Corresponde al pago del 40% del valor de la ejecución de la interventoría referente al costo total del personal presentado en la oferta económica, incluido IVA. Dicho valor será dividido entre el número de meses de ejecución del contrato para su pago mensual. En caso de que el plazo de ejecución incluya fracción de mes, será determinado el valor de la fracción proporcionalmente. | [7 empty] | El cálculo para determinar el valor a pagar se realizará así: (Valor Fijo) = Valor de la ejecución de la interventoría referente al costo del personal presentado en la oferta económica x 40% /número de meses de ejecución de la interventoría. |  |  |  |  | Aprobar por parte del ICBF el informe mensual.
|  |  | 2 | Componente Variable |  |  | Corresponde al pago del 50% del valor de la ejecución de la interventoría referente al costo total del personal presentado en la oferta económica, incluido IVA. Dicho valor será pagado a través de una suma variable mensual asociada al porcentaje de la obra objeto de interventoría. | [7 empty] | El cálculo para determinar el valor a pagar se realizará así: (Valor Variable) = Valor de la ejecución de la interventoría referente al costo del personal presentado en la oferta económica x 50% x Avance mensual registrado en obra. |  |  |  |  | Contra porcentaje de avance registrado en la obra (Soportado en el Acta de Recibo Parcial, debidamente suscrita por las partes).
|  |  | 3 | Pago fijo |  |  | Corresponde al pago del 10% del valor de la ejecución de la interventoría referente al costo total del personal presentado en la oferta económica incluido IVA. | [7 empty] | El cálculo para determinar el valor a pagar se realizará así: 10 % valor de la ejecución de la interventoría referente al costo total del personal presentado en la oferta económica. |  |  |  |  | • Recibo a satisfacción de las obras • Entrega de informe final. • Entrega de planos récord al ICBF. • Suscripción acta de terminación contrato (s) de obra. NOTA: El pago restante del valor variable se cancelará contra el acta de terminación debidamente suscrita.
|  |  | 4 | Desplazamientos y viáticos1 |  |  | Corresponde al pago de los desplazamientos y viáticos de los viajes efectivamente realizados durante la ejecución del contrato y que se encuentren acorde al programa de desplazamientos previstos en el “Anexo 2 Personal Mínimo Requerido”. Los valores de los desplazamientos y viáticos se pagarán mensualmente conforme a los viajes realizados, y contra los soportes que presente el contratista para acreditar dichos gastos, sin sobrepasar el monto establecido para este concepto en la oferta económica. | [7 empty] | Valor = costo de desplazamientos y/o viáticos efectivamente realizados y soportados |  |  |  |  | Soportes de gastos de desplazamientos y/o viáticos presentados por el contratista y que se encuentren acorde con los valores del mercado.
Nota 1: El valor de la interventoría debe incluir elementos SST e IVA Nota 2: En caso de existir sumas no pagadas derivadas de los correspondientes al componente variable, las mismas serán pagadas a la suscripción del acta de terminación debidamente suscrita. PARÁGRAFO: Se adoptarán las siguientes reglas para el pago del presente contrato de interventoría, en el evento que en los contratos de obra no se ejecuten totalmente las metas físicas o el presupuesto inicialmente estimadas por cualquiera de las siguientes razones i) terminación anticipada del contrato, ii) incumplimiento del contrato, iii) caducidad del contrato, o cualquier otro evento de terminación anormal del contrato principal. A) El Componente Fijo se pagará hasta el mes en que se configure algunas de las causales enunciadas en el presente parágrafo, previa verificación por parte del ICBF del cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría. B) El Componente Variable se pagará contra avance de los contratos de obra registrado en las respectivas actas de recibo parcial, previa verificación del ICBF del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de interventoría. C) El Pago Fijo se pagará proporcionalmente de acuerdo con el avance físico de la obra y hasta el mes que se configure algunas de las causales enunciadas en el presente parágrafo, previa verificación por parte del ICBF del cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría. Los pagos se realizarán previa presentación de los siguientes documentos: 1) Factura debidamente discriminada de acuerdo con la forma de pago del contrato. 2) Informes y/o soportes correspondientes de acuerdo con lo estipulados en la forma de pago 3) Certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)
El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. 86003982024 NO existio contratación Derivada o existio derivada según aplique.
| No. de Contrato/convenio |  | Objeto del contrato/convenio |  |  | Fecha de inicio del contrato/convenio |  |  | Plazo del contrato/convenio |  |  | Valor total del contrato/convenio |  |  | Fecha de liquidación |  | Certificación del contratista
N/A
Este aparte debe diligenciarse el cuadro en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no exisitir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro.
7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor
Periodo certificado |  |  |  |  | Fecha de certificación |  |  |  | Valor pagado |  |  |  | Ubicación del documento soporte | [6 empty] | Observaciones
19 NOV 2024 AL 18 DIC 2024 |  |  |  |  | 2024-12-10 |  |  |  | 101111972.4 |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera
Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago |  | Valor bruto pagado o desembolsado |  |  |  | Fecha de la orden de pago correspondiente |  |  |  |  | Número de la orden de pago correspondiente |  |  |  | Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos) |  |  |  |  | Ubicación del documento soporte
1 |  | 101111972.4 |  |  |  | 2024-12-24 |  |  |  |  | 522239124 |  |  |  | OP 522239124 1ER PAGO CT 3982024.pdf |  |  |  |  | Secop II. Numeral 7 Ejecucion del contrato: OP 522239124 1ER PAGO CT 3982024.pdf https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7022002&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
TOTALES
9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)
Fecha Descuento/Liberación/Reducción | [5 empty] | Valor Descuento/Liberación/Reducción | [5 empty] | Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL
10. Reintegros efectuados (si aplica)
Tipo de Reintegro |  |  | Fecha reintegro |  |  |  |  | Valor reintegro |  |  |  |  | No. de Comprobante reintegro |  |  |  |  | Justificación del reintegro
Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (aplica para rendimientos financieros) | [9 empty] | Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros)
* Para el informe fina, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.
Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.
Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista rn los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio “ CERO ($0)”.
11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)
[9 empty] | Concepto | [6 empty] | Valor
[9 empty] | VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO: | [6 empty] | 252779931
[9 empty] | VALOR APORTE ICBF: | [6 empty] | 252779931
[9 empty] | VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR TOTAL ADICIONES | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR ADICIÓN APORTE ICBF: | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR TOTAL REDUCCIONES | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF: | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO | [6 empty] | 252779931
[9 empty] | VALOR TOTAL APORTE ICBF | [6 empty] | 252779931
[9 empty] | VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR TOTAL EJECUTADO: | [6 empty] | 252779931
[9 empty] | VALOR EJECUTADO APORTE ICBF: | [6 empty] | 252779931
[9 empty] | VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[9 empty] | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: | [6 empty] | 101111972.4
[9 empty] | VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF: | [6 empty] | 0
[9 empty] | VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | [6 empty] | 0
[9 empty] | SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA: | [6 empty] | 151667958.6
[9 empty] | SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF | [6 empty] | 0
[9 empty] | SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF | [6 empty] | 0
Notas Financieras
Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguentes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío :
Saldos a liberar:
Estado de los recursos a liberar:
Saldos pendientes por pagar
Estado de los recursos reintegrados:
Compensación por sanción impuesta al contratista
Fecha estado de cuenta |  |  |  |  | 2025-12-01
12. Garantías
Amparos | [6 empty] | Compañía aseguradora |  |  |  | No. de póliza |  |  | No. de anexo | Vigencia
[15 empty] | Desde |  |  | Hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | [6 empty] | Seguros del estado SA. |  |  |  | 6144101056398 |  |  | 0 | 2024-11-14 |  |  | 2025-07-31
Cumplimiento - Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | [13 empty] | 0 | 2024-11-14 |  |  | 2025-01-14
Cumplimiento - Calidad del servicio | [13 empty] | 0 | 2025-01-14 |  |  | 2030-01-14
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | [10 empty] | 61-44-101056398 |  |  | 3 | 2024-11-14 |  |  | 2025-10-21
Cumplimiento - Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | [13 empty] | 3 | 2024-11-14 |  |  | 2028-04-04
Cumplimiento - Calidad del servicio | [13 empty] | 3 | 2025-01-14 |  |  | 2030-02-28
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | [10 empty] | 6144101056398 |  |  | 4 | 2024-11-14 |  |  | 2025-12-11
Cumplimiento - Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | [13 empty] | 4 | 2024-11-14 |  |  | 2028-05-25
Cumplimiento - Calidad del servicio | [13 empty] | 4 | 2025-01-14 |  |  | 2030-03-28
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | [10 empty] | 6144101056398 |  |  | 5 | 2024-11-14 |  |  | 2026-01-15
Cumplimiento - Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | [13 empty] | 5 | 2024-11-14 |  |  | 2028-06-30
Cumplimiento - Calidad del servicio | [13 empty] | 5 | 2025-01-14 |  |  | 2030-04-30
Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.
13. Sanciones
Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.
Tipo de Sanción (seleccionar con una x) |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  |  |  | Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso ( si aplica ) |  |  | Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |  |  | Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | Total
Parcial
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)
14. Cumplimiento de Obligaciones
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) | [7 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
Seguridad y Salud en el Trabajo:
1. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente. | [7 empty] | SI |  |  | 068. Aval Obligaciones SIGE SST.pdf 069. Obligaciones SST.zip 074 Aprobacion clausulas SST.pdf 01. hoja de vida SST_ certificación representante _ curso 50 horas actualizado 1. OBLIGACIONES SST INTERVENTORÍA.zip: 001, Certificacion del representante de seguirdad y salud en el trabajo. |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
2. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio, así mismo, debe presentar la mplementación del control de riesgos, peligros y planes de respuesta durante la ejecución del contrato. | [7 empty] | SI |  |  | 068. Aval Obligaciones SIGE SST.pdf 069. Obligaciones SST.zip 074 Aprobacion clausulas SST.pdf 02. Matriz Identificacion de Peligros Evaluacion y Valoracion del Riesgo V2024 (1) 1. OBLIGACIONES SST INTERVENTORÍA.zip: 002. Matriz de riesgos. |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
3. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [7 empty] | SI |  |  | 1. OBLIGACIONES SST INTERVENTORÍA.zip: 001, Certificacion del representante de seguirdad y salud en el trabajo. 002. Matriz de riesgos. 003, Induccion alcubointegral. 004, Entrega de EPP. 005, Conceptos medicos. 006, Reporte 0 accidentes laborales. 007, Certificado capacitacion TSA. 008, Plan de preparacion, prevencion y respuesta a emergencias 068. Aval Obligaciones SIGE SST.pdf 069. Obligaciones SST.zip 074 Aprobacion clausulas SST.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
4. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades. | [7 empty] | SI |  |  | 074 Aprobacion clausulas SST.pdf 1. OBLIGACIONES SST INTERVENTORÍA.zip: 001, Certificacion del representante de seguirdad y salud en el trabajo. 002. Matriz de riesgos. 003, Induccion alcubointegral. 004, Entrega de EPP. 005, Conceptos medicos. 006, Reporte 0 accidentes laborales. 007, Certificado capacitacion TSA. 008, Plan de preparacion, prevencion y respuesta a emergencias |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
5. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio. | [7 empty] | SI |  |  | 074 Aprobacion clausulas SST.pdf 1. OBLIGACIONES SST INTERVENTORÍA.zip: 001, Certificacion del representante de seguirdad y salud en el trabajo. 002. Matriz de riesgos. 003, Induccion alcubointegral. 004, Entrega de EPP. 005, Conceptos medicos. 006, Reporte 0 accidentes laborales. 007, Certificado capacitacion TSA. 008, Plan de preparacion, prevencion y respuesta a emergencias |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
6. Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral – ATEL del personal a cargo del contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del contrato o convenio. | [7 empty] | SI |  |  | 1. OBLIGACIONES SST INTERVENTORÍA.zip: 001, Certificacion del representante de seguirdad y salud en el trabajo. 002. Matriz de riesgos. 003, Induccion alcubointegral. 004, Entrega de EPP. 005, Conceptos medicos. 006, Reporte 0 accidentes laborales. 007, Certificado capacitacion TSA. 008, Plan de preparacion, prevencion y respuesta a emergencias 088 Aval obligac SST 6.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
7. Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente. | [7 empty] | SI |  |  | 1. OBLIGACIONES SST INTERVENTORÍA.zip: 001, Certificacion del representante de seguirdad y salud en el trabajo. 002. Matriz de riesgos. 003, Induccion alcubointegral. 004, Entrega de EPP. 005, Conceptos medicos. 006, Reporte 0 accidentes laborales. 007, Certificado capacitacion TSA. 008, Plan de preparacion, prevencion y respuesta a emergencias 068. Aval Obligaciones SIGE SST.pdf 069. Obligaciones SST.zip 074 Aprobacion clausulas SST.pdf 021. SEGUIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
8. Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | [7 empty] | SI |  |  | 068. Aval Obligaciones SIGE SST 069. Obligaciones SST.zip 10. Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias 068. Aval Obligaciones SIGE SST.pdf 069. Obligaciones SST.zip 074 Aprobacion clausulas SST.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
9. Realizar trabajos en espacios confinados en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente | [7 empty] | SI |  |  | 068. Aval Obligaciones SIGE SST.pdf 09. Certificación no trabajo en alturas 069. Obligaciones SST.zip |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
Gestion Ambiental:
1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad. | [7 empty] | SI |  |  | 2. OBLIGACIONES AMBIENTALES INTERVENTORÍA.zip. 009. Informacion manejo de residuos 066. Aval Sige Ambiental.pdf 067. Obligaciones SIGE Ambiental.rar f33.g7.abs_formato_cumplimiento_de_las_buenas_practicas_ambientales_v1 |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
2. Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para la prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos. | [7 empty] | SI |  |  | 066. Aval Sige Ambiental.pdf 067. Obligaciones SIGE Ambiental.rar Certificación no requiere permisos ambientales |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
3. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente. | [7 empty] | SI |  |  | 066. Aval Sige Ambiental.pdf 067. Obligaciones SIGE Ambiental.rar Certificación no requiere utilización de productos amigables Certificación no utilización productos químicos |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
4. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato. | [7 empty] | SI |  |  | 066. Aval Sige Ambiental.pdf 067. Obligaciones SIGE Ambiental.rar Certificación no generación de residuos peligrosos 056. ficha tecnica y hoja de seguridad de productos quimicos.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
5. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente | [7 empty] | SI |  |  | 066. Aval Sige Ambiental.pdf 067. Obligaciones SIGE Ambiental.rar Certificación no requiere utilización de productos amigables |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
6. Formular e implementar Plan de Gestión Ambiental, de acuerdo con los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a la ejecución del contrato. | [7 empty] | SI |  |  | 066. Aval Sige Ambiental.pdf 067. Obligaciones SIGE Ambiental.rar Certificación no requiere plan de manejo ambiental |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
Calidad
1. Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido. | [7 empty] | SI |  |  | 083 Aval obligaciones SIGE Calidad 3982024.pdf 039. Certificación de calibracion de los equipos.pdf 3. OBLIGACIONES DEL EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD.zip 010. Requerimientos enviados al contratista |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
2. Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio. | [7 empty] | SI |  |  | 083 Aval obligaciones SIGE Calidad 3982024.pdf 039. Certificación de calibracion de los equipos.pdf 3. OBLIGACIONES DEL EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD.zip 010. Requerimientos enviados al contratista |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
3. Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus verificaciones intermedias. | [7 empty] | SI |  |  | 083 Aval obligaciones SIGE Calidad 3982024.pdf 039. Certificación de calibracion de los equipos.pdf 3. OBLIGACIONES DEL EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD.zip 010. Requerimientos enviados al contratista |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
Seguridad de la Información
1. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato. | [7 empty] | SI |  |  | 075 Aproba Seg Informacion con soportes.pdf 4. OBLIGACIONES SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN INTERVENTORÍA.zip. 011.Formato de confidencialidad y seguridad de la informacion. 012. Compromiso de confidencialidad. |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
2. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato | [7 empty] | SI |  |  | 075 Aproba Seg Informacion con soportes.pdf 4. OBLIGACIONES SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN INTERVENTORÍA.zip. 011.Formato de confidencialidad y seguridad de la informacion. 012. Compromiso de confidencialidad. |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
3. Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecte la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del objeto establecido. | [7 empty] | SI |  |  | 075 Aproba Seg Informacion con soportes.pdf 4. OBLIGACIONES SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN INTERVENTORÍA.zip. 011.Formato de confidencialidad y seguridad de la informacion. 012. Compromiso de confidencialidad. |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
4. Suscribir un documento de autorización de tratamiento de datos personales con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato. | [7 empty] | SI |  |  | 075 Aproba Seg Informacion con soportes.pdf 4. OBLIGACIONES SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN INTERVENTORÍA.zip. 011.Formato de confidencialidad y seguridad de la informacion. 012. Compromiso de confidencialidad. |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
Cumplimiento de OBLIGACIONES GENERALES | [7 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Cumplir con el objeto del contrato y todas las obligaciones pactadas en el mismo, en el pliego de condiciones, estudios previos y demás documentos anexos, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA o su personal y el ICBF. | [7 empty] | SI |  |  | Ver obligaciones documentos relacionados en Seguridad y salud en el trabajo. Ver obligaciones documentos relacionados en Gestion ambiental Ver obligaciones documentos relacionados en Calidad Ver obligaciones de seguridad de la informacion. Ver documentos relacionados en la obligacion especifica No. 4 Ver documentacion relacionada en la obligacion especifica No. 8 y 9 Ver documentacion relacionada en la obligacion especifica No. 11. Ver documentacion relacionada en la obligacion especifica No. 18. Ver documentacion relacionada en la obligacion especifica No. 24. Ver documentacion relacionada en la obligacion especifica No. 28. Ver documentacion relacionada en la obligacion administrativa No. 1 Ver documentacion relacionada en la obligacion administrativa No. 2 Ver documentacion relacionada en la obligacion administrativa No. 3 Ver documentacion relacionada en cada una de las obligacion del presente informe de supervision 072. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL C.O. No. 86003782024 (1) 050. Certificación cumplimiento de obligaciones Obra.pdf 070. Registro de operaciones de contrato - Obligaciones Financieras.rar 6.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.rar 7.2.23 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPEC TECNICAS.pdf 079 Aval tecnico al acta de recibo final obra.pdf 081 Aval interventoria 2do pago 86003782024.pdf 082 Aval interventoria 1er pago 86003782024.pdf 010. ACTAS.pdf 011. Acta de seguimiento Recibo Mocoa 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf 019. REQUERIMIENTO.pdf 020. REQUERIMIENTO.pdf 022. REQUERIMIENTO.pdf 062. Acta seguimiento espacios intervenidos CDI.zip. 062. Acta seguimiento espacios intervenidos MOCOA SIB.zip Aval tecnico conceptos tecnicos informes semanales.pdf Aval tecnico informe final detallado.pdf Aval tecnico actas de seguimiento.pdf Aval tecnico informes semanales Sede CDI Pequeños Pensadores.pdf Aval tecnico informes semanales Sede CDI Ternuritas II.pdf Aval tecnico informes semanales Sede Mocoa.pdf Aprob tecnica informes semanales Sibundoy.pdf Aval tecnico informes mensuales CDI Pequeños Pensadores.pdf 006 Aval tecnico Justificación NO acta de inicio individual .pdf Aval comite febrero 2025.pdf Aval calibración equipos.pdf Aval tecnico acta de recibo parcial 2do pago interventoria.pdf Aval Financiero acta de recibo parcial 2do pago.pdf Aval tecnico Diagnosticos.pdf Aval informes mensuales Sibundoy.pdf 050. Aval tecnico Certificación cumplimiento de obligaciones Obra..pdf Aval tecnico informes mensuales CDI Ternuritas II.pdf Aval tecnico informes mensuales CDI Pequeños Pensadores.pdf Aval tecnico actas de seguimiento.pdf Aval tecnico informe final detallado.pdf Aval tecnico conceptos tecnicos informes semanales.pdf Presupuestos y memorias de cantidades.zip APUS Aprobados.zip BALANCE DE OBRA PTO FINAL.xlsm Certificacion ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.pdf Certificacion presuntos incumplimientos 3982024.pdf Aval tecnico informe 1er pago.pdf Aval tecnico 6.7 items no previstos Puerto Asis CDI Ternuritas 2.pdf 064 Aval tecnico cumplimiento de almacenamientos de materiales y equipos.pdf Aval tecnico documentos tercer pago.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
2. Constituir y allegar a EL ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato | [7 empty] | SI |  |  | Cumplimiento del Contrato. Cumplimiento - Pago de salarios Cumplimiento - Calidad del servicio Poliza No. 6144101056398 044. Pólizas interventoría.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7 y NUMERAL 2 CONDICIONES.
3. Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato. | [7 empty] | SI |  |  | 004. Acta comite obra N3. ok.pdf 031. Solicitudes de supervisión a interventoría..pdf 064. Actas de comites.rar Acta de comite N1. 19 11 2024 Soc Obligac FCT Acta comite obra N3. 17 01 2025 seg inic Sib y CDI Acta comite S/N. seguimiento CZ Sibundoy 29 01 25 acta comite N4. 08 04 25 Avance Obra Acta comite obra N2 4 12 2024 Acta comite obra N2 4 12 2024.pdf Acta comité mensual marzo-abril (1).pdf Acta de comite 29 01 2025..pdf Comite Mensual Febrero 2025.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
4. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato. | [7 empty] | SI |  |  | Certificacion custodia de la documentacion 3982024.pdf Certificacion ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL ICBF a través del supervisor de este, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. | [7 empty] | SI |  |  | 004. Acta comite obra N3. ok.pdf 007. REQUERIMIENTO.pdf 009. REQUERIMIENTO.pdf 013. REQUERIMIENTO.pdf 012. revisión de estructura en madera la cual presenta fisuras, ubicada en la cubierta del archivo regional. CZ Mocoa 016. REQUERIMIENTO.pdf 017. REQUERIMIENTO.pdf 019. REQUERIMIENTO.pdf 020. REQUERIMIENTO.pdf 021. SEGUIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS.pdf 022. REQUERIMIENTO.pdf 024. Información para el ingreso de personal 023. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 024. Información para el ingreso de personal 025. REQUERIMIENTO.pdf 026. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 027. Fotos archivo 028. Solicitud de entrega espacios intervenidos.pdf 029. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 031. Solicitudes de supervisión a interventoría..pdf CORRESPONCIA INTERVENTORIA 1.rar CORRESPONCIA INTERVENTORIA 2.rar Correspondencia enviada OBRA.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
6. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. | [7 empty] | SI |  |  | 051. Manuales de Mantenimiento.rar 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA.rar 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS.rar 052. PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO.rar 065. Concepto Tecnico Informes semanales Aval tecnico conceptos tecnicos informes semanales.pdf informes semanales sibundoy.rar Aprob tecnica informes semanales Sibundoy.pdf informe semanal puerto caicedo....rar Aval tecnico informes semanales Sede CDI Pequeños Pensadores.pdf Informes semanales mocoa...rar Aval tecnico informes semanales Sede Mocoa.pdf informes semanales puerto asis...rar Aval tecnico informes semanales Sede CDI Ternuritas II.pdf INFORMES MENSUALES MOCOA.rar Inf Mensual Sibundoy 1.zip Inf Mensual Sibundoy 2.zip Aval informes mensuales Sibundoy.pdf Inf Mensual Puerto Asis Aval tecnico informes mensuales CDI Ternuritas II.pdf Informe Mensual Puerto Caicedo. Aval tecnico informes mensuales CDI Pequeños Pensadores.pdf 073 Informe final interventoria icbf.pdf Aval tecnico informe final detallado.pdf. Certificacion presuntos incumplimientos 3982024.pdf Informe final general Interventoría Aval tecnico documentos tercer pago.pdf 1. Informe de INTERVENTORÍA No. 1 PRIMER PAGO DEF.pdf Aval tecnico informe 1er pago.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
7. Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. | [7 empty] | SI |  |  | Pago 001 Cuenta de cobro No 1 interventoría.pdf 1. Informe de INTERVENTORÍA No. 1 PRIMER PAGO DEF.pdf Aval tecnico informe 1er pago.pdf Pago 002 Docs cuenta de cobro No 2_anexos.pdf ACTA_DE_PAGO2_INTERVENTORÍA v2 Aval Financiero acta de recibo parcial 2do pago.pdf Aval tecnico acta de recibo parcial 2do pago interventoria.pdf Pago 003 TERCER PAGO.pdf Aval tecnico documentos tercer pago.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
8. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del ICBF. | [7 empty] | SI |  |  | 075 Aproba Seg Informacion con soportes.pdf 4. OBLIGACIONES SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN INTERVENTORÍA.zip. 011.Formato de confidencialidad y seguridad de la informacion. 012. Compromiso de confidencialidad. |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
9. Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. | [7 empty] | SI |  |  | 050 Compromiso cumplimiento política buen trato.pdf Durante la ejecucion del contrato se presentó buen trato por parte del contratista para el personal del ICBF, los usuarios y demas personal que visita las instalaciones de las sedes. |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
10. Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecución del contrato los documentos que en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones | [7 empty] | SI |  |  | C:\Users\Liliana.Ortega\OneDrive - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar\Cont 398 https://onedrive.live.com/?id=%2Fpersonal%2Ff0996b49946edb79%2FDocuments%2FLIQUIDACION%20ICBF&viewid=e0fdb464%2De4a2%2D4e2c%2D845b%2D048d736e7857&login_hint=alcubointegral%40hotmail%2Ecom |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
11. Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento. | [7 empty] | SI |  |  | Requerimiento contraloria URGENTE RV: Solicitud de información – Muestra Contractual Auditoría Financiera – I.C.B.F (Regional Putumayo) – Vigencia 2024. |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
12. Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, no se podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. | [7 empty] | SI |  |  | Durante la ejecucion del contrato no se utilizó la imagen del ICBF para fines publicitarios. 064. Cumplimiento de almacenamiento de materiales y equipos 064 Aval tecnico cumplimiento de almacenamientos de materiales y equipos.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
13. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. | [7 empty] | SI |  |  | 087 Aval apoyo financiero Seguridad Social Interventoria.pdf 052. Planillas de seguridad social.rar Planila febrero dependiente alcubo Planilla Abril dependiente alcubo Planilla Abril independiente alcubo Planilla enero dependiente alcubo Planilla enero independientes alcubo Planilla febrero independiente alcubo Planilla Marzo dependiente alcubo Planilla marzo independiente alcubo 034. Pagos de aportes parafiscales Interventoria.pdf Plan de pagos Pago 001 Cuenta de cobro No 1 interventoría.pdf Pago 002 Docs cuenta de cobro No 2_anexos.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
14. Respetar la política medioambiental del ICBF, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua, energía y racionamiento de papel. | [7 empty] | SI |  |  | 053 Compromiso de respeto política medio ambiental.pdf 057 Certificado de capacitaciones manej de sust quimicas.rar Certificado de capacitaciones manej de sust quimicas 058. Aprobacion del Plan de Manejo Ambiental PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 002. Certificacion no derrames quimicos. 009. Información manejo de residuos CONTROL DE FORMACION 058. Aprobacion del Plan de Manejo Ambiental.pdf 059. Certificacion_manejo_de_residuos_especiales_peligrosos.pdf 066. Aval Sige Ambiental.pdf 067. Obligaciones SIGE Ambiental.rar Certificación no generación de residuos peligrosos. Certificación no requiere permisos ambientales Certificación no requiere plan de manejo ambiental Certificación no requiere utilización de productos amigables Certificación no utilización productos químicos f33.g7.abs_formato_cumplimiento_de_las_buenas_practicas_ambientales_v1 (2) 2. OBLIGACIONES AMBIENTALES INTERVENTORÍA.zip 009. Información manejo de residuos. Capacitacion |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
15.Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capítulo “Buenas Prácticas en la Gestión Contractual” del Manual de Contratación vigente. | [7 empty] | SI |  |  | 054 Compromiso Buenas prácticas Gestión contractual.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
Cumplimiento de OBLIGACIONES ESPECIFICAS | [7 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos y estándares definidos en el numeral 6. “Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar” de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT)”. | [7 empty] | SI |  |  | Ver obligaciones documentos relacionados en Seguridad y salud en el trabajo. Ver obligaciones documentos relacionados en Gestion ambiental Ver obligaciones documentos relacionados en Calidad Ver obligaciones de seguridad de la informacion. Ver documentos relacionados en la obligacion especifica No. 4 Ver documentacion relacionada en la obligacion especifica No. 8 y 9 Ver documentacion relacionada en la obligacion especifica No. 11. Ver documentacion relacionada en la obligacion especifica No. 18. Ver documentacion relacionada en la obligacion especifica No. 24. Ver documentacion relacionada en la obligacion especifica No. 28. Ver documentacion relacionada en la obligacion administrativa No. 1 Ver documentacion relacionada en la obligacion administrativa No. 2 Ver documentacion relacionada en la obligacion administrativa No. 3 Ver documentacion relacionada en cada una de las obligacion del presente informe de supervision 072. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL C.O. No. 86003782024 (1) 050. Certificación cumplimiento de obligaciones Obra.pdf 070. Registro de operaciones de contrato - Obligaciones Financieras.rar 6.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.rar 7.2.23 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPEC TECNICAS.pdf 079 Aval tecnico al acta de recibo final obra.pdf 081 Aval interventoria 2do pago 86003782024.pdf 082 Aval interventoria 1er pago 86003782024.pdf 010. ACTAS.pdf 011. Acta de seguimiento Recibo Mocoa 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf 019. REQUERIMIENTO.pdf 020. REQUERIMIENTO.pdf 022. REQUERIMIENTO.pdf 062. Acta seguimiento espacios intervenidos CDI.zip. 062. Acta seguimiento espacios intervenidos MOCOA SIB.zip Aval tecnico conceptos tecnicos informes semanales.pdf Aval tecnico informe final detallado.pdf Aval tecnico actas de seguimiento.pdf Aval tecnico informes semanales Sede CDI Pequeños Pensadores.pdf Aval tecnico informes semanales Sede CDI Ternuritas II.pdf Aval tecnico informes semanales Sede Mocoa.pdf Aprob tecnica informes semanales Sibundoy.pdf Aval tecnico informes mensuales CDI Pequeños Pensadores.pdf 006 Aval tecnico Justificación NO acta de inicio individual .pdf Aval comite febrero 2025.pdf Aval calibración equipos.pdf Aval tecnico acta de recibo parcial 2do pago interventoria.pdf Aval Financiero acta de recibo parcial 2do pago.pdf Aval tecnico Diagnosticos.pdf Aval informes mensuales Sibundoy.pdf 050. Aval tecnico Certificación cumplimiento de obligaciones Obra..pdf Aval tecnico informes mensuales CDI Ternuritas II.pdf Aval tecnico informes mensuales CDI Pequeños Pensadores.pdf Aval tecnico actas de seguimiento.pdf Aval tecnico informe final detallado.pdf Aval tecnico conceptos tecnicos informes semanales.pdf Presupuestos y memorias de cantidades.zip APUS Aprobados.zip BALANCE DE OBRA PTO FINAL.xlsm Certificacion ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.pdf Certificacion presuntos incumplimientos 3982024.pdf Aval tecnico informe 1er pago.pdf Aval tecnico 6.7 items no previstos Puerto Asis CDI Ternuritas 2.pdf 064 Aval tecnico cumplimiento de almacenamientos de materiales y equipos.pdf Aval tecnico documentos tercer pago.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
2. Revisar y verificar desde el componente técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental, los documentos e información que dieron origen a los contratos de obra sobre el cual se realizará la interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las actividades encomendadas. | [7 empty] | SI |  |  | 072. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL C.O. No. 86003782024 (1) 050. Certificación cumplimiento de obligaciones Obra.pdf 050. Aval tecnico Certificación cumplimiento de obligaciones Obra..pdf 070. Registro de operaciones de contrato - Obligaciones Financieras.rar 6.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.rar 7.2.23 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPEC TECNICAS.pdf 038. Requerimientos enviados al contratista.pdf 077 Aprob tecnica acta espac intervenidos Mocoa.pdf 080 Aval tecnico acta recibo interventoria.pdf 078 Aval tecnico Acta recibo final obra.pdf 076 Aprob tecnica Presup y no previstos Pequeños Pensadores.pdf 077 Aprob tecnica acta espac intervenidos Mocoa.pdf 078 Aval tecnico Acta recibo final obra.pdf 079 Aval tecnico al acta de recibo final obra.pdf 080 Aval tecnico acta recibo interventoria.pdf 081 Aval interventoria 2do pago 86003782024.pdf 082 Aval interventoria 1er pago 86003782024.pdf 038. Requerimientos enviados al contratista.pdf 058. Aprobacion del Plan de Manejo Ambiental.pdf 056. ficha tecnica y hoja de seguridad de productos quimicos.pdf 059. Certificacion_manejo_de_residuos_especiales_peligrosos.pdf 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf 019. REQUERIMIENTO.pdf 020. REQUERIMIENTO.pdf 022. REQUERIMIENTO.pdf 051. Manuales de Mantenimiento.rar 062. Acta seguimiento espacios intervenidos MOCOA SIB.zip 062. Acta seguimiento espacios intervenidos CDI.zip 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PUERTO ASIS CDI TERNURITAS 2.zip Aval tecnico 6.7 items no previstos Puerto Asis CDI Ternuritas 2.pdf 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PUERTO CAICECDO CDI PEQUEÑOS PENSADORES.zip Presupuestos y memorias de cantidades.zip APUS Aprobados.zip BALANCE DE OBRA PTO FINAL.xlsm APUS Aprobados.zip 062. Acta seguimiento espacios intervenidos CDI.zip 062. Acta seguimiento espacios intervenidos MOCOA SIB.zip 064. Actas de comites..zip 065. Concepto Tecnico Informes semanales Aval tecnico conceptos tecnicos informes semanales.pdf informes semanales sibundoy.rar Aprob tecnica informes semanales Sibundoy.pdf informe semanal puerto caicedo....rar Aval tecnico informes semanales Sede CDI Pequeños Pensadores.pdf Informes semanales mocoa...rar Aval tecnico informes semanales Sede Mocoa.pdf informes semanales puerto asis...rar Aval tecnico informes semanales Sede CDI Ternuritas II.pdf INFORMES MENSUALES MOCOA.rar Inf Mensual Sibundoy 1 (1) Inf Mensual Sibundoy 2.zip Aval informes mensuales Sibundoy.pdf Informe Mensual Puerto Caicedo. Aval tecnico informes mensuales CDI Pequeños Pensadores.pdf Inf Mensual Puerto Asis Aval tecnico informes mensuales CDI Ternuritas II.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
3. Verificar que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad corresponda a lo establecido en la propuesta económica, especificaciones técnicas, estudios previos, contratos de obra y todos los demás documentos que hacen parte integral de los procesos | [7 empty] | SI |  |  | Pago 001 Cuenta de cobro No 1 interventoría.pdf Pago 002 Docs cuenta de cobro No 2_anexos.pdf Pago 003 TERCER PAGO.pdf Contrato electronico 86003782024, relacion de pagos: Pago 001 1. PAGO N° 1.pdf Pago 002 Factura FVE3 Y S.S.pdf https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6914772&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ 072. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL C.O. No. 86003782024 (1) 050. Certificación cumplimiento de obligaciones Obra.pdf 050. Aval tecnico Certificación cumplimiento de obligaciones Obra..pdf 070. Registro de operaciones de contrato - Obligaciones Financieras.rar Autorización y viabilidad pago final contrato 3782024 por interventoria Certificación cumplimiento avance acta No 1 por interventoria CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL C.O. No. 86003782024 PAGO 1 CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 86003782024 6.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.rar 035. Certificación cumplimiento ejecución del contrato: 7.2.23 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPEC TECNICAS.pdf 038. Requerimientos enviados al contratista.pdf 072. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL C.O. No. 86003782024 (1) 077 Aprob tecnica acta espac intervenidos Mocoa.pdf 080 Aval tecnico acta recibo interventoria.pdf 078 Aval tecnico Acta recibo final obra.pdf 076 Aprob tecnica Presup y no previstos Pequeños Pensadores.pdf 077 Aprob tecnica acta espac intervenidos Mocoa.pdf 078 Aval tecnico Acta recibo final obra.pdf 079 Aval tecnico al acta de recibo final obra.pdf 080 Aval tecnico acta recibo interventoria.pdf 081 Aval interventoria 2do pago 86003782024.pdf 082 Aval interventoria 1er pago 86003782024.pdf 038. Requerimientos enviados al contratista.pdf 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf 019. REQUERIMIENTO.pdf 020. REQUERIMIENTO.pdf 022. REQUERIMIENTO.pdf Acta de Seguimiento por cada frente.rar CDI PEQUEÑOS PENSADORES 1. Acta 001 Pequeños pensadores 2. Acta 002 Pequeños pensadores CDI TERNURITAS 2 1. Acta 001 Ternuritas 2 2. Acta 002 Ternuritas 2 CZ SIBUNDOY 01. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 14 03 2025 02. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 19 03 2025 03. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 21 03 2025 04. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 30 04 2025 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA 1. Justificación NP- Mocoa 0. Justificación de item no previsto 1. presupuesto Mocoa 1.1. Esquema arquitectonico 2. Apus contractuales 3. Apus no contractuales 4. memorias pdf 5. Especificaciones tecnicas V1 7. Acta de acuerdo de precios Mocoa 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS 0. Informe justificación de ítem no previstos-PTO ASIS 1. 1 Esquema básico arquitectónico Ternuritas 2 1. PRESUPUESTO TERNURITAS 2 1.2 COTIZACION 1 1.2 COTIZACION 2 1.2 COTIZACION 3 2. APUS CONTRACTUALES TERNURITAS 2 3. APUS NO PREVISTOS TERNURITAS 2 4. MEMORIAS DE CANTIDADES 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 052. PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO 0. Informe justificación de item no previstos PTO CAICEDO (1) 1. PRESUPUESTO 1.1 Esquema Básico Arquitectónico CDI Caicedo 2. APUS CONTRACTUALES 3.. APUS NO PREVISTOS 3.1 COTIZACION 1 3.2 COTIZACION 2 3.3 COTIZACION 3 4 MEMORIAS 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 10. Acta de acuerdo de precios Caicedo |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
4. Verificar y aprobar los soportes correspondientes que acrediten los perfiles del personal mínimo indicados en el Anexo N°2 - Personal mínimo requerido de la Ficha de Condiciones Técnicas del contrato de obra, durante los tres (3) días hábiles posteriores a la suscripción del contrato, previo a la suscripción del acta de inicio. | [7 empty] | SI |  |  | 7.2.4. Personal Minimo de Obra parte 1.rar 6.6.1 Aprobac Equipo Trabajo CUMPLE PARTE 1 001. Acta de aprobación de personal de obra. 002. Certificación porcentaje de dedicación. 003. Certificación vinculación población vulnerable 7.2.4. Personal Minimo de Obra parte 2.rar 6.6.1 Aprobac Equipo Trabajo CUMPLE PARTE 2 005. HOJAS DE VIDA EQUIPO MINIMO ICBF 006. Ingreso pnal verificac y ejec 007. Sol PERMISO ingreso INTERVEN ÁREAS 030. SOLICITUD PERMISO INGRESO DE PERSONAL A LAS INSTALCIONES ICBF...pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
5.Suscribir el Acta de inicio del contrato de Interventoría, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, | [7 empty] | SI |  |  | 060. ACTA DE INICIO interventoria.pdf 6.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 021. Acta de inicio interventoria |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
5. Suscribir el Acta de inicio general de los contratos de obra, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de estos y de igual forma suscribir las Actas de inicio específicas por cada frente de intervención de obra. | [7 empty] | SI |  |  | 6.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 022. Acta de inicio de obra 006 Justificación NO acta de inicio individual.pdf Aval tecnico informes semanales Sede Mocoa.pdf Aval tecnico informes semanales Sede CDI Ternuritas II.pdf Aval tecnico informes semanales Sede CDI Pequeños Pensadores.pdf Aprob tecnica informes semanales Sibundoy.pdf 060. ACTA DE INICIO interventoria.pdf 1. Informe semanal interventoria del 5 al 12 de febrero CZ SIBUNDOY 2. Informe semanal interventoria del 13 al 19 de febrero CZ SIBUNDOY 3. Informe semanal interventoria del 20 al 26 de febrero CZ SIBUNDOY 4. Informe semanal interventoria del 27 de febrero al 5 de marzo CZ SIBUNDOY 5. Informe semanal No. 5 y 6 de interventoria del 6 al 12 y del 13 al 20 de marzo CZ SIBUND 7. Informe semanal interventoria del 20 al 26 de marzo CZ SIBUNDOY 8. Informe semanal interventoria del 27 al 02 de abril CZ SIBUNDOY 9. Informe semanal interventoria del 03 de abril al 09 de abril CZ SIBUNDOY 10. Informe semanal interventoria del 10 al 16 de abril CZ SIBUNDOY 11. Informe semanal interventoria del 17 al 25 de abril CZ SIBUNDOY 7.2.1. Bitácoras de obra_.pdf informe semanal puerto caicedo.rar 1. informe semanal interventoria 20 de febrero a 26 de febrero del 2025 PUERTO CAICEDO. 2. informe semanal interventoria 27 de febrero a 05 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO 3. informe semanal interventoria 06 de marzo a 12 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO 4. informe semanal interventoria 13 de marzo a 19 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO 5. informe semanal interventoria de 20 de marzo a 26 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO 6. informe semanal interventoria de 27 de marzo a 02 de abril del 2025 PUERTO CAICEDO 7. informe semanal interventoria de 03 de abril a 09 de abril del 2025 PUERTO CAICEDO 8. informe semanal interventoria de 10 de abril a 16 de abril del 2025 PUERTO CAICEDO informes semanales puerto asis 1. informe semanal interventoria 20 de febrero a 26 de febrero del 2025 PUERTO ASIS. 2. informe semanal interventoria 27 de febrero a 05 de marzodel 2025 PUERTO ASIS 3. informe semanal interventoria 06 de marzo a 12 de marzo del 2025 PUERTO ASIS 4. informe semanal interventoria 13 de marzo a 19 de marzo del 2025 PUERTO ASIS 5. informe semanal interventoria 20 de marzo a 26 de marzo del 2025 PUERTO ASIS 6. informe semanal interventoria 27 de marzo a 02 de abril del 2025 PUERTO ASIS 7. informe semanal interventoria 03 de ABRIL a 09 de abril del 2025 PUERTO ASIS 8. informe semanal interventoria 10 de ABRIL a 16 de abril del 2025 PUERTO ASIS informes semanales mocoa 1. informe semanal interventoria 20 a 27 de noviembre 2024 CZ MOCOA 2. informe semanal interventoria 28 de noviembre a 4 de diciembre 2024 CZ MOCOA 3. Informe semanal interventoria del 5 al 11 de diciembre CZ MOCOA 4. Informe semanal interventoria del 12 al 18 diciembre del 2024 CZ MOCOA 5. Informe semanal interventoria del 19 al 25 de diciembre del 2024 CZ MOCOA 6. Informe semanal interventoria del 26 diciembre 2024 al 01 de enero 2025 CZ MOCOA 7. Informe semanal interventoria del 2 al 8 de enero del 2025 CZ MOCOA 8. Informe semanal interventoria del 9 al 15 de enero del 2025 CZ MOCOA 9. Informe semanal interventoria del 16 al 22 de enero del 2025 CZ MOCOA 10. Informe semanal interventoria del 23 al 29 de eneroCZ MOCOA 11. Informe semanal interventoria del 30 de enero al 19 de marzo dle 2025CZ MOCOA 12. a 18. Informe semanal interventoria del 20 al 26 de marzo del 2025 CZ MOCOA 19. Informe semanal interventoria del 27 al 31 de marzo del 2025 CZ MOCOA |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
7. Elaborar y entregar al ICBF los informes técnicos relacionados en el numeral 6.9 INFORMES PARA ENTREGAR POR PARTE DEL INTERVENTOR de la presente Ficha de Condiciones Técnicas | [7 empty] | SI |  |  | Aprob tecnica informes semanales Sibundoy.pdf informes semanales sibundoy 1. Informe semanal interventoria del 5 al 12 de febrero CZ SIBUNDOY 2. Informe semanal interventoria del 13 al 19 de febrero CZ SIBUNDOY 3. Informe semanal interventoria del 20 al 26 de febrero CZ SIBUNDOY 4. Informe semanal interventoria del 27 de febrero al 5 de marzo CZ SIBUNDOY 5. Informe semanal No. 5 y 6 de interventoria del 6 al 12 y del 13 al 20 de marzo CZ SIBUND 7. Informe semanal interventoria del 20 al 26 de marzo CZ SIBUNDOY 8. Informe semanal interventoria del 27 al 02 de abril CZ SIBUNDOY 9. Informe semanal interventoria del 03 de abril al 09 de abril CZ SIBUNDOY 10. Informe semanal interventoria del 10 al 16 de abril CZ SIBUNDOY 11. Informe semanal interventoria del 17 al 25 de abril CZ SIBUNDOY 7.2.1. Bitácoras de obra_.pdf informe semanal puerto caicedo.rar 1. informe semanal interventoria 20 de febrero a 26 de febrero del 2025 PUERTO CAICEDO. 2. informe semanal interventoria 27 de febrero a 05 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO 3. informe semanal interventoria 06 de marzo a 12 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO 4. informe semanal interventoria 13 de marzo a 19 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO 5. informe semanal interventoria de 20 de marzo a 26 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO 6. informe semanal interventoria de 27 de marzo a 02 de abril del 2025 PUERTO CAICEDO 7. informe semanal interventoria de 03 de abril a 09 de abril del 2025 PUERTO CAICEDO 8. informe semanal interventoria de 10 de abril a 16 de abril del 2025 PUERTO CAICEDO informes semanales puerto asis 1. informe semanal interventoria 20 de febrero a 26 de febrero del 2025 PUERTO ASIS. 2. informe semanal interventoria 27 de febrero a 05 de marzodel 2025 PUERTO ASIS 3. informe semanal interventoria 06 de marzo a 12 de marzo del 2025 PUERTO ASIS 4. informe semanal interventoria 13 de marzo a 19 de marzo del 2025 PUERTO ASIS 5. informe semanal interventoria 20 de marzo a 26 de marzo del 2025 PUERTO ASIS 6. informe semanal interventoria 27 de marzo a 02 de abril del 2025 PUERTO ASIS 7. informe semanal interventoria 03 de ABRIL a 09 de abril del 2025 PUERTO ASIS 8. informe semanal interventoria 10 de ABRIL a 16 de abril del 2025 PUERTO ASIS informes semanales mocoa 1. informe semanal interventoria 20 a 27 de noviembre 2024 CZ MOCOA 2. informe semanal interventoria 28 de noviembre a 4 de diciembre 2024 CZ MOCOA 3. Informe semanal interventoria del 5 al 11 de diciembre CZ MOCOA 4. Informe semanal interventoria del 12 al 18 diciembre del 2024 CZ MOCOA 5. Informe semanal interventoria del 19 al 25 de diciembre del 2024 CZ MOCOA 6. Informe semanal interventoria del 26 diciembre 2024 al 01 de enero 2025 CZ MOCOA 7. Informe semanal interventoria del 2 al 8 de enero del 2025 CZ MOCOA 8. Informe semanal interventoria del 9 al 15 de enero del 2025 CZ MOCOA 9. Informe semanal interventoria del 16 al 22 de enero del 2025 CZ MOCOA 10. Informe semanal interventoria del 23 al 29 de eneroCZ MOCOA 11. Informe semanal interventoria del 30 de enero al 19 de marzo dle 2025CZ MOCOA 12. a 18. Informe semanal interventoria del 20 al 26 de marzo del 2025 CZ MOCOA 19. Informe semanal interventoria del 27 al 31 de marzo del 2025 CZ MOCOA 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf 019. REQUERIMIENTO.pdf Acta de Seguimiento por cada frente.rar CDI PEQUEÑOS PENSADORES 1. Acta 001 Pequeños pensadores 2. Acta 002 Pequeños pensadores CDI TERNURITAS 2 1. Acta 001 Ternuritas 2 2. Acta 002 Ternuritas 2 CZ SIBUNDOY 01. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 14 03 2025 02. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 19 03 2025 03. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 21 03 2025 04. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 30 04 2025 |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
8. Revisar y avalar el cronograma general de visitas elaborado y entregado por el contratista de obra durante los tres (3) días hábiles posteriores a la suscripción del contrato, previo a la suscripción del Acta de Inicio del contrato de obra | [7 empty] | SI |  |  | 7.2.8 Cronograma General Inicial.rar 1. PROGRAMA DE OBRA GENERAL 15 DIC 2024 2. PROGRAMA DE OBRA MOCOA 15 DIC 2024 3. PROGRAMA OBRA SIBUNDOY 15 DIC 2024. 4. PROGRAMA DE OBRA PTO ASIS 15 DIC 2024. 5. PROGRAMA OBRA CDI PTO CAICEDO 15 DIC 2024 020 PROGRAMACION GENERAL DE OBRA PROGRAMA_DE_OBRA_GENERAL_15_DIC_2024 |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
9. Revisar y avalar el cronograma detallado elaborado y entregado por el contratista de obra al finalizar la Etapa 1 de Diagnóstico, previo a la ejecución de la Etapa 2. | [7 empty] | SI |  |  | 7.2.9 Cronograma detallado ejecucion.rar 1. PROGRAMA DE OBRA GENERAL 25 DE ABRIL 1. programación de obra Mocoa 2. Programación Sibundoy 28 febrero 3. PROGRAMA OBRA SIBUNDOY ABRIL 25 3. Programación Puerto Caicedo 28 febrero 4. programación Puerto Asis 28 de Febrero 5. PROGRAMA DE OBRA PTO ASIS 18 ABRIL. 6.1.4. Programaciones de obra detallado por sede 6.1.4. Programaciones de obra por sede 28 de febrero RUTA CRITICA |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
10. Relacionar por escrito en sus informes los retrasos que se presenten durante la ejecución de los contratos de obra, lo anterior, en caso de que el contratista no cumpla con las condiciones y términos exigidos en el cronograma de ejecución del proyecto. | [7 empty] | SI |  |  | 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf Acta de Seguimiento por cada frente.rar CDI PEQUEÑOS PENSADORES 1. Acta 001 Pequeños pensadores 2. Acta 002 Pequeños pensadores CDI TERNURITAS 2 1. Acta 001 Ternuritas 2 2. Acta 002 Ternuritas 2 CZ SIBUNDOY 01. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 14 03 2025 02. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 19 03 2025 03. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 21 03 2025 04. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 30 04 2025 |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
11. Exigir, verificar y avalar, a los contratistas de obra un diagnóstico de las condiciones detalladas de los inmuebles en los cuales se adelantarán las obras. | [7 empty] | SI |  |  | 6.8.2.2 DIAGNOSTICO (1) 6.1 DIAGNOSTICO CDI PEQUEÑOS PENSADORES 6.1 DIAGNOSTICO CDI TERNURITAS 6.1 DIAGNOSTICO CENTRO ZONAL MOCOA 6.1 DIAGNOSTICO CENTRO ZONAL SIBUNDOY 3 6.8.2.1 VISITA PRELIMINAR 6.8.2 VISITA PRELIMINAR CDI PEQUEÑOS PENSADORES 6.8.2 VISITA PRELIMINAR CDI TERNURITAS 6.8.2 VISITA PRELIMINAR CENTRO ZONAL MOCOA 6.8.2 VISITA PRELIMINAR CENTRO ZONAL SIBUNDOY |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
12. Verificar el cumplimiento del contratista de obra de las etapas que hacen parte del procedimiento de evaluación de las actividades a ejecutar en cuanto a adecuaciones y reparaciones. | [7 empty] | SI |  |  | 7.2.1. Bitácoras de obra_ 6.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 033. Actas de comité_compressed 034. Acta de avance N°1 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf 019. REQUERIMIENTO.pdf 020. REQUERIMIENTO.pdf 022. REQUERIMIENTO.pdf 030. SOLICITUD PERMISO INGRESO DE PERSONAL A LAS INSTALCIONES ICBF...pdf 051. Manuales de Mantenimiento.rar 1. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CZ MOCOA 2. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CZ SIBUNDOY 3. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CDI PEQUEÑOS PENSADORES OK 4. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CDI TERNURITAS 2 Acta de Seguimiento por cada frente.rar CDI PEQUEÑOS PENSADORES 1. Acta 001 Pequeños pensadores 2. Acta 002 Pequeños pensadores CDI TERNURITAS 2 1. Acta 001 Ternuritas 2 2. Acta 002 Ternuritas 2 CZ SIBUNDOY 01. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 14 03 2025 02. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 19 03 2025 03. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 21 03 2025 04. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 30 04 2025 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA 1. Justificación NP- Mocoa 0. Justificación de item no previsto 1. presupuesto Mocoa 1.1. Esquema arquitectonico 2. Apus contractuales 3. Apus no contractuales 4. memorias pdf 5. Especificaciones tecnicas V1 7. Acta de acuerdo de precios Mocoa 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS 0. Informe justificación de ítem no previstos-PTO ASIS 1. 1 Esquema básico arquitectónico Ternuritas 2 1. PRESUPUESTO TERNURITAS 2 1.2 COTIZACION 1 1.2 COTIZACION 2 1.2 COTIZACION 3 2. APUS CONTRACTUALES TERNURITAS 2 3. APUS NO PREVISTOS TERNURITAS 2 4. MEMORIAS DE CANTIDADES 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 052. PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO 0. Informe justificación de item no previstos PTO CAICEDO (1) 1. PRESUPUESTO 1.1 Esquema Básico Arquitectónico CDI Caicedo 2. APUS CONTRACTUALES 3.. APUS NO PREVISTOS 3.1 COTIZACION 1 3.2 COTIZACION 2 3.3 COTIZACION 3 4 MEMORIAS 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 10. Acta de acuerdo de precios Caicedo |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
13. Verificar los requerimientos exigidos correspondientes a permisos, licencias, y demás normatividad vigente, dados por las entidades competentes para el desarrollo de la obra a intervenir (de ser necesario). | [7 empty] | SI |  |  | 058. Aprobacion del Plan de Manejo Ambiental.pdf 059. Certificacion_manejo_de_residuos_especiales_peligrosos.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
14. Revisar los procedimientos presentados por el contratista de obra para la ejecución del contrato, de acuerdo con el cronograma propuesto para el desarrollo del proyecto. La interventoría podrá solicitar los cambios correspondientes de ser necesario. | [7 empty] | SI |  |  | Pago 001 Cuenta de cobro No 1 interventoría.pdf Pago 002 Docs cuenta de cobro No 2_anexos.pdf Contrato electronico 86003782024, relacion de pagos: Pago 001 1. PAGO N° 1.pdf Pago 002 Factura FVE3 Y S.S.pdf https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6914772&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ 072. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL C.O. No. 86003782024 (1) 050. Certificación cumplimiento de obligaciones Obra.pdf 070. Registro de operaciones de contrato - Obligaciones Financieras.rar Autorización y viabilidad pago final contrato 3782024 por interventoria Certificación cumplimiento avance acta No 1 por interventoria CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL C.O. No. 86003782024 PAGO 1 CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 86003782024 6.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.rar 035. Certificación cumplimiento ejecución del contrato: La interventoría certifica el cumplimiento contractual durante la ejecución del contrato respecto con lo ejecutado y lo ofrecido en la propuesta 7.2.23 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPEC TECNICAS.pdf 038. Requerimientos enviados al contratista.pdf 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf 022. REQUERIMIENTO.pdf Acta de Seguimiento por cada frente.rar CDI PEQUEÑOS PENSADORES 1. Acta 001 Pequeños pensadores 2. Acta 002 Pequeños pensadores CDI TERNURITAS 2 1. Acta 001 Ternuritas 2 2. Acta 002 Ternuritas 2 CZ SIBUNDOY 01. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 14 03 2025 02. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 19 03 2025 03. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 21 03 2025 04. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 30 04 2025 |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
15. Exigir al contratista de la obra el cambio de procedimientos o equipos de construcción, así como la adopción de las medidas que considere necesarias por razones de seguridad, con el fin de minimizar los riesgos evidenciados durante la ejecución de las actividades, o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución del proyecto. | [7 empty] | SI |  |  | 003. REQUERIMIENTO.pdf 005. REQUERIMIENTOS.pdf 006. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf 011. Acta de seguimiento Recibo Mocoa 009. REQUERIMIENTO.pdf 008. SOLICITUD FORMA DE PAGO.pdf 007. REQUERIMIENTO.pdf 010. ACTAS.pdf 012. revisión de estructura en madera la cual presenta fisuras, ubicada en la cubierta del archivo regional. CZ Mocoa 013. REQUERIMIENTO.pdf 015. Recibo de espacios intervenidos ICBF Mocoa 016. REQUERIMIENTO.pdf 017. REQUERIMIENTO.pdf 019. REQUERIMIENTO.pdf 020. REQUERIMIENTO.pdf 021. SEGUIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS.pdf 022. REQUERIMIENTO.pdf 023. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 025. REQUERIMIENTO.pdf 026. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 027. Fotos archivo 028. Solicitud de entrega espacios intervenidos.pdf 029. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 081 Aval interventoria 2do pago 86003782024.pdf 082 Aval interventoria 1er pago 86003782024.pdf 038. Requerimientos enviados al contratista.pdf CORRESPONCIA INTERVENTORIA 1.rar CORRESPONCIA INTERVENTORIA 2.rar Correspondencia enviada OBRA.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
16. Solicitar la demolición, reconstrucción y/o reparación de la obra que no cumpla con las calidades y especificaciones técnicas exigidas, y/o cambio o reposición de elementos suministrados. | [7 empty] | SI |  |  | Certificacion demoliciones 3982024 |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
17. Realizar revisión y verificación de los ensayos y/o laboratorios realizados por parte del contratista de obra para el control de calidad de los materiales que se utilicen en la ejecución del proyecto, comprobando que estos sean de un laboratorio que cuente con certificados de calibración de los diferentes equipos utilizados | [7 empty] | SI |  |  | 039. Certificación de calibracion de los equipos.pdf 7.2.1. Bitácoras de obra_ |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
18. Abrir y llevar diariamente una “Bitácora de Obra” la cual deberá ser firmada por los coordinadores y/o directores y/o residentes de Obra e Interventoría y en la cual se relacionen las actividades diarias, comités, reuniones, verificación de la calidad de los materiales y procesos constructivos, avance alcanzado en la programación y ensayos solicitados, verificación del número de trabajadores que laboraron cada día, cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, sugerencias, ajustes específicos a los diseños, observaciones, visitas de asesores o especialistas, llegada de material, equipos y del personal a la obra, y los demás hechos relevantes para el seguimiento del proyecto. | [7 empty] | SI |  |  | 7.2.1. Bitácoras de obra_ |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
19. Informar al ICBF en caso de que se requiera una modificación o aclaración de los adecuaciones y reparaciones realizados a las infraestructuras, donde presta servicio el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para la Primera Infancia y Sedes Administrativas – ubicados en Putumayo | [7 empty] | SI |  |  | 015. Recibo de espacios intervenidos ICBF Mocoa Acta de Seguimiento por cada frente.rar CDI PEQUEÑOS PENSADORES 1. Acta 001 Pequeños pensadores 2. Acta 002 Pequeños pensadores CDI TERNURITAS 2 1. Acta 001 Ternuritas 2 2. Acta 002 Ternuritas 2 CZ SIBUNDOY 01. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 14 03 2025 02. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 19 03 2025 03. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 21 03 2025 04. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 30 04 2025 |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
20. Verificar la permanencia y funciones del personal que integra la dirección de la obra y el personal técnico calificado del proyecto, de lo cual se dejará constancia diaria en la Bitácora de obra. | [7 empty] | SI |  |  | 7.2.1. Bitácoras de obra_ 030. SOLICITUD PERMISO INGRESO DE PERSONAL A LAS INSTALCIONES ICBF...pdf 035. Pago aportes paraficales de obra.pdf. 7.2.4. Personal Minimo de Obra parte 1.rar 6.6.1 Aprobac Equipo Trabajo CUMPLE PARTE 1 001. Acta de aprobación de personal de obra. 002. Certificación porcentaje de dedicación. 003. Certificación vinculación población vulnerable |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
21. Liderar los comités de obra, elaborando las actas respectivas con las anotaciones y observaciones pertinentes, las cuales deberán quedar registradas en la Bitácora de Obra. | [7 empty] | SI |  |  | 6.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 7.2.1. Bitácoras de obra_ 064. Actas de comites.rar Acta de reunion o comité No. 4 del 08/04/2025 Acta comite N4. seguimiento CZ Sibundoy 29 01 25 Acta comite obra N3. 17 01 2025 seg inic Sib y CDI Acta de comite N1. 19 11 2024 Soc Obligac FCT 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf Acta de Seguimiento por cada frente.rar CDI PEQUEÑOS PENSADORES 1. Acta 001 Pequeños pensadores 2. Acta 002 Pequeños pensadores CDI TERNURITAS 2 1. Acta 001 Ternuritas 2 2. Acta 002 Ternuritas 2 CZ SIBUNDOY 01. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 14 03 2025 02. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 19 03 2025 03. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 21 03 2025 04. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 30 04 2025 |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
22. Aprobar los cortes de ejecución del proyecto, así como solicitar al contratista de obra informes y aclaraciones sobre el desarrollo contractual cuando sea necesario. | [7 empty] | SI |  |  | 081 Aval interventoria 2do pago 86003782024.pdf 082 Aval interventoria 1er pago 86003782024.pdf Pago 001 Cuenta de cobro No 1 interventoría.pdf Pago 002 Docs cuenta de cobro No 2_anexos.pdf Contrato electronico 86003782024, relacion de pagos: Pago 001 1. PAGO N° 1.pdf Pago 002 Factura FVE3 Y S.S.pdf https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6914772&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ 072. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL C.O. No. 86003782024 (1) 050. Certificación cumplimiento de obligaciones Obra.pdf 070. Registro de operaciones de contrato - Obligaciones Financieras.rar Autorización y viabilidad pago final contrato 3782024 por interventoria Certificación cumplimiento avance acta No 1 por interventoria CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL C.O. No. 86003782024 PAGO 1 CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 86003782024 6.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.rar 035. Certificación cumplimiento ejecución del contrato: La interventoría certifica el cumplimiento contractual durante la ejecución del contrato respecto con lo ejecutado y lo ofrecido en la propuesta 7.2.23 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPEC TECNICAS.pdf 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf 019. REQUERIMIENTO.pdf Acta de Seguimiento por cada frente.rar CDI PEQUEÑOS PENSADORES 1. Acta 001 Pequeños pensadores 2. Acta 002 Pequeños pensadores CDI TERNURITAS 2 1. Acta 001 Ternuritas 2 2. Acta 002 Ternuritas 2 CZ SIBUNDOY 01. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 14 03 2025 02. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 19 03 2025 03. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 21 03 2025 04. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 30 04 2025 |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
23. Verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas contenidas en la ficha de condiciones técnicas y los documentos anexos que hacen parte del contrato objeto de interventoría y emitir los conceptos técnicos que considere la interventoría necesarios para su correcta ejecución. | [7 empty] | SI |  |  | 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf 019. REQUERIMIENTO.pdf 020. REQUERIMIENTO.pdf 022. REQUERIMIENTO.pdf 030. SOLICITUD PERMISO INGRESO DE PERSONAL A LAS INSTALCIONES ICBF...pdf 051. Manuales de Mantenimiento.rar 1. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CZ MOCOA 2. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CZ SIBUNDOY 3. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CDI PEQUEÑOS PENSADORES OK 4. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CDI TERNURITAS 2 Acta de Seguimiento por cada frente.rar CDI PEQUEÑOS PENSADORES 1. Acta 001 Pequeños pensadores 2. Acta 002 Pequeños pensadores CDI TERNURITAS 2 1. Acta 001 Ternuritas 2 2. Acta 002 Ternuritas 2 CZ SIBUNDOY 01. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 14 03 2025 02. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 19 03 2025 03. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 21 03 2025 04. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 30 04 2025 |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
24. Revisar y aprobar el pago de los imprevistos de los contratos de obra, en caso de ser requerido, previa verificación de los documentos soporte respectivos. | [7 empty] | SI |  |  | 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA 1. Justificación NP- Mocoa 0. Justificación de item no previsto 1. presupuesto Mocoa 1.1. Esquema arquitectonico 2. Apus contractuales 3. Apus no contractuales 4. memorias pdf 5. Especificaciones tecnicas V1 7. Acta de acuerdo de precios Mocoa 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS 0. Informe justificación de ítem no previstos-PTO ASIS 1. 1 Esquema básico arquitectónico Ternuritas 2 1. PRESUPUESTO TERNURITAS 2 1.2 COTIZACION 1 1.2 COTIZACION 2 1.2 COTIZACION 3 2. APUS CONTRACTUALES TERNURITAS 2 3. APUS NO PREVISTOS TERNURITAS 2 4. MEMORIAS DE CANTIDADES 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 052. PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO 0. Informe justificación de item no previstos PTO CAICEDO (1) 1. PRESUPUESTO 1.1 Esquema Básico Arquitectónico CDI Caicedo 2. APUS CONTRACTUALES 3.. APUS NO PREVISTOS 3.1 COTIZACION 1 3.2 COTIZACION 2 3.3 COTIZACION 3 4 MEMORIAS 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 10. Acta de acuerdo de precios Caicedo 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS SIBUNDOY.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS SIBUNDOY 0. Justificación de ítem no previstos 1. Presupuesto Sibundoy 2. Apus contractuales 3. APUS no contractuales 4. memorias 5. Especificaciones técnicas V3 1.1. Esquema arquitectonico |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
25. Verificar que el inmueble entregado al contratista para el desarrollo del proyecto concuerde con la información suministrada por el ICBF, es decir, localización, dirección, nombre entre otros. | [7 empty] | SI |  |  | 6.8.2.2 DIAGNOSTICO 6.1 DIAGNOSTICO CDI PEQUEÑOS PENSADORES. Diagnostico Planos sin firma del ICBF Memoria de cantidades Presupuesto Analisis de precios Especificaciones tecnicas Cronograma 6.1 DIAGNOSTICO CDI TERNURITAS Diagnostico Planos sin firma del ICBF Memoria de cantidades Presupuesto Analisis de precios items no previstos Especificaciones tecnicas Cronograma 6.1 DIAGNOSTICO CENTRO ZONAL MOCOA Diagnostico Planos sin firma del ICBF Memoria de cantidades Presupuesto Analisis de precios items no previstos Especificaciones tecnicas Cronograma 6.1 DIAGNOSTICO CENTRO ZONAL SIBUNDOY 3 Diagnostico Planos sin firma del ICBF Memoria de cantidades Presupuesto Analisis de precios Especificaciones tecnicas Cronograma 6.8.2.1 VISITA PRELIMINAR 6.8.2 VISITA PRELIMINAR CDI PEQUEÑOS PENSADORES: Acta de visita preliminar. Plano Memoria de cantidades Presupuesto Analisis de precios unitarios Especificaciones tecnicas Cronograma 6.8.2 VISITA PRELIMINAR CDI TERNURITAS Acta de visita preliminar. Plano Memoria de cantidades Presupuesto Analisis de precios unitarios items no previstos Especificaciones tecnicas Cronograma 6.8.2 VISITA PRELIMINAR CENTRO ZONAL MOCOA Acta de visita preliminar. Plano: Sin firma del ICBF Memoria de cantidades Presupuesto Analisis de precios unitarios Especificaciones tecnicas Cronograma 6.8.2 VISITA PRELIMINAR CENTRO ZONAL SIBUNDOY Acta de visita preliminar. Plano: Sin firma del ICBF Memoria de cantidades Presupuesto Analisis de precios unitarios. Items no previstos Especificaciones tecnicas Cronograma |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
26. Verificar actos administrativos correspondientes a estudios y permisos ambientales requeridos para el desarrollo de la intervención por parte de los contratistas de Obra. | [7 empty] | SI |  |  | Certificación disposición material sobrante 059. Certificacion_manejo_de_residuos_especiales_peligrosos.pdf Resolucion ambiental vigente.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
27. Revisar y avalar el plan de manejo frente a eventuales suspensiones de obra y su reinicio inmediato presentado por los contratistas de obra una vez firmada el Acta de Inicio, buscando siempre la aplicación de protocolos y el reinicio de la obra a la mayor brevedad posible. | [7 empty] | SI |  |  | Certificacion suspensiones contrato obra.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
28. Exigir a los contratistas de obra el levantamiento de las actas de vecindad de cada una de las infraestructuras colindantes con las edificaciones a intervenir, o a las que sean requeridas. | [7 empty] | SI |  |  | 6.8.3. ACTAS DE EJECUCION DE OBRA.rar 6.6.4 EJECUCION DE LAS OBRAS 1. ACTAS DE VECINDAD ACTA DE VENCIDAD MOCOA ACTAS DE VECINDAD 1 PTO ASÍS ACTAS DE VECINDAD 2 PTO ASÍS ACTA VECINDAD 1 PEQUEÑOS PENSADORES ACTA VECINDAD 2 PEQUEÑOS PENSADORES 2. ACTA DE VECINDAD PUESTO DE SALUD SIBUNDOY |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
29. Establecer, implementar y ejecutar medidas de Bioseguridad, para el desarrollo de las obras, cumpliendo con las disposiciones señaladas por el Gobierno Nacional, para la protección de los trabajadores y usuarios ante eventuales circunstancias de fuerza mayor, casos extremos y/o emergencias sanitarias. | [7 empty] | SI |  |  | 054. programa de seguridad industrial y seguridad profesional.pdf Evidencias SIGE Eje de SST contrato No 86003782024.zip Certificacionde NO accidentes, ni enfermedades laborales.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
Cumplimiento de OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | [7 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Mantener permanente comunicación con el Contratista de Obra y realizar el seguimiento periódico al avance, según el cronograma pactado tanto para la ejecución de los trabajos como la presentación de informes. | [7 empty] | SI |  |  | 003. REQUERIMIENTO.pdf 004. Acta comite obra N3. ok.pdf 005. REQUERIMIENTOS.pdf 006. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 007. REQUERIMIENTO.pdf 009. REQUERIMIENTO.pdf 010. ACTAS.pdf 011. Acta de seguimiento Recibo Mocoa 012. revisión de estructura en madera la cual presenta fisuras, ubicada en la cubierta del archivo regional. CZ Mocoa 013. REQUERIMIENTO.pdf 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf 015. Recibo de espacios intervenidos ICBF Mocoa 016. REQUERIMIENTO.pdf 017. REQUERIMIENTO.pdf 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf 019. REQUERIMIENTO.pdf 020. REQUERIMIENTO.pdf 022. REQUERIMIENTO.pdf 023. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 026. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 029. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf CORRESPONCIA INTERVENTORIA 1.rar CORRESPONCIA INTERVENTORIA 2.rar Correspondencia enviada OBRA.pdf Acta de Seguimiento por cada frente.rar 021. SEGUIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS.pdf 025. REQUERIMIENTO.pdf 028. Solicitud de entrega espacios intervenidos.pdf 030. SOLICITUD PERMISO INGRESO DE PERSONAL A LAS INSTALCIONES ICBF...pdf 084 1ra prorroga 12 12 2024.pdf 085 2da prorroga 25 02 25 con soportes interv.pdf 086 TERCERA PRORROGA DE CONTRATO N 86003782024 (1).pdf 038. Requerimientos enviados al contratista.pdf 051. Manuales de Mantenimiento.rar 1. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CZ MOCOA 2. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CZ SIBUNDOY 3. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CDI PEQUEÑOS PENSADORES OK 4. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CDI TERNURITAS 2Acta de Seguimiento por cada frente.rar |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
2. Verificar que el personal propuesto por el contratista de obra se encuentre vinculado al mismo, mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. | [7 empty] | SI |  |  | 030. SOLICITUD PERMISO INGRESO DE PERSONAL A LAS INSTALCIONES ICBF...pdf 035. Pago aportes paraficales de obra.pdf Certificacion Vinculacion personal.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
3. Entregar al Supervisor del contrato para su revisión y aval dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la suscripción del contrato, previa suscripción del acta de inicio, las hojas de vida y soportes que acrediten la idoneidad y experiencia del personal propuesto para la ejecución del contrato de interventoría de acuerdo con lo requerido en el Anexo 2. Personal Mínimo Requerido del presente documento. | [7 empty] | SI |  |  | Acta 01 18 11 2024 Aprob Pnal Minimio Interventoria.pdf 7.3.3 Personal Minimo Ing Costos y pptos.pdf 7.3.3 PERSONAL MINIMO INTERVENTORIA PARTE 1.rar 1. Director de inteventoría 1. Residente 1 Jesus Ortiz. 2. H.V. 2024 Angel David Luna Enriquez 7.3.3 PERSONAL MINIMO INTERVENTORIA PARTE 2 2. Residente 2 Omar Benavides_compressed 2. Residente David Luna_ ReemplazoxOmarB. 7.3.3 PERSONAL MINIMO INTERVENTORIA PARTE 3 2. Residente David Luna_ ReemplazoxOmarB. 7.3.3 PERSONAL MINIMO INTERVENTORIA PARTE 4 3. Residente 3 EIVI MANUEL PIPICANO 7.3.3 PERSONAL MINIMO INTERVENTORIA PARTE 5 4. Residente 4 David Enciso 7.3.3 PERSONAL MINIMO INTERVENTORIA PARTE 6 3. Profesinales SST Ambiental 1. SST AMBIENTAL 1 Leidy Carolina Molina Gómez 2. SST AMBIENTAL 2 Mauricio Moreno CV Full 4. Ingeniero Estructural 4. Inspectora_ MILEIDY 7.3.3 PERSONAL MINIMO INTERVENTORIA PARTE 7 Hidrosanitario Gilberto Quiroz Electricista ALEXANDER RUEDA 7.3.3 PERSONAL MINIMO INTERVENTORIA PARTE 9 Ing Costos y pptos Johan Rincón Abogada ANDREA MURIEL |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
4. Programar y coordinar con el Contratista de Obra y el supervisor del contrato del ICBF, las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato y comités de obra de control semanales del avance del contrato, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas | [7 empty] | SI |  |  | 064. Actas de comites acta comite N4. 08 04 25 Avance Obra Acta comite N4. seguimiento CZ Sibundoy 29 01 25 Acta comite obra N3. 17 01 2025 seg inic Sib y CDI Acta de comite N1. 19 11 2024 Soc Obligac FCT 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf Acta de Seguimiento por cada frente.rar 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA 1. Justificación NP- Mocoa 0. Justificación de item no previsto 1. presupuesto Mocoa 1.1. Esquema arquitectonico 2. Apus contractuales 3. Apus no contractuales 4. memorias pdf 5. Especificaciones tecnicas V1 7. Acta de acuerdo de precios Mocoa 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS 0. Informe justificación de ítem no previstos-PTO ASIS 1. 1 Esquema básico arquitectónico Ternuritas 2 1. PRESUPUESTO TERNURITAS 2 1.2 COTIZACION 1 1.2 COTIZACION 2 1.2 COTIZACION 3 2. APUS CONTRACTUALES TERNURITAS 2 3. APUS NO PREVISTOS TERNURITAS 2 4. MEMORIAS DE CANTIDADES 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 052. PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO 0. Informe justificación de item no previstos PTO CAICEDO (1) 1. PRESUPUESTO 1.1 Esquema Básico Arquitectónico CDI Caicedo 2. APUS CONTRACTUALES 3.. APUS NO PREVISTOS 3.1 COTIZACION 1 3.2 COTIZACION 2 3.3 COTIZACION 3 4 MEMORIAS 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 10. Acta de acuerdo de precios Caicedo |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
5. Exigir la asistencia del contratista de obra y acompañarlo a la reunión posterior a la suscripción del Acta de Inicio de la ejecución de los Contratos de Obra, reunión que se adelantara en un término no mayor a dos (2) días hábiles a la suscripción del acta de inicio y a la cual asistirán también representantes del ICBF (supervisor y/o apoyo a la supervisión), Director Regional, Coordinador del Centro Zonal, Coordinador del Hogar Infantil, en la cual se acordarán horarios de las jornadas laborales, logística, protocolos de ingreso/salida de personal, equipos, herramientas, insumos, etc. | [7 empty] | SI |  |  | 6.8.3. ACTAS DE EJECUCION DE OBRA.rar 6.6.4 EJECUCION DE LAS OBRAS 2. ACTAS DE REUNION AL COORDINADOR 2.1. Acta socializacioìn CZ MOCOA 2.1 Acta de socializaciónCDI TERNURITAS 2 2.1 Acta de socialización CDI PEQUEÑOS PENSADORES 2.1. Acta de socializacioìn CZ Sibundoy 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf Acta de Seguimiento por cada frente.rar |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
6. Convocar cuando se requiera, a la Dirección Regional, Centro Zonal, Ente Territorial, prestador de Servicios Públicos del municipio (Agua, Luz, Gas, telecomunicaciones, etc) esto si aplica y si se requiere su asistencia a los comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecución del proyecto. | [7 empty] | SI |  |  | 6.8.3. ACTAS DE EJECUCION DE OBRA.rar 6.6.4 EJECUCION DE LAS OBRAS 2. ACTAS DE REUNION AL COORDINADOR 2.1. Acta socializacioìn CZ MOCOA 2.1 Acta de socializaciónCDI TERNURITAS 2 2.1 Acta de socialización CDI PEQUEÑOS PENSADORES 2.1. Acta de socializacioìn CZ Sibundoy 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf Acta de Seguimiento por cada frente.rar |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
7. Contar con un puesto de trabajo en cada una de las infraestructuras a intervenir | [7 empty] | SI |  |  | Certificacion de puestos de trabajo en cada frente |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
8. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el ICBF, a través del supervisor del contrato, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento. | [7 empty] | SI |  |  | 003. REQUERIMIENTO.pdf 004. Acta comite obra N3. ok.pdf 005. REQUERIMIENTOS.pdf 006. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 007. REQUERIMIENTO.pdf 009. REQUERIMIENTO.pdf 010. ACTAS.pdf 011. Acta de seguimiento Recibo Mocoa 012. revisión de estructura en madera la cual presenta fisuras, ubicada en la cubierta del archivo regional. CZ Mocoa 013. REQUERIMIENTO.pdf 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf 015. Recibo de espacios intervenidos ICBF Mocoa 016. REQUERIMIENTO.pdf 017. REQUERIMIENTO.pdf 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf 019. REQUERIMIENTO.pdf 020. REQUERIMIENTO.pdf 022. REQUERIMIENTO.pdf 023. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 026. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 029. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 023. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 024. Información para el ingreso de personal 025. REQUERIMIENTO.pdf 026. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 027. Fotos archivo 028. Solicitud de entrega espacios intervenidos.pdf 029. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 030. SOLICITUD PERMISO INGRESO DE PERSONAL A LAS INSTALCIONES ICBF...pdf 031. Solicitudes de supervisión a interventoría..pdf Acta de Seguimiento por cada frente.rar 071. Requerimientods de ICBF a Interventoria 062. Solicitudes Supervisor al interventor 067. Solicitud de documentos a interventoría por supervisión 069. Solicitudes de supervisión a interventoría. |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
9. Presentar de manera ordenada en medio físico (cuando aplique) y en medio digital y cumpliendo con las normas archivísticas vigentes, la documentación producida en la ejecución del contrato de interventoría, de tal manera que el ICBF, a través de la supervisión, tenga acceso a la misma en cualquier momento en que sea requerido. | [7 empty] | SI |  |  | 051. Manuales de Mantenimiento.rar 1. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CZ MOCOA 2. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CZ SIBUNDOY 3. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CDI PEQUEÑOS PENSADORES OK 4. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CDI TERNURITAS 2 Acta de Seguimiento por cada frente.rar CDI PEQUEÑOS PENSADORES 1. Acta 001 Pequeños pensadores 2. Acta 002 Pequeños pensadores CDI TERNURITAS 2 1. Acta 001 Ternuritas 2 2. Acta 002 Ternuritas 2 CZ SIBUNDOY 01. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 14 03 2025 02. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 19 03 2025 03. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 21 03 2025 04. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 30 04 2025 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA 1. Justificación NP- Mocoa 0. Justificación de item no previsto 1. presupuesto Mocoa 1.1. Esquema arquitectonico 2. Apus contractuales 3. Apus no contractuales 4. memorias pdf 5. Especificaciones tecnicas V1 7. Acta de acuerdo de precios Mocoa 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS 0. Informe justificación de ítem no previstos-PTO ASIS 1. 1 Esquema básico arquitectónico Ternuritas 2 1. PRESUPUESTO TERNURITAS 2 1.2 COTIZACION 1 1.2 COTIZACION 2 1.2 COTIZACION 3 2. APUS CONTRACTUALES TERNURITAS 2 3. APUS NO PREVISTOS TERNURITAS 2 4. MEMORIAS DE CANTIDADES 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 052. PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO 0. Informe justificación de item no previstos PTO CAICEDO (1) 1. PRESUPUESTO 1.1 Esquema Básico Arquitectónico CDI Caicedo 2. APUS CONTRACTUALES 3.. APUS NO PREVISTOS 3.1 COTIZACION 1 3.2 COTIZACION 2 3.3 COTIZACION 3 4 MEMORIAS 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 10. Acta de acuerdo de precios Caicedo |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
10. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución de los contratos de obra e interventoría y entregar copia de esta al supervisor del contrato como anexo a los informes mensuales. | [7 empty] | SI |  |  | 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf Acta de Seguimiento por cada frente.rar CDI PEQUEÑOS PENSADORES 1. Acta 001 Pequeños pensadores 2. Acta 002 Pequeños pensadores CDI TERNURITAS 2 1. Acta 001 Ternuritas 2 2. Acta 002 Ternuritas 2 CZ SIBUNDOY 01. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 14 03 2025 02. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 19 03 2025 03. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 21 03 2025 04. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 30 04 2025 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA 1. Justificación NP- Mocoa 0. Justificación de item no previsto 1. presupuesto Mocoa 1.1. Esquema arquitectonico 2. Apus contractuales 3. Apus no contractuales 4. memorias pdf 5. Especificaciones tecnicas V1 7. Acta de acuerdo de precios Mocoa 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS 0. Informe justificación de ítem no previstos-PTO ASIS 1. 1 Esquema básico arquitectónico Ternuritas 2 1. PRESUPUESTO TERNURITAS 2 1.2 COTIZACION 1 1.2 COTIZACION 2 1.2 COTIZACION 3 2. APUS CONTRACTUALES TERNURITAS 2 3. APUS NO PREVISTOS TERNURITAS 2 4. MEMORIAS DE CANTIDADES 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 052. PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO 0. Informe justificación de item no previstos PTO CAICEDO (1) 1. PRESUPUESTO 1.1 Esquema Básico Arquitectónico CDI Caicedo 2. APUS CONTRACTUALES 3.. APUS NO PREVISTOS 3.1 COTIZACION 1 3.2 COTIZACION 2 3.3 COTIZACION 3 4 MEMORIAS 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 10. Acta de acuerdo de precios Caicedo 064. Actas de comites.rar 064. Actas de comites.rar Acta de reunion o comité No. 4 del 08/04/2025 Acta comite N4. seguimiento CZ Sibundoy 29 01 25 Acta comite obra N3. 17 01 2025 seg inic Sib y CDI Acta de comite N1. 19 11 2024 Soc Obligac FCT |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
11. Elaborar y suscribir oportunamente con el Contratista de Obra, el Acta de Terminación de cada una de las infraestructuras de los contratos de obra, y dejar consignadas las observaciones pertinentes. | [7 empty] | SI |  |  | 062 Acta de entrega y recibo de espacios intervenidos...rar |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
12. Elaborar y suscribir oportunamente con el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Acta de Terminación del Contrato de Interventoría, y dejar consignadas las observaciones pertinentes. | [7 empty] | SI |  |  | 063. Acta de terminación del contrato de interventoría.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
13. Elaborar y suscribir el Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción final de cada una de las infraestructuras de los contratos de obra. | [7 empty] | SI |  |  | 063. Acta de terminación del contrato de interventoría.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
14. Verificar que los contratistas de obra garanticen la provisión de servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del contrato | [7 empty] | SI |  |  | 7.2.4. Personal Minimo de Obra parte 1.rar.rar 6.6.1 Aprobac Equipo Trabajo CUMPLE PARTE 1 001. Acta de aprobación de personal de obra. 002. Certificación porcentaje de dedicación. 003. Certificación vinculación población vulnerable 004. Autorizacion ingreso personal cont obra |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
Cumplimiento de OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO | [7 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Efectuar las gestiones necesarias ante los Contratistas de Obra para que remitan la información financiera a la Interventoría dentro de los plazos establecidos. | [7 empty] | SI |  |  | 070. Obligaciones Financieras Autorización y viabilidad pago final contrato 3782024 por interventoria Certificación cumplimiento avance acta No 1 por interventoria |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
2. Revisar y vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas de obra de los requisitos y controles financieros establecidos en el contrato o modificaciones contractuales posteriores entre las partes. | [7 empty] | SI |  |  | 008. SOLICITUD FORMA DE PAGO.pdf 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf 019. REQUERIMIENTO.pdf 038. Requerimientos enviados al contratista.pdf 070. Obligaciones Financieras Autorización y viabilidad pago final contrato 3782024 por interventoria Certificación cumplimiento avance acta No 1 por interventoria 084 1ra prorroga 12 12 2024.pdf 085 2da prorroga 25 02 25 con soportes interv.pdf 086 TERCERA PRORROGA DE CONTRATO N 86003782024 (1).pdf 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA 1. Justificación NP- Mocoa 0. Justificación de item no previsto 1. presupuesto Mocoa 1.1. Esquema arquitectonico 2. Apus contractuales 3. Apus no contractuales 4. memorias pdf 5. Especificaciones tecnicas V1 7. Acta de acuerdo de precios Mocoa 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS 0. Informe justificación de ítem no previstos-PTO ASIS 1. 1 Esquema básico arquitectónico Ternuritas 2 1. PRESUPUESTO TERNURITAS 2 1.2 COTIZACION 1 1.2 COTIZACION 2 1.2 COTIZACION 3 2. APUS CONTRACTUALES TERNURITAS 2 3. APUS NO PREVISTOS TERNURITAS 2 4. MEMORIAS DE CANTIDADES 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 052. PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO 0. Informe justificación de item no previstos PTO CAICEDO (1) 1. PRESUPUESTO 1.1 Esquema Básico Arquitectónico CDI Caicedo 2. APUS CONTRACTUALES 3.. APUS NO PREVISTOS 3.1 COTIZACION 1 3.2 COTIZACION 2 3.3 COTIZACION 3 4 MEMORIAS 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 10. Acta de acuerdo de precios Caicedo 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS SIBUNDOY.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS SIBUNDOY 0. Justificación de ítem no previstos 1. Presupuesto Sibundoy 2. Apus contractuales 3. APUS no contractuales 4. memorias 5. Especificaciones técnicas V3 1.1. Esquema arquitectonico |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
3. Realizar todos los cálculos, estimativos financieros y conceptos que el ICBF solicite | [7 empty] | SI |  |  | 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf Acta de Seguimiento por cada frente.rar CDI PEQUEÑOS PENSADORES 1. Acta 001 Pequeños pensadores 2. Acta 002 Pequeños pensadores CDI TERNURITAS 2 1. Acta 001 Ternuritas 2 2. Acta 002 Ternuritas 2 CZ SIBUNDOY 01. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 14 03 2025 02. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 19 03 2025 03. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 21 03 2025 04. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 30 04 2025 061. Acta de aprobacion de pptos.rar 6.6.4 PRESUPUESTOS FINALES DE OBRA PRESUPUESTO FINAL PRESUPUESTO FINAL DE OBRA |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
4. Realizar mensualmente un análisis del avance físico y financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever con la suficiente anticipación la necesidad de modificar los contratos, o de realizar requerimientos para adelantar acciones jurídico-administrativas de disponibilidad presupuestal o cualquier otra medida que el ICBF deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato y/o el cumplimiento de este. | [7 empty] | SI |  |  | 084 1ra prorroga 12 12 2024.pdf 085 2da prorroga 25 02 25 con soportes interv.pdf 086 TERCERA PRORROGA DE CONTRATO N 86003782024 (1).pdf 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf Acta de Seguimiento por cada frente.rar CDI PEQUEÑOS PENSADORES 1. Acta 001 Pequeños pensadores 2. Acta 002 Pequeños pensadores CDI TERNURITAS 2 1. Acta 001 Ternuritas 2 2. Acta 002 Ternuritas 2 CZ SIBUNDOY 01. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 14 03 2025 02. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 19 03 2025 03. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 21 03 2025 04. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 30 04 2025 061. Acta de aprobacion de pptos.rar 6.6.4 PRESUPUESTOS FINALES DE OBRA PRESUPUESTO FINAL PRESUPUESTO FINAL DE OBRA |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
5. Aprobar los Análisis de Precios Unitarios que soportan la propuesta técnica y económica presentada por los Contratistas de Obra al finalizar la etapa de diagnóstico. | [7 empty] | SI |  |  | 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA 1. Justificación NP- Mocoa 0. Justificación de item no previsto 1. presupuesto Mocoa 1.1. Esquema arquitectonico 2. Apus contractuales 3. Apus no contractuales 4. memorias pdf 5. Especificaciones tecnicas V1 7. Acta de acuerdo de precios Mocoa 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS 0. Informe justificación de ítem no previstos-PTO ASIS 1. 1 Esquema básico arquitectónico Ternuritas 2 1. PRESUPUESTO TERNURITAS 2 1.2 COTIZACION 1 1.2 COTIZACION 2 1.2 COTIZACION 3 2. APUS CONTRACTUALES TERNURITAS 2 3. APUS NO PREVISTOS TERNURITAS 2 4. MEMORIAS DE CANTIDADES 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 052. PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO 0. Informe justificación de item no previstos PTO CAICEDO (1) 1. PRESUPUESTO 1.1 Esquema Básico Arquitectónico CDI Caicedo 2. APUS CONTRACTUALES 3.. APUS NO PREVISTOS 3.1 COTIZACION 1 3.2 COTIZACION 2 3.3 COTIZACION 3 4 MEMORIAS 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 10. Acta de acuerdo de precios Caicedo 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS SIBUNDOY.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS SIBUNDOY 0. Justificación de ítem no previstos 1. Presupuesto Sibundoy 2. Apus contractuales 3. APUS no contractuales 4. memorias 5. Especificaciones técnicas V3 1.1. Esquema arquitectonico 061. Acta de aprobacion de pptos.rar 6.6.4 PRESUPUESTOS FINALES DE OBRA PRESUPUESTO FINAL PRESUPUESTO FINAL DE OBRA |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
6. Analizar y validar los nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato. También deberá conceptuar sobre la necesidad de su ejecución, y analizar su incidencia en el valor de los contratos, adjuntando para el efecto el acta de mayores, menores cantidades e ítems no previstos, solicitando al ICBF la respectiva modificación del contrato, de acuerdo con lo establecido en el numeral | [7 empty] | SI |  |  | 076 Aprob tecnica Presup y no previstos Pequeños Pensadores.pdf 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA 1. Justificación NP- Mocoa 0. Justificación de item no previsto 1. presupuesto Mocoa 1.1. Esquema arquitectonico 2. Apus contractuales 3. Apus no contractuales 4. memorias pdf 5. Especificaciones tecnicas V1 7. Acta de acuerdo de precios Mocoa 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS 0. Informe justificación de ítem no previstos-PTO ASIS 1. 1 Esquema básico arquitectónico Ternuritas 2 1. PRESUPUESTO TERNURITAS 2 1.2 COTIZACION 1 1.2 COTIZACION 2 1.2 COTIZACION 3 2. APUS CONTRACTUALES TERNURITAS 2 3. APUS NO PREVISTOS TERNURITAS 2 4. MEMORIAS DE CANTIDADES 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 052. PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO 0. Informe justificación de item no previstos PTO CAICEDO (1) 1. PRESUPUESTO 1.1 Esquema Básico Arquitectónico CDI Caicedo 2. APUS CONTRACTUALES 3.. APUS NO PREVISTOS 3.1 COTIZACION 1 3.2 COTIZACION 2 3.3 COTIZACION 3 4 MEMORIAS 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 10. Acta de acuerdo de precios Caicedo 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS SIBUNDOY.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS SIBUNDOY 0. Justificación de ítem no previstos 1. Presupuesto Sibundoy 2. Apus contractuales 3. APUS no contractuales 4. memorias 5. Especificaciones técnicas V3 1.1. Esquema arquitectonico 061. Acta de aprobacion de pptos.rar 6.6.4 PRESUPUESTOS FINALES DE OBRA PRESUPUESTO FINAL PRESUPUESTO FINAL DE OBRA |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
7. Participar en la liquidación y determinación de: (i) Estado financiero de los contratos de obra. (ii) Estado financiero de los contratos de obra en el evento de terminación anticipada y legalización del anticipo; (iii) Multas de los contratos de obra; (iv) Estimación de perjuicios de los contratos de obra; (v) Compensación por cualquier tipo de desequilibrio que llegare a presentarse en los contratos de obra. En estos casos, el Interventor preparará los documentos que al respecto se le requieran. | [7 empty] | SI |  |  | No aplica para el presente informe |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
8. Proponer correctivos en el menor tiempo posible, a los desajustes económicos o financieros que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar, rápida y eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución de los Contratos de Obra. | [7 empty] | SI |  |  | Durante la ejecucion del contrato no se presentaron desajustes economicos |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
9. Controlar y realizar las revisiones necesarias para el cierre financiero Y contable y de tesorería de los contratistas de obra mensualmente y al finalizar el contrato, así como el seguimiento y control de los ingresos y egresos establecidos en los contratos de obra. | [7 empty] | SI |  |  | informes semanales sibundoy.rar Aprob tecnica informes semanales Sibundoy.pdf 1. Informe semanal interventoria del 5 al 12 de febrero CZ SIBUNDOY 2. Informe semanal interventoria del 13 al 19 de febrero CZ SIBUNDOY 3. Informe semanal interventoria del 20 al 26 de febrero CZ SIBUNDOY 4. Informe semanal interventoria del 27 de febrero al 5 de marzo CZ SIBUNDOY 5. Informe semanal No. 5 y 6 de interventoria del 6 al 12 y del 13 al 20 de marzo CZ SIBUND 7. Informe semanal interventoria del 20 al 26 de marzo CZ SIBUNDOY 8. Informe semanal interventoria del 27 al 02 de abril CZ SIBUNDOY 9. Informe semanal interventoria del 03 de abril al 09 de abril CZ SIBUNDOY 10. Informe semanal interventoria del 10 al 16 de abril CZ SIBUNDOY 11. Informe semanal interventoria del 17 al 25 de abril CZ SIBUNDOY informe semanal puerto caicedo....rar Aval tecnico informes semanales Sede CDI Pequeños Pensadores.pdf 1. informe semanal interventoria 20 de febrero a 26 de febrero del 2025 PUERTO CAICEDO(1) 2. informe semanal interventoria 27 de febrero a 05 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO(1) 3. informe semanal interventoria 06 de marzo a 12 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO(1) 4. informe semanal interventoria 13 de marzo a 19 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO 5. informe semanal interventoria de 20 de marzo a 26 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO 6. informe semanal interventoria de 27 de marzo a 02 de abril del 2025 PUERTO CAICEDO 7. informe semanal interventoria de 03 de abril a 09 de abril del 2025 PUERTO CAICEDO 8. informe semanal interventoria de 10 de abril a 16 de abril del 2025 PUERTO CAICEDO Informes semanales mocoa...rar Aval tecnico informes semanales Sede Mocoa.pdf 1. informe semanal interventoria 20 a 27 de noviembre 2024 CZ MOCOA 2. informe semanal interventoria 28 de noviembre a 4 de diciembre 2024 CZ MOCOA 3. Informe semanal interventoria del 5 al 11 de diciembre CZ MOCOA 4. Informe semanal interventoria del 12 al 18 diciembre del 2024 CZ MOCOA 5. Informe semanal interventoria del 19 al 25 de diciembre del 2024 CZ MOCOA 6. Informe semanal interventoria del 26 diciembre 2024 al 01 de enero 2025 CZ MOCOA 7. Informe semanal interventoria del 2 al 8 de enero del 2025 CZ MOCOA 8. Informe semanal interventoria del 9 al 15 de enero del 2025 CZ MOCOA 9. Informe semanal interventoria del 16 al 22 de enero del 2025 CZ MOCOA 10. Informe semanal interventoria del 23 al 29 de eneroCZ MOCOA 11. Informe semanal interventoria del 30 de enero al 19 de marzo dle 2025CZ MOCOA 18. Informe semanal interventoria del 20 al 26 de marzo del 2025 CZ MOCOA 19. Informe semanal interventoria del 27 al 31 de marzo del 2025 CZ MOCOA informes semanales puerto asis...rar Aval tecnico informes semanales Sede CDI Ternuritas II.pdf 1. informe semanal interventoria 20 de febrero a 26 de febrero del 2025 PUERTO ASIS 2. informe semanal interventoria 27 de febrero a 05 de marzodel 2025 PUERTO ASIS 3. informe semanal interventoria 06 de marzo a 12 de marzo del 2025 PUERTO ASIS 4. informe semanal interventoria 13 de marzo a 19 de marzo del 2025 PUERTO ASIS 5. informe semanal interventoria 20 de marzo a 26 de marzo del 2025 PUERTO ASIS 6. informe semanal interventoria 27 de marzo a 02 de abril del 2025 PUERTO ASIS 7. informe semanal interventoria 03 de ABRIL a 09 de abril del 2025 PUERTO ASIS 8. informe semanal interventoria 10 de ABRIL a 16 de abril del 2025 PUERTO ASIS INFORMES MENSUALES MOCOA.rar 1. Informe de INTERVENTORÍA No. 1 Periodo del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2024 Mocoa 2. Informe de INTERVENTORÍA No. 2 del 19 de diciembre de 2024 al 18 de enero de 2025 Mocoa 3. Informe de INTERVENTORÍA No. 3 del 19 de enero de 2025 al 18 de febrero de 2025 Mocoa 4. Informe de INTERVENTORÍA No. 4 del 19-02-2025 al 18-03-2025 MOCOA V2 1 5. Informe de INTERVENTORÍA No. 5 FINAL del 19 marzo al 18 abril de 2025 Inf Mensual Puerto Asis Aval tecnico informes mensuales CDI Ternuritas II.pdf 1. Informe_tecnico_pto asisi_interventoria_No_1 del 19 -02-2025 al 18-03-2025 V2 2. Informe_tecnico_pto asisi_interventoria_No_2 del 19-03-2025 al 18-04-2025 PUERTO ASÍS V2 Informe Mensual Puerto Caicedo Aval tecnico informes mensuales CDI Pequeños Pensadores.pdf 1. Informe_tecnico_Caicedo_interventoria_No_1 19-02-2025 al 18-03-2025 2. Informe_tecnico_Caicedo_interventoria_No_2 19-03-2025 al 18-04-2025 Inf Mensual Sibundoy 1. Informe de INTERVENTORÍA No. 1 del 19-01-2025 al 18-02-2025 SIBUNDOY V2 2 Informe de INTERVENTORÍA No. 2 del 19-02-2025 al 18-03-2025 SIBUNDOY V2 3. Informe de INTERVENTORÍA No. 3 del 19-03-2025 al 18-04-2025 SIBUNDOY V2 4. Informe de INTERVENTORÍA No. 4 del 19-04-2025 al 30-04-2025 SIBUNDOY V2 065. Concepto Tecnico Informes semanales Aval tecnico conceptos tecnicos informes semanales.pdf 1. concepto tecnico y operativo informes semalanes cz Mocoa 2. concepto tecnico y operativo informes semalanes cz Sibundoy 3. concepto tecnico y operativo informes semalanes CDI pequeños pesnadores 4. concepto tecnico y operativo informes semalanes CDI ternuritas 2 comité tecnico semanal Comité Técnico No 001 Comité_Técnico_No_002 Comité_Técnico_No_003 Comité_Técnico_No_004 Comité_Técnico_No_005 Comité_Técnico_No_006 Comité_Técnico_No_007 Comité_Técnico_No_008 Comité_Técnico_No_009 Comité_Técnico_No_010 Comité_Técnico_No_011 Comité_Técnico_No_012 Comité_Técnico_No_013 Comité_Técnico_No_014 Comité_Técnico_No_015 Comité_Técnico_No_016 Comité_Técnico_No_017 Comité_Técnico_No_018 Comité_Técnico_No_019 Comité_Técnico_No_020 Comité_Técnico_No_021 Comité_Técnico_No_022 Comité_Técnico_No_023 Comité_Técnico_No_024 062. Acta de seguimiento de espacios intervenidos 001. Acta de espacios intervenidos Mocoa 002. Actas de espacios intervenidos Centro Zonal Sibundoy 003. CDI PEQUENOS PENSADORES ACTA de seguimiento 004. Acta de segimiento Pto asis TERNURITAS 2 064. Actas de comites Acta de comite N1. 19 11 2024 Soc Obligac FCT Acta comite obra N2 4 12 2024 Acta comite obra N3. 17 01 2025 seg inic Sib y CDI Acta comité mensual marzo-abril (1) acta comite N4. 08 04 25 Avance Obra Acta comite Sin numero. seguimiento CZ Sibundoy 29 01 25 073 Informe final interventoria icbf.pdf Aval tecnico informe final detallado.pdf Actas finales de recibo por sede Acta de recibo final CAICEDO 29.04.25 Acta de Recibo final fisico PUERTO ASIS 22 04 2025 Acta de recibo y entrega final Sibundoy Acta recibo final físico de obra MOCOA |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
10. Controlar en detalle el estado financiero y contable de los contratos de obra llevando un registro de cada una de las operaciones. | [7 empty] | SI |  |  | informes semanales sibundoy.rar Aprob tecnica informes semanales Sibundoy.pdf 1. Informe semanal interventoria del 5 al 12 de febrero CZ SIBUNDOY 2. Informe semanal interventoria del 13 al 19 de febrero CZ SIBUNDOY 3. Informe semanal interventoria del 20 al 26 de febrero CZ SIBUNDOY 4. Informe semanal interventoria del 27 de febrero al 5 de marzo CZ SIBUNDOY 5. Informe semanal No. 5 y 6 de interventoria del 6 al 12 y del 13 al 20 de marzo CZ SIBUND 7. Informe semanal interventoria del 20 al 26 de marzo CZ SIBUNDOY 8. Informe semanal interventoria del 27 al 02 de abril CZ SIBUNDOY 9. Informe semanal interventoria del 03 de abril al 09 de abril CZ SIBUNDOY 10. Informe semanal interventoria del 10 al 16 de abril CZ SIBUNDOY 11. Informe semanal interventoria del 17 al 25 de abril CZ SIBUNDOY informe semanal puerto caicedo....rar Aval tecnico informes semanales Sede CDI Pequeños Pensadores.pdf 1. informe semanal interventoria 20 de febrero a 26 de febrero del 2025 PUERTO CAICEDO(1) 2. informe semanal interventoria 27 de febrero a 05 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO(1) 3. informe semanal interventoria 06 de marzo a 12 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO(1) 4. informe semanal interventoria 13 de marzo a 19 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO 5. informe semanal interventoria de 20 de marzo a 26 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO 6. informe semanal interventoria de 27 de marzo a 02 de abril del 2025 PUERTO CAICEDO 7. informe semanal interventoria de 03 de abril a 09 de abril del 2025 PUERTO CAICEDO 8. informe semanal interventoria de 10 de abril a 16 de abril del 2025 PUERTO CAICEDO Informes semanales mocoa...rar Aval tecnico informes semanales Sede Mocoa.pdf 1. informe semanal interventoria 20 a 27 de noviembre 2024 CZ MOCOA 2. informe semanal interventoria 28 de noviembre a 4 de diciembre 2024 CZ MOCOA 3. Informe semanal interventoria del 5 al 11 de diciembre CZ MOCOA 4. Informe semanal interventoria del 12 al 18 diciembre del 2024 CZ MOCOA 5. Informe semanal interventoria del 19 al 25 de diciembre del 2024 CZ MOCOA 6. Informe semanal interventoria del 26 diciembre 2024 al 01 de enero 2025 CZ MOCOA 7. Informe semanal interventoria del 2 al 8 de enero del 2025 CZ MOCOA 8. Informe semanal interventoria del 9 al 15 de enero del 2025 CZ MOCOA 9. Informe semanal interventoria del 16 al 22 de enero del 2025 CZ MOCOA 10. Informe semanal interventoria del 23 al 29 de eneroCZ MOCOA 11. Informe semanal interventoria del 30 de enero al 19 de marzo dle 2025CZ MOCOA 18. Informe semanal interventoria del 20 al 26 de marzo del 2025 CZ MOCOA 19. Informe semanal interventoria del 27 al 31 de marzo del 2025 CZ MOCOA informes semanales puerto asis...rar Aval tecnico informes semanales Sede CDI Ternuritas II.pdf 1. informe semanal interventoria 20 de febrero a 26 de febrero del 2025 PUERTO ASIS 2. informe semanal interventoria 27 de febrero a 05 de marzodel 2025 PUERTO ASIS 3. informe semanal interventoria 06 de marzo a 12 de marzo del 2025 PUERTO ASIS 4. informe semanal interventoria 13 de marzo a 19 de marzo del 2025 PUERTO ASIS 5. informe semanal interventoria 20 de marzo a 26 de marzo del 2025 PUERTO ASIS 6. informe semanal interventoria 27 de marzo a 02 de abril del 2025 PUERTO ASIS 7. informe semanal interventoria 03 de ABRIL a 09 de abril del 2025 PUERTO ASIS 8. informe semanal interventoria 10 de ABRIL a 16 de abril del 2025 PUERTO ASIS INFORMES MENSUALES MOCOA.rar 1. Informe de INTERVENTORÍA No. 1 Periodo del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2024 Mocoa 2. Informe de INTERVENTORÍA No. 2 del 19 de diciembre de 2024 al 18 de enero de 2025 Mocoa 3. Informe de INTERVENTORÍA No. 3 del 19 de enero de 2025 al 18 de febrero de 2025 Mocoa 4. Informe de INTERVENTORÍA No. 4 del 19-02-2025 al 18-03-2025 MOCOA V2 1 5. Informe de INTERVENTORÍA No. 5 FINAL del 19 marzo al 18 abril de 2025 Inf Mensual Puerto Asis Aval tecnico informes mensuales CDI Ternuritas II.pdf 1. Informe_tecnico_pto asisi_interventoria_No_1 del 19 -02-2025 al 18-03-2025 V2 2. Informe_tecnico_pto asisi_interventoria_No_2 del 19-03-2025 al 18-04-2025 PUERTO ASÍS V2 Informe Mensual Puerto Caicedo Aval tecnico informes mensuales CDI Pequeños Pensadores.pdf 1. Informe_tecnico_Caicedo_interventoria_No_1 19-02-2025 al 18-03-2025 2. Informe_tecnico_Caicedo_interventoria_No_2 19-03-2025 al 18-04-2025 Inf Mensual Sibundoy 1. Informe de INTERVENTORÍA No. 1 del 19-01-2025 al 18-02-2025 SIBUNDOY V2 2 Informe de INTERVENTORÍA No. 2 del 19-02-2025 al 18-03-2025 SIBUNDOY V2 3. Informe de INTERVENTORÍA No. 3 del 19-03-2025 al 18-04-2025 SIBUNDOY V2 4. Informe de INTERVENTORÍA No. 4 del 19-04-2025 al 30-04-2025 SIBUNDOY V2 065. Concepto Tecnico Informes semanales Aval tecnico conceptos tecnicos informes semanales.pdf 1. concepto tecnico y operativo informes semalanes cz Mocoa 2. concepto tecnico y operativo informes semalanes cz Sibundoy 3. concepto tecnico y operativo informes semalanes CDI pequeños pesnadores 4. concepto tecnico y operativo informes semalanes CDI ternuritas 2 comité tecnico semanal Comité Técnico No 001 Comité_Técnico_No_002 Comité_Técnico_No_003 Comité_Técnico_No_004 Comité_Técnico_No_005 Comité_Técnico_No_006 Comité_Técnico_No_007 Comité_Técnico_No_008 Comité_Técnico_No_009 Comité_Técnico_No_010 Comité_Técnico_No_011 Comité_Técnico_No_012 Comité_Técnico_No_013 Comité_Técnico_No_014 Comité_Técnico_No_015 Comité_Técnico_No_016 Comité_Técnico_No_017 Comité_Técnico_No_018 Comité_Técnico_No_019 Comité_Técnico_No_020 Comité_Técnico_No_021 Comité_Técnico_No_022 Comité_Técnico_No_023 Comité_Técnico_No_024 062. Acta de seguimiento de espacios intervenidos 001. Acta de espacios intervenidos Mocoa 002. Actas de espacios intervenidos Centro Zonal Sibundoy 003. CDI PEQUENOS PENSADORES ACTA de seguimiento 004. Acta de segimiento Pto asis TERNURITAS 2 064. Actas de comites Acta de comite N1. 19 11 2024 Soc Obligac FCT Acta comite obra N2 4 12 2024 Acta comite obra N3. 17 01 2025 seg inic Sib y CDI Acta comité mensual marzo-abril (1) acta comite N4. 08 04 25 Avance Obra Acta comite Sin numero. seguimiento CZ Sibundoy 29 01 25 073 Informe final interventoria icbf.pdf Aval tecnico informe final detallado.pdf Actas finales de recibo por sede Acta de recibo final CAICEDO 29.04.25 Acta de Recibo final fisico PUERTO ASIS 22 04 2025 Acta de recibo y entrega final Sibundoy Acta recibo final físico de obra MOCOA |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
Cumplimiento de Obligaciones CARÁCTER JURÍDICO | [7 empty] | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) |  |  | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |  |  |  | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual |  |  |  | Observaciones (iv)
1. Verificar la ejecución del contrato y el no retraso injustificado. | [7 empty] | SI |  |  | 014. acta de seguimiento interventoría 9.04.25.pdf 018. ACTAS INTERVENTORIA.pdf 019. REQUERIMIENTO.pdf 020. REQUERIMIENTO.pdf 021. SEGUIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS.pdf 022. REQUERIMIENTO.pdf 030. SOLICITUD PERMISO INGRESO DE PERSONAL A LAS INSTALCIONES ICBF...pdf Acta de Seguimiento por cada frente.rar CDI PEQUEÑOS PENSADORES 1. Acta 001 Pequeños pensadores 2. Acta 002 Pequeños pensadores CDI TERNURITAS 2 1. Acta 001 Ternuritas 2 2. Acta 002 Ternuritas 2 CZ SIBUNDOY 01. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 14 03 2025 02. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 19 03 2025 03. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 21 03 2025 04. Acta de espacios intervenidos Sibundoy 30 04 2025 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA 1. Justificación NP- Mocoa 0. Justificación de item no previsto 1. presupuesto Mocoa 1.1. Esquema arquitectonico 2. Apus contractuales 3. Apus no contractuales 4. memorias pdf 5. Especificaciones tecnicas V1 7. Acta de acuerdo de precios Mocoa 084 1ra prorroga 12 12 2024.pdf 085 2da prorroga 25 02 25 con soportes interv.pdf 086 TERCERA PRORROGA DE CONTRATO N 86003782024 (1).pdf 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO ASIS 0. Informe justificación de ítem no previstos-PTO ASIS 1. 1 Esquema básico arquitectónico Ternuritas 2 1. PRESUPUESTO TERNURITAS 2 1.2 COTIZACION 1 1.2 COTIZACION 2 1.2 COTIZACION 3 2. APUS CONTRACTUALES TERNURITAS 2 3. APUS NO PREVISTOS TERNURITAS 2 4. MEMORIAS DE CANTIDADES 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 052. PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PTO CAICEDO 0. Informe justificación de item no previstos PTO CAICEDO (1) 1. PRESUPUESTO 1.1 Esquema Básico Arquitectónico CDI Caicedo 2. APUS CONTRACTUALES 3.. APUS NO PREVISTOS 3.1 COTIZACION 1 3.2 COTIZACION 2 3.3 COTIZACION 3 4 MEMORIAS 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 10. Acta de acuerdo de precios Caicedo 052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS SIBUNDOY.rar 6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS SIBUNDOY 0. Justificación de ítem no previstos 1. Presupuesto Sibundoy 2. Apus contractuales 3. APUS no contractuales 4. memorias 5. Especificaciones técnicas V3 1.1. Esquema arquitectonico 061. Acta de aprobacion de pptos.rar 6.6.4 PRESUPUESTOS FINALES DE OBRA PRESUPUESTO FINAL PRESUPUESTO FINAL DE OBRA |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
2. Responder los derechos de petición allegados y de su competencia. | [7 empty] | SI | [6 empty] | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
3. Gestionar oportunamente con el contratista de obra toda la documentación requerida para suscribir el Acta de Inicio. | [7 empty] | SI |  |  | 3. OBLIGACIONES DEL EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD.zip 014. Acta de inicio de obra |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
4. Suscribir con el Supervisor de su contrato la correspondiente Acta de Inicio | [7 empty] | SI |  |  | 060. ACTA DE INICIO interventoria |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
5. Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas por los contratistas de obra se hallen conforme a lo exigido en el contrato objeto de esta interventoría. | [7 empty] | SI |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6914772&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
6. Solicitar las modificaciones a los contratos de obra, las cuales deberán estar acompañadas con los soportes correspondientes, previa elaboración de los análisis respectivos. En caso de cualquier tipo de incumplimiento de los contratos de obra, el interventor deberá informar al supervisor del contrato, para que se inicien las acciones pertinentes. | [7 empty] | SI |  |  | 084 1ra prorroga 12 12 2024.pdf 085 2da prorroga 25 02 25 con soportes interv.pdf 086 TERCERA PRORROGA DE CONTRATO N 86003782024 (1).pdf 5.1 OBLIGACIONES DE CARACTER JURÍDICO 017. Requerimientos enviados al contratista CORRESPONCIA INTERVENTORIA 1.rar ITV86003982024-004 OFICIO DE INTERVENTORIA PARA OBRAS PUTUMAYO BITACORA COP 031 RESPUESTA ITV86003982024-008 ITV86003982024-006 ITV86003982024-008 ITV86003982024-009 ITV86003982024-011 ITV86003982024-012 ITV86003982024-0014 ITV86003982024-016 OFICIO 031 (1) CORRESPONCIA INTERVENTORIA 2 ITV86003982024-019 ITV86003982024-026 ITV86003982024-028 ITV86003982024-030 ITV86003982024-031 ITV86003982024-032 ITV86003982024-033 ITV86003982024-034 ITV86003982024-035 ITV86003982024-036 ITV86003982024-037 ITV86003982024-039 COP24-RESPUESTA ITV86003982039 006. NOVEDADES PRESENTADAS.pdf 008. SOLICITUD FORMA DE PAGO.pdf 017. REQUERIMIENTO.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
7. Requerir por escrito al contratista cuando se presenten incumplimientos, con el objeto de conminarlo a cumplir con las actividades, en las condiciones y términos pactados en el contrato. | [7 empty] | SI |  |  | 5.1 OBLIGACIONES DE CARACTER JURÍDICO 017. Requerimientos enviados al contratista CORRESPONCIA INTERVENTORIA 1.rar ITV86003982024-004 OFICIO DE INTERVENTORIA PARA OBRAS PUTUMAYO BITACORA COP 031 RESPUESTA ITV86003982024-008 ITV86003982024-006 ITV86003982024-008 ITV86003982024-009 ITV86003982024-011 ITV86003982024-012 ITV86003982024-0014 ITV86003982024-016 OFICIO 031 (1) CORRESPONCIA INTERVENTORIA 2 ITV86003982024-019 ITV86003982024-026 ITV86003982024-028 ITV86003982024-030 ITV86003982024-031 ITV86003982024-032 ITV86003982024-033 ITV86003982024-034 ITV86003982024-035 ITV86003982024-036 ITV86003982024-037 ITV86003982024-039 COP24-RESPUESTA ITV86003982039 007. REQUERIMIENTO.pdf 016. REQUERIMIENTO.pdf 019. REQUERIMIENTO.pdf 020. REQUERIMIENTO.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
8. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al contratista. El interventor antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales debe requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. | [7 empty] | SI |  |  | NO se presentaron solicitudes de aplicación de sanciones contractuales. 5.1 OBLIGACIONES DE CARACTER JURÍDICO 017. Requerimientos enviados al contratista CORRESPONCIA INTERVENTORIA 1.rar ITV86003982024-004 OFICIO DE INTERVENTORIA PARA OBRAS PUTUMAYO BITACORA COP 031 RESPUESTA ITV86003982024-008 ITV86003982024-006 ITV86003982024-008 ITV86003982024-009 ITV86003982024-011 ITV86003982024-012 ITV86003982024-0014 ITV86003982024-016 OFICIO 031 (1) CORRESPONCIA INTERVENTORIA 2 ITV86003982024-019 ITV86003982024-026 ITV86003982024-028 ITV86003982024-030 ITV86003982024-031 ITV86003982024-032 ITV86003982024-033 ITV86003982024-034 ITV86003982024-035 ITV86003982024-036 ITV86003982024-037 ITV86003982024-039 COP24-RESPUESTA ITV86003982039 019. REQUERIMIENTO.pdf |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
9. Proyectar el Acta de Liquidación de los Contratos de Obra suscritos para “REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, DECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO.” | [7 empty] | SI |  |  | No aplica para el presente informe |  |  |  | SECOP II-EJECUCION DE CONTRATO NUMERAL 7
(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio.
(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" debera justificar por que no se requirio y como esto no constituye un posible incumplimiento.Si el supervisor señala que una obligación esta "PENDIENTE" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar las acciones sancionatorias adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación es "PARCIAL" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar el porcentaje de ejecución realizado y el pendiente de cumplimiento y debera establecer el plazo para su cumplimiento y estipular los documentos que daran cumplimiento a dicha obligación.
(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.
(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.
15. Seguimiento a matriz de riesgos
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? | [14 empty] | SÍ |  | X |  | NO
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | [14 empty] | SÍ |  |  |  | NO |  | X
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:
Observaciones adicionales:
Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.
16. Certificación
El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Fecha emisión de Informe |  |  |  |  | 2025-11-19
Firma | [8 empty] | Firma
Nombre Supervisor: Liliana Patricia Ortega Acosta | [8 empty] | Nombre Legalizador de cuentas. Steven Fernando Vallejo Gilon
Cargo Supervisor | [8 empty] | Cargo Legalizador de cuentas. Apoyo financiero
Firma | [8 empty] | Firma
Nombre Revisor Técnico: Gabriela Moreno Massey | [8 empty] | Nombre otro revisor
Cargo Revisor Técnico. Profesional de apoyo tecnico a la supervision. | [8 empty] | Cargo otro revisor
Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

## No.
070. Registro de operaciones de contrato - Obligaciones Financieras.rar
Autorización y viabilidad pago final contrato 3782024 por interventoria
Certificación cumplimiento avance acta No 1 por interventoria
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL C.O. No. 86003782024
PAGO 1 CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 86003782024. Certificacion de cumplimiento de ICBF
6.4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.rar
6.6..6.2 ANEXO Certificación cumplimiento de las obligaciones
035. Certificación cumplimiento ejecución del contrato
072. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL C.O. No. 86003782024.pdf
Certificado de cumplimiento de interventoria contrato 3782024
7.2.23 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPEC TECNICAS.pdf
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE OBRA por interventoria
062. Acta seguimiento espacios intervenidos MOCOA SIB.zip
MOCOA
Acta de espacios intervenidos Mocoa.pdf
SIBUNDOY
Acta de espacios intervenidos CZ Sibundoy 02 19 03 2025.pdf
Acta de espacios intervenidos CZ Sibundoy 03 21 03 2025.pdf
Acta de espacios intervenidos CZ Sibundoy 4 30 04 2025.pdf
Actas de espacios intervenidos CZ Sibundoy 01 14 03 2025.pdf
062. Acta seguimiento espacios intervenidos CDI.zip
CDI PEQUEÑOS PENSADORES
Acta de espacios intervenidos Pequeños Pensadores 16 04 2025.pdf
Actas de seguimiento CDI PEQUENOS PENSADORES 1 y 2 2025.pdf
CDI TERNURITAS 2
Acta de segimiento Pto asis TERNURITAS 2 01 y 02.pdf
006 Justificación NO acta de inicio individual.pdf
APUS Aprobados.zip
APUS Contractuales CDI Ternuritas 2.pdf
APUS item contractual Sede Mocoa.pdf
APUS item contractuales Pequeños Pensadores.pdf
APUS item contractuales Sede Sibundoy Sibundoy.pdf
Presupuestos y memorias de cantidades.zip
Acta 001 aprobacion presupuesto Pequeños pensadores.pdf
Acta de aprobacion de presupuestp CDI ternuritas 2.pdf
Acta de comite 29 01 2025 presupuesto aprobado Sibundoy.pdf
Memorias cantidades CDI Pequeños Pensadores.pdf
Memorias Cantidades Sede Mocoa.pdf
Memorias de cantidades CDI Ternuritas 2.pdf
Presupuesto CDI Pequeños Pensadores.pdf
Presupuesto CDI Ternuritas 2.pdf
presupuesto final aprobados.pdf
Presupuesto Juridico CDI Pequeños Pensadores.pdf
Presupuesto Juridico CDI Ternuritas 2.pdf
Presupuesto Juridico Mocoa.pdf
Presupuesto Juridico Sibundoy.pdf
Presupuesto Mocoa V1.pdf
Presupuesto Sibundoy.pdf
064. Actas de comites..zip
acta comite N4. 08 04 25 Avance Obra.pdf
Acta comite obra N2 4 12 2024.pdf
Acta comite obra N3. 17 01 2025 seg inic Sib y CDI.pdf
Acta comite Sin numero. seguimiento CZ Sibundoy 29 01 25.pdf
Acta comité mensual marzo-abril (1).pdf
Acta de comite 29 01 2025..pdf
Acta de comite N1. 19 11 2024 Soc Obligac FCT.pdf
Comite Mensual Febrero 2025.pdf
051. Manuales de Mantenimiento.rar
1. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CZ MOCOA
2. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CZ SIBUNDOY
3. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CDI PEQUEÑOS PENSADORES OK
4. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CDI TERNURITAS 2
052 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA.rar
6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS MOCOA
1. Justificación NP- Mocoa
0. Justificación de item no previsto
1. presupuesto Mocoa
1.1. Esquema arquitectonico
2. Apus contractuales
3. Apus no contractuales
4. memorias pdf
5. Especificaciones tecnicas V1
7. Acta de acuerdo de precios Mocoa
6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PUERTO ASIS CDI TERNURITAS 2.zip
0. Informe justificación de ítem no previstos-PTO ASIS
1. 1 Esquema básico arquitectónico Ternuritas 2
1. PRESUPUESTO TERNURITAS 2
COTIZACION A&B.pdf
COTIZACION
COTIZACION
2. APUS CONTRACTUALES TERNURITAS 2
3. APUS NO PREVISTOS TERNURITAS 2
4. MEMORIAS DE CANTIDADES
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
6.7 PROCEDIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS PUERTO CAICECDO CDI PEQUEÑOS PENSADORES.zip
0. Informe justificación de item no previstos PTO CAICEDO (1)
1. PRESUPUESTO
1.1 Esquema Básico Arquitectónico CDI Caicedo
2. APUS CONTRACTUALES
3.. APUS NO PREVISTOS
COTIZACION A&B.pdf
COTIZACION | INGENIA.pdf
COTIZACION | VILLACAS.pdf
4 MEMORIAS
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2. Acta de acuerdo de precios Caicedo1.pdf
065. Concepto Tecnico Informes semanales
Aval tecnico conceptos tecnicos informes semanales.pdf
1. concepto tecnico y operativo informes semalanes cz Mocoa
2. concepto tecnico y operativo informes semalanes cz Sibundoy
3. concepto tecnico y operativo informes semalanes CDI pequeños pesnadores
4. concepto tecnico y operativo informes semalanes CDI ternuritas 2
informes semanales sibundoy.rar
Aprob tecnica informes semanales Sibundoy.pdf
1. Informe semanal interventoria del 5 al 12 de febrero CZ SIBUNDOY
2. Informe semanal interventoria del 13 al 19 de febrero CZ SIBUNDOY
3. Informe semanal interventoria del 20 al 26 de febrero CZ SIBUNDOY
4. Informe semanal interventoria del 27 de febrero al 5 de marzo CZ SIBUNDOY
5. Informe semanal No. 5 y 6 de interventoria del 6 al 12 y del 13 al 20 de marzo CZ SIBUND
7. Informe semanal interventoria del 20 al 26 de marzo CZ SIBUNDOY
8. Informe semanal interventoria del 27 al 02 de abril CZ SIBUNDOY
9. Informe semanal interventoria del 03 de abril al 09 de abril CZ SIBUNDOY
10. Informe semanal interventoria del 10 al 16 de abril CZ SIBUNDOY
11. Informe semanal interventoria del 17 al 25 de abril CZ SIBUNDOY
Aprob tecnica informes semanales Sibundoy
informe semanal puerto caicedo....rar
Aval tecnico informes semanales Sede CDI Pequeños Pensadores.pdf
1. informe semanal interventoria 20 de febrero a 26 de febrero del 2025 PUERTO CAICEDO(1)
2. informe semanal interventoria 27 de febrero a 05 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO(1)
3. informe semanal interventoria 06 de marzo a 12 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO(1)
4. informe semanal interventoria 13 de marzo a 19 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO
5. informe semanal interventoria de 20 de marzo a 26 de marzo del 2025 PUERTO CAICEDO
6. informe semanal interventoria de 27 de marzo a 02 de abril del 2025 PUERTO CAICEDO
7. informe semanal interventoria de 03 de abril a 09 de abril del 2025 PUERTO CAICEDO
8. informe semanal interventoria de 10 de abril a 16 de abril del 2025 PUERTO CAICEDO
Informes semanales mocoa...rar
Aval tecnico informes semanales Sede Mocoa.pdf
1. informe semanal interventoria 20 a 27 de noviembre 2024 CZ MOCOA
2. informe semanal interventoria 28 de noviembre a 4 de diciembre 2024 CZ MOCOA
3. Informe semanal interventoria del 5 al 11 de diciembre CZ MOCOA
4. Informe semanal interventoria del 12 al 18 diciembre del 2024 CZ MOCOA
5. Informe semanal interventoria del 19 al 25 de diciembre del 2024 CZ MOCOA
6. Informe semanal interventoria del 26 diciembre 2024 al 01 de enero 2025 CZ MOCOA
7. Informe semanal interventoria del 2 al 8 de enero del 2025 CZ MOCOA
8. Informe semanal interventoria del 9 al 15 de enero del 2025 CZ MOCOA
9. Informe semanal interventoria del 16 al 22 de enero del 2025 CZ MOCOA
10. Informe semanal interventoria del 23 al 29 de eneroCZ MOCOA
11. Informe semanal interventoria del 30 de enero al 19 de marzo dle 2025CZ MOCOA
18. Informe semanal interventoria del 20 al 26 de marzo del 2025 CZ MOCOA
19. Informe semanal interventoria del 27 al 31 de marzo del 2025 CZ MOCOA
informes semanales puerto asis...rar
Aval tecnico informes semanales Sede CDI Ternuritas II.pdf
1. informe semanal interventoria 20 de febrero a 26 de febrero del 2025 PUERTO ASIS
2. informe semanal interventoria 27 de febrero a 05 de marzodel 2025 PUERTO ASIS
3. informe semanal interventoria 06 de marzo a 12 de marzo del 2025 PUERTO ASIS
4. informe semanal interventoria 13 de marzo a 19 de marzo del 2025 PUERTO ASIS
5. informe semanal interventoria 20 de marzo a 26 de marzo del 2025 PUERTO ASIS
6. informe semanal interventoria 27 de marzo a 02 de abril del 2025 PUERTO ASIS
7. informe semanal interventoria 03 de ABRIL a 09 de abril del 2025 PUERTO ASIS
8. informe semanal interventoria 10 de ABRIL a 16 de abril del 2025 PUERTO ASIS
INFORMES MENSUALES MOCOA.rar
1. Informe de INTERVENTORÍA No. 1 Periodo del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2024 Mocoa
2. Informe de INTERVENTORÍA No. 2 del 19 de diciembre de 2024 al 18 de enero de 2025 Mocoa
3. Informe de INTERVENTORÍA No. 3 del 19 de enero de 2025 al 18 de febrero de 2025 Mocoa
4. Informe de INTERVENTORÍA No. 4 del 19-02-2025 al 18-03-2025 MOCOA V2 1
5. Informe de INTERVENTORÍA No. 5 FINAL del 19 marzo al 18 abril de 2025
Inf Mensual Sibundoy 1 (1)
1. Informe de INTERVENTORÍA No. 1 del 19-01-2025 al 18-02-2025 SIBUNDOY V2.pdf
2 Informe de INTERVENTORÍA No. 2 del 19-02-2025 al 18-03-2025 SIBUNDOY V2.pdf
Aval informes mensuales Sibundoy.pdf
Inf Mensual Sibundoy 2.zip
3. Informe de INTERVENTORÍA No. 3 del 19-03-2025 al 18-04-2025 SIBUNDOY V2.pdf
4. Informe de INTERVENTORÍA No. 4 del 19-04-2025 al 30-04-2025 SIBUNDOY V2.pdf
Inf Mensual Puerto Asis
1. Informe_tecnico_pto asisi_interventoria_No_1 del 19 -02-2025 al 18-03-2025 V2
2. Informe_tecnico_pto asisi_interventoria_No_2 del 19-03-2025 al 18-04-2025 PUERTO ASÍS V2
Aval tecnico informes mensuales CDI Ternuritas II.pdf
Informe Mensual Puerto Caicedo.
1. Informe_tecnico_Caicedo_interventoria_No_1 19-02-2025 al 18-03-2025
2. Informe_tecnico_Caicedo_interventoria_No_2 19-03-2025 al 18-04-2025
Aval tecnico informes mensuales CDI Pequeños Pensadores.pdf