| Portada |  |
| --- | --- |
| Descripción del proyecto | Una buena descripción de proyecto generalmente incluye: Contexto y justificación: ¿Por qué se está realizando este proyecto? ¿Qué problema resuelve o necesidad satisface? Objetivos: ¿Qué se espera lograr con el proyecto? Estos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados (SMART). Alcance: ¿Qué está incluido y excluido del proyecto? Es importante definir claramente los límites del proyecto para evitar confusiones y cambios en el alcance. Entregables: ¿Qué productos, servicios o resultados se esperan del proyecto? Beneficios: ¿Qué valor aportará el proyecto a la organización o a los interesados? Cronograma: Un resumen del calendario del proyecto, incluyendo fechas importantes y hitos. Presupuesto: Un resumen de los costos estimados del proyecto. Equipo del proyecto: Una lista de las personas involucradas y sus roles. Riesgos: Identificación de los posibles riesgos y planes de mitigación. Criterios de éxito: ¿Cómo se medirá el éxito del proyecto? El proyecto consiste en el establecimiento, manejo y comercialización de un cultivo de ají picante en la comunidad de Campoalegre, Guainía. Se busca aprovechar las condiciones agroecológicas favorables de la región para producir un alimento de alto valor gastronómico y comercial, con potencial en mercados locales, departamentales y nacionales. El cultivo será manejado con prácticas agroecológicas que permitan mantener la fertilidad del suelo, controlar plagas y enfermedades con biopreparados, y garantizar un producto de buena calidad para consumo fresco y transformado (salsas, encurtidos, condimentos). El presente proyecto busca implementar el cultivo y la comercialización de ají picante en la comunidad de Campoalegre, Guainía, aprovechando las condiciones agroecológicas favorables de la región. A través de prácticas agroecológicas y sostenibles, se establecerá una hectárea piloto que permitirá mejorar la seguridad alimentaria, generar ingresos para las familias y abrir oportunidades de transformación en productos con valor agregado como salsas, encurtidos y polvo de ají. |
| Justificación del proyecto | La justificación de un proyecto es la parte de un documento o propuesta donde se explican las razones y los argumentos que respaldan la necesidad e importancia de llevar a cabo dicho proyecto. En esencia, se trata de responder a la pregunta: ¿por qué se debe realizar este proyecto? Más detalladamente, la justificación de un proyecto: - Demuestra la necesidad: Identifica el problema o la oportunidad que el proyecto busca abordar y explica por qué es relevante. - Establece la importancia: Argumenta por qué el proyecto es valioso, ya sea en términos teóricos, prácticos, sociales, económicos, etc. - Explica la viabilidad: Aunque no es lo mismo que la viabilidad, la justificación puede incluir consideraciones sobre los recursos disponibles (tiempo, dinero, personal, etc.) y la posibilidad de llevar a cabo el proyecto con éxito. - Define el impacto: Describe los beneficios esperados y el impacto positivo que el proyecto tendrá en el área de interés. - Contextualiza el proyecto: La justificación ayuda a entender el proyecto dentro de un contexto más amplio, mostrando su relación con investigaciones previas, teorías existentes o necesidades específicas. En resumen, la justificación de un proyecto es una explicación convincente de por qué vale la pena invertir tiempo, esfuerzo y recursos en llevarlo a cabo. - El ají picante es un producto con alta demanda en el mercado colombiano y cada vez más valorado en la gastronomía. - Genera ingresos sostenibles a las familias de la comunidad, diversificando la economía rural. - Se adapta bien a las condiciones climáticas y suelos del Guainía. - Promueve la seguridad alimentaria y el consumo de productos locales. - Fortalece la organización comunitaria y la apropiación de conocimientos agroecológicos. - Puede ser base para proyectos de transformación (salsas artesanales, encurtidos, polvo de ají) con valor agregado. • El ají picante es un producto de alta demanda en Colombia y con potencial de exportación. • Campoalegre cuenta con condiciones climáticas y de suelo aptas para su producción. • La comunidad requiere alternativas productivas sostenibles que fortalezcan la economía local. • El proyecto promueve la seguridad alimentaria y el uso de prácticas agroecológicas. • Posibilita la creación de microemprendimientos de transformación y comercialización |
| Situación actual/ anterior. |  |
| Matriz Dofa | DEBILIDADES:; OPORTUNIDADES:. - Limitada experiencia técnica en el cultivo. - Escasa infraestructura para transformación. - Falta de organización en la comercialización.; - Alta demanda nacional de ají picante. - Posibilidad de transformación en salsas y encurtidos. - Apoyo de instituciones (SENA, UMATA, Gobernación).. FORTALEZAS: • El ají picante es un producto de alta demanda en Colombia y con potencial de exportación. • Campoalegre cuenta con condiciones climáticas y de suelo aptas para su producción. • La comunidad requiere alternativas productivas sostenibles que fortalezcan la economía local. • El proyecto promueve la seguridad alimentaria y el uso de prácticas agroecológicas. • Posibilita la creación de microemprendimientos de transformación y comercialización.; AMENAZAS: - Presencia de plagas y enfermedades. - Variaciones en precios del mercado. - Riesgos climáticos (exceso de lluvias, sequías).. |
| Objetivo general y Objetivos específicos | General: Establecer y fortalecer un proyecto productivo de cultivo y comercialización de ají picante en la comunidad de Campoalegre, Guainía, como alternativa sostenible de generación de ingresos, seguridad alimentaria y desarrollo comunitario. ________________________________________ 5. Objetivos específicos 1. Capacitar a los productores en técnicas de cultivo agroecológico del ají picante. 2. Implementar una hectárea piloto de cultivo de ají picante con prácticas sostenibles de manejo del suelo y control biológico de plagas. 3. Desarrollar estrategias de comercialización y transformación de ají picante para acceder a mercados locales y regionales. ________________________________________ |
|  | Específicos: |
| Metas |  |
| Localización física (ubicación en el espacio). |  |
| Actividades, tareas, métodos y técnicas | En la gestión de proyectos, las actividades son las tareas que se realizan para alcanzar los objetivos, mientras que las tareas son los pasos específicos dentro de una actividad. Las metodologías son los enfoques o sistemas de gestión que se utilizan para planificar, ejecutar y controlar el proyecto. Actividades: - Son conjuntos de acciones que contribuyen a un objetivo más amplio del proyecto. - Ejemplos: investigación de mercado, diseño de producto, desarrollo de software, pruebas, lanzamiento. - Se agrupan en fases del proyecto (ej: inicio, planificación, ejecución, cierre). Tareas: - Son pasos más pequeños y concretos dentro de una actividad. - Se subdividen para facilitar la asignación de responsabilidades, el seguimiento y la gestión del tiempo. - Ejemplos: dentro de la actividad "diseño de producto", las tareas podrían ser bocetos, diseño digital, revisión por pares, pruebas de usabilidad. Metodologías: - Proporcionan un marco estructurado para la gestión del proyecto. - Algunas metodologías populares incluyen: - Ágil: Enfoque iterativo e incremental, ideal para proyectos con requisitos cambiantes. - Cascada: Enfoque lineal, con fases claramente definidas, adecuado para proyectos con requisitos bien definidos. - Scrum: Metodología ágil que utiliza sprints para la entrega incremental de valor. - Kanban: Metodología visual que ayuda a optimizar el flujo de trabajo. - Lean: Se enfoca en la eliminación de desperdicios y la mejora continua. - La elección de la metodología depende del tipo de proyecto, el contexto, los recursos y las necesidades del equipo. Actividad 1: Capacitación y organización comunitaria • Tarea 1: Realizar talleres con apoyo del SENA y entidades locales. • Tarea 2: Crear un comité comunitario de productores de ají. • Tarea 3: Elaborar un plan de trabajo participativo. Actividad 2: Implementación del cultivo • Tarea 1: Seleccionar y preparar el terreno. • Tarea 2: Sembrar semillas seleccionadas de ají picante. • Tarea 3: Manejo del cultivo con biopreparados (biofertilizantes, insecticidas naturales). • Tarea 4: Control y seguimiento de plagas y enfermedades. • Tarea 5: Cosecha y selección del producto. Actividad 3: Comercialización y valor agregado • Tarea 1: Establecer alianzas con compradores locales y regionales. • Tarea 2: Capacitación en transformación de ají (salsas, encurtidos). • Tarea 3: Crear una marca comunitaria de productos derivados del ají. ________________________________________ 7. Técnicas a implementar • Agroecológicas: rotación de cultivos, asociación con maíz y yuca, uso de biopreparados (trampas para insectos, extractos vegetales). • Conservación de suelos: barreras vivas, abonos orgánicos, cobertura vegetal. • Manejo poscosecha: clasificación, lavado, empaque y almacenamiento adecuado. • Transformación: preparación de salsas artesanales, encurtidos y ají deshidratado en polvo. ________________________________________ |
| Beneficiarios | 9. Beneficiarios El proyecto beneficiará de manera directa a: • 10 familias campesinas de la comunidad de Campoalegre, quienes participarán en el establecimiento, manejo y comercialización del ají picante. • Productores locales interesados en aprender técnicas agroecológicas. • Jóvenes y mujeres que podrán involucrarse en la transformación y comercialización. Beneficiarios indirectos: • La comunidad en general, al fortalecerse la economía local y la seguridad alimentaria. • Consumidores locales que tendrán acceso a un producto de calidad, fresco y transformado. ________________________________________ |
| Cronograma | ACTIVIDADES; RESPONSABLES; FECHA ESTIMADA; EVIDENCIA. |
| Presupuesto | CONCEPTO; CANTIDAD; VALOR UNITARIO; VALOR TOTAL. |
| Conclusiones | Las conclusiones de un proyecto son la sección final donde se resume lo investigado, se interpretan los resultados y se presentan las reflexiones finales sobre el tema. No son un resumen de los pasos dados, sino una síntesis de los hallazgos más relevantes y su significado en relación con los objetivos iniciales. En detalle, las conclusiones de un proyecto: - Síntesis de resultados: Se presentan los resultados obtenidos de manera clara y concisa, destacando los hallazgos más importantes. - Interpretación de resultados: Se analiza el significado de los resultados en relación con los objetivos del proyecto y las preguntas de investigación planteadas. - Reflexión final: Se ofrecen reflexiones sobre el alcance de los resultados, su impacto en el campo de estudio y posibles implicaciones para futuras investigaciones. - Cierre del proyecto: Se proporciona un cierre al proyecto, dejando una impresión duradera en el lector y resaltando la importancia del trabajo realizado. - Diálogo con la introducción: Es recomendable establecer un diálogo con la introducción, retomando las ideas iniciales y mostrando cómo la investigación ha contribuido a la comprensión del tema. En resumen, las conclusiones de un proyecto no solo resumen lo investigado, sino que también ofrecen una interpretación de los resultados y proponen reflexiones finales que enriquecen la comprensión del tema y sugieren posibles líneas de investigación futuras. • El cultivo de ají picante es una alternativa viable para Campoalegre por su adaptabilidad al clima y la alta demanda del mercado. • El proyecto fortalece la seguridad alimentaria y fomenta la economía solidaria en la comunidad. • La aplicación de prácticas agroecológicas garantiza sostenibilidad ambiental y reducción de costos en el manejo del cultivo. • La transformación del ají agrega valor y mejora la competitividad del producto. • El trabajo comunitario y el acceso a capacitaciones serán claves para el éxito del proyecto. |