| INFORME DE ACTIVIDADES No. | 1 |  | FECHA INFORME | 12-11-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO |  |  |  |  |
| No DEL CONTRATO Y FECHA |  | 2117-2025 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |  |  |
| VALOR DEL CONTRATO |  | SIETE MILLONES DOCIENTOS MIL MIL PESOS M/CTE ($7.200.000) |  |  |
| CONTRATANTE |  | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL |  |  |
| CONTRATISTA |  | YURI TATIANA AVILA GARCIA |  |  |
| No. DE IDENTIFICACION |  | 1.118.547.052 |  |  |
| PLAZO DE EJECUCION |  | DOS 2) MESES Y VEINTE (20) DIAS |  |  |
| SUPERVISOR |  | ADRIANA DEL PILAR GUIO NIÑO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO Código 219 grado 02 |  |  |
| FECHA DE INICIO |  | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |  |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN |  | 13 DE DICIEMBRE DE 2025 |  |  |
| PERIODO DEL INFORME |  | DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2025 |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO |  | EFECTUAR ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA PARA MITIGAR FACTORES DE RIESGO EN LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AEDES, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE MANEJO INTEGRADO DE VECTORES EN EL CORREGIMIENTO MORICHAL Y COMUNA VI DEL MUNICIPIO DE YOPAL. |  |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO |  |  |  |  |

| ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual) | EJECUCION ( describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad) |  |  | EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Elaborar plan de trabajo y cronograma de manera mensual del desarrollo de las acciones de vigilancia epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas por Vectores -ETV-, en el área asignada por supervisor del contrato. Evidencia: formato de plan de trabajo diligenciado y firmado por el supervisor. | Presenté el plan de trabajo de actividades a realizar en el periodo de 24-09-2025 al 23-10-2025 el cual fue avalado por el supervisor y referente del programa de ETV. 1.2 Presenté cronograma de actividades a realizar en el periodo de 24-09-2025 al 23-10-2025 el cual fue avalado por el supervisor y referente del programa de ETV FORMATO PLAN DE TRABAJO; PERIODO. AP5-F12 # (1); 24-09-2025 al 23-10-2025. | MEDIO FÍSICO. Anexo N°1. Plan De Trabajo mensual de actividades. (1) Anexo N°2. Cronograma mensual de actividades (1) |  |  |
| 2. Operativizar el plan de manejo integrado de vectores -MIV- del MSPS para las Enfermedades Transmitidas por Vectores (zika, chikungunya, fiebre amarilla, malaria, leishmaniasis u otras emergentes o reemergentes) en el municipio de Yopal. Producto: seis (6) informes de actividades desarrolladas y evidencia fotográfica. Evidencia: formato de Epicollect diligenciado en su totalidad, acta de visita notificada y registro fotográfico. | Realicé la vigilancia, inspección, georreferenciación y clasificación del nivel de riesgo a CUATRO (4) establecimientos de la comuna Vl Y comuna lll del Municipio de Yopal, dos de los sujetos de riesgo con bajo riesgo, se socializó en prevención y control de las Arbovirosis, y manejo integrado de vectores, No se realizó acta de reunión por bajo riesgo de sujeto – MIV del MSPS además de la importancia de generar entornos más saludables, por los factores de riesgo, la información suministrada de los sujetos la cargué en el programa de Epicollect5 Proyecto de Sujeto de riesgos Casanare 2024. RELACIÓN DE VISITAS A SUJETOS DE RIESGO ETV. ITEM; FECHA DE VISITA; ESTABLECIMIENTO; COMUNA/VEREDA; NIVEL DE RIESGO. 1; 20/10/2025; CDI AÑOS MARAVILLOSOS; VI; BAJO RIESGO. 2; 20/10/25; COLISEO 20 DE JULIO; III; RIESGO MEDIO. 3; 22/10/25; ENERCA S.A.S; VI; BAJO BAJO. 4; 23/10/25; COLISEO 20 DE JULIO; VI; BAJO BAJO SEGUIMIENTO. | MEDIO FISICO: DOS ACTAS DE REUNION Archivo de gestión Documental secretaria de salud Programa de enfermedades Transmisibles, componente ETV Dependencia 310 Serie 220 Sub Serie 190 MEDIO DIGITAL. Base de datos Excel (1)Registro en aplicativo Epicollect 5 https://five.epicollect.net/project/lavado-y-desinfeccion-de-tanques/data |
| 3. Realizar acciones de promoción y prevención de las Enfermedades Transmitidas por vectores (zika, chikunguña, fiebre amarilla, malaria, leishmaniasis u otras emergentes o reemergentes), en Instituciones de Salud, Instituciones Educativas, Centros Comerciales, terminal de transporte, cárceles, carceletas, instituciones de Policía y Ejército en la comuna VI y corregimiento Morichal del municipio de Yopal. Producto: Dos (2) acciones de promoción y prevención en las áreas asignadas. Evidencia: Acta de reunión, planilla de asistencia y registro fotográfico. 5. Efectuar acciones integrales de prevención y mitigación vectorial, verificando el lavado de tanques de almacenamiento de agua en los hogares, con una efectividad igual o superior al 80%. Producto: dos (2) informes mensuales de actividades. Evidencia: formato Epicollect diligenciado, planillas de viviendas visitadas, registro fotográfico. 6. Efectuar visita epidemiológica de campo y seguimiento a casos notificados de arbovirosis, teniendo en cuenta las condiciones eco-epidemiológicas de cada área y disposiciones sanitarias establecidas para el municipio; georreferenciar los casos notificados según los lineamientos dados por el programa, así como realizar acciones de prevención y control a factores de riesgo de enfermedades transmitidas por Aedes a través de intervención físico/química, reordenamiento del medio, u otra medida de eliminación temporal o permanente de criaderos en el área del sector. Producto: Una (1) visita epidemiológica de campo y un (1) seguimiento por cada evento notificado y asignado. Evidencia: Formato de investigación de campo diligenciado en su totalidad, registro fotográfico. 8. efectuar visitas para la evaluación del riesgo entomológico en instalaciones y o escenarios donde se realizan eventos masivos o con aglomeración según programación, producto 100% de visitas de evaluación de riesgo entomológico según programación y asignación de la supervisión del contrato. Evidencia, instrumento de PICOLEC 5 diligenciado en su totalidad, formato de entrega de material entomológico, diligenciamiento de actas de reunión. | Realicé (2) dos, acciones de promoción y prevención de las Enfermedades Transmitidas por vectores (zika, chikunguña, fiebre amarilla, malaria, leishmaniasis u otras emergentes o reemergentes), en Instituciones Educativas y laboral en la comuna Vl del Municipio de Yopal. Dos de los sujetos de riesgo intervenidos con bajo riesgo, se socializó en prevención y control de las Arbovirosis, y manejo integrado de vectores, No se realizó acta de reunión por bajo riesgo de sujeto – MIV del MSPS además de la importancia de generar entornos más saludables, por los factores de riesgo, la información suministrada de los sujetos la cargué en el programa de Epicollect5 Proyecto de Sujeto de riesgos Casanare 2024. RELACIÓN DE VISITAS A SUJETOS DE RIESGO ETV. FECHA DE VISITA; ESTABLECIMIENTO; COMUNA/VEREDA; NIVEL DE RIESGO. 20/10/2025; CDI AÑOS MARAVILLOSOS; VI; BAJO RIESGO. 22/10/25; ENERCA S.A.S; VI; BAJO RIESGO. Realicé acciones integrales de prevención y mitigación vectorial, así como la verificación del lavado de tanques según el comportamiento epidemiológico, PyP a las siguientes viviendas: casas habitadas, (71) casas cerradas, (6) renuentes 2, lotes (3) para un total de (82) viviendas Intervenidas en el área urbana del Municipio de Yopal, dónde se realizaron acciones de control Físico, destrucción de criaderos y reordenamiento del medio con el fin de minimizar y controlar la proliferación de zancudos. Se hicieron las recomendaciones prevención y control de las Arbovirosis Urbanas, se registraron y georreferenciaron debidamente en el proyecto para la identificación de factores de riesgos. RELACION DE VIVIENDAS DE PYP. Comuna; Sector; Fecha de visita; VARRIO / VEREDA; habitadas; Cerradas; Renuentes; Deshabitadas; lotes; Total viviendas. 7; 29; 02/10/2025- o3/10/2025- 06/10/2025; LAS AMERICAS; 28; 4; 3; O; 3; 35. 7; 29; 08/10/2025 10/10/202512/10/2025; VILLA DAVID; 43; 2; 2; 1; 0; 47. TOTAL VIVIENDAS; 82. Realicé visita epidemiológica de campo y seguimiento a casos notificados de arbovirosis, teniendo en cuenta las condiciones eco- epidemiológicas de cada área y disposiciones sanitarias establecidas para el municipio, se georreferencio DOS (2) casos notificados según los lineamientos dados por el programa se realizó acciones de prevención y control a factores de riesgo de enfermedades transmitidas por Aedes , reordenamiento del medio, u otras medida de eliminación temporal o permanente de los criaderos encontrados en el entorno del hogar se registró en el proyecto Epicollect5 2024 RELACION VISITAS DE FICHAS DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS. ITEM; FECHA DE INVESTIGACION; EVENTO; SEMANA EPIDEMIOLOGICA; BARRIO / VEREDA; COMUNA / SECTOR. 1; 16/10/2025; Dengue con signos; 41; Corregimiento san Rafael de morichal / vereda la porfía/ finca la riverita; comuna VI. 2; 23/10/2025; Dengue sin signos de alarma; 42; Barrio la bendición; comuna VI. RELACION DE VISITAS A SUJETOS DE RIESGO E.T.V POR EVENTOS MASIVOS. FECHA DE VISITA; ESTABLECIMIENTO; COMUNA; NIVEL DEL RIESGO; ZONA URBANA/ RURAL. 20/10/25; COLISEO 20 DE JULIO; 3; RIESGO MEDIO; URBANO. 23/10/25; COLISEO 20 DE JULIO; 3; RIESGO BAJO; SEGUMIENTO. | MEDIO FISICO: Archivo de gestión Documental secretaria de salud Programa de enfermedades Transmisibles, componente ETV Dependencia 310 Serie 220 Sub Serie 190 MEDIO DIGITAL. Base de datos Excel (1)Registro en aplicativo Epicollect 5 https://five.epicollect.net/project/lavado-y-desinfeccion-de-tanques/data MEDIO FÍSICO: Control de Asistencia Externa ONCE (11) Archivo de Gestión secretaria de Salud cód. dependencia 310 Serie 220 Subserie 190 Programa de Prevención y control de las ETV Medio Digital Cargado a Google (DRIVE) al programa ETV Carpeta: Informé 1 Actividad 5 Medio físico: Formato de Investigación epidemiológica de campo ETV de dengue (Dos actas de investigación. Archivo de Gestión secretaria de Salud cód. dependencia 310 Serie 220 Sub serie 280 Programa Vigilancia en Salud Pública. Medio Digital: Cargado a Google (DRIVE) al programa ETV Carpeta: Informe 1 Actividad 6 Base de datos de aplicativo Epicollect5 proyecto Investigación Casos Arbovirosis. Link: https://five. epicollect. net/myprojects MEDIO FISICO: DOS ACTAS DE REUNION Archivo de gestión Documental secretaria de salud Programa de enfermedades Transmisibles, componente ETV Dependencia 310 Serie 220 Sub Serie 190 MEDIO DIGITAL. Base de datos Excel (1)Registro en aplicativo Epicollect 5 https://five.epicollect.net/project/lavado-y-desinfeccion-de-tanques/data . |  |  |
| ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de aporte |  | Planilla N° | Mes al que corresponde el aporte |  | Valor Pagado |  |
| SALUD |  | 4627177123 | SEPTIEMBRE |  | 66.300 |  |
| PENSION |  | 4627177123 | SEPTIEMBRE |  | 84.800 |  |
| arl |  | 9492924697 | SEPTIEMBRE |  | 29.700 |  |

| DECLARACIÓN : Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. |  |
| --- | --- |
| OBSERVACIONES Y/O ANEXOS |  |
| Nombre Contratista: YURI TATIANA AVILA GARCIA Identificación: 1.118.547.052 | Firma: |

| CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES |  |
| --- | --- |
| ADRIANA DEL PILAR GUIO NIÑO identificado con la cédula de ciudadanía No. 46680790, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe. Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para pago del acta parcial 1 del contrato N° 2117-2025, los cuales han sido verificados por el suscrito. Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista. |  |
| Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar FIRMA | FIRMA |
| NOMBRE: | NOMBRE: ADRIANA DEL PILAR GUIO NIÑO |
| CARGO: | CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2 |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | SUPERVISOR DEL CONTRATO |