## SALUD PÚBLICA
|  |  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | [17 empty] | MEDE01.05.02.P025.F001-SS
[21 empty] | VERSIÓN |  | 002
SUBGRUPO | NOMBRE DEL CAMBIO | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | GRUPO DE INTERÉS QUE LO GENERA / FUENTE DE IDENTIFICACIÓN | TIPO DE CAMBIO QUE GENERA |  |  |  | TIPO DE IMPACTO |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FRECUENCIA DEL CAMBIO | ACCIONES DE MANEJO O CONTROL |  |  |  | SEGUIMIENTO
|  |  |  | ESTRATÉGICO | DOCUMENTAL | HUMANOS | OPERATIVO | AMENAZA | OPORTUNIDAD |  |  | FECHA DE DEFINICIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PLAZO DE EJECUCION DE LA ACCIÓN |  | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 1 | % AVANCE | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 2 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 3 | % AVANCE ACUM | DESCRIPCIÓN AVANCE TRIMESTRE 4 |  | % AVANCE ACUM
[14 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
Adultez y Vejez | Rotación del personal | 2024-01-02 | ENT - ESTILOS DE VIDA SALUDABLES - SALUD ORAL | No | No | Si | Si | Si | Si | Ingreso de nuevo personal al subproceso de Adultez y Vejez - ENT - ESTILOS DE VIDA SALUDABLES - | Esporádico | 2/01/2024 02/05/2024 | Realizar inducción y reinducción relacionada con el subproceso SAC | 2024-01-02 | 2024-12-31 | En los meses de enero y febrero, debido al número de contratistas que iniciaron actividades, se hizo una redistribución de las tareas para poder cumplir con las tareas relacionadas con el subproceso de Adultez y Vejez - ENT - ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, debido a los procesos de contratación de la administración pública. debido a los procesos de contratación de la administración pública. , con personal antiguo en el subproceso. En el mes de marzo ingresó personal nuevo, al cual se le hizo la inducción al proceso de Adultez y Vejez - ENT - ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, y se le asignaron las funciones a desarollar (Se anexa acta). | 25% | En abril se realizó proceso de inducción y reinducción al proceso SAC, al personal que ingresó en ese mes, además de asignar roles y funciones. | 25% | En Julio se realizó proceso de inducción y reinducción al proceso SAC, al personal que ingresó en ese mes, además de asignar roles y funciones. | 25% | VS: En OCtubre- noviembre, Ingreso de nuevo personal al subproceso de Adultez y Vejez - ENT - ESTILOS DE VIDA SALUDABLES - Psicologa (1) y un fisioterapeuta (1) y se realizo la asignación roles y funciones. |  | 25%
Adultez y Vejez | Ingreso de personal nuevo | 2024-03-01 | SALUD ORAL | No | No | Si | Si | Si | Si | SALUD ORAL: Ingreso de personal nuevo, debido a los procesos de contratación de la administración pública. | Esporádico | 2024-03-02 | SALUD ORAL : Realizar Inducción del personal nuevo a contratado en el programa de Salud Oral. | 2024-03-02 | 2024-03-29 | SALUD ORAL: Se realizó Inducción a la contratista Alexandra Zambrano en el mes de marzo/2024, en el Programa de Salud Oral. | 25%% | SALUD ORAL: Se realizó Inducción al contratista Carlos Emiro Carabali en mayo/2024 del programa de Salud Oral en el Programa de Salud Oral. | 25% | SALUD ORAL: Se realizó Inducción al contratista Francy Diaz en julio/2024 del programa de Salud Oral en el Programa de Salud Oral. | 25% | SALUD ORAL: En el mes de octubre no se realizaron acciones Se realizó induccion a la contratista Isabella Santamaria odontóloga el 12 de Noviembre del 2024 en el Programa de Salud Oral y se realizó induccion a la contratista Eyda Yaleny Arce odontóloga el 20 de noviembre del 2024 en el Programa de Salud Oral. En el mes de diciembre no se realizaron acciones. |  | 25%
Enfoque Diferencial | Ingreso de personal nuevo | 2024-03-01 | DISCAPACIDAD | NO | NO | SI | SI | SI | SI | Procesos de contratacion nuevos para el sub grupo de discapacidad, adulto mayor y migrantes | Esporádico | 2024-03-01 | realizar procesos de induccion al personal nuevo para el logro de la apropiacion del conocimiento | 2024-04-01 | 2024-06-20 | se realizo induccion a las contratistas Sandra Carolina Jimenez, Jacqueline Naranjo Murcia, Leonardo Fabian Delgado en el mes de marzo equipo discapacidad. | 25% | Se realizo induccion a los contratistas Katherine Cuero Calderon, Julian Castaño y Jaime Rengifo en el mes de abril equipo discapacidad. | 25% | trasferencia de conocimientos, capacitaciones, socializacion de informacion y formatos entregados al personal que ingreso para la primera y segunda contratacion | 25% | No aplica para este periodo |  | 0
| Rotacion de personal y personal nuevo | 2024-01-26 | victimas, afro e indigena | SI | NO | SI | SI | SI | SI | Provesos de contratacion nuevos para el subgrupo de victimas, afro e indigena | Esporádico | 2024-01-26 | realizar procesos de induccion al personal nuevo para el logro de la apropiacion del conocimiento | 2024-04-01 | abril del 2024 | Se realizo induccion a las contratistas,: Gloria vega, jorge sandoval, patricia lopez, edna lopez, marina gomez, eva sanclemente, carolina gonzalez, gloria rivas, vivianne morales, mercy asprilla, ruben villa, lina fernanda, diana katherine, yury mojarrango. | 25% | Se realizo induccion a los contratistas : diana duque, renata madiego, biviana cajiao, yela quiñones, maria del rosario rengon, angela dorado, andrea mina, gloria valencia, maria delgado, luz bonilla, libia rojas, angela molina, lorena murillo, paola ceballos, valentina mosquera, anny mosquera, rosdey moreno y karina angel, jhon jairo jacanamijoy | 50% | Se realizan transferencia de conocomiento, inducciones a los nuevos lineamientos que se imparten en las actividades para el territorio y poder llevar a cabo los proyectos de victimas, afro e indigena. | 25% | No aplica para este periodo |  | 0%
| La Formulacion de los proyectos de inversion | 2024-08-01 | grupos vulnerables(victimas, lgtbiq+, indigena, afro, habitante de calle y en calle, campesiono) | si | NO | SI | SI | SI | SI | En cuento a la formulacion de la nueva cadena de valor quedaron incluidos nueve poblaciones, por lo tanto estamos en el aprendizaje de los nuevos lineamientos de planeacion para los procesos de cada poblacion. | Permanente | 2024-08-01 | Se estan realizando procesos de inducciones, capacitaciones al talento humano de gestion | 2024-08-01 | dicb/2024 | Se realizo capacitacion al equipo de gestion | 50% | Se realizo capacitacion al equipo de gestion | 25% | Se realizo capacitacion al equipo de gestion | 25% | Se realizo la induccion y la capacitacion al talento nuevo del nuevo proyecto con las poblaciones. |  | 100%
| En la armonizacion del proyecto para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2024 | 01(09/2024 | grupos de victimas, afro, indigena | si | si | SI | SI | SI | SI | En la armonizacion para los ultimos meses se incluyo presupuesto para el talento humano. Pic ya estaba amarrado con rpc | Permanente | 2024-09-01 | Se estan realizando procesos de inducciones, capacitaciones al talento humano de gestion | 2024-09-01 | dicb/2024 | Se ha venido realizando al equipo del talento humano en los conocimientos de los cambios y la armonizacion de los presupuestos. | 50% | se realizo capacitacion al equipo de gestion | 25% | Se realizo capacitacion al equipo de gestion | 25% | Enfoque diferencial: victimas se hizo la capacitacion y entrega del cuarto ciclo de alas atenciones psicosociales y salud integral del programa papsivi para cumplir meta. De igual manera se hizo entrega de evidencias que estaban a traves del PIC con poblaciones del lgtbiq+, habitante de calle, indigena, afro, victimas y campesino |  | 100%
IAJ | Cantidad de recurso humano | 2024-02-01 | Infancia, Adolescencia y Juventud | SI |  | SI | SI | X |  | Disminución del recurso humano que ejecuta actividades en los territorios | Esporádico | 2024-02-01 | Ajustar las estrategias de intervención y distribución de tareas. | 2024-04-01 | 2024-06-01 | Se realizó redistribución de tareas en aras de mitigar un poco el impacto negativo por la falta de personal, lo que conlleva a descuidar procesos y zonas priorizadas. | 50% | Se realizó redistribución de tareas en aras de mitigar un poco el impacto negativo por la falta de personal, lo que conlleva a descuidar procesos y zonas priorizadas. | 50% | No aplica para este periodo | 0% | No aplica para este periodo |  | 0%
MATERNO | Rotacion de personal | 2024-01-01 | MPYI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | Ingreso de nuevo personal, por un mes debido a los procesos de contratación de la administración pública. Subgrupo Materno Perinatal y Priimera Infancia. | Esporádico | 2024-04-01 | No programa inducion para la actividad | 2024-04-01 | 2024-05-01 | Por falta de personal contratoado, no se se alcalza a cumplircon con los productos. | 25% | Se realiza planeacion de obligaciones y actividades para el personal que ingresa en la nueva contratacion para el cumplimiento de productos, | 50%% | En el mes de julio se realiza reunion de induccion y socializacion de actividades de los integrantes del grupo materno perinatal y primera infancia para el cumplimiento de los productos y metas. En el mes de agosto se realizaron las actividades de acuerdo a lo progarmado y al personal contrato. | 80% | Se realiza reunion de grupo para la induccion al personal del grupo de materno de caurdo a sus actividades hasta el mes de diciembre del 2024. |  | 100%
PAI | Lineamientos para la gestión y administración del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI 2024 | 2024-01-01 | Ministerio de Salud y Protección Social | Si | Si | Si | Si |  | Si | Se adoptan y adapatan los lineamientos tecnicos administrtaivos para la gestión del PAI | Anual | 2024-01-01 | se definen los lineamientos tecnicos administrativos y se realiza seguimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | De manera mensual se cumple con los lineamientos tecnicos admnistrativos para la gestión y administración del PAI | 100% | No aplica para este periodo | 0% | No aplica para este periodo | 0% | No aplica para este periodo |  | 0%
PAI | Lineamiento 1 Jornada Nacional de Vacunación Día de ponerse al día, continuando la recuperación de las coberturas prepandemicas | 2024-01-18 | Ministerio de Salud y Protección Social | Si | Si | Si | Si |  | Si | Se adoptan y adaptan los lineamientos par la 1 jornada nacional de vacunación | Trimestral | 2024-01-01 | Se definen los lineamientos para la realización de la 1 jornada nacional de vacunación | 2024-01-01 | 2024-01-27 | Se cumplio con la 1 jornada nacional de vacunación donde se aplicaron 27035 dosis de biologicos PAI | 100% | No aplica para este periodo | 0% | No aplica para este periodo | 0% | No aplica para este periodo |  | 0%
SALUD MENTAL | Formulación del nuevo proyecto de salud mental para la vigencia 2024 - 2027 | 2024-05-02 | Salud Mental | si | si | si | si | si | si | Formulación del nuevo proyecto de salud mental para el desarrollo de las acciones en los ejes de la politica publica, como lo son SPA, Violencias y Transtornos. | Única Vez | 2024-05-02 | Taller para la Formulación del nuevo proyecto de salud mental para el desarrollo de las acciones en los ejes de la politica publica, como lo son SPA, Violencias y Transtornos. | 2024-05-02 | 2024-06-14 | Se cumplió con la formulación efectiva de los proyectos de salud mental y prevención del consumo de spa para la vigencia 2024- 2028 | 80% | - Se recibió viabilidad técnica y aprobación definitiva de los proyectos, para la continuidad del proceso de armonización de recursos según el nuevo plan de desarrollo | 20% | No aplica para este periodo | 0% | No aplica para este periodo |  | 0%
| Vinculación del nuevo talento humano que moviliza las acciones del subgrupo de salud mental | 2024-09-24 | Salud Mental | si | si | si | si | si | si | Vinculación del nuevo talento humano que moviliza las acciones del subgrupo de salud mental | Trimestral | Sep/ 24/2024 | Capacitacion en alistamiento de actividades a realizar al nuevo personal del subgrupo de salud mental y convivencia | 2024-09-24 | 2024-12-31 | No aplica para este periodo | 0% | No aplica para este periodo | 0% | La adminitsración hizo nueva contratación para este mes de septiembre, faltando el 30% del personal para completar el subgrupo de salud mental y convivencia | 70% | En el mes octubre se realizó nueva contratación |  | 30%%
Adultez y Vejez- CANCER | Reingreso de personal | 2024-02-07 | CANCER | No | No | Si | Si | Si | Si | CANCER: Reingreso para direccionamiento del programa Cancer | Esporádico | 07/'2/2024 | Retoma actividades para dirigir el grupo de Cancer. | 2024-01-01 | No aplica | Retoma actividades para dirigir el grupo de Cancer. | 100% | No aplica | 0% | No aplica para este periodo | 0% | No aplica para este periodo |  | 0%
Adultez y Vejez- VIH | Ingreso de personal nuevo | 2024-01-02 | VIH | No | No | Si | Si | Si | Si | VIH: Ingreso de personal nuevo, debido a los procesos de contratación de la administración pública. | Esporádico | 2/01/2024 30/04/2024 | Realizar inducción y reinducción relacionada con el Programa de VIH | 2024-01-02 | 2024-03-31 | En los meses de enero y febrero, debido al número de contratistas que iniciaron actividades, se hizo una redistribución de las tareas para poder cumplir con las tareas del Programa de VIH | 25%% | Se contrata personal administrativo | 25% | En el mes de julio se da induccion a Paubla Lucumi | 25% | Realizar inducción relacionada con el subproceso VIH. |  | 25%
Adultez y Vejez- VIH | Ingreso de personal nuevo | 2024-03-01 | VIH | No | No | Si | Si | Si | NO | Renunció la contratista Profesional de Bacteriologia | Esporádico | 2024-03-31 | Se realizó reasinación de actividades para el otro profesional de bacteriologia | 2024-02-27 | 2024-03-31 | Renuncia de bacteriologa y se ajustan actividades | 100%% | No aplica para este periodo | 0% | No aplica para este periodo | 0% | No aplica para este periodo |  | 0%
PAI | Lineamiento 3 jornada nacional de vacunación | 2024-07-01 | Ministerio de Salud y Protección Social | Si | Si | Si | Si |  | Si | Se adoptan y adaptan los lineamientos par la 3 jornada nacional de vacunación | Trimestral | 2024-07-01 | Se definen los lineamientos para la realización de la jornada nacional de vacunación | 2024-07-01 | 2024-07-31 | No aplica | 0% | No aplica | 0% | Se realizó la 3 jornada nacional de vacunación el día sabado 27 de julio donde se aperturaron las IPS vacunadoras para iniciar, continuar y completar esquemas de vacunación en la población objeto PAI | 100% | No aplica para este periodo |  | 0%
SALUD PÚBLICA | PLAN DE DESARROLLO |  | SALUD PÚBLICA | SI | SI | SI | SI |  | SI | Adaptación al nuevo plan de Desarrollo | Cuatrenio | 2024-07-01 | Identificación de metas e indicadores del nuevo plan de desarrollo | 2024-07-01 | 2024-07-31 | No aplica | 0% | No aplica | 0% | Metas del plan de Desarrollo Identificadas y abordadas en los nuevos proyectos | 100% | No aplica para este periodo |  | 0%
SALUD PÚBLICA | PROYECTOS NUEVOS |  | SALUD PÚBLICA | SI | SI | SI | SI |  | SI | Proyectos de inversion con las nuevas metas del plan de Desarrollo | Cuatrenio | 2024-07-01 | Formulación, armozicación y ejecición de nuevos proyectos | 2024-07-01 | 2024-09-30 | No aplica | 0% | No aplica | 0% | Ejecución y seguimiento a los proyectos de inversión | 100% | No aplica para este periodo |  | 0%
SALUD PÚBLICA | Ingreso de personal nuevo | 2025-01-01 | SALUD PÚBLICA | SI | SI | SI | SI |  | SI | Procesos de contratacion nuevos para el sub grupo de discapacidad, adulto mayor y migrantes | Trimestral | 01/01/2025 31/05/2025 | Realizar inducción y reinducción relacionada con el elaboraion de actas y elaboraion de doumentos para las cuentas para el subgrupo de enfoque diferencial (migrantes, discapacidad y envejecimiento) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Se realizo inducion y reinduccion de los ps que ingresaron para el mes de enero en el grupo enfoque diferencial equipos de migrantes, envejecimientoy discapacidad | 25% | Se realizo inducion y reinduccion de los ps que ingresaron para el mes de marzo en el grupo de SAN | 0% | Se realizó encuensta de satifacción a las capacitaciones realizadas | 10% | No aplica para este periodo |  | 0%
Trimestral
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL