## Sheet1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitor y revisor
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Externo | Ejecución | Economico | Súbito Incremento inesperado en los precios de los bienes objeto de adquisición. | Pérdida del equilibrio económico del contrato | 3 | 3 | 6 | Riego Alto | Contratista | Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo con los precios actuales del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Con la suscripción del acta. | Con el acta de recibo final. | Observar constantemente las variaciones del mercado. | Durante toda la ejecución.
2 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Adquisición de producto s de baja calidad. | Bienes en mal estado | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor / Garantías Contractuales | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | Contratista | Con la suscripción del acta. | Con el acta de recibo a satisfacción. | Verificación de los precios de los bienes. | Constante
3 | Específico | Interno | Ejecución | Seguridad | Robo o pérdida de equipos durante el transporte o instalación | Pérdida de activos; impacto financiero | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Contratar transporte asegurado; entrega con actas; control de inventario | 1 | 4 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Desde la salida del proveedor | Hasta la instalación final | Revisión de actas y trazabilidad de entrega | Por cada entrega
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte del contratista en los plazos, condiciones económicas, técnicas o financieras del contrato | Incumplimiento del contrato. | 5 | 3 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | 1. Seguimiento del contrato. Cumplimiento por parte del contratista de lo ofertado. 2. Constituir póliza de Cumplimiento del contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisión/Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Seguimiento a través de la supervisión. | Supervisión constante
5 | General | Interno / Externo | Ejecución | Social/Político | Afectación en el desarrollo del contrato debido a huelgas, asonadas, paros generales, bloqueos o alteraciones del orden público. | Incumplimiento de las obligaciones contractuales, retrasos en la ejecución, necesidad de suspensiones o prórrogas. | 3 | 5 | 8 | Alto | Entidad Estatal | Establecer canales de comunicación con autoridades locales para alertas tempranas. Incluir cláusulas de fuerza mayor y prever mecanismos contractuales de suspensión/prórroga. Coordinar con el contratista y el supervisor para planificar acciones contingentes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato / Coordinador del proceso | Desde la planeación de la ejecución | Durante toda la vigencia del contrato | Seguimiento del contexto social/político, análisis de noticias, alertas institucionales y coordinación local. | Semanal o según evolución del contexto