- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. Contrato:; CONTRATO DE OBRA. Número:; 23001152 H4 DE 2023; Fecha:; 3/12/25. Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL, SECCIÓN DE PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO, HUILA (VF). Contratista:; CONSORCIO AEROHUILA GE 2452 CONSTRUCTORA EH5 S.A.S. – NIT. 901.240.888-0 90%. GRUPO GRAVA .S.A.S. – NIT. 900.782.855-1 10%. RL. ANGÉLICA MARÍA ARBELÁEZ OSPINO. Interventor y/o Supervisor:; CONSORCIO GAC AEROHUILA GIS-EAP S.A.S. NIT 901.438.138-7 33,34% AESA PROYECTOS SAS NIT 901.580.432-4. 33,33% CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BIC NIT 901.774.538-1 33,33% RL. LUISA FERNANDA BARRETO PARRA,. Valor inicial del contrato:; $38.969.764.926. Plazo inicial de ejecución del contrato:; Veintitrés (23) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025. Fecha de inicio del contrato:; 31/05/2024; Fecha de terminación del contrato:; 31/12/2025. PRÓRROGAS. Número de Prórroga; Plazo. 1. N/A; N/A. 2. N/A; N/A. 3. N/A; N/A. Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):; N/A. ADICIONES. Número de Adición; Valor ($). 1. N/A; N/A. 2. N/A; N/A. 3. N/A; N/A. Valor total del contrato:; N/A. SUSPENSIONES. Número del Acta de Suspensión; Tiempo. 1. N/A; N/A. 2. N/A; N/A. 3. N/A; N/A. Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:; N/A. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ). Número de la Modificación; Cláusula Nº; Descripción. 1. Modificación No. 1; 28; Se incluye Documento especificaciones de construcción complementaria. 2. N/A. 3. N/A. CESIONES. Cedente; Cesionario. 1. N/A; N/A. 2. N/A; N/A. 3. N/A; N/A. SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD. Causal; Acto Administrativo; (Clase de Sanción). 1. Desconocimiento de la obligación de resultado de cumplir con el cronograma de obra pactado en el contrato 23001152 H4 de 2023.; Resolución número 02719 de 17 SEP 2025; Multa por valor de: $1.948.488.246.. 2. N/A. 3. N/A. GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO. Clase de Garantía:; GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Asegurado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899.999.059 – 3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Asegurado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899.999.059 – 3. Número de Garantía:; 400055371 400055372. Fecha de Expedición de la Garantía.; 12-04-2024; Fecha de Aprobación de la garantía; 15-05-2024. Descripción del Amparo:; Buen manejo y correcta inversión del anticipo Cumplimiento Pago de salarios Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados Estabilidad y calidad de la obra Responsabilidad civil Extracontractual. Porcentaje:; Buen manejo y correcta inversión del anticipo / Cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato. Cumplimiento / En una cuantía equivalente al treinta por ciento [30%] del valor del contrato. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales / En una cuantía equivalente al treinta por ciento [30%] del valor del contrato. Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados / En una cuantía equivalente al treinta por ciento [30%] del valor de los bienes y equipos suministrados. Estabilidad y calidad de la obra / En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor total del contrato o del ítem o ítems de obras civiles, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del Acta de recibo final. RCE - 5% del presupuesto oficial.. Anexo:; ANEXO 1 – Pólizas iniciales del contrato.. - ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL. Se deja constancia del estado de ejecución contractual a la fecha de la presente SOLICITUD, como se relaciona a continuación: - Las pólizas se encuentran activas y aprobadas por la entidad. - No se han presentado modificaciones previas a la presente solicitud. - Con la presente solicitud se incluyen ítem no previstos con la aprobación de costos por parte de la supervisión del contrato de obra.. 2.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. La fase de preconstrucción concluyó el 30 de noviembre de 2024, quedando su conformidad técnica y documental debidamente formalizada mediante el comunicado CGAC-0091-1-24 del 29 de noviembre de 2024. Dicha formalización permitió la suscripción del acta de apropiación y el inicio oficial de la fase de construcción el 1 de diciembre de 2024. A la fecha de presentación de la presente solicitud, y con base en el informe semanal No. 77 correspondiente a noviembre de 2025, el contrato registra un valor programado acumulado de $36.878.295.728 equivalente al 83,73%, frente a un valor ejecutado proyectado de $11.002.552.698 equivalente al 28,45%. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de estructura de la terminal de pasajeros, con el avance en la construcción de las losas de entrepiso del primer nivel (4,10 m) y el levantamiento de columnas hasta el segundo nivel (7,60 m). De manera simultánea , se han dispuesto andamios de carga para la instalación de la obra falsa, con el fin de iniciar la construcción de la losa de contrapiso del tercer nivel (7,60 m). Paralelamente, se desarrollan actividades complementarias orientadas a la consolidación de la infraestructura básica del aeropuerto, entre ellas se destacan: - Ejecución de la red hidrosanitaria. - Instalación de cajas y redes eléctricas. - Construcción del cerramiento definitivo. - Adecuación del centro de acopio. CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA Y BALANCE PRESUPUESTAL - En atención al desarrollo del contrato de obra y con fundamento en los informes técnicos y financieros emitidos, se solicita la prórroga del plazo contractual hasta el 30 de abril de 2026, con el fin de garantizar el cumplimiento integral del cronograma establecido y la consolidación del balance presupuestal. - La ampliación del plazo permitirá la adecuada incorporación de las modificaciones, asegurando la ejecución integral del alcance físico y financiero del contrato, y garantizando la entrega de la obra en condiciones óptimas de funcionamiento para los usuarios. CALIDAD Y CONFORMIDAD TÉCNICA - Las actividades ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. - Se han realizado ensayos de calidad en materiales y procesos constructivos, con resultados conformes. - No se han reportado no conformidades estructurales ni funcionales que afecten la integridad del proyecto.. 2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO. BALANCE GENERAL. CONCEPTO; VALOR CONTRATO; VALOR EJECUTADO; VALOR ORDEN DE PAGO. VALOR INICIAL DEL CONTRATO; $38.969.764.926; $ 0; $ 0. ADICIONES; $ 0; $ 0; $ 0. AJUSTES; $ 0; $ 0; $ 0. MAYOR CANTIDAD OBRA; $ 0; $ 0; $ 0. OBRA EJECUTADA; $ 0; $4.325.940.515; $ 0. SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR; $ 0; $ 0; $ 0. OTROS; $ 0; $ 0; $ 0. VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA; $ 0; $ 0; $ 0. VALOR TOTAL CONTRATO; $38.969.764.926; $4.325.940.515; $ 0.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

En calidad de interventores del contrato cuyo detalle se han enunciado, y con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual: “(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.”. y con el fin de garantizar la eficacia del contrato de la referencia, se presente el siguiente concepto: La presente modificación contempla ampliación del plazo de ejecución contractual en los términos solicitados por el contratista, y sobre el cual el Interventor se pronuncia emitiendo concepto favorable. Adicionalmente, se deja constancia de que dicha modificación no requiere adición de recursos por lo que no contraviene lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80. En atención al desarrollo del Contrato de Obra No. 23001152 H4 de 2023, y considerando los avances técnicos y administrativos reportados en los informes de seguimiento, se conceptúa favorablemente la solicitud de prórroga del plazo contractual por un término de cuatro (4) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el 30 de abril de 2026. De igual forma, se emite concepto favorable respecto a la modificación en la forma de amortización del anticipo, así como en el aumento del porcentaje entregado al contratista a título de anticipo, pasando del veinte por ciento (20%) al treinta por ciento (30%). Justificación: - Durante la ejecución se han presentado factores relacionados con condiciones climáticas, ajustes técnicos, trámites administrativos y modificaciones en los diseños estructurales, los cuales han requerido la reprogramación de actividades y el replanteamiento del balance presupuestal. - La ampliación del plazo contractual permitirá garantizar la ejecución integral del alcance físico y financiero del contrato, asegurando la entrega de la obra en condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad para los usuarios. - La modificación de la forma de amortización del anticipo permitirá armonizar la restitución del mismo con la extensión del plazo contractual que se realizará a través de la prórroga. - Se aprueba a demás el aumento del porcentaje del anticipo pasando del veinte por ciento (20%) al treinta por ciento (30%) en el marco de la presente modificación. En virtud de lo anterior, se solicita a la entidad contratante la aprobación de esta modificación, con el propósito de mantener la trazabilidad jurídica y administrativa del contrato y asegurar la culminación satisfactoria del proyecto. TIPO DE MODIFICACIÓN; ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN. PRÓRROGA; DÍAS 4 MESES _____AÑOS. ADICIÓN; VALOR EN NÚMEROS__________________ VALOR EN SMMLV DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO _________________________________________________________________________. OTRA; CLÁUSULA PARA MODIFICAR: CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de veintitrés (23) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. (…) ¿Cómo se modificará? CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de veintitrés (23) meses, sin exceder el 30 de abril de 2026, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones (…) CLÁUSULA PARA MODIFICAR: CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (…) El anticipo se justifica en facilitar recursos al contratista para desarrollar adecuadamente la etapa de preconstrucción y construcción, así como adquirir los materiales, equipos y logística, lo anterior con el fin de garantizar que se cumpla el programa de obra, reduciendo los riesgos de incumplimiento en el cronograma de actividades y/o mayores costos de ejecución. Sin embargo, es obligación del contratista demostrar por medio de su plan de inversión el buen manejo del anticipo. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, la Entidad entregará el valor de $8.166.007.329 como anticipo. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones de la Interventoría para su entrega, para lo cual se autorizará en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por el contratista para el trámite con sus respectivos anexos. El desembolso de los recursos por parte de la entidad en la fiducia en la que se realizará el manejo del anticipo se hará una vez se cumplan con todos los requisitos que se exigen para esto, como lo son acta de aprobación de garantías, contrato de fiducia y el Plan de Inversión del anticipo. El contratista deberá presentar un plan de inversión del anticipo, discriminando claramente el desarrollo de las inversiones en la etapa de preconstrucción y la etapa de construcción. El plan de inversión del anticipo para la etapa de preconstrucción, deberá limitarse también al 20% del valor total de la etapa. (…) AMORTIZACION DEL ANTICIPO El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá reflejarse en el Acta de Recibo Final del contrato. Su amortización total deberá realizarse máximo al 60% de avance financiero del contrato, situación que deberá ser controlada por la interventoría. En el caso que el contratista de inicio a la etapa de construcción habiendo cumplido todos los requisitos de la etapa de preconstrucción, pero que no desarrolle a satisfacción del interventor y Aerocivil todas las obras objeto del presente proceso, el contratista deberá hacer devolución total del anticipo entregado. ¿Cómo se modificará? CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (…) El anticipo se justifica en facilitar recursos al contratista para desarrollar adecuadamente la etapa de preconstrucción y construcción, así como adquirir los materiales, equipos y logística, lo anterior con el fin de garantizar que se cumpla el programa de obra, reduciendo los riesgos de incumplimiento en el cronograma de actividades y/o mayores costos de ejecución. Sin embargo, es obligación del contratista demostrar por medio de su plan de inversión el buen manejo del anticipo. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, la Entidad entregará el valor de $11.690.929.478 como anticipo. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones de la Interventoría para su entrega, para lo cual se autorizará en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por el contratista para el trámite con sus respectivos anexos. El desembolso de los recursos por parte de la entidad en la fiducia en la que se realizará el manejo del anticipo se hará una vez se cumplan con todos los requisitos que se exigen para esto, como lo son acta de aprobación de garantías, contrato de fiducia y el Plan de Inversión del anticipo. El contratista deberá presentar un plan de inversión del anticipo, discriminando claramente el desarrollo de las inversiones en la etapa de preconstrucción y la etapa de construcción. El plan de inversión del anticipo para la etapa de construcción, deberá limitarse también al 30% del valor total de la etapa. AMORTIZACION DEL ANTICIPO El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá reflejarse en el Acta de Recibo Final del contrato. En el caso que el contratista de inicio a la etapa de construcción habiendo cumplido todos los requisitos de la etapa de preconstrucción, pero que no desarrolle a satisfacción del interventor y Aerocivil todas las obras objeto del presente proceso, el contratista deberá hacer devolución total del anticipo entregado..

Lo anterior toda vez que existe la siguiente justificación:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. La interventoría, como resultado de las actividades permanentes de seguimiento, control y verificación técnica del contrato, ha identificado situaciones que han impactado de manera directa el normal desarrollo del cronograma de obra, las cuales no son atribuibles a incumplimientos del contratista sino a condiciones técnicas inherentes a la ejecución del proyecto. En este sentido, se emiten los siguientes comentarios como respaldo a la necesidad de ampliación de los plazos contractuales: a. Mayores y menores cantidades de obra en la estructura Como consecuencia de lo anterior, se han generado retrasos acumulados en frentes críticos de obra, con afectación directa a la programación general, los cuales se estiman en [4) meses adicionales al plazo contractual inicialmente establecido. Estos tiempos han sido evaluados técnicamente por la interventoría y se consideran razonables, toda vez que derivan de condiciones no previstas en el alcance original del proyecto. b. Creación de precios no previstos necesarios para la funcionalidad del proyecto Se ha evidenciado la necesidad de incorporar ítems no previstos inicialmente o de ajustar valores unitarios para garantizar la correcta funcionalidad e integralidad del proyecto, específicamente en: *Sistemas de plantas de tratamiento de agua potable y residual (PTAP y PTAR). *Sistemas de fachada arquitectónica especializada. *Instalación de cielos rasos técnicos integrados con redes internas. Estas actividades requirieron procesos adicionales de revisión técnica, definición de especificaciones, elaboración y aprobación de Análisis de Precios Unitarios (APU), así como trámites contractuales complementarios, los cuales representaron una afectación aproximada de [X] semanas al cronograma de ejecución, debido a que algunos de estos frentes quedaron en espera de la formalización administrativa y técnica para iniciar su ejecución. c. Tiempos de importación, fabricación e instalación de equipos especializados La interventoría ha constatado retrasos asociados a la adquisición de equipos especializados de origen internacional, cuyos plazos de suministro están sujetos a factores logísticos y técnicos fuera del control directo del contratista. Estos equipos deben cumplir con una cadena de procesos estrictos que incluyen: - Diseño y fabricación en planta - Certificación técnica previa al despacho. - Transporte internacional marítimo o aéreo. - Procesos aduaneros de nacionalización. - Embalaje especializado y manipulación técnica. - Instalación por personal certificado. - Pruebas FAT/SAT para verificación de funcionamiento. - Calibración y puesta en marcha. La interventoría ha evidenciado actividades que por su condición técnica presentan demoras en cuanto a su construcción, ya que presenta cambios de diseño en diferentes sectores como es: fachada, zonas de urbanismo y cambio de materiales que presenta alteración de los tiempos, lo cual hace que se presenten moras y aumento de los tiempos en la ejecución. El contratista ha presentado una programación proyectada para el tiempo de prorroga la cual tiene fundamento en cuanto al desarrollo de las actividades que tienen injerencia en los tiempos de acuerdo a una programación presentada a esta interventoría. se enumeran actividades principales: - Equipo de bombeo - Banda transportadora - Subestación eléctrica La sumatoria de estos procesos ha generado una extensión del tiempo originalmente previsto para la disponibilidad de dichos equipos, ocasionando una afectación aproximada en las actividades críticas que dependen de su instalación para permitir el cierre de frentes de obra. Justificación Técnica y Administrativa de la Prórroga La interventoría realizó la evaluación integral de la solicitud de prórroga presentada por el contratista, encontrando que esta se encuentra debidamente sustentada tanto desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico, en razón a las condiciones reales de ejecución que han afectado el desarrollo normal del contrato y el cumplimiento del cronograma inicialmente aprobado. 1. Mayores cantidades de obra: Como resultado de la compresión de los plazos contractuales frente al alcance proyectado de las actividades, se ha hecho necesario implementar medidas extraordinarias operativas y administrativas para mitigar los retrasos ocasionados por condiciones no previstas inicialmente, entre las cuales se destacan: - Apertura simultánea de varios frentes de trabajo no contemplados en la programación original, con el fin de cumplir metas parciales en tiempos reducidos. - Incremento del personal técnico, operativo y administrativo en obra para atender el mayor volumen de actividades concurrentes. - Aceleración de los procesos de revisión técnica, control de calidad y certificación de actividades ejecutadas. - Aumento en la frecuencia de comités de obra, inspecciones técnicas y cierres parciales de frentes, encaminados a destrabar actividades críticas. - Gestión de adquisiciones bajo términos de suministro más cortos, con mayores exigencias logísticas y riesgos de oportunidad. - Fortalecimiento de los equipos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los hitos programados bajo cronogramas comprimidos. Estas medidas, si bien han permitido mantener la continuidad de la obra, representan mayores exigencias técnicas, operativas y administrativas no inicialmente previstas en el alcance del contrato, las cuales impactan directamente los rendimientos y los tiempos de ejecución. 2. Menores cantidades de obra: De manera paralela, la reducción real del plazo contractual frente al volumen de actividades que se deben ejecutar ha generado limitaciones significativas en la correcta planificación de los procesos constructivos, identificándose las siguientes afectaciones: - Ventanas de tiempo insuficientes para la adecuada ejecución de actividades críticas de obra. - Disminución de los plazos disponibles para procesos obligatorios de certificaciones técnicas, ensayos de laboratorio, pruebas de funcionamiento y aprobaciones contractuales. - Imposibilidad de mantener la secuencia constructiva óptima, repercutiendo negativamente en los rendimientos operativos y en la eficiencia del proyecto. - Menor margen administrativo para el desarrollo de trámites, legalizaciones, aprobaciones y elaboración de soportes contractuales. - Reducción del tiempo de amortización proporcional del anticipo frente al plazo originalmente estructurado.. JUSTIFICACIÓN LEGAL. Fuerza Vinculante de los Documentos Precontractuales Desde la perspectiva técnica de la interventoría, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico, la ingeniería base y demás documentos del proceso de selección establecieron el horizonte real de ejecución del proyecto, constituyéndose en los referentes técnicos obligatorios que definen el alcance, la programación y las condiciones de desarrollo del contrato. Dichos documentos prevalecen como soporte técnico frente a cualquier inconsistencia formal que pudiera presentarse en la minuta respecto al plazo de ejecución. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley 80 de 1993, el cual faculta a las entidades contratantes para introducir modificaciones a los contratos estatales cuando a ello sea necesario garantizar la adecuada prestación del servicio y el interés público, y en concordancia con el Artículo 40 de la Ley 1474 de 2011, que establece principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad en la gestión contractual, se sustenta jurídicamente la inclusión de ítems No Previstos (NP) durante la etapa de construcción del presente contrato. Si bien la etapa de preconstrucción fue aprobada mediante acta de apropiación suscrita por la interventoría el 29 de noviembre de 2024, y sobre la cual se efectuó el pago correspondiente, resulta necesario precisar que no existe restricción normativa ni contractual que limite la incorporación de ítems NP únicamente a dicha etapa. Por el contrario, el marco legal vigente permite realizar ajustes durante la ejecución del contrato, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: - No se modifique el objeto contractual - No se genere adición presupuestal - Las necesidades técnicas estén debidamente validadas por la interventoría - Se formalice el ajuste mediante el procedimiento establecido (Formato 76) En este contexto, la inclusión de ítems NP en la etapa de construcción no vulnera las obligaciones contractuales, sino que responde al principio de ejecución técnica responsable, atendiendo a las condiciones reales del terreno, a la evolución natural del proceso constructivo y al sistema de precios unitarios pactado contractualmente. Alcance y Naturaleza de la Modificación contractual propuesta: - No altera el objeto contractual ni modifica el alcance funcional del proyecto - Incluye ítems no previstos, derivados de la apropiación técnica de los diseños y condiciones emergentes en obra - No requiere asignación de nuevos recursos, dado que se realiza mediante el balance interno de cantidades, conforme al contenido del Acta No. 1 de mayores y menores cantidades, validada por la interventoría La suscripción de esta acta tiene como propósito: - Garantizar la trazabilidad técnica, jurídica y financiera del proyecto - Facilitar el trámite de las actas parciales de obra, conforme a la ejecución real en campo - Asegurar la correcta ejecución del contrato dentro de los parámetros legales, contractuales y presupuestales vigentes Por otra parte; dentro del manual de contratación del año 2024, aprobado a través de la Resolución 02059 del 20 de septiembre de 2024, su numeral 2.3.4. MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS indica: 2.3.4.3. INCLUSIÒN DE ÍTEMS NO PREVISTOS: Tal como lo ha definido el Consejo de Estado las obras adicionales o complementarias hacen referencia a ítems o actividades no contempladas o previstas dentro del contrato que requieren ser ejecutadas para la obtención y cumplimiento del objeto contractual y, por tal motivo, para su reconocimiento se requiere de la modificación de lo pactado. De esta manera, de cara a la justificación técnica y financiera, la inclusión de ítems no previstos (NP) no implica una adición contractual, sino que, por el contrario, se acude a la figura de balance de obra, a fin de redistribuir los recursos y optimizar el presupuesto del contrato, garantizando simultáneamente el cumplimiento de los fines esenciales de este, ello se realiza sin afectar la naturaleza jurídica del contrato ni mucho menos su objeto contractual. En atención a lo anterior, la modificación contractual requerida se limita a la elaboración de un documento en el cual se incorporen los ítems no previstos (NP) y se efectúe el correspondiente balanceo del contrato, sin que ello implique la necesidad de realizar una adición presupuestal o prórroga al plazo del contrato. Principio de Planeación Desde la perspectiva técnica de la interventoría, la planeación del proyecto debe garantizar coherencia entre el alcance, la programación y los plazos de ejecución. La inconsistencia identificada entre el término contractual y las condiciones reales de desarrollo genero afectaciones en dicha coherencia, traducidas en desajustes operativos en la ejecución. En este sentido, la prórroga se configura como el instrumento idóneo para restablecer la planeación originalmente definida, ajustando el plazo contractual a las necesidades técnicas reales del proyecto , con el fin de garantizar una ejecución ordenada y técnicamente viable. Principio de Buena Fe Contractual Desde la perspectiva técnica de la interventoría, la actuación contractual debe enmascararse en condiciones de buena fe y coherencia operativa, garantizando que los plazos se ajusten a las condiciones reales de ejecución del proyecto. La prórroga se constituye como el mecanismo adecuado para restablecer la certeza temporal necesaria para la correcta programación, ejecución ordenada del alcance contratado y preservación del equilibrio operativo del contrato, todo ello en consonancia con los postulados de la buena fe que orientan la actividad contractual del Estado. Impacto en la Amortización y aumento del porcentaje del Anticipo La Cláusula 6 del contrato establece que la amortización del anticipo debe ser proporcional al avance financiero. No obstante, la configuración temporal vigente ha desalineado este proceso respecto a la ejecución real y los rendimientos programados. Esto ha generado una recuperación anticipada del anticipo y afectado la coherencia técnico-financiera del contrato. Como se desprende de la Cláusula 6 —"Anticipo y/o Pago Anticipado"—, la amortización debe ser proporcional y escalonada, de forma tal que su compensación este completada antes de superar el sesenta por ciento (60%) del avance financiero del contrato. La interventoría, en ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, es la responsable de verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de esta condición. No obstante, la configuración temporal actual no corresponde con la secuencia real de ejecución ni con los rendimientos programados, generando una recuperación anticipada del anticipo que desarticula la coherencia técnico-financiera del flujo contractual y afecta el flujo de caja del Contratista, máxime cuando el plazo del contrato se ha limitado al 31 de diciembre de 2025. desconociendo el plazo inicial estimado durante la etapa precontractual que a razón de los 23 meses de plazo, se estima como nueva fecha de terminación el 30 de abril de 2026. Requerimiento y Beneficios En consecuencia, se requiere ajustar el esquema de amortización del anticipo con el fin de amortizarlo con el horizonte actualizado de ejecución y la programación definida en el modificatorio en curso. Dicho ajuste garantiza la proporcionalidad, la trazabilidad y el cumplimiento riguroso de los parámetros contractuales. La prórroga permite restablecer una amortización ordenada y coherente con el avance físico de la obra, mitigando riesgos fiscales y administrativos. La redacción actual del contrato presenta una contradicción: si bien señala que el anticipo debe estar amortizado en el acta de recibo final, obliga a tenerlo amortizado al 60% del avance financiero. . La redacción vigente de la Cláusula 6 presenta una contradicción interna, en tanto que, por un lado, establece que el anticipo debe encontrarse totalmente amortizado al momento de suscribir el acta de recibo final, pero simultáneamente exige que dicha amortización esté completada al alcanzar el sesenta por ciento (60%) del avance financiero. En las condiciones actuales del contrato, la fórmula adoptada para la amortización no permite cumplir simultáneamente con ambos requisitos, razón por la cual resulta necesario ajustar su método de cálculo y su ritmo de recuperación, de forma que exista coherencia técnica, financiera y jurídica entre el flujo de ejecución, el plazo contractual y las obligaciones derivadas del anticipo. La Ley 80 y la Ley 1474 tienen referencias al anticipo, en los siguientes términos: Ley 80 de 1993 Artículo 40 PARÁGRAFO.- En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Ley 1474 de 2011 ARTÍCULO 91. Anticipos. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. A su turno, reforzando la normativa, la Entidad Colombia Compra Eficiente (Concepto C- 188 de 2024) sobre el anticipo y su amortización ha señalado: (…) “En materia de contratación pública, la figura del anticipo está prevista en dos (2) normas: el inciso primero del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. En cuanto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se dispone la posibilidad de pactar anticipos en los contratos, pero sujeto a determinadas limitaciones. En efecto, la norma prescribe que “En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato”. Por su parte, el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 consagra una regla especial para el manejo del anticipo.” (…) Por otra parte, de la revisión del aumento del porcentaje del anticipo presentada por el Contratista, en donde solicita se aumente del 20% al 30%, esta Interventoría encuentra procedente tal solicitud. Como ya se ha explicado, el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 otorga a las entidades estatales la facultad de pactar o no el anticipo, sin establecer un porcentaje fijo, permitiendo así la flexibilidad contractual necesaria para cada proyecto. La jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, ha reiterado que el anticipo es una suma de dinero que se entrega al contratista para cubrir los costos iniciales inherentes a la ejecución del objeto contractual, y su manejo, porcentaje y amortización dependen de la voluntad y el acuerdo de las partes, siempre que se respete el equilibrio contractual y los principios de la contratación estatal. No existen restricciones legales o jurisprudenciales que impidan la modificación de dicho porcentaje si responde a una necesidad justificada, como es el caso de asegurar el flujo de caja necesario para la correcta ejecución del contrato. La modificación solicitada, por ende, no afecta la Ley ni el manual de contratación. Dicha reforma es crucial para equilibrar el balance financiero del contrato y optimizar el flujo de caja. Adicionalmente, y conforme a las normas citadas, la amortización del anticipo no está sujeta a regulación estricta, sino que nace del acuerdo mutuo de las partes. Esto respeta la facultad de la Entidad de incrementar el porcentaje si es preciso para garantizar el reintegro de los recursos otorgados al contratista. Sin embargo, esta potestad debe armonizarse con la viabilidad financiera del contrato. Se hace indispensable, entonces, eliminar la limitación del 60% del avance financiero y establecer un nuevo valor que posibilite la ejecución contractual con un flujo de caja adecuado. En conclusión, la amortización es un proceso contable que depende del pacto entre las partes. La modificación propuesta no enfrenta impedimentos legales o contractuales. Su implementación, más bien, favorecerá el flujo de caja y alineará la cláusula con la directriz de que “su amortización total deberá reflejarse en el Acta de Recibo Final de obra". JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. Alineación con vigencias presupuestales y recursos del proyecto El proyecto cuenta con recursos propios de la vigencia 2024 por valor de $24.177.529.097, y tiene un saldo por ejecutar de $14.792.235.829, plenamente disponible para soportar el avance y cierre del contrato. La prórroga garantiza: • El uso adecuado y oportuno de estos recursos. • La correcta programación de los compromisos. • La ejecución ordenada conforme a la secuencia constructiva. • La estabilidad del flujo de caja del contratista y la interventoría. • La mitigación del riesgo de saldos sin ejecutar o devoluciones improcedentes. En cuanto a la ejecución de la vigencia 2024 se presenta el siguiente análisis para la inversión de los recursos, y de esta forma garantizar que sean ejecutados: Ítem; Valor. Total facturado al Acta de Obra No.12 (Octubre/2025); $ 5.472.737.685. Valor estructura de concreto; $ 5.286.787.458. Urbanismo y cerramiento; $ 720.548.547. Valor ejecución fachadas y cielos rasos (50%); $ 640.699.642. Valor ejecución plantas de tratamiento (71,25%); $ 3.037.744.654. Valor equipos de bombeo (50%); $ 366.869.009. Valor bandas transportadoras (50%); $ 271.382.290. Anticipo inicial del proyecto; $ 8.166.007.329. Anticipo adicional del 9,05%; $ 3.524.922.149. Total anticipo (30%); $ 11.690.929.478. Total ejecución 2025; $ 27.487.698.763. Total amortizado; $ 3.310.169.666. Recursos proyectados para la vigencia; $ 24.177.529.097. Protección del Equilibrio Económico Desde la perspectiva técnica de la interventoría, es necesario garantizar la conservación del equilibrio económico del contrato, manteniendo las condiciones de riesgo, costos indirectos, logística de suministros y secuencia productiva previstas en la planeación inicial. La reducción del plazo ha afectado estos factores, especialmente en la ejecución de ítems de alto impacto financiero. En consecuencia, la prórroga resulta indispensable para realinear el contrato con su equilibrio económico original, asegurando la culminación del proyecto bajo las condiciones técnicas, operativas y financieras inicialmente contratadas. Sostenibilidad financiera del cierre del proyecto El tiempo adicional que se está solicitando es requerido para garantizar actividades relevantes de cierre tales como: • Pruebas, calibración, ajustes y puesta en marcha de equipos, • Consolidación de cantidades y ajustes menores, • Cierre administrativo, documental y financiero, • Verificación conjunta con la interventoría. Estos procesos demandan un tiempo que no puede comprimirse sin afectar la calidad, la integridad del cierre y la correcta ejecución presupuestal. La prórroga permite realizar un cierre financiero riguroso, verificable y conforme a la normativa contractual, evitando riesgos para la Entidad y el contratista. Análisis Administrativo – Justificación de Ajuste al Plazo Contractual Desde la perspectiva administrativa, la inconsistencia existente entre el plazo contractual consignado en la minuta y el término real requerido para la ejecución integral del proyecto generó una disrupción en la coherencia interna del contrato, afectando de manera directa la programación técnica, la estructura financiera y la operación administrativa asociada a la ejecución de la obra. Esta situación produjo un desbalance en el comportamiento global del proyecto, reflejado tanto en la interacción de mayores y menores cantidades como en impactos operativos sobre la gestión y utilización de la bolsa de reembolsables, factores que sustentan plenamente la necesidad de ajustar el plazo contractual a fin de garantizar una ejecución ordenada, coherente y conforme con las condiciones reales del contrato. a. Afectación al Balance de Mayores y Menores cantidades La interventoría, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, ha evaluado de manera permanente las diferentes alternativas de avance propuestas por el contratista, así como la incidencia de los procesos constructivos en los ajustes que se han venido presentando en las actividades del proyecto. Como resultado de dicha evaluación, se evidencia que los ajustes de diseño y de metodología constructiva necesarios para cumplir el alcance del proyecto han generado variaciones relevantes en el balance de mayores y menores cantidades, según se detalla a continuación: Mayores Cantidades: Los ajustes técnicos desarrollados durante la ejecución del contrato han generado incrementos en actividades que no se encontraban contempladas dentro de la planeación base, destacándose: - Incremento de frentes de trabajo ejecutados de manera simultánea, no previstos en la programación inicial. - Mayor frecuencia de jornadas de revisión técnica, inspecciones de obra y trámites documentales ante la interventoría. - Aumento en desplazamientos operativos, apoyos logísticos y actividades de soporte administrativo. - Sobrecarga en los procesos de adquisición, certificación, legalización y cierres parciales de actividades. Las anteriores mayores cantidades no hacen parte de la estructura original del contrato, sino que se derivan directamente de la configuración del plazo consignado en la minuta, el cual no resulta consistente con las condiciones reales requeridas para la ejecución integral del proyecto, obligando a implementar esquemas operativos de mayor exigencia para sostener el avance contractual. Consideraciones Financieras: Desde la perspectiva financiera, la inconsistencia entre el plazo definido en la documentación técnica de origen y el consignado en la minuta contractual generó una desalineación entre la programación física, la programación financiera y la disponibilidad de recursos del proyecto, afectando la coherencia del flujo económico y la trazabilidad entre ejecución, certificación y pago. La programación vigente ha concentrado actividades y procesos de facturación en períodos más cortos que los previstos por la ingeniería y la estructura financiera inicial, generando impactos tales como: - Desajuste entre avance físico y ejecución financiera. - Afectación en la proporcionalidad de la amortización del anticipo. - Riesgo de acumulación de saldos dentro de ventanas insuficientes. - Incremento en cargas administrativas y trámites financieros. - Presión sobre el flujo operativo del proyecto. Si bien, mediante el ejercicio presupuestal se ha conservado la viabilidad financiera sin necesidad de adicionar recursos, el análisis evidencia que el plazo consignado en la minuta no resulta compatible con la programación económica real del contrato, por lo cual se requiere su ajuste para garantizar una ejecución financiera ordenada y técnicamente viable del proyecto. Desalineación entre Avance Físico y Curva Financiera: La programación financiera definida en los estudios previos y el Anexo Técnico fue estructurada para garantizar coherencia entre la curva de producción, la secuencia constructiva, la certificación de obra, la facturación progresiva y la disponibilidad anual de recursos. La reducción del plazo contractual comprimió artificialmente estas curvas, afectando la ejecución y certificación oportuna de ítems de alta complejidad y valor dentro de los tiempos originalmente previstos, lo que se resume en aspectos relevantes tales como: - Presión sobre la Capacidad de Facturación y Riesgos Operativos - La reducción del plazo genera presiones no programadas en la ejecución y administración del contrato, evidenciándose los siguientes riesgos: - Incremento forzado en la tasa de producción, superando rendimientos constructivos y capacidades técnicas previstas. - Apertura simultánea de frentes técnicamente interdependientes, aumentando riesgos operativos, costos indirectos y exigencias de coordinación sin reconocimiento contractual. - Saturación de los procesos de revisión, control y validación de actas, afectando la oportunidad del flujo de facturación. - Aumento de la carga documental y administrativa ante interventoría y supervisión, reduciendo la eficiencia de los ciclos de aprobación y seguimiento técnico–contractual. Estas condiciones evidencian la necesidad de ajustar el plazo contractual para restablecer una ejecución técnica, operativa y financieramente ordenada. En cuanto al cambio solicitado en la Clausula 6 – CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO – AMORTIZACION DEL ANTICIPO se presenta la siguiente justificación: Impacto en la amortización del anticipo: Si bien el contrato señala que el anticipo debe estar amortizado y debe verse reflejado en el acta de recibo final del contrato, constituye una contradicción de cara al porcentaje de avance financiero del proyecto, lo que obliga a tener amortizado el anticipo en el 60% de este avance; es una contradicción, porque la fórmula que se optó para su amortización no permite tener amortizado el anticipo al avance financiero del 60% del contrato. Es importante resaltar que la amortización del anticipo obedece a un ejercicio contable y se deriva de la voluntad de las partes pactar su porcentaje y límite de amortización, por lo tanto, la modificación solicitada no cuenta con restricciones legales ni contractuales, por el contrario, su modificación como ya se ha indicado, permitirá un mayor flujo de caja al contrato y además permitirá coherencia en el límite impuesto en la misma cláusula de amortización, al indicar que “su amortización total deberá reflejarse en el Acta de Recibo Final de obra”. En consecuencia, se requiere ajustar el esquema de amortización para alinearlo con el horizonte actualizado de ejecución y con la programación definida en el modificatorio en curso, garantizando proporcionalidad, trazabilidad y cumplimiento riguroso de los parámetros contractuales establecidos..

EVIDENCIAS APORTADAS

Cronograma de obra: Desde la perspectiva técnica de la interventoría, la ampliación del plazo contractual hasta el 30 de abril de 2026 es necesaria para garantizar una programación realista, coherente con la secuencia constructiva, los rendimientos estimados y las actividades críticas del proyecto. Este ajuste permite una gestión efectiva de riesgos operativos, evita la concentración de frentes técnicamente interdependientes y asegura el cumplimiento del alcance bajo parámetros de calidad, seguridad y control técnico Priorización y Secuencialidad de Capítulos Críticos: Desde la perspectiva técnica de la interventoría, existen capítulos con alta interdependencia cuya ejecución debe desarrollarse de forma estrictamente secuencial para garantizar la estabilidad estructural, la funcionalidad operativa y la seguridad aeroportuaria, tales como cimentaciones y estructura metálica, instalaciones eléctricas y especiales, sistemas de comunicaciones aeronáuticas, obras civiles de plataforma y urbanismo, y acabados técnicos de la terminal. La prórroga permite priorizar y ordenar la ejecución de estos capítulos conforme a las exigencias del diseño y a las condiciones técnicas del proyecto, asegurando una secuencia constructiva coherente y segura.

CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR

Concepto de Interventoría Con fundamento en las situaciones técnicas anteriormente descritas, la interventoría concluye que las demoras presentadas obedecen a condiciones objetivas, técnicas y logísticas no imputables al contratista, las cuales han afectado la ruta crítica del proyecto. Por tanto, se considera técnicamente justificada y procedente la solicitud de prórroga por un término total de cuatro (4) meses, tiempo estimado como necesario para garantizar la correcta culminación de las actividades pendientes, sin detrimento de la calidad, seguridad y funcionalidad del proyecto. En atención a lo expuesto, la interventoría concluye que las afectaciones presentadas corresponden a fenómenos técnicos y administrativos derivados de la dinámica real de ejecución del proyecto, y no de presunto incumplimiento del contratista. En consecuencia, la prórroga solicitada se considera técnica, administrativa y financieramente necesaria, en cuanto permite restablecer el equilibrio natural entre mayores y menores sobre el cual fue estructurado el presupuesto oficial, definido el cronograma de obra e incluso contratado el servicio de interventoría. La ampliación del plazo resultante constituye, por tanto, una medida procedente para garantizar la culminación integral del proyecto bajo condiciones de calidad, eficiencia, seguridad y cumplimiento normativo. La interventoría encuentra técnicamente procedente la solicitud de ampliación del plazo contractual, en la medida en que se evidencia una inconsistencia entre el plazo consignado en la minuta contractual y el plazo técnico requerido para la ejecución integral del proyecto, conforme a: - La planeación técnica establecida en los documentos precontractuales. - La secuencia constructiva real de los capítulos críticos. - Los rendimientos previstos para cada actividad. - Las exigencias de pruebas, instalaciones especializadas, calibración, puesta en marcha y cierre técnico–administrativo. - La programación financiera vinculada al avance físico. - Se constata igualmente que la ampliación del plazo solicitada: No implica modificación del objeto ni del valor contractual. - Permite restablecer la coherencia entre la programación técnica y financiera originalmente estructurada. - Garantiza una ejecución ordenada de actividades interdependientes. - Mitiga riesgos operativos asociados a la compresión de frentes, saturación logística y concentración de procesos administrativos. - Contribuye a mantener el equilibrio técnico–económico del proyecto Desde la perspectiva técnica de la interventoría, la prórroga solicitada se encuentra debidamente sustentada en las condiciones reales de ejecución del proyecto, derivadas de ajustes constructivos, variaciones operativas y requerimientos administrativos que han incidido en la programación general de la obra. Dichas circunstancias han impactado la ruta crítica y los rendimientos previstos, haciendo necesario el ajuste del plazo contractual para garantizar la correcta culminación del objeto contratado bajo criterios de calidad, seguridad, funcionalidad y cumplimiento técnico. Aprobación de la Solicitud En consecuencia, la interventoría conceptúa favorablemente la aprobación de: 1. Prórroga del plazo contractual Autorizar la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de abril de 2026, término que resulta técnicamente necesario para garantizar la culminación integral del objeto contratado bajo criterios de calidad, seguridad y funcionalidad operacional. 2. Argumentos de aprobación para aumentar el anticipo al 30% y forma de amortización Como se ha explicado en este documento, y del cual se resume a continuación, esta Interventoría encuentra procedente el aumento en el porcentaje del anticipo y su forma de amortización. El artículo 40 de la Ley 80 (parágrafo), el manual de contratación y la jurisprudencia relacionada, no contempla obstáculos para esta solicitud. De hecho, tanto el manual de contratación como el artículo 40 de la Ley 80, solo se refiere a un límite porcentual del anticipo equivalente al 50% del valor del contrato. En este caso, el porcentaje de anticipo entregado al Contratista fue del 20% y la solicitud incluye un aumento al 30%, encontrándose dicho aumento dentro del límite legal del 50%. A su turno, la forma de amortización no se encuentra reglada ni en el manual ni el la Ley, por lo tanto, como también se explicó, la forma de amortización obedece a acuerdos entre las partes, y teniendo en cuenta que este contrato fue proyectado para ejecución inicial a 23 meses, plazo que se estaría restableciendo a través de la prórroga, permitiría a la Entidad y al Contratista garantizar una amortización acompasada con su realidad contractual. 3. Ajuste de instrumentos de planificación Avalar la actualización y adopción de: - Cronograma físico–financiero ajustado al nuevo plazo. - Curva S y programa de obra. - Flujo de inversión. - Esquema de amortización del anticipo. - PEP y demás herramientas de control contractual. 4. Formalización administrativa Solicitar a la Entidad contratante la expedición del acto administrativo correspondiente que formalice la prórroga, establezca la nueva fecha de terminación del contrato (30 de abril de 2026) y actualice los instrumentos contractuales de seguimiento. CONCLUSIÓN: La interventoría concluye que la modificación solicitada relativa a la ampliación del plazo del contractual ,el incremento de porcentaje del anticipo y el ajuste de su esquema de amortización resulta técnica, operativa y administrativamente necesaria, en tanto permite restablecer las condiciones previstas en la planeación original del proyecto, asegurar la adecuada ejecución del alcance contratado y garantizar la culminación del proyecto bajo estándares de calidad, seguridad aeroportuaria y control técnico acordes con las exigencias del servicio público a cargo del contrato.. No obstante se emite este concepto favorable, esta Interventoría debe manifestar su desacuerdo con el contratista en lo referente a: (…) “d. Coherencia entre el Contrato de Obra y el Contrato de Interventoría Tanto el contrato de obra como el contrato de interventoría fueron concebidos bajo un mismo horizonte contractual y una planificación integralmente alineada. No obstante, el plazo consignado en la minuta del contrato de obra introduce una desarticulación que: • Rompe la coherencia administrativa entre ambos contratos. • Afecta la estructura base de seguimiento, inspección y certificación prevista para el control técnico del proyecto. • Compromete la trazabilidad documental, técnica y financiera necesaria para garantizar una supervisión adecuada y una ejecución conforme a las condiciones originalmente establecidas. La prórroga devuelve la coherencia entre los instrumentos contractuales, unificando la base temporal sobre la cual se realiza el seguimiento y control del proyecto.” (…) Esta apreciación o manifestación viniendo de una solicitud del contratista, en primera medida no puede involucrar lo que ocurre o ocurra con el contrato de Interventoría, porque son dos contratos distintos y no dependen el uno del otro. Es probable que estas apreciaciones sean consideraciones que pretende emplear el Contratista, pero que no resultan de recibo para el Interventor porque la solicitud solo debe referirse a los argumentos que el Contratista considere pertinentes para su ejecución contractual. No es cierto que el plazo inicialmente aceptado por el contratista al 31 de diciembre de 2025, esté generando actualmente una disrupción administrativa y esté afectando el seguimiento y la trazabilidad, porque esta Interventoría ha venido ejecutando sus obligaciones en función del plazo contractual , sin que se haya evidenciado afectación alguna en el cumplimiento de sus deberes. En consecuencia, si bien esta Interventoría se encuentra conforme con los demás argumentos expuestos por el Contratista, resulta necesario apartarse de la apreciación mencionada, por considerarse imprecisa y no ajustada a la realidad operativa del contrato, razón por la cual no se acoge como fundamento válido dentro de la justificación presentada. Firma:

Nombre: Arq. LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO GAC AEROHUILA - NIT: 901.828.231-8